ANEXO "PUE"

MECANISMO PARA REVISAR Y AUTORIZAR PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS POR CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CONTRATO

- REVISIÓN DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS (PUE)

Tratándose de volúmenes de trabajo adicionales de conceptos previstos en el Contrato, éstos deberán pagarse con los precios unitarios pactados originalmente en este Contrato.

Si durante la ejecución de los trabajos, Pemex Exploración y Producción (PEP) a través del Administrador de Proyecto o quien este designe (ADP), requiere de conceptos de trabajo no previstos en el Contrato (conceptos no previstos), se considerarán Precios Unitarios Extraordinarios (PUE). La procedencia de los conceptos no previstos los deberá autorizar el ADP y los PUE que deriven de ellos los deberá revisar y autorizar la Gerencia de Ingeniería de Costos y análisis de Mercado (GICAM), previa conciliación con el PROVEEDOR de acuerdo con lo siguiente:

PROCESO DE REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS

El PROVEEDOR deberá presentar de acuerdo a los requerimientos del ADP, los análisis de PUE correspondientes con la documentación que los soporte y apoyos que servirán para su elaboración, revisión y sanción técnica, a partir de que se ordene la ejecución de los trabajos y hasta los 30 (treinta) días naturales siguientes a que se concluyan; si posterior a este plazo el PROVEEDOR presenta los análisis correspondientes, esta no podrá reclamar gastos financieros por el tiempo de autorización de los mismos.

Los PUE por conceptos no previstos, se evaluarán y autorizarán de acuerdo a la clasificación siguiente:

- Precios Unitarios Extraordinarios Tipo 1 (PUE-T1).

Se clasificarán como PUE-T1, los que puedan ser determinados tomando como base los costos directos de las matrices y alcances que se encuentren integrados en los precios unitarios estipulados en el Contrato y que sean aplicables a los conceptos no previstos.

- Precios Unitarios Extraordinarios Tipo 2 (PUE-T2).

Se clasificarán como PUE-T2, los que puedan ser determinados tomando como base para su integración, las matrices y alcances de catálogos de conceptos que en su momento PEMEX haya emitido y pudieran servir para la solución de dichos precios. Los costos directos de los insumos deberán de tomarse a partir de los elementos ya establecidos en el Contrato.

Los insumos que no puedan ser determinados conforme a lo establecido en el párrafo anterior, se complementarán con los elementos de costos de mercado y de ser el caso, los propuestos por el PROVEEDOR (cotizaciones y/o las facturas que se requieran), avalados técnicamente por el ADP.

- Precios Unitarios Extraordinarios Tipo 3 (PUE-T3).

Se clasificarán como PUE-T3, los que sean elaborados a partir de los elementos contenidos en los análisis de precios unitarios ya establecidos en el Contrato y de ser el caso, de los propuestos por el PROVEEDOR.

Cuando no sea factible determinar los precios unitarios como PUE-T1 y/o PUE-T2, en los términos de los incisos (i) y (ii) anteriores, el PROVEEDOR deberá presentar su propuesta de análisis de precios correspondientes, con la documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión por parte de PEMEX.

En tal caso, para la determinación de los nuevos precios unitarios, la GICAM y el PROVEEDOR procederán de la siguiente manera:

- Determinarlos a partir de los elementos contenidos en los análisis de precios que sirvieron de base al PROVEEDOR para formular los precios unitarios ya establecidos en el Contrato, tales como consumos, rendimientos por unidad de obra en las mismas condiciones a las originales, costos de materiales, mano de obra, equipo del PROVEEDOR, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales.

Los insumos que no puedan ser determinados conforme a lo establecido en el párrafo anterior, se complementarán con los elementos de costos de mercado y de ser el caso, los propuestos por el PROVEEDOR (cotizaciones y/o las facturas que se requieran), avalados técnicamente por el ADP.

- Cuando las características de los elementos contenidos en los análisis de precios unitarios del Contrato, tales como consumos, rendimientos por unidad de obra, costos de materiales, mano de obra y equipo, no puedan ser utilizados por condiciones de trabajo diferentes a los consignados en el Contrato, o los costos de los materiales estén influidos por condiciones distintas a las originalmente pactadas, tales como, el volumen de venta, tiempos de entrega, entre otros, considerando que tratándose de los costos de los insumos deberán estar referidos a la fecha de presentación y apertura de proposiciones en concurso abierto o invitación restringida y a la fecha de recepción de la cotización para adjudicación directa.

- Para realizar la deflactación de los costos de los insumos se tomará el último índice definitivo publicado por el INEGI (Instituto Nacional de Estadísitca y Geografía) para los insumos en moneda nacional, a la fecha de aprobación de los precios unitarios extraordinarios en el respectivo Anexo C y éste se divide entre el índice publicado a la fecha del acto de presentación y apertura de la proposición o de recepción de la cotización.

El PROVEEDOR deberá determinar analíticamente los consumos y rendimientos para el nuevo precio unitario, tomando en cuenta la experiencia de su personal de construcción o en su caso los antecedentes aplicables de trabajos similares en otros contratos de obra en las mismas condiciones, conciliando con el ADP, emitiendo un documento (matriz ciega) sancionada y avalada con los insumos y cantidades utilizadas de cada uno de ellos, así como el rendimiento obtenido para llevar a cabo el concepto de trabajo.

- Precios Unitarios Extraordinarios Tipo 4 (PUE-T4).

Cuando no sea factible determinar los precios unitarios como PUE-T1, PUE-T2, o PUE-T3 en los términos de los incisos (i), (ii) y (iii) anteriores, el PROVEEDOR deberá analizarlos partiendo de la observación directa de los trabajos, respecto del procedimiento constructivo, alcance, materiales, maquinaria, equipo, personal y demás que intervengan en los conceptos, previa autorización del ADP.

El ADP a través de la supervisión se encargará de la verificación de los consumos materiales y los recursos asignados como lo son la maquinaria, el equipo y el personal a utilizar de conformidad con el y/o los procedimientos (s) constructivo(s), conforme a lo siguiente:

- El PROVEEDOR entregará los documentos comprobatorios de los consumos y recursos empleados durante el periodo que ejecutó los trabajos; dichos documentos formarán parte del precio unitario que se deberá determinar. Toda esta documentación deberá estar avalada por el ADP y el supervisor designado para la verificación de los consumos y recursos, considerando que los costos de los insumos deberán estar referidos a la fecha de presentación y apertura de proposiciones en concurso abierto o invitación restringida y fecha de recepción de la cotización para adjudicación directa.

- Los costos directos (cotizaciones y/o facturas) se verificarán y conciliarán con anterioridad a su aplicación en el precio unitario por elaborar, salvo los costos ya establecidos en el Contrato.

- Cuando las características de los elementos contenidos en los análisis de precios unitarios del Contrato, tales como costos de materiales, mano de obra y equipo del PROVEEDOR en las mismas condiciones a las originales, no puedan ser utilizados por condiciones de trabajo diferente, o los costos de los materiales estén influidos por condiciones distintas a las originalmente pactadas, tales como, el volumen de venta, tiempos de entrega o por ser compra inmediata a un solo PROVEEDOR por tratarse de trabajos de emergencia, entre otros; el PROVEEDOR deberá presentar justificación por escrito, que acredite las condiciones que a su juicio no le permitan utilizar los elementos del contrato original, el ADP deberá validar dicha justificación.

DOCUMENTACION SOPORTE

Para que los Precios Unitarios de Trabajos Extraordinarios sean revisados y formalizados en forma definitiva por la GICAM, la solicitud de los precios unitarios extraordinarios debe contener invariablemente en forma enunciativa más no limitativa lo siguiente:

- Oficio de solicitud del PROVEEDOR que contenga el número de precios solicitados.

- Oficio de solicitud del ADP, que contenga el número de precios unitarios que procedan de acuerdo a su revisión.

- Presupuesto elaborado por el PROVEEDOR de los conceptos y la unidad de medida.

- Análisis de los precios unitarios propuestos por el PROVEEDOR.

- Alcances de obra del concepto solicitado avalados por el ADP.

- En su caso, análisis de precios unitarios contenidos en el contrato.

- Tabla comparativa de cotizaciones deflactada a la fecha de propuesta.

- Presentación de los desgloses de costos utilizados para la integración de los precios unitarios del Anexo C de la propuesta económica del proceso de contratación correspondiente.

- Sanción de campo o información de campo, revisada y avalada por el Administrador del Proyecto o la persona que este designe junto con el(los) PROVEEDOR(s)  (debidamente firmada), que contenga: número de partida, concepto, unidad de medida, volumen y rendimientos (cuando aplique).

CONSIDERACIONES GENERALES

Los sobrecostos por concepto de costos indirectos, de financiamiento, utilidad y cualquier cargo adicional contenido en este, serán los convenidos en el Contrato.

La documentación proporcionada por el PROVEEDOR para los análisis de precios unitarios extraordinarios, que contenga la solicitud debe estar firmada por el representante del PROVEEDOR, para lo cual, el ADP, será el responsable de revisar y validar técnicamente que los conceptos, insumos, rendimientos, consumos, descripción, alcance y unidad de medida, sean acordes con los requerimientos para cada concepto de que se trate.

- REVISIÓN DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS CON PAGO PROVISIONAL

Bajo casos excepcionales y derivado de las características y complejidad de los conceptos no previstos en el catálogo original, y por ello no sea posible su conciliación y autorización en los términos señalados en el inciso A), previa autorización del ADP, la GICAM procederá a analizar y determinar los nuevos precios unitarios, conforme a lo siguiente:

El ADP, previa justificación, podrá autorizar hasta por un plazo de sesenta días naturales, el pago provisional de los costos directos de los insumos que efectivamente se hayan suministrado o utilizado en las obras, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

- Que cuente con la autorización de la ADP, del área encargada de la revisión de los precios y en su caso, del supervisor;

- Que los pagos cuenten con el soporte documental necesario que justifique que el PROVEEDOR efectivamente ya realizó su pago, tales como facturas de materiales o rentas de maquinaria, nóminas y sus respectivos recibos de pago firmados por los trabajadores (avalados por la ADP), costos horarios actualizados cuando se trate de maquinaria contemplada en el Contrato, entre otros documentos que puedan evidenciar las obligaciones de pago que obtuvo el PROVEEDOR con sus Proveedores;

- Que el ADP y, en su caso, los supervisores lleven un control diario, con sus respectivas anotaciones en bitácora, de los siguientes conceptos:

- Consumo de materiales, de acuerdo con lo requerido por los trabajos a ejecutar;

b.	Cantidades de mano de obra utilizada y las categorías del personal encargado específicamente de los trabajos, la que debe ser proporcionada en forma eficiente, de acuerdo con la experiencia en obras similares;

c.	Cantidades de maquinaria o equipo de construcción utilizado por jornada, los que deben ser proporcionados en forma eficiente, y

d.	Cantidades o volúmenes de obra realizada durante la jornada.

- Que una vez vencido el plazo de los sesenta días, sin llegar a la conciliación, PEMEX a través del área encargada de la revisión, determinará el precio extraordinario definitivo con base en las fracciones II y III antes citadas; debiendo considerar los porcentajes de indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales, pactados en el Contrato, y

- Que en el caso de que exista un pago en exceso, se deberá hacer el ajuste correspondiente en la siguiente estimación o bien, en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

Los precios que se determinen bajo las formalidades de este inciso B), deberán ser a vigencia de ejecución de los trabajos y no serán susceptibles de actualización mediante los factores de ajuste de costos que de manera general se autoricen para el Contrato de que se trate.