ANEXO 1

MODELO DE CONTRATO

El presente documento forma parte integrante de la convocatoria a la Licitación Pública Internacional Abierta No. [•] para la adquisición y suministro de 30,481.75 toneladas métricas de riel calibre 115 LBS/YDA dureza intermedia (350 HB) sección RE; (6-5/8” Peralte, 5-1/2” Patín, 5/8” Alma y 2-23/32” Hongo, incluye entongado, descarga y acopiado en sitio base de mantenimiento para el Tramo 2 del Tren Maya

CONTENIDO

ANTECEDENTES	6

DECLARACIONES	7

CLÁUSULAS		10

PRIMERA. DEFINICIONES Y REGLAS DE INTERPRETACIÓN	10

1.1.	Términos definidos	11

1.2.	Reglas de interpretación	15

SEGUNDA. OBJETO		16

TERCERA. VIGENCIA Y PRÓRROGA	16

CUARTA. CONTRAPRESTACIÓN	17

4.1.	Disposiciones generales	17

4.2.	Época y forma de pago	18

4.3.	Anticipo			20

4.4.	Moneda y lugar de pago	20

4.5.	Pagos en exceso	21

4.6.	Impuestos		21

QUINTA. RETRASOS Y APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES	22

5.1.	Retrasos		22

5.2.	Retraso No Imputable al Proveedor	22

5.3.	Penas Convencionales	23

5.4.	Mitigación		25

SEXTA. RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR EN MATERIA LABORAL	25

SÉPTIMA.OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR	26

OCTAVA. PRUEBAS Y CERTIFICACION DE LOS BIENES	29

8.1.	Procedimiento de contratación del Certificador Externo	29

8.2.	Procedimiento de certificación de los Bienes	30

8.3.	Despacho y supervisión en México	32

NOVENA. OBLIGACIONES A CARGO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	33

DÉCIMA. GARANTÍAS	33

10.1.	Garantía de cumplimiento	33

10.2.	Garantía del Anticipo	35

10.3.	Garantía de Vicios Ocultos	36

DÉCIMA PRIMERA. EVENTOS DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR	37

11.1.	Eventos de Caso Fortuito o Fuerza Mayor	37

11.2.	Procedimiento para invocar un Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor	37

DÉCIMA SEGUNDA. SUSPENSIÓN DE LA FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE LOS BIENES	39

12.1.	Suspensión por causas imputables al Proveedor	39

12.2.	Suspensión por causas imputables a la Entidad Contratante	40

12.3.	Suspensión por un Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor	40

12.4.	Reanudación de la fabricación y suministro de los Bienes	42

DÉCIMA TERCERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA	42

13.1.	Supuestos de terminación anticipada del Contrato	42

13.2.	Terminación anticipada del Contrato derivado de suspensión	43

DÉCIMA CUARTA. RESCISIÓN	43

14.1.	Causales de rescisión	43

14.2.	Procedimiento de rescisión	46

DÉCIMA QUINTA. RESGUARDO DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR	47

DÉCIMA SEXTA. RESPONSABILIDADES	47

16.1.	Responsabilidad en materia de propiedad intelectual	47

16.2.	Responsabilidad derivada de actos u omisiones del Proveedor	48

DÉCIMA SÉPTIMA. CESIÓN	48

DÉCIMA OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD	49

18.1.	Información Confidencial	49

18.2.	Divulgación de Información	51

18.3.	Incumplimiento por divulgación	51

18.4.	Subsistencia		52

DÉCIMA NOVENA. MODIFICACIONES	52

VIGÉSIMA. REPRESENTACIÓN Y NOTIFICACIONES	52

20.1.	Representante de la Entidad Contratante	52

20.2.	Representante del Proveedor	53

20.3.	Notificaciones	53

VIGÉSIMA PRIMERA. RENUNCIA	54

VIGÉSIMA SEGUNDA. LEGISLACIÓN APLICABLE	54

VIGÉSIMA TERCERA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	55

23.1.	Conciliación		55

23.2.	Tribunales		55

RELACIÓN DE ANEXOS

Anexo 1.1 ………………………………………………..…….…………………………… Convenio de Proposición Conjunta

Anexo 1.2 …………………………….…..……………… Especificaciones y Requerimientos Técnicos de los Bienes

Anexo 1.3 ……………………………………………………………………………………………...…………….. Formato de Fianza

Anexo 1.4 …………………………………………………………………………………. Formato de Acta Entrega-Recepción

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES (EL “CONTRATO”) QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO COMO FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO DENOMINADO FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR [] (EN LO SUCESIVO LA “ENTIDAD CONTRATANTE”) Y [], REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR [] (EN LO SUCESIVO EL “PROVEEDOR”, Y DE MANERA CONJUNTA E INDISTINTA CON LA ENTIDAD CONTRATANTE, LAS “PARTES”), DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

# ANTECEDENTES

- Con fecha 30 de abril de 2020 la Entidad Contratante celebró el contrato plurianual del proyecto integral de obra pública a precio mixto que incluye la elaboración del proyecto ejecutivo, suministro de materiales y construcción de plataforma y vía del Tren Maya correspondiente al Tramo Escárcega-Calkiní.

- Con fecha [] mediante oficio número [•] , la Subdirección Tren Maya solicitó a la Dirección General su autorización para llevar a cabo el procedimiento de licitación pública internacional abierta que implica la celebración de un contrato plurianual para la adquisición y suministro de 30,481.75toneladas métricas de riel calibre 115 LBS/YDA dureza intermedia (350 HB) sección RE; (6-5/8” Peralte, 5-1/2” Patín, 5/8” Alma y 2-23/32” Hongo, incluye entongado, descarga y acopiado en sitio base de mantenimiento para el Tramo 2 del Tren Maya de conformidad con lo establecido en los párrafos cuarto y quinto del artículo 25 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el artículo 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y el artículo 148 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

- Con fecha [] mediante oficio número [], la Dirección General otorgó la autorización correspondiente a la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales para para llevar a cabo el procedimiento de licitación pública internacional abierta que implica la celebración de un contrato plurianual para la adquisición y suministro de 30,481.75toneladas métricas de riel calibre 115 LBS/YDA dureza intermedia (350 HB) sección RE; (6-5/8” Peralte, 5-1/2” Patín, 5/8” Alma y 2-23/32” Hongo, incluye entongado, descarga y acopiado en sitio base de mantenimiento para el Tramo 2 del Tren Maya.

- Con fecha [] de [] de 2020, se emitió la Requisición de Compra No. [], en la cual se establece que los bienes materia del presente contrato se pagarán con cargo al presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal de 2020 y el ejercicio fiscal 2021.

- Con fecha [] de [] de 2020, la Dirección de Administración y Finanzas emitió el oficio no. [], en el cual se establece que, se cuenta con la suficiencia presupuestal para el ejercicio fiscal de 2020.

- Con fecha [] de [] de 2020 se publicó en CompraNet la Convocatoria para la Licitación Pública Internacional Abierta No. [•]  para la adquisición y suministro de 30,481.75toneladas métricas de riel calibre 115 LBS/YDA dureza intermedia (350 HB) sección RE; (6-5/8” Peralte, 5-1/2” Patín, 5/8” Alma y 2-23/32” Hongo, incluye entongado, descarga y acopiado en sitio base de mantenimiento para el Tramo 2 del Tren Maya.

- Con fecha [] de [] de 2020, la Entidad Contratante emitió el fallo correspondiente al procedimiento de Licitación Pública Internacional abierta No. [*] para la adquisición y suministro de para la adquisición y suministro de 30,481.75 toneladas métricas de riel calibre 115 LBS/YDA dureza intermedia (350 HB) sección RE; (6-5/8” Peralte, 5-1/2” Patín, 5/8” Alma y 2-23/32” Hongo, incluye entongado, descarga y acopiado en sitio base de mantenimiento para el Tramo 2 del Tren Maya, dando a conocer que [la empresa denominada []] [el consorcio integrado por []] era el Licitante Ganador ya que presentó una proposición solvente por cumplir los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria a la licitación, y obtener el mejor resultado en la evaluación binaria.

# DECLARACIONES

- La Entidad Contratante, por conducto de su representante, declara que:

Es un Fideicomiso del Gobierno Federal constituido en Nacional Financiera, S.A. (actualmente S.N.C.) como institución fiduciaria, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de Fomento al Turismo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1974, cuyo patrimonio fue entregado en fideicomiso a Nacional Financiera, mediante contrato de Fideicomiso de fecha 29 de marzo de 1974, celebrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Nacional Financiera, mismo que quedó debidamente inscrito bajo el número 1713 en el Registro de Contrato de Fideicomiso.

Dicho contrato fue modificado mediante convenio de fecha 30 de junio de 2000, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Nacional Financiera, para adecuarlo a la normatividad vigente a las entidades paraestatales.

La Ley Federal de Fomento al Turismo se abrogó por la Ley Federal de Turismo, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de enero de 1980 y ésta a su vez por la Ley Federal de Turismo, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 6 de febrero de 1984, ratificando ambas la existencia de la Entidad Contratante.

La Ley Federal de Turismo publicada en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1992, abrogó la última de las leyes indicadas en el párrafo anterior y ratificó la existencia de la Entidad Contratante.

La vigente Ley General de Turismo publicada en el Diario Oficial de la Federación del 17 de junio de 2009, abrogó la Ley Federal de Turismo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1992 y ratificó la existencia de la Entidad Contratante.

Es una Entidad de la Administración Pública Federal, de conformidad con los artículos 3° fracción III y 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 2° y 40 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.

El apoderado de la Entidad Contratante acredita su personalidad mediante escritura pública No. [], de fecha [] de [] de [], ante la fe del Notario Público No. [] de la Ciudad de [], licenciado [], inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de [], bajo el folio mercantil número [] de fecha [] de [] de [], poderes que no le han sido revocados ni modificados de manera alguna.

Los bienes objeto del presente Contrato se pagarán con cargo al presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2020, y el que se apruebe en el 2021, de conformidad con lo señalado en el capítulo de Antecedentes del presente Contrato y la legislación aplicable.

Ha considerado y evaluado la capacidad, recursos, especialidades y demás elementos con los que cuenta el Proveedor para celebrar con éste el presente contrato.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, y lo establecido en el capítulo de Antecedentes, el presente Contrato fue adjudicado en favor del Proveedor mediante el procedimiento de Licitación Pública Internacional Abierta No. [•] .

Con base en la información disponible en esta fecha, se acredita que el Proveedor no se encuentra en alguno de los supuestos previstos en los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones.

En cumplimiento a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 45 de la Ley, las disposiciones del presente Contrato no modifican las condiciones previstas en los Documentos de la Licitación.

Señala como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones derivadas del presente Contrato el ubicado en Tecoyotitla No. 100, 3° piso, Col. Florida, C.P. 01030, Ciudad de México.

- El Proveedor, por conducto de su representante, declara que:

- [Incluir las declaraciones con las que se acredita la existencia del Proveedor].

- [Incluir las declaraciones con las que se acredita la personalidad del representante del Proveedor].

- Dentro de su objeto social se encuentra [Incluir texto del objeto del Proveedor].

- Se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo el número [].

- Conoce plenamente el contenido de los Documentos de la Licitación, incluyendo el presente Contrato, así como las disposiciones aplicables de la Ley de Adquisiciones, su Reglamento, las Políticas, así como la demás normatividad vigente aplicable en la materia, con la cual se compromete a cumplir durante la elaboración y entrega de los Bienes en los términos del presente Contrato.

- Formaliza el presente Contrato y manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que no se ubica en alguno de los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones.

- Se encuentra al corriente en el pago de sus contribuciones de conformidad con el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones aplicables.

- Cuenta con la experiencia, capacidad, así como con eficiente organización administrativa, personal calificado, equipo adecuado y recursos para cumplir con las obligaciones derivadas de este Contrato.

- Es responsable de los trabajos, actividades y documentos que se deriven del cumplimiento de sus obligaciones conforme al presente Contrato.

- Señala como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones derivadas del presente Contrato el ubicado en [].

[En caso de que el Contrato sea adjudicado a una proposición conjunta en términos del tercer párrafo del artículo 34 de la Ley de Adquisiciones y lo dispuesto en las bases de la Licitación, incluir las siguientes declaraciones:

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones:

- [Nombre o denominación de los licitantes que presentaron la proposición conjunta]] (los “Licitantes”) son, para efectos del presente contrato, responsables solidarios respecto del cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato;

- De conformidad con lo dispuesto en el párrafo (i), fracción VI del artículo 39, y fracción II del artículo 44 del Reglamento, los Licitantes celebraron un convenio de proposición conjunta, mismo que forma parte de este Contrato como Anexo 1.1 (Convenio de Proposición Conjunta).]

- Las Partes, por conducto de sus representantes, declaran que:

- Reconocen mutuamente la personalidad y facultades con que se ostentan en el presente Contrato y manifiestan que a la fecha no les han sido modificadas, revocadas o canceladas de forma alguna.

- Para la celebración del presente Contrato no ha mediado entre ellas error, dolo, mala fe o violencia que pueda invalidar todo o parte del mismo.

En virtud de lo anterior, las Partes convienen en sujetar el cumplimiento y la ejecución del presente Contrato a lo dispuesto en las siguientes:

# CLÁUSULAS

## PRIMERA. DEFINICIONES Y REGLAS DE INTERPRETACIÓN

## Términos definidos

Para efectos del presente Contrato, las palabras que se escriban con mayúscula inicial son términos definidos para todos los efectos del presente Contrato y tienen los significados que se les atribuyen a continuación:

Acta Entrega-Recepción, significa el documento firmado por las Partes en términos del modelo que se agrega al presente como Anexo 1.4, en el cual consta que los Bienes han sido entregados en el Sitio y cumplen con las especificaciones establecidas en el Anexo 1.2. (Especificaciones y Requerimientos Técnicos de los Bienes), en cumplimiento de las disposiciones contenidas en este Contrato, sus Anexos y demás instrumentos aquí previstos.

Bien, significa riel calibre 115 LBS/YDA dureza intermedia (350 HB) sección RE (6-5/8” peralte, 5-1/2” patín, 5/8” alma Y 2-23/32” hongo), que cumpla con las especificaciones previstas en el Anexo 1.2. (Especificaciones y Requerimientos Técnicos de los Bienes) de este Contrato.

Calendario de Entregas, tiene el significado que se le atribuye a ese término en el Anexo 1.2. (Especificaciones y Requerimientos Técnicos de los Bienes).

Certificación Externa, significa el certificado de calidad debidamente emitido por el Certificador Externo en el que se hace constar que los Bienes cumplen con las especificaciones establecidas en el Anexo 1.2 (Especificaciones y Requerimientos Técnicos de los Bienes) y cualquier otra especificación prevista en este Contrato.

Certificador Externo, significa el experto independiente que será contratada por el Proveedor conforme al procedimiento establecido en la Cláusula Octava del presente Contrato, el cual realizará la verificación y certificación de los procesos que se lleven a cabo para elaborar los Bienes a efecto de determinar si éstos cumplen con lo establecido en el Anexo 1.2 (Especificaciones y Requerimientos Técnicos de los Bienes), a efectos de que se proceda al Suministro por parte del Proveedor.

Contraprestación, es la cantidad total que pagará la Entidad Contratante al Proveedor por los Bienes, de conformidad con la Cláusula Cuarta del presente Contrato.

Contrato, hace referencia a este instrumento, incluyendo sus anexos.

Contrato de Obra, el contrato plurianual del proyecto integral de obra pública a precio mixto que incluye la elaboración del proyecto ejecutivo, suministro de materiales y construcción de plataforma y vía del Tren Maya correspondiente al Tramo Escárcega-Calkiní celebrado por la Entidad Contratante el 30 de abril de 2020, incluyendo sus anexos.

DDP (Delivered Duty Paid), significa la entrega de bienes en el Sitio con derechos pagados (lugar de destino convenido, incluye descarga, acomodo y en su caso entongado).

Derechos de Cobro, significa las cantidades que tiene derecho recibir el Proveedor de conformidad con lo señalado en este Contrato.

Día Hábil, significa cualquier día, excepto: (i) sábados y domingos; (ii) aquellos días considerados como descanso obligatorio por la Ley Federal del Trabajo; y, (iii) aquellos en los que las instituciones financieras cierren y no realicen operaciones al público.

Documentos de la Licitación, significa la convocatoria a la Licitación, las actas de las juntas de aclaraciones, el acta de presentación y apertura de propuestas, el acta de fallo, la Proposición Ganadora y cualquier otro documento o instrumento relacionado con la Licitación.

Entidad Contratante o FONATUR, es Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo como fiduciaria del fideicomiso denominado Fondo Nacional de Fomento al Turismo.

Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, tiene el significado que se atribuye en la Sección 11.1. del presente Contrato.

Factura, significa la factura electrónica correspondiente en formato .PDF y .XML de conformidad con el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación

Fecha de Entrega, es la fecha señalada en el Anexo 1.2 (Especificaciones y Requerimientos Técnicos de los Bienes), en la cual el Proveedor deberá entregar a la Entidad Contratante los Bienes objeto del presente Contrato.

Fecha de Inicio de la Vigencia, significa la fecha de firma del presente Contrato, es decir, el [20 de noviembre].

Garantías, significa conjuntamente la Garantía de Anticipo, la Garantía de Cumplimiento y la Garantía de Vicios Ocultos.

Garantía de Anticipo, tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula Décima del presente Contrato.

Garantía de Cumplimiento, tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula Décima del presente Contrato.

Garantía de Vicios Ocultos, tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula Décima del presente Contrato.

Gobierno Federal, es el Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos.

Incoterms 2020, significan los Términos de comercio de aceptación internacional (International Commercial Terms) elaborados por la Cámara de Comercio Internacional donde se establecen las obligaciones del comprador y del vendedor en operaciones de comercio internacional de mercancías. Estos términos son enunciativos y permiten a las partes involucradas adecuarlos a las condiciones que requieran.

Información Confidencial, tiene el significado que se le atribuye en la Sección 18.1. Información Confidencial del presente Contrato.

Legislación Aplicable, todas la leyes, tratados, reglamentos, decretos, acuerdos, convenios, normas, reglas, decisiones, órdenes, autorizaciones, jurisprudencias o directivas emitidas por cualquier autoridad competente en la materia que se trate y sus modificaciones, que se encuentren en vigor en el momento correspondiente en México.

Ley o Ley de Adquisiciones, es la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Licitación o Procedimiento de Licitación, es el procedimiento de Licitación Pública Internacional Abierta No. [•] , mediante el cual se adjudicó el presente Contrato en favor del Proveedor.

[Solo en caso de que resulte aplicable Licitantes, tiene el significado que se le atribuye a dicho término en el numeral (1) del párrafo (k) de la sección de Declaraciones del Proveedor.]

México, significa los Estados Unidos Mexicanos.

Notificación de Aceptación de los Bienes, tiene el significado que se le atribuye en el inciso (i) del párrafo (i) de la Sección 8.2. del presente Contrato.

Notificación de No Aceptación de los Bienes, tiene el significado que se le atribuye en el inciso (ii) del párrafo (i) de la Sección 8.2. del presente Contrato.

Partes, son la Entidad Contratante y el Proveedor, de manera conjunta.

Pena Convencional, tiene el significado que se le atribuye en la Sección 5.3. del presente Contrato.

Peso, MXN o Moneda Nacional, significa la moneda de curso legal en los Estados Unidos Mexicanos.

Periodo para Subsanar, tiene el significado que se le atribuye a dicho término en el párrafo (k) de la Sección 8.2 de este Contrato.

Plan de Aseguramiento de Calidad, significa el documento que contiene los controles de calidad que serán aplicados por el Proveedor, con la finalidad de asegurar que los Bienes cumplen con las especificaciones contenidas en el Anexo 1.2 (Especificaciones y Requerimientos Técnicos de los Bienes).

Políticas, son las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Fondo Nacional de Fomento al Turismo.

Prácticas Prudentes de la Industria, significa el uso de estándares, prácticas, métodos y procedimientos de conformidad con la Legislación Aplicable, llevadas a cabo con el grado de habilidad, cuidado, diligencia, prudencia y previsión que es de esperarse de un Proveedor experimentado, dedicado a actividades similares, bajo las mismas o parecidas circunstancias.

Protocolo de Carga, Embarque, Descarga, Entongado y Acopiado de los Bienes, es el documento elaborado por el Proveedor y aprobado por la Entidad Contratante en el cual se describen los procesos y actividades que debe llevar a cabo el Proveedor para el Suministro de los Bienes en el Sitio.

Proveedor, es [Nombre o denominación de la persona / personas en caso de que una Proposición Conjunta resulte adjudicada y el contrato sea firmado por todos sus miembros) / sociedad de propósito específico constituida por [] (en caso de que una Proposición Conjunta resulte adjudicada y sus miembros constituyan una sociedad de propósito específico) cuya Proposición resultó ganadora en términos de la Licitación y con la cual la Entidad Contratante celebre el contrato de adquisición de bienes].

Proposición Ganadora, significa la proposición presentada por el Proveedor durante la Licitación y que resultó adjudicada por cumplir con los requisitos establecidos por la Entidad Contratante en las Bases Licitación y ofertar el menor precio por los Bienes objeto del presente Contrato.

Reglamento, es el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Representante de la Entidad Contratante, es la persona responsable de administrar y verificar el cumplimiento del Contrato, de conformidad con lo dispuesto en la Sección 20.1. del presente Contrato.

Representante del Proveedor, es la persona designada por el Proveedor, quien tendrá todas y cada una de las atribuciones y facultades necesarias para actuar en nombre y representación del Proveedor para todo lo relacionado con el presente Contrato, de conformidad con lo dispuesto en la Sección 20.2. del presente Contrato.

Retraso, tiene el significado que se le atribuye en la Sección 5.1. del presente Contrato.

Residente de Obra, el servidor público que funge como representante de la Entidad Contratante para el debido cumplimiento del Contrato de Obra y que tiene las funciones indicadas en el artículo 113 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de conformidad con la Sección 19.1 del Contrato de Obra.

Suministro, significa la fabricación, transporte, entongado, descarga y acopiado en el Sitio de los Bienes, de conformidad con lo establecido en el Anexo 1.2. (Especificaciones y Requerimientos Técnicos de los Bienes) de este Contrato

Sitio o Base de Mantenimiento, es el lugar donde el Proveedor deberá entregar los Bienes y cuya ubicación precisa se señala en el Anexo 1.2 (Especificaciones y Requerimientos Técnicos de los Bienes).

Tramo 2 o Tramo Escárcega-Calkiní, significa la parte del trazo del Tren Maya que va del inicio de la “Estación Escárcega” al final de la “Estación Calkiní”.

Tren Maya, significa el sistema ferroviario que conectará las principales ciudades de los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco, incluyendo los correspondientes ramales o vías cortas.

Vigencia, tiene el significado que se atribuye en la Cláusula Tercera de este Contrato.

## Reglas de interpretación

- Las referencias a cualquier declaración, cláusula, sección, párrafo, inciso, sub-inciso, numeral o anexo deberán ser consideradas, salvo que el contexto requiera lo contrario, como referencias a las declaraciones, cláusulas, secciones, párrafos, incisos, sub-inciso, numerales o anexos del presente Contrato.

- Para fines de cualquier notificación a que se refiera estas Bases de Licitación, se deberá entender como notificación por escrito, a menos que se indique expresamente lo contrario.

- En caso de cualquier discrepancia, diferencia o contradicción entre lo previsto en el clausulado de este Contrato y lo previsto en sus anexos, mismos que forman parte del mismo, prevalecerá lo establecido en su clausulado.

- En caso de cualquier discrepancia, diferencia o contradicción entre dos o más Cláusulas de este Contrato, prevalecerá aquella que disponga una mayor obligación para el Proveedor.

- Cualquier discrepancia, diferencia o contradicción entre cantidades numéricas y con letra prevalecerá lo establecido con letra.

- En caso de cualquier discrepancia entre la Proposición y este Contrato, prevalecerán los términos del presente Contrato, salvo que la Proposición implique un mayor estándar de calidad en favor de la Entidad Contratante, en cuyo caso prevalecerá la Proposición.

- Asimismo, se observará lo dispuesto en la fracción IV del artículo 81 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público.

## SEGUNDA. OBJETO

En virtud del presente Contrato el Proveedor se obliga frente a la Entidad Contratante a suministrar, entongar, descargar y acopiar 30,481.75toneladas métricas de riel calibre 115 LBS/YDA dureza intermedia (350 HB) sección RE (6-5/8” peralte, 5-1/2” patín, 5/8” alma Y 2-23/32” hongo), en el Sitio denominado Base de Mantenimiento para el Tramo 2 del Tren Maya, de conformidad con lo señalado en el presente Contrato, en el Anexo 1.2 (Especificaciones y Requerimientos Técnicos de los Bienes) y en los demás Documentos de la Licitación.

## TERCERA. VIGENCIA Y PRÓRROGA

- La Vigencia del presente Contrato será de [406] ([cuatrocientos seis]) días naturales contados a partir de la fecha de firma del presente Contrato, es decir, del [13 de noviembre de 2020 (la “Fecha de Inicio de la Vigencia”) y hasta el 24 de diciembre de 2021].

- Conforme a la fracción XV del artículo 45 de la Ley de Adquisiciones, la Entidad Contratante podrá otorgar una prórroga al Contrato en los siguientes supuestos:

- Si, por un retraso imputable a la Entidad Contratante en términos de la Cláusula Quinta, el Proveedor no puede elaborar y/o suministrar los Bienes o una parte de los mismos;

- En caso de que ocurra un evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor en términos del presente Contrato; o,

- Cuando el Contrato se suspenda por causas imputables a la Entidad Contratante, en términos del segundo párrafo del artículo 55 Bis de la Ley de Adquisiciones.

- En caso de que se otorgue una prórroga en términos de lo dispuesto en el párrafo (b) anterior:

- Se observará lo dispuesto en el último párrafo del artículo 54 de la Ley de Adquisiciones.

- El Proveedor continuará obligado en los términos que se señalan en este Contrato y, en su caso, los convenios modificatorios al mismo, los cuales reflejarán los ajustes que correspondan derivado de prórroga.

- Deberá actualizarse la vigencia de las Garantías que se estipulan a favor de la Entidad Contratante en este Contrato.

- El Proveedor deberá conservar los medios personales y materiales que se requieran para continuar con la elaboración y suministro de los Bienes en términos del presente Contrato.

## CUARTA. CONTRAPRESTACIÓN

## Disposiciones generales

- Como contraprestación por los Bienes, la Entidad Contratante pagará al Proveedor la cantidad total de MXN$[] ([] pesos 00/100 Moneda Nacional) más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado (la “Contraprestación”).

- El monto de la Contraprestación que la Entidad Contratante pagará al Proveedor durante el ejercicio 2020 será la cantidad total de MXN$[] ([] pesos 00/100 Moneda Nacional) más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado; y,

- El monto de la Contraprestación que la Entidad Contratante pagará al Proveedor durante el ejercicio 2021 será la cantidad total de MXN$[] ([] pesos 00/100 Moneda Nacional) más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado.

- De acuerdo con la Proposición Ganadora del Proveedor el precio unitario por cada tonelada métrica del Bien Suministrado es de MXN$[] ([] pesos 00/100 Moneda Nacional) más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado.

- El precio por el Suministro de los Bienes es fijo por lo que no estará sujeta a variación alguna durante la Vigencia.

- La Contraprestación será la única cantidad que tendrá derecho a percibir el Proveedor por el Suministro de los Bienes.

- Dentro de la Contraprestación, quedan comprendidas todas las erogaciones que el Proveedor tenga que realizar para el debido cumplimiento de sus obligaciones conforme al presente Contrato, así como utilidades, impuestos, derechos de autor, imprevistos y cualquier gasto o expensas (directas o indirectas) que el Proveedor tenga que efectuar con motivo del cumplimiento de este Contrato.

## Época y forma de pago

- Conforme a la Proposición presentada por el Proveedor, la Entidad Contratante pagará al Proveedor la Contraprestación atendiendo al Calendario de Entregas de los Bienes y conforme a lo que se señala en esta Sección.

- Atendiendo a lo señalado en el Anexo 1.2 (Especificaciones y Requerimientos Técnicos de los Bienes), el Proveedor deberá entregar a la Entidad Contratante los Bienes correspondiente en el Sitio dentro de los plazos y a más tardar en le fecha señalada en el Calendario de Entregas (en lo sucesivo la “Fecha de Entrega”).

- Las Partes firmarán en 2 (dos) tantos el Acta Entrega-Recepción en la Fecha de Entrega o en cualquier otra fecha (en caso de Retraso) en la que el Proveedor haya puesto a disposición de la Entidad Contratante los Bienes en el Sitio, en cumplimiento de las especificaciones previstas en este Contrato, sus Anexos y demás instrumentos.

- En caso de cualquier atraso imputable al Proveedor en la Fecha de Entrega de los Bienes a la Entidad Contratante, será aplicable lo dispuesto en la Cláusula Quinta.

- El Proveedor deberá entregar a la Entidad Contratante la Factura correspondiente dentro de los 7 (siete) días naturales siguientes a la fecha reflejada en el Acta Entrega-Recepción.

- Por su parte, la Entidad Contratante deberá realizar el pago correspondiente de conformidad con lo previsto en esta Sección.

- Las Facturas se emitirán con el Impuesto al Valor Agregado desglosado de conformidad con lo señalado en el párrafo (b) anterior, y deberán incluir los siguientes datos:

- Emitirse a nombre de Fondo Nacional de Fomento al Turismo;

- Señalar el Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.) número FNF740416I93;

- Incluir como domicilio fiscal el ubicado en Tecoyotitla No. 100, Colonia Florida, C.P. 01030 en la Ciudad de México; y,

- Cumplir con todos los requisitos que al efecto se establezcan en la Legislación Aplicable.

- Si una Factura entregada por el Proveedor presenta errores o deficiencias, la Entidad Contratante contará con un plazo de 5 (cinco) días naturales siguientes al de su recepción para indicar al Proveedor, por escrito, las deficiencias a corregir. Por su parte, el Proveedor contará con un plazo de 5 (cinco) días naturales contados a partir de la fecha en que las observaciones correspondientes le hubiesen sido notificadas por parte de la Entidad Contratante para subsanar la Factura de que se trate.

- Los plazos previstos en el párrafo (g) anterior no computarán para contabilizar el plazo con el que cuenta la Entidad Contratante para realizar el pago correspondiente, en términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones.

- Conforme al artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la entrega de la Factura correspondiente a los Bienes que hubiesen sido Suministrados y aceptados por la Entidad Contratante en términos de la Cláusula Octava, ésta pagará al Proveedor la cantidad que se establezca en el Anexo 1.2 (Especificaciones y Requerimientos Técnicos de los Bienes) descontando, en su caso, las Penas Convencionales aplicables en términos de la Sección 5.3. de este Contrato.

- En caso de que el Proveedor no presente la Factura debidamente emitida atendiendo a los plazos previstos en esta Sección 4.1, y por ello la Entidad Contratante no se encuentre en posibilidad de realizar el pago correspondiente dentro del plazo de 20 (veinte) días naturales previsto en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones: (i) el Proveedor no será acreedor al pago de gastos financieros a los que hace alusión el segundo párrafo del multicitado artículo; (ii) no habrá lugar a ajustes de precios durante el tiempo de retraso imputable al Proveedor; ni, (iii) resultará aplicable el diferimiento en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo previstas en términos de este Contrato.

- Sin perjuicio de lo señalado en esta Sección, la Entidad Contratante se reserva expresamente el derecho de reclamar al Proveedor en caso de que cualquiera de los Bienes presente deficiencias, estén mal ejecutados, se realice algún pago en exceso o de lo indebido y, en general, cualquier otro concepto de reclamación que proceda conforme a la Legislación Aplicable.

## Anticipo

- La Entidad Contratante pagará al Proveedor un anticipo por el equivalente a 40% (cuarenta por ciento) de la Contraprestación (el “Anticipo”), cantidad que será amortizada proporcionalmente en cada uno de los pagos que se realicen dentro de los 12 (doce) meses posteriores a su otorgamiento en términos de la Sección 4.2.

- El Anticipo será cubierto por la Entidad Contratante al Proveedor en una exhibición, por su parte, el Proveedor estará obligado a garantizar el Anticipo, en los términos que se señalan en la Cláusula Décima.

- Como condición al pago del Anticipo al Proveedor por parte de la Entidad Contratante, el Proveedor deberá entregar a la Entidad Contratante, dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles siguientes a la Fecha de Inicio de la Vigencia (la “Información para el Pago del Anticipo”):

- La Garantía del Anticipo, de conformidad con lo dispuesto en la Sección 10.2 de este Contrato;

- La Factura correspondiente al Anticipo, que cumpla con lo dispuesto en el párrafo (g) de la Sección 4.2; y,

- Cualquier información que sea razonablemente requerida por la Entidad Contratante.

- Conforme al numeral 8.1.8. de las Políticas, dentro de los 15 (quince) días naturales posteriores a la aceptación de la Información para el Pago del Anticipo, por parte de la Entidad Contratante, ésta pagará al Proveedor el Anticipo de contado.

- Conforme a lo dispuesto en el artículo 46 párrafo cuarto de la Ley de Adquisiciones, el atraso de la Entidad Contratante en el pago del Anticipo prorrogará en igual plazo la fecha de cumplimiento de las obligaciones a cargo del Proveedor.

- Para efectos de lo previsto en el párrafo (e) anterior, el atraso en el pago del Anticipo por parte de la Entidad Contratante se computará atendiendo a lo señalado en el párrafo (h) de la Sección 4.2. anterior.

## Moneda y lugar de pago

- En términos de lo establecido en los Documentos de la Licitación, los pagos se realizarán en Pesos mexicanos.

- La Entidad Contratante pagará al Proveedor la Contraprestación mediante depósito a la cuenta número [], CLABE [] del banco [], a nombre del Proveedor [ajustar en caso de que se trate de una proposición conjunta].

- El Proveedor podrá modificar la cuenta referida en el párrafo anterior, siempre que lo notifique por escrito a la Entidad Contratante con por lo menos con 10 (diez) días naturales de anticipación a la fecha en que la Entidad Contratante deba verificar cualquier pago. En caso de que el Proveedor no notifique el cambio de la cuenta a la Entidad Contratante conforme a lo señalado en este párrafo, la Entidad Contratante quedará liberada contra el pago que realice en términos del párrafo (a) anterior.

- La Entidad Contratante no será responsable si por cualquier causa imputable al Proveedor o a la institución bancaria, el Proveedor se ve imposibilitado a realizar el cobro del depósito referido en el párrafo anterior.

## Pagos en exceso

- En el supuesto de que la Entidad Contratante pagase indebidamente una cantidad superior: (i) a la estipulada para los Bienes y el Suministro que corresponda en términos del Anexo 1.2 (Especificaciones y Requerimientos Técnicos de los Bienes); o, (ii) una cantidad superior a la estipulada en este Contrato para el Anticipo, el Proveedor deberá de reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago, hasta la fecha en que se pongan de vuelta efectivamente las cantidades a disposición de la Entidad Contratante.

## Impuestos

Cada Parte será responsable de pagar todas y cada una de las contribuciones y demás cargas fiscales que conforme a las leyes federales, estatales y municipales de los Estados Unidos Mexicanos tenga la obligación de cubrir durante la Vigencia, ejecución y cumplimiento del presente Contrato.

## QUINTA. RETRASOS Y APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES

## Retrasos

- Para efectos del presente Contrato, se actualizará un retraso imputable al Proveedor en los siguientes supuestos (el “Retraso”):

- Que el Proveedor no cuente con los servicios de un Certificador Externo aprobado por la Entidad Contratante dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la Fecha de Inicio de la Vigencia;

- Que el Proveedor no envíe a tiempo a la Entidad Contratante la Certificación Externa realizada de conformidad con este Contrato;

- Que el Proveedor no entregue los Bienes a la Entidad Contratante en el Sitio, en los plazos, en las cantidades, y con las especificaciones y requerimientos establecidos en el Anexo 1.2. (Especificaciones y Requerimientos Técnicos de los Bienes), en estricto apego al Protocolo de Carga, Embarque, Descarga, Entongado y Acopiado de los Bienes; y/o,

- Que el Proveedor no subsane los errores o deficiencias señaladas por la Entidad Contratante en la Notificación de No Aceptación de los Bienes en el Periodo para Subsanar.

- Atendiendo a lo señalado en el numeral 9.10.3 de las Políticas, en caso de Retraso imputable al Proveedor no podrán modificarse este Contrato para incrementar el monto de la Contraprestación, su Vigencia, la cantidad de los Bienes o los recursos asociados a su ejecución.

## Retraso No Imputable al Proveedor

- Para efectos del presente Contrato, se consideran Retrasos No Imputables al Proveedor, cualquier atraso en que incurra el Proveedor derivado directamente de un Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor en términos de la Cláusula Décima Primera, y siempre y cuando se haya atendido el procedimiento para invocar el Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor que se señala en esa Cláusula.

- De configurarse un Retraso No Imputable al Proveedor en términos de esta Sección: (i) no serán aplicables las Penas Convencionales que se señalan en la Sección 5.3; y, (ii) se procederá conforme a lo establecido en el párrafo (b) de la Cláusula Tercera.

## Penas Convencionales

Para el cálculo y aplicación de las Penas Convencionales será aplicable lo establecido en la Ley de Adquisiciones, su Reglamento, las Políticas y este Contrato. En caso de que el Proveedor incurra en un Retraso, se aplicarán Penas Convencionales conforme a lo siguiente:

- La Pena Convencional que se aplicará al Proveedor por cada día durante el cual subsista el Retraso será del 0.4 % (cero punto cuatro por ciento) del valor de los Bienes respecto de los cuales se incurrió en Retraso de conformidad con lo que se señala en el Anexo 1.2. (Especificaciones y Requerimientos Técnicos de los Bienes) (la “Pena Convencional”).

- Para el cálculo de los días durante los cuales el Proveedor incurrió en Retraso se tomará en consideración:

- Para el supuesto de Retraso señalado en el inciso (i) del párrafo (a) de la Sección 5.1, los días transcurridos entre la fecha límite en la que el Proveedor debió designar al Certificador Externo y el día en que efectivamente dicho experto fue designado, en cumplimiento de lo señalado en este Contrato;

- Para el supuesto de Retraso señalado en el inciso (ii) del párrafo (a) de la Sección 5.1, los días transcurridos entre la fecha límite en la que el Proveedor debió entregar la Certificación Externa y el día en que efectivamente entregó tal certificación a la Entidad Contratante, en cumplimiento de los requisitos señalados en este Contrato;

- Para el supuesto de Retraso señalado en el inciso (iii) del párrafo (a) de la Sección 5.1., los días transcurridos entre la Fecha de Entrega de los Bienes en el Sitio, en los plazos, en las cantidades, y con las especificaciones y requerimientos establecidos en el Anexo 1.2. (Especificaciones y Requerimientos Técnicos de los Bienes), en estricto apego al Protocolo de Carga, Embarque, Descarga, Entongado y Acopiado de los Bienes; y,

- Para el supuesto de Retraso señalado en el inciso (iv) del párrafo (a) de la Sección 5.1, los días transcurridos entre la fecha en la que feneció el Plazo para Subsanar y la fecha en la que el Proveedor efectivamente entregó a la Entidad Contratante los Bienes de que se trate habiendo corregido los conceptos señalados por la Entidad Contratante en la Notificación de No Aceptación de los Bienes.

- Para la aplicación de las Penas Convencionales no será necesaria la suscripción de convenio alguno.

- Las Penas Convencionales que se impongan al Proveedor conforme a esta Cláusula no excederán del importe de la Garantía de Cumplimiento.

- Si la entrega de los Bienes conforme al Anexo 1.2 (Especificaciones y Requerimientos Técnicos de los Bienes) coincide con un día inhábil, la Fecha de Entrega de los Bienes se recorrerá al siguiente Día Hábil, sin dar lugar a la aplicación de Penas Convencionales por dicho motivo.

- Sin perjuicio de lo anterior, conforme al numeral 8.5.6 de las Políticas, si el Proveedor no entrega los Bienes en el Día Hábil que corresponda conforme al párrafo anterior, el día inhábil contará para el cálculo de la Pena Convencional que corresponda.

- El pago por el debido Suministro de los Bienes respecto del cual se incurrió en incumplimiento quedará condicionado proporcionalmente al pago que el Proveedor deba efectuar a la Entidad Contratante por concepto de Penas Convencionales.

- Para la aplicación de las Penas Convencionales que correspondan conforme a esta Sección, las Partes se sujetarán al siguiente procedimiento:

- La Entidad Contratante notificará al Proveedor el concepto y monto de  las Penas Convencionales a las que está sujeto en términos de esta Cláusula.

- El Proveedor se obliga a responder por escrito dentro del plazo de 5 (cinco) Días Hábiles contados a partir de que reciba la notificación, manifestando a lo que a su derecho convenga.

- Fenecido el plazo señalado en el inciso (ii) anterior sin que el Proveedor se manifieste, se considerará que el Proveedor acepta sin salvedades la imposición de las Penas Convencionales señaladas por la Entidad Contratante y se procederá a aplicar las cantidades que importen la Pena Convencional correspondiente.

- En su caso, la Entidad Contratante contará con un plazo de 5 (cinco) Días Hábiles para analizar lo manifestado por el Proveedor en términos del inciso (ii) anterior, y fenecido dicho plazo, la Entidad Contratante rectificará o ratificará la procedencia de la Pena Convencional imputada y procederá al trámite correspondiente.

- Una vez concluido el procedimiento anterior, las Penas Convencionales que resulten procedentes deben:

      - Aplicarse al monto contenido en la Factura que ampare el pago por el Suministro de los Bienes de que se trate; o,

      - Cubrirse con cheque de caja librado a favor de la Entidad Contratante, en caso de que ya no sea posible aplicarlo en la Factura correspondiente.

En caso de que el cheque sea presentado y no sea pagado, se aplicará lo dispuesto en el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

- La aplicación de las Penas Convencionales se realizará conforme a los límites establecidos en esta Sección, sin perjuicio de los derechos de la Entidad Contratante en caso de incumplimiento del Proveedor en términos del presente Contrato, la Ley de Adquisiciones, su Reglamento y demás disposiciones aplicables en términos de la Legislación Aplicable.

## Mitigación

- Independientemente de la causa que dé lugar a un Retraso, la parte que tenga conocimiento de la posible ocurrencia del mismo, deberá notificarlo a la otra y proporcionarle la información necesaria para que cada una de las Partes puedan mitigar su duración y consecuencias, con la finalidad de dar debido cumplimiento a sus obligaciones de conformidad con lo previsto en este Contrato, y evitar que se vea afectado el Suministro de los Bienes en términos previstos en el Contrato y en el Anexo 1.2 (Especificaciones y Requerimientos Técnicos de los Bienes).

- El Proveedor deberá efectuar todas las acciones que se encuentren a su alcance para eliminar o mitigar las consecuencias de dicho Retraso, y reanudar en el menor tiempo que sea posible, el cumplimiento de cualquier obligación a su cargo que se hubiese visto afectada por el Retraso.

## SEXTA. RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR EN MATERIA LABORAL

- El Proveedor manifiesta que cuenta con elementos propios suficientes para cumplir con las obligaciones a su cargo que deriven de las relaciones laborales con los trabajadores que utilice para el cumplimiento de sus obligaciones conforme al presente Contrato.

- El Proveedor será considerado como el único patrón del personal a su cargo, en términos del artículo 10 y demás aplicables de la Ley Federal del Trabajo, por lo que será el único responsable del cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia del trabajo y seguridad social del personal a su cargo.

- La Entidad Contratante no asumirá obligación alguna respecto al personal a cargo del Proveedor y nunca será considerado como patrón sustituto. Por lo anterior, en caso de cualquier reclamación o demanda, relacionada con los supuestos establecidos en la presente cláusula y proveniente de cualquiera de las personas antes mencionadas, que pueda afectar los intereses de la Entidad Contratante o se involucre a la Entidad Contratante, el Proveedor queda obligado a sacarlo en paz y a salvo a la Entidad Contratante.

- La Entidad Contratante tendrá en todo tiempo el derecho de pedir la sustitución del personal del Proveedor que éste designe para el Suministro de los Bienes.

- El Proveedor reconoce y acepta que el presente Contrato no crea una relación laboral o de intermediación en términos del artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, entre el Proveedor o su personal y la Entidad Contratante.

- En virtud de lo anterior, el Proveedor libera a la Entidad Contratante por cualquier acción, demanda o reclamación que pudiera ser interpuesta por el personal a su cargo; por lo que se obliga a sacarlo en paz y a salvo por dichas reclamaciones.

- El Proveedor será el único responsable frente a la Entidad Contratante respecto a las obligaciones derivadas del presente Contrato y aquellas derivadas de la Legislación Aplicable relacionadas con el presente Contrato.

## SÉPTIMA.OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

Son obligaciones a cargo del Proveedor, además de las que expresamente se señalan en este Contrato, las siguientes:

- Fabricar los Bienes en los términos que se señalan en el presente Contrato y bajo las especificaciones contenidas en el Anexo 1.2 (Especificaciones y Requerimientos Técnicos de los Bienes), cumpliendo en todo momento con la Legislación Aplicable (incluyendo, más no limitado a, toda aquella normatividad, lineamientos o disposiciones de carácter general emitidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario o cualquier otra que sea aplicable a los Bienes objeto de este Contrato).

- Suministrar los Bienes en el Sitio bajo la condición DDP (Delivered Duty Paid), de conformidad con lo establecido en los Incoterms 2020 y el Anexo 1.2 (Especificaciones y Requerimientos Técnicos de los Bienes). Por lo tanto, el Proveedor deberá:

- Asumir el riesgo de pérdida de los Bienes y cubrir todos los gastos y costos relacionados con los mismos, hasta el momento en que la Entidad Contratante acepte formalmente la entrega de los Bienes en el Sitio a través de la firma del Acta Entrega-Recepción.

Los gastos y costos a los que se refiere este inciso incluyen, entre otros, el pago de los trámites aduaneros, cuotas compensatorias o cualquier otra contribución que se cause por la importación o exportación de los Bienes, el transporte de los Bienes, seguros sobre los Bienes, los honorarios del Certificador Externo que emitirá la Certificación Externa, y demás de naturaleza similar;

- Hacerse cargo de la logística para el Suministro y contar con el transporte que requiera para entregar los Bienes en el Sitio, en apego al Protocolo de Carga, Embarque, Descarga, Entongado y Acopiado de los Bienes;

- Entregar a la Entidad Contratante, en la Fecha de Entrega correspondiente, los documentos que acrediten que los Bienes se exportan o importan de conformidad con la Legislación Aplicable y los documentos que acrediten que los Bienes cumplen con las especificaciones solicitadas, tales como especificaciones, controles, garantías y certificaciones (incluyendo la Certificación Externa); y,

- Notificar a la Entidad Contratante con al menos 15 (quince) Días Hábiles de anticipación que llevará a cabo la entrega de los Bienes a efecto de que ésta pueda preparar la logística que se requiera para recibirlos.

- Contar con personal técnico especializado para la fabricación de los Bienes de acuerdo con las especificaciones establecidas y el Suministro de éstos en el Sitio.

- Constituir, en tiempo y bajo la forma convenida, la Garantía de Vicios Ocultos, la Garantía de Cumplimiento y la Garantía del Anticipo.

- Solicitar oportunamente a la Entidad Contratante la información y/o documentación necesaria para la fabricación y Suministro de los Bienes en el Sitio.

- Informar y señalar a la Entidad Contratante las herramientas, accesorios y demás elementos utilizados para la debida fabricación y Suministro de los Bienes en el Sitio.

- Resguardar la información relacionada con los Bienes, en términos de la Cláusula Décima Quinta.

- Atender adecuadamente las instrucciones, solicitudes y recomendaciones que le formule la Entidad Contratante en relación con la fabricación y suministro en Sitio de los Bienes.

- Responder frente a la Entidad Contratante por deficiencias o mala calidad de los Bienes, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido en términos del Contrato y de la Legislación Aplicable durante la Vigencia, obligándose a resarcir a la Entidad Contratante por cualquier daño o perjuicio que le pudiera ocasionar dicha situación.

- Contar con un seguro que otorgue cobertura suficiente respecto al debido suministro de los Bienes en el Sitio, conforme a lo siguiente:

- [En caso de que el contrato se adjudique a una sola empresa o a una Proposición Conjunta y sus integrantes constituyan una sociedad de propósito específico, se incluirá la siguiente redacción: El Proveedor se obliga a entregar a la Entidad Contratante dentro de los 15 (quince) Días Hábiles siguientes a la fecha de firma del presente Contrato, copia de la póliza y el contrato de seguro de responsabilidad civil contra terceros, expedida por aseguradora mexicana debidamente autorizada para ello, que garantice el pago de los Bienes en caso de que estos sean robados.]

[En caso de que el contrato de adjudique a una Proposición Conjunta y sus integrantes no constituyan una sociedad de propósito específico, se incluirá la siguiente redacción: [], en su carácter de miembros de la Proposición Conjunta adjudicada conforme a la Licitación y de conformidad con el Anexo 1.1. (Convenio de Proposición Conjunta) se obligan a entregar a la Entidad Contratante dentro de los 15 (quince) Días Hábiles siguientes a la fecha de firma del presente Contrato, copia de la póliza y el contrato de seguro de responsabilidad civil contra terceros, expedida por aseguradora mexicana debidamente autorizada para ello, que garantice , en la misma póliza y conforme al mismo contrato, el pago de los Bienes en caso de que estos sean robados (en su carácter de miembros de la Proposición Conjunta adjudicada conforme a la Licitación y de conformidad con el Anexo 1.1. (Convenio de Proposición Conjunta).]

- El monto, o, suma asegurada o límite mínimo de la póliza será deberá ser propuesto por el Proveedor en el término de 8 (ocho) Días Hábiles siguientes a la firma del Contrato, en el entendido que el Proveedor deberá entregar a la Entidad Contratante la documentación soporte que acredite el cálculo de la cobertura propuesta.

- La Entidad Contratante, dentro de los 3 (tres) Días Hábiles siguientes a la presentación por parte del Proveedor, de la propuesta de cobertura y la documentación soporte a la que se hace referencia en el párrafo (iv) anterior, deberá dar su visto bueno, o en su caso proponer ajustes a la misma, con la finalidad de que el Proveedor se encuentre en posibilidades de contar con el seguro debidamente contratado dentro del plazo al que se hace referencia en el párrafo (i) anterior.

- En caso de que el Proveedor incurra en alguna responsabilidad civil derivada del cumplimiento de sus obligaciones conforme al presente Contrato, deberá cubrir con sus propios recursos la parte que no se encuentre cubierta por la póliza de seguro correspondiente.

- Presentar a la Entidad Contratante el Plan de Aseguramiento de Calidad, dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la Fecha de Inicio de Vigencia.

- Contratar, dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la Fecha de Inicio de Vigencia, a un Certificador Externo encargado de verificar y certificar los procesos de fabricación de los Bienes y emitir la Certificación Externa, en términos de la Cláusula Octava del presente Contrato.

- Presentar, para la aprobación de la Entidad Contratante, el Protocolo de Carga, Embarque, Descarga, Entongado y Acopiado de los Bienes de conformidad con el Anexo 1.2 (Especificaciones Técnicas) en el Sitio dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la Fecha de Inicio de la Vigencia para aprobación de la Entidad Contratante y visto bueno del Certificador Externo, en el entendido de que la aprobación por parte de la Entidad Contratante y el visto bueno del Certificador Externo deberán constar por escrito.

- Realizar la carga, embarque, descarga, entongado y acopiado de los Bienes en el Sitio, de conformidad con el Protocolo de Carga, Embarque, Descarga, Entongado y Acopiado de los Bienes aprobado por la Entidad Contratante.

- Contratar un sistema de trazabilidad de los Bienes, de conformidad con lo establecido en el Anexo 1.2 (Especificaciones y Requerimientos Técnicos de los Bienes).

- En general, las demás previstas a su cargo de conformidad con lo establecido en este Contrato.

## OCTAVA. PRUEBAS Y CERTIFICACION DE LOS BIENES

## Procedimiento de contratación del Certificador Externo

La contratación del Certificador Externo encargado de verificar y certificar los procesos de fabricación de los Bienes y emitir la Certificación Externa se sujetará a lo siguiente:

- La Entidad Contratante comunicará al Proveedor, a través del Representante de la Entidad Contratante, la empresa seleccionada para actuar como Certificador Externo en un plazo de 5 (cinco) días naturales contados a partir de la fecha de fallo de la Licitación.

- En caso de que la Entidad Contratante manifieste su negativa a contratar a cualquiera de los expertos propuestos, el Proveedor deberá proponer una nueva terna dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a que reciba la negativa de la Entidad Contratante, quien deberá comunicar su decisión de conformidad con lo señalado en el párrafo anterior.

- Una vez aprobada la empresa que realizará las actividades de Certificador Externo de conformidad con lo señalado en el párrafo (a) anterior, el Proveedor contará con un plazo de 5 (cinco) Días Hábiles para celebrar el contrato de prestación de servicios respectivo con el Certificador Externo.

- En el contrato que al efecto celebre el Proveedor con el Certificador Externo se deberá prever la obligación a cargo de este último de notificar directamente al Representante de la Entidad Contratante, y en su caso a las personas autorizadas por tal representante en términos del párrafo (b) de la Sección 20.1, los resultados obtenidos de sus actividades de verificación y certificación dentro de los 2 (dos) días naturales siguientes a la emisión de la Certificación Externa correspondiente.

- Dicho contrato también deberá incluir cualquier previsión que sea necesaria para asegurar que las funciones del Certificador Externo se lleven a cabo de conformidad con este Contrato y el Anexo 1.2 (Especificaciones y Requerimientos Técnicos de los Bienes), incluyendo la emisión de su visto bueno al Protocolo de Carga, Embarque, Descarga, Entongado y Acopiado de los Bienes.

- Celebrado el contrato, el Proveedor notificará a la Entidad Contratante y le enviará copia simple del mismo dentro de los 3 (tres) días naturales contados a partir de la fecha de la formalización del contrato correspondiente.

## Procedimiento de certificación de los Bienes

- Previo al embarque y transportación de los Bienes, el Proveedor deberá informar a la Entidad Contratante las fechas estimadas en las que el Certificador Externo realizará las pruebas para la certificación de los procesos de fabricación de los Bienes y emitirá una Certificación Externa que acredite lo anterior.

- La Certificación Externa deberá acreditar que los Bienes cumplen con todas y cada una de las especificaciones previstas en el Anexo 1.2 (Especificaciones y Requerimientos Técnicos de los Bienes).

- Los resultados de cada una de las pruebas de calidad realizados durante el proceso de fabricación en planta deberán ser puestos a disposición de la Entidad Contratante por el Certificador Externo conforme se vayan ejecutando, en un periodo máximo de 3 (tres) días naturales posteriores a la conclusión de la prueba de los Bienes de que se trate.

- En caso de que los Bienes y su proceso de fabricación cumplan con las especificaciones y parámetros contenidos en el Anexo 1.2 (Especificaciones y Requerimientos Técnicos de los Bienes) el Certificador Externo procederá a emitir el Certificación Externa correspondiente.

- El Proveedor será responsable de que el Certificador Externo realice oportunamente cualquier actividad necesaria para la emisión de la Certificación Externa correspondiente dentro del plazo previsto en el párrafo (c) anterior.

- En ese sentido, será responsabilidad del Proveedor prever plazos suficientes para el desarrollo de las actividades que resulten necesarias, así como solicitar oportunamente al Certificador Externo el desarrollo de las mismas, con la finalidad de que cada Certificación Externa se emita oportunamente, atendiendo a los términos previstos en este Contrato y en el 1.2 (Especificaciones y Requerimientos Técnicos de los Bienes).

- Los resultados de las actividades de verificación y certificación, incluyendo cualquier prueba necesaria para tales efectos, realizadas por el Certificador Externo e incluidas en el Certificación Externa deberán estimarse suficientes para determinar que los Bienes y su proceso de fabricación cumplen con las especificaciones contenidas en el Anexo 1.2 (Especificaciones y Requerimientos Técnicos de los Bienes).

- Con base en los resultados obtenidos por parte del Certificador Externo, contenidos en la Certificación Externa, la Entidad Contratante notificará al Proveedor, dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles contados a partir de la recepción de dichos resultados por parte del Certificador Externo:

    - Si los procesos de fabricación de los Bienes cumplen con lo dispuesto en el Anexo 1.2. (Especificaciones y Requerimientos Técnicos de los Bienes) (la “Notificación de Aceptación de los Bienes”); o,

    - Si, por el contrario, los procesos de fabricación de los Bienes no cumplen con lo dispuesto en el Anexo 1.2. (Especificaciones y Requerimientos Técnicos de los Bienes), indicando aquellos elementos que se encuentran fuera de especificación, en términos del Anexo de referencia (la “Notificación de No Aceptación de los Bienes”).

- Una vez que la Entidad Contratante emita la Notificación de Aceptación de los Bienes, el Proveedor deberá iniciar el proceso de Suministro de los Bienes para su entrega en el Sitio, a su entero costo y riesgo.

- En caso de que la Entidad Contratante emita una Notificación de No Aceptación de los Bienes, el lote de los Bienes cuyo proceso de fabricación no cumple con lo establecido en el Anexo 1.2 (Especificaciones y Requerimientos Técnicos de los Bienes) deberá ser sustituido por el Proveedor, a su entera responsabilidad y costo, en un plazo máximo de 15 (quince) días naturales contados a partir de la Notificación de No Aceptación de los Bienes (en lo sucesivo el “Periodo para Subsanar”).

- Dentro del Periodo para Subsanar, el Certificador Externo practicará de nuevo las pruebas correspondientes a los Bienes sustitutos a fin de determinar que cumplen con las especificaciones previstas en el Anexo 1.2 (Especificaciones y Requerimientos Técnicos de los Bienes) y, concluidas las pruebas, el Certificador Externo deberá informar a la Entidad Contratante si el proceso de fabricación cumple o no con lo requerido a través de la emisión de una nueva Certificación Externa, de conformidad con lo previsto en esta Sección 8.2.

- Transcurrido el Periodo para Subsanar sin que el Proveedor reemplace los Bienes para que cumplan con las especificaciones contenidas en el Anexo 1.2. (Especificaciones y Requerimientos Técnicos de los Bienes), el Proveedor incurrirá en un Retraso y serán aplicables las Penas Convencionales previstas en la Sección 5.3 del Contrato, según resulte aplicable.

- El Periodo para Subsanar podrá ser ampliado por la Entidad Contratante previa solicitud del Proveedor, misma que deberá estar debidamente justificada atendiendo a la naturaleza del incumplimiento de que se trate. Cualquier ampliación al Periodo para Subsanar otorgada por la Entidad Contratante de conformidad con lo aquí previsto deberá constar por escrito debidamente firmado, al menos, por el Representante de la Entidad Contratante.

## Despacho y supervisión en México

- Una vez emitida la Notificación de Aceptación de los Bienes, el Proveedor deberá proceder al despacho de los Bienes en los plazos y conforme a las especificaciones previstas en el Anexo 1.2 (Especificaciones y Requerimientos Técnicos de los Bienes) y en el Protocolo de Carga, Embarque, Descarga, Entongado y Acopiado de los Bienes.

- El despacho y embarque de los Bienes no deberá exceder de 15 (quince) días naturales contados a partir de la emisión de la Notificación de Aceptación de los Bienes por parte de la Entidad Contratante.

- Una vez despachados los Bienes, el Proveedor deberá proveer a la Entidad Contratante, a través del Residente de Obra, toda la información necesaria para que ésta pueda supervisar su debido Suministro en el Sitio, de conformidad con las especificaciones contenidas en el Anexo 1.2 (Especificaciones y Requerimientos Técnicos de los Bienes) y en el Protocolo de Carga, Embarque, Descarga, Entongado y Acopiado de los Bienes.

- Una vez que sea verificada en el Sitio la calidad de los Bienes suministrados de conformidad con las especificaciones contenidas en el Anexo 1.2 (Especificaciones y Requerimientos Técnicos de los Bienes) y que éstos sean aceptados por el Residente de Obra, las Partes levantarán el Acta Entrega-Recepción de conformidad con este Contrato y en cumplimiento del párrafo (e) de la Cláusula 19.1 del Contrato de Obra.

- A partir de que se verifique la entrega de los Bienes y se emita al acta de entrega a la que se hace referencia en el párrafo (d) anterior, el Proveedor quedará liberado de cualquier responsabilidad relacionada con la debida entrega de los Bienes de acuerdo a especificación.

## NOVENA. OBLIGACIONES A CARGO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Son obligaciones a cargo de la Entidad Contratante, además de las que expresamente se señalan en este Contrato, las siguientes:

- Pagar la Contraprestación en términos de la Cláusula Cuarta, siempre y cuando el Proveedor haya cumplido con lo establecido en el presente Contrato.

- Contar con el Sitio en condiciones óptimas para la descarga, entongando y acopiado de los Bienes.

- Emitir su aprobación o comentarios, según sea el caso, al Protocolo de Carga, Embarque, Descarga, Entongado y Acopiado de los Bienes en un plazo de 5 (cinco) Días Hábiles a partir de que el mismo fuese recibido en términos del párrafo (m) de la Cláusula Séptima de este Contrato.

- Asegurarse de que haya una persona encargada de llevar a cabo el proceso de entrega y recepción de los Bienes en el Sitio, incluyendo: (i) la firma del Acta Entrega-Recepción; y, (ii) la recepción de las versiones originales de la documentación relacionada con la fabricación de los Bienes en especificación, así como su certificación y traslado.

- En general, todas las demás que se prevén a su cargo en el presente Contrato.

## DÉCIMA. GARANTÍAS

## Garantía de cumplimiento

Para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en términos del presente Contrato, el Proveedor se obliga a constituir una garantía en los términos siguientes (la “Garantía de Cumplimiento”):

- La Garantía de Cumplimiento se otorgará por un monto equivalente a 10% (diez por ciento) de la Contraprestación.

- El Proveedor constituirá la Garantía de Cumplimiento mediante fianza expedida en favor de la Entidad Contratante por una institución afianzadora legalmente constituida en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

- La Garantía de Cumplimiento estará vigente durante la Vigencia del Contrato y durante los 6 (seis) meses siguientes a la terminación de la Vigencia. Lo anterior, en el entendido que la Garantía de Cumplimiento solo podrá ser cancelada mediante autorización expresa de la Entidad Contratante que conste por escrito.

- La Garantía de Cumplimiento se constituirá de conformidad con el Anexo 1.3 (Formato de Fianza).

- El Proveedor entregará a la Entidad Contratante la Garantía de Cumplimiento dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del presente Contrato.

- La Garantía de Cumplimiento se expedirá en Moneda Nacional y sin considerar el Impuesto al Valor Agregado que corresponda.

- En caso de modificación al presente Contrato en términos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, el Proveedor deberá modificar la Garantía de Cumplimiento a fin de que, en todo momento durante la Vigencia del Contrato, se garantice el 10% (diez por ciento) de la Contraprestación. En este supuesto, el Proveedor deberá entregar la Garantía de Cumplimiento modificada, dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del convenio modificatorio respectivo.

- En términos de la fracción II del artículo 81 del Reglamento, en caso de cualquier incumplimiento a las obligaciones señaladas en este Contrato, la Garantía de Cumplimiento se hará efectiva por el monto total de la obligación garantizada, por lo anterior, las obligaciones establecidas en el presente Contrato se considerarán indivisibles. Para hacer efectiva la Garantía de Cumplimiento será aplicable lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, el Reglamento, las Políticas y la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

- Una vez que el Proveedor cumpla a satisfacción de la Entidad Contratante con la totalidad de las obligaciones establecidas en el presente Contrato, la Entidad Contratante procederá a emitir la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales para que el Proveedor inicie los trámites para la cancelación de la Garantía de Cumplimiento en términos del último párrafo del artículo 81 del Reglamento.

- [En caso de que el contrato se adjudique a una Proposición Conjunta y sus integrantes no constituyan una sociedad de propósito específico, se incluirá la siguiente redacción: En virtud de que las personas cuya Proposición Conjunta resultó adjudicada no constituyeron una sociedad de propósito específico, [] en su carácter de miembros de la Proposición Conjunta adjudicada conforme a la Licitación y de conformidad con el Anexo 1.1. (Convenio de Proposición Conjunta) se obligan a entregar una sola fianza que cumpla con lo dispuesto en esta Sección y que ampare a todas las personas cuya Proposición Conjunta resultó adjudicada.]

## Garantía del Anticipo

El Proveedor se obliga a garantizar el Anticipo mediante fianza por un importe equivalente al 100% (cien por ciento) del monto del Anticipo sin considerar el Impuesto al Valor Agregado correspondiente (en lo sucesivo la “Garantía de Anticipo”) conforme a lo que siguiente:

- La Entidad Contratante no realizará el pago del Anticipo sin contar previamente con la Garantía de Anticipo.

- La Garantía de Anticipo deberá otorgarse por un monto equivalente al monto cubierto por la Entidad Contratante por concepto de Anticipo.

- La Garantía de Anticipo estará vigente hasta la fecha en que el Anticipo se amortice en su totalidad.

- Para la constitución de la Garantía de Anticipo serán aplicables las disposiciones señaladas en la Sección 10.1 anterior.

- Una vez que el Proveedor amortice la totalidad del Anticipo, la Entidad Contratante procederá a emitir la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales para que el Proveedor inicie los trámites para la cancelación de la Garantía del Anticipo.

- [En caso de que el contrato de adjudique a una Proposición Conjunta y sus integrantes no constituyan una sociedad de propósito específico, se incluirá la siguiente redacción: En virtud de que las personas cuya Proposición Conjunta resultó adjudicada no constituyeron una sociedad de propósito específico, [] en su carácter de miembros de la Proposición Conjunta adjudicada conforme a la Licitación y de conformidad con el Anexo 1.1. (Convenio de Proposición Conjunta) se obligan a entregar una sola fianza que cumpla con lo dispuesto en esta Sección y que ampare a todas las personas cuya Proposición Conjunta resultó adjudicada.]

## Garantía de Vicios Ocultos

El Proveedor se obliga a garantizar la responsabilidad derivada de los defectos y vicios ocultos de los Bienes y de la calidad de éstos por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto de la Contraprestación sin considerar el Impuesto al Valor Agregado que corresponda (en lo sucesivo la “Garantía de Vicios Ocultos”) conforme a lo que se señala a continuación:

- La Garantía de Vicios Ocultos estará vigente durante 72 (setenta y dos) meses siguientes a la entrega de la totalidad de los Bienes.

- Para la constitución de la Garantía de Vicios Ocultos serán aplicables las disposiciones señaladas en la Sección 10.1 anterior.

- Una vez concluido el plazo señalado en el párrafo anterior, la Entidad Contratante procederá a emitir la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales para que el Proveedor inicie los trámites para la cancelación de la Garantía de Vicios Ocultos.

- [En caso de que el contrato de adjudique a una Proposición Conjunta y sus integrantes no constituyan una sociedad de propósito específico, se incluirá la siguiente redacción:] En virtud de que las personas cuya Proposición Conjunta resultó adjudicada no constituyeron una sociedad de propósito específico, [] en su carácter de miembros de la Proposición Conjunta adjudicada conforme a la Licitación y de conformidad con el Anexo 1.1. (Convenio de Proposición Conjunta) se obligan a entregar una sola fianza que cumpla con lo dispuesto en esta Sección y que ampare a todas las personas cuya Proposición Conjunta resultó adjudicada.]

- Cuando surgieran defectos o vicios ocultos en los Bienes dentro del plazo cubierto por la Garantía de Vicios Ocultos, la Entidad Contratante deberá notificarlo por escrito a la institución afianzadora y al Proveedor para que éste haga las correcciones o sustituciones correspondientes de los Bienes, dentro de un plazo máximo de 45 (cuarenta y cinco) días naturales posteriores a dicha notificación.

- Transcurrido el plazo referido en el párrafo (e) anterior sin que se hubieran realizado la sustitución o corrección de los Bienes, la Entidad Contratante procederá a hacer efectiva la garantía.

- En adición a lo anterior, y en caso de que el monto de la Garantía de Vicios Ocultos no sea suficiente para cubrir la responsabilidad del Proveedor, la Entidad Contratante podrá ejercer las acciones que estime pertinentes con la finalidad de que le sean cubiertas por el Proveedor todas las cantidades a su cargo derivadas de los defectos y vicios ocultos de los Bienes y de la calidad de éstos.

## DÉCIMA PRIMERA. EVENTOS DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

## Eventos de Caso Fortuito o Fuerza Mayor

      - Los siguientes eventos se considerarán como un “Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor”: (a) terremotos; (b) incendios; (c) inundaciones; (d) ciclones, huracanes o eventos meteorológicos que imposibilite al Proveedor a cumplir parcial o totalmente con sus obligaciones derivadas del presente Contrato; (e) huelgas o paros no imputables al Proveedor; (f) estado de sitio y levantamientos armados; (g) alborotos públicos, incluyendo movimientos sociales que impidan al Proveedor acceder al Sitio donde se entregarán los Bienes, siempre y cuando los mismos no hayan sido provocados por acciones u omisiones del Proveedor y que imposibilite a éste a cumplir parcial o totalmente con sus obligaciones derivadas del presente Contrato; (h) descubrimiento de hallazgos arqueológicos; (i) la escasez en el mercado de materias primas, que incidan directamente en la fabricación o suministro de los Bienes; (j) retrasos o la imposibilidad en la obtención de permisos de importación; (k) la falta de obtención de cualquier permiso, licencia o autorización cuando la causa de no obtenerla sea ajena a las Partes y que imposibilite a cualquiera de ellas a cumplir parcial o totalmente con sus obligaciones derivadas del presente Contrato; y, (j) cualquier otro suceso de la naturaleza o del hombre imprevisible y general, ajeno al Proveedor o a la Entidad Contratante, que imposibilite a cualquiera de las Partes a cumplir parcial o totalmente con sus obligaciones derivadas del presente Contrato.

      - Lo anterior resultará aplicable siempre que los eventos considerados como Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor: (i) no provengan ni se generen de alguna negligencia o dolo del Proveedor; (ii) que no den lugar a la aplicación de Penas Convencionales en términos del presente Contrato; e, (iii) impidan al Proveedor o a la Entidad Contratante cumplir total o parcialmente con sus obligaciones conforme a este Contrato.

## Procedimiento para invocar un Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor

- Cualquiera de los eventos referidos en la Sección 11.1 deberán justificarse documentalmente ante la Entidad Contratante sin perjuicio que éstos sean del dominio público.

- Cuando una de las Partes reclame estar afectada por un Evento de Caso Fortuito o de Fuerza Mayor:

- Deberá tomar todas las acciones necesarias para mitigar las consecuencias de dicho evento en el cumplimiento de sus obligaciones conforme al presente Contrato, incluyendo la erogación de cantidades razonables para ello.

Para efectos de este inciso se entenderá por “cantidades razonables” todas aquellas que sean necesarias para mitigar las consecuencias del Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, atendiendo a cada caso en concreto;

- Deberá reanudar el cumplimiento con sus obligaciones afectadas por el Evento de Caso Fortuito o de Fuerza Mayor tan pronto como sea posible; y,

- Si el Evento de Caso Fortuito o de Fuerza Mayor es consecuencia del incumplimiento con cualquiera de las obligaciones a su cargo en términos del presente Contrato, no se le liberará de responsabilidad en términos de este instrumento.

- La parte que solicite el reconocimiento de que existe un Evento de Caso Fortuito o de Fuerza Mayor deberá notificar tal hecho por escrito a la otra parte dentro de las 5 (cinco) Días Hábiles siguientes a la fecha en que haya tenido conocimiento del evento correspondiente. Dicha notificación contendrá los detalles suficientes para identificar el caso considerado como Evento de Caso Fortuito o de Fuerza Mayor y la justificación para catalogarlo como un evento de dicha naturaleza.

- Dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles siguientes a la fecha en que una Parte reciba la notificación a la que se refiere el párrafo (e) anterior, la Parte afectada deberá presentar toda la información relevante en relación con su falta de cumplimiento (o retraso en el cumplimiento) debido al Evento de Caso Fortuito o de Fuerza Mayor, misma que incluirá, entre otras:

- La fecha en que ocurrió el Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor que se está invocando;

- El efecto que tendrá el Evento de Caso Fortuito o la Fuerza Mayor en la capacidad de la Parte afectada de cumplir con cualquiera de las obligaciones a su cargo en términos del presente Contrato;

- Las acciones que ha realizado y que planea realizar de conformidad con lo previsto en el inciso (i) del párrafo (b) anterior; y,

- Un estimado del tiempo que durará el Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, así como los efectos previstos con motivo de la ocurrencia del mismo.

- La parte que haya solicitado el reconocimiento de la existencia de un Evento de Caso Fortuito o de Fuerza Mayor deberá notificarle a la otra dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas siguientes a la fecha en que el Evento de Caso Fortuito o de Fuerza Mayor o sus efectos hayan desaparecido, con el propósito de reanudar el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con lo señalado en este Contrato.

- Si la parte que hubiere efectuado una notificación en los términos de lo previsto en esta Sección 11.2 recibe u obtiene cualquier información adicional en relación con el Evento de Caso Fortuito o de Fuerza Mayor, deberá entregar dicha información adicional a la otra Parte dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas siguientes a que haya tenido conocimiento de dicha información.

## DÉCIMA SEGUNDA. SUSPENSIÓN DE LA FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE LOS BIENES

## Suspensión por causas imputables al Proveedor

- Al presentarse cualquier causa imputable al Proveedor que obligue a suspender la fabricación y Suministro de los Bienes, ésta deberá notificar por escrito al Proveedor tal situación dentro de un plazo de 5 (cinco) Días Hábiles, contados a partir de que se presente el evento que motivó la suspensión, el cual contendrá, al menos:

- Detalle de las causas que dieron origen a la suspensión, así como la vinculación de dichas causas y sus efectos con la suspensión que se pretende;

- El plazo de la suspensión, mismo que iniciará a partir de que se presente el evento que la motivó, y;

- La fecha prevista de reanudación de los trabajos, o en su caso, la condición operativa que permitirá reanudar la fabricación y Suministro de los Bienes.

- Cualquier suspensión en términos de esta Sección 12.1 constituirá un Retraso, y el Proveedor deberá cubrir las Penas Convencionales de conformidad con los términos previstos en este Contrato.

- Una vez agotado el monto límite de aplicación de las Penas Convencionales, la Entidad Contratante iniciará el procedimiento de rescisión del Contrato en los términos previstos en el mismo.

## Suspensión por causas imputables a la Entidad Contratante

- Al presentarse cualquier causa imputable a la Entidad Contratante que obligue a suspender la fabricación y Suministro de los Bienes, ésta deberá notificar por escrito al Proveedor tal situación dentro de un plazo de 5 (cinco) Días Hábiles, contados a partir de que se presente el evento que motivó la suspensión, a través de un oficio emitido por la Entidad Contratante. Este documento contendrá, al menos:

- Detalle de las causas que dieron origen a la suspensión, así como la vinculación de dichas causas y sus efectos con la suspensión que se pretende;

- El plazo de la suspensión, mismo que iniciará a partir de que se presente el evento que la motivó; y,

- La fecha prevista de reanudación de los trabajos, o en su caso, la condición operativa que permitirá reanudar la fabricación y Suministro de los Bienes.

- De conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 55 Bis de la Ley de Adquisiciones, en el caso de suspensión en la fabricación y suministro de los Bienes por causas imputables a la Entidad Contratante, previa observación del procedimiento señalado en esta Sección, la Entidad Contratante reembolsará al Proveedor los gastos no recuperables que se originen durante el tiempo que dure la suspensión, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el Contrato. En este supuesto para el pago de las cantidades que se señalan en este párrafo será aplicable lo dispuesto en el artículo 102 del Reglamento.

- Aunado a lo anterior, la Entidad Contratante continuará obligada al pago de los Bienes respecto de los cuales el Proveedor hubiera recibido una Notificación de Aceptación de los Bienes, previo a que hubiese sido notificada la suspensión de conformidad con este Contrato.

## Suspensión por un Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor

- Al presentarse un Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor que obligue a suspender la fabricación y Suministro de los Bienes, ésta deberá ser notificada por escrito dentro de un plazo de 5 (cinco) Días Hábiles, contados a partir de que se presente el evento que motivó la suspensión, a través de un oficio con acuse de recibo. Este documento contendrá, al menos:

- Detalle de las causas que dieron origen a la suspensión, así como la vinculación de dichas causas y sus efectos con la suspensión que se pretende;

- El plazo de la suspensión, mismo que iniciará a partir de que se presente el evento que la motivó; y,

- La fecha prevista de reanudación de los trabajos, o en su caso, la condición operativa que permitirá reanudar la fabricación y Suministro de los Bienes.

- En caso de que: (i) se presente un Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor; (ii) se haya observado el procedimiento señalado en la Sección 11.2 anterior; y, (iii) derivado del Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor de que se trate, no sea posible la fabricación y Suministro de los Bienes en términos del presente Contrato, la Entidad Contratante podrá determinar la suspensión de la elaboración y Suministro de los Bienes y se procederá conforme a lo establecido en el primer párrafo del artículo 55 Bis de la Ley de Adquisiciones. En este supuesto para el pago de las cantidades que se señalan en este párrafo será aplicable lo dispuesto en el artículo 102 del Reglamento.

- Cuando a partir de la documentación soporte, la Entidad Contratante determine que se acreditan los supuestos de Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor de que se trate, se deberá celebrar con el Proveedor un convenio modificatorio para formalizar la prórroga atendiendo a lo dispuesto en la Sección 12.4 siguiente.

- En los casos en que se acepte la prórroga solicitada por la o el Proveedor, y este último entregue los bienes o concluya los servicios dentro del plazo señalado en el convenio modificatorio, no se considerará al proveedor en situación de Retraso.

- En los casos en que la Entidad Contratante determine que no se encuentra debidamente justificado el motivo de la solicitud de prórroga al plazo de fabricación y Suministro en Sitio de los Bienes, se notificará por escrito al Proveedor y se procederá a la aplicación de las penas convencionales respectivas.

- Una vez agotado el monto límite de aplicación de las Penas Convencionales, la Entidad Contratante iniciará el procedimiento de rescisión del Contrato en los términos previstos en el mismo.

## Reanudación de la fabricación y suministro de los Bienes

- En caso de que cese la causa imputable a la Entidad Contratante o el Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor que originó la suspensión, y fuera posible reanudar la fabricación y Suministro de los Bienes, la Vigencia del presente Contrato se prorrogará por un plazo igual al plazo que haya durado la suspensión.

- Al efecto, a más tardar dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a que se reanude las acciones relacionadas con la fabricación y Suministro de los Bienes, las Partes celebrarán un convenio modificatorio al presente Contrato en el que se determinarán nuevas Fechas de Entrega en el Sitio, mismas que no deberán modificar el plazo original de Vigencia del Contrato, sin perjuicio de la modificación de cualquier otro plazo que se haya visto afectado por la suspensión.

- El Proveedor deberá actualizar, a su costo, la Garantía de Cumplimiento en términos de la Cláusula Décima Primera.

- En caso de ser procedente, el convenio modificatorio respectivo preverá el reconocimiento y mecanismo de pago de cantidades debidas a cualquiera de las Partes en términos de la Legislación Aplicable, mismas que en todo caso deberán estar debidamente justificadas y comprobadas.

## DÉCIMA TERCERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA

## Supuestos de terminación anticipada del Contrato

- Las Partes acuerdan que se podrá dar por terminado anticipadamente el presente Contrato en los siguientes supuestos:

- En casos de suspensión en la fabricación y/o Suministro de los Bienes, atendiendo a lo señalado en la Sección 13.2;

- Cuando concurran razones de interés general;

- Cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los Bienes originalmente contratados y se demuestre que, de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a la Entidad Contratante y/o al Gobierno Federal; o,

- Se determine la nulidad de los actos que dieron origen al Contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública.

- En los supuestos previstos en el párrafo (a), la Entidad Contratante rembolsará al Proveedor los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el Contrato. Al respecto, será aplicable lo establecido en el artículo 102 del Reglamento.

- Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad Contratante continuará obligada al pago de los Bienes respecto de los cuales se hubiera emitido la Notificación de Aceptación de los Bienes previo a la terminación del presente Contrato, conforme a los procedimientos previstos en el mismo.

- Si el Proveedor quisiera dar por terminado de manera anticipada el presente Contrato tendrá que solicitarlo a la Entidad Contratante y, sólo en caso de negativa, podrá ejecutar las acciones legales correspondientes.

## Terminación anticipada del Contrato derivado de suspensión

- Conforme al tercer párrafo del artículo 55 Bis de la Ley de Adquisiciones, las Partes acuerdan que en caso de que la suspensión por Causas Imputables a la Entidad Contratante o por un Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor se prolongue por más de 30 (treinta) días naturales sin que sea posible reanudar la fabricación y/o el Suministro de los Bienes, se podrá iniciar el procedimiento de terminación anticipada del Contrato en términos del mismo.

- El plazo señalado en el párrafo anterior se podrá prorrogar previo acuerdo entre las Partes que conste por escrito firmado por sus representantes debidamente facultados para tales efectos.

- Para determinar el pago que proceda por la suspensión y, en su caso, la terminación anticipada del Contrato se observará lo dispuesto en el artículo 102 del Reglamento.

## DÉCIMA CUARTA. RESCISIÓN

## Causales de rescisión

- Para los efectos previstos en este Contrato serán consideradas causales para la rescisión del mismo, por causas imputables al Proveedor, las siguientes:

- Cuando de manera previa al vencimiento de la Vigencia, la y/o el Proveedor manifieste por escrito su imposibilidad de cumplir con las obligaciones a su cargo respecto de la fabricación y Suministro de los Bienes.

- Cuando la Entidad Contratante demuestre fehacientemente que el Proveedor ha incumplido con el Calendario de Entregas y se demuestre que dichas circunstancias imposibilitan al Proveedor para el cumplimiento oportuno y eficaz de sus obligaciones.

- Por agotar el Proveedor el límite de aplicación de Penas Convencionales pactadas por las partes en el Contrato, derivadas de Retrasos y cualquier otro atraso en el cumplimiento de las obligaciones.

- En los casos en que el incumplimiento del Contrato provoque la extinción de la necesidad de los Bienes.

- Que no se presente oportunamente el Plan de Aseguramiento de Calidad, en términos de lo señalado en este Contrato.

- Que no se entregue oportunamente a la Entidad Contratante el Protocolo de Carga, Embarque, Descarga, Entongado y Acopiado de los Bienes, en términos de lo señalado en este Contrato.

- Que no se haga llegar oportunamente la Certificación Externa a la Entidad Contratante, en términos de lo señalado en este Contrato.

- Porque los Bienes no cumplan con la calidad requerida por la Entidad Contratante o sean suministrados deficientemente y/o por no apegarse a lo estipulado en el presente Contrato.

- En caso de que los Bienes no sean Suministrados en el Sitio, de conformidad con lo estipulado en el Contrato.

- Que se presenten 2 (dos) o más Retrasos atribuibles al Proveedor en el Suministro de los Bienes, de conformidad con las Fechas de Entrega previstas.

- Por impedir el desempeño normal de labores de la Entidad Contratante durante la fabricación y Suministro de los Bienes.

- En caso de que el Proveedor suspenda injustificadamente la fabricación y/o Suministro de los Bienes, o por negarse a sustituir los Bienes en caso de que estos no cumplan con las especificaciones y requerimientos solicitados por la Entidad Contratante en términos de la Cláusula Octava.

- Cuando de manera previa al vencimiento de la Vigencia el Proveedor manifieste por escrito su imposibilidad de cumplir con las obligaciones a su cargo en términos de este Contrato, respecto de la fabricación y/o Suministro de los Bienes en Sitio.

- Cuando alguna autoridad competente declare al Proveedor en concurso mercantil o alguna figura análoga, o bien se encuentre en cualquier otra situación que afecte su patrimonio, en tal forma que le impida cumplir con las obligaciones asumidas en el presente Contrato.

- Si se comprueba que la manifestación realizada por el Proveedor de que no se encuentra en los supuestos de inhabilitación conforme a la Ley de Adquisiciones se realizó con falsedad.

- Si no se entrega o mantiene vigente la Garantía de Cumplimiento, la Garantía del Anticipo o la Garantía de Vicios Ocultos de conformidad con lo señalado en este Contrato.

- Cuando, sin motivo justificado, el Proveedor no acate las instrucciones de la Entidad Contratante de conformidad con el presente Contrato.

- En caso de que hubiese presentado información apócrifa, cualquiera que fuese la naturaleza de la información.

- Cuando de manera previa a la terminación de la Vigencia, el Proveedor manifieste por escrito su imposibilidad de cumplir con las obligaciones a su cargo conforme al Contrato.

- Por agotar el límite de aplicación de Penas Convencionales en términos del presente Contrato.

- En caso de que se actualice el supuesto previsto en el párrafo (c) de la Sección 16.1 siguiente.

- En caso de que el Proveedor contravenga las disposiciones relacionadas a la cesión de derechos y obligaciones conforme al presente Contrato.

- En caso de que el Proveedor contravenga los términos y condiciones del presente Contrato o las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, su Reglamento y, en general, la Legislación Aplicable.

- En general, cualquier incumplimiento por parte del Proveedor a las obligaciones derivadas de este Contrato o cualquiera que se establezca como causal de rescisión en la Ley de Adquisiciones, su Reglamento y la Legislación Aplicable.

- La Entidad Contratante podrá iniciar el procedimiento de rescisión conforme a lo establecido en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, los artículos 98 y 99 de su Reglamento, y lo señalado en los Lineamientos.

- Las Partes acuerdan que la Entidad Contratante se reserva el derecho de rescindir administrativamente el presente Contrato, sin necesidad de declaración judicial, en los supuestos que se señalan en esta Cláusula.

## Procedimiento de rescisión

Las Partes convienen, para el caso de rescisión, que ésta se verifique de pleno derecho y sin necesidad de obtener declaración judicial que así lo determine, sujetándose para tal efecto al siguiente procedimiento:

- Se iniciará a partir de que la Entidad Contratante notifique al Proveedor por escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para que el Proveedor en un término de 5 (cinco) Días Hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

- Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, la Entidad Contratante resolverá considerando los argumentos y pruebas que el Proveedor hubiera hecho valer.

- La determinación de rescindir o no el presente Contrato deberá ser debidamente fundada y motivada por la Entidad Contratante, y comunicada por escrito al Proveedor dentro de los 15 (quince) Días Hábiles siguientes a que el Proveedor presente sus pruebas conforme al párrafo (a) anterior.

- En caso de que la Entidad Contratante determine la procedencia de la rescisión del Contrato se formulará y se notificará el finiquito correspondiente al Proveedor, dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la fecha en que se le notifique a éste la rescisión, a efecto de hacer constar los pagos que, a la fecha de rescisión, fueron devengados en términos de la Cláusula Cuarta.

- Si, previo a la determinación de rescindir el presente Contrato, el Proveedor cumpliere con todas las obligaciones relacionadas con la debida fabricación y Suministro de los Bienes cuyo incumplimiento motivó el inicio del procedimiento, dicho procedimiento quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de la Entidad Contratante de que continúa vigente la necesidad de los Bienes, aplicando las Penas Convencionales correspondientes.

- La Entidad Contratante podrá determinar no rescindir el presente Contrato cuando advierta que la rescisión pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tienen encomendadas, de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 54 de la Ley. En este supuesto deberá elaborar un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del Contrato resultarían más desfavorables para la Entidad Contratante.

- En el supuesto previsto en el párrafo (f) anterior, la Entidad Contratante determinará y notificará al Proveedor el plazo en el que deberá subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento, sin perjuicio de la aplicación de las Penas Convencionales por atraso que resulten procedentes.

## DÉCIMA QUINTA. RESGUARDO DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR

- El Proveedor deberá realizar copias de respaldo y mantener en su custodia en forma segura toda la información, material y documentos a los que se refiere, de conformidad con las Prácticas Prudentes de la Industria y a la ley de la materia.

- El Representante de la Entidad Contratante podrá solicitar en cualquier momento durante la Vigencia del Contrato que el Proveedor le entregue una copia de la totalidad o cualquier parte de la información relacionada con los Bienes.

- El Proveedor deberá entregar la información sin demora y deberá proveer cualquier explicación o capacitación respecto de la misma si así lo solicita la Entidad Contratante.

## DÉCIMA SEXTA. RESPONSABILIDADES

## Responsabilidad en materia de propiedad intelectual

- El Proveedor asume cualquier responsabilidad en que incurra por violaciones que se causen en materia de patentes, franquicias, marcas o derechos de autor, con respecto a los recursos, técnicas, equipos, accesorios, suministros y en general cualquier elemento utilizado en la fabricación y Suministro de los Bienes en el Sitio.

- En virtud de lo anterior, el Proveedor libera a la Entidad Contratante de responsabilidad por cualquier acción, demanda o reclamación de cualquier tercero relacionado con la fabricación y/o suministro de los Bienes, por lo que el Proveedor se obliga a sacar en paz y a salvo a la Entidad Contratante por dichas reclamaciones.

- En caso de que cualquier tercero presente alguna acción, demanda o reclamación por las violaciones a que se refiere el párrafo (a) anterior, y por dicha razón el Proveedor no pudiera cumplir con sus obligaciones derivadas del presente Contrato, la Entidad Contratante podrá rescindir el presente Contrato y el Proveedor deberá pagar los gastos que hubiere erogado la Entidad Contratante por reclamaciones de terceros o de autoridades, así como por los daños y perjuicios que éste hubiere sufrido. Dichos pagos deberán efectuarse en un plazo no mayor de 15 (quince) Días Hábiles posteriores a la fecha en la que autoridad competente determine el monto respectivo o en su caso, el pago que se hubiere hecho.

- Al término de la Vigencia del presente Contrato por cualquier causa, el Proveedor deberá realizar todas las acciones que resulten necesarias a fin de que la Entidad Contratante sea titular, licenciatario o causahabiente de todo derecho de propiedad intelectual relacionada con la fabricación y/o Suministro de los Bienes.

## Responsabilidad derivada de actos u omisiones del Proveedor

Si en el proceso de fabricación y/o Suministro de los Bienes en el Sitio el Proveedor o cualquier tercero provoca daños parciales o totales a los materiales, equipos, mobiliario, instalaciones, terrenos, vías de comunicación, recursos naturales o cualquier otro bien público o privado, la indemnización correspondiente, así como la reposición, restauración, reconstrucción, remediación, reparación, y en general cualquier forma de restitución del daño, así como las sanciones y penas derivadas de las acciones que causaron el daño y las derivadas a partir del propio daño causado, serán asumidas legal y económicamente por el Proveedor en todos los casos.

## DÉCIMA SÉPTIMA. CESIÓN

- Salvo lo dispuesto en el párrafo (b) siguiente, el Proveedor no podrá ceder, gravar o transferir, total o parcialmente, este Contrato o cualquiera de sus derechos u obligaciones derivados del mismo.

- De conformidad con el último párrafo del artículo 46 de la Ley y el numeral 9.14.9 de las Políticas, el Proveedor podrá transferir los Derechos de Cobro derivados del presente Contrato a favor de cualquier otra persona, siempre y cuando el Proveedor:

- Obtenga la autorización previa de la Entidad Contratante, debidamente firmada por el Representante de la Entidad Contratante;

- Notifique a la Entidad Contratante la existencia del acto jurídico mediante el cual tendrá lugar la cesión; y,

- Notifique la cuenta bancaria en la cual deberán depositarse los pagos correspondientes, otorgando cualquier información necesaria para que la Entidad Contratante realice el pago correspondiente, incluyendo aquella prevista en el párrafo (b) de la Sección 4.4.

## DÉCIMA OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD

## Información Confidencial

    - Cada una de las Partes reconoce que para fines del presente Contrato tendrá acceso a información que tendrá carácter de confidencial la cual incluye, sin limitación (la “Información Confidencial”), los documentos relacionados con los Bienes, planes de trabajo y operaciones, información técnica y operativa, esquemas, datos, secretos industriales, procesos, ideas, invenciones (ya sean patentables o no), información de costos, precios, estrategias de operación y administración, toda la información relativa a usuarios y las operaciones llevadas a cabo con ellos, información relativa a productos y tecnología de la Parte que revele Información Confidencial o las propiedades, composición, estructura, uso o procesamiento de los mismos; nombres y experiencia de los trabajadores y consultores de la Parte revelando Información Confidencial, otra información técnica, de negocios, financiera, planes de desarrollo, productos, estudios, estrategias, e información similar.

    - Cada Parte acuerda que no utilizará en forma alguna, por cuenta propia o a cuenta de otra persona, ni revelará a una tercera persona la Información Confidencial de la otra Parte, salvo que expresamente se permita en términos del presente Contrato, y ejercerá un grado de cuidado de la Información Confidencial similar al que utilizaría para su propia Información Confidencial.

    - El tratamiento de la información derivada del Contrato por parte de la Entidad Contratante se hará conforme a lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

    - Durante la Vigencia del Contrato, tanto el Proveedor como su personal, subcontratistas y/o proveedores de suministros conocerán, observarán o tendrán acceso a Información Confidencial de la Entidad Contratante, e inclusive, desarrollarán nueva información con base en la misma.

    - Asimismo, el Proveedor reconoce que la Información Confidencial a la que se alude en el párrafo (d) anterior es propiedad de la Entidad Contratante y de carácter reservado, y se obliga a no divulgar, utilizar, aprovechar, copiar, modificar o destruir, directamente o a través de terceros, dicha Información Confidencial para cualquier otro propósito que no sea el del cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con el presente Contrato.

    - El Proveedor deberá hacer del conocimiento de todos sus subcontratistas y/o proveedores de suministros y cualquier otro tercero cuando la información que se comparta tenga el carácter de Información Confidencial, y será responsable por hacer que los acuerdos de confidencialidad que correspondan se tomen con tales terceros con la finalidad de que la información de la Entidad Contratante se encuentre debidamente reservada con tal carácter.

    - En caso de incumplimiento por parte de cualquiera de los terceros referidos en el párrafo (f) anterior, el Proveedor será el único responsable ante la Entidad Contratante por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en esta Cláusula.

    - Sin perjuicio de lo anterior, las Partes acuerdan que no constituirá Información Confidencial en términos de esta Cláusula aquella información que:

- Haya sido conocida por la Parte que la reciba con anterioridad a dicha recepción, en forma directa o indirecta de una fuente distinta a la de una tercera persona que tenga una obligación de confidencialidad con la Parte y haya revelado Información Confidencial;

- Sea del conocimiento de la Parte que la reciba (sea o no revelada por la Parte) en forma directa o indirecta de una fuente distinta a la de una tercera persona que tenga una obligación de confidencialidad con la Parte y haya revelado Información Confidencial;

- Sea del conocimiento público o por algún motivo deje ser secreta o confidencial, salvo por incumplimiento del presente Contrato por la Parte que reciba la Información Confidencial;

- Sea desarrollada en forma independiente por la Parte que reciba Información Confidencial; o,

- Sea información que, conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deba ser pública.

## Divulgación de Información

    - Sin perjuicio de lo estipulado en la Sección anterior, el Proveedor podrá suministrar Información Confidencial a sus empleados, personal, asesores, subcontratistas y/o proveedores y cualquier otro tercero únicamente en la medida en que:

- Sus actividades justifiquen el conocer la Información Confidencial de que se trate;

- Hayan sido informados claramente de su obligación para mantener confidencialidad respecto de la Información Confidencial; y,

- Hayan firmado un convenio de confidencialidad previamente con el Proveedor y lo haya notificado a la Entidad Contratante.

    - Por su parte, la Entidad Contratante podrá revelar Información Confidencial a representantes, agentes, asesores y contratistas, así como a otras dependencias de la Administración Pública Federal, siempre y cuando:

- Informen a dichas personas, antes de la revelación de la misma, de la naturaleza confidencial y las obligaciones de no revelarla; y,

- Obtengan de dichas personas un compromiso de guardarla en confidencialidad y no divulgarla.

    - Asimismo, las Partes reconocen que, en caso de requerimiento de alguna autoridad fiscalizadora competente, tribunal o juzgado requiera la entrega de Información Confidencial, las Partes podrán hacer dicha entrega notificando a la otra Parte tal circunstancia y entregando a la autoridad solicitante únicamente la información o documentación estrictamente requerida.

## Incumplimiento por divulgación

Las Partes reconocen que el incumplimiento por parte de alguna de ellas a esta Cláusula se considerará un incumplimiento a este Contrato y permitirá que la otra Parte ejerza cualquier acción o derecho que le corresponda conforme a la Legislación Aplicable en contra de dicha Parte, manifestando conocer las sanciones penales a las que pueden ser acreedoras en caso de incumplimiento a lo previsto en esta Cláusula, sin ser aplicables los límites de indemnización previstos en el presente Contrato.

## Subsistencia

Las obligaciones contenidas en esta Cláusula subsistirán para las Partes a la terminación del presente Contrato, por un plazo de 10 (diez) años. Hasta en tanto, tratándose de Información Confidencial, ésta mantendrá dicha característica, y en caso de Propiedad Intelectual, durante el tiempo en que se encuentre vigente la licencia o autorización correspondiente.

## DÉCIMA NOVENA. MODIFICACIONES

- Cualquier modificación al presente Contrato, deberá formalizarse por escrito por parte de la Entidad Contratante y deberá ser suscrita por quien firma el Contrato, o en su caso, quien esté facultado para ello, en términos del Artículo 52 de la Ley de Adquisiciones.

- Asimismo, cualquier modificación al Contrato deberá ser acorde con la Ley de Adquisiciones, su Reglamento y los lineamientos previstos en las Políticas.

## VIGÉSIMA. REPRESENTACIÓN Y NOTIFICACIONES

## Representante de la Entidad Contratante

- El Representante de la Entidad Contratante es la persona responsable de administrar y verificar el cumplimiento del Contrato.

- La Entidad Contratante designa en este acto a [nombre], [cargo] como su representante para los efectos que se señalan en el presente Contrato (el “Representante de la Entidad Contratante”).

- El Representante de la Entidad Contratante tendrá en todo tiempo el derecho de notificar al Proveedor sobre la autorización a cualquier otra persona para que ejerza las funciones y atribuciones de la Entidad Contratante que le han sido delegadas de conformidad con la presente Cláusula, ya sea de manera general o especial. Cualquier acto de tal persona constituirá en lo sucesivo, para fines del presente Contrato, un acto del Representante de la Entidad Contratante.

- El Representante de la Entidad Contratante tendrá facultades de comunicación, notificación, monitoreo y supervisión del cumplimiento del presente Contrato en nombre y representación de la Entidad Contratante.

## Representante del Proveedor

- El Representante del Proveedor será la persona designada en los términos de la presente Cláusula, cuyo nombramiento se le deberá notificar a la Entidad Contratante dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles siguientes a la suscripción del presente Contrato a través de escrito debidamente firmado por el representante legal del Proveedor.

- El Representante del Proveedor tendrá todas y cada una de las atribuciones y facultades necesarias para actuar en nombre y representación del Proveedor para todo lo relacionado con el presente Contrato. Salvo por aquellos actos que el Proveedor le notifique por escrito a la Entidad Contratante como no aplicables al Representante del Proveedor, la Entidad Contratante tendrá derecho a considerar cualquier acto o decisión por parte del Representante del Proveedor, en relación con el presente Contrato, como un acto o indicación por parte del Proveedor.

- Sin perjuicio de lo anterior, el Representante del Proveedor no estará facultado para autorizar modificaciones al presente Contrato.

- El Representante del Proveedor tendrá en todo tiempo el derecho de notificar a la Entidad Contratante sobre la autorización a cualquier otra persona para que ejerza las funciones y atribuciones del Proveedor que le han sido delegadas de conformidad con la presente Cláusula, ya sea de manera general o especial. Cualquier acto de tal persona constituirá en lo sucesivo, para fines del presente Contrato, un acto del Representante del Proveedor.

## Notificaciones

- Salvo por disposición en contrario contenida en el presente Contrato, todo aviso y demás comunicaciones entre las Partes emitidas de conformidad con el presente Contrato, deberán hacerse por escrito, mediante entrega personal con acuse de recibo o vía correo electrónico, conforme a lo que se señala a continuación:

- A la Entidad Contratante:

- En atención a [nombre], en su carácter de Representante de la Entidad Contratante, con copia a [nombre].

- A la dirección de correo electrónico [], con copia al correo electrónico [].

- Al domicilio ubicado en Tecoyotitla 100, 3er piso, colonia Florida, Álvaro Obregón, C.P. 01030, Ciudad de México.

- Por parte del Proveedor:

- En atención a [nombre], en su carácter de Representante del Proveedor, con copia a [nombre].

- A la dirección de correo electrónico [], con copia al correo electrónico [].

- Al domicilio ubicado en [].

- Las notificaciones serán efectivas al momento de su recepción por el destinatario en dicha dirección o en aquella otra que la Parte haya notificado por escrito.

- Si la fecha de recepción es un Día Hábil, será efectiva en el momento en que la misma sea recibida, en caso contrario, en el siguiente Día Hábil.

- De conformidad con lo dispuesto en el numeral 9.9.6 de las Políticas, el Proveedor deberá notificar a la Entidad Contratante cualquier cambio en el domicilio señalado en las Declaraciones de este Contrato. Si el Proveedor incumpliera con esta obligación, las notificaciones que se realicen serán fijadas en la caja de pago a proveedores de la Entidad Contratante.

- Cualquier notificación que se realice en contravención a lo dispuesto en esta Sección se tendrá por no presentada y, por tanto, no surtirá efectos.

## VIGÉSIMA PRIMERA. RENUNCIA

Queda expresamente pactado que el hecho de que la Entidad Contratante no hiciere uso de sus derechos conforme a lo dispuesto en este Contrato no significa ni implica renuncia de los mismos, ni impedimento legal para ejercitarlos posteriormente.

## VIGÉSIMA SEGUNDA. LEGISLACIÓN APLICABLE

En todo lo no previsto en este Contrato, se estará a lo dispuesto en la Ley, su Reglamento y las Políticas, siendo de aplicación supletoria en lo que corresponda el Código Civil Federal, Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el Código Federal de Procedimientos Civiles y las demás leyes que, en razón de su naturaleza jurídica, le son aplicables.

## VIGÉSIMA TERCERA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

## Conciliación

En caso de controversias derivadas del cumplimiento del presente Contrato, las Partes podrán optar por el procedimiento de conciliación previsto en los artículos 77, 78 y 79 de la Ley.

## Tribunales

En caso de no existir conciliación, las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de este Contrato serán resueltas por los tribunales federales competentes en la Ciudad de México, renunciando al fuero que pudiere corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro, o por cualquier otra causa.

Leído que fue por las Partes y sabedores de su contenido y alcance legal, se firma el presente contrato en 3 (tres) tantos, rúbrica al margen en todas sus fojas útiles y en la foja final firma al calce en la Ciudad de México, a [20] de [noviembre] de 2020.

[El resto de la página se deja en blanco intencionalmente; sigue hoja de firmas]

Hoja de firmas del contrato de adquisición de bienes celebrado entre Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo como fiduciaria del fideicomiso denominado Fondo Nacional de Fomento al Turismo y [], en la Ciudad de México el [20] de [noviembre] de 2020.

| Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo como fiduciaria del fideicomiso denominado Fondo Nacional de Fomento al Turismo |  |
| --- | --- |
| ____________________________________ [nombre de la persona que suscribe] [carácter, cargo o posición] | ____________________________________ [nombre de la persona que suscribe] [carácter, cargo o posición] |
| [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR] ________________________________________________________ [nombre de la persona que suscribe] [carácter, cargo o posición] |  |