Documento DT-6

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL

DE LOS TRABAJOS

DOCUMENTO DT-6

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EJECUCION:	El PARTICIPANTE deberá incluir un programa calendarizado de ejecución general de los trabajos (red de actividades principales calendarizada y ruta crítica), identificando las principales actividades del proceso constructivo,  sus interfaces y ruta crítica debiendo guardar total congruencia con el Plan Integral de Trabajo propuesto, así mismo, dicho programa deberá estar planeado de tal forma que cumpla con la ejecución de todas las actividades indicadas en el Alcance del Anexo “B” y “B-1” de las Bases Técnicas, considerando la secuencia de frentes de trabajo.

De acuerdo con las necesidades de PEP, el Participante deberá integrar en el plan de trabajo y en el programa respectivo, la secuencia de los trabajos considerando lo siguiente:

“Ingeniería, procura y construcción de un oleogasoducto (KMZ-99) de 24” Ø X 6.38 km de interconexión submarina con línea-300 (Zaap-B a Zaap-C) hacia interconexión submarina con la línea-49 (Ku-F a Ku-A)”.

Nota:

El Participante podrá proponer la secuencia de trabajos que consideren óptima para la ejecución de los mismos.

Adicionalmente a la Planeación Integral y el Programa de ejecución general de los trabajos (red de actividades calendarizada y su Ruta Crítica), el PARTICIPANTE debe presentar en este apartado los siguientes programas:

- EL Programa general de utilización de las embarcaciones y sus características que utilizará.

Este programa y los indicados en el Documento DT-8 deben ser elaborados con base en la Planeación Integral y el Programa de ejecución de los trabajos, debiendo guardar total congruencia entre ellos y con los recursos que el PARTICIPANTE propone utilizar para el desarrollo de la obra. Así como la ejecución de todas las actividades indicadas en el Alcance del Anexo “B” y “B-1” de las Bases Técnicas, considerando la secuencia de frentes de trabajo.

INSTRUCTIVO

EL PARTICIPANTE debe anexar en su Propuesta, el PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS el cual consistirá en el desglose de cada uno de los siguientes programas:

- El programa de ejecución de los trabajos (red de actividades principales calendarizada y su ruta crítica) “Anexo DT-6”.

- EL Programa general de utilización de las embarcaciones que utilizará.

- Programa calendarizado de ejecución general de los trabajos (red de actividades principales calendarizada y su ruta crítica.

  - El PARTICIPANTE deberá incluir un programa general de ejecución de los trabajos (red de actividades principales calendarizada y ruta crítica), identificando las principales actividades del proceso constructivo, sus interfases y ruta crítica, debiendo guardar total congruencia con el Plan Integral de ejecución del Participante, así como con las actividades indicadas en el “Alcance” del Anexo “B” y “B-1” de las Bases Técnicas, considerando las secuencias de frentes de trabajo.

El Participante debe indicar claramente en el programa de trabajo los hitos o actividades principales

  - El Programa de Ejecución de los Trabajos se debe realizar mediante el método de programación de RUTA CRITICA y deberá ser desarrollado en el sistema de programación PRIMAVERA P6 PROFESSIONAL 8.3 O ANTERIOR, MICROSOFT PROJECT o sistema de programación similar.

El Plan de Trabajo y el Programa de Ejecución de los Trabajos (Red Calendarizada de Actividades Principales y su Ruta Crítica) son documentos primordiales para la revisión técnica de la proposición presentada ya que será la base para determinar si el PARTICIPANTE conoce las características, complejidad y magnitud de los trabajos, y demuestra que tiene la capacidad y experiencia para ejecutarlos.

- Programa general de utilización de embarcaciones

  - Para efectos de revisión el PARTICIPANTE deberá presentar en su propuesta, la relación y “Programa de general de utilización de Embarcaciones” (incluye embarcaciones principales y spread). El citado programa debe ser congruente con el “Programa Calendarizado de Ejecución de los Trabajos (Red Calendarizada de Actividades Principales y su Ruta Crítica)”, cumpliendo con la Secuencia de Actividades descritas en el Anexo B de estas Bases Técnicas.

El PARTICIPANTE deberá indicar la ubicación actual de las embarcaciones y la fecha de arribo al sitio de los trabajos, así como su utilización en los diferentes frentes de trabajo. También deben cumplir con los requerimientos establecidos para la autorización de ingreso a las instalaciones marinas de PEP.

- Listado general de Procedimientos de Construcción

El PARTICIPANTE debe listar los procedimientos de construcción que utilizará para la ejecución de los trabajos. Para fines de revisión en su propuesta técnica debe presentar los siguientes procedimientos:

- Corte y biselado de tubería con equipo de oxicorte manual y semiautomático en

- Tuberías de acero al carbono.

- Procedimiento para calificación y selección de soldadores y operadores de equipos automáticos.

- Almacenamiento, control y distribución de material de soldadura.

- Radiografiado en juntas de tubería.

- Montaje y erección.

- Relevado de esfuerzos.

- Aplicación de protección anticorrosiva a tubería y estructuras.

- Pruebas hidrostáticas y hermeticidad en tuberías y válvulas.

- Aseguramiento de calidad.

- Aplicación de líquidos penetrantes en soldaduras de inserción (caja soldable).

- Procedimiento para reparación de soldaduras.

- Procedimiento para limpieza con abrasivos.

- Procedimiento para inspección dimensional de habilitado de elementos, estructuras y armado.

- Procedimiento para precalentamiento de metal base.

- Procedimiento para prefabricado, montaje e inspección de tuberías de proceso y servicios.

Este listado debe complementarse por el PARTICIPANTE de acuerdo con los alcances de este proyecto.

- Sistema de administración de calidad, seguridad industrial y medio ambiente que empleará la contratista.

- Control de calidad y pruebas de los materiales y equipos de instalación permanente suministrados por el Contratista.

- Plan de entrega recepción de los trabajos ejecutados.

Todos los programas incluyendo los indicados en el Documento DT-8, deben ser elaborados con base en la Planeación Integral y el Programa de ejecución de los trabajos y su ruta crítica, debiendo guardar total congruencia entre ellos y con los recursos que el Participante propone utilizar para el desarrollo de la obra.

NOTA IMPORTANTE:

- Se aclara que este documento y el Documento DT-8 será la base para determinar que la Planeación Integral del participante es congruente con las características, complejidad y magnitud de los trabajos, así como la ejecución todas las actividades indicadas en el Alcance del Anexo “B” y “B-1” de las Bases Técnicas y demuestra que el PARTICIPANTE conoce los trabajos y tiene la capacidad y experiencia para ejecutarlos.

- PEP no estará obligado a proporcionar servicios de logística, alojamiento o apoyo alguno con sus equipos y servicios, por lo que el PARTICIPANTE debe de proponer la totalidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los trabajos.

Red de Actividades Principales calendarizada (Ruta Critica)

INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA MEDIANTE RED DE ACTIVIDADES PRINCIPALES CALENDARIZADA (RUTA CRITICA), A INCLUIRSE EN ESTE DOCUMENTO

Como parte de la información del plan de trabajo que el PARTICIPANTE proponga en este documento, también deberá presentar un programa mediante red lógica de actividades con ruta crítica, la cual deberá estar integrada de tal manera que permita a PEP verificar su congruencia con lo descrito en los demás puntos del plan integral considerando para ello los siguientes puntos.

- Elaborado en Software especializado en administración de proyectos, preferentemente, que sea compatible con los utilizados por PEP de acuerdo a lo siguiente:

- MS PROJECT 2010-2016

- PRIMAVERA P6 PROFESSIONAL R.8.3 ó ANTERIOR

2. 	Presentarlo en archivo ejecutable y en forma impresa en donde se pueda apreciar como mínimo el nivel de programación solicitado en el punto 4 de este instructivo. Además, deberá entregar ambos Archivos Electrónicos grabados en CD.

3.	El Participante deberá determinar el programa mediante una red lógica de actividades, identificando la secuencia, las interfaces y ruta crítica del proceso constructivo, mostrando además las Fechas de Terminación.

4. 	Se incluirá como mínimo la estructura de trabajo y actividades principales, descritas a continuación:

NIVEL 1: OBRA:

“Ingeniería, procura y construcción de un oleogasoducto (KMZ-99) de 24” Ø X 6.38 km de interconexión submarina con línea-300 (Zaap-B a Zaap-C) hacia interconexión submarina con la línea-49 (Ku-F a Ku-A)”.

NIVEL 2: PLATAFORMA/DUCTO:

Partida 1.- “Oleogasoducto (KMZ-99) de 24” Ø X 6.38 km de interconexión submarina con línea-300 (Zaap-B a Zaap-C) hacia interconexión submarina con la línea-49 (Ku-F a Ku-A)”.

NIVEL 3: FASE:

Conforme a lo determinado por PEP, en las bases del Anexo C de la sección V de estas bases de este proceso de contratación:

| PARTIDA | "OLEOGASODUCTO (KMZ-99) DE 24” Ø X 6.38 KM DE INTERCONEXIÓN SUBMARINA CON LÍNEA-300 (ZAAP-B A ZAAP-C) HACIA INTERCONEXIÓN SUBMARINA CON LA LÍNEA-49 (KU-F A KU-A)”. |
| --- | --- |
| I | INGENIERÍA, PROCURA Y PREFABRICACIÓN. |
| II | TENDIDO |
| III | INTERCONEXIÓN Y PRUEBAS. |

NIVEL 4: SUBSISTEMAS, SUBFASES, O TAREAS:

Este nivel será determinado a efecto de dividir en suministro, fabricación y construcción o instalación, las actividades constructivas importantes de los SISTEMAS indicados en el nivel 3, detallando las actividades generales que comprenden el alcance incluido en el concepto de pago, a excepción del As-Built y Libro de Proyecto.

  - Desarrollo de ingeniería del proyecto, desglosada en ingeniería básica y de detalle, y planos as built.

  - Para los demás SISTEMAS, se requiere cuando sea procedente como mínimo, la programación del suministro del material principal ya sea tuberías, válvulas, accesorios, paquetes y/o equipos de instalación permanente cuyo tiempo de entrega sea de largo periodo de fabricación, instalación o ensamble en su posición definitiva, interconexión.

  - Recorridos de terminación mecánica, Pruebas Entrega-recepción de los trabajos ejecutados

Cabe señalar que las subdivisiones propuestas por PEP, en este punto, son independientes de los SUBSISTEMAS, TAREAS o SUBFASES que puedan añadirse con motivo de la programación de detalle que se hará una vez asignado el contrato, la cual se especifica en el anexo B2.

Nivel de programación solicitado en el proceso

Fase

Obra

Subfase de Fase

5.- El Programa de ejecución de los trabajos (red de actividades principales calendarizada y su ruta crítica), deberá ser congruente con los siguientes programas:

- Programa general de utilización de las Embarcaciones.

- Programa de utilización de mano de obra.

- Programa de utilización de maquinaria y equipo de construcción.

- Programa de suministro de los materiales y equipos de instalación permanente.

6.- El “PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS” (RUTA CRÍTICA) deberá de verificar congruencia con la Documentación de carácter económico de la Sección V de las bases.

EJEMPLO

PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (RED DE ACTIVIDADES PRINCIPALES CALENDARIZADA, RUTA CRÍTICA)

Ejemplo

Ejemplo

Ejemplo

Ejemplo

Ejemplo

EJEMPLO

PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EMBARCACIONES

ANEXAR:

DOCUMENTOS DESCRITOS.