EL PRESENTE CONTRATO DE INGENIERÍA, PROCURA Y CONSTRUCCIÓN (EN ADELANTE EL CONTRATO), SE CELEBRA A LOS ___________ DÍAS DEL MES DE ______________ DE 20__ (LA “FECHA DE SUSCRIPCIÓN”) ENTRE (NOMBRE DE LA EMPRESA PRODUCTIVA), EN ADELANTE PEP , REPRESENTADA POR EL [__________________________________], EN SU CARÁCTER DE [_______________________],, Y _______________, EN ADELANTE EL “CONTRATISTA”, REPRESENTADOS POR EL _____________, EN SU CARÁCTER DE [REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO], AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

# D E C L A R A C I O N E S

- PEP declara, a través de su [representante/apoderado], que:

I.I. Es una Empresa Productiva del Estado, Subsidiaria de Petróleos Mexicanos con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene como finalidad generar valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano y tiene por objeto exclusivo, entre otros, la exploración y extracción del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, en el territorio nacional, en la zona económica exclusiva del país y en el extranjero, llevar a cabo la perforación, terminación y reparación de pozos, así como la ejecución y administración de los servicios integrales de intervenciones a pozos y el suministro y logística de equipos en términos del artículo 2 de su Acuerdo de Creación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 2015 y de la Declaratoria de entrada en vigor de dicho Acuerdo de Creación, aprobada por el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos en sesión 890 extraordinaria, celebrada el 22 de mayo de 2015, mediante acuerdo número CA-094/2015 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2015; y en términos de las adecuaciones al Acuerdo de Creación aprobadas por el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos y publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días 29 de diciembre de 2015, 12 de mayo de 2016, así como de la última adecuación al Acuerdo de Creación aprobada por el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos en sesión 944 Extraordinaria celebrada el día 24 de junio de 2019, mediante acuerdo número CA-078/2019 publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de junio de 2019, que entró en vigor el día 1° de julio de 2019. Para el cumplimiento de su objeto puede celebrar con personas físicas o morales toda clase de actos, convenios y Contratos o cualquier acto jurídico permitido por la legislación mercantil y común de conformidad con los artículos 6°, 7° y 60 de la Ley de Petróleos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014.

II. Acredita su personalidad y facultades en su carácter de Subdirector de Abastecimiento y como apoderado de PEP, en términos de los Artículos Quinto Transitorio, 1°, 16 fracciones V y VI, 23 fracción VI y 24 fracción XII del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2019 y sus modificaciones aprobadas en sesión 971 extraordinaria, celebrada el 27 de abril de 2021, mediante acuerdo número CA-054/2021, cuyo aviso de modificación fue publicado en el Diario Oficial de la federación el 7 de mayo de 2021, y en términos de los artículos 1º, 121, 124, 126 y Transitorio Quinto del Estatuto Orgánico de Pemex Exploración y Producción, y mediante escritura pública No. 19,446, de fecha 12 de noviembre de 2019, otorgada ante la fe del Notario Público No.248 de la Ciudad de México, Licenciado Eduardo Francisco García Villegas Sánchez Cordero, mismas que a la fecha no le han sido revocadas, limitadas o modificadas en forma alguna.

III. Para la celebración del Contrato ha obtenido todas las aprobaciones previstas por la Ley de Petróleos Mexicanos, su Reglamento y las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias.

IV. Ha previsto los recursos para llevar a cabo las obligaciones objeto del Contrato, según consta en la Solicitud de Pedido 5000041560, con cargo al Centro Gestor 37010045, Posición Financiera 317300100. Asimismo, cuenta con la autorización plurianual, según oficio 2022EPS-EXP5000041560, de fecha 14 de diciembre de 2021.

V. El Contrato se adjudicó mediante el procedimiento de Concurso Abierto Internacional TLC No. PEP-CAT-O-GCSEYP-085-94005-22-1, con fundamento en los artículos 77 de la Ley de Petróleos Mexicanos y 19 de las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias

VI. Su domicilio para efectos del Contrato es Avenida Paseo Tabasco No. 1203, Edificio Torre Empresarial, piso 14, Colonia Lindavista, C.P. 86050, Villahermosa, Tabasco y su clave de Registro Federal de Contribuyentes es PEP-920716-7XA.

VII. Previo a la celebración del presente contrato se llevó a cabo el proceso de Debida Diligencia con el fin de obtener certeza razonable sobre el apego a la ética e integridad corporativa del CONTRATISTA

# VIII. Durante la ejecución del Contrato verificará permanentemente que el CONTRATISTA o sus subcontratistas a través de sus trabajadores, cumpla las obligaciones en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental.

# IX. Cuenta con los permisos, licencias o autorizaciones que están a su cargo, incluyendo todos los permisos ambientales para cumplir con las obligaciones objeto del Contrato, conforme a la normatividad aplicable.

X. Conoce la Carta Internacional de Derechos Humanos y los principios relativos a los derechos fundamentales establecidos en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo.

B. El CONTRATISTA declara a través de su apoderado/representante que:

I. Es una sociedad mercantil legalmente constituida y con existencia jurídica de conformidad con las disposiciones legales de los Estados Unidos Mexicanos, según se acredita mediante la Escritura Pública No. _______________, de fecha _____________________, otorgada ante la fe del Notario Público _____________________, de ____________, Licenciado _________________, cuyo primer testimonio quedó debidamente inscrito en el Registro Público de Comercio correspondiente.

En caso de ser una sociedad extranjera,

Nota: Los documentos con los que se acredita la existencia de la sociedad deberán estar apostillados o legalizados.

Es una sociedad mercantil legalmente constituida y con existencia jurídica de conformidad con las disposiciones jurídicas de [señalar el país donde se hubiese constituido la empresa], según se acredita mediante la Escritura Pública número [Número de la escritura], de fecha [Fecha de la escritura], otorgada ante la fe del Titular de la [Correduría o Notaría] Pública número [____] de [Localidad], Licenciado [Nombre del fedatario], cuyo primer testimonio quedó debidamente inscrito en el Registro Público de Comercio correspondiente.

II. Para la acreditación de la personalidad y facultades del apoderado de una persona moral de nacionalidad mexicana,

Cuenta con personalidad y facultades para celebrar el contrato, según se acredita mediante la Escritura Pública No. (Número de la escritura) de fecha (Fecha de la escritura), otorgada ante la fe del Titular de la (Correduría o Notaría) Pública No. ____ de (Localidad), Licenciado (Nombre del fedatario), y manifiesta que las mismas no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha de firma del presente contrato.

En caso de poder otorgado en el extranjero protocolizado ante notario público mexicano:

Su representante cuenta con las facultades para celebrar el presente contrato, según poder que le fue otorgado en ____________ y protocolizado a través de la Escritura Pública No. (Número de la escritura) de fecha (Fecha de la escritura), otorgada ante la fe del Notario Público (No. del notario) de (Localidad), Licenciado (Nombre del notario), y manifiesta que las mismas no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha de firma del presente contrato.

III. Su domicilio para efectos del Contrato es ____________, y cuenta con Cédula de Registro Federal de Contribuyentes, No. ____________.

IV. tratándose de personas físicas]

Ha entregado el escrito en el que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que: i) no se encuentra inhabilitado para ejercer el comercio o su profesión; ii) no ejerce un empleo, cargo o comisión en el servicio público; iii) no se encuentra de manera directa o indirecta, por si o por interpósita persona, inhabilitada administrativamente conforme a las leyes aplicables; y iv) ni él, socios, empleados, subcontratistas o empleados de éstos han cometido robo, fraude, cohecho o tráfico de influencia en perjuicio de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias, Filiales, dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, decretado por resolución definitiva por autoridad jurisdiccional competente en territorio nacional, o bien por resolución firme de autoridad competente en el extranjero tratándose de delitos análogos a los señalados; y tratándose de delitos relacionados con la Delincuencia Organizada no obstante de que estos no se hayan cometido en contra de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias u Organismos Subsidiarios, Filiales, dependencias o entidades de la Administración Pública Federal.

[tratándose de personas morales]

IV. Ha entregado el escrito en el que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que: i) los socios o accionistas no bursátiles, considerados en los documentos constitutivos, estatutos y en general, en los documentos corporativos de las mismas, no se encuentren inhabilitados para ejercer un empleo, cargo o comisión en el servicio público; ii) no se encuentra de manera directa o indirecta, por si o por interpósita persona, inhabilitada administrativamente conforme a las leyes aplicables; y iii) ni él, socios, empleados, subcontratistas o empleados de éstos han cometido robo, fraude, cohecho o tráfico de influencia en perjuicio de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias, Filiales, dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, decretado por resolución definitiva por autoridad jurisdiccional competente en territorio nacional, o bien por resolución firme de autoridad competente en el extranjero tratándose de delitos análogos a los señalados; y tratándose de delitos relacionados con la Delincuencia Organizada no obstante de que estos no se hayan cometido en contra de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias, Filiales, dependencias o entidades de la Administración Pública Federal.

V. Tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse al cumplimiento del objeto del Contrato y cuenta con la experiencia necesaria para la eficiente ejecución del mismo.

VI. Previo al procedimiento de contratación y a la celebración del Contrato ha acreditado el estado de sus obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social.

VII. Cuenta con los medios propios y suficientes para cumplir y cumplirá con las obligaciones en materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo que deriven de las relaciones laborales con sus trabajadores y en caso de que conforme a los términos del Contrato exista Subcontratación, se asegurará que el Subcontratista también cumpla con dicho requisito en términos de lo dispuesto por el artículo 15-B de la Ley Federal del Trabajo, mismos que se compromete a preservar durante el plazo del Contrato e incluso con posterioridad en caso de que de dicha ejecución derive cualquier reclamación, demanda o contingencia laboral.

VIII. Reconoce el carácter, personalidad y facultades con las que los representantes de PEP actuaron durante el procedimiento de contratación del cual deriva el Contrato y con las que actúa el representante que suscribe el mismo, por lo que no se reserva derecho ni acción legal alguna de cualquier naturaleza, sea civil, mercantil, penal, administrativa o cualquiera otra, exigible o ejercible, en contra de PEP por tales aspectos.

IX. La información proporcionada a PEP durante el procedimiento de Debida Diligencia es veraz y completa.

X. Conoce y cumplirá las Leyes y Obligaciones Anticorrupción en todos los aspectos materiales.

en caso de que el contratista cuenta con programas anticorrupción

XI.- Cuenta con un programa de cumplimiento, que incluye regulaciones para prevenir Hechos de Corrupción, que se compromete a mantenerlo vigente o fortalecerlo si fuera necesario, durante la ejecución del Contrato y que se asegurará que tanto él, como sus Filiales y terceras partes, se apegarán y cumplirán en todo momento con cualesquiera Leyes y Obligaciones Anticorrupción que sean aplicables

en caso de que el contratista no cuente con programas anticorrupción

XI. Tiene el compromiso de desarrollar un programa de cumplimiento que incluya regulaciones para prevenir Hechos de Corrupción, que lo mantendrá vigente durante la ejecución del Contrato y que se asegurará que tanto él, sus Filiales y terceras partes, se apegarán y cumplirán en todo momento con cualesquiera Leyes y Obligaciones Anticorrupción que sean aplicables.

XII. Recibe por parte de PEP las Políticas Internas Anticorrupción de Pemex., a través de las siguientes direcciones electrónicas:

https://www.pemex.com/etica_y_transparencia/etica/Documents/codigo_de_etica_122019.pdf

https://www.pemex.com/acerca/marco_normativo/Documents/codigos/cc_2019.pdf

https://www.pemex.com/Documents/dof/politica-anticorrupcion.pdf

https://www.pemex.com/Documents/dof/debida-diligencia2021.pdf

XIII. Que no ha sido condenado o sancionado mediante sentencia o resolución por autoridad gubernamental o instancia competente, ni se encuentra sujeto a investigación por la comisión de delitos o infracciones relacionados con Prácticas de Corrupción o lavado de dinero.

en caso de que el PROVEEDOR haya sido sancionado/sujeto a investigación por delitos o infracciones relacionados con Practicas de Corrupción:

XIII. Declara bajo protesta de decir verdad que fue sancionado/sujeto a investigación por delitos o infracciones relacionados con Hechos de Corrupción por Autoridad Gubernamental o instancia competente; sin embargo, garantiza que ha tomado las acciones preventivas o correctivas suficientes en materia de integridad, mejora, auditoría o de cualquier otra naturaleza, para asegurar la no afectación a PEP y al cumplimiento del presente Contrato; debiendo, a solicitud de PEP, acreditar con evidencias de tales acciones.

Tratándose de consorcio.

XIV. Celebró el “CONVENIO PRIVADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS” de fecha _____________, mismo que forma parte integrante del Contrato como Anexo ______, en el que constan las actividades a que se obligan cada una de las partes que integran la propuesta conjunta, el acuerdo de designación de quien actuará como líder en la ejecución del Contrato, los mecanismos que regulen el control del consorcio y la resolución de controversias entre los participantes, así como los acuerdos de indemnización entre los mismos, por lo cual son responsables solidarios en la ejecución del Contrato. Las empresas adjudicatarias del presente instrumento han designado como representante común y líder del consorcio a ____________________. NOTA: INCLUIR ESTA DECLARACIÓN EN CASO DE PROPUESTA CONJUNTA.

XV. Conoce la Carta Internacional de Derechos Humanos y los principios relativos a los derechos fundamentales establecidos en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo las cuales recibe a través de las siguientes direcciones electrónicas:

Carta Internacional de Derechos Humanos

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf

https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ccpr_SP.pdf

https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cescr_SP.pdf

Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/normativeinstrument/wcms_716596.pdf

XVI. Se obliga a obtener y mantener vigente durante la duración del Contrato su registro en la Herramienta Integral de Información de Contratista (HIIP).

XVII.	No ha realizado, ofrecido, autorizado o aceptado, y no realizará, ofrecerá, autorizará ni aceptará ningún Hecho de Corrupción.

XVIII.	Sus libros y registros reflejan verdaderamente las actividades que llevan a cabo, el propósito de cada transacción, con quién se realizó, para quién se realizó o qué intercambio se llevó a cabo.

XIX Cuenta con los permisos, licencias o autorizaciones que están a su cargo, incluyendo todos los permisos ambientales para la ejecución de los Trabajos, conforme a la normatividad aplicable.

tratándose de personas físicas]

XX.	Ha entregado el escrito establecido en la Sección III.3 de las Políticas y Lineamientos Anticorrupción de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas y, en su caso, Empresas Filiales, en el que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que llevó a cabo la declaración de relaciones o vínculos con los servidores públicos que se relacionan en el numeral III.3.1, incluyendo a sus cónyuges y parientes (personas políticamente expuestas).

tratándose de personas MORALES

XX.	Ha entregado el escrito establecido en la Sección III.3 de las Políticas y Lineamientos Anticorrupción de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas y, en su caso, Empresas Filiales, en el que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que llevó a cabo la declaración de relaciones o vínculos con los servidores públicos que se relacionan en el numeral III.3.1, incluyendo a sus cónyuges y parientes (personas políticamente expuestas), con base en la información recabada de la administración o dirección de la persona moral que representa.

C. PEP y el CONTRATISTA declaran, a través de sus apoderados, que:

I. Celebran el presente instrumento en términos del Artículo 80 segundo párrafo de la Ley de Petróleos Mexicanos y demás aplicables.

II. Las partes expresamente reconocen y acuerdan que, durante el procedimiento de contratación, sus actos previos y durante la ejecución del Contrato, y mientras los derechos y obligaciones del mismo se encuentren vigentes, no tuvieron conocimiento, cometieron ni cometerán Hechos de Corrupción. Asimismo, que tienen pleno conocimiento y darán cumplimiento a las Leyes y Obligaciones Anticorrupción que sean aplicables.

Las partes declaran que durante la ejecución del presente Contrato se guiarán por altos estándares de protección de los derechos humanos e inclusión de su personal, terceras partes, comunidades y sociedad en general.

III. Reconocen que la Rescisión del Contrato podrá determinarse por las personas facultadas para ello, por cuanto hace a PEP, en el Estatuto Orgánico de Pemex PEP y, por cuanto hace al CONTRATISTA, por el administrador o equivalente, en términos de lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

En consecuencia, de las promesas mutuas y cláusulas establecidas en este Contrato, PEP y el CONTRATISTA, con la intención de ser legalmente vinculados, aceptan lo siguiente:

### C L Á U S U L A S

1.- DEFINICIONES

Salvo estipulación en contrario en el Contrato, las siguientes definiciones se usarán, ya sea en singular o plural, para el propósito de interpretar el Contrato y tendrán los significados que se indican a continuación, cada vez que comiencen en letra mayúscula:

Addenda Electrónica. Archivo electrónico que emite PEP o su causahabiente con detalle de los registros por los bienes, arrendamientos, servicios u obra, recibidos y aceptados en los sistemas transaccionales de PEP o su causahabiente, incluidos los impuestos, información que servirá a la CONTRATISTA para elaborar la factura correspondiente.

Dicha “Addenda Electrónica”, en su caso, incluirá las retenciones, deducciones o penalizaciones con los que se realizará el importe neto a liquidar, y proporcionará la información necesaria para realizar las validaciones comerciales dentro del sistema transaccional SAP.

  - Administrador. Servidor público designado por el área que proporciona el servicio de tesorería a PEP o su causahabiente, que supervisará la transmisión de información, documentación electrónica y comunicaciones a través de la BDE, relativos al presente contrato, con domicilio en _____________, Colonia ____________, C.P. _______, correo electrónico: ____________

Administrador del Proyecto. El Gerente de Supervisión de Proyectos de Infraestructura Estratégica cuyas funciones se encuentran señaladas en las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias.

Auditoría Interna: Es la instancia dependiente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, por conducto del Comité de Auditoría y ejecutora de dicho Comité, que tiene las funciones previstas en los artículos 54 de la Ley de Petróleos Mexicanos, 177 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos y las demás que establezcan otras disposiciones aplicables.

Autoridad Gubernamental. Cualquier funcionario, departamento, dependencia, organismo, comisión, subdivisión, junta directiva, agencia, ministerio, corte, tribunal, autoridad judicial, juntas de conciliación y arbitraje, órgano legislativo, órgano administrativo, órgano regulatorio, entidad autónoma, autoridad fiscal, o cualquier otra subdivisión política de los mismos ya sea extranjero, nacional, federal, estatal, municipal, local o regional, que realice funciones de autoridad en términos de Ley.

Bitácora. Instrumento técnico de control de los trabajos que vincula a las Partes del contrato en sus derechos y obligaciones, el cual sirve como medio de comunicación convencional durante la ejecución de los trabajos y que refiere los hechos relevantes que se suscitan en el transcurso y desarrollo de la obra objeto del contrato; cuyo uso y aplicación se sujeta al sistema de bitácora electrónica desarrollado por Petróleos Mexicanos en un ambiente web, sistema que contará con medios de identificación electrónica.

Bóveda de documentos electrónicos de Pemex. Herramienta de administración y explotación de información que almacena los documentos electrónicos previos, generados o recibidos durante el proceso de emisión, recepción, validación y autorización de pago, siendo éste un sitio en internet mediante el cual se efectuará la transmisión de información, documentación electrónica y comunicaciones, entre la CONTRATISTA y el Administrador, en adelante BDE.

Buenas Prácticas de Ingeniería y Construcción: La práctica de ingeniería o realización de la construcción: (i) de manera consistente con las prácticas, estándares, métodos, códigos, especificaciones y actos que generalmente siguen o utilizan los ingenieros profesionales y contratistas de ingeniería que hacen negocios internacionalmente, como los consultores de la industria petrolera, y que por lo general trabajan en obras importantes similares, en alcance y magnitud, a la Obra; (ii) cuyo ejercicio o aplicación, con criterio adecuado en vista de los hechos conocidos, o que deberían haber sido conocidos al momento de tomar una decisión, sea el que se esperaría con el fin de alcanzar el resultado deseado de manera consistente con el Contrato, las Leyes y los Permisos, y (iii) cuyo resultado proteja el medio ambiente y sea económicamente eficiente y se alcance con un cierto grado de capacidad, diligencia y prudencia que generalmente se esperaría de ingenieros profesionales y contratistas de la construcción que realizan negocios internacionalmente, como consultores de la industria petrolera, y que trabajan frecuentemente en obras similares a la Obra.

Las buenas Prácticas de Ingeniería y Construcción incluyen, entre otras, garantizar:

(a)	Que la mano de obra, recursos y suministros adecuados estén disponibles para satisfacer los requisitos del Contrato;

(b)	Que se realicen las pruebas y monitoreo adecuados durante el diseño, fabricación y construcción con el fin de garantizar la operación del Material, según fuera diseñado, y su rendimiento adecuado conforme a los requisitos del Contrato;

(c)		La provisión de los dispositivos de protección y características de diseño adecuados para garantizar una operación de la Obra segura y confiable a largo plazo; y

(d)	Que cualquier material pueda ser operado y mantenido: (1) de manera consistente con las Leyes, los Permisos y los lineamientos y especificaciones correspondientes de los fabricantes, y (2) de manera segura para los trabajadores, el público en general y el medio ambiente.

Cambio de Control: Modificación directa o indirecta en el Control del CONTRATISTA, de una Parte, ya sea a través de una fusión, escisión, venta o transferencia de acciones o partes sociales o bajo cualquier otra figura, a través de una sola operación o serie de operaciones relacionadas, de uno o más cedentes a uno o más cesionarios, entendiendo como control, el poder de dirigir o cambiar la dirección de la administración o políticas de una persona, ya sea a través de la titularidad de las acciones, valores o títulos con derecho de voto o a través de cualquier otro medio.

Compañía Matriz. [Insertar el nombre de la entidad comercial que posee el cien por ciento (100%) de las acciones u otros intereses del CONTRATISTA]

## Tratándose de consorcio.

Compañía líder. [Insertar el nombre de empresa miembro del consorcio que será la Compañía Líder], misma que responderá solidariamente frente a PEP o cualquiera de los miembros, respecto del cumplimiento de las obligaciones del Contrato.

Condiciones Climatológicas Adversas. Cercanía o presencia de huracanes, depresiones tropicales o tormentas tropicales, así como marejadas, turbonadas, nortes, suradas, mar de fondo, lluvias o sus efectos y consecuencias de los mismos.

Contrato. El presente acuerdo de voluntades incluidos sus anexos.

COPADE Documento en archivo PDF denominado “Codificación de Pagos y Descuentos”, que debe generarse por PEP y autorizarse conforme la Cláusula CONDICIONES DE PAGO Y FACTURACIÓN de este Contrato, y se adjunta con la pre-factura y Adenda Electrónica, el cual contiene el detalle del pago autorizado incluyendo, en su caso, las retenciones, deducciones o penalizaciones efectuadas.

Contraseña. Clave secreta de acceso que cada usuario del CONTRATISTA designará para ingresar a la BDE, la cual deberá ser cambiada por el usuario correspondiente en cuanto tenga acceso a la misma por primera vez.

Correo Electrónico. Mensaje escrito y enviado por medios electrónicos (red de internet).

Datos Personales aquella información que identifica o nos hace identificables a cada una de las Partes.

Daños y Perjuicios. Cualquier pérdida, costo, gasto, responsabilidad o privación de una ganancia lícita surgidos bajo el Contrato, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo, cualquier multa, penalidad, costos judiciales, administrativos o arbitrales, así como honorarios legales, incluido por incumplimientos del Contrato, por Ley o por responsabilidad extracontractual.

Debida Diligencia.  Proceso que permite identificar el riesgo de que se presenten Hechos de Corrupción relacionadas con terceros con los que PEP mantiene vigentes o con los que se pretenda celebrar algún tipo de acuerdo comercial, así como medidas que se requieran adoptar para prevenir y mitigar riesgos de corrupción.

Derechos Humanos. Son los derechos humanos internacionalmente reconocidos y todos aquellos reconocidos en los Tratados Internacionales de los que México sea parte, que abarcan, como mínimo, los derechos enunciados en la Carta Internacional de Derechos Humanos y los principios relativos a los derechos fundamentales establecidos en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo.

Día.- Día Natural.

Día Hábil. Cualquier Día que no sea sábado, domingo, festivo contractual en PEP o feriado de descanso obligatorio en México.

Documento SAP 43: Documento que emite el Sistema SAP para validar que el contrato cuenta con saldo disponible y que el Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del mismo deberá adjuntar a la orden de trabajo o servicio para certificar que cuenta con presupuesto suficiente y libre de compromisos para solicitar trabajos o servicios.

Dólar. Moneda de curso legal en los Estado Unidos de América.

Embarcación Principal. La(s) embarcación(es) propuesta(s) por el CONTRATISTA para la ejecución de las actividades de tendido o dragado, o construcción o instalación de las estructuras (templetes, pilotes, subestructura, superestructura y accesorios de las plataformas) o aquella(s) que la(s) sustituya(n) con autorización de PEP, en términos del Contrato.

Equipos y Materiales. El equipo, maquinaria, herramientas, artículos, insumos, aditamentos y aparatos requeridos para la ejecución de los trabajos que sean propiedad del CONTRATISTA o de sus subcontratistas.

Estimación. Documento o archivo electrónico que emite PEP con el detalle de los trabajos ejecutados, ajuste de precios o gastos no recuperables que incluye en su caso unidad de medida, importe, descripción, cantidad, el Precio Unitario o precio alzado, los cuales fueron registrados en los sistemas transaccionales de PEP.

Evento crítico. Actividad principal de un sistema o conjunto de sistemas que se debe cumplir en una fecha determinada, de conformidad con lo establecido en la cláusula Plazo y Lugar de Ejecución de los Trabajos.

Evento de Fuerza Mayor. Cualquier evento o circunstancia, o combinación de eventos o circunstancias, que:

- estuviera fuera del control de la Parte que reclame el Evento de Fuerza Mayor;

- que no fuera el resultado de la falta, negligencia, dolo, mala fe o fraude de la Parte que reclame el Evento de Fuerza Mayor;

- no se pudiera prever o siendo previsible no se pudiera evitar, eludir, superar o remediar, en parte o en su totalidad, por la Parte que reclame el Evento de Fuerza Mayor, al momento en que ocurriera; y

- tuviera un impacto efectivo y demostrable, que pudiera afectar de manera adversa y material, la capacidad de la Parte que reclame el Evento de Fuerza Mayor de cumplir con sus obligaciones conforme a los términos del Contrato.

Sin limitar lo establecido anteriormente, los eventos que podrían dar lugar a un Evento de Fuerza Mayor incluyen:

- casos fortuitos, desastres naturales, incendios, terremotos;

- tormentas eléctricas, inundaciones, turbonadas o marejadas que de acuerdo con los reportes y/o clasificaciones del Área de Control marino de PEP, Capitanía de Puerto, Comisión Nacional del Agua o Servicio Meteorológico Nacional, hagan necesaria la suspensión de los Trabajos; condiciones climáticas inusualmente severas, salvo aquellas condiciones climáticas dentro del rango de severidad registrado por el Servicio Meteorológico Nacional en los últimos cincuenta (50) años en las inmediaciones del Sitio o en otros lugares;

- disturbios civiles, guerra, terrorismo, tumultos, salvo disturbios, terrorismo o disturbios civiles debido a cualquier acción o inacción, o a la instigación directa o indirecta de cualquier de las partes o sus Subcontratistas o de cualquier integrante de su personal;

- huelgas, cierres patronales u otras controversias laborales que sean de alcance nacional o regional y que no tuvieran como objeto específico al CONTRATISTA, o fueran asumidas por él o cualquier Subcontratista; o

- la acción u omisión de parte de cualquier Autoridad Gubernamental con jurisdicción obligatoria para las Partes, siempre que, en relación con cualquier acción ordenada por los tribunales o acto u omisión de una Autoridad Gubernamental, la acción que se requiera deba ser obligatoria y aplicable en su integridad y no una simple recomendación o consulta para la Parte que la reclama como un Evento de Fuerza Mayor.

- la imposibilidad para alguna de las Partes de obtener a tiempo, a pesar de sus mejores esfuerzos, cualquier permiso de cualquier Autoridad Gubernamental Mexicana necesario para permitir a dicha parte cumplir con sus obligaciones de conformidad con el presente Contrato

- emergencias sanitarias y las acciones para atenderlas, pandemias o epidemias que hayan sido decretadas por Autoridad Gubernamental competente en materia sanitaria.

No obstante, lo anterior, la definición de “Evento de Fuerza Mayor” no incluirá:

- huelgas, paros laborales, cierres patronales o controversias laborales que afecten únicamente al CONTRATISTA o a cualquier Subcontratista;

- desaceleraciones, bajo rendimiento u otros actos laborales; cualquier falta de mano de obra o indisponibilidad;

- entrega tardía, falla, rotura o malfuncionamiento de los materiales o eventos que pudieran afectar el costo de los materiales;

- dificultades económicas;

- demoras en el transporte, incluyendo demoras en los despachos aduaneros, que no sean resultado de accidentes o cierres de calles u otras rutas de transporte por parte de las Autoridades Gubernamentales;

- acciones de una Autoridad Gubernamental en relación con el cumplimiento o incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las Leyes o Permisos del CONTRATISTA que fueran requeridos para la obtención o mantenimiento en virtud del Contrato;

- cualquier otro acto, omisión, demora, incumplimiento o falla, económica o de otro tipo, de un Subcontratista, o cualquier cambio de Leyes; y

- averías en la(s) embarcación(es) y/o en sus equipos de trabajo.

Fecha de inicio. La fecha indicada en la Cláusula denominada “Plazo y lugar de ejecución de los trabajos” del Contrato, como la fecha en la cual el CONTRATISTA deberá iniciar los trabajos.

Fecha programada de terminación. La fecha indicada en la Cláusula “Plazo y lugar de ejecución de los trabajos” del Contrato, o la fecha establecida en el Convenio Modificatorio correspondiente que formalicen las Partes.

Filial de PEMEX. Tiene el significado establecido en el artículo 61 de la Ley de Petróleos Mexicanos.

Filial del CONTRATISTA. Persona o entidad, en los que sean propietarios de más 50%, controlada directa o indirectamente por el CONTRATISTA o que se encuentra bajo el control común de varios miembros del Grupo del CONTRATISTA. Para los efectos de esta definición el término “Control” significa el poder para dirigir, administrar o dictar la gestión o políticas de administración de cualquier Persona, ya sea mediante la tenencia de acciones o de cualesquiera otros valores con derecho de voto o mediante cualquier otro medio.

Firma Electrónica Avanzada. Archivo digital que contiene un conjunto de datos y caracteres que permite la identificación del firmante al realizar trámites por internet, que ha sido creada por medios electrónicos bajo su exclusivo control, de manera que está vinculada únicamente al mismo y a los datos a los que se refiere, por lo que son utilizados para identificar al CONTRATISTA con relación a la operación que realiza en la BDE, lo que permite que sea detectable cualquier modificación ulterior de éstos, y produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa.

Gravamen. Cualquier cargo, derecho de retención, prenda, hipoteca, fideicomiso, pignoración, afectación u otra restricción sobre el titulo o la participación patrimonial, mediante procedimiento judicial o extrajudicial, derechos reales o derechos personales, derecho de retención y cualquier otro derecho u obligación previsto en la Ley, en relación con los trabajo o el Contrato, con independencia de que dicha restricción sea válida o aplicable, creada a partir de, o como resultado de, cualquier acto u omisión por parte del CONTRATISTA o Subcontratista o de cualquier otra Persona que ejecute los trabajos.

Grupo del CONTRATISTA. El CONTRATISTA, cualquier Subcontratista, las Filiales del CONTRATISTA y cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, accionistas, gerentes, socios, agentes, asesores, proveedores, contratistas, consultores, representantes, causahabientes, cesionarios, empleados y demás Personas que actúen en su nombre, representación, interés o beneficio. Una referencia al Grupo del CONTRATISTA incluye una referencia a cada uno y cualquiera de sus miembros. Para efectos aclaratorios, no incluye a los miembros del Grupo de PEMEX.

Grupo de PEMEX. Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y sus respectivas Filiales, así como sus correspondientes directores, funcionarios, accionistas, gerentes, socios, agentes, asesores, proveedores, contratistas, consultores, representantes, causahabientes, cesionarios, empleados y demás Personas que actúen en su nombre, representación, interés o beneficio. Una referencia al Grupo de PEMEX incluye una referencia a cada uno y cualquiera de sus miembros. Para efectos aclaratorios, no incluye a los miembros del Grupo del CONTRATISTA.

Hechos de Corrupción. Significarán, cualquier acto u omisión con el propósito de i) pagar, ofrecer, dar, prometer dar o autorizar la entrega, a cualquier persona (incluidos los particulares, organizaciones comerciales, partidos políticos o funcionarios públicos) ("Persona"), o solicitar, aceptar o estar de acuerdo en aceptar de cualquier Persona, ya sea directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para a) influir en cualquier acto o decisión del destinatario en su capacidad oficial; b) inducir al destinatario a realizar u omitir cualquier acto que viole un deber de buena fe, imparcialidad o confianza, o recompensar al destinatario por actuar de manera inapropiada; u c) obtener, influir, inducir o recompensar cualquier ventaja inadecuada, o donde el destinatario estaría actuando de manera incorrecta al recibir la cosa de valor, o cualquiera que pudiere implicar la violación de las Leyes y Obligaciones Anticorrupción aplicables, ii) el uso de recursos para el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo, o de otra manera tratar con recursos de procedencia ilícita, cuya realización puede dar lugar a un tipo de corrupción conforme se señala en las Políticas y Lineamientos para el Desarrollo de la Debida Diligencia en Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, en materia de Ética e Integridad Corporativa; (iii) empleo de intermediarios como esquema de triangulación, para evadir el cumplimiento de una ley u ordenamiento nacional o extranjero a que se esté obligado o cualquier tipo de empleo ilícito, y (iv) de manera enunciativa más no limitativa: el encubrimiento, ocultamiento, incitación, ayuda, instigación, coalición, patrocinio en contrataciones o selección de personal y desvió de recursos.

Identificación de usuario. Clave de usuario proporcionada por PEP o su causahabiente al CONTRATISTA para el acceso a la BDE.

Impuestos: Tienen el significado previsto en las Leyes.

Información Confidencial. La información que representa una ventaja comercial sobre los competidores de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias, o sus Filiales que, en caso de ser revelada o utilizada, sin el previo consentimiento por escrito de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias, o sus Filiales, les cause Daños y Perjuicios. Además, aquella que sea susceptible de apropiación, ideas materializadas, investigación, ingeniería, métodos de información, fórmulas, estrategias, diseños, productos, proyectos, planos, mejoras y avances que no son conocidos, o que de serlo, serán o fueron puestos en operación por Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias, o sus Filiales, y demás proyectos y sociedades relacionadas con Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias, o cualquiera de sus Filiales y, en general, aquella información que sea proporcionada al CONTRATISTA por Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias o cualquiera de sus Filiales, por cualquier medio. La Información Confidencial puede encontrarse en cualquier forma o medio, tangible o intangible, y podrá ser comunicada por escrito o de manera verbal.

Ley o Leyes. Cualquier regulación, acta, constitución, estatuto, disposición legislativa, reglamento, licencia, regla, fallo, decreto, directiva, lineamiento o política de carácter obligatorio, o cualquier forma similar de decisión o determinación por parte de, o cualquier interpretación o aplicación por escrito de, cualquier ordenamiento jurídico establecido anteriormente por parte de una Autoridad Gubernamental con jurisdicción sobre el CONTRATISTA, PEP, PEMEX, el Sitio o la ejecución de los trabajos establecidos en el Contrato. Cualquier referencia a cualquier Ley en el Contrato será entendida como una referencia a dicha Ley según fuera modificada, regulada, complementada, interpretada o remplazada en el futuro.

Leyes y Obligaciones Anticorrupción”. significan para todas las Partes, Leyes Mexicanas (i) Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, (ii) Ley General de Responsabilidades Administrativas, (iii) Código Penal Federal, (iv) Ley Federal de Austeridad Republicana, adicionalmente la (v) Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos 1977 (FCPA, por sus siglas en inglés), (vi) Ley Contra el Soborno del Reino Unido 2010 (UK Bribery Act 2010, por sus siglas en inglés), (vii) cualesquiera leyes, normas o reglamentos anti-soborno y anti-corrupción que prohíben cualquier Hecho de Corrupción, en cada caso en la medida en que sean aplicables a cada Parte, incluidas entre otras, (a) las Leyes, que prohíben el soborno y en su caso, las leyes relativas a la lucha contra el soborno y la corrupción, y la Convención Sobre la Lucha Contra el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC); y (b) para cada Parte y Afiliadas, las leyes que prohíben el soborno en los países de dicha Parte, sus Afiliadas o el lugar de constitución de la entidad matriz, el lugar principal de negocios y el lugar de registro como emisor de valores.

# Materiales Peligrosos. Aquellos elementos, substancias, compuestos o mezclas de ellos que, se usan como insumo y que, independientemente de su estado físico, representan un riesgo para el medio ambiente, la salud o los recursos naturales, dadas sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas, incluyendo petróleo crudo o cualquier fracción del mismo.

Medios electrónicos. Sistemas informáticos o computacionales a través de los cuales se dará el intercambio de información, datos y Firma Electrónica Avanzada de documentos electrónicos, así como las comunicaciones que se realicen a través de correo electrónico.

MMRDD significan las medidas de mitigación de riesgos de debida diligencia, consistentes en acciones para atender las áreas de oportunidad en materia de ética e integridad derivadas de un proceso de Debida Diligencia.

Negligencia grave. Cualquier acto u omisión (ya sea individual, conjunto o concurrente) por cualquier persona o entidad, de manera temeraria, deliberada, volitiva o realizado con extrema indiferencia, que tenga como consecuencia daños graves a personas, bienes o medio ambiente, y que la persona sabía, o debería saber que se causarían.

Orden de Cambio: Es el documento en el que se asienta la negociación entre las partes a través del representante de PEP y del CONTRATISTA, tendiente a la posibilidad de realizar una modificación contractual que será formalizada a través de un convenio modificatorio.

Orden o pedido. Para efectos de la BDE es la solicitud de bienes, servicios u obras para la ejecución de los Contratos.

Partes: Significa PEP y el CONTRATISTA, colectivamente.

PEMEX: Petróleos Mexicanos.

Proceso electrónico: Comunicación que se entabla vía internet a través de la BDE con la CONTRATISTA mediante correos electrónicos, comunicaciones y documentos electrónicos con Firma Electrónica Avanzada.

Permisos del CONTRATISTA. Todos los Permisos que tiene que obtener o disponer el CONTRATISTA para cumplir con sus obligaciones bajo el Contrato, incluyendo los permisos ambientales, ya sean en su propio nombre, o en nombre de PEP, en este caso, si fuera exigido por PEP o por las Leyes, siempre y cuando PEP hubiese revisado y aprobado la obtención de dichos Permisos en su nombre.

Persona. Cualquier persona física o moral, ya sea una sociedad mercantil, sociedad civil o especial, asociación profesional o de cualquier otro tipo, sindicato, sociedad mutualista, personas morales extranjeras de naturaleza privada o pública, organización civil, asociación en participación, empresas integradoras, instituciones educativas, organización sin personalidad jurídica, Autoridad Gubernamental u otra entidad independientemente de su naturaleza jurídica.

## Personal del CONTRATISTA. Cualquier empleado, director, gerente, oficial, agente o representante empleado o vinculado con el CONTRATISTA, una Filial del CONTRATISTA o un Subcontratista del CONTRATISTA que se encuentre actuando en nombre del CONTRATISTA.

Pesos. La moneda de curso legal en México.

Políticas Internas Anticorrupción de Pemex. Significan conjuntamente (i) Políticas y Lineamientos Anticorrupción para Petróleos Mexicanos, Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, empresas Filiales,(ii) Código de Ética de  Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, (iii)Código de Conducta de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, (iv) Políticas y Lineamientos para el Desarrollo de la Debida Diligencia en Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, en Materia de Ética e Integridad Corporativa, disponibles en:

https://www.pemex.com/etica_y_transparencia/etica/Documents/codigo_de_etica_122019.pdf

https://www.pemex.com/acerca/marco_normativo/Documents/codigos/cc_2019.pdf

https://www.pemex.com/Documents/dof/politica-anticorrupcion.pdf

https://www.pemex.com/Documents/dof/debida-diligencia2021.pdf

Precio Alzado. Importe de la remuneración o pago total fijo que deba cubrirse al CONTRATISTA por la obra totalmente terminada y ejecutada conforme al proyecto, plazo establecido, especificaciones y normatividad aplicable y, cuando sea el caso, probada y operando sus instalaciones. El presente contrato en su parte a Precio Alzado (Anexo “C-1” Catálogo de conceptos a precio alzado), no será susceptible de modificarse por fluctuaciones por eventos futuros, ni estarán sujetos a ajuste de precios, salvo por modificación a los alcances originales instruidos por PEP (variaciones de obra).

Precio Unitario. Importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse al CONTRATISTA por unidad de concepto terminado y ejecutado conforme al contrato y las especificaciones contenidas en el mismo y la normatividad aplicable. Anexo “C-2” Catálogo de conceptos a precio unitario.

Propiedad Intelectual. Todo derecho de autor y, la propiedad industrial mexicana y extranjera, exclusivamente relacionada con el objeto del presente Contrato, incluyendo:

(a) 	todas las invenciones (patentadas o patentables), mejoras, técnicas, registros marcarios y propiedades industriales y aplicaciones de las mismas e informes de invenciones, junto con todas las previsiones, renovaciones, re-emisiones, re-examinaciones, solicitudes divisionales, revisiones, continuaciones, continuaciones en parte y extensiones de las mismas;

(b) 	los modelos de utilidad, que tengan registro, sean registrables o que se reduzcan a la práctica, de objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presenten una función diferente respecto de las partes que los integran o ventajas en cuanto a su utilidad; así como los dibujos, diseños, procesos, tecnología, conocimientos técnicos, know-how, protocolos, especificaciones, datos, planos, planes, ideas, investigación y desarrollo, fórmulas, algoritmos, modelos y metodologías de dichos modelos de utilidad;

(c)	los diseños industriales como dibujos industriales y modelos industriales, que tengan registro, sean registrables o que se reduzcan a la práctica, así como los dibujos, diseños, procesos, tecnología, conocimientos técnicos, know-how, protocolos, especificaciones, datos, planos, planes, ideas, investigación y desarrollo, fórmulas, algoritmos, modelos y metodologías de dichos diseños industriales;

(d) 	los servicios de autoría, que se encuentren registrados como derechos de autor, sean susceptibles de dicha protección o no estén registrados por algún derecho de autor, diseños industriales, derechos de base de datos y derechos patrimoniales y morales, incluidas las aplicaciones de los mismos y sus renovaciones de las mismas;

(e) 	los secretos industriales, información confidencial de aplicación industrial o comercial, registrada, registrable o sin registro, incluyendo datos técnicos, listas de clientes y proveedores e información de costos y planes, de propuestas de negocios, sobre la naturaleza, características o finalidades de los productos, la información relacionada con los métodos o procesos de producción o los medios o formas de distribución o comercialización de los productos o prestación de servicios, tecnología, conocimientos técnicos, know-how, procesos, técnicas, protocolos, especificaciones, datos, composiciones, modelos industriales, arquitecturas, bosquejos, diseños, planos, planes, ideas, investigación y desarrollo, fórmulas, algoritmos, modelos y metodologías;

(f) 	las marcas que se encuentren registradas, que sean registrables o que su uso se reduzca a la práctica, marcas comerciales, denominaciones o razones sociales, marcas de servicio, nombres de dominio, marcas colectivas, marcas notoriamente conocidas y famosas, presentación de productos, nombres comerciales, avisos comerciales, logotipos, slogans y todos los datos de calidad u origen, incluyendo usos consuetudinarios sobre los mismos, junto con el valor intangible de la empresa, registros, renovaciones y aplicaciones en relación con lo anterior;

(g) 	los programas de cómputo tanto código fuente como código objeto, datos, bases de datos, guiones, páginas web y toda la documentación en relación con cualquiera de los puntos anteriores;

(h)	la denominación de origen que cuente con declaración de protección o que sea susceptible de obtenerse;

(i) 	los esquemas de trazado de circuitos integrados que se encuentren registrados, que sean registrables o que su uso se reduzca a la práctica;

(j) 	los derechos que deriven de una solicitud en trámite, los derechos bajo licencia o el consentimiento otorgado por cualquier medio para ejercer o explotar cualquiera de ellos; y

(k) 	otras formas de protección de naturaleza similar que tengan un efecto legal.

PREH. Es el Plan de Respuesta a Emergencias y Huracanes de Petróleos Mexicanos.

Programa Calendarizado de Ejecución General de los Trabajos. Programa de ejecución contenido en el Anexo “DT-6”.

Programa de Ejecución Detallado: Es el programa de ejecución elaborado por el CONTRATISTA y firmado por los representantes autorizados de PEP y el CONTRATISTA conforme a los lineamientos establecidos en el Anexo “B-2”, y con base en la propuesta del procedimiento de contratación Anexo DT-6 Programa Calendarizado de Ejecución General de los Trabajos) el cual será formalizado mediante anotación en Bitácora por el Residente Administrativo de PEP.

Rescisión. Facultad de las Partes para resolver de pleno derecho el Contrato, de conformidad con la cláusula denominada “Terminación por Incumplimiento”.

Residente Administrativo. Es el representante administrativo designado por PEP , perteneciente a la Gerencia de Supervisión de Proyectos de Infraestructura Estratégica, adscrita a la Subdirección de Proyectos de Infraestructura Estratégica, quien será el encargado directo de supervisar la ejecución administrativa, revisar y autorizar generadores de obra instruir y autorizar pagos al CONTRATISTA bajo los términos contractuales establecidos en los trabajos objeto del contrato, hacer las correspondientes anotaciones en la Bitácora, así como dar al CONTRATISTA, por escrito, las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución en la forma convenida y con las modificaciones que, en su caso, ordene PEP .

# Residuos Peligrosos. Aquellos Residuos que poseen alguna de las características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan agentes infecciosos que les confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio.

SAP. Sistema transaccional organizado en un conjunto de módulos de software cliente/servidor a tres niveles en la versión/3, que significa Real Time (Tiempo Real) / 3 capas (Presentación, Aplicación, Base de Datos), al que añade un módulo de “Workflow” para la optimización y la reingeniería de los procesos de negocio.

Subcontratación/Subcontratar. Es la ejecución de parte de los trabajos considerados en el alcance del objeto del Contrato por persona física o moral contratada por el CONTRATISTA en términos de la Cláusula denominada “Subcontratación”.

Subcontratista. Cualquier persona física o moral contratada o empleada, directa o indirectamente, por el CONTRATISTA o por cualquier miembro del Grupo del CONTRATISTA en cualquier etapa; incluyendo cualquier proveedor o consultor para la realización de cualquier parte del Trabajo.

Tercero. Cualquier Persona que no sea PEP, el Grupo de PEMEX, el CONTRATISTA o el Grupo del CONTRATISTA.

Tiempo de Utilización de Embarcación. Significa el periodo considerado en el Anexo “DT-6” Programa Calendarizado de Ejecución General de los Trabajos, para la utilización de cada una de las embarcaciones, con las cuales el CONTRATISTA ejecutará los Trabajos relativos al objeto del Contrato.

Virus informático. Código de programación (software) que tiene como objetivo alterar el funcionamiento normal de una computadora, sin el consentimiento o autorización del usuario, con la capacidad de propagarse y que se pueden dañar archivos o afectar aplicaciones.

2.- INTEGRIDAD DEL CONTRATO. Los anexos del Contrato se incorporan y forman parte integral del mismo. El Contrato incluirá todos sus anexos, según fueran modificados o incluidos conforme a los términos establecidos en el Contrato, y se listan de la siguiente manera:

Documento	Descripción

| Documento | Descripción |
| --- | --- |
| Anexo “A” | Relación de planos, croquis, diagramas y documentos técnicos |
| Anexos AE | Obligaciones en materia de responsabilidad social de los proveedores y contratistas que realizan actividades a nombre de Pemex Exploración y Producción |
| Anexo “AP” | Mecanismo de Ajuste de Precios o Costos (a la parte de precios unitarios) |
| Anexo “B” | Especificaciones Generales. |
| Anexo “B-1” | Especificaciones Particulares. |
| Anexo “B-2” | Generalidades de control de proyecto, seguridad, salud en el trabajo, protección ambiental y calidad. |
| Anexo “B-3” | Guía operativa para la integración de libros de proyecto para entrega de obras y servicios. |
| Anexo “B-4” | Instructivo de Trabajo Operativo para la Entrega-Recepción de Obra al Área Usuaria. |
| Anexo “BEO” | Términos y Condiciones de Uso de Bitácora Electrónica. |
| Anexo “BN” | Marco normativo técnico |
| Anexo C | Catálogo de Conceptos |
| Anexo C-1 | Catálogo de Conceptos a Precio Alzado |
| Anexo C-2 | Catálogo de Conceptos a Precio Unitario |
| Anexo “CN” | Contenido Nacional en las contrataciones de bienes, obras, servicios y arrendamientos relacionados con asignaciones o contratos para la Exploración y extracción de hidrocarburos, o permisos en la industria de hidrocarburos |
| Anexo DD | Medidas de Mitigación de Riesgos de Debida Diligencia |
| Anexo G | “Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento” |
| Anexo “G-1 | Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios |
| Anexo GNR | Mecanismo de Gastos no Recuperables. |
| Anexo “PACMA” | Programa de Apoyo a la Comunidad y al Medio Ambiente |
| Anexo PUE | Mecanismos general para revisión y autorización de precios unitarios extraordinarios para conceptos no considerados en el Contrato. |
| Anexo “SSPA” | Obligaciones de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección ambiental de los Proveedores y Contratistas que realizan actividades en instalaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. |
| Anexo RI | Reporte de Inspección |
| Texto 03 | Garantizar o responder de los defectos y vicios ocultos de los bienes, obras o la calidad de los servicios, así como cualquier otra responsabilidad relacionada con aquellos. |
| Anexo CSB | Carta crédito Standby (garantía de Cumplimiento). |

Asimismo, forman parte integrante del presente contrato los documentos que en archivo electrónico se adjuntan al mismo y que son del conocimiento del CONTRATISTA los cuales admite para todos los efectos del contrato y que son los siguiente:

| Documento | Descripción |
| --- | --- |
| Apéndices de ANEXO B-2 | Apéndices |
| Anexo “DT-6” | Programa Calendarizado de Ejecución General de los Trabajos |
| Anexo P | Procedimiento operativo para investigación y análisis de incidentes / accidentes y fallas mediante la metodología de Análisis Causa Raíz (ACR). |
| Anexo RSH | Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. |
| Anexo S-M | Reglamento de Seguridad Marítima |

3.- INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO

Las Partes acuerdan que, en caso de conflicto o discrepancia entre los términos y condiciones de este Contrato y sus Anexos, se estará a la intención de las Partes y a la literalidad de las cláusulas, considerando la integridad del Contrato.

4.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente Contrato es la ejecución de los trabajos consistentes en: "Ingeniería, procura y construcción de un Oleogasoducto (KMZ-99) de 24” Ø x 6.38 km de interconexión submarina con línea-300 (Zaap-B a Zaap-C) hacía interconexión submarina con la línea-49 (Ku-F a Ku-A)”, (en adelante “trabajos”), por parte del CONTRATISTA a PEP, de conformidad con las especificaciones y alcances contenidos en el Contrato y sus anexos.

Los alcances de los trabajos que se ejecutarán a Precio Alzado se encuentran descritos en el Anexo “B-1” Especificaciones Particulares y “C-1” Catálogo de conceptos a precio alzado.

Los alcances de los trabajos que se ejecutarán a Precio Unitario, se encuentran descritos en el Anexo “B-1” Especificaciones Particulares y “C-2” Catálogo de Conceptos a Precios Unitarios.

[en el caso de consorcio]

Los Trabajos que ejecutará cada parte del consorcio están estipulados en el Anexo “______” Convenio Privado para la Ejecución de los Trabajos.

5.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

PEP pagará al CONTRATISTA por los trabajos objeto del presente Contrato la cantidad de $______________ M.N. (_____ pesos __ /100 M.N.) más $_______________ USD (________) dólares de los Estados Unidos de América __/100 USD) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

6.- AJUSTE A LOS PRECIOS

Las partes convienen que:

Los costos que integran el Precio Alzado son fijos y no estarán sujetos a ajustes.

Los Precios Unitarios ofertados en Moneda Nacional/ dólares de los Estados Unidos de América, serán ajustados de conformidad con lo indicado en el Anexo AP Mecanismo de Ajuste de precios o costos (A la parte de Precios Unitarios).

7.- CONDICIONES DE PAGO Y FACTURACIÓN

Las partes convienen que en el:

Precio Alzado: Los costos que integran el Precio Alzado, son fijos y no estarán sujetos a ajustes.

Precio Unitario: Únicamente serán ajustados los Precios Unitarios ofertados en Moneda Nacional y se realizará de conformidad con lo indicado en el Anexo AP Mecanismo de Ajuste de precios o costos (A la parte de Precios Unitarios).

El Administrador del Proyecto o quien este designe será el responsable de autorizar los pagos mediante su firma en la BDE (Bóveda de documentos electrónicos de PEMEX), del COPADE (Codificación de pagos y descuentos), previa verificación de la ejecución de los trabajos en términos del contrato, la que podrá estar sustentada en la constancia que acredite la recepción de los Trabajos. La firma en la BDE permitirá la generación de una notificación electrónica al CONTRATISTA para que genere la factura electrónica o documental, según corresponda.

Las Estimaciones correspondientes a los Trabajos ejecutados serán presentadas por el CONTRATISTA al Administrador del Proyecto o a quien este designe, de conformidad con lo establecido en los Anexos B-1, C, C-1, y C-2, acompañadas de los documentos que acrediten los Trabajos ejecutados en el mes que corresponda de conformidad con este Contrato. El CONTRATISTA para efectos de pago deberá entregar como soporte de cada una de las Estimaciones los siguientes documentos:

En casos justificados, el Administrador del Proyecto o quien este designe podrá requerir documentación adicional como soporte para pago de Estimaciones o como información suplementaria, siempre que la hubiese solicitado en la ejecución del Trabajo.

El Administrador del Proyecto o quien este designe procederá a la revisión de las estimaciones considerando la documentación soporte correspondiente, y contará con un plazo de 15 (quince) días hábiles contados a partir de la recepción de la documentación mencionada, para aprobarla o rechazarla, PEP dentro del citado plazo, autorizará el COPADE.

En caso de que el Administrador del Proyecto o quien este designe no apruebe la Estimación por Trabajos ejecutados, el Administrador del Proyecto o quien este designe informará por escrito al CONTRATISTA las razones justificadas por las que se ha rechazado la Estimación.

El CONTRATISTA tendrá un plazo de cinco (5) días naturales a partir de la recepción del escrito de rechazo para realizar las aclaraciones correspondientes.

Una vez autorizada la Estimación correspondiente, el CONTRATISTA podrá generar la factura electrónica o documental, según corresponda de acuerdo a lo previsto en esta cláusula.

La(s) factura(s) serán consecuencia de la autorización de los pagos por parte de la(s) persona(s) designada(s) para tal efecto.

El CONTRATISTA, al momento de facturar, deberá hacer referencia a este Contrato, al concepto de Trabajos ejecutados y al Precio Unitario o ajuste de precios o costos del mismo, o al Precio Alzado.

El CONTRATISTA emitirá facturación electrónica y efectuará todos sus trámites de pago a través de la BDE de PEP, mediante el uso de la Contraseña que le sea otorgada para tales efectos y su Firma Electrónica Avanzada.

Una vez formalizado el Contrato, el CONTRATISTA deberá realizar los trámites de acceso a la Bóveda de Documentos Electrónicos en la Ventanilla Única ubicada en calle ______ No. _____, Edificio _____________, Colonia __________, C.P. ___________, Ciudad ___________, PEP pagará al CONTRATISTA el monto de los Servicios ejecutados y aceptados a los 20 (veinte) días naturales siguientes contados a partir de que sea autorizado el comprobante fiscal digital (Factura Electrónica) en la Bóveda Electrónica.

Cuando la fecha de vencimiento sea día inhábil bancario en la plaza de pago se aplicará el siguiente criterio:

| VENCIMIENTO INHÁBIL | PAGO |
| --- | --- |
| Domingo | Día hábil posterior |
| Sábado | Día hábil anterior |
| Lunes a jueves | Día hábil posterior |
| Viernes | Día hábil anterior |

En el caso particular del jueves y viernes de semana santa, el pago se efectuará el día hábil siguiente.

El pago al CONTRATISTA se efectuará a través de depósito bancario en la cuenta que para tal efecto designe previa presentación de la factura correspondiente.

En caso de que las facturas entregadas por el CONTRATISTA para su pago, presenten errores o deficiencias, PEP dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al CONTRATISTA las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el CONTRATISTA presente las correcciones, no se computará para efectos del plazo establecido para el pago. Una vez corregida la factura correspondiente, reiniciará el cómputo del plazo antes mencionado.

Una vez realizado el pago al CONTRATISTA, éste tendrá 10 (diez) días hábiles para solicitar aclaraciones sobre cualquier aspecto del mismo; transcurrido dicho plazo sin que se presente reclamación alguna, éste se considerará definitivamente aceptado y sin derecho a ulterior reclamación.

El CONTRATISTA, siempre y cuando no tenga adeudos vencidos y los trabajos hayan sido entregados conforme a lo especificado en este contrato, podrá solicitar la condición de pronto pago cuando acepte el porcentaje de descuento que se encuentre vigente conforme a los Lineamientos Generales de Tesorería para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias; las tasas que tomen como referencia para la determinación del porcentaje de descuentos serán las que se encuentren vigentes con 2 (dos) días hábiles de anticipación, previos a la fecha valor en que se presente la solicitud de Pronto Pago.

Para tal efecto, deberá presentar la solicitud correspondiente en los términos establecidos por la Dirección Corporativa de Finanzas, por lo menos, con 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha en que deba efectuarse el pago en forma adelantada, misma que deberá contener la leyenda que la Dirección Corporativa de Finanzas le indique y presentar Nota de Crédito a favor de PEP bajo el concepto de “descuento por pronto pago” misma que deberá reunir los requisitos fiscales establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. El pago estará sujeto a la disponibilidad presupuestal en flujo de efectivo en PEP.

para los casos de contrataciones en moneda extranjera pagaderas en méxico en moneda nacional se utilizarán los dos siguientes párrafos:

Las obligaciones de pago denominadas en dólares de los Estados Unidos de América para ser cumplidas en la República Mexicana se solventarán en moneda nacional, al tipo de cambio que el Banco de México, publique en el Diario Oficial de la Federación el día hábil bancario inmediato anterior a aquél en que se haga el pago.

Tratándose de otras monedas extranjeras, el tipo de cambio se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el Dólar de los Estados Unidos de América.

______________, será quien presente las facturas de todos y cada uno de los pagos derivados del presente contrato. nota: este párrafo se incluirá en caso de propuesta conjunta.

En los casos de atraso en los pagos de las facturas recibidas y autorizadas por PEP y cuyas estimaciones hayan sido registradas y autorizadas mediante la emisión del COPADE en la bóveda de documentos electrónicos, PEP, a solicitud del CONTRATISTA, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos financieros empezarán a generarse a partir del día siguiente al vencimiento del plazo acordado para el pago de las facturas recibidas y autorizadas por PEP y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA consiente que PEP podrá suspender los pagos a los que el CONTRATISTA tenga derecho, cuando así le sea requerido a PEP de manera fehaciente y en definitiva por autoridad competente como consecuencia de que el CONTRATISTA ha simulado operaciones a través de la emisión de facturas o comprobantes fiscales digitales y como consecuencia sea incluido en la lista definitiva a que se refiere el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación o ha incumplido materialmente sus obligaciones fiscales de conformidad con lo establecido en el Código Fiscal de la Federación. La suspensión de pagos prevista en esta cláusula no generará en ningún caso gastos financieros o cualquier otro concepto a cargo de PEP.

PEP a través de su representante designado en el Contrato conforme a la cláusula de Representantes de las Partes, comunicará al CONTRATISTA el requerimiento de la autoridad competente para la suspensión de pagos, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes al de la recepción de dicho requerimiento por el citado representante de PEP en el Contrato.

el siguiente párrafo aplica en caso de que se haya presentado una propuesta conjunta a través de consorcio y los proveedores hayan manifestado en su proposición su intención de celebrar un contrato de asociación en participación, en términos de lo dispuesto en el artículo 17-b del código fiscal de la federación:

[Indicar la denominación o razón social de las partes que suscriben el Contrato en su carácter de proveedores], sin perjuicio del instrumento señalado en la declaración 2.11 del Contrato, en términos del Contrato de asociación en participación celebrado y en términos del artículo 17-B del Código Fiscal de la Federación, señalan que [denominación o razón social seguida de la leyenda A.P. o nombre del asociante seguida de A. en P.], será quien presente las facturas de todos y cada uno de los pagos derivados de este Contrato; en el entendido de que [PEP] no será responsable por la forma en que [denominación o razón social seguida de la leyenda A.P. o nombre del asociante seguida de A. en P.], distribuya o participe de las utilidades o de las pérdidas respecto de las cantidades que reciba con motivo del Contrato.

8.- ANTICIPO

PEP no otorgará al CONTRATISTA ningún anticipo al amparo del Contrato.

9.- PAGOS EN EXCESO

En caso de que existan pagos en exceso documentados, que haya recibido el CONTRATISTA, éste se obliga a reintegrar las cantidades pagadas en exceso.

Una vez detectado el pago en exceso, PEP requerirá al CONTRATISTA la devolución de las cantidades pagadas en exceso en la factura inmediata posterior, o a más tardar dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha del requerimiento, en el entendido de que bajo estos supuestos no se generará gasto financiero alguno.

En caso de que el CONTRATISTA no cubra a PEP las cantidades pagadas en exceso, en los términos antes señalados, el CONTRATISTA deberá reintegrar dichas cantidades más los intereses correspondientes conforme a la tasa 9% (Nueve por ciento) anual.

Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales a partir del vencimiento del plazo establecido en esta cláusula y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de PEP.

No obstante lo anterior, el CONTRATISTA se obliga a verificar de manera permanente los pagos realizados por PEP derivados de la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, a efecto de que si el CONTRATISTA detecta algún pago en exceso, éste lo informe de manera inmediata a PEP, y proceda a la devolución de las cantidades pagadas en exceso, en términos del segundo párrafo de esta cláusula.

10.- SIMULACIÓN DE OPERACIONES A TRAVÉS DE LA EMISIÓN DE FACTURAS O COMPROBANTES FISCALES DIGITALES.

En caso de que el CONTRATISTA esté incluido definitivamente en la lista publicada por el Servicio de Administración Tributaria en el Diario Oficial de la Federación, como contribuyente que simula operaciones a través de la emisión de facturas o comprobantes fiscales digitales (EFOS), PEP tendrá derecho a suspender los pagos al CONTRATISTA. La suspensión de pagos prevista en esta cláusula no generará en ningún caso gastos financieros o cualquier otro concepto a cargo de PEP.

En caso de que la autoridad competente resuelva en definitiva que el CONTRATISTA incurrió en simulación de operaciones a través de la emisión de facturas o comprobantes fiscales digitales (EFOS) y como consecuencia sea incluido en la lista definitiva a que se refiere el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, PEP tendrá derecho a rescindir de pleno derecho el Contrato en términos de la cláusula TERMINACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA (RESCISIÓN).

En caso de que el contratista sea un consorcio

En caso de que el miembro del Consorcio CONTRATISTA que emite las facturas por los servicios ejecutados objeto del Contrato sea incluido definitivamente en la lista publicada por el Servicio de Administración Tributaria en el Diario Oficial de la Federación, como contribuyente que simula operaciones a través de la emisión de facturas o comprobantes fiscales digitales (EFOS), PEP tendrá derecho a suspender los pagos al CONTRATISTA. La suspensión de pagos prevista en esta cláusula no generará en ningún caso gastos financieros o cualquier otro concepto a cargo de PEP.

En caso de que la autoridad competente resuelva en definitiva que el miembro del Consorcio CONTRATISTA que emite las facturas en el Contrato incurrió en simulación de operaciones a través de la emisión de facturas o comprobantes fiscales digitales (EFOS), y como consecuencia sea incluido en la lista definitiva a que se refiere el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, PEP tendrá derecho a rescindir de pleno derecho el Contrato en términos de la cláusula TERMINACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA (RESCISIÓN).

11.-PLAZO, LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y VIGENCIA DEL CONTRATO

El Plazo de ejecución del presente Contrato es de 210 (doscientos diez) días naturales, el cual comenzará a partir del día 6 de abril de 2022 y concluirá el 1 de noviembre de 2022, de conformidad con el Programa Calendarizado de Ejecución General de los Trabajos Anexo DT-6 y el Programa de Ejecución Detallado (Línea Base).

La ejecución de los trabajos será de acuerdo con las condiciones descritas en los Anexos, que forman parte integrante de este Contrato.

El CONTRATISTA se obliga a concluir a plena satisfacción de PEP, en las Fechas Críticas que más adelante se establecen, todos los Trabajos que conforme al alcance estipulado en el Anexo “B-1” Especificaciones Particulares, al Anexo “DT-6” Programa Calendarizado de Ejecución General de los Trabajos y al Programa de Ejecución Detallado (Línea Base), se estipulan y deben ser ejecutados para el cumplimiento de los Eventos Críticos que se indican a continuación:

| Evento Critico | Evento crítico | Fecha Crítica |
| --- | --- | --- |
| Oleogasoducto (KMZ-99) de 24” Ø x 6.38 km de interconexión submarina con línea-300 (Zaap-B a Zaap-C) hacía interconexión submarina con la línea-49 (Ku-F a Ku-A) | Listo para operar | 190 días naturales a partir de la fecha de inicio de los trabajos del Contrato. |

La ejecución de los Trabajos será de acuerdo con las condiciones descritas en el presente Contrato y sus anexos.

La vigencia del presente contrato inicia a partir de la fecha de firma y concluye hasta la formalización del finiquito del contrato.

12.- OBLIGACIONES DE PEP

PEP se obliga a cumplir con:

- Sus obligaciones de pago y,

- Los permisos, licencias o autorizaciones que estén a cargo de PEP, incluyendo todos los permisos ambientales que deban obtenerse para la ejecución de los trabajos, conforme a la normatividad aplicable.

13.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar los Trabajos amparados en este Contrato, conforme al mismo y sus anexos.

PEP podrá ordenar, la rectificación o reposición de aquellos Trabajos que justificadamente se hubieren considerado como rechazados o discrepantes, por lo que el CONTRATISTA procederá de manera inmediata a la atención de la rectificación o reposición, sin que el CONTRATISTA tenga derecho a retribución adicional alguna por ello, y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo del Contrato.

El CONTRATISTA tendrá la obligación de contar con las autorizaciones requeridas por las dependencias o entidades gubernamentales correspondientes, para la adecuada ejecución del Contrato, por lo que, también se obliga a cumplir y prestar los Trabajos en estricto cumplimiento con todas las leyes, los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de seguridad, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal; asimismo, el CONTRATISTA, deberá cumplir con las disposiciones de seguridad e higiene de PEP para la ejecución de los Trabajos.

Se conviene que las obligaciones del CONTRATISTA de acuerdo a este Contrato deberán incluir todas las actividades, insumos y en su caso, instalaciones que se consideren indispensables para el cumplimiento.

Las obligaciones que se convienen en el objeto de este Contrato no son divisibles toda vez que por las características de los Trabajos materia del mismo, no pueden ser utilizados de manera incompleta, por lo que la garantía se hará efectiva por el monto de la obligación garantizada e incumplida de conformidad con el último párrafo de la cláusula denominada Garantía de Cumplimiento.

El CONTRATISTA deberá mantener durante la vigencia del Contrato las condiciones financieras, de experiencia, técnicas y de ejecución que fueron establecidas en las Bases de Contratación y acreditadas por el CONTRATISTA, hasta la terminación del Contrato. PEP podrá solicitar al CONTRATISTA, cuando así se considere necesario, que demuestre y presente durante la ejecución del Contrato la documentación que acredite que la capacidad financiera se conserva.

En caso de que el CONTRATISTA no pueda cumplir con las capacidades que fueron establecidas en las Bases de Contratación/Invitación/Solicitud de Cotización/Requisitos de Participación (Acuerdo Referencial o Contrato Preparatorio) debido a incumplimientos por parte de PEP relacionados a los pagos o causales de fuerza mayor que afecten al CONTRATISTA, el CONTRATISTA no tendrá la obligación de cumplir con este requisito”.

# 14.- RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

El CONTRATISTA será el único responsable de la ejecución de los Trabajos amparados en este Contrato, conforme al mismo y sus anexos.

Si el CONTRATISTA ejecuta Trabajos por mayor valor al indicado en el monto del Contrato, sin que para tales efectos cuente con la autorización por escrito del Administrador del Proyecto y la Orden de Cambio correspondiente, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los Trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello.

Cuando la ejecución del Contrato implique riesgos para las instalaciones o el personal de PEP o de sus proveedores y contratistas, el CONTRATISTA deberá sujetarse a lo establecido en el Anexo SSPA.

Las Partes reconocen que el límite de responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales será hasta el monto de la obligación incumplida, sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales establecidas en el presente instrumento.

Los daños y perjuicios que cualquiera de las Partes cause a la otra o a Terceros serán a cargo de la parte que los provoque, de conformidad con lo establecido en las Cláusulas denominadas “Indemnización” y “Responsabilidad Ambiental”.

Bajo ningún concepto las Partes serán responsables entre sí por daños indirectos de cualquier naturaleza, lucro cesante, punitivos o consecuenciales no inmediatos.

Cuando alguna de las partes cause un daño a un Tercero y éste demande la reparación del mismo a la parte que no es responsable según este Contrato y así se haya determinado por resolución judicial o administrativa, la parte quien es responsable bajo el Contrato deberá cubrir las cantidades que la demandada hubiere erogado con motivo de acciones, quejas, demandas, reclamos, juicios, procesos, impuestos, costos y gastos directos e inmediatos, incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales, regulados en el arancel correspondiente

15.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

PEP será el único responsable de los daños ambientales que surjan con motivo de las actividades relacionadas con los hidrocarburos, por lo que será responsable de su correspondiente caracterización, remediación y compensación de reclamos que se originen y estará obligado a efectuar las labores y a tomar todas las medidas que impongan las autoridades ambientales, así como a realizar de manera inmediata las acciones necesarias para la remediación y descontaminación que correspondan, sin perjuicio de su responsabilidad frente a Terceros y frente a las autoridades competentes.

En los casos de daño al pozo, incendio, explosión, reventón superficial o pérdida de control de cualquier pozo (a cargo o no del CONTRATISTA), PEP coordinará las operaciones hasta que quede totalmente controlado el pozo, y el CONTRATISTA se obliga a auxiliar a PEP en las operaciones de control, y proporcionará los equipos, materiales y servicios comprendidos en este Contrato y que puedan ser requeridos para el control del pozo y, en su caso, para la perforación de un pozo o pozos de alivio, bajo condiciones de seguridad adecuadas. Los daños a cualquiera de los Grupos de PEMEX o Grupo del CONTRATISTA, Terceros, gastos y costos que se originen con motivo de lo anterior serán a cargo de PEP, excepto en la medida que dichos daños hayan sido causados por Negligencia Grave o conducta dolosa de cualquier personal del CONTRATISTA o Grupo del CONTRATISTA.

## En virtud de lo anterior, PEP será responsable por, y defenderá e indemnizará al Grupo del CONTRATISTA de y contra todos los reclamos, incluidos reclamos y pérdidas de Terceros, así como de y contra todas las sanciones económicas, que surjan o se relacionen con los daños al medio ambiente, al yacimiento o al pozo, al pozo, la tubería de revestimiento y la contaminación por materiales radioactivos, lo que incluye, pero no se limita a, los costos de control, caracterización, restablecimiento, tratamiento, recuperación o remediación, causados por:

### filtraciones o cualquier otro flujo no controlado de petróleo, gas, agua o cualquier otra sustancia proveniente de debajo de la mesa rotatoria;

### derrames originados por el equipo de cualquier miembro del Grupo de PEMEX, siempre que dicho equipo esté en cuidado, custodia y control de algún miembro del Grupo de PEMEX; e

### incendios en el pozo, explosiones, cráteres, filtraciones de sustancias bajo la superficie o flujo incontrolado del pozo, excepto en la medida en que ese daño sea causado por la Negligencia Grave o conducta dolosa de cualquier personal del CONTRATISTA o del Grupo del CONTRATISTA, caso en el que:

      - PEP repetirá en contra del CONTRATISTA por todo lo que PEP haya tenido que pagar como consecuencia de los Daños y Perjuicios, daños o perdidas al pozo, la tubería de revestimiento, al yacimiento y contaminación por materiales radioactivos, ocasionados por la Negligencia Grave o conducta dolosa del CONTRATISTA o del Grupo del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA será el único responsable del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y condicionantes ambientales previstos en las Leyes, Reglamento y Disposiciones Administrativas aplicables, así como de los daños o afectaciones que cause al medio ambiente provocados por nota: el siguiente texto aplicará únicamente cuando estas actividades estén incluidas como parte del contrato: la medición de producción de hidrocarburos en superficie, tales como: de flujo de aceite, gas, agua y sólidos del pozo, quema de los fluidos mediante un quemador ecológico, siempre que dichos Trabajos formen parte del alcance del Contrato; además del manejo de las herramientas y el equipo periférico utilizado para realizar los Trabajos, continúa texto del párrafo inicial: el manejo de sustancias, fluidos, combustibles, lubricantes, que se empleen o estén en su posesión o bajo control del CONTRATISTA, incluyendo el manejo integral de residuos peligrosos originados por encima de la mesa rotatoria y que provengan de los bienes de su propiedad; por lo que el CONTRATISTA será responsable de su caracterización, remediación y compensación de los reclamos que se originen conforme a las Leyes, Reglamento y Disposiciones Normativas aplicables y estará obligado a efectuar las labores y a tomar todas las medidas que impongan las autoridades ambientales, así como a realizar de manera inmediata las acciones necesarias para la remediación y descontaminación que corresponda, sin perjuicio de su responsabilidad frente a Terceros y frente a las autoridades competentes.

## Conforme a lo anterior y sujeto a la Cláusula denominada “Obligaciones de Indemnización del CONTRATISTA”, el CONTRATISTA será responsable y defenderá e indemnizará al Grupo de PEMEX de, y contra todos los reclamos, incluidos los reclamos y Daños y Perjuicios de Terceros, así como de y contra todas las sanciones económicas, que surjan o se relacionen con los daños al medio ambiente, lo que incluye, pero no se limita a, los costos de control, restablecimiento, caracterización, tratamiento, recuperación o remediación, causados por:

### filtraciones o cualquier otro flujo no controlado por el manejo de las herramientas y el equipo periférico utilizado para realizar los Trabajos, el manejo de sustancias, fluidos, combustibles, lubricantes, o de cualquier otra sustancia proveniente de encima de la mesa   rotatoria, que se empleen o estén en su posesión o bajo control del CONTRATISTA o algún miembro del Grupo del CONTRATISTA, que se origine en el curso de la ejecución de los Trabajos;

### derrames originados del equipo de cualquier miembro del Grupo del CONTRATISTA, siempre que dicho equipo este bajo el cuidado, custodia y control de algún miembro del Grupo del CONTRATISTA, y

### derrames originados por la medición de producción de hidrocarburos en superficie, tales como: de flujo de aceite, gas, agua y sólidos del pozo, quema de los fluidos provocados por cualquier miembro del Grupo del CONTRATISTA, siempre que dichos Trabajos formen parte del alcance del Contrato y estén bajo el cuidado, custodia y control de algún miembro del Grupo del CONTRATISTA y en la medida en que ese daño al ambiente sea causado por la conducta dolosa o Negligencia Grave de cualquier personal del CONTRATISTA o del Grupo del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA tendrá las siguientes obligaciones:

- Deberá ejecutar el objeto del Contrato preservando y conservando el medio ambiente sin causar daño a la propiedad pública o privada.

- Deberá contar con sistemas de seguridad para proteger el medio ambiente y la salud y seguridad de todos los empleados y las instalaciones.

- Deberá cumplir con los términos de todas las autorizaciones ambientales y mantener sus equipos en las mejores condiciones que permitan un desarrollo sustentable de conformidad con las leyes aplicables.

- Deberá emplear personal calificado, equipos, maquinaria, materiales, procedimientos operacionales y en general las más actualizadas tecnologías que cumplan con los estándares o usos de la industria, así como planes de manejo de los residuos peligrosos que se generen derivado de la ejecución del Contrato, aplicando el principio de la precaución o prevención, preservación de la diversidad biológica, de los recursos naturales y la preservación de la seguridad y salud de la población y su personal.

- Deberá colaborar con las autoridades y los organismos, federales y estatales, encargados del cuidado del medio ambiente.

- Asimismo, el CONTRATISTA será responsable de que sus Subcontratistas y sus proveedores cumplan con todas las obligaciones, compromisos y condicionantes ambientales previstas en las Leyes, Reglamento y Disposiciones Normativas aplicables, los estándares o usos de la industria o los Permisos ambientales, así como que sean responsables de las afectaciones o los daños que causen al medio ambiente en la ejecución del Contrato en la medida y sujeto a las disposiciones de esta cláusula de Responsabilidad Ambiental y la de Indemnización.

No obstante, la responsabilidad ambiental del CONTRATISTA, PEP podrá establecer los controles y las medidas de supervisión que considere convenientes para cerciorarse del cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA en materia ambiental.

16. INDEMNIZACIÓN

16.1	Obligaciones de Indemnización de PEP.

PEP será responsable y defenderá, indemnizará y liberará al Grupo del CONTRATISTA frente a los Daños y Perjuicios que puedan sufrir como consecuencia de, o en relación con, cualquiera de los siguientes hechos:

- daño o pérdida a la propiedad del Grupo de PEMEX, sea de su propiedad, contratada, arrendada o de otra manera prevista por un miembro del Grupo de PEMEX surgida por o en relación con la ejecución del Contrato excepto cuando haya sido causado por Negligencia Grave o conducta dolosa de cualquier miembro del Grupo del CONTRATISTA.

- Los daños corporales, incluyendo muerte o enfermedad causados a cualquier persona empleada, o de un Tercero contratado por el Grupo de PEMEX o PEP, que surja de, o en relación con, las obligaciones del Contrato, excepto cuando haya sido causado por Negligencia Grave o conducta dolosa de cualquier miembro del Grupo del CONTRATISTA;

- Los daños causados al Grupo del CONTRATISTA o al CONTRATISTA por el incumplimiento de alguna Ley o Permiso por parte de algún miembro de PEP o del Grupo de PEMEX que le impida al CONTRATISTA cumplir con las obligaciones de este Contrato;

- Los daños causados al Grupo del CONTRATISTA o al CONTRATISTA por una demanda, procedimiento, denuncia o acción legal por la violación, divulgación o uso no autorizado de Propiedad Intelectual relacionada con el objeto del presente contrato, imputables a PEP o al Grupo de PEMEX.

- Los daños o multas administrativas causados al Grupo de CONTRATISTA o al CONTRATISTA por el incumplimiento de parte de PEP de las obligaciones en materia ambiental relacionadas con el objeto del Contrato, incluyendo  transporte, manejo y disposición de los residuos o materiales peligrosos originados por el Grupo de PEMEX o de las actividades relacionadas con los hidrocarburos,   a menos que se generen por la “NEGLIGENCIA GRAVE” o conducta dolosa de cualquier personal del " CONTRATISTA” o del “GRUPO DEL CONTRATISTA”. En caso de por disposición expresa del presente "CONTRATO”  el CONTRATISTA sea  responsable de transportar, manejar o disponer dichos residuos o materiales peligrosos originados por el Grupo de PEMEX o de las actividades relacionadas con los hidrocarburos,  el CONTRATISTA será responsable de los daños o multas administrativas por sus incumplimientos en materia ambiental sin derecho a indemnización, excepto tratándose de daños ambientales, de los cuales el “CONTRATISTA” será responsable  en la medida en que se generen por la Negligencia Grave o conducta dolosa de cualquier personal del CONTRATISTA o del Grupo del CONTRATISTA;

NOTA: EL SIGUIENTE TEXTO APLICARÁ COMO INICISO 5 ÚNICAMENTE CUANDO ESTAS ACTIVIDADES ESTÉN INCLUIDAS COMO PARTE DEL CONTRATO:,

- Los daños o multas administrativas causados al Grupo de CONTRATISTA o al CONTRATISTA por el incumplimiento de parte de PEP de las obligaciones en materia ambiental relacionadas con el objeto del presente Contrato, con excepción de aquellos relacionados con el transporte, manejo y disposición de los residuos o materiales peligrosos originados por el Grupo de PEMEX, toda vez que el CONTRATISTA está obligado a transportar, manejar y disponer dichos Materiales Peligrosos o Residuos Peligrosos originados por el Grupo de PEMEX, por lo que el CONTRATISTA será responsable de los daños o multas administrativas relacionadas con dichas actividades.

- Los daños derivados de cualquier Gravamen que se pretenda imponer o imponga al Grupo del CONTRATISTA o al CONTRATISTA, imputables a PEP o al Grupo de PEMEX con relación al Contrato y como consecuencia le impidan al CONTRATISTA cumplir con las obligaciones establecidas en este Contrato;

- Los daños causados al Grupo del CONTRATISTA o al CONTRATISTA por el reclamo de alguna Autoridad Gubernamental del pago de algún Impuesto o multa que deba ser pagado por PEP o Grupo de PEMEX bajo el Contrato.

16.2	OBLIGACIONES DE INDEMNIZACIÓN DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA será responsable y deberá defender, indemnizar y liberar a PEP y a cada uno de los miembros del Grupo de PEMEX de y contra todos los reclamos por Daños y Perjuicios que puedan sufrir como consecuencia de, o en relación con, cualquiera de los siguientes hechos:

daño o pérdida a la propiedad del Grupo del CONTRATISTA, sea de su propiedad, contratada, arrendada o de otra manera prevista por un miembro del Grupo del CONTRATISTA surgida por o en relación con la ejecución del Contrato excepto cuando haya sido causado por Negligencia Grave o conducta dolosa de cualquier miembro del Grupo de PEMEX.

16.2.2 	Los daños corporales, incluyendo muerte o enfermedad causados a cualquier persona empleada, o de un Tercero contratado por el Grupo del CONTRATISTA o el CONTRATISTA, que surja de, o en relación con, las obligaciones del Contrato, excepto cuando haya sido causado por Negligencia Grave o conducta dolosa de cualquier miembro del Grupo de PEMEX;

16.2.3 	Los daños causados al Grupo de PEMEX o PEP por el incumplimiento de alguna Ley o Permiso por parte de algún miembro del Grupo del CONTRATISTA o el CONTRATISTA, que le impida a PEP cumplir con las obligaciones de este Contrato;

16.2.4	 Los daños causados al Grupo de PEMEX o PEP por una demanda, procedimiento, denuncia o acción legal por la violación, divulgación o uso no autorizado de Propiedad Intelectual relacionada con el objeto del presente contrato, imputable al CONTRATISTA o al Grupo del CONTRATISTA.

16.2.5	Los daños conforme a la cláusula denominada “Responsabilidad Ambiental” o multas administrativas causados al Grupo de PEMEX o PEP por el incumplimiento de parte del CONTRATISTA de las obligaciones en materia ambiental relacionadas con el objeto del presente Contrato.

16.2.6	Los daños derivados de cualquier Gravamen que se pretenda imponer o imponga al Grupo de PEMEX o PEP, imputables al CONTRATISTA o Grupo del CONTRATISTA con relación al Contrato y como consecuencia le impidan a PEP cumplir con las obligaciones establecidas en este Contrato.

16.2.7 	Los daños causados al Grupo de PEMEX o PEP por el reclamo de alguna Autoridad Gubernamental del pago de algún Impuesto o multa que deba ser pagado por el Grupo del CONTRATISTA o el CONTRATISTA bajo el Contrato.

Salvo disposición en contrario en el Contrato, si la Negligencia Grave o conducta dolosa, conjunta, concurrente, comparativa o contributiva de las Partes provoca Daños y Perjuicios por los que una de las Partes tiene derecho a ser indemnizada bajo esta Cláusula, entonces dichos Daños y Perjuicios serán distribuidos entre las Partes de acuerdo con el grado de Negligencia Grave o conducta dolosa, de cada una de ellas, según fuera el caso, al contribuir a dichos Daños y Perjuicios.

Los derechos de indemnización establecidos en esta cláusula ‎serán adicionales a cualquier otro derecho o recurso otorgado por este Contrato.

Las disposiciones de esta cláusula seguirán vigentes conforme a las Leyes, aún después de la Rescisión o terminación anticipada del Contrato.

16.3. AVISO DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS DE LAS PARTES

16.3.1 La Parte con derecho a ser indemnizada comunicará por escrito, acompañado obligatoriamente de la documentación comprobatoria respectiva, a la Parte obligada a indemnizar dentro de los treinta (30) días naturales siguientes a la fecha de recepción del aviso de inicio de una acción legal o de una demanda contra dicha Parte obligada a indemnizar para obtener una indemnización bajo las disposiciones de esta Cláusula o bajo cualquier otra disposición del Contrato que establezca una indemnización (el “Aviso de Indemnización”). Si la Parte con derecho a ser indemnizada no envía dicha comunicación, o se demora en hacerlo, la responsabilidad de la Parte obligada a indemnizar que se hubiere generado con motivo del retraso, distinta o adicional a la que se generó con motivo del daño o perjuicio, no será a cargo de la parte obligada a indemnizar como consecuencia de dicho incumplimiento o demora.

16.3.2 Sin perjuicio de lo anterior, el hecho de no enviar la comunicación, o demorarse en su envío, no liberará a la Parte obligada a indemnizar del cumplimiento de sus obligaciones conforme al Contrato.

17.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES

PEP a través de su representante, quien será el Residente Administrativo designado por el Administrador del Proyecto, dará al CONTRATISTA, por escrito, las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con la ejecución de los trabajos en la forma convenida y con las modificaciones que, en su caso, éste ordene.

El citado representante deberá mantener informado de forma permanente al Administrador del Proyecto.

El CONTRATISTA se obliga a designar por escrito a un representante para la ejecución del Contrato, quien contará con todas las facultades técnicas, administrativas, operativas, de decisión y para oír y recibir toda clase de comunicaciones relacionadas con la ejecución del Contrato, aún las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del Contrato y sus anexos, las cuales deberán constar en instrumento público.

En cualquier momento, por causas justificadas, las Partes podrán recíprocamente solicitar el cambio de cualquiera de los representantes y se obligan a designar a otra persona que reúna los requisitos correspondientes.

# 18.- COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

Las Partes se obligan a comunicarse por escrito toda información que se genere con motivo de la ejecución del presente Contrato, incluido el cambio de domicilio, conforme a lo siguiente:

Las comunicaciones relacionadas con este Contrato deberán ser entregadas:

Comunicaciones a PEP a través del Residente Administrativo en forma personal o por cualquier otro medio que asegure su recepción en el domicilio siguiente: _______________ o en alguna otra dirección y representantes designados por PEP por escrito y notificado al CONTRATISTA.

Comunicaciones al CONTRATISTA: _________________________________.

Las Partes se obligan a utilizar exclusivamente el idioma español en todas las comunicaciones relativas al Contrato.

19.- RESPONSABILIDAD LABORAL

El CONTRATISTA, como empresario y patrón del personal y de los empleados que ocupe o llegare a ocupar para la ejecución del objeto de este Contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia del trabajo y seguridad social para con sus trabajadores, incluyendo la obligación de afiliación y pago de cuotas obrero patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como de inscribir y efectuar las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de todo el personal y de los empleados que ocupe o llegare a ocupar para la ejecución objeto de este Contrato. De igual forma el CONTRATISTA se obliga a sacar en paz y a salvo a PEP respecto de cualquier reclamación referente a las obligaciones anteriormente descritas, cuando estas provengan de cualquier trabajador de sus Subcontratistas, vendedores y en su caso los beneficiarios de cualquiera de éstos.

Asimismo, el CONTRATISTA reconoce y acepta que con relación al presente Contrato, actúa exclusivamente como CONTRATISTA independiente, que él y sus Subcontratistas disponen de los elementos propios y suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores, por lo que nada de lo contenido en este instrumento jurídico, ni la práctica comercial entre las partes, creará una relación laboral o de intermediación en términos del artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, entre el CONTRATISTA, incluyendo sus trabajadores o los de sus Subcontratistas, beneficiarios o causahabientes y, PEP.

Por lo anterior, el CONTRATISTA acepta que PEP deducirá de los pagos a los que tenga derecho el CONTRATISTA, el monto de cualquier requerimiento de pago derivado de laudo firme ordenado por las Juntas Locales o Federales de Conciliación y Arbitraje, con motivo de los juicios laborales instaurados en contra de PEP por cualquiera de las personas antes mencionadas del CONTRATISTA o sus respectivos vendedores y/o Subcontratistas.

Sin menoscabo de lo anterior, en caso de cualquier reclamación, demanda o contingencia laboral, relacionada con los supuestos establecidos en la presente cláusula y proveniente de los funcionarios o trabajadores, incluyendo sus beneficiarios o causahabientes, tanto del Contratista como de sus vendedores y/o subcontratistas, que pueda afectar los intereses de PEP o se involucre a Petróleos Mexicanos o cualquiera de sus Empresas Productivas Subsidiarias, el CONTRATISTA queda obligado a sacarlos en paz y a salvo de dicha reclamación, demanda o contingencia laboral, obligándose también a resarcir a Petróleos Mexicanos o cualquiera de sus Empresas Productivas Subsidiarias en cuanto así se lo solicite por escrito, de cualquier cantidad que llegaren a erogar por tal contingencia laboral.

20.- CESIÓN Y CAMBIO DE CONTROL.

20.1	Cambio de Control y Movimientos Corporativos.

Las partes podrán realizar movimientos corporativos entre empresas del mismo grupo corporativo o distintas a éste durante la ejecución del presente Contrato, conforme a lo establecido en esta cláusula.

Si el CONTRATISTA pretende realizar una fusión, escisión, o cualquier otro movimiento corporativo entre empresas del mismo grupo corporativo o distintas a éste que impliquen un cambio de control durante la ejecución del presente Contrato, deberá obtener el consentimiento previo de PEP.

Para el caso de movimientos corporativos entre empresas del mismo Grupo del CONTRATISTA o distintas a éste que no impliquen un cambio de control, así como de operaciones por ventas en mercado de valores, el CONTRATISTA deberá informar a PEP en un plazo no mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de que ocurra dicho evento, la forma y términos de tales movimientos.

No obstante, cualquier movimiento corporativo o cambio de control, el CONTRATISTA está obligado a cumplir con las obligaciones objeto del Contrato.

20.2	Cesión de derechos del contrato por el CONTRATISTA.

El Contrato y todos los derechos y obligaciones establecidos en el mismo son personales por su naturaleza y no podrán ser cedidos, delegados ni dispuestos de otro modo por el CONTRATISTA sin el consentimiento previo por escrito de PEP, salvo lo expresamente estipulado en el Contrato.

El CONTRATISTA deberá acreditar que la Persona a la que pretende ceder o transferir las obligaciones y derechos del Contrato, preserve las capacidades técnicas, financieras y demás necesarias para cumplir con las obligaciones del Contrato, solicitando la sustitución de las garantías originalmente otorgadas, debiéndose formalizar el correspondiente Convenio Modificatorio.

20.3	Cesión de derechos del Contrato por PEP

PEP podrá en cualquier momento ceder o transferir los derechos y obligaciones que se deriven del presente Contrato en forma parcial o total en favor de Petróleos Mexicanos o cualquiera de sus empresas productivas subsidiarias o filiales, previo aviso por escrito al CONTRATISTA, para tal efecto formalizará con el cesionario el convenio de cesión de derechos y obligaciones correspondiente con la comparecencia del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA reconoce y acepta que a partir de la fecha de firma del convenio de cesión de derechos y obligaciones  a que se refiere la presente cláusula, todos y cada uno de los derechos y obligaciones de PEP , consignados en el presente Contrato y sus anexos serán a cargo del cesionario, liberando desde ese mismo momento a PEP en su carácter de cedente de cualquier responsabilidad derivada del Contrato en la medida en que todas las responsabilidades existentes a la fecha de firma del convenio de cesión de derechos y obligaciones son asumidas expresamente y por escrito por el cesionario sin excepción o modificación alguna.

20.4 Cesión derechos de cobro.

El CONTRATISTA podrá ceder parcial o totalmente los derechos de cobro que se deriven del presente Contrato, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento previo y por escrito de PEP, con la intervención del área jurídica.

El CONTRATISTA podrá ceder parcialmente sus derechos de cobro a favor de un intermediario financiero mediante operaciones de Factoraje o Descuento Electrónico, y PEP otorga su consentimiento, siempre y cuando al momento de registrarse la correspondiente factura, no exista impedimento legal o administrativo.

Para la cesión de derechos de cobro no se requerirá la celebración de convenio entre las Partes.

La autorización para ceder los derechos de cobro del Contrato se otorgará siempre y cuando al momento de autorizar la misma, no exista impedimento legal o administrativo y se cumplan los requisitos establecidos en la normatividad institucional de Petróleos Mexicanos.

Sin menoscabo de lo anterior, no se considera una cesión de derechos de cobro cualquier operación que de forma privada realice el CONTRATISTA con posterioridad a que reciba los pagos en la cuenta registrada en el Contrato, operaciones respecto de las cuales PEP no es obligado solidario ni aval.

21.- SUBCONTRATACIÓN

## Las partes convienen que el CONTRATISTA no podrá subcontratar la administración y dirección del Contrato,

## PEP autoriza al CONTRATISTA a llevar a cabo la subcontratación de las actividades siguientes:

- Ingeniería

## Dicha subcontratación no implicará una transferencia de derechos u obligaciones por lo que el CONTRATISTA será el único responsable frente a PEP respecto de las obligaciones contraídas en el Contrato.

## El CONTRATISTA se obliga a verificar durante la ejecución del Contrato, que sus subcontratistas cumplan con sus obligaciones en materia fiscal, laboral, seguridad social, materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo, confidencialidad y compromiso contra la corrupción, en términos de las cláusulas correspondientes del presente instrumento.

## Asegurando en todo momento las capacidades requeridas para el cumplimiento del objeto de este Contrato, siendo el CONTRATISTA el único responsable de las obligaciones del Contrato.

### 21.1	Autorización para Subcontratar. El CONTRATISTA podrá subcontratar cualquier parte de los Trabajos, a cualquier Subcontratista, con el consentimiento previo y por escrito de PEP. PEP se reserva el derecho de revisar y aprobar a los Subcontratistas antes de la suscripción de los contratos correspondientes con cada uno de ellos. En este sentido, cada subcontrato deberá incluir expresamente el derecho incondicional de cesión de la posición contractual del CONTRATISTA a PEP, a solicitud de PEP. La existencia de un Subcontrato no liberará al CONTRATISTA de sus obligaciones, compromisos, garantías o responsabilidades en relación con PEP, conforme al Contrato y las Leyes.

### 21.2	Pago a los Subcontratistas. El CONTRATISTA pagará a cada uno de sus Subcontratistas, conforme a los términos acordados entre el CONTRATISTA y sus respectivos Subcontratistas, el monto que cada Subcontratista tenga derecho a recibir (incluyendo todos los Impuestos y retenciones aplicables de acuerdo con las Leyes) conforme a su respectivo Subcontrato, siempre y cuando el CONTRATISTA reciba los pagos por los Trabajos objeto de este Contrato en los términos y plazos pactados en el mismo. Ninguna de las cláusulas del Contrato creará ninguna obligación, responsabilidad, compromiso ni ningún otro tipo de relación entre PEP y los Subcontratistas.

### 21.3	Responsabilidad del CONTRATISTA. El CONTRATISTA es y será el único responsable de sus obligaciones bajo el Contrato. Los Subcontratistas no tendrán acción o derecho alguno que hacer valer en contra de cualquier miembro del Grupo de PEMEX. Por lo tanto, el CONTRATISTA se obliga a sacar en paz y a salvo a cualquier miembro del Grupo de PEMEX de cualquier demanda o reclamación de cualquier tipo, incluyendo las de carácter laboral, que pudieran presentar los Subcontratistas por la ejecución del Contrato. Asimismo, el CONTRATISTA será responsable, y procurará que sus Subcontratistas sean conjunta y solidariamente responsables con éste, del pago de todas las indemnizaciones por despido, remuneraciones laborales, beneficios, ventajas económicas, derechos, sueldos, bonificaciones, pagos laborales, prestaciones laborales e Impuestos que deban ser pagados por los Subcontratistas, sin excepciones ni limitaciones, de conformidad con las Leyes.

### 21.4	El CONTRATISTA acepta y reconoce que conoce las prácticas operativas y que incluirá, en todos los Subcontratos, las condiciones pertinentes de subcontratación que sean aptas para evitar inconvenientes o problemas por la firma de dichos Subcontratos, y estará obligado a comunicar al Administrador del Proyecto cualquier tipo de irregularidad técnica o administrativa que se presente durante la ejecución de los Trabajos, incluyendo aspectos que pudiesen constituirse como prácticas contrarias a lo establecido en las Políticas Internas Anticorrupción de Pemex.

El CONTRATISTA se obliga a aplicar el proceso de Debida Diligencia por parte de los Subcontratistas con los que pretenda celebrar algún tipo de acuerdo comercial relacionado con el presente Contrato, así como medidas que se requieran adoptar a fin de prevenir Hechos de Corrupción.

21.5	La responsabilidad del CONTRATISTA será conforme a lo previsto en la presente cláusula, así como en lo dispuesto en la cláusula denominada “Responsabilidad de las Partes”, con la obligación de indemnización conforme a lo establecido en las cláusulas denominadas “Indemnización” y “Responsabilidad Ambiental”, y no asumirá responsabilidad alguna frente a PEP o al Grupo de PEMEX que no esté considerada en dichas cláusulas.

22.- SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS

PEP a través del responsable de la supervisión de los trabajos que designe el Administrador de Proyecto, realizará la supervisión de los trabajos objeto del contrato, y revisará en todo tiempo que los mismos sean ejecutados en la forma convenida, conforme a lo estipulado en los Anexos que forma parte del presente Contrato.

La supervisión de los Trabajos que realice PEP no libera al CONTRATISTA del cumplimiento de sus obligaciones contraídas en este Contrato, así como de responder por defectos y vicios ocultos de los Trabajos una vez concluidos estos.

Lo anterior, en el entendido de que el ejercicio de esta facultad no será considerado como aceptación tácita o expresa de los Trabajos, ni libera al CONTRATISTA de las obligaciones que contrae bajo este Contrato.

23.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

El CONTRATISTA comunicará a PEP, por escrito o mediante registro que se haga en la Bitácora, la terminación de los trabajos, indicando que se concluyeron en concordancia con las especificaciones establecidas en el Contrato y sus anexos.

Dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de recepción de la comunicación referida, el Supervisor de los trabajos verificará que los Trabajos se encuentren concluidos, de acuerdo con los alcances y estipulaciones convenidas en el Contrato y sus anexos, y se procederá a su recepción y formalización mediante acta de entrega recepción de los Trabajos. En el entendido de que dicha recepción no se entenderá como una obligación de pago, misma que en todo momento será conforme a los momentos de pago y criterios de pago establecidos en Anexo "B”, Anexo "B-1”, Anexo “C” Anexo “C-1” y Anexo "C-2" correspondientes.

En caso de que la fecha de conclusión del plazo referido en el párrafo anterior coincida con un día inhábil, la recepción podrá recorrerse al siguiente día hábil.

El CONTRATISTA manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la aceptación de los Trabajos en los términos previstos en este Contrato y sus Anexos, éstos no se tendrán por recibidos o aceptados por PEP.

Siempre que, a juicio de PEP, existan, Trabajos terminados, identificables, susceptibles de utilizarse y conservarse, PEP podrá recibir parte de los trabajos del Contrato. A efecto de lo anterior, el CONTRATISTA comunicará al representante de PEP, por escrito o en Bitácora, los Trabajos que serán objeto de recepción parcial. Dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en la que se haya comunicado la terminación de los trabajos, el representante de PEP verificará que los Trabajos se encuentren debidamente concluidos debiendo dejar constancia por escrito firmada por las Partes (acta entrega de recepción parcial de los trabajos). En el entendido de que dicha recepción parcial no se entenderá como una obligación de pago, misma que en todo momento será conforme a los momentos de pago y criterios de pago establecidos en el Anexo "B”, Anexo "B-1”, Anexo “C” Anexo “C-1” y Anexo "C-2" correspondientes.

Si durante la verificación de los Trabajos PEP observa deficiencias en la terminación de los mismos o determina que éstos no han sido realizados de acuerdo con los requerimientos o especificaciones del Contrato, solicitará por escrito al CONTRATISTA su reparación o corrección, a efecto de que éstos se realicen conforme a las disposiciones establecidas en el Contrato.

En este supuesto, el plazo de verificación de los Trabajos pactados en el Contrato se podrá ampliar acordando las Partes un periodo para la reparación de las deficiencias sin costo adicional alguno para PEP. Lo anterior, sin perjuicio de las penalizaciones que, en su caso procedan, y de la facultad de PEP de optar por la Rescisión del Contrato.

Cuando con posterioridad a la fecha en que PEP acepte y reciba físicamente los Trabajos motivo del Contrato, aparecieren defectos y/o vicios ocultos, PEP y el CONTRATISTA se sujetarán al siguiente procedimiento:

PEP solicitará por escrito su reparación o reposición inmediata, que hará por su cuenta el CONTRATISTA dentro de un plazo máximo de 30 (treinta) días naturales a partir de la notificación del defecto y/o vicio oculto, sin que tenga derecho a retribución alguna. Si la reparación o reposición requiere un plazo mayor, PEP y el CONTRATISTA podrán convenirlo por escrito, debiendo, garantizar que continúe vigente la Garantía de la obligación de responder por los defectos y vicios ocultos.

Si el CONTRATISTA no atendiese los defectos y los vicios ocultos en los trabajos ejecutados o en los bienes que se provean para la ejecución del Contrato a requerimiento de PEP en el plazo establecido, PEP procederá a hacer efectiva la Garantía de la obligación de responder por los defectos y vicios ocultos, reservándose el derecho de reclamar al CONTRATISTA por cualquier otra vía el resarcimiento de cualquier monto que resulte de la responsabilidad derivada de falta de atención de los defectos o vicios ocultos indicados por parte del CONTRATISTA, en los términos señalados en las Disposiciones Legales Mexicanas, en caso de que por cualquier causa no fuese posible hacerlo con cargo a la Garantía de la obligación de responder por los defectos y vicios ocultos.

24.- FINIQUITO DEL CONTRATO

A la terminación de los Trabajos por cualquier motivo, las Partes deberán elaborar, dentro del término de 120 (ciento veinte) días naturales desde dicha fecha, el finiquito del Contrato. Asimismo, se harán constar los ajustes, revisiones, modificaciones y reconocimientos a que haya lugar, y los saldos a favor y en contra, así como los acuerdos, conciliaciones o transacciones que se pacten para terminar las controversias que, en su caso, se hayan presentado, y será suscrito por los Representantes legales de ambas Partes. El plazo establecido en esta Cláusula, podrá ser ampliado por acuerdo entre las Partes. El documento donde conste el Finiquito será suscrito por los representantes de las Partes y formará parte del presente Contrato. De proceder, PEP solicitará al CONTRATISTA y éste estará obligado a presentar, previamente a la firma del finiquito, la modificación a la garantía de la obligación de responder por los defectos, vicios ocultos, y cualquier otra responsabilidad que sea necesaria para responder de las obligaciones que subsistan con posterioridad al finiquito del Contrato. En caso de que el CONTRATISTA no comparezca al finiquito, o compareciendo se negare a firmarlo, PEP procederá a realizarlo de manera unilateral y, en el supuesto que del finiquito se desprenda que existe algún saldo a favor del CONTRATISTA y éste se niegue a cobrarlo, PEP podrá consignar el pago ante la autoridad jurisdiccional que corresponda. En el caso de una terminación anticipada del Contrato, el finiquito correspondiente deberá efectuarse dentro de los 120 (ciento veinte) días naturales siguientes a la comunicación emitida con respecto a dicha terminación anticipada, de conformidad con el Contrato.

25.- MODIFICACIONES AL CONTRATO

Las Partes podrán modificar las disposiciones, términos y condiciones establecidos en el Contrato, incluyendo el plazo y monto del mismo, mediante convenio por escrito formalizado por las personas facultadas para ello, y acuerdan que las modificaciones realizadas en términos de esta cláusula no implicarán novación de las obligaciones del presente Contrato. Las partes en ningún caso podrán afectar el objeto de contratación.

Las modificaciones contractuales estarán sustentadas en una Orden de Cambio y en la justificación que, para tales efectos, suscriba el Administrador del Proyecto.

El CONTRATISTA deberá entregar a PEP, el endoso, ampliación o renovación a las garantías otorgadas para el cumplimiento del Contrato que ampare las modificaciones al Contrato realizadas en términos de esta cláusula.

25.1 Trabajos por cantidades adicionales o por conceptos no previstos en el catálogo de conceptos a precios unitarios.

Si durante la ejecución del Contrato, PEP requiere de la ejecución de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo de conceptos a Precios Unitarios, o bien el CONTRATISTA se percata de la necesidad de ejecutarlos, éste podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito del Administrador del Proyecto, y la Orden de Cambio correspondiente.

Las cantidades adicionales no previstas en el catálogo de conceptos a Precios Unitarios se pagarán a los Precios Unitarios pactados originalmente en el Contrato.

Para el caso de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos a Precios Unitarios del Contrato, una vez ejecutados satisfactoriamente y sus precios unitarios hayan sido revisados y autorizados por el Área de Ingeniería de Costos de Petróleos Mexicanos, conforme a lo establecido en el Anexo PUE; y que PEP cuente con los recursos necesarios para su pago, dichos conceptos se pagarán por PEP conforme a la forma de pago establecida en el Contrato, dando aviso al  CONTRATISTA para que emita oportunamente la factura respectiva

26.- FUERZA MAYOR

26.1	Liberación de Responsabilidad. Ninguna de las Partes será responsable o será considerada en incumplimiento del Contrato por cualquier demora o incumplimiento de sus obligaciones, en tanto dicha demora o incumplimiento hubiera sido ocasionado por, o atribuido a, un Evento de Fuerza Mayor o a sus efectos, o a una combinación de los mismos, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

26.1.1	La Parte que reclame el Evento de Fuerza Mayor dentro de los 5 (cinco) días Hábiles siguientes a la fecha en que tuvo conocimiento del Evento de Fuerza Mayor y, en cualquier caso, en un plazo no mayor a 5 (cinco) días naturales  siguientes a la finalización del Evento de Fuerza Mayor, enviará un aviso por escrito a la otra Parte describiendo los detalles de la causa y naturaleza del Evento de Fuerza Mayor, así como los efectos en relación con el cumplimiento de las obligaciones de dicha Parte en virtud del Contrato.

No obstante, lo anterior, por causas justificadas las Partes podrán revisar un Evento de Fuerza Mayor que tenga impacto en el Contrato cuando se rebase el término establecido en el párrafo anterior.

26.1.2	Dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes al aviso inicial, dicha Parte presentará las pruebas suficientes de la ocurrencia, duración y afectación por causa del Evento de Fuerza Mayor a la otra Parte y, posteriormente, presentará, de ser el caso, actualizaciones periódicas que reflejen cualquier cambio en la información otorgada inicialmente, según fuera solicitado por la otra Parte.

26.1.3	Cualquier suspensión de las obligaciones en virtud del Contrato no será de mayor alcance ni durará más que el mínimo requerido por los efectos del Evento de Fuerza Mayor.

26.1.4	La Parte afectada por un Evento de Fuerza Mayor hará todos los esfuerzos por mitigar y remediar su incapacidad de cumplir con sus obligaciones conforme al Contrato, debido a dicho Evento de Fuerza Mayor.

26.1.5	No obstante, lo anterior, al realizar dichos esfuerzos, ninguna de las Partes estará obligada a incurrir en cualquier gasto o costo que se encuentre fuera de los precios de mercado, o de asumir obligación alguna o responsabilidad que se encuentre fuera de los precios de mercado.

26.1.6	Ningún Evento de Fuerza Mayor liberará a la otra Parte del cumplimiento de sus obligaciones que no fueran afectadas por el Evento de Fuerza Mayor.

26.1.7	Cuando la Parte afectada por el Evento de Fuerza Mayor tenga la capacidad de reiniciar el cumplimiento de sus obligaciones conforme al Contrato, dicha Parte deberá comunicar a la otra Parte a más tardar en el plazo de 5 (cinco) días Hábiles posteriores a la cesación de los efectos del Evento de Fuerza Mayor.

26.1.8	El Evento de Fuerza Mayor no deberá haber sido ocasionado (como resultado de cualquier acto u omisión, negligencia, culpa grave o dolo), en parte o en su totalidad, por la Parte que intente ser excusada del cumplimiento de sus obligaciones o por el incumplimiento de las Leyes por dicha Parte, cualquier Subcontratista o cualquier empleado o agente, o por el incumplimiento de dicha Parte conforme al Contrato.

26.1.9	El incumplimiento de la Parte que reclame el Evento de Fuerza Mayor de las disposiciones de la Cláusula denominada Liberación de Responsabilidad, constituirá una renuncia a cualquier reclamo como resultado de un Evento de Fuerza Mayor.

26.1.10 Las Condiciones Climatológicas Adversas que originen la suspensión de los trabajos costa fuera que se ejecuten con el apoyo de embarcaciones principales, se sujetarán a lo establecido en el Anexo “B-1”.

26.1.11 Las Partes convienen que el CONTRATISTA, hará sus mejores esfuerzos para continuar con la ejecución de los Trabajos, una vez que hayan cesado los efectos provocados por el Evento de Fuerza Mayor.

26.2 Terminación anticipada debido a un Evento de Fuerza Mayor. Un Evento de Fuerza Mayor no podrá, por cualquier motivo o circunstancia, afectar los derechos de las partes de terminar el Contrato conforme a los términos del mismo. En el caso de que un Evento de Fuerza Mayor ocasione la suspensión que impida la ejecución del Contrato por un periodo mayor a ____ (_____) días naturales, entonces, las partes podrán convenir la terminación anticipada del Contrato, conforme a la Cláusula denominada “Terminación Anticipada”. Si la terminación ocurriera debido a dicha suspensión, ninguna de las Partes demandará el pago de daños y perjuicios que surgieran del Evento de Fuerza Mayor y que resulte en la terminación del Contrato.

26.3	Disputa en relación con un Evento de Fuerza Mayor. En el caso de Disputa entre las Partes en relación con la existencia u otros aspectos de un Evento de Fuerza Mayor, dicha Disputa será resuelta conforme a las disposiciones de la Cláusula ‎denominada "Solución de Controversias entre las Partes".

26.4	Ajuste de las Fechas. En caso de un Evento de Fuerza Mayor, las partes podrán modificar la fecha de terminación del Contrato. Salvo alguna otra estipulación en el Contrato, el ajuste de la fecha de terminación del Contrato será el único recurso del CONTRATISTA en el caso de demora debido a la existencia de un Evento de Fuerza Mayor, y será reflejado en una Orden de Cambio y formalizada mediante el convenio correspondiente, conforme a la Cláusula denominada “Modificaciones al Contrato”.

El CONTRATISTA no tendrá derecho a incremento alguno en el Monto o Renta del Contrato debido a un Evento de Fuerza Mayor.

27. INTERFERENCIAS

El CONTRATISTA no será responsable ni será considerado como incumplimiento del Contrato para el caso de que la ejecución de los trabajos se vea interrumpida por interferencias de tráfico marino o actos de PEP, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo “B-1” denominado Especificaciones Particulares. No obstante lo anterior, el CONTRATISTA se obliga a realizar su mejor esfuerzo para evitar cualquier interferencia.

28.- GARANTÍAS

28.1	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

opción 1: se trate de fianza

El CONTRATISTA, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, entregó a PEP previo a la firma del contrato, póliza de fianza por el 10% (diez por ciento) del monto del Contrato expedida por institución afianzadora legalmente constituida en la República Mexicana, a favor de PEP, con los términos y alcances establecidos en el Texto 01.

opción 2: se trate de carta de crédito standby

El CONTRATISTA, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, entregó a PEP previo a la firma del Contrato, Carta de Crédito Standby por el 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato expedida o confirmada por institución bancaria autorizada para operar en territorio mexicano, a favor de PEP, y la cual deberá emitirse conforme a lo señalado en el anexo CSB de este Contrato.

En caso de modificaciones al presente Contrato, el CONTRATISTA se obliga a entregar a PEP a más tardar en la fecha de formalización del convenio modificatorio respectivo, el endoso o documento modificatorio a la garantía otorgada originalmente. En el caso de que el CONTRATISTA no cumpla con dicha entrega, PEP podrá suspender el pago de Estimaciones hasta en tanto dichos documentos sean entregados a satisfacción de PEP, sin responsabilidad para PEP, por tratarse de una causa imputable al propio CONTRATISTA; sin perjuicio de lo anterior, PEP podrá optar, en cualquier momento y sin incurrir en responsabilidad alguna, por rescindir el Contrato. [TRATÁNDOSE DE PÓLIZA DE FIANZA SE DEBERÁ INCLUIR LO SIGUIENTE:] , El endoso o documento modificatorio deberá contener la estipulación de que es conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmente presentada por el CONTRATISTA. De no presentar el endoso o documento modificatorio a la garantía otorgada originalmente, no podrá formalizarse la suscripción del convenio entre las Partes.

28.3. GARANTÍA DE LA OBLIGACIÓN DE RESPONDER POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD RELACIONADA CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

Recibidos los Trabajos, o terminado anticipadamente el Contrato, el CONTRATISTA quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos o, de los vicios ocultos, en los términos señalados en el presente Contrato y en la legislación aplicable.

Dicha obligación se garantizará durante un plazo de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de la recepción física de los Trabajos y para el caso de que dicha garantía se refiera a una Carta de Crédito Standby, más 90 (noventa) días naturales. La correspondiente garantía se liberará vencido el plazo antes descrito, siempre que durante ese periodo no haya surgido una responsabilidad a cargo del CONTRATISTA.

Opción A)

A fin de responder por los defectos y vicios ocultos de los Trabajos y cualquier otra responsabilidad, previamente a la recepción de los trabajos, el CONTRATISTA, deberá constituir póliza de fianza, por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido del Contrato, misma que deberá ser emitida por institución afianzadora autorizada, , en los términos y alcances establecidos en el anexo Texto 03 para responder de los defectos y vicios ocultos de los Trabajos o la calidad de la obra, así como cualquier otra responsabilidad relacionada con la ejecución de los Trabajos” o Anexo Carta Crédito Standby de este Contrato.

Opción B)

A fin de responder por los defectos y vicios ocultos de los Trabajos y cualquier otra responsabilidad, previamente a la recepción de los trabajos, el CONTRATISTA, deberá constituir Carta de Crédito Standby por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido del Contrato, misma que deberá ser confirmada por Institución Bancaria autorizada para operar en territorio mexicano, en los términos y alcances establecidos en el anexo CSB para responder de los defectos y vicios ocultos de los Trabajos o la calidad de la obra, así como cualquier otra responsabilidad relacionada con la ejecución de los Trabajos.

Dicha obligación se garantizará durante un plazo de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de la recepción de los Trabajos; la correspondiente garantía se liberará vencido el plazo antes descrito, siempre que durante ese periodo no haya surgido una responsabilidad a cargo del CONTRATISTA.

Si PEP determina la Terminación por Incumplimiento del CONTRATISTA, PEP hará efectiva la garantía de cumplimiento, independientemente del cobro de penas convencionales establecido en la cláusula denominada Penas Convencionales.

La(s) garantía(s) a que se refiere esta cláusula deberá(n) entregarse en las oficinas de la Subgerencia de Contratación de Construcción de Infraestructura, ubicada en la Torre Empresarial piso 14, en Paseo Tabasco 1050, Col. Lindavista, C.P. 86150, Villahermosa, Tab., en el horario de: 9:00 a 14:00 horas, y de 16:00 a 18:00 horas, aceptando expresamente el CONTRATISTA las obligaciones consignadas en éstas.

29.- OBLIGACIONES FISCALES

Las Partes pagarán todos y cada uno de los Impuestos que, conforme a las Leyes, tengan la obligación de cubrir durante la ejecución y cumplimiento del Contrato, sin perjuicio de que PEP realice, de los pagos que haga al CONTRATISTA, las retenciones que le impongan las Leyes. Sin perjuicio de lo anterior, cada Parte será individualmente responsable, ante todas las Autoridades Gubernamentales correspondientes, de la declaración, retención o pago, según fuera el caso, de todos los Impuestos y demás obligaciones que le correspondieran a dicha Parte conforme a las Leyes.

El CONTRATISTA deberá defender, indemnizar y mantener a salvo a PEP respecto de cualquier reclamación, pérdida, perjuicio o gasto (incluyendo gastos legales) derivados del incumplimiento del CONTRATISTA de sus obligaciones fiscales en relación con el presente contrato, así como de cualquier interés, multa, actualización o sanción sobre los mismos que pudieran ser determinados por cualquier autoridad competente.

Si PEP recibe un requerimiento de autoridad competente solicitando el pago de impuestos de los tipos referidos en esta cláusula y/o de intereses, actualizaciones o penalizaciones sobre los mismos, respecto del CONTRATISTA, PEP deberá comunicarlo de inmediato al CONTRATISTA, a efecto de que lleve a cabo cualquier acción legal o promover los recursos que procedieren en contra de dicho requerimiento. Si en última instancia PEP es apercibida para realizar cualquier pago, podrá recuperar del CONTRATISTA los montos, gastos (incluyendo gastos legales) y costos en que hubiere incurrido, derivado de lo dispuesto en el presente párrafo.

Las Partes acuerdan que PEP podrá deducir los importes antes descritos de cualquier pago que le adeudare al CONTRATISTA.

30.- PROPIEDAD INTELECTUAL

El CONTRATISTA bajo ninguna circunstancia podrá usar para fines comerciales, publicitarios o de cualquier otra índole, el nombre de Petróleos Mexicanos o Empresas Productivas Subsidiarias, sus logotipos o cualquier otro signo o símbolo distintivo de su propiedad.

Si con motivo de la ejecución de este Contrato, el CONTRATISTA llegare a invadir derechos de propiedad intelectual de un tercero, en el que se vea involucrada PEP, el CONTRATISTA se obliga a sacar en paz y a salvo de cualquier acción que se interponga en su contra o en contra de sus Empresas Productivas Subsidiarias; en tal supuesto, PEP lo comunicará al CONTRATISTA, obligándose este último a rembolsar o indemnizar de cualquier gasto o costa judicial, así como los relativos a la defensa legal que se utilice y que realice PEP en relación con el asunto.

El CONTRATISTA asumirá el control de la defensa de la reclamación y de cualquier negociación o conciliación. El CONTRATISTA se compromete a informar a PEP respecto de los medios y estrategias de defensa necesarios que interpondrá, sin restringirse las facultades de PEP de implementar sus propios medios y estrategias de defensa.

## 30.1		Propiedad y gestión de la Propiedad Intelectual

La Propiedad Intelectual del CONTRATISTA existente antes de la formalización del Contrato, continuará bajo la titularidad del CONTRATISTA El CONTRATISTA mantendrá los derechos de autor y demás derechos de Propiedad Intelectual de los Entregables que fueran entregados o que se deban de entregar a PEP en virtud del Contrato y realizará la gestión para la protección de dicha Propiedad Intelectual ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial o ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, según sea el caso, así como ante las instancias internacionales que correspondan. No obstante, cualquier disposición en contrario contenida en el Contrato, el CONTRATISTA otorga a PEP la licencia limitada no transferible, exenta de la realización de cualquier pago, permanente, irrevocable, no exclusiva; sin derecho de otorgar sublicencias de la Propiedad Intelectual o bajo la misma que fuera propiedad del CONTRATISTA o cuya licencia fuera del CONTRATISTA con respecto a las obligaciones del CONTRATISTA bajo el Contrato.

De igual forma el CONTRATISTA pagará todas las regalías y honorarios de licencia a su sola costa y le otorgará a PEP el derecho de utilizar cualquier Propiedad Intelectual proporcionada por el CONTRATISTA. El CONTRATISTA manifiesta y garantiza a PEP que el CONTRATISTA tiene el derecho, licencia y autoridad de otorgar dicha licencia.

.

El CONTRATISTA tendrá que obtener, antes de ordenar a cualquier Subcontratista la realización de cualquier parte de las obligaciones bajo el Contrato, una licencia escrita válida de toda la Propiedad Intelectual de dicho Subcontratista, en términos idénticos a los que obligan al CONTRATISTA en relación con PEP, conforme a esta cláusula, cuya Propiedad Intelectual el CONTRATISTA otorga por el presente a PEP conforme a esta cláusula.

## 30.2		Invenciones y Descubrimientos

En el caso de que el CONTRATISTA o cualquier empleado o agente realizara cualquier invención o descubrimiento en relación con la ejecución de los Trabajos, el CONTRATISTA mantendrá los derechos de Propiedad Intelectual que correspondan. No obstante, cualquier disposición en contrario contenida en el Contrato, el CONTRATISTA otorga a PEP el derecho y licencia completa, exento de la realización de cualquier pago, permanente, irrevocable, no exclusivo, junto con el derecho de otorgar sub-licencias de la Propiedad Intelectual en relación con dicha invención o descubrimiento de practicar, explotar, o de otro modo utilizar dicha invención o descubrimiento (incluyendo dicha Propiedad Intelectual).

Las disposiciones de esta Cláusula seguirán vigentes a la Rescisión o terminación anticipada del Contrato.

31.- PENAS CONVENCIONALES

Las Partes acuerdan que PEP aplicará al CONTRATISTA por causas que le sean imputables a este último, las siguientes penas convencionales:

- Pena convencional por atrasos en el cumplimiento de fechas críticas de eventos críticos.

En caso que el CONTRATISTA por causa imputable a él, no concluya los trabajos considerados en algún Evento Crítico, en la fecha crítica pactada para la terminación de los mismos, PEP podrá exigirle el cumplimiento del Contrato y consecuentemente aplicará como penalización por cada fecha incumplida de un Evento Crítico, la cantidad de $100,000.00 cien mil dólares de los Estados Unidos de América  00/100 USD), por cada Día de atraso, a partir del día siguiente de la fecha crítica pactada para la terminación del Evento Crítico y hasta inclusive el día en que el CONTRATISTA concluya en su totalidad los trabajos relacionados con el Evento Crítico.

- Por incumplimiento a las obligaciones pactadas en el anexo "SSPA".

En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con cualquiera de las obligaciones que se establecen y especifican en el Formato 4 del Anexo SSPA del contrato, PEP aplicara las penalizaciones (deducciones) estipuladas de acuerdo a lo establecido en el Formato 6 del referido Anexo SSPA, considerando para ello los mecanismos y reglas de aplicación establecidos en los apartados del Anexo SSPA siguientes: "Guía de llenado", "Reglas de aplicación del formato 6 de Anexo SSPA y "Clasificación de consecuencia a los requisitos con base a su riesgo".

- Pena convencional por Rescisión del contrato.

En caso de que PEP, acorde con lo estipulado en la Cláusula denominada “Terminación por incumplimiento del contratista (rescisión)”, determine rescindir de pleno derecho el Contrato, y por cualquier circunstancia no le sea posible hacer efectiva la garantía de cumplimiento, PEP aplicará a éste una pena convencional consistente en la cantidad equivalente al monto de la garantía de cumplimiento, misma que se hará efectiva con cargo a los créditos que tenga el CONTRATISTA a su favor derivado de éste Contrato; de no ser suficientes dichos créditos, PEP se reserva el derecho de hacer efectiva la pena convencional por rescisión del contrato, con cargo a cualquier crédito que tuviere el CONTRATISTA a su favor derivado de cualquier otro contrato celebrado con PEP en el que haya plena identidad de las partes o por cualquier otra vía legal.

- Pena Convencional por Contenido Nacional.

Si el CONTRATISTA no entrega en tiempo y forma, alguna de las declaraciones del contenido nacional real alcanzado, de conformidad con los plazos, medios y formas que establece el Anexo CN, PEP le aplicará una retención económica de acuerdo con lo establecido en dicho Anexo CN, la cual podrá ser deducida de cualquier pago a que tenga derecho el CONTRATISTA conforme al presente Contrato.

## La retención económica se reintegrará al CONTRATISTA una vez que haya entregado la declaración que corresponda, en los formatos y medios descritos en el Anexo CN. Si al término del contrato, el CONTRATISTA no hubiese entregado la declaración faltante, el Administrador del Proyecto, el área o las personas que éste haya designado en el contrato respectivo, notificará por escrito al CONTRATISTA que el monto total retenido se aplicará como pena convencional.

No dará lugar a la aplicación de penas convencionales ni a la rescisión del Contrato, por parte de parte de PEP, durante el período en el cual se presente un Evento de Fuerza Mayor, ya sea dentro del plazo establecido, o cuando el CONTRATISTA se encuentre ejecutando Trabajos con atraso, debido a cualquier causa no imputable al CONTRATISTA, incluyendo atrasos por parte de PEP en los pagos a que tenga derecho el CONTRATISTA, ya que, en tal situación, de común acuerdo, se harán las modificaciones que procedan.

31.1. Pago de Penas Convencionales

Cualquier Pena Convencional pagadera conforme a lo estipulado anteriormente, será pagada por el CONTRATISTA a favor de PEP, previa notificación al CONTRATISTA, con cargo a cualquiera de las siguientes opciones enumeradas por orden de prelación:

  - Las facturas que se generen por la ejecución del Contrato.

  - Cualquier crédito a que tenga derecho el CONTRATISTA derivado del Contrato o de cualquier otro contrato que tenga celebrado con PEP en el que haya plena identidad de las partes.

  - Mediante transferencia electrónica

  - Mediante cheque certificado que ampare el monto correspondiente a dichas penas, o

  - A través de la garantía de cumplimiento del Contrato.

31.2. Límite de Penas Convencionales

El límite de las penas convencionales originalmente pactadas en el Contrato es el 10% del monto total del Contrato. Cuando las penas convencionales en su conjunto alcancen el 10% (diez por ciento) del monto del Contrato, PEP podrá Rescindir el Contrato o pactar nuevas penas si opta porque el CONTRATISTA continúe la ejecución de los Trabajos con atraso y aplicación de nuevas penas. Para el cálculo de las penalizaciones, las deducciones por incumplimiento a las obligaciones pactadas en el anexo SSPA no formarán parte del monto de dichas penalizaciones.

Las penas convencionales que deriven de cualquier otro Contrato celebrado con PEP en el que haya plena identidad de las partes, estarán sujetas al límite de aplicación de las penas previsto en esta cláusula.

32.- CONTENIDO NACIONAL

Las Partes acuerdan que para el presente Contrato no se requiere cumplir con un porcentaje mínimo de contenido nacional; no obstante lo anterior, el CONTRATISTA se obliga a entregar al Administrador del Proyecto, al área o a la persona que este designe, durante el plazo del presente Contrato, las declaraciones periódicas del contenido nacional real alcanzado, de conformidad con los plazos, medios y formas que establece el Anexo CN, y en su caso, deberá determinar dicho contenido nacional de conformidad con lo establecido en el Anexo CN.

El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones descritas en el párrafo anterior dará lugar a la aplicación de penalizaciones, de conformidad con la cláusula de Pena Convencional por Contenido Nacional del presente Contrato.

En caso de modificaciones de monto y/o plazo al Contrato, las Partes acuerdan que las obligaciones referidas subsisten en todos los términos originalmente pactados.

El CONTRATISTA comprobará al Administrador del Proyecto, con la entrega del Formato 3 y el acuse emitido por el sistema de información electrónica creado para tal fin, que cumplió con la carga de información de contenido nacional en dicho sistema, de conformidad con lo que establece al respecto el Anexo CN.

33.- SEGUROS

El CONTRATISTA será el único responsable de contar con las pólizas de seguro que estime necesarias, durante toda la vigencia en relación a los alcances del presente Contrato, siendo de su exclusiva responsabilidad, contratar los límites de aseguramiento, términos, condiciones y alcances de las coberturas, así como los deducibles o exclusiones, que con base en su análisis de riesgo considere convenientes, por lo que PEP no será responsable de la suficiencia o insuficiencia que las condiciones de aseguramiento de la pólizas de seguro contratadas puedan presentar.

Asimismo, el CONTRATISTA será el único responsable por la totalidad de los daños y perjuicios que directamente ocasione, así como por los que sus Subcontratistas o terceros (vinculados con el CONTRATISTA) ocasionen a PEP o a terceros durante la ejecución del Contrato.

34.- CONFIDENCIALIDAD

El CONTRATISTA en este acto acepta y reconoce que tendrá acceso a Información Confidencial propiedad de PEP. El CONTRATISTA se obliga a mantener en absoluto secreto y confidencialidad toda la Información Confidencial, de cualquier clase, que pueda haber obtenido de PEP para la ejecución del Contrato y el cumplimiento de sus obligaciones bajo el mismo, exceptuando la información que el CONTRATISTA deba dar a las autoridades que lo soliciten, únicamente cuando así lo exijan las Leyes o se le requiera en un proceso judicial o regulaciones de bolsas de valores, con la condición de que el CONTRATISTA comunique previamente a PEP por escrito, las circunstancias, de dicha revelación. Todos los estudios, análisis y otros documentos resultantes o derivados de los Trabajos proporcionados según el presente, serán propiedad de PEP y por esa razón el CONTRATISTA no podrá disponer de ellos ni revelarlos a terceros, a menos que PEP dé instrucciones expresas y por escrito para hacerlo así.

En virtud de lo anterior y con motivo del Contrato:

## 34.1     El CONTRATISTA se obliga a proteger, resguardar y mantener dicha información como confidencial, entendiendo que le queda terminantemente prohibido: (i) divulgar la Información Confidencial a que se refiere el Contrato o aquélla que le sea proporcionada por PEP, a cualquier Tercero, sin el previo consentimiento por escrito de PEP; (ii) utilizar, explotar, aprovechar para sí o vender u ofrecer, ya sea a título gratuito u oneroso, a cualquier Tercero, la Información Confidencial objeto del Contrato, y (iii) obtener un provecho con la Información Confidencial a que se refiere el Contrato, afectando de cualquier manera los intereses o negocios de PEP.

## 34.2    El CONTRATISTA revelará dicha Información Confidencial a sus funcionarios, empleados, agentes, contratistas o proveedores independientes, representantes, asesores o cualquier otra persona, en su totalidad o parcialmente, únicamente en la medida que necesiten conocerla para la ejecución del objeto del Contrato en el entendido de que el CONTRATISTA deberá asegurarse de que dichas personas asuman las obligaciones de confidencialidad establecidas en el Contrato en relación con la Información Confidencial que reciban, y el CONTRATISTA indemnizará a PEP y responderá frente a él por cualquier violación a la obligación de confidencialidad pactada en la presente cláusula en que incurriera directamente o a través de tales personas, o cualquier otra persona vinculada a él, de cualquier forma.

## 34.3     Para efectos del presente documento, la Información Confidencial no incluye: (i) la información pública o que en el futuro se convierta en información del dominio público, siempre y cuando no hubiere existido un incumplimiento a algún pacto o cláusula de confidencialidad, y el CONTRATISTA no haya incurrido en incumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato con anterioridad a que dicha información pasare al dominio público; (ii) la información que esté disponible a terceras personas que hayan a su vez obtenido dicha información sin violar obligaciones de confidencialidad derivadas de éste o de otros Contratos, y (iii) la información que por ley u orden judicial o administrativa deba ser divulgada a terceras personas.

## 34.4     La obligación de confidencialidad del CONTRATISTA estará en vigor durante la ejecución del Contrato y continuará en efecto por un periodo de 5 (cinco) años contados a partir de la fecha de terminación del mismo. Las obligaciones por parte del CONTRATISTA relacionadas con los derechos de autor propiedad de PEP, durarán el plazo que las Leyes otorguen a tales derechos.

En caso de que el CONTRATISTA entregue a PEP información que pueda homologarse a Información Confidencial, conforme a los alcances establecidos para ésta en el apartado de Definiciones de este Contrato, dicha información tendrá el mismo trato que la Información entregada por PEP conforme a la presente cláusula.

Las condiciones de esta Cláusula son permanentes y no se anularán o afectarán por la terminación, suspensión o Rescisión del Contrato.

35.- SUSPENSIÓN

PEP podrá suspender temporalmente, en todo o en parte el Contrato, por las siguientes causas:

- Causas de Fuerza Mayor, en este caso, únicamente se pagarán aquellos Trabajos que hubieren sido ejecutados de conformidad con las cláusulas CONDICIONES DE PAGO Y FACTURACIÓN.

- Atraso imputable a PEP en la disponibilidad del sitio para la ejecución de los Servicios;

- Atraso de PEP en el cumplimiento del plazo para realizar la inspección de los Trabajos, siempre y cuando el CONTRATISTA los hubiese puesto a disposición; y

- Cuando existan causas justificadas que impidan la ejecución del Contrato.

No será imputable al CONTRATISTA el retraso o suspensión de los trabajos en caso de que:

- Atraso por parte de PEP en la entrega de información o documentación al CONTRATISTA necesaria para la ejecución de los Trabajos del Contrato;

- Atraso de PEP en el cumplimiento del plazo para realizar la inspección de los trabajos, siempre y cuando el CONTRATISTA los hubiese puesto a disposición; y

- Cuando se dé la condición en espera de las embarcaciones por Condiciones Climatológicas Adversas, por interferencias de PEP o de tráfico marítimo, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Anexo B-1.

Al presentarse cualquier causa de las antes mencionadas que obligue a suspender la ejecución de los trabajos, PEP o el CONTRATISTA según sea el caso, deberá comunicar por escrito a la otra parte tal situación dentro de un plazo de 5 (cinco) días hábiles, contados a partir de que se presente el evento que la motivó.

Si la suspensión obedece a un Evento de Fuerza Mayor, el mismo deberá acreditarse en términos de lo previsto en la cláusula denominada Fuerza Mayor.

A partir de la comunicación que dé por terminada la suspensión, se celebrará un convenio modificatorio entre las Partes para la formalización de la prórroga, la nueva fecha de terminación prorrogada no modificará el plazo original pactado, y deberá actualizarse la garantía correspondiente.

Si la suspensión obedece a las causales previstas en las fracciones II, ii y iii, previa solicitud del CONTRATISTA, PEP procederá, a reembolsar los gastos no recuperables en que éste hubiere incurrido durante el periodo que duró la suspensión, en el entendido de que dicho pago será procedente cuando los mencionados gastos sean razonables, estén debidamente comprobados, se relacionen directamente con el contrato y se soliciten dentro del plazo de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha en que se dé por terminada la suspensión del Contrato. El pago de los gastos no recuperables que se generen con motivo de la suspensión se limitará a lo señalado en el Anexo GNR del Contrato.

La suspensión de los trabajos derivada de las fracciones I y iv, dará lugar al reconocimiento del pago de los tiempos de espera de acuerdo con las tarifas establecidas en el “Anexo C-2 Catálogo de Conceptos a Precio Unitario”, en los términos y alcances indicados en el Anexo “B-1 Especificaciones Particulares”.

Cuando concluido el plazo de suspensión, se determine no reanudar la ejecución de los trabajos, deberá llevarse a cabo la terminación anticipada del contrato de conformidad con la cláusula denominada Terminación Anticipada.

36.- TERMINACIÓN ANTICIPADA

36.1.- Las Partes podrán convenir la terminación anticipada del presente contrato, por las siguientes circunstancias:

- Por Evento de fuerza mayor;

- Por no poder determinar la temporalidad de la suspensión;

- Cuando existan causas justificadas que impidan la ejecución del Contrato.

Al presentarse cualquier causa de las antes mencionadas que obligue a terminar anticipadamente el presente contrato, PEP o el CONTRATISTA, según sea quien promueva la terminación anticipada, entregará a la otra parte un documento en el que solicite la terminación anticipada del contrato, y deberá contener como mínimo la(s) causa(s) que la motiva(n) la(s) cual(es) deberá(n) estar debidamente motivada(s), fundada(s) y justificada(s).

Una vez recibido el documento, la otra parte contará con un término no mayor a 30 (treinta) días hábiles, para aceptar o no la terminación anticipada del contrato. En caso, de que sea el CONTRATISTA quien promueva la terminación anticipada, la aceptación o no de la terminación anticipada deberá ser emitida por el Representante de PEP a través del Administrador de Proyecto, en el caso de que sea PEP quien promueva la terminación anticipada, la aceptación o no de la terminación anticipada deberá ser emitida por el representante legal del CONTRATISTA.

En caso de determinarse la Terminación Anticipada el CONTRATISTA, tendrá derecho a recibir de PEP, previa verificación de los trabajos ejecutados, el pago de los mismos hasta la determinación de la Terminación Anticipada.

En el caso de que la Terminación Anticipada se sustente en los supuestos establecidos en los numerales ii y iii de esta cláusula, el CONTRATISTA tendrá derecho al pago de los gastos no recuperables que se generen, limitándose a lo señalado en el Anexo GNR del Contrato.

La terminación anticipada del Contrato surtirá sus efectos una vez aceptada la misma, por lo que las Partes celebrarán un convenio, en el que se indique la justificación que dio lugar a la terminación anticipada, las acciones que las Partes deberán de realizar con motivo de la misma estableciendo también los términos y las condiciones para el retiro, almacenaje de material sobrante y equipos de instalación permanente con el fin de tomar posesión y control de la obra en el menor tiempo posible, comprometiéndose a otorgarse las mejores condiciones para ello, con el menor impacto económico para ambas Partes.

En caso de que PEP o el CONTRATISTA no estén de acuerdo en la terminación anticipada del Contrato, la parte que lo promueva deberá obtener de la Autoridad Judicial la declaratoria correspondiente.

36.2 PEP podrá terminar anticipadamente el presente contrato, por cualquiera de las siguientes circunstancias:

- Cuando determine que de continuar con la ejecución de los Trabajos objeto del Contrato, se puedan provocar pérdidas o costos inconvenientes de acuerdo a las estrategias del plan de negocios de Petróleos Mexicanos;

- Por revocación de la asignación

- Por resolución judicial o administrativa que declare la nulidad de los actos que dieron origen al Contrato.

Al presentarse cualquier causa de las antes mencionadas que obligue a terminar anticipadamente el presente contrato, PEP entregará al CONTRATISTA un documento en el que le comunique la terminación anticipada del contrato, misma que deberá contener como mínimo la(s) causa(s) que la motiva(n) la(s) cual(es) deberá(n) estar debidamente motivada(s), fundada(s) y justificada(s).

La terminación anticipada surtirá sus efectos a partir del día siguiente a la fecha en que sea ésta comunicada. El documento que contenga la determinación de la terminación anticipada deberá ser suscrito por el Representante Legal de PEP.

## En el caso de que la Terminación Anticipada se sustente en los supuestos establecidos en esta cláusula, el CONTRATISTA tendrá derecho al pago de los gastos no recuperables que se generen, limitándose a lo señalado en el Anexo GNR del Contrato.

36.3 Acta Circunstanciada y Finiquito.

Una vez comunicada la terminación anticipada, las Partes, ante la presencia de fedatario público, levantarán el acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.

Posteriormente, PEP elaborará el Acta de Recepción de los Trabajos, llevando a cabo el Finiquito respectivo en los términos de la Cláusula denominada “Acta Circunstanciada y Finiquito”.

PEP podrá, junto con el CONTRATISTA, conciliar los saldos derivados de la terminación anticipada con el fin de preservar los intereses de las Partes dentro del finiquito. PEP hará constar en el finiquito, la recepción de los trabajos que haya ejecutado el CONTRATISTA hasta la terminación anticipada del presente contrato.

El documento donde conste el finiquito formará parte del presente contrato.

## En caso de que el CONTRATISTA no comparezca al finiquito, o compareciendo, se negare a firmar, PEP procederá a realizarlo de manera unilateral y, en su caso, a consignar el pago ante la autoridad jurisdiccional que corresponda.

36.4 Obligaciones del CONTRATISTA en caso de terminación anticipada del Contrato.

Al recibir la comunicación de terminación anticipada, el CONTRATISTA deberá:

- Interrumpir inmediatamente los Trabajos objeto del Contrato, absteniéndose, de ser el caso, de colocar más órdenes de compra o subcontratos para obtener materiales, servicios o inmuebles;

- Ceder, anular o dar por terminadas todas las órdenes de compra, subcontratos, contratos de arrendamiento, o cualesquiera otros acuerdos existentes para la ejecución de los Trabajos, en los términos que PEP le indique. Asimismo, hará todos los esfuerzos posibles para minimizar los gastos de cancelación y otros gastos no relacionados con la terminación anticipada. En caso de cualquier imposibilidad jurídica que a juicio del CONTRATISTA le impida proceder en los términos indicados por PEP, deberá ser sometida a éste para su análisis y determinación correspondiente.

- Devolver a PEP, en un plazo de 30 (treinta) días hábiles, contados a partir de la fecha en que le hubiere sido comunicada la terminación anticipada del Contrato, toda la documentación que éste, en su caso, le hubiere entregado para la realización de los Trabajos.

- Devolver a PEP, en un plazo de 10 (diez) días hábiles, contados a partir de la fecha en que le hubiere sido comunicada la terminación anticipada del Contrato, el saldo no amortizado por concepto de anticipo.

37.- TERMINACIÓN POR INCUMPLIMIENTO (RESCISIÓN)

37.1. TERMINACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA (RESCISIÓN)

PEP tendrá derecho a rescindir de pleno derecho el Contrato, previo aviso al CONTRATISTA, ante cualquiera de los siguientes eventos:

      - No mantenga y acredite conforme a lo previsto en las Bases de Contratación, las condiciones financieras, de experiencia, técnicas y de ejecución con las que fue evaluado y con las que le fue adjudicado el Contrato, de tal forma que imposibilitará al CONTRATISTA para cumplir con las obligaciones derivadas del presente Contrato, considerando lo señalado en la cláusula OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA de este Contrato.

      - No entregue los endosos a la garantía o a las garantías solicitada(s) en este Contrato;

3.	No entregue o no ejecute los trabajos en el plazo establecido en Programa Calendarizado de Ejecución General de los Trabajos;

4.	Se niegue a reponer o reparar los Trabajos que PEP hubiere considerado como rechazados o discrepantes, previo requerimiento de PEP, y en el plazo que para dichos efectos se establezca;

5.	Si los Trabajos no cumplen con las especificaciones y calidades pactadas en el Contrato;

6.	Suspenda injustificadamente la ejecución de los Trabajos;

7.	Ceda o transfiera de cualquier forma las obligaciones y derechos del Contrato, sin contar con el consentimiento de PEP;

8.	Cuando mantenga incumplimientos pendientes de pago a su cargo y en favor de PEP;

9.	Se le revoque o cancele de manera definitiva cualquier permiso o autorización gubernamental necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato;

10.	Si incumple con cualquiera de las Políticas Internas Anticorrupción de Pemex.

11.	Si incumple con las Leyes y Obligaciones Anticorrupción.

12.	Cuando incumpla las obligaciones contenidas en el Anexo “SSPA” de este contrato, que se consideren en el mismo como causal de Rescisión;

13.	El incumplimiento de seis o más veces en el mismo ICD (indicadores clave de desempeño del Anexo PACMA), durante el plazo del Contrato;

14.	Si no da cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Anexo CN;

15.	El incumplimiento a cualquiera de las obligaciones establecidas en el Contrato y sus anexos, siempre y cuando dichos incumplimientos puedan ser subsanados y no sean subsanados en tiempo y forma una vez que haya sido solicitado previamente por escrito por parte de PEP.

16.-	Cuando autoridad competente resuelva en definitiva que el CONTRATISTA incurrió en simulación de operaciones a través de la emisión de facturas o comprobantes fiscales digitales (EFOS) y como consecuencia sea incluido en la lista definitiva a que se refiere el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación,

En caso de que el CONTRATISTA sea un Consorcio

16.- 	Cuando autoridad competente resuelva en definitiva que el miembro del Consorcio CONTRATISTA que emite las facturas por los trabajos ejecutados objeto del Contrato incurrió en simulación de operaciones a través de la emisión de facturas o comprobantes fiscales digitales (EFOS) sea incluido en la lista definitiva a que se refiere el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación y continúe formando parte del Consorcio CONTRATISTA no obstante el requerimiento de PEP previsto en la cláusula SIMULACIÓN DE OPERACIONES A TRAVÉS DE LA EMISIÓN DE FACTURAS O COMPROBANTES FISCALES DIGITALES.

17.	El CONTRATISTA no entregue a PEP las evidencias del pago de indemnización a sus subcontratistas, en caso de accidentes por fatalidad, considerando lo señalado en la cláusula OBLIGACIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL de este contrato.

18.	Si incumple con las MMRDD adoptadas por PEP como resultado del proceso de Debida Diligencia.

19.	Si PEP proporciona al CONTRATISTA evidencia razonable de que ha habido un incumplimiento de las Leyes y Obligaciones Anticorrupción y/o las obligaciones establecidas en la presente cláusula o cualquier Tercera Parte del CONTRATISTA con respecto a este Contrato y cualquier Contrato relacionado con este Contrato.

20.	Si realiza Hechos de Corrupción en relación con el presente Contrato.

21.	Si es condenado o sancionado mediante sentencia o resolución por Autoridad Gubernamental o instancia competente, por el incumplimiento de Leyes y Obligaciones Anticorrupción en relación con el presente contrato;

22.- Si declara con falsedad u omite proporcionar información durante el procedimiento de contratación, durante la vigencia del Contrato, o durante el proceso de Debida Diligencia;

En el caso de los eventos señalados en los numerales 1, 3 y 7 anteriores, (supuestos sin aplicación de penas), el incumplimiento podrá ser subsanado por el CONTRATISTA.

Por lo anterior PEP comunicará por escrito al CONTRATISTA, el incumplimiento correspondiente, para que dentro de los 30 (treinta) días naturales  a que éste hubiera recibido dicha comunicación, el CONTRATISTA subsane el (los) incumplimiento(s), pudiéndose acordar un periodo de gracia superior atendiendo las características del evento de que se trate, el cual no deberá ser superior a 30 (treinta) Días días naturales, lo cual deberá constar por escrito emitido por los representantes facultados por las Partes; Si dicho incumplimiento no pudiera ser subsanado dentro del plazo concedido, PEP tendrá el derecho de rescindir de pleno derecho el Contrato.

En el caso de los eventos no subsanables, PEP tendrá el derecho de rescindir de pleno derecho el Contrato, en cualquier momento.

Ante la ocurrencia de un evento de incumplimiento del CONTRATISTA, PEP podrá, descontar de los montos que le adeudase al CONTRATISTA por las obligaciones cumplidas antes de la fecha del aviso de Rescisión correspondiente, cualquier monto a favor de PEP, incluyendo el pago de los Trabajos ejecutados previa verificación de los mismos, las Penas Convencionales adeudadas a PEP, con independencia de cualquier otro derecho respecto del Contrato.

La Rescisión por un Evento de Incumplimiento del CONTRATISTA, surtirá sus efectos desde la fecha en que el CONTRATISTA reciba el aviso de Rescisión que establezca el Evento de Incumplimiento del CONTRATISTA aplicable.

Desde la fecha de la Rescisión del Contrato por parte de PEP conforme a esta Cláusula, el CONTRATISTA no podrá realizar acción alguna para subsanar el Evento de Incumplimiento del CONTRATISTA.

Conforme a los mecanismos del Contrato y ante la Rescisión del Contrato derivado de un Evento de Incumplimiento del CONTRATISTA, y en caso de que PEP tenga la necesidad de realizar pagos a Terceros a efecto de ejecutar actividades necesarias, en beneficio de la consecución del objeto contratado y a fin de evitar posibles daños para PEP, el CONTRATISTA está de acuerdo en que se compensen los sobrecostos de dichos pagos o actividades ejecutadas con los pagos adeudados al CONTRATISTA conforme al Contrato o con otros contratos vigentes que se tengan con PEP , en los que haya plena identidad de las partes.

En el caso de Rescisión de este Contrato como resultado de un evento de incumplimiento del CONTRATISTA, todas las garantías presentadas por el CONTRATISTA continuarán en vigor hasta la satisfacción total de todas las obligaciones del CONTRATISTA por virtud del presente Contrato.

37.2. TERMINACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE PEP(RESCISIÓN)

El CONTRATISTA tendrá derecho a rescindir de pleno derecho el Contrato, dando previa comunicación a PEP.

Los incumplimientos atribuibles a PEP por los que el CONTRATISTA puede Rescindir de pleno derecho el Contrato, son los siguientes:

- Incumplimiento en las obligaciones de pago por más de 30 (treinta) días naturales posteriores a la fecha en que sea exigible la obligación de pago; siempre que en dicha comunicación enviada por escrito a PEP el CONTRATISTA haya indicado: (i) que dicho pago no se realizó; y (ii) el importe de dicho pago;

- Por no contar con los permisos, licencias o autorizaciones que estén a cargo de PEP;

- Si es condenado o sancionado mediante sentencia o resolución por Autoridad Gubernamental o instancia competente, por el incumplimiento de Leyes y Obligaciones Anticorrupción en relación con el presente contrato.

En el caso de los eventos señalados en los numerales 1 y 2 anteriores, el incumplimiento podrá ser subsanado por PEP.

Por lo anterior el CONTRATISTA comunicará por escrito a PEP, el incumplimiento correspondiente, para que dentro de los 30 Días siguientes a que éste hubiera recibido la comunicación correspondiente del CONTRATISTA, PEP subsane el (los) incumplimiento(s), pudiéndose acordar un periodo de gracia superior atendiendo las características del evento de que se trate, el cual no deberá ser superior a 30 días naturales, lo cual deberá constar por escrito emitido por los representantes facultados por las Partes. Si dicho incumplimiento no pudiera ser subsanado dentro del plazo concedido, el CONTRATISTA tendrá el derecho de rescindir de pleno derecho el Contrato.

En el caso de los eventos no subsanables, el CONTRATISTA tendrá el derecho de rescindir de pleno derecho en cualquier momento, el Contrato.

La Rescisión por un evento de incumplimiento de PEP, surtirá sus efectos desde la fecha en que PEP reciba el aviso de Rescisión que establezca el evento de incumplimiento de PEP aplicable.

En caso de determinarse la Rescisión, el CONTRATISTA, tendrá derecho a recibir de PEP, previa verificación de los trabajos ejecutados, el pago de los mismos hasta la determinación de la Rescisión.

Desde la fecha de la Rescisión del Contrato por parte del CONTRATISTA conforme a esta Cláusula, PEP no podrá realizar acción alguna para subsanar el Evento de Incumplimiento de PEP.

37.3 CONDICIONES GENERALES DE LA RESCISIÓN.

La resolución de pleno derecho del Contrato, para los efectos del Artículo 376 del Código de Comercio, no liberará a cualquiera de las Partes del cumplimiento de cualquier obligación del Contrato. Asimismo, en su caso, PEP tendrá el derecho de hacer efectiva cualquier garantía a su favor, con independencia de lo pactado en la presente cláusula, aceptando expresamente que la responsabilidad máxima del CONTRATISTA por sus incumplimientos al Contrato en ningún momento excederá del monto de la obligación incumplida de conformidad con la cláusula RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES.

Una vez que surta efectos la rescisión PEP hará efectiva la garantía de cumplimiento, lo anterior independientemente del cobro de penas convencionales establecido en la cláusula denominada Penas Convencionales.

38.- DEBIDA DILIGENCIA

El CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a las MMRDD que PEP  adopte corno resultado de la aplicación de cualquier proceso de Debida Diligencia, que le sea practicado en términos de lo ordenado en las Políticas y Lineamientos para el Desarrollo de la Debida Diligencia en Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, en Materia de Ética e Integridad Corporativa, que forman parte del presente Contrato y son de cumplimiento obligatorio para el CONTRATISTA , a efecto de prevenir y mitigar cualquier riesgo de corrupción que pudiera presentarse con motivo de la ejecución del presente contrato. Dichas MMRDD se encuentran señaladas en el Anexo_.

En caso de incumplimiento del CONTRATISTA a las MMRDD adoptadas por PEP, se estará a lo dispuesto en la cláusula denominada "Terminación por incumplimiento del CONTRATISTA (Rescisión).

Adicionalmente PEP podrá:

- Verificar la implementación de las MMRDD.

- Determinar la conveniencia de aplicar un nuevo proceso de Debida Diligencia, en caso que se presenten noticias reputacionales adversas ampliamente difundidas.

- Verificar indicios que puedan implicar Hechos de Corrupción, en ese caso, PEP tiene derecho a realizar una auditoría al CONTRATISTA con respecto a las actividades relacionadas con este acuerdo, en caso de que PEP tenga fundamentos legales razonables de que el CONTRATISTA (en sus actividades relacionadas con este Acuerdo) haya violado las Leyes y Obligaciones Anticorrupción y tales violaciones puedan crear responsabilidad para PEP. En tal caso, el CONTRATISTA proporcionará a PEP un acceso razonable a su personal y/o tercero designado, a los libros, registros y otra información relacionada con este Contrato.

- Llevar a cabo una renovación periódica o actualización de la evaluación de riesgos y de Debida Diligencia cuando se presenten circunstancias que pudieren significar un riesgo para PEP y solicitar al CONTRATISTA, que informe si existen circunstancias que ameriten la aplicación de un nuevo proceso de Debida Diligencia o confirme la inexistencia de éstas.

El CONTRATISTA acepta y reconoce que conoce las prácticas operativas y que incluirá, en todos los subcontratos la aplicación del proceso de Debida Diligencia a fin de prevenir Hechos de Corrupción por parte de los Subcontratistas con los que se pretenda celebrar algún tipo de acuerdo comercial relacionado con el presente Contrato, así como medidas que se requieran adoptar para prevenir riesgos de corrupción.

39.- ANTICORRUPCIÓN

Las Partes se obligan, durante la ejecución del presente Contrato y mientras los derechos y obligaciones del mismo se encuentren vigentes, a:

- Cumplir con las Leyes y Obligaciones Anticorrupción.

- Adoptar y mantener un sistema de control interno y un programa de cumplimiento para la prevención de Hechos de Corrupción y otros delitos de conformidad con las Leyes y Obligaciones Anticorrupción en relación con este Contrato.

- Ni la Parte, ni sus funcionarios, directores, empleados, personas asociadas o Terceras Partes llevarán a cabo Hechos de Corrupción.

- Mantener sus libros y registros financieros precisos y razonablemente detallados de acuerdo con las Leyes y Obligaciones Anticorrupción que le sean aplicables.

- Notificar lo antes posible a la otra Parte de cualquier investigación o procedimiento iniciado por una autoridad gubernamental en relación con una presunta violación de las Leyes y Obligaciones Anticorrupción de dicha Parte o sus Filiales, o cualquiera de sus directores, funcionarios, empleados, personal o Tercera Parte, en relación con las operaciones y actividades previstas en este Contrato. Dicha Parte hará todos los esfuerzos razonables para mantener a la otra Parte informada sobre el progreso y la disposición de dicha investigación o procedimiento, excepto que dicha Parte no estará obligada a revelar a la otra Parte cualquier información que se considere legalmente privilegiada.

- Evitar cualquier conflicto de intereses entre sus propios intereses (incluidos los intereses de sus Filiales) y los intereses de PEP al tratar con proveedores, clientes y todas las demás organizaciones o personas que realizan o buscan hacer negocios con las Partes, en relación con las actividades contempladas en este Contrato.

En caso de que alguna de las Partes sea condenada o sancionada mediante sentencia o resolución por autoridad Gubernamental o instancia competente como resultado de un Hecho de Corrupción e incumpla con las Leyes y Obligaciones Anticorrupción, así como a las obligaciones previstas en esta cláusula, las Partes acuerdan que procurarán remediar cualquier beneficio indebido obtenido por la práctica de corrupción y cuando ello no resulte posible, las mismas aceptan y convienen que la parte afectada tendrá derecho a terminar anticipadamente este Contrato y al resarcimiento por daños y perjuicios por las pérdidas ocasionadas debido al incumplimiento, sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que pudieran corresponder.

40. OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

Conforme establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en los criterios y resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, PETRÓLEOS MEXICANOS u  PEP es considerado como sujeto obligado a proporcionar a cualquier persona, bajo el principio de máxima publicidad, toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o que tenga en su posesión, observando los supuestos de reserva o confidencialidad y protección de datos personales que son aplicables.

Lo anterior con independencia de la información que PETRÓLEOS MEXICANOS u  PEP  se encuentra obligado a hacer pública en términos de la legislación aplicable y a poner a disposición del público en su sitio de internet o cualquier otro medio, sin previa solicitud alguna, en aras de transparentar el ejercicio de recursos públicos, así como aquella que posibilite el acceso a la información derivada de los contratos que celebre, incluyendo la divulgación de las contraprestaciones contribuciones y pagos que se prevean en el propio Contrato, con excepción de aquella que sea reservada o confidencial.

Por lo que, la confidencialidad que existe en la relación jurídica entre las partes, en ningún momento puede contravenir las obligaciones contenidas en las leyes antes citadas.

41.- OBLIGACIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

Conforme establece la Ley General de protección de datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y en los criterios y resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, PETRÓLEOS MEXICANOS o PEP, es considerado como sujeto obligado a proteger los datos personales que trata, bajo los principios de licitud,  consentimiento información,  calidad, finalidad,  lealtad, proporcionalidad y  responsabilidad así como con los deberes de seguridad y confidencialidad.

En este sentido, las partes manifiestan manifiesta cumplir con la normatividad mexicana vigente en materia de protección de datos personales, y en particular, con las medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico que permiten proteger los Datos Personales contra pérdida, destrucción no autorizada, robo, extravío, copia no autorizada, uso, acceso o tratamiento no autorizado, así como contra daño, alteración o modificación no autorizada, correspondientes a los Datos Personales que se le proporcione o a los cuales tenga acceso en virtud de la ejecución de los Trabajos que presta a PETRÓLEOS MEXICANOS o PEP, para su protección cuando encuentren en los sistemas informáticos, plataformas, aplicaciones, archivos electrónicos, y en general, en cualquier activo que se encuentre protegido por la Política de Seguridad de la Información de los contratantes.

Por lo tanto, se compromete a tratar los Datos Personales para los fines comunicados por PETRÓLEOS MEXICANOS o PEP, y de conformidad con los términos de confidencialidad establecidos en el Contrato, y secreto profesional respecto de todos los Datos Personales que conozca y a los que tenga acceso durante su relación profesional o jurídica con PETRÓLEOS MEXICANOS u PEP.

42.- LEY APLICABLE

Este Contrato se regirá por las cláusulas que lo integran, y por la Legislación aplicable en los Estados Unidos Mexicanos.

Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo y que genere controversia entre las partes, éstas, no sin antes intentar resolverlo de mutuo acuerdo, se someten a la aplicación de las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, y en caso de controversia se sujetarán a la cláusula denominada “Solución de controversias entre las partes”.

43.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ENTRE LAS PARTES

43.1.- Disputa. En el caso de controversias o reclamos que surgieran en relación con la ejecución de los trabajos objeto del presente Contrato, incluyendo cualquier incumplimiento del mismo (“Disputa”), cualquiera de las Partes podrá enviar aviso formal por escrito a la otra Parte de que ha surgido una Disputa (“Aviso de Disputa”).

Para el caso de que sea el CONTRATISTA quien promueva ante PEP la Disputa, éste deberá de solicitarlo ante el Administrador de Proyecto, quien resolverá la Disputa que haya sido presentada por el CONTRATISTA, con apoyo en su caso, de otras áreas de PEMEX, para la resolución de la Disputa, e invariablemente previo a la celebración del acta de recepción física total de los Trabajos.

El procedimiento para resolver la Disputa se llevará a cabo de la siguiente manera:

El Aviso de Disputa contendrá como mínimo:

a) Descripción pormenorizada de los hechos en controversia, relacionándolos en forma específica con la documentación con la que se pretenda demostrar el reclamo;

b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones contractuales y legales que fundamenten su reclamo;

c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la controversia, debidamente ordenada e identificada con número de Anexo.

La Parte que reciba el Aviso de Disputa verificará que el mismo contenga los requisitos señalados en los incisos anteriores; en caso contrario lo desechará.

La Parte que recibió el Aviso de Disputa comunicará por escrito su determinación una vez que haya sido analizada la documentación correspondiente y cuente con elementos para hacerlo dentro de un periodo máximo de 45 (cuarenta y cinco) días hábiles contados a partir de recibido el Aviso de Disputa, mismo que podrá renovarse hasta ese mismo periodo.

Si la Parte que presentó el Aviso de Disputa acepta la determinación, PEP procederá a la autorización de la Orden de Cambio y, posteriormente se procederá a la formalización del convenio correspondiente.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no resultará aplicable en caso de Terminación por incumplimiento de cualquiera de las Partes, en el entendido de que dicha terminación de las obligaciones establecidas al amparo del presente Contrato es de pleno derecho.

Si las Partes no pueden alcanzar un acuerdo satisfactorio para las mismas, o si cualquiera de las Partes se rehúsa a seguir el procedimiento de solución de controversias, la disputa será resuelta de conformidad a lo señalado en la cláusula denominada “Tribuales Competentes”.

43.2	opcional Experto Independiente.

En caso de que las Partes no lleguen a un acuerdo respecto de sus diferencias, reclamos y/o controversias relacionadas con el contrato y/o ejecución de los trabajos, de mutuo acuerdo, podrán acordar sujetarse a la opinión que emita un Experto Independiente (el “Experto Independiente”), quien deberá poseer la especialidad que se requiere para resolver el asunto planteado.

La Parte que desee someter una cuestión a la decisión del “Experto Independiente”, deberá notificarlo a la otra parte en un plazo no mayor a quince (15) días naturales posteriores a la emisión de la determinación al que se refiere la cláusula denominada Disputa; debiendo a su vez la parte notificada emitir, por escrito, pronunciamiento de aceptación o de negativa a la propuesta.

En caso de que la parte notificada acepte la propuesta de someter la controversia a la opinión de un “Experto Independiente”, el procedimiento se tendrá por iniciado.

Las Partes, de común acuerdo, designarán a un “Experto Independiente” dentro de un plazo máximo de 15 (quince) días naturales contados a partir de la fecha en que haya iniciado el procedimiento, tomando en cuenta el monto en disputa y la importancia y complejidad del asunto.

Para la designación del “Experto Independiente”, las partes, de común acuerdo, deberán elaborar una lista de tres candidatos para que de dicha lista sea elegido, conjuntamente, el “Experto Independiente” de la controversia.

El profesionista que sea designado “Experto Independiente” deberá aceptar su nombramiento en el que deberá incluirse una declaración de aceptación, disponibilidad, imparcialidad e independencia, debiendo expresar en el acto cualquier posible conflicto de intereses.

Cada Parte pagará sus propios costos en relación con este procedimiento y los honorarios del Experto Independiente deberán ser cubiertos por PEP y el CONTRATISTA en partes iguales.

El “Experto Independiente” deberá actuar como experto y no como árbitro.

Dentro de los diez (10) días siguientes a que se haya designado al Experto Independiente, cada Parte proporcionará a este la información que posea en relación con el asunto en controversia.

El “Experto Independiente” podrá solicitar a las partes información adicional, misma que tendrá en todo momento carácter de confidencial.

La omisión al requerimiento formulado por el “Experto Independiente” será considerada como una renuncia al derecho de exhibir la documentación solicitada, por lo que no dará motivo a desechamiento del procedimiento sino al conocimiento y resolución de este con base en los elementos que las Partes hubieran proporcionado inicialmente.

El Experto Independiente podrá convenir una o más reuniones, con una o ambas Partes, para establecer los puntos específicos en controversia. A falta de acuerdo entre las Partes, el lugar de celebración de cualquier audiencia en persona entre el “Experto Independiente” y las Partes será la Ciudad de México.

El Experto Independiente deberá emitir su determinación dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la fecha de inicio del procedimiento, el cual podrá ser ampliado de mutuo acuerdo por las partes.

La opinión que emita el “Experto Independiente”, al amparo de esta Cláusula, tendrá el carácter de vinculante y obligatoria para las Partes.

43.3.- Tribunales Competentes. Todas las desavenencias, discrepancias, diferencias o controversias que deriven de la interpretación o ejecución de este Contrato o que guarden relación con éste, que no hayan sido resueltas por cualquiera de los mecanismos previstos en el Contrato, serán resueltas conforme a la jurisdicción de los Tribunales Federales con residencia en la Ciudad de México, por lo tanto, las partes renuncian a cualquier otra jurisdicción o fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

44.- RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL

El presente Contrato y sus anexos constituyen el acuerdo único entre las Partes en relación con el objeto del mismo y deja sin efecto cualquier otra negociación o comunicación entre éstas, ya sea oral o escrita, anterior a la fecha en que se firme el mismo.

Las Partes acuerdan que en el caso de que alguna de las cláusulas establecidas en el presente instrumento fuere declarada como nula por la autoridad jurisdiccional competente, las demás cláusulas serán consideradas como válidas y operantes para todos sus efectos legales.

Cada una de las Partes reconoce el carácter, personalidad y facultades con las que el representante de la otra actuó durante el procedimiento de contratación del cual deriva el Contrato y con las que actuó quien suscribe el mismo y los Convenios Modificatorios que se suscriban, por lo que no se reservan derecho ni acción legal alguna de cualquier naturaleza, sea civil, mercantil, penal, administrativa o cualquiera otra, exigible o ejercible, en contra de la otra Parte por tales aspectos.

45.- AUDITORÍAS

El CONTRATISTA se obliga a entregar toda la información y documentación que al efecto le requiera PEP respecto del presente contrato, para la atención de auditorías a PEP practicadas por la Auditoría Interna en ejercicio de sus funciones u otros órganos fiscalizadores competentes. Dicha información podrá entregarse por PEP a la Auditoría Interna y demás órganos fiscalizadores competentes o Autoridades Gubernamentales que así se lo soliciten.

El CONTRATISTA se obliga a colaborar con PEP y con cualquier autoridad gubernamental, cuando se le requiera, en relación a todo lo relativo al objeto del Contrato y sus alcances.

46.- OBLIGACIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

El CONTRATISTA se obliga a cumplir y hacer cumplir por parte de su personal y Subcontratistas, todas las obligaciones y requerimientos de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental de proveedores que realizan actividades en instalaciones de PEP, establecidos en el Anexo SSPA y, en particular, en el Formato 4 del Anexo SSPA del Contrato.

De conformidad con la cláusula denominada “Indemnizaciones” del presente Contrato, cuando por causas imputables al CONTRATISTA incurran en algún accidente de trabajo con fatalidad, ya sea en sus instalaciones o en las de PEP, con motivo de la ejecución de un Contrato con PEP, se le aplicarán las deducciones económicas por fatalidad estipuladas en la Tabla 1 del Anexo SSPA

Tratándose de fatalidades, por causas imputables al PROVEEDOR, éste se obliga a indemnizar a los beneficiarios postmorten de las personas fallecidas cumpliendo con lo previstola Ley Federal del Trabajo

Conforme lo anterior, el CONTRATISTA deberá exigir a sus Subcontratistas los mismos requerimientos y obligaciones estipulados en el Formato 4 del Anexo SSPA, incluyendo las deducciones por incumplimiento al mismo Anexo SSPA e indemnizaciones a los beneficiarios post mortem de personas fallecidas en accidentes de trabajo que establece Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias para sus Proveedores y Contratistas.

47.- DERECHOS HUMANOS

Las partes se obligan a respetar durante la ejecución del Contrato, los Derechos Humanos.

Nota: En caso de Megaproyectos, requerir en las bases que como requisito se presenten los mecanismos práctico-operativos de reparación de violaciones de derechos humanos.

El CONTRATISTA se obliga a contar con mecanismos práctico-operativos de reparación de violaciones a derechos humanos por las actividades que realice con motivo de la ejecución del presente contrato.

NOTA: ESTA CLÁUSULA SE INCLUIRÁ EN CASO DE PROPUESTA CONJUNTA.

48. OBLIGACIÓN SOLIDARIA

Las personas que suscriben el presente contrato en su carácter de CONTRATISTA asumen en forma solidaria la totalidad de las obligaciones de este contrato ante PEP.

48.1 REPRESENTANTE COMÚN Y LÍDER DEL CONSORCIO EN EL CONTRATO:

Los representantes de cada uno de los miembros del Consorcio convienen que la Empresa__________, será el líder del Consorcio para efectos del presente Contrato.

El Líder del Consorcio, a través de su representante, tomará las decisiones fundamentales durante la ejecución del Contrato (de manera enunciativa, mas no limitativa) para la presentación de estimaciones; facturas; resolución de controversias sin distinguir la especialidad de que se trate; resolución de discrepancias técnicas, etc., mismas que serán vinculantes para los demás miembros del Consorcio.

El C.__________, en su carácter de Representante del líder del Consorcio, cuenta con un poder amplio, suficiente y necesario para actuar en nombre y representación de las empresas que suscriben el presente.

En caso de que el CONTRATISTA decida cambiar al líder del Consorcio, deberá comunicar por escrito al Administrador del Proyecto, su intención de designar a otro miembro del CONTRATISTA como líder del Consorcio para opinión de PEP.

49.- FUENTES DE FINANCIAMIENTO

El CONTRATISTA reconoce que Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias o cualquier entidad financiera o filial que éste designe para tal efecto, podrán hacer uso de recursos provenientes de financiamiento, con el objeto de financiar los pagos que deriven del Contrato. El CONTRATISTA conoce y se obliga a informar oportunamente a sus proveedores y/o subcontratistas, sobre los requisitos relacionados con la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento, para garantizar el cumplimiento de lo establecido en esta cláusula.

La “Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios”, presentada con anterioridad a la firma del Contrato, se integra al Contrato como Anexo “G-1 Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y Servicios”, en la inteligencia de que PEP podrá solicitar al CONTRATISTA cualquier aclaración o información adicional relativa a la cédula a que se refiere esta cláusula, durante la ejecución del Contrato. Asimismo, en caso de que la información contemplada en dicha cédula llegara a modificarse durante el plazo de este Contrato, el CONTRATISTA se obliga a hacerla del conocimiento de PEP, inmediatamente después de que el CONTRATISTA tenga conocimiento de la modificación, lo que no implicará realizar una modificación al Contrato.

El CONTRATISTA se obliga a entregar al(a las) área(s) responsable(s) (“Módulo(s) de Financiamiento”) de PEP la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento (documentos o documentos electrónicos), que en su caso corresponda; la cual se deberá presentar de conformidad con los requisitos establecidos en el anexo “Anexo G Documentación requerida por las Fuentes de Financiamiento”, denominado “Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento”, siguiendo para tal efecto las instrucciones y formatos específicos vigentes que se contienen en el “Instructivo de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios para la Entrega de Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento” que le fue entregado previo a la firma de este Contrato. El Instructivo vigente, a que se refiere esta cláusula, también se encuentra disponible en la siguiente página de Internet de Pemex: (www.pemex.com/proveedores/documentacion).

Si el CONTRATISTA ha cumplido con la entrega de la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento, el área responsable (“Módulo de Financiamiento”):

- registrará en los sistemas sobre dicho cumplimiento, con lo que el CONTRATISTA podrá continuar con los trámites de pago de su(s) factura(s), o

- emitirá el “Comprobante de Seguimiento de Documentación”, el cual formará parte de la documentación que el CONTRATISTA presente para continuar con los trámites de pago de su(s) factura(s).

PEP no estará obligado a dar trámite al pago de su(s) factura(s) cuando el CONTRATISTA injustificadamente no entregue la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento que corresponda.

PEP podrá solicitar al CONTRATISTA cualquier modificación, aclaración o información adicional relativa a la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento.

De la misma forma, el CONTRATISTA acepta que, para ciertos casos, la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento deberá ser entregada a la persona (Banco Agente, Agencia de Crédito a la Exportación, Dirección Corporativa de Finanzas, etc.) que PEP le indique oportunamente.

50.- PROGRAMA DE APOYO A LA COMUNIDAD Y AL MEDIO AMBIENTE (PACMA)

El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones, términos y alcances previstos en el Anexo PACMA Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente que forma parte integrante del presente Contrato.

La aportación que le corresponda en términos del citado Anexo será destinado a programas, obras o acciones que contribuyan al desarrollo humano y a la sustentabilidad ambiental de las comunidades, así como para obtener la Licencia Social para Operar, aplicándose preferentemente en el área de influencia de los Trabajos o donde Petróleos Mexicanos lo determine.

El CONTRATISTA deberá designar una persona como enlace para efectos de atender todo lo relacionado con esta cláusula y el Anexo PACMA Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente.

Los ajustes por incumplimiento de los Indicadores Clave de Desempeño que medirán el cumplimiento de las Cédulas asignadas, se calcularán conforme a lo establecido en el Anexo PACMA.

En caso de que las Partes acuerden ampliaciones al monto del Contrato, el CONTRATISTA se obliga a aportar el porcentaje que corresponda en términos del Anexo PACMA respecto del monto ampliado.

El incumplimiento de seis o más veces el mismo ICD durante el plazo del presente Contrato será causal de Rescisión.

51.- RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El CONTRATISTA, dentro de los siguientes 30 (treinta) días naturales posteriores a la firma del Contrato, entregará al Administrador del Proyecto el “Contrato de servicios financieros o instrumento legal formalizado con la Institución Financiera emisora de la Carta de Línea de Crédito”, en copia certificada (notariada o apostillada), en el cual el CONTRATISTA y la institución financiera emisora de dicha carta, se comprometen a hacer efectivo dicho contrato para la aplicación inmediata de los recursos de la línea de crédito para los trabajos objeto del Contrato.

# (EN CASO DE APLICAR).

52.- MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS

El CONTRATISTA cumplirá, y exigirá que sus Subcontratistas cumplan con todas las Leyes relativas al uso o generación, manejo, transporte y disposición de Materiales y Residuos Peligrosos que el CONTRATISTA o sus Subcontratistas introdujeran en el Sitio, así como con los Permisos correspondientes. Sin limitar la generalidad de lo anterior:

El CONTRATISTA realizará sus actividades conforme al Contrato y hará que cada uno de sus Subcontratistas realice sus actividades de manera adecuada para evitar la afectación ambiental por Materiales y Residuos Peligrosos que el Contratista o sus Subcontratistas introdujeran en el Sitio.

El CONTRATISTA no eliminará ni permitirá la eliminación o desecho de Materiales o Residuos Peligrosos en el Sitio, el transporte de Materiales y Residuos Peligrosos al Sitio o el transporte de Materiales y Residuos Peligrosos del Sitio, salvo si se realizan de conformidad con lo establecido en las Leyes y los Permisos o Disposiciones Normativas aplicables. El CONTRATISTA será responsable del manejo y disposición adecuada de todos aquellos Materiales y Residuos Peligrosos que el CONTRATISTA o sus Subcontratistas introdujeran en el Sitio. El CONTRATISTA hará que todos los Materiales y Residuos Peligrosos que el CONTRATISTA o sus Subcontratistas introdujeran en el Sitio, si los hubiera, sean transportados sólo por transportistas que posean Permisos válidos y vigentes, así como que los mismos operen en cumplimiento con dichos Permisos y Leyes o Disposiciones Normativas aplicables y conforme a los manifiestos y documentos de embarque.

El CONTRATISTA se deberá registrar como el generador de los Materiales y Residuos Peligrosos que el Contratista o sus Subcontratistas introdujeran en el Sitio, y se obliga a que sean tratados sólo en instalaciones de tratamiento, confinamiento y disposición final que mantengan Permisos válidos y que operen en cumplimiento de dichos Permisos y las Leyes y Disposiciones Normativas aplicables. El CONTRATISTA presentará a PEP una lista de todos los Materiales y Residuos Peligrosos que serán introducidos o generados en el Sitio y mantendrá informado a PEP respecto del estado de los Materiales y Residuos Peligrosos generados en el Sitio y su eliminación en instalaciones de tratamiento, confinamiento y disposición final. En el entendido de que el CONTRATISTA no será responsable de los Materiales o Residuos Peligrosos introducidos o generados por PEP o Terceros durante la ejecución de los Trabajos.

Si el CONTRATISTA o cualquier Subcontratista maneja Materiales Peligrosos o genera Residuos Peligrosos, en o desde el Sitio, o tuviera conocimiento de que alguna Persona hubiera almacenado, generado o desechado Materiales y Residuos Peligrosos, en o desde el Sitio, o descubre que cualquier Material y Residuo Peligroso pre-existente ha sido introducido, generado, almacenado o desechado en el Sitio, el CONTRATISTA lo comunicará de inmediato por escrito a PEP.

Si una parte de los Trabajos se ejecuta en el área en la cual dicho descubrimiento se hizo, el CONTRATISTA inmediatamente dejará de ejecutar dichos Trabajos en esa área afectada y PEP determinará las acciones procedentes conforme a la Ley, Reglamento o Disposición Normativa aplicable. El CONTRATISTA no tomará, y no permitirá que sus Subcontratistas tomen, ninguna acción que pudiera causar la dispersión de Materiales o Residuos Peligrosos en el Sitio. El CONTRATISTA será el único responsable de limpiar la contaminación generada por Materiales y Residuos Peligrosos que el CONTRATISTA o sus Subcontratistas introdujeran en el Sitio.

Si así lo requiere PEP, el CONTRATISTA cooperará con PEP y le asistirá a poner el Sitio en disposición de otros contratistas de PEP para que tomen las acciones necesarias para limpiar el Sitio que no sea responsabilidad del CONTRATISTA, asumiendo PEP dicho costo.

Si las actividades del CONTRATISTA o algún Subcontratista generan la liberación de Materiales o Residuos Peligrosos en el Sitio, ya sea de forma negligente o accidental, el CONTRATISTA (i) detendrá de inmediato cualquier parte de los Trabajos en dicha área y, procederá de manera inmediata y diligente a tomar todas las medidas para la contención, recuperación y limpieza del Sitio que fueran necesarias, (ii) una vez concluidas estas acciones procederá a caracterizar el área y en su caso remediarla, en los términos que establezca el Anexo SSPA, para liberar el Sitio de cualquier contaminación generada por el CONTRATISTA, (iii) el CONTRATISTA responderá por los Sitios contaminados con Materiales y Residuos Peligrosos que le sean atribuibles por la ejecución de los Trabajos, conforme las cláusulas denominadas “Responsabilidad Ambiental” y ““Obligaciones de Indemnización del CONTRATISTA”, inclusive en fecha posterior a la de la recepción de los Trabajos.

El CONTRATISTA dispondrá de todos los Materiales o Residuos Peligrosos que el CONTRATISTA o sus Subcontratistas introdujeran en el Sitio para su retiro o disposición final tan pronto como le sea posible, pero en ningún caso lo hará después de la recepción de los Trabajos.

Todos los actos del CONTRATISTA ya fueran realizados antes o después de la terminación del Contrato, tendrán como objetivo prevenir la generación de pasivos ambientales o sitios contaminados.

Salvo disposición en contrario, los gastos que se generen por las actividades señaladas en esta Cláusula serán a cargo del CONTRATISTA sin costo alguno para PEP.

Las disposiciones de esta Cláusula seguirán vigentes a la Rescisión o terminación anticipada del Contrato.

# 53.- BÓVEDA DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE PEMEX

PEP o su causahabiente darán acceso al CONTRATISTA la información relacionada con la BDE, así como a los formatos de perfil o rol de la misma para participar en su Proceso Electrónico, sin menoscabo de las disposiciones normativas que rigen los distintos procedimientos de contratación, en el entendido que su suscripción, no produce ninguna obligación que no esté relacionada con el objeto del presente instrumento.

El CONTRATISTA se obliga a conocer la información y cumplir con el procedimiento previsto en este Contrato.

La información necesaria estará a disposición del CONTRATISTA en la dirección electrónica http://pemex.reachcore.com/boveda/Login.aspx, o en la que el Administrador le comunique.

Las Partes reconocen que todas las operaciones aceptadas con Firma Electrónica Avanzada producen los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos con firma autógrafa (equivalencia funcional), de conformidad con lo previsto en el artículo 89 del Código de Comercio.

Igualmente, las Partes reconocen que la impresión de cualquier tipo de información o instrucción transmitida mediante la BDE y Correos Electrónicos, así como cualquier comprobante emitido o transmitido en el Proceso Electrónico tienen pleno valor probatorio que las disposiciones aplicables les otorgan a éstos.

Queda bajo la responsabilidad de cada una de las Partes, asegurarse que los documentos o información enviada por medio de la BDE y Correos Electrónicos correspondan a lo establecido en cada Contrato.

El CONTRATISTA conviene utilizar todos los servicios disponibles en la BDE, incluso aquellos que PEP o su causahabiente active posterior a la firma de este contrato, entre los que pudieran encontrarse, la firma de Orden o Pedido, Estimación, COPADE, así como la recepción de Factura Electrónica.

Las Partes acuerdan que el presente instrumento no representa compromiso financiero alguno, por lo que su suscripción no implica afectación presupuestal, razón por la cual el CONTRATISTA no podrá reclamar pago o contraprestación alguna.

## 53.1.-OPERACIÓN DE LA BDE

Para efectos de validar cada una de las operaciones efectuadas en la BDE, las Partes convienen que:

1.	Las operaciones que realice el CONTRATISTA  y los servicios que se le presten mediante el uso de la Firma Electrónica Avanzada, lo identifican plenamente ante PEP o causahabiente, por lo que la expresión de su consentimiento otorgado por estos medios respecto de las operaciones, instrucciones y servicios serán absolutamente válidos no pudiendo ser desconocidos, revocados, repudiados o rechazados por el CONTRATISTA  ante PEP o su causahabiente tanto respecto de dicha identificación como de la realización de las operaciones, instrucciones y servicios que se hubieren realizado.

2.	Que a los servicios de la BDE le son aplicables todos aquellos términos y condiciones que se establecen en el presente contrato, así como aquéllos que se establezcan en los cuadros de diálogos de los propios sistemas electrónicos y por los efectos que el uso de los sistemas electrónicos.

3.	El CONTRATISTA se obliga a que las modificaciones, solicitudes y operaciones que se realicen deberán realizarse únicamente a través de la BDE o mediante el uso de los formatos autorizados por PEP o su causahabiente. PEP o su causahabiente desconocerán cualquier comunicación escrita que no se realice en los formatos que haya autorizado.

## 53.2 CAPACITACIÓN

A partir del día hábil siguiente de la firma del presente contrato, PEP o su causahabiente ofrecerá capacitación al CONTRATISTA mediante capacitación asistida por computadora por sus siglas en inglés “CBT”, entregando los manuales de usuario y al final de ésta, si la evaluación resulta aprobatoria, el CONTRATISTA  solicitará PEP o su causahabiente el alta de la clave de usuario y Contraseña de su Administrador en la BDE.

El CONTRATISTA estará en posibilidades de utilizar las funcionalidades de la BDE, una vez que haya recibido por parte de PEP o su causahabiente la capacitación antes señalada.

El CONTRATISTA se obliga a mantener capacitado al personal que opera las funcionalidades de la BDE y, en su caso, a mantener actualizados los manuales de usuario que pudieran ser modificados por PEP o su causahabiente.

53.3	ASIGNACIÓN DE PERFILES O ROLES DE ACCESO

A efecto de tener actualizado el registro de las personas asignadas por el CONTRATISTA, para el acceso a la BDE, ésta se obliga a comunicar por escrito o por Correo Electrónico de manera inmediata a PEP o su causahabiente cualquier cambio de persona que cuente con las facultades para intervenir en el Proceso Electrónico.

53.4	MESA DE AYUDA O SERVICIO

PEP o su causahabiente otorgarán al CONTRATISTA el servicio de mesa de ayuda en el uso y solución de problemas ligados a las aplicaciones relacionadas con la BDE. PEP o su causahabiente pondrán a su disposición un número telefónico y correo electrónico, por medio de los cuales el CONTRATISTA podrá recibir ayuda, en días y horas hábiles, respecto a dicha operación.

En caso de que el CONTRATISTA tenga conocimiento o crea que ha habido cualquier violación de la seguridad, tal como el robo o el uso no autorizado de la Identificación de Usuario, deberá bloquear el acceso a la BDE a los usuarios asignados por el CONTRATISTA y dar aviso inmediato al Administrador.

## 53.5 FORMALIZACIÓN Y TIEMPO DE RESPUESTA DE LA ACEPTACIÓN DEL PEDIDO, ORDEN O ESTIMACIÓN

Una vez que PEP o su causahabiente formule electrónicamente a través de la BDE al CONTRATISTA un requerimiento de Pedido, Orden o Estimación, el CONTRATISTA deberá formalizarlo mediante su Firma Electrónica Avanzada. De no recibir respuesta por parte del CONTRATISTA dentro de las siguientes 24 (veinticuatro) horas hábiles, se considerará que el requerimiento ha sido rechazado, con las implicaciones legales que esto conlleva, salvo que se compruebe por medios idóneos y fehacientes, que la falta de atención se debió a problemas técnicos en la BDE en cuyo caso, el Pedido u Orden se formalizará mediante firmas autógrafas.

Se considerará que un Pedido, Orden o Estimación es emitido y comunicado electrónicamente al momento de ser publicado en la BDE, ya que de manera simultánea es enviada por PEP o su causahabiente por Correo Electrónico al CONTRATISTA.

De la misma manera el CONTRATISTA, una vez que cuente con la información necesaria para facturar, deberá enviar a la BDE su factura electrónica vía archivo “xml” de acuerdo a las disposiciones emitidas por el Sistema de Administración Tributaria, y conforme a lo pactado en el o en los Contratos, con el propósito de dar agilidad y transparencia al pago de dicho documento.

## 53.6 ENVÍO Y RECEPCIÓN DE DATOS Y DOCUMENTOS

Las Partes acuerdan que las operaciones de envío, recepción de datos y documentos asociados al presente contrato quedarán registradas en la base de datos de la plataforma SAP R/3, lo anterior, para efectos de acreditar las fechas de trámite y envío de los requerimientos por lo que bastará con la emisión de un reporte de las operaciones efectuadas por dicho medio para que, en su caso, sea evidencia plena de las mismas.

## 53.7- IDENTIFICACIÓN DE USUARIO Y CONTRASEÑA

El medio de acceso a las funcionalidades de la BDE será a través de una clave de Identificación de Usuario y una Contraseña inicial, otorgada por el Administrador al CONTRATISTA.

La Contraseña al ser recibida deberá cambiarse por el usuario para seguridad en las operaciones en la BDE, liberando a PEP o su causahabiente de cualquier responsabilidad por el mal uso de la misma.

El CONTRATISTA reconoce y acepta los efectos jurídicos que se deriven del uso de la Identificación de Usuario y Contraseña, a través de sus representantes legales, empleados, dependientes o un Tercero, por lo que se considera una obligación esencial que el personal que opere los Medios Electrónicos lo haga con diligencia.

Las Partes acuerdan que oprimir los botones de aceptación o rechazo en forma accidental o imprudencial en el proceso de envío de información o la formalización electrónica de Pedidos, produce todos los efectos jurídicos a que haya lugar, sin que se pueda alegar falta de consentimiento o cualquier otro motivo para su reconocimiento, salvo que en un plazo de 24 (veinticuatro) horas hábiles posteriores a la identificación del evento, el CONTRATISTA  comunique al Administrador por escrito o por Correo Electrónico que ha existido ese hecho y que se ha actuado sin dolo.

Es responsabilidad del CONTRATISTA autorizar el alta, cambios y cancelaciones de sus usuarios.

## 53.8 ENVÍO DE INFORMACIÓN

PEP o su causahabiente comunicará al CONTRATISTA mediante el Correo Electrónico bóveda.pemex@advantage-security.com, la generación de información que le corresponde, referente a los pedidos u órdenes que le han sido asignados, a través de la funcionalidad de la BDE para ser atendida oportunamente.

El CONTRATISTA se obliga a acceder a la BDE por lo menos una vez al día, mientras perduren las obligaciones del Contrato, a fin de atender oportunamente los requerimientos.

Cualquier operación de consulta electrónica registrada en la BDE por parte del CONTRATISTA, deberá ser considerada como un acto jurídico con todos sus efectos.

## 53.9 VIRUS INFORMÁTICOS

Las Partes deben verificar, antes de enviar electrónicamente cualquier información, que no contenga Virus Informáticos o cualquier otro tipo de bloqueo que ponga en riesgo la información y los bienes de las Partes.

Si el CONTRATISTA envía cualquier tipo de información electrónicamente que contenga Virus Informático responderá por los Daños y Perjuicios causados.

## 53.10 IMPOSIBILIDAD DE USO DE LA BDE

En ningún caso las Partes serán responsables de daños, perjuicios y pérdidas que surjan en relación con la imposibilidad de uso de la BDE o en relación con cualquier falla en el rendimiento, interrupción, defecto, demora en la operación o transmisión o fallas de sistemas informáticos o de comunicación o línea de dicha BDE.

En caso de que el CONTRATISTA no pueda utilizar la BDE deberá hacerlo del conocimiento inmediato del Administrador. En tanto resuelva la problemática de la operación del Pedido, Orden o Estimación, ésta deberá de llevarse a cabo de manera documental y con firma autógrafa.

## 53.11 AVISO DE ENTREGA O CONFIRMACIÓN

Una vez que haya sido firmado el COPADE, se enviará electrónicamente al CONTRATISTA, mediante el Correo Electrónico bóveda.pemex@advantage-security.com una prefectura y Addenda Electrónica con los datos de las adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras recibidos y registrados en el SAP.

## 53.12 SISTEMAS ELECTRÓNICOS Y SERVICIOS DE LA BDE

El CONTRATISTA reconoce y está de acuerdo en que PEP o causahabiente podrá, libremente y sin limitación alguna, realizar todas las modificaciones técnicas, físicas, mecánicas o de cualquier otra naturaleza, que sean necesarias para mejorar, actualizar o suprimir algunas de las funciones de los sistemas electrónicos de la BDE,  inclusive la eliminación de algunos servicios en algunos de los sistemas electrónicos o la eliminación total de algunos de los sistemas electrónicos, según PEP o causahabiente considere necesario.

Asimismo, el CONTRATISTA reconoce que PEP o su causahabiente podrá prestar los servicios en línea o hacer las operaciones correspondientes con posterioridad al momento en que el CONTRATISTA digite las instrucciones en la BDE.

PEP o su causahabiente no será responsable frente al CONTRATISTA de cualesquiera daños o perjuicios que se pudieren ocasionar al CONTRATISTA en virtud de las modificaciones que PEP o su causahabiente lleve a cabo en los sistemas electrónicos de la BDE.

De conformidad con lo anterior, ambas Partes convienen que:

a)	PEP o su causahabiente podrá suspender o cancelar las instrucciones de las operaciones o servicios que el CONTRATISTA pretenda realizar o utilizar mediante la BDE; o cualquier otro que PEP o su causahabiente ponga a disposición del CONTRATISTA, siempre y cuando PEP o su causahabiente cuente con elementos suficientes para presumir que la autenticación del CONTRATISTA; su clave de acceso, Firma Electrónica Avanzada han sido utilizados en forma indebida o bien cuando PEP o su causahabiente detecte algún error en la instrucción respectiva.

b)	Para el acceso a los distintos servicios de la BDE, PEP o su causahabiente proporcionará al CONTRATISTA los distintos medios de autenticación para el acceso a los mismos. Sin éstos, el CONTRATISTA no podrá utilizar los servicios que se describen en el presente contrato.

c)	PEP o su causahabiente bloqueará los servicios de la BDE, en caso de que el CONTRATISTA introduzca una clave errónea por tres ocasiones continuas, situación por la que, deberá enviar un Correo Electrónico al Administrador para desbloquear el servicio, asimismo para restablecer el servicio.

d)	En caso de inactividad, en el servicio, PEP o su causahabiente dará por terminada la sesión de BDE después de 15 (quince) minutos.

e)	El CONTRATISTA, reconoce expresamente el derecho que se reserva PEP o su causahabiente, a suspender una o más funcionalidades de la BDE en caso de que la(s) cuenta haya sido cancelada, bloqueada, o se encuentre en algún estatus que impida realizar alguna operación, así como cualquier otra causa vinculada con la Firma Electrónica Avanzada de la BDE y no será responsable de los daños y perjuicios que llegare a causarle.

f)	En caso de olvido o extravío de la Contraseña de acceso a la BDE, el CONTRATISTA deberá hacerlo del conocimiento del Administrador mediante Correo Electrónico señalado en la cláusula denominada Comunicaciones.

  - MEDIOS ALTERNOS DE OPERACIÓN

En caso de no operabilidad de la BDE, el CONTRATISTA reconoce expresamente que PEP o su causahabiente no será responsable de los daños y perjuicios que llegare a causársele por la no disponibilidad de los sistemas electrónicos. No obstante, a ello, PEP o su causahabiente pondrá a disposición del CONTRATISTA, los medios alternos para recibir la prestación de los servicios de recepción de información que en su caso requiera. Los términos y condiciones bajo los cuales se regirán los medios alternos serán los dados a conocer al CONTRATISTA.

  - PROPIEDAD

El CONTRATISTA reconoce que PEP o su causahabiente es el único y exclusivo titular de los derechos de propiedad y dominio, que se contengan en los sistemas electrónicos de la BDE, por lo que por ningún motivo podrá copiar o modificar los mismos, ni será considerado cesionario respecto de ellos, y solo podrá utilizarlos en los términos y condiciones pactados en el presente contrato, debiendo guardar en todo momento la confidencialidad respecto de cualquier información que se derive o tenga relación con el presente contrato.

  - SEGURIDAD

PEP o su causahabiente podrán adoptar las medidas de seguridad que considere convenientes, respecto de los sistemas electrónicos, Firmas Electrónicas Avanzadas y comunicaciones relativas a la BDE, por lo que desde este momento el CONTRATISTA otorga su conformidad para con las medidas de seguridad que sean elegidas por PEP o su causahabiente.

La firma en la bóveda electrónica permitirá la generación de una notificación electrónica al CONTRATISTA para que genere la factura electrónica o documental, según corresponda.

# Enteradas las Partes del contenido y alcance legal del presente contrato y sus anexos, lo firman en 3 (tres) ejemplares, en la Ciudad de ____________ a los _____ días de ____.

PEP

___________________________________

EL CONTRATISTA

_______________________