SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CENTRO S. C. T.  SAN LUIS POTOSÍ

SUBDIRECCIÓN DE OBRAS

RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES

TRABAJOS POR EJECUTAR

PC-009000966-E39-2022

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CENTRO S. C. T.  SAN LUIS POTOSÍ

SUBDIRECCIÓN DE OBRAS

RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES

| Licitación Pública Nacional No. | PC-009000966-E39-2022 |
| --- | --- |
| OBRA: | “Modernización para ampliar el cuerpo existente de 7.0 m a 22.0 m de ancho de corona, en los subtramos del km 361+000 al km 362+140 y del km 363+839.50 al km 364+000 y de 7.0 m a 33.0 m en el subtramo del km 362+140 al km 363+839.50, con una longitud total de 3.0 km, 1 Retorno a nivel en el km 364+700 y la Construcción del Puente Tampaon (km 361+983), incluye la construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimentos, estructuras, obras complementarias, obras inducidas, señalamiento vertical y horizontal, Carretera: Portezuelo - Cd. Valles, tramo: Tamazunchale - Cd. Valles, en el municipio de Cd. Valles, en el estado de San Luis Potosí.” |
| CARRETERA: TRAMO: SUBTRAMO: | Portezuelo - Cd. Valles Cd. Valles - Tamazunchale Del km 361+000 al km 364+000 |
| ESTADO: | SAN LUIS POTOSÍ |

TRABAJOS POR EJECUTAR

Las obras objeto del presente concurso comprenden los trabajos “Modernización para ampliar el cuerpo existente de 7.0 m a 22.0 m de ancho de corona, mediante la construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimentos, obras complementarias, obras inducidas, señalamiento vertical y horizontal del km 361+000 al km 364+000, con 3.00 km de longitud, incluye calles laterales y retornos en "El Pujal" y desmantelamiento y construcción del puente Tampaon" km. 361+983.60, tramo: Cd. Valles - Tamazunchale, Carretera: Portezuelo - Cd. Valles, en el municipio de Cd. Valles, en el Estado de San Luis Potosí”; debiéndose realizar conforme lo que fije el proyecto y/o lo que ordene esta dependencia, siguiendo los lineamientos que en términos generales se describen más adelante.

Para el inicio de la ejecución de los trabajos, deberá instalar primero el señalamiento de protección de obra requerido diurno y nocturno (flechas luminosas, conos luminosos y trafitambos luminosos), conforme a lo indicado en el MANUAL DE DISPOSITIVOS Y SEÑALAMIENTO PARA CALLES Y CARRETERAS, el cual deberá operar en condiciones óptimas las 24 horas del día los siete días de la semana, por el tiempo que dure la obra; considerando la necesidad de construir primero las desviaciones del tránsito vehicular necesarias, para lo cual deberá anexar los croquis correspondientes y obtener el visto bueno de la Dependencia.

Deberán programar e integrar en obra al mismo tiempo por lo menos dos (2) frentes de trabajo y dos turnos con equipo de construcción independiente, sin que sea limitativo, que garanticen la ejecución de los trabajos en tiempo, forma y calidad, considerando en cada frente de trabajo las diferentes etapas de construcción, debiendo además considerarlos y describirlos en la Planeación Integral para realizar los trabajos de su propuesta.

Es importante destacar que la implementación de los frentes de trabajos no generase futuras reclamaciones por lo que se deberá considerar en su propuesta lo necesario para la correcta ejecución.

I.- EL LICITANTE AL FORMULAR SU PROPOSICIÓN DEBERÁ CONSIDERAR QUE:

A.-  Al inicio de los trabajos, el Licitante que resulte ganador quedará obligado a colocar donde le indique la Dependencia en cada uno de los lugares del tramo en que se realizarán los trabajos un “Letrero Informativo de la Obra” con las características y dimensiones que se indican en la Especificación Particular respectiva y al que se le dará el mantenimiento adecuado durante el periodo de la ejecución de la obra.

B.- Deberá preverse en la ejecución de los trabajos, utilizar primordialmente la mano de obra de la localidad y/o de la región.

C.-	En sus análisis de precios unitarios correspondientes a las diferentes capas de terracerías, deberá incluir las regalías por la extracción de los materiales pétreos, las cuales deberán ser negociadas por el proponente; la omisión de este concepto, no será motivo de reclamación posterior, en caso de que la obra le sea adjudicada.

D.- En sus Costos Indirectos de obra deberá considerar el control topográfico de la obra de manera permanente, (trazo, secciones transversales, perfiles, niveles, etc.) mediante la utilización del equipo y personal adecuado y suficiente. Así mismo, en los Costos Indirectos de obra deberá considerar la limpieza general durante la ejecución y al final de la obra.o de no indicarlo en su análisis,

E.-	Los acarreos de los materiales pétreos podrán hacerse con medios propios, debiendo obtener y anexar a su propuesta, un documento de la unión de transportistas de la región, en donde se haga constar que no se opondrán a esta opción, o con fleteros de la región y en este último caso, en sus análisis de precios correspondientes consignará la tarifa vigente en la fecha de presentación de proposiciones, la cual forma parte del presente pliego de requisitos.

F.-	Con objeto de no interrumpir la circulación de vehículos en el tramo en cuestión, deberá trabajarse por etapas, canalizando el tránsito hacia rutas predefinidas de común acuerdo con la Dependencia. Se colocará el señalamiento de protección de obras DIURNO Y NOCTURNO (SEÑALAMIENTO LUMINOSO) según proyecto propuesto por el contratista ganador y autorizado por la Dependencia con forme a lo indicado en el segundo párrafo de estos trabajos por ejecutar, este señalamiento deberá ser incluido en los Costos Indirectos.

G.- El proponente, de acuerdo con el conocimiento cabal que tiene de los trabajos a realizar y de la región, propondrá el ó los bancos de material para terracerías, obras de drenaje y pavimentación, que a su juicio considere convenientes para la ejecución de los mismos, debiendo tomar siempre en cuenta que dichos bancos garanticen las normas de calidad requeridas, la capacidad de producción y que de preferencia se encuentren en explotación. El mismo proponente deberá cerciorarse de que los bancos de materiales propuestos se encuentren libres de gravámenes ante la Secretaría de Desarrollo Social, la Comisión Nacional del Agua, SEMARNAT, INAH, etc. y que los propietarios ó concesionarios den su anuencia mediante un convenio escrito para su explotación. La liberación de los bancos de materiales, así como el pago de las regalías y otros pagos inherentes correrán por cuenta exclusiva del Contratista ganador. Así mismo el Contratista será el responsable del trámite de todos los permisos y autorizaciones por autoridades militares (para el uso de explosivos) y civiles municipales, estatales y/o federales inclusive aquellas del orden ecológico, (para el cambio de uso del suelo, manifestación de impacto ambiental, etc.) que se requieran, la Dependencia no aceptará reclamaciones debido a alguna consideración de este tipo no prevista por el proponente.

H.- Los acarreos de los materiales tanto de bancos de préstamo como de compensación de movimiento de tierras del proyecto, para terracerías y/o pavimentos, deberán estar incluidos dentro del análisis del precio unitario de cada concepto que lo requiera y serán los que proponga cada Licitante, en el entendido de que no dará lugar a revisión de costos por problemas con fleteros de la región.

I.-	Que los diferentes conceptos de trabajos ordenados por la Dependencia y ejecutados en ampliaciones para accesos a comunidades, paraderos de autobuses y retornos, se pagarán al precio indicado en su catálogo de conceptos para el concepto de que se trate.

J.- Que las instalaciones para oficinas, almacenes y patios de fabricación de los elementos que integran el proyecto no deberán ocupar la franja del derecho de vía. El Contratista elegirá los sitios de los almacenamientos y observará las precauciones necesarias para evitar contaminar el material útil aprovechable, ya que no se efectuará ningún pago por separado por este concepto ni por los desperdicios.

K.- 	Con cargo a sus Costos Indirectos, deberá proveer a su personal de campo y laboratorio, de casco y chaleco mismos que deberán ser portados en todo momento en el que se permanezca en la zona de la obra y oficina, con el equipo de trabajo y seguridad personal necesarios y en buenas condiciones ya que no se permitirá al personal efectuar sus actividades si no cuenta con el equipo mencionado.  Además, disponer en la obra de sanitarios portátiles; depósitos independientes para la basura orgánica e inorgánica, reciclable o no; recolectar lubricantes y filtros de aire y aceite usado y mediante empresas especializadas y autorizadas para el manejo de este tipo de residuos, efectuar la recolección, su disposición final y mantenimiento de dispositivos, dentro de la Normatividad Ecológica respectiva., en caso de no indicarlo en su análisis, este se considerará

Construir en los talleres o lugares de mantenimiento de los equipos de construcción, plantillas de concreto hidráulico para evitar que derrames de lubricantes y/o combustibles contaminen el suelo.

Deberá colocar a los camiones de acarreo de materiales, lona para evitar molestias y posibles accidentes con peatones y/o vehículos, por la caída de material y su volatilidad.

Deberá contar con los certificados de no contaminación por ruido y emisiones de gases y/o polvos a la atmósfera por sus equipos de construcción, inclusive de plantas de trituración y de asfaltos.

L.- En periodos establecidos por la Normatividad (mensual, semanal y/o diario), deberá entregar por escrito, debidamente firmados y relacionados por concepto y número de ensaye, en dos (2) copias  (para supervisora de construcción y verificadora de control de calidad), cada uno los reportes de control de calidad de los materiales y sus mezclas utilizados, compactaciones de las capas construidas, resistencias de concretos, dosificaciones de asfaltos, etc., para que sean oportunamente revisados y hacer las observaciones pertinentes por parte de la Dependencia. En caso de que no existan observaciones y estén correctos, los reportes originales de los conceptos que intervengan en las estimaciones de obra, deberá anexarlos a la misma como soporte de calidad.

M.- De acuerdo a la establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para el pago de los trabajos ejecutados, el Contratista deberá formular las estimaciones correspondientes con la periodicidad establecida, y deberá presentarlas a la Residencia de Obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago que haya fijado la Dependencia, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago.

Para la elaboración de estimaciones y documentación que justifique su procedencia de pago, el Contratista deberá utilizar los modelos y formatos establecidos para ello, los cuales se anexan a la presente convocatoria, y se llenarán de acuerdo a las indicaciones de la Residencia de Obra.

De conformidad a lo indicado en el Artículo 132 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los documentos que deberá entregar el Contratista al Residente de Obra, para el pago de los trabajos ejecutados son los siguientes:

a) Original en cuatro juegos de: Factura; y Análisis, cálculo e integración de los importes de la estimación (Formatos E-14 y E-39).

b) Original de: Números generadores de volúmenes de los trabajos ejecutados; Álbum fotográfico, impreso a color y con calidad fotográfica, que incluya fotografías con la secuencia de antes, durante y después de cada uno de los conceptos estimados; Reportes de pruebas de laboratorio (cuando aplique); así como Croquis y dibujos de apoyo para el cálculo de cantidades y ubicación de los trabajos; y Avances de Obra, tratándose de contratos a precio alzado.

c) Las Notas de Bitácora también justifican la procedencia del pago de una estimación, por lo que, de igual forma acompañarán a cada estimación; por lo cual el Contratista deberá asegurarse que las notas de bitácora correspondientes al periodo de cada estimación, estén debidamente cerradas y firmadas.

N.- Como se establece en la Normativa para la Infraestructura del Transporte (Normativa SCT), “los conceptos que no sean objeto de medición no están sujetos a pago por separado, pues se considera que sus importes ya se han incluido en los diversos precios unitarios del contrato”.

O.- Donde se requiera la utilización de asfaltos, los precios de dichos productos no pueden ser menores a los que oficialmente vende PEMEX, mas su costo puesto en obra. Así mismo deberá invariablemente asegurar y garantizar que dichos asfaltos puestos en obra cumplan con todas las características del tipo de asfalto especificado; de no cumplir el Contratista estará obligado a adecuarlos antes de su empleo aún y cuando lo haya adquirido en PEMEX, por lo que deberá tomar en cuenta esta situación. Solo se aceptarán asfaltos cuyo origen sea producto de la destilación del petróleo en plantas de PEMEX, o en otras plantas con procesos de producción y control de calidad similares. No serán aceptables los asfaltos producidos a partir de combustóleo.

P.-  Durante la ejecución de las obras objeto del concurso y hasta que estas le sean recibidas, el contratista de obra estará obligado a suministrar, operar y conservar el señalamiento y dispositivos de protección en obras, en la inteligencia de que no se le autorizará la iniciación de ninguna clase de trabajos hasta que haya colocado a satisfacción de esta Secretaría, las señales y dispositivos de protección respectivos en la forma y condiciones indicadas en el proyecto y/o establecidos por la contratante y/o autorizado por la Dependencia.

La elaboración, colocación y mantenimiento de las señales y dispositivos de protección, serán a cargo del contratista de obra. Además, el contratista de obra deberá considerar una brigada de bandereros por cada desviación y mantener en buenas condiciones las señales, en caso de que sean dañadas o robadas durante la ejecución de la obra, deberá de reponerlas de manera inmediata sin costo adicional para la Secretaría o Contratante.

El contratista de obra estará obligado a extremar las precauciones para prevenir y evitar al tránsito accidentes de cualquier naturaleza, ya sea con motivo de las obras o por los movimientos de su maquinaria, equipo o abastecimiento de materiales.

Q.- Deberá proveer a su personal de campo y laboratorio, de mascarillas, caretas, gogles, guantes y equipos de protección sanitaria conforme al protocolo y mecanismo de protección sanitaria que le sea autorizado a la empresa para su reactivación, mismos que deberán ser portados en todo momento en el que se permanezca en la zona de la obra y oficina, con el equipo de trabajo y seguridad personal necesarios y en buenas condiciones ya que no se permitirá al personal efectuar sus actividades si no cuenta con el equipo mencionado.

R.- Cualquier problema por daños a terceros en su persona o bienes será absoluta responsabilidad de la contratista, deberá de considerar la contratación de un seguro a su nombre, que ampare la responsabilidad por daños, y consecuencialmente perjuicios y daño moral ocasionados a terceros en sus bienes o en sus personas hasta por una suma de $2’000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.), que cubra la responsabilidad en que incurra el responsable de la obra o construcción asegurada o sus empleados, derivados de las actividades atribuibles a los trabajos propios de esta licitación, y del uso, posesión o mantenimiento de los inmuebles utilizados para llevar a cabo dicha obra. Se requiere de una cobertura adicional según sea el caso por uso y manejo de explosivos, obras especiales, puentes, instalaciones subterráneas, demoliciones. Maquinaria de trabajo y negligencia patronal.

El costo del seguro deberá ser considerado dentro del costo indirecto, debiendo presentar la póliza respectiva a la firma del contrato, la vigencia deberá amparar el periodo comprendido entre la fecha de inicio y de la recepción definitiva de la obra objeto del contrato.

II.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

A continuación, se describen en forma general los trabajos por ejecutar, sin que esto prevalezca sobre el proyecto, las normas para construcción y/o las especificaciones particulares.

Las obras objeto de este proyecto comprenden los trabajos de: “Modernización para ampliar el cuerpo existente de 7.0 m a 22.0 m de ancho de corona, mediante la construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimentos, obras complementarias, obras inducidas, señalamiento vertical y horizontal del km 361+000 al km 364+000, con 3.00 km de longitud, incluye calles laterales y retornos en "El Pujal" y desmantelamiento y construcción del puente Tampaon" km. 361+983.60, tramo: Cd. Valles - Tamazunchale, Carretera: Portezuelo - Cd. Valles, en el municipio de Cd. Valles, en el Estado de San Luis Potosí”; que estará constituido por la ampliación del cuerpo existente mediante la construcción de 2 carriles de 3.50 m. de ancho, acotamiento interior de 1.00 m. y exterior de 2.50 m. de ancho, será necesario dar un bombeo de 2% hacia los hombros exteriores.

1.- TERRACERIAS:

a).	Desmonte.- Para la ejecución del despalme se considerará lo señalado en la Cláusula D. de la Norma N.LEG.3, Ejecución de Obras.

Los trabajos se iniciarán con el desmonte, desraíce y limpieza general del área en donde quedará alojado la modernización del cuerpo del camino, Para la ejecución del desmonte se considerará lo señalado en la Cláusula D. de la Norma N.LEG.3, Ejecución de Obras y se sujetará en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de protección ecológica vigentes.

Los trabajos se realizarán asegurando que toda la materia vegetal quede fuera de las zonas destinadas a la construcción, evitando dañar árboles fuera del área indicada en el proyecto o aprobada por la Secretaría; cualquier daño a la vegetación fuera de dicha área, será responsabilidad del Contratista de Obra y deberá restituirla por su cuenta y costo, de acuerdo con las leyes y reglamentos de protección ecológica vigentes.

Al menos que el proyecto indique otra cosa, el desenraice se ejecutará, por lo menos, dentro de las superficies limitadas por líneas trazadas a lo largo de los ceros de cortes, terraplenes con espesor menor de un (1) metro, canales, contracunetas y zonas de bancos, entre otras.

Las ramas de los árboles situados fuera de las áreas desmontadas, que queden sobre la corona de las terracerías, serán cortadas.

El proyecto o la Secretaría indicarán los árboles o arbustos que deban respetarse; en este caso, el Contratista de Obra tomará las providencias necesarias para no dañarlos y únicamente se cortarán las ramas que queden a menos de ocho (8) metros sobre la corona de la carretera, procurando conservar la simetría y buena apariencia del árbol. En cualquier caso, se respetarán los árboles y la vegetación adyacente a cuerpos de agua. Cualquier daño a árboles o arbustos que deban ser respetados, será reparado por cuenta y costo del Contratista de Obra.

b).	Despalme.- Para la ejecución del despalme se considerará lo señalado en la Cláusula D. de la Norma N.LEG.3, Ejecución de Obras.

El espesor del despalme será el que indique el proyecto u ordene la Secretaría a la vista de los materiales existentes en el lugar, de acuerdo con la estratigrafía del terreno o con la existencia de rellenos artificiales.

A menos que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la Secretaría, el material natural producto del despalme se empleará para el recubrimiento de los taludes de terraplenes, así como de los pisos, fondo de las excavaciones y taludes de los bancos al término de su explotación, o se distribuirá uniformemente en áreas donde no impida el drenaje o que no invada cuerpos de agua, para favorecer el desarrollo de vegetación, según lo indique el proyecto o apruebe la Secretaría.

c).	Cortes.- Para la construcción de cortes se considerará lo señalado en la Cláusula D. de la Norma N.LEG.3, Ejecución de Obras. G.4.1.

Los cortes se ejecutarán de acuerdo con las líneas de proyecto y sin alterar las áreas fuera de los límites de la construcción, indicados por las líneas de ceros en el proyecto o aprobadas por la Secretaría, así mismo se ejecutarán de manera que se permita el drenaje natural del corte.

Los cortes se ejecutarán con el talud establecido en el proyecto o aprobado por la Secretaría. En caso de que los materiales de los taludes resulten fragmentados o la superficie irregular o inestable, el material en estas condiciones será removido.

Si así lo indica el proyecto o lo ordena la Secretaría, los materiales producto del corte se utilizarán para construir terraplenes o arroparlos reduciendo la inclinación de sus taludes. Los materiales provenientes de derrumbes o deslizamientos recientes se retirarán del sitio de los trabajos para aprovecharse en el abatimiento de taludes o se depositarán, al igual que el material sobrante de los cortes, en el sitio y forma que indique el proyecto o apruebe la Secretaría, para evitar alteraciones al paisaje, a cuerpos de agua y favorecer el desarrollo de vegetación, así como para no obstaculizar el drenaje natural.

Cualquier ampliación de corte por requerimiento de material únicamente, debe hacerse a partir del talud externo de la cuenta, o bien formando una banqueta, la cual quedará debidamente drenada y de preferencia aguas abajo.

En el caso de cortes en cajón, una vez efectuado el despalme se abrirá caja cuyas dimensiones deberán estar debidamente indicadas en el proyecto, el piso de corte o caja deberá compactarse al 90% de su PVSM de la prueba AASHTO  posteriormente se construirá capa de transición en un espesor de 0.30 m. compactada al 95% de su PVSM.

d). Escalones de liga.- Para la construcción de Escalones de liga se considerará lo señalado en la Cláusula D. de la Norma N.LEG.3, Ejecución de Obras.

Se realizarán excavaciones en el terreno natural o en el cuerpo de terraplenes existente cuya pendiente y transversal exceda de veinticinco (25) por ciento, con objeto de proporcionar un apoyo al material que se colocará para formar terraplesnes nuevos o ampliar terraplenes construidos.

e). Estabilización de terreno natural.- Para la construcción de terraplenes se considerará lo señalado en la Cláusula D. de la Norma N.LEG.3, Ejecución de Obras.

Después de realizar el despalme o el corte a los niveles establecidos en el proyecto de terracerías, se detecte existencia de materiales que no cumplan con las características establecidas en la norma N CMT 1 01/16, los cuales se muestran en la tabla No. 1, se deberá realizar la estabilización aplicando el porcentaje de cal necesario, el cual deberá ser determinado por el laboratorio de control de calidad y autorizado por la Dependencia.

f). Terraplenes.- Para la construcción de terraplenes se considerará lo señalado en la Cláusula D. de la Norma N.LEG.3, Ejecución de Obras.

En la ampliación de la corona o tendido de taludes en los que no se vaya a modificar el ancho de la corona de terraplenes existentes o en trabajos para la elevación de la subrasante, se excavarán escalones de liga conforme a lo establecido en el proyecto o aprobado por la Secretaría, considerando lo señalado en la Norma N.CTR.CAR.1.01.004, Escalones de Liga.

Los terraplenes desplantados en un terreno con pendiente natural igual o mayor al 25%, se anclarán al terreno natural mediante escalones de liga a partir de los ceros del mismo;  cada escalón  tendrá un ancho mínimo de huella de 2.50 m, en material tipo "A" o "B"  y en material "C" el escalón tendrá un metro de huella; en ambos casos la separación de dichos escalones será de 2.00 m medidos horizontalmente, a partir de los ceros de los mismos. Cuyo peralte no excederá de 0.30 m.; el piso de los escalones deberá compactarse al mismo grado de la capa que se construya en dicha ampliación.

Antes de iniciar la construcción de los terraplenes, se rellenarán los huecos resultantes de los trabajos de desmonte y despalme con material compactado, asimismo se compactará el terreno natural o el despalmado, en el área de desplante, en un espesor mínimo de veinte (20) centímetros y a una compactación similar a la del terreno natural.

El material proveniente de cortes o bancos se descargará sobre la superficie donde se extenderá, en cantidad prefijada por estación de veinte (20) metros, en tramos que no sean mayores a los que, en un turno de trabajo, se pueda tender, conformar y compactar o acomodar el material.

En caso de material compactable, éste se preparará hasta alcanzar el contenido de agua de compactación que indique el proyecto o apruebe la Secretaría y obtener homogeneidad en granulometría y humedad, extendiéndolo parcialmente e incorporándole el agua necesaria para la compactación, por medio de riegos y mezclados sucesivos, o eliminando el agua excedente.

Al material grueso no compactable, se le dará un tratamiento de bandeado para aumentar su acomodo; este material solo servirá para formar el cuerpo del terraplén, construyéndose por capas sensiblemente horizontales con espesor aproximadamente igual a la de los fragmentos y se dará como mínimo tres pasadas a cada punto de su superficie con tractor D-8 o similar.

Siempre que la topografía del terreno lo permita el material se extenderá en capas sucesivas sensiblemente horizontales en todo el ancho de la sección.

Cuando la topografía del terreno presente lugares inaccesibles donde no sea posible la construcción por capas compactadas o acomodadas utilizando equipo mayor, dichos lugares se rellenarán a volteo para formar una plantilla en la que se pueda operar el equipo, prosiguiendo la construcción por capas compactadas de ese nivel en adelante. El nivel de la plantilla será el que indique el proyecto o apruebe la Secretaría.

Cuando el nivel de desplante coincida sensiblemente con el nivel freático, se evitará desplantar el terraplén directamente sobre la superficie saturada, procediendo al abatimiento del nivel freático o a colocar una primera capa a volteo de espesor suficiente para que soporte al equipo, según lo indique el proyecto o apruebe la Secretaría.

Cuando se deba asegurar la compactación de los hombros de los terraplenes, éstos se construirán con una sección más ancha que la teórica de proyecto, respetando la inclinación de los taludes señalada en el proyecto, obteniéndose así los sobreanchos laterales, con las dimensiones indicadas en el proyecto o aprobadas por la Secretaría, en los cuales la compactación podrá ser menor que la fijada.

Como parte final del terraplén se construirán la capa subrasante, con los espesores, materiales y grados de compactación que establezca el proyecto o apruebe la Secretaría.

g). 	Capa de transición.-  Para la construcción de esta capa se considerará lo señalado en la Cláusula D. de la Norma N.LEG.3, Ejecución de Obras.

Se construirá dependiendo de la altura del cuerpo de terraplén, debiendo construirse de 0.20 m si la altura de éste es menor de 1.00 m y si es mayor se construirá de 0.70 m, en cualquier caso, deberá compactarse el material que constituya dicha capa al 95% de su PVSM de la prueba AASHTO estándar.

h). 	Capa Subrasante.- Para la construcción de esta capa se considerará lo señalado en la Cláusula D. de la Norma N.LEG.3, Ejecución de Obras.

Sobre la cama de los cortes, capa de transición (si existe) o cuerpo de terraplén una vez terminados y compactados, se construirá la capa subrasante con el espesor de proyecto de 0.30 m. la cual cumplirá con la calidad que establece la Norma N. CMT.1.03/02 (Materiales para subrasante) debiéndose compactar el material que constituya dicha capa al 100% de su PVSM de la prueba AASHTO estándar. Sirviendo esta de base para el desplante de la estructura de pavimento.

El material que forme la capa subrasante, no deberá contener partículas mayores de 75 mm. (3").  Cuando éstas existan deberán eliminarse mediante papeo.

i).	La construcción de obras de drenaje se hará antes de iniciar la construcción de terracerías; concluidas tales obras, deberán arroparse adecuadamente para evitar cualquier daño a la estructura de las mismas durante la construcción.

j).	Se deberá propiciar la forestación de los taludes de los cortes y terraplenes con vegetación para evitar la erosión de los mismos.

k).	Debe evitarse que la boquilla de aguas abajo de las alcantarillas, descargue sus aguas sobre el talud del terraplén construido; en estos casos la obra de drenaje se prolongará con lavadero hasta los ceros del terraplén.

l). 	Los materiales empleados para la formación del cuerpo de terraplén, capa de transición y capa subrasante deberá ser procedentes de los bancos propuestos para este fin y de acuerdo con lo indicado en el proyecto de terracerías correspondiente.

Cumpliendo con las siguientes calidades:

CUERPO DE TERRAPLÉN

| Característica | Valor |
| --- | --- |
| Limite Liquido, % máximo | 50 |
| Valor Soporte de California CBR, % mínimo | 10 |
| Expansión, % máxima | 3 |
| Grado de compactación | 90 +/- 2 |

CAPA SUBYACENTE

| Característica | Valor |
| --- | --- |
| Tamaño máximo y Granulometría | Compactable |
| Limite Liquido, % máximo | 45 |
| Valor Soporte de California CBR, % mínimo | 15 |
| Expansión, % máxima | 2.5 |
| Grado de compactación | 95 +/- 2 |

CAPA SUBRASANTE

| Característica | Valor |
| --- | --- |
| Tamaño máximo y Granulometría | 76 |
| Limite Liquido, % máximo | 35 |
| Índice Plástico, % máximo | 12 |
| Valor Soporte de California CBR, % mínimo | 20 |
| Expansión, % máxima | 2 |
| Grado de compactación | 100 +/- 2 |

2.- OBRAS DE DRENAJE:

Ubicar proyectos en campo, revisar elevaciones de construcción con la sección del proyecto por construir, proceder con excavaciones, cimbrado y colado de zapatas, estribos y aleros conforme lo indique el proyecto y/o lo que ordena la Dependencia.

Cimbrado, colocación del acero de refuerzo y colado de la losa y guarniciones con concreto hidráulico con resistencia de proyecto y/o lo que ordene la Dependencia. La excavación podrá realizarse a mano o con maquinaria. El ancho de la excavación será igual al claro o diámetro de la obra más cero punto cinco (0.50) metros.

Para el caso de losas construidas mediante estribos de mampostería y losas de concreto armado, no deberán colocarse varillas oxidadas o aquellas que a juicio de la Dependencia no permitan la construcción adecuada de estas.

Posteriormente se procederá a rellenar las excavaciones de las obras de drenaje con material producto de despalme y/o material de banco, en capas no mayores de 30 cm colocando la primera capa a mano y compactando cuidadosamente. El material sobrante producto de la excavación que no sea utilizado en el relleno, será retirado de la obra en el lugar que la Dependencia lo señale.

Tuberías de agua potable

Para la reubicación de la tubería de acero se deberá considerar que la tubería que se sustituya por tubería nueva podrá ser utilizada en los movimientos que se requieran en el proceso de reubicación y considerar los accesorios para hacer las uniones que se necesiten en toda la longitud por reubicar.

Cunetas .- En las zonas donde lo indique el proyecto se construirán cunetas revestidas de concreto hidráulico simple de  f’c= 150 kg/cm2 de resistencia, con un espesor de 8 cms. y juntas de construcción simples a cada dos (2) metros. La geometría de la cuneta será de acuerdo a la sección tipo mostrada en el proyecto. Se regirán por la norma N-CTR-CAR-1-03-003/00.

Lavaderos .- En las zonas donde lo indique el proyecto se construirán lavaderos de concreto hidráulico de un f’c= 150 kg/cm2 de resistencia, con un espesor de 8 cms. Se formarán en la parte superior del talud de una sección trapezoidal con la geometría que indique el proyecto, hasta rematar con el terreno natural y estando protegidos en sus extremos por una sección tipo bordillo a todo lo largo del lavadero, al llegar con el terreno natural se prolongará 1.0 m y se colocará un dentellón (ver sección tipo). Se regirán por la norma N-CTR-CAR-1-03-006/00.

Bordillos.- En las zonas donde lo indique el proyecto se construirán bordillos de concreto hidráulico simple de un f’c= 150 kg/cm2 de resistencia, de sección trapezoidal y con las siguientes dimensiones, base inferior de 16 cms., base superior de 8 cms. y una altura de 12 cms., anclados con varilla de 3/8” a cada metro incluyendo juntas de construcción simples a cada dos (2) metros (ver sección tipo). Se regirán por la norma N-CTR-CAR-1-03-007/00.

3.- PAVIMENTOS:

PAVIMENTO (ZONA DE AMPLIACIÓN)

Las cláusulas e incisos que se mencionan en los párrafos siguientes corresponden a las Normas para Construcción e Instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, N-CTR-CAR.01-04-006/14, N-CTR-CAR.01-04-004/15, N-CTR-CAR.01-04-005/15 Y M-CAL-1-02

- Base Hidráulica.

Sobre la capa subrasante debidamente terminada se construirá una capa de Base hidráulica de 0.23 m. de espesor, utilizando material procedente del banco de préstamo que elija el contratista. El material que conforme ésta capa se deberá compactar al 100% de su peso volumétrico seco máximo (PVSM) de la prueba AASHTO modificada (cinco capas), de acuerdo a la Norma N.CTR.CAR.1.04.002/11.

Los materiales utilizados deberán ser del tipo indicado en la Norma N-CMT-4-02-002/16

- Riego de impregnación

Sobre la superficie de la capa de base hidráulica debidamente terminada, superficialmente seca y barrida, se aplicará en todo el ancho de la sección, así como en dichos taludes que formen el pavimento, un riego de impregnación con emulsión asfáltica catiónica ECI-60 a razón de 1.0 lts/m².

El producto asfáltico (emulsión catiónica) deberá ser del tipo mencionado en la Norma N-CTR-CAR-1-04-004/15

- Riego de liga para la Base Asfáltica

Sobre la superficie de la capa de base hidráulica debidamente terminada, se aplicará en todo el ancho de la sección un riego de liga, con emulsión asfáltica catiónica ECR-65, a razón de 0.6 lts/m².

El producto asfáltico (emulsión catiónica) deberá ser del tipo mencionado en la Norma N-CTR-CAR-1-04-005/15

- Base Asfáltica

Sobre la capa de Base Hidráulica debidamente terminada se construirá una capa de Base asfáltica de 0.14 m de espesor, utilizando material procedente del banco de préstamo que elija el contratista y cemento asfáltico EKBE 64-22 necesario con una dosificación indicada en el diseño, para material pétreo seco y suelto, la mezcla será elaborada en planta y en caliente y el tendido se efectuará compactándola al 95% de su peso volumétrico determinando en la Prueba Marshall.

Los materiales pétreos y el cemento asfáltico que conformen la base asfáltica, deberán cumplir con las Normas especificadas en las Normas: N-CMT-4-02-003/19 y N-CMT-4-05-001/06.

La mezcla se diseñará por el procedimiento Marshall para que cumpla con los requisitos de diseño que se indican en la columna de intensidad de tránsito de más de 2000 vehículos pesados diarios del cuadro del inciso en la Norma N-CMT-4-05-001/06

La construcción de la base asfáltica se deberá apegar a los lineamientos indicados en las Normas: N.CTR.CAR.1.04.003/14

Dado que se utilizará cemento asfáltico EKBE 64-22, la mezcla deberá realizarse a una temperatura de entre 140ºC y 165ºC. La mezcla al momento de colocarla en la pavimentadora, deberá tener una temperatura no menor a 135º C. La temperatura se medirá en el camión antes de descargar en la pavimentadora. La compactación se efectuará inmediatamente después de tendida la mezcla y antes de que su temperatura baje a menos de 130ºC.

- Riego de liga para la carpeta

Sobre la superficie de la capa de base asfáltica debidamente terminada, se aplicará en todo el ancho de la sección un riego de liga con emulsión asfáltica catiónica ECR-65 modificada, a razón de 0.6 lts/m².

El producto asfáltico (emulsión catiónica) deberá ser del tipo mencionado en la Norma N-CTR-CAR-1-04-005/15

- Emulsiones

Se deberá indicar el tipo de emulsión asfáltica a emplear para efectos de control de calidad y recepción de la obra; se requiere, además, obtener la dosificación adecuada en cada caso conforme a las pruebas de laboratorio necesarias según el trabajo a realizar.

- Carpeta de concreto asfáltico

Sobre la base asfáltica, se colocará una carpeta de concreto asfáltico de 8.0 cm., compactada al 95% de su peso volumétrico máximo determinado en el laboratorio por el protocolo AMAAC,. El banco de material será elegido por el contratista, debiendo presentar en la propuesta los estudios del material el cual deberá tener un procedimiento de triturado TOTAL a tamaño máximo de 1” y nominal de ¾”, al cual se le adicionará cemento asfáltico modificado, ajustado por transito grado PG 76H-16 en la cantidad que indiquen los resultados que se obtengan de los estudios de protocolo AMAAC efectuados a los materiales pétreos.

Los materiales que se utilicen para la elaboración de la carpeta asfáltica, deberán cumplir con lo establecido en las Normas: Materiales Pétreos para Mezclas Asfálticas N.CMT.4.04/17; Calidad de Materiales Asfálticos N.CMT.4.05.001/06; Calidad de Mezclas Asfálticas para Carreteras N.CMT.4.05.003/16; Calidad de Materiales grado PG N.CMT.4.05.004/18.

El acabado de la superficie de rodamiento deberá cumplir con las Normas de Construcción N-CTR-CAR-1-04-006/14 y N-CTR-CAR-1-04-009/06, referente al Índice de Perfil y Resistencia a la Fricción, respectivamente.

Las dosificaciones de los materiales pétreos, asfálticos o equivalentes y aditivos que el contratista determine para la construcción de las diferentes capas de la estructura del pavimento, deberán ser las adecuadas para cumplir con las normas o especificaciones establecidas para ellas.

Normas y Especificaciones Particulares:

Las cláusulas e incisos que se mencionan en los párrafos siguientes, se realizaran conforme a lo establecido en las siguientes Normas: Materiales para Terraplén N.CMT.1.01/02, Materiales para Subyacente N.CMT.1.02/02, Materiales para Subrasante N.CMT.1.03/02, Carpeta Asfáltica con mezcla en caliente N.CTR.CAR.1.04.006/03; Sub-base o Base Hidráulica N.CTR.CAR.1.04.002/11; Materiales para bases y subbases N.CMT.4.02.002/16; Materiales para bases tratadas N.CMT.4.02.003/19; Materiales Pétreos para Mezclas Asfálticas N.CMT.4.04/17; Calidad de Materiales Asfálticos N.CMT.4.05.001/06; Calidad de Materiales Asfálticos Modificados N.CMT.4.05.002/06; Calidad de Mezclas Asfálticas para Carreteras N.CMT.4.05.003/16; Calidad de Materiales grado PG N.CMT.4.05.004/18.

REHABILITACIÓN DEL CUERPO EXISTENTE

Se deben realizar de acuerdo con lo que fija la Secretaría, siguiendo los lineamientos que en términos generales se describen más adelante.

En la ejecución de los conceptos de obra: pavimento de concreto asfáltico, obras complementarias y señalamiento, regirá el contenido de las Normativa para la Infraestructura del Transporte de la SCT y Especificaciones Particulares contenidas en el presente documento.

Cuando la línea de rasante del pavimento de proyecto quede por debajo de la rasante del camino existente, habrá que recortar o escarificar una porción del mismo.

Realizados los trabajos anteriores en la modernización del cuerpo existente en los carriles centrales, se continuará con la rehabilitación del pavimento existente mediante la ejecución de los siguientes trabajos:

1. Rayado enérgico de la superficie de rodamiento

Con objeto de unificar el alineamiento vertical y corregir deformaciones; se deberá realizar un rayado enérgico en la superficie de rodamiento actual en todo el ancho de calzada, con de 3.0 cm. de ancho y 2.0 cm. de profundidad separadas como máximo a cada 10.0 cm. y/o lo que considere la Dependencia. Con el equipo adecuado, quedando esta capa como capa subrasante compactada al 100% o lo que indique el perfil topográfico del proyecto ejecutivo, tomando como unidad de medida el metro cuadrado (m2).

Efectuados los trabajos anteriores se procederá a hacer un barrido de toda la superficie del rallado para proceder posteriormente a la construcción de una capa de renivelación en la porción izquierda de la corona existente, esto con el fin de dar el bombeo del 2% hacia el acotamiento exterior y proporcionar el nivel necesario para desplantar la Base Hidráulica.

Si en la ejecución del trabajo y a juicio de la Dependencia, con las dosificaciones de los distintos tipos de materiales pétreos, asfálticos y aditivos utilizados, no se obtiene una mezcla asfáltica que cumpla con la calidad requerida por el proyecto y/o la Dependencia, se suspenderá inmediatamente el trabajo hasta que el Contratista las corrija por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecución de la obra, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al Contratista.

4.- PASO INFERIOR PEATONAL CON RAMPA (PIPR):

Con el apoyo de la brigada de topografía se procederá a Ubicar los proyectos en campo las referencias y el eje de trazo y se checaran los niveles de campo con los proporcionados en el proyecto ejecutivo; revisar elevaciones de construcción con la sección del proyecto por construir, proceder con excavaciones la cual podrá realizarse a mano o con maquinaria. El ancho de la excavación será igual al claro más cero punto cinco (0.50) metros.

Una vez alcanzado el nivel de desplante se procederá a la colocación del acero en zapatas, para posteriormente iniciar con el colado del mismo, es importante no olvidar colocar las varillas de espera para el correcto anclaje del acero de refuerzo.

Fabricar y transportar las Vigas “T” para el Puente Peatonal para las rampas, conforme al proyecto.

Previa colocación del neopreno, se montaran los elementos estructurales prefabricados de concreto armado.

Según el proyecto proporcionado se suministrará, habilitará e instalará el puente prefabricado de aluminio y los barandales.

5.- CONSTRUCCIÓN DE CALLES LATERALES:

En la zona indicada por la Dependencia se procederá a la construcción de calles laterales con un ancho de 5.5 m de corona y 800.0 m de longitud, mediante una capa subyacente de 0.40 cm, capa subrasante de 0.30 cm, capa de base hidráulica de 0.23 cm y capa de carpeta asfáltica de 0.08 cm.

6.- MURO DE CONTENCIÓN:

Se construye mediante zapatas y muro de concreto hidráulico reforzado de f’c = 250 kg/cm2, según el proyecto proporcionado.

7.- SEÑALAMIENTO VERTICAL:

Deberá atenderse lo indicado en el proyecto y/o lo ordenado por la Dependencia, además de las Especificaciones Particulares correspondientes, sobre todo lo referente al grado de intensidad del reflejante de las señales, el cual deberá ser de muy alta intensidad, según lo indica en la Norma del Libro N-CMT-5-03-001/05.

8.- PUENTE TAMPAON KM. 361+983.60:

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO - 1ERA ETAPA

1.- Como primer paso, se efectuará la colocación del señalamiento de obra para canalizar el tránsito, conforme a lo asentado en los planos en la etapa correspondiente de construcción.

Antes de iniciar cualquier actividad se deberá colocar el señalamiento de acuerdo a la actividad por ejecutar (señales restrictivas SR, señales preventivas DPP, señales informativas DPI. señales indica- doras de obstaculo DPC-6) y todo lo necesario para garantizar la seguridad del personal que trabajará en la ejecución del presente proyecto.

Acto seguido se procederá a la colocación de el andamiaje que permita tener acceso a todos y cada uno de los elementos de la subestructura.

La siguiente actividad consiste en el tendido y compactación de los terraplenes de acceso, realizandólo únicamente sobre el CUERPO IZQUIERDO.

2.- El siguiente paso consiste en efectuar las perforaciones para alojar los futuros pilotes, tanto de los caballetes como de las pilas de la subestructura de proyecto; La perforación se efectuará hasta el nivel indicado en los planos correspondientes a cada elemento, solo de la primera etapa.

3.- A la par con la actividad anterior, se podrá realizar el habilitado y armado de los pilotes en cuestión; Ya habilitado el acero de refuerzo de dichos pilotes, se continuará con la colocación del armado dentro de las perforaciones ya concluidas.

ELEVACIÓN.- COLOCACIÓN DEL REFUERZO-PILOTES

4.- Acto seguido, se efectuará el colado del concreto de f'c = 250 kg/cm2 para con ello, concluir la construcción de los pilotes de cimentación de la nueva subestructura.

ELEVACIÓN.- COLADO DE PILOTES

5.- Se habilitará y colocará el acero de refuerzo. Se cimbrará y se colará concreto de f'c = 250 kg/cm2 en les cabezales, diafragmas, bancos y topes de los caballetes, así como los cabezales, bancos y topes de las pilas centrales, de acuerdo a lo indicado en los planos particulares de cada uno.

6.- Una vez que el último colado alcance la resistencia de proyecto, se procederá a realizar el relleno de terraplén en la parte posterior de los diafragmas y aleros de los nuevos caballetes; El relleno deberá compactarse al 90% de su peso volumétrico óptimo y en capas no mayores de 30 cm.

7.- En forma simultánea a la actividad anterior, se procederá a la colocación, alineamiento y fijación de los apoyos integrales de neopreno cuyas dimensiones se indican en el plano de NOTAS, JUNTA DE DILATACIÓN Y DETALLES.

8.- Concluido el paso anterior, se transportarán, izarán, alinearán y colocarán las trabes AASHTO tipo IV, las cuales, con antelación se deberán mandar a fabricar en planta y cuya construcción deberá corresponder a lo indicado en el plano correspondiente a dicho elemento.

9.- Una vez colocadas las trabes en su posición final, se procederá al cimbrado, habilitado, colocación del acero de refuerzo y colado de concreto de f'c = 250 kg/cm2 de las losas principales en su pri- mera etapa, conforme a lo indicado en el plano correspondiente a este elemento. Se debe tener cui- dado en dejar habilitado el acero de refuerzo de las guarniciones así como preparaciones correspon-dientes para los drenes de PVC, antes de efectuar el colado de concreto.

10.- Una vez fraguado el último colado de estos elementos, se procederá a concluir el habilitado, colocación del acero de refuerzo, cimbrado y colado del concreto para las guarniciones y remates del parapeto de proyecto, conforme a lo asentado en el plano correspondiente a estos elementos.

11.- El siguiente paso consiste en la construcción de guarniciones y remates de parapeto ubicados sobre la margen izquierda del puente, acatando lo asentado en el plano correspondiente a estos elementos.

12.- Una vez que el último colado alcance la resistencia de proyecto, se procederá a la colocación del parapeto metálico localizado en margen izquierda del puente, conforme a lo indicado en plano correspondiente.

13.- La siguiente actividad consiste en el tendido y compactación de la carpeta asfáltica, tanto en los accesos como sobre la superestructura, realizándolo únicamente sobre la MARGEN IZQUIERDA y en el correspondiente a primera etapa.

14.- Acto seguido, se procederá a la colocación de las juntas de dilatación tipo MATRIX ó similar, la cual se especifica en el plano de NOTAS JUNTA DE DILATACIÓN Y DETALLES y que a continuación se muestra.

15.- Se continuará posteriormente con la colocación del señalamiento definitivo de operación, como lo son las rayas continuas y separadora de carriles, botones y demás elementos, conforme a lo indicado en el plano correspondiente a este rubro. Se aclara que en primera etapa, solo se colocarán botones y raya continua en orilla tipo M-3.1 sobre margen izquierda y el resto se colocará en segunda etapa.

16.- Para concluir con la construcción de la primera etapa, se procederá a colocar el señalamiento de obra correspondiente a la segunda etapa de construcción , y así dar paso al tránsito vehicular por el cuerpo IZQUIERDO debidamente señalizado y con las protecciones correspondientes, e iniciar las actividades de la segunda etapa.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO - 2NDA ETAPA

17.- Habiendo terminado las actividades de construcción antes citadas, se procederá a la demolición de la SUPERESTRUCTURA del cuerpo existente, así como los caballetes y pilas, ejecutando dicha demolición hasta el nivel actual del cauce, recomendándose efectuar dicha demolición en tiempo de estiaje.

18.- Se realizan los pasos número 2 al 16 descritos en este plano, para la SEGUNDA ETAPA constructiva.

19.- A continuación, ya conformados los terraplenes en la parte posterior de los caballetes, se procederá a la construcción de las losas de acceso, siguiendo lo indicado en el plano correspondiente y que aquí se esquematiza. Recordando que solo se colará el CUERPO DERECHO.

20.- Terminada la actividad anterior y una vez que el último colado de las losas de acceso alcance la resistencia de proyecto, se podrá ejecutar la construcción de guarniciones en los accesos.

21.- Posteriormente, se procederá al posteo, habilitado y colocación de los postes en los accesos, de acuerdo a lo asentado en el plano general. Las dimensiones y características se muestran a continuación.

22.- Una vez colocados y alineados los postes, se procederá al suministro e instalación de la defensa metálica de 3 crestas, según se muestra enseguida.

23.- Posteriormente se procederá a la construcción de los lavaderos cuya ubicación se muestra en el plano general.

24.- El siguiente paso consiste en la construcción de guarniciones y remates de parapeto ubicados sobre la margen DERECHA del puente, acatando lo asentado en el plano correspondiente a estos elementos.

25.- Se repite el proceso descrito en los pasos 12 al 16 descritos en este plano. Correspondientes a la instalación del PARAPETO, tendido de CARPETA ASFÁLTICA, así como el señalamiento HORIZONTAL.

26.- Para concluir con la construcción de la SEGUNDA etapa, se procederá a colocar el señalamiento de obra correspondiente a la TERCERA etapa de construcción, y así dar paso al tránsito vehicular por el cuerpo DERECHO debidamente señalizado y con las protecciones correspondientes, e iniciar las actividades de la TERCERA etapa.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO - 3ERA ETAPA

27.- Se repite el proceso descrito en los pasos 2 al 16 descritos en este plano. Correspondientes a la TERCERA ETAPA de construcción, debiendo tener especial cuidado al desdoblar las varillas previamente instaladas para efectuar el TRASLAPE correspondiente a CABEZALES de PILAS y CABALLETES, así como las losas, de manera que se logre una buena adherencia entre los dos concretos.

28.- Una vez terminada la construcción de la LOSA de la SUPERESTRUCTURA, se procederá a realizar los anclajes correspondientes a la GUARNICIÓN INTERIOR como se detalla en el plano de GUARNICIÓN, BANQUETA y PARAPÉTO.

29.- Una vez terminados todos y cada uno de los puntos antes citados, se procederá e efectuar una limpieza integral de obra y el posterior retiro de los escombros fuera de la zona de trabajo, en el sitio que la Dependencia indique.

30.- Para concluir con la construcción de la nueva estructura y accesos, se procederá al retiro del señalamiento de obra. El señalamiento en cuestión se depositará en el lugar que la Dependencia indique.

31.- Finalmente, se abrirá al tránsito ambos CUERPOS, concluyendo así con la construcción del nuevo puente.

III.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.

1.- TERRACERIAS:

Los materiales utilizados deberán satisfacer los requerimientos estipulados en la Norma de Calidad de los Materiales de la Normativa para la Infraestructura del Transporte (Normativa SCT). N.CMT.1.01/02, N.CMT.1.02/02 y N.CMT.1.03/02. Además de lo indicado en la especificación.

2.- ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE:

Los materiales utilizados deberán satisfacer los requerimientos estipulados en la Norma de Calidad de los Materiales de la Normativa para la Infraestructura del Transporte (Normativa SCT). Libro N.CMT.2. Características de los Materiales. Además de lo indicado en la especificación.

3.- PAVIMENTO:

Los materiales utilizados deberán satisfacer los requerimientos estipulados en la Norma de Calidad de los Materiales de la Normativa para la Infraestructura del Transporte (Normativa SCT). Del libro CMT Características de los Materiales. Parte 4 Materiales para Pavimentos. Además de lo indicado en la especificación.

4.- SEÑALAMIENTO

Los materiales utilizados deberán satisfacer los requerimientos estipulados en la Norma de Calidad de los Materiales de la Normativa para la Infraestructura del Transporte (Normativa SCT).  Libro N.CMT.5 Materiales para señalamiento. Además de lo indicado en la especificación.

En la calidad de los materiales que sean utilizados en terracerías, obras de drenaje y pavimentos, también se deberán tomar en cuenta los requisitos que se establecen en el libro Características de los Materiales de la Normativa para la Infraestructura del Transporte (Normativa SCT).

IV.- NORMAS DE EJECUCIÓN:

Las indicaciones en los títulos de los conceptos por ejecutar, salvo indicación dada en el proyecto o en las Especificaciones Particulares o lo que ordene la Dependencia.

V.- RELACIÓN DE PLANOS (Incluidos como anexos a la convocatoria):

|  | NOMBRE DEL PLANO |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | TRAMO: Del km 320+300 al km 325+200 |
|  |  | TRONCAL |
|  | 1 | P KM 320-321 |
|  | 2 | P KM 321-322 |
|  | 3 | P KM 322-323 |
|  | 4 | P KM 323-324 |
|  | 5 | P KM 324-325 |
|  | 6 | Proyecto Paso Inferior Peatonal con Rampa (PIPR) |
|  | 7 | Proyecto Tipo de Cunetas y Bordillos |
|  | 8 | Proyecto Tipo de Lavaderos |
|  | 9 | Proyecto de obras de drenaje |
|  | 10 | Proyecto tipo de muro reforzado |

NOTA: No es necesario entregar los planos firmados en la propuesta, ya que al entregar la relación de planos firmada en los presentes Trabajos por Ejecutar (Documento 27.5 de la Propuesta Económica), ampara el conocimiento del contenido de los planos, y que fueron considerados en la elaboración de la proposición.