|

ÍNDICE

E.C.G.01.	LETRERO INFORMATIVO DE LA OBRA.	2

E.C.G.02.	LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD.	5

E.C.G.03.	PROGRAMA DE OBRA.	7

E.C.G.04.	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES.	7

E.C.G.05.	BANCOS DE MATERIAL PÉTREO.	9

E.C.G.06.	PLANTA DE TRITURACIÓN	11

E.C.G.07.	PLANTA DE ASFALTO	12

E.C.G.08.	ACARREOS DE MATERIALES.	14

E.C.G.09.	DAÑOS Y REPARACIONES.	15

E.C.G.10.	SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS PARA PROTECCIÓN EN OBRAS.	15

E.C.G.11.	SEGURIDAD EN OBRA.	19

E.C.G.12.	HORARIOS DE TRABAJO Y DÍAS INHÁBILES.	21

E.C.G.13.	EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN.	22

E.C.G.14.	REGALÍAS Y CUOTAS DE PEAJE.	25

E.C.G.15.	PRINCIPALES MEDIDAS DE CONTROL ECOLÓGICO.	25

E.C.G.16.	AMBIENTALES Y DE PROTECCIÓN A LOS ENTORNOS NATURALES DE ZONAS, MONUMENTOS Y VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS, HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS.	27

E.C.G.17.	RELACIÓN DE ESPECIFICACIONES.	32

E.C.G.18.	ADECUACIONES DE LA CONVOCATORIA EN OBRA.	32

E.C.G.19.	BANCOS DE ALMACENAMIENTO Y DESPERDICIO.	32

E.C.G.20.	TRAMO DE PRUEBA.	33

E.C.G.21.	LIMPIEZA DE OBRA	35

E.C.G.22.	DOSIFICACIONES	35

E.C.G.23.	TOPOGRAFÍA	36

E.C.G.24.	CONSERVACION DE LOS TRABAJOS Y DESVÍOS PROVISIONALES.	37

E.C.G.25.	CROQUIS DE UBICACIÓN DE LOS BANCOS ELEGIDOS.	38

E.C.G.26.	REPRESENTANTE EN OBRA (SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN) Y PERSONAL REQUERIDO	38

E.C.G.27.	BITÁCORA ELECTRÓNICA Y SEGUIMIENTO A OBRA PÚBLICA (BESOP)	40

E.C.G.28.	EROGACIONES DENTRO DEL FACTOR DEL SALARIO REAL.	40

E.C.G.29.	PENALIZACIÓN POR SUPERVISIÓN EXTERNA.	41

# LETRERO INFORMATIVO DE LA OBRA.

Como parte de la señalización de las obras, el licitante deberá considerar dentro de sus costos indirectos, que para iniciar los trabajos deberá suministrar e instalar dos letreros informativos de 5.0 x 3.0 m localizados en los kilometrajes que al efecto señale el Residente por parte del Organismo.

El Organismo indicará a la Contratista las leyendas y tipografía a considerar en los letreros informativos como se muestra a continuación:

La cantidad de letras es enunciativa, podrá variar la cantidad de letras debiéndose ajustar a las medidas que dicte el Organismo. Previo a la colocación del letrero informativo, la Contratista deberá de proporcionar de manera electrónica a la Residencia de Obra para su revisión, a su vez la Residencia de Obra deberá enviar a Comunicación Social de CAPUFE para su autorización.

El letrero informativo deberá de colocarse como máximo 15 días después de la fecha de inicio de los trabajos que se señale en el contrato.

La Contratista deberá de considerar el cambio de leyenda hasta cuatro ocasiones dependiendo de las necesidades y requerimientos de CAPUFE.

Los letreros se colocarán en tramos rectos y amplios, que faciliten su visibilidad y lectura, cuidando de que no sean obstruidos por otro letrero, especie vegetal o edificación, así mismo se deberá tener especial cuidado durante su colocación que los mismos no obstruirán otras señales.

A efecto de evitar accidentes, los letreros se colocarán donde se tenga una menor probabilidad de que sean golpeados por vehículos y alejados de zonas de alta concentración de peatones (paradas de autobús, plazas de cobro).

Se debe revisar las dimensiones y características de la soportería de acuerdo al peso y dimensiones del letrero, para asegurar su resistencia considerando cargas por viento, según la zona y las especificaciones del letrero; dicho letrero será sobre bastidor metálico y lámina galvanizada al menos calibre 18. El señalamiento deberá contar con marco del bastidor y al menos dos travesaños centrales en el sentido largo y uno en el sentido corto, los cuales deberán ser de estructura firme cuando menos con PTR de 5X4” galvanizado y los travesaños de 2X2” galvanizado como mínimo; en caso de que el análisis de estabilidad de la estructura lo requiera el contratista deberá implementar los refuerzos estructurales necesarios para garantizar un comportamiento estructural adecuado.

La base que soporte el bastidor, que servirá para transmitir las cargas a la cimentación deberá ser analizada y diseñada para garantizar la estabilidad de la estructura de acuerdo con el análisis de estabilidad por peso propio, viento y sismo y sus respectivas combinaciones, así mismo la cimentación de la estructura será diseñada para transmitir los esfuerzos considerando el tipo y las características propias del suelo de acuerdo a la zona donde se colocará el letrero informativo, los análisis estructurales del bastidor, base de soporte del bastidor y de cimentación, deberán ser entregados a la Residencia de CAPUFE para su visto bueno, previo a la colocación del señalamiento monumental.

La contratista será responsable del mantenimiento y reposición en caso de sufrir algún daño durante el transcurso de la obra.

Quedará sujeto a los requerimientos de CAPUFE, el retiro o no de los letreros informativos de obra para la programación del acta entrega recepción de la obra, el cual deberá ser entregado en el campamento que indique el Organismo.

- LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD.

La contratista atenderá con amplitud y eficacia las normas y procedimientos de seguridad y salvaguarda que garanticen la integridad física de los usuarios de la carretera, puentes e instalaciones y la de los trabajadores que participan en la obra.

- La contratista deberá cumplir con los planos de señalamiento y dispositivos para protección en zonas de obra de acuerdo a lo solicitado en la Especificación Complementaria y Generales E.C.G.10 SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS PARA PROTECCIÓN EN OBRAS; así mismo, deberá cumplir cabalmente los lineamientos establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-086-SCT2-2015 “Señalamiento y dispositivos para protección en zonas de obra.

- Todo el personal en obra, planta de concreto asfáltico, planta de trituración y todas las áreas de riesgo, deberá usar en todo momento el equipo adecuado de seguridad de acuerdo con las condiciones que marca el Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

- La edad mínima de los trabajadores contratados por la contratista será la establecida en la Ley Federal del Trabajo vigente.

- En el tramo de señalización de obra deberán existir letreros que indiquen el nombre de la contratista, indicando el tipo de trabajo que se desarrolla.

- La contratista deberá contar con la constancia en la que se acredite que han afiliado al IMSS a los trabajadores asignados a la obra. Será responsabilidad de la Supervisión externa corroborar esta información.

- La contratista contará con un completo inventario de dispositivos, equipos y materiales indispensables y completos para señalización de la obra y protección personal de los trabajadores.

- Cuando por causas fortuitas ocurra algún accidente, la empresa de supervisión y la empresa ejecutora de los trabajos atenderán de inmediato las soluciones pertinentes, debiendo informar oportunamente al Residente por parte del Organismo las causas, medidas preventivas tomadas y riesgos posibles.

- La contratista mantendrá las áreas y entornos de construcción con el máximo de limpieza y visibilidad.

- Cualquier accidente o daño que, por negligencia, procedimientos constructivos inadecuados, operación incorrecta de los equipos y maquinaria o la violación de las leyes y reglamentos aplicables, se cause al Organismo, al personal de la obra, a propiedad ajena o a terceros, será de la exclusiva responsabilidad del Contratista de Obra, quien asumirá los costos de indemnización, reparación o reposición que procedan.

- La contratista que labore en el tramo carretero deberá contar con un póliza de Responsabilidad Civil por Daños a Terceros, vigente desde las 0:00 horas de la fecha del inicio de la obra, fecha estipulada en el contrato de obra; y hasta que ésta retire físicamente todos sus equipos, material, recursos humanos  y limpie todo el tramo de la obra a satisfacción del residente de obra, lo cual se acreditará solamente con la carátula de póliza, condiciones generales y/o especiales, así como el recibo de pago de primas respectivo, expedidos por empresa aseguradora debidamente autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, misma que deberá cumplir con lo siguiente:

- Deberá contar con una suma asegurada mínima de Responsabilidad Civil L.U.C. (Límite Único Combinado), con reinstalación automática y de acuerdo al monto de la obra:

| VALOR DE LA OBRA | SUMA ASEGURADA MÍNIMA |
| --- | --- |
| De $ 1’ 000,000.00 a $ 25’ 000,000.00 | $ 1’ 000,000.00 |
| De $ 25’ 000,001.00 a $ 50’ 000,000.00 | $ 2’ 000,000.00 |
| De $ 50’ 000,001.00 a $ 100’ 000,000.00 | $ 3’ 000,000.00 |
| De $ 100’ 000,001.00 en adelante | $ 4’ 000,000.00 |

- BENEFICIARIO PREFERENTE:

Se designará como beneficiario preferente e irrevocable hasta por el interés que le corresponda a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.

- MODIFICACIONES AL CONTRATO DE SEGURO:

Para realizar cualquier modificación al contrato del Seguro referido en el inciso que antecede, se requiere la autorización expresa y por escrito de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, la cual será analizada y autorizada por el área competente, dicha autorización deberá ser requerida por la contratista a través de la bitácora electrónica y Seguimiento a Obra Pública (BESOP). En caso de ser procedente cualquier modificación se acreditará de forma inmediata mediante el endoso respectivo, emitido por la Institución legalmente autorizada para ello.

La empresa ganadora deberá entregar, dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma del contrato, en las oficinas de la Subgerencia Técnica de la Unidad Regional Hermosillo, la póliza de Responsabilidad Civil, en los términos indicados.

- PROGRAMA DE OBRA.

El programa de obra se representará en periodos quincenales. El licitante deberá proponer un programa de ejecución de los trabajos, dentro del periodo que aquí se establece y que quedará a consideración de CAPUFE, para su aprobación.

Se informa a los licitantes, que la descripción de los trabajos a ejecutar aparece en el ANEXO 01.- TRABAJOS POR EJECUTAR.

El programa de ejecución de obra que presente el licitante en su propuesta, deberá ser congruente con el programa de utilización de los recursos; mano de obra, maquinaria, materiales y fletes, de tal manera que los montos programados de obra quincenal, sean congruentes con los documentos de licitación.

El licitante deberá considerar en el programa de obra los tiempos necesarios para la movilización, instalación y puesta en marcha de los equipos considerados en su propuesta, además de los señalamientos y dispositivos de protección de obra; lo anterior, para que no se consideren periodos quincenales sin conceptos de trabajo por ejecutar de la obra a partir de la fecha de inicio establecido por la Convocante.

Los participantes de esta licitación, deberán considerar en sus propuestas el régimen normal de lluvias de acuerdo a los registros pluviales históricos emitidos por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA); no procediendo reconocimiento de atrasos de obra por esta causa. Deberá tomar en cuenta las condiciones climáticas de la zona donde se desarrollarán los trabajos en cuanto a precipitación pluvial y variación de temperatura.

Así mismo, el licitante deberá considerar dentro de su programa de ejecución propuesto; la suspensión de actividades en los periodos vacacionales y fines de semana largo en los señalados en la Especificación Complementaria y General E.C.G. 12 HORARIOS DE TRABAJO Y DÍAS INHÁBILES.

Deberá considerar en la programación los periodos vacacionales y fines de semana largo en los que se deberá suspender el traslado de maquinaria pesada por la red carretera del país.

Para los trabajos de la presente licitación, deberán considerar los frentes de trabajo simultáneos, que en base a su experiencia considere necesarios para cumplir con los volúmenes y plazos establecidos por el Organismo, por lo cual los licitantes deberán considerar en sus costos indirectos el SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS PARA PROTECCIÓN EN OBRAS necesario y suficiente para cada frente de trabajo.

# LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES.

El licitante en la integración de su propuesta, deberá considerar dentro de sus costos indirectos la subcontratación de un Laboratorio Externo para llevar el control de calidad de los trabajos objeto de la obra considerando la Normativa de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), que esté debidamente acreditado o validado por alguna de las instituciones siguientes:

-	La Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), en pruebas de mezclas asfálticas, vigente a la fecha de presentación de la propuesta.

-	Por alguna de las Unidades Generales de Servicios Técnicos de la SICT, en la categoría de mezclas asfálticas, validada dentro de los últimos 3 años, contados a partir de la fecha de presentación de la propuesta. (Presentando para ello dictamen emitido)

-	La Asociación Mexicana del Asfalto, A.C. (AMAAC), en la categoría de  mezclas asfálticas de nivel II  o superior, con certificado vigente.

En todo caso el contratista seguirá siendo el único responsable de la ejecución de los trabajos ante CAPUFE.

En caso de que el Licitante omita considerar en su propuesta la subcontratación del Laboratorio Externo, será causa de desechamiento de la propuesta.

En la subcontratación del laboratorio deberá cumplir con lo dispuesto por la regla 2.1.29 y 2.1.37  de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2021, relativo al procedimiento para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales y a lo dispuesto por el Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Único, relativo a las reglas para la obtención de la opinión del cumplimiento de obligaciones  fiscales en materia de Seguridad Social, así como  el Acuerdo ACDO.SA1.HCT.250315/62.P.DJ, para modificar la primera de las reglas para la obtención de la opinión del cumplimiento de obligaciones  fiscales en materia de Seguridad Social, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero y el 3 de abril de 2015 respectivamente, y a lo previsto por el acuerdo aprobado mediante resolución número RCA-5789-01/2017, en la sesión  ordinaria 790 del Consejo de Administración del INFONAVIT, publicado en el Diario Oficial el 28 de junio del 2017.

Para el caso que durante el período de ejecución de los trabajos, la contratista de la obra, pretenda sustituir o cambiar el laboratorio propuesto en la presente convocatoria, esta deberá contar con la autorización por escrito por la Dirección Técnica o quien ella designe; sin detrimento de los requisitos establecidos en la convocatoria.

El licitante presentará la siguiente documentación ;

1.- Carta compromiso del laboratorio externo, firmada en original, del representante legal del laboratorio externo, en el que se indique a detalle el alcance de los servicios que va a prestar considerando la Normativa de la SICT.

2.- El currículo del laboratorio.

3.- La plantilla del personal y/o el Organigrama.

4.- La acreditación o validación por parte de la EMA y/o Unidad General de Servicios Técnicos de la SICT y/o AMAAC, según corresponda.

5.- Presupuesto y Programa de ejecución calendarizado para el control de calidad de la obra.

La omisión de la documentación solicitada en los puntos anteriores de esta especificación complementaria, no será motivo de desechamiento de la propuesta, no obstante, el licitante ganador los deberá presentar previo al inicio de los trabajos a la Residencia por parte del Organismo.

En caso de que el laboratorio externo considerado no esté validado previamente por alguna de las instituciones anteriores, el licitante ganador deberá considerar que previo al inicio de los trabajos, el laboratorio externo deberá ser invariablemente validado por alguna de ellas, por lo que, el atraso en que se incurra en la ejecución de los trabajos por el tiempo que demore dicha validación será imputable al contratista.

Por otra parte, el contratista de obra, deberá considerar que en su laboratorio a subcontratar sea capaz de realizar el control de calidad, para dar cumplimiento a lo solicitado en las especificaciones particulares, objeto de la presente licitación, considerando que tiene que realizar al menos las siguientes pruebas o procesos solicitados en los apéndices “A” y “B”:

- Apéndice, A) Pruebas o Procesos para la Renivelación con carpeta asfáltica.

- Apéndice, B) Pruebas o procesos para la Capa de rodadura tipo CASAA.

# BANCOS DE MATERIAL PÉTREO.

CAPUFE, no asigna bancos de materiales pétreos será el licitante el que proponga los bancos de material pétreo que deberán cumplir con todas las Normas de Calidad solicitadas en esta licitación y cumplir con las Normas SICT aplicables; deberá de ubicar perfectamente el o los bancos de materiales, anexando croquis que contengan los datos de ubicación exacta, indicando la distancia a la planta de asfalto y de la planta de asfalto al centro de gravedad de la obra; deberán cumplir con las normas de calidad de roca estipuladas en estas especificaciones y la Norma SICT, mismas que se indican a continuación.

Queda excluido el uso de Bancos de Materiales cuyos agregados sean de origen calizo, para la microcarpeta.

El licitante ganador, deberá presentar la prueba de resistencia al pulimiento TEX-438-A, previo al inicio de los trabajos, así mismo deberá integrar en la misma, copia del certificado del laboratorio que realizó la prueba.

De estar en explotación el banco, el contratista deberá demostrar la capacidad instalada, con una producción mínima necesaria que se requiera para el cumplimiento del plazo de ejecución fijado por CAPUFE, anexando la carta compromiso del productor de agregados pétreos para el suministro en cantidad y calidad de materiales para esta licitación.

En caso de ser un banco sin explotación, el contratista demostrará la disponibilidad inmediata del equipo de trituración, incluyendo en su propuesta, la planta de trituración.  La contratista deberá de anexar en su propuesta carta compromiso o convenio de autorización de explotación del banco expedida por el propietario del mismo.

La omisión de las cartas compromiso en original solicitadas en los párrafos anteriores, será motivo de desechamiento de la propuesta del licitante.

Será responsabilidad del licitante que el banco considerado en su propuesta cumpla cuando menos con los siguientes puntos:

- Que cumpla con las especificaciones de calidad solicitada en las especificaciones particulares y Normativa SICT.

- Liberación de los terrenos donde se instalará la planta de trituración y se almacenen los materiales pétreos ya procesados y todo lo necesario para su correcta ejecución.

- Contar con la capacidad para satisfacer los volúmenes de la obra por ejecutar, por lo que cualquier incumplimiento por parte de los bancos para el suministro de materiales, no será motivo de reconocimiento de reprogramación en monto o plazo.

- Obtención de los permisos y autorizaciones necesarios ante las autoridades competentes tales como, tenencia y/o propiedad, Estudio de Impacto Ambiental, Jurídicos o Sociales entre otras, para la explotación y procesamiento del banco.

- En su caso, obtención del permiso de Uso y Empleo de Explosivos ante la Secretaria de la Defensa Nacional.

- En su caso, obtención del permiso de la Comisión Nacional del Agua para la extracción de materiales en zonas federales bajo su jurisdicción.

No será objeto de reclamación o solicitud de reprogramación en monto o plazo por parte del licitante ganador hacia CAPUFE, por:

- Cambio de banco. Si el contratista cambiara de banco, no procederá reclamo alguno de incremento en el precio unitario o precios unitarios que involucre el concepto de explotación de bancos, y sí estará sujeto a decremento en caso de disminución de costos de acarreos al centro de gravedad de la zona donde se ejecutarán los trabajos. Si por el cambio de banco el contratista modifica el proceso de obtención de agregados de trituración total a trituración parcial estará sujeto a modificación del precio unitario. Entendiendo por trituración total aquel proceso que requiere el empleo de explosivos para la extracción de material pétreo (cantera) y trituración parcial aquel proceso en el cual el material pétreo está parcialmente clasificado en tamaños (aluviones o conglomerados).

- Insuficiencia de volumen del banco para satisfacer las necesidades de la obra.

- Conflictos sociales suscitados por la propiedad o tenencia del banco, caminos de acceso y de acarreo con transportistas, que originen suspensión parcial o definitiva del suministro de materiales pétreos.

- Falta o Suspensión de la explotación del banco por falta del Estudio de Impacto Ambiental o incumplimiento a las regulaciones del mismo.

- Falta, suspensión temporal o definitiva del permiso de Uso y Empleo de Explosivos emitido por la Secretaria de la Defensa Nacional.

- Falta del permiso de extracción de materiales emitido por la Comisión Nacional del Agua.

La contratista es la responsable de la elección de sus bancos, de la autorización de la explotación de los mismos, así como del pago de las regalías respectivas. De igual forma, es responsable de la elección del Sindicato de Transportistas. Cualquier problema que se derive por conflictos entre sindicatos no será sujetos de reclamación o reprogramación alguna.

# PLANTA DE TRITURACIÓN

En todos los casos las plantas de trituración deberán de contar con equipo de suspensión de polvos a fin de mitigar la contaminación del entorno. La producción de agregados pétreos deberá ser clasificada en un mínimo de tres tamaños para facilitar la dosificación de estos y se cumpla satisfactoriamente la banda granulométrica especificada para la Especificación Particular correspondiente, La producción mínima requerida deberá estar acorde con su programa de construcción. Será responsabilidad de La contratista que el sitio de instalación de la planta de trituración considerado en su propuesta contemple:

- Liberación de los terrenos donde se instalará la planta de trituración y se almacenen los materiales pétreos procesados.

- Obtención de los permisos y autorizaciones necesarios ante las autoridades competentes tales como, tenencia y/o propiedad, Estudio de Impacto Ambiental, Jurídicos o Sociales entre otras para la operación de la planta.

No será objeto de reclamación por sobrecostos o solicitud de reprogramación en monto o plazo por parte del licitante ganador hacia CAPUFE, por:

  - Cambio del sitio propuesto para la instalación de la planta. Si por el cambio de banco el contratista modifica el proceso de obtención de agregados de trituración total a trituración parcial estará sujeto a modificación el precio unitario o precios unitarios que involucren el proceso de trituración. Entendiendo por trituración total aquel proceso que requiere el empleo de explosivos para la extracción de material pétreo (cantera) y trituración parcial aquel proceso en el cual el material pétreo está parcialmente clasificado en tamaños (aluviones o conglomerados). No se aceptará reclamo alguno hacia CAPUFE por cambio de procedimiento de trituración parcial a trituración total o viceversa.

  - Conflictos sociales suscitados por la propiedad o tenencia del sitio de instalación, caminos de acceso y de acarreo con transportistas, que originen suspensión parcial o definitiva de la producción de agregados pétreos.

  - Falta o suspensión temporal o definitiva de la operación de la planta por incumplimiento a las regulaciones Ambientales emitidas por las autoridades competentes, Federales, Estatales o Municipales, entre otros.

El contratista deberá tener en almacén un lote de refacciones suficientes que garanticen el funcionamiento continuo de la planta.

Inspección de la planta.- CAPUFE,  o un representante autorizado deberá tener acceso, en todo momento, a todas las áreas de la planta para inspeccionar el equipo, la operación de las plantas, así como verificar la calidad de los materiales producidos previo al envió a la planta de concreto asfaltico.

- PLANTA DE ASFALTO

En todos los casos las plantas de concreto asfaltico deberán de contar con el mínimo necesario de tolvas que se requieran, para una correcta dosificación de los materiales pétreos y equipo de control de polvos a fin de mitigar la contaminación del entorno. La producción mínima requerida de la planta asfáltica deberá estar acorde con su programa de construcción. En almacén los agregados pétreos deberán ser clasificados por tamaño, evitando ser contaminados entre sí. Será responsabilidad del contratista que el sitio de instalación de la planta de asfalto considerado en su propuesta, contemple:

- Liberación de los terrenos donde se instalará la planta de asfalto y se almacenen los materiales pétreos.

- Obtención de los permisos y autorizaciones necesarios ante las autoridades competentes tales como, tenencia y/o propiedad, Estudio de Impacto Ambiental, Jurídicos o Sociales para la operación de la planta.

No será objeto de reclamación por sobrecostos o solicitud de reprogramación en monto o plazo por parte del contratista hacia el Organismo por:

  - Cambio del sitio propuesto para la instalación de la planta.

  - Conflictos sociales suscitados por la propiedad o tenencia del sitio de instalación, caminos de acceso, acarreos con transportistas, que originen suspensión parcial o definitiva de la producción de mezclas asfálticas.

  - Falta o suspensión temporal o definitiva de la operación de la planta por incumplimiento a las regulaciones Ambientales por parte de las autoridades competentes, Federales, Estatales o Municipales.

  - Deficiencias en la operación en las plantas.

Planta de asfalto propia y en operación e instalada en las proximidades de la obra.- La planta de asfaltos propia y disponible para ser instalada en un lapso no mayor de treinta (30) días naturales a partir de la fecha de inicio de los trabajos.

El contratista deberá tener en almacén un lote de refacciones suficientes que garanticen el funcionamiento continuo de la planta de asfalto.

En términos generales, la planta de asfalto deberá contar por lo menos con los siguientes equipos o dispositivos de operación:

- Planta de producción continua de mezcla asfáltica, debiendo garantizar una producción constante acorde con su programa de construcción.

- Secador con inclinación ajustable colocado antes de las cribas clasificadoras y con capacidad suficiente para secar una cantidad de material pétreo igual que la capacidad de producción de la planta.

- Cribas para clasificar el material pétreo, que cumpla con la granulometría especificada, con capacidad suficiente para mantener siempre en las tolvas material pétreo disponible para la mezcla.

- Debe tener tres tolvas dosificadoras de material pétreo, con capacidad suficiente para asegurar la operación continua de la planta por lo menos durante quince (15) minutos sin ser alimentadas.

- Dispositivos que permitan dosificar los materiales pétreos por masa, y solo en casos excepcionales, cuando así lo apruebe el Organismo, por volumen. Los dispositivos permitirán un fácil ajuste de la dosificación de la mezcla en cualquier momento, para poder obtener la granulometría que indique la convocatoria.

- Equipo necesario para calentar el cemento asfáltico en forma controlada, que garantice que éste no se contamine y que esté provisto de un termómetro con rango de veinte (20) a doscientos diez (210) grados Celsius.

- Dispositivos que permitan dosificar el cemento asfáltico, con una aproximación de más menos dos (± 2) por ciento de la cantidad requerida según el proporcionamiento de la mezcla.

- Mezcladora equipada con un dispositivo para el control del tiempo de mezclado.

- Además, un dispositivo para recolección y reincorporación de polvo, que impida la pérdida de los finos (materiales que pasan la malla N°200) y los reincorpore a la mezcla asfáltica, evitando la contaminación ambiental.

- Dispositivo para agregar finos.

- Silo de almacenamiento térmico.

- Todo lo necesario para la correcta ejecución en la producción de la mezcla asfáltica.

INSPECCIÓN DE LA PLANTA

CAPUFE o el representante autorizado deberá tener acceso, en todo momento, a todas las áreas de la planta para inspeccionar el equipo, la operación, así como verificar el peso, proporciones, características de los materiales y temperaturas mantenidas durante la preparación de las mezclas.

- ACARREOS DE MATERIALES.

El licitante deberá anexar en su propuesta una carta compromiso en original de la prestación del servicio de la Unión de Transportistas Locales y/o el acuerdo donde la Unión de Transportista Locales permitan realizar los acarreos con vehículos de la empresa licitante; así mismo, en la propuesta debe anexarse una carta compromiso en original con las tarifas actuales de acarreos de materiales pétreos y mezclas de concreto asfaltico expedida por la Unión de Transportistas Local  (de la zona de los trabajos) que les proporcionará el servicio.

La suspensión del servicio de acarreos de materiales pétreos y mezclas asfálticas, no será motivo ni justificación para diferir el programa de ejecución de la obra, ni procederá reclamo alguno por este motivo.

El licitante será el único responsable del cálculo de las distancias de acarreos de materiales pétreos y mezclas asfálticas; por lo tanto, prevalecerán durante la evaluación las distancias indicadas en los precios unitarios correspondientes, sí durante la ejecución de los trabajos, la distancia señalada es menor, procederá a hacerse el ajuste correspondiente por la Residencia, sí resulta ser mayor, no procederá su ajuste por parte del Contratista. Los acarreos considerados para el traslado de la mezcla asfáltica, no deberán ser mayores a 60 km del punto más alejado de la obra a ejecutar, por lo que la empresa deberá considerar la ubicación estratégica de la planta.

Las actualizaciones para los acarreos se harán de acuerdo al criterio de incrementos autorizados por la SICT, partiendo de las tarifas de transportistas de la zona, actualizadas a la fecha de apertura del concurso y en la parte proporcional conforme al tiempo transcurrido que le correspondan o bien lo que indique el contrato que en todo caso regirá sobre este.

- La omisión en la propuesta de la carta compromiso en original de la prestación del servicio de la Unión de Transportistas Locales y/o el acuerdo para realizar los acarreos con vehículos de la empresa licitante, será motivo de desechamiento.

- La omisión en la propuesta de la carta compromiso en original con las tarifas actuales de acarreos de materiales pétreos y mezclas asfálticas y/o mezclas de concreto asfaltico expedida por la Unión de Transportistas Local (de la zona de los trabajos) que les proporcionará el servicio, será motivo de desechamiento.

CONSIDERACIONES.

Si al realizar el acarreo de las mezclas de concreto asfaltico, se derrama material sobre la autopista, y en su caso se generen accidentes vehiculares o se entorpezca el tránsito, será responsabilidad del licitante ganador reparará todos los daños que ocasione, incluyendo a terceros, sin costo para la Convocante.

CAPUFE, aclara que el licitante ganador es responsable de la elección de sus bancos, de la autorización de la explotación de los mismos, así como del pago de regalías, así como también por los acarreos de los materiales. De igual forma, es responsable de la elección del Sindicato de Transportistas. Cualquier problema que se derive por conflictos entre sindicatos no será sujeto a reclamos o reprogramaciones, por lo que previo al inicio de los trabajos, deberán de tener resuelta esta situación.

- DAÑOS Y REPARACIONES.

Si en el proceso de construcción de la obra el contratista y/o transportistas y/o personal y/o equipos contratados por él, causan daños a obras complementarias de la Autopista tales como; bordillos, cunetas, alcantarillas, puentes, señalamientos, acotamientos, etc., será bajo su responsabilidad y costo la reparación de los mismos a satisfacción de CAPUFE.

El licitante ganador, será responsable de cualquier daño causado a la infraestructura a cargo de CAPUFE, por personal, transportistas o equipos contratados por éste, derivado del proceso de construcción de la obra.

- SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS PARA PROTECCIÓN EN OBRAS.

Es el señalamiento y dispositivos provisionales que se colocan en las zonas de obra, para guiar al tránsito y resguardar la integridad física de los usuarios de las autopistas, así como del personal que trabaja en las obras de modernización o conservación.

El señalamiento de protección de obra (equipos y dispositivos) para trabajos diurnos y nocturnos deberá ser considerado en los costos indirectos como nuevos, debiendo cumplir con lo establecido en la NOM.086.SCT2.2015, ya que es obligatorio, así como en los planos tipo de señalamiento y dispositivos para protección en zonas para realizar los trabajos de conservación para protección en zonas de obra diurnos y nocturnos.

Además de considerar lo establecido como mínimo en las disposiciones de seguridad contenidas en el capítulo VI (Señalamiento y Dispositivos para protección en zonas de Obras Viales) del Manual de Señalización Vial y dispositivos de Seguridad 2014, y la Normatividad N-PRY-CAR-10-03-001/21 Ejecución de Proyecto de Señalamiento y Dispositivos para Protección en Obras y N-CTR-CAR-1-07-016/00 Señalamiento y Dispositivos para Protección en Obras, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), en la inteligencia de que no se le autorizará la iniciación de ninguna clase de trabajo hasta que haya colocado a satisfacción del Organismo, las señales y dispositivos de protección respectivos en la forma y condiciones indicadas en dicho capítulo, sujetándose como mínimo, a lo establecido en los planos tipo de señalamiento y dispositivos para protección, el cual son de manera enunciativa mas no limitativa y dependerán de la geometría del camino y principalmente de la zona en que se trabaje.

Es responsabilidad del Contratista de obra la conservación de las señales y dispositivos para protección de obras para trabajos diurnos y nocturnos, durante el tiempo que se requieran.

Si durante la ejecución del trabajo en horario diurno y nocturno a juicio del Organismo, las señales, dispositivos y demás materiales que se utilicen en la instalación de señalamiento y dispositivos para protección en obras, presentan deficiencias respecto a las características establecidas, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra los corrija por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecución de los trabajos, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al Contratista de obra.

CALIDAD DE LAS SEÑALES Y DISPOSITIVOS: Las estructuras de soporte, los tableros, los materiales reflejantes y demás materiales que se utilicen para la elaboración e instalación de señales y dispositivos para protección de obras, deberán cumplir con las características establecidas en la norma N∙CMT∙5∙02∙002/05 (Láminas y Estructuras para Señalamiento Vertical), N∙CMT∙5∙03∙001/21 (Calidad de Películas Reflejantes) donde se deberá considerar película reflejante Tipo B (De Muy Alta Intensidad), el color de las señales deberá cumplir con lo dispuesto en la NOM-086-SCT2-2015 (Señalamiento y dispositivos para protección en zonas de obras viales); así como las demás Normas aplicables de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

El número, ubicación, alineamiento, disposición y altura de las señales y dispositivos deberán cumplir como mínimo con lo establecido en los planos tipo de señalamiento y dispositivos para protección que se adjunta en la presente licitación, sin embargo, si por cuestiones operativas y de seguridad se deben  incrementar los elementos de algún componente del mencionado dispositivo de seguridad, será sin costo adicional para CAPUFE, por lo que, la Contratista debe contemplar esta circunstancia con base a la experiencia que tenga en la ejecución de este tipo de obras dentro de sus costos indirectos.

Las señales y dispositivos deberán estar fijas a sus estructuras y a la superficie donde se coloquen, de tal manera que no se caigan o desacomoden con el viento o los movimientos provocados por los vehículos. No se permitirán que se coloquen costales, rocas u objetos que hagan contrapeso en las señales y que pongan en riesgo la seguridad del usuario.

El Contratista estará obligado a extremar las precauciones para prevenir y evitar al tránsito accidentes de cualquier naturaleza en horario diurno y nocturno, ya sea con motivo de las obras o por los movimientos de su maquinaria, equipo o abastecimiento de materiales.

Además, deberá de contar con señales de destello y torretas que serán utilizados, el cual se indican también en los planos tipo de señalamiento y dispositivos para protección que se entrega en esta convocatoria, lo cual será considerado en sus costos indirectos.

Las señales mínimas que se contemplan en los planos tipo de señalamiento y dispositivos para protección son las siguientes, sin embargo, éstos son enunciativos más no limitativos y dependerán de las condiciones geométricas del camino y los desvíos que se realicen a fin de garantizar la seguridad del usuario:

| Concepto | Cantidad | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Señalamiento Diurno |  |  |
| SIP-7 (71x239 cm) | 2 | pza |
| SIP-9 (71x239 cm) | 1 | pza |
| SRP-9 (117x117 cm) | 4 | pza |
| SPP-1 (117x117 cm) incluye tablero adicional (35x152 cm) | 2 | pza |
| SPP-21 (117x117 cm) incluye tablero adicional (35x152 cm) | 2 | pza |
| Tambos con iluminación interna a base de LEDS de 45 cm de base | 40 | pza |
| Lámpara de destello para colocar en tambos | 40 | pza |
| Barreras de contención de polietileno de 100x75x50 cm con cinta reflejante y paleta reflejante superior | 3000 | pza |
| Bandereros | 4 |  |

Cabe mencionar, que estas señales mínimas dependen de la longitud de la zona de obra.

Es responsabilidad del Contratista de obra la conservación de las señales y dispositivos para protección de obras, durante todo el periodo de obra. LOS COSTOS POR LA ELABORACIÓN, COLOCACIÓN, MANTENIMIENTO Y RETIRO DE OBRA DE DICHO SEÑALAMIENTO DIURNO, DEBERÁN CONSIDERARSE EN LOS COSTOS INDIRECTOS.

El contratista estará obligado a tomar todas las providencias que sean necesarias para mantener la continuidad y fluidez del tránsito en horario diurno y nocturno; disponer los trabajos en tal forma que reduzcan al mínimo las molestias que ocasionen a los usuarios por la ejecución de las obras y a extremar las precauciones para prevenir y evitar accidentes de cualquier naturaleza, ya sea por motivos de las obras o por movimientos de su maquinaria, equipo o abastecimiento de materiales y combustibles. De presentarse un congestionamiento vehicular, la empresa estará obligada a coordinar y solventar estos problemas a través de la cuadrilla de bandereros, organizando la circulación del tráfico adecuadamente.

Es importante recalcar que, si durante la ejecución de los trabajos en turno diurno o nocturno provocan alguna obstrucción en los carriles de circulación, será necesario tomar las precauciones adicionales del caso coordinándose estrechamente con la Policía Federal y Guardia Nacional, procurando lo necesario para mantener en operación constante el Camino y libre de obstáculos.

Queda estrictamente prohibido el empleo de mecheros o lámparas que empleen combustibles derivados del petróleo.

Se deberá contar de manera permanentemente con cuatro (4) bandereros por cada frente de trabajo, uno a cada 500 m dentro de la zona del desvío, los cuales deben contar con radio de transmisión para que se comuniquen entre sí y realicen las acciones necesarias para regular y ceder el paso a los usuarios, entre otros; ya que se transitará conforme al procedimiento constructivo, dando el paso oportunamente, en caso de incrementar la longitud de los trabajos deberá ser solicitada y aprobada por CAPUFE; de ser el caso se deberá incrementar el señalamiento en la misma proporción de acuerdo con los planos tipo de señalamiento y dispositivos para protección que se entrega en esta licitación, el licitante deberá considerar el costo de estos bandereros dentro de sus costos indirectos.

El contratista, deberá considerar la colocación del señalamiento horizontal provisional, que consistirá en el suministro e instalación de premarcadores separadores de carriles y/o pintura provisional al abrir al tráfico los tramos terminados a nivel de carpeta y/o microcarpeta y/o cualquier sello como parte del trabajo de conservación y/o tratamiento, hasta que se realice la aplicación de pintura de señalamiento horizontal definitiva, en ambos casos, el costo por el suministro e instalación de premarcadores separadores de carriles y/o pintura provisional deberá ser considerado dentro de sus costos indirectos, en función de la experiencia que tenga el licitante en la ejecución de este tipo de obra.

Los premarcadores deberán de ser reemplazados si por las condiciones de operación estos resultan dañados o retirados, debiendo ser permanente su uso. Los premarcadores deberán de ser tipos DHP-1, ubicados de acuerdo a la NOM-086-SCT2-2015 “Señalamiento y Dispositivos para Protección en Zonas de Obras Viales”. No se podrá abrir al tránsito si no se cuenta con estos dispositivos. La separación de los premarcadores será a cada 15 m.

Así mismo, se deberá coordinar el tipo y color de las prendas de protección, con el fin de diferenciar con los que use el contratista y la supervisora, así como el personal de CAPUFE. Todo trabajador deberá contar con la vestimenta adecuada, los licitantes deberán considerar que el personal de las cuadrillas de bandereros, estén uniformados conforme a lo dispuesto en el inciso secundario 7.8.3. Banderero, de la NOM-086-SCT2-2015, lo anterior deberá considerarse en la integración de sus costos indirectos.

Será de carácter obligatorio dejar un técnico de guardia (Ingeniero civil y/o Ingeniero Mecánico) durante fines de semana, días festivos, vacaciones, que tenga la capacidad de atender cualquier incidencia relevante, informando a la brevedad de lo sucedido, el cual deberá ser incluido en sus costos indirectos.

La falta de dispositivos y señalamientos de protección de obra, así como la falta de los premarcadores y/o pintura provisional al término de una jornada de tendido de carpeta y/o microcarpeta generará una sanción equivalente al 2.0% del monto programado en el día en que se haya detectado. Aplicará en el rubro de incumplimientos al señalamiento de protección en obra. Está sanción se aplicará por el número de veces que el Contratista incumpla con lo anterior.

En caso de resultar dañada alguna señal, el Contratista contará con un plazo no mayor de 24 horas para reponer el o los señalamientos que hubieran resultado dañados, sin que esto genere algún cargo al Organismo.

La barrera de protección de obra deberá ser continua en todo el tramo de obra como se indica en el plano tipo de señalamiento y dispositivos para protección, no se permitirá el espacio entre barreras.

Si durante la ejecución del trabajo en horario diurno y nocturno a juicio del Organismo, las señales, dispositivos y demás materiales que se utilicen en la instalación de señalamiento y dispositivos para protección en obras, presentan deficiencias respecto a las características establecidas y además se retrasa en la instalación del mismo, se suspenderán inmediatamente los trabajo en tanto que el Contratista de Obra los corrija por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecución de los trabajos, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al Contratista de obra, incluyendo aquellos dispositivos de protección de obra que tengan que colocar en los frentes de trabajo adicionales, que por motivos de retrasos tengan que implementar.

- SEGURIDAD EN OBRA.

11.1.-	El licitante deberá contar permanentemente con un Ingeniero residente de señalamiento, seguridad e higiene, encargado exclusivamente del manejo del señalamiento y seguridad, este contará con 2 ingenieros con conocimiento en seguridad industrial de apoyo y el  personal necesario debidamente capacitado para el manejo y conservación; que realice la instalación y mantenimiento de todo el equipo de seguridad, con vehículos provistos de señalamiento luminoso, como torretas de color ámbar a base de luz de estrobo, estos deberán incluirse en sus costos indirectos.

El número de personas que formen la brigada será independiente del personal que sea empleado para controlar el tráfico vehicular (bandereros) y deberán estar consideradas dentro de los costos indirectos.

11.2.-	Todo el personal que se encuentre dentro del área de trabajo, planta de concreto asfáltico, planta de agregados y toda zona de riesgo, deberá usar el equipo de seguridad con logotipos de la empresa, tales como cascos de seguridad, mascarillas y chalecos de señalamiento reflejante de color naranja fluorescente, color distinto al del personal del CAPUFE. Además, el personal de la brigada de señalamiento y los bandereros deberá contar con banderolas reflejantes.

11.3.-	Todos los vehículos y maquinaria que emplee el licitante, deberán tener rotulada o adherido el logotipo de la empresa de manera visible, durante todo el tiempo que dure la obra

11.4.-	Todos los vehículos y maquinaria que emplee la contratista, deben contar con torretas de color ámbar a base de luz de estrobo en perfecto estado, independientemente del sistema de iluminación propia del equipo.

11.5.-	No se podrá dar inicio a los trabajos, si no se cuenta con todos los elementos de seguridad que se describen en los incisos anteriores. El licitante deberá considerar en sus costos indirectos, lo siguiente:

- 2 camionetas de 3 ½ toneladas con torretas, cada una de ellas deberá contar con una flecha luminosa montada para cubrir posibles contingencias.

- Cuadrilla con 10 ayudantes para retirar objetos en la zona de obra, rehabilitar señales dañadas, limpieza del señalamiento, alineación y reacomodo de los tambos, señales bajas, etc.

- Comunicación móvil con el Superintendente de la Obra, Supervisión Externa y Residencia de Obra por parte de CAPUFE.

11.6.-	El trabajo se deberá desarrollar conforme a las etapas y frentes de trabajo propuestos por el licitante, de presentarse un congestionamiento vehicular, la empresa estará obligada a proporcionar los elementos de apoyo para agilizar y resolver el problema de tránsito.

11.7.-	 El licitante ganador será el responsable de cualquier accidente que pudiera ocurrir dentro de la zona de trabajo.

Independientemente de los dispositivos, la empresa deberá contar permanentemente con el número de tambos, barrera plástica y dispositivos en general suficientes de repuesto para que en caso de ser necesario se repongan los dañados de forma inmediata. Esto sin costo adicional para CAPUFE.

Queda estrictamente prohibido el empleo de mecheros o lámparas que empleen combustible flamable. El Contratista está obligado a mantener en perfectas condiciones estos generadores eléctricos, debiéndoles dar su mantenimiento o servicio cada 100 horas.

El licitante ganador, no podrá iniciar los trabajos en caso de que el señalamiento no cumpla con las especificaciones indicadas, cualquier atraso que se generé será su responsabilidad sin que esto sea objetó de reclamación en monto o reprogramación del plazo para el Organismo.

Así mismo, el contratista deberá tener en todo momento 20 (veinte) equipos de seguridad para las visitas que se tengan en obra, mismos que pondrá a disposición para realizar los trabajos que se deriven por concepto de auditoría, control y supervisión, inspección; dentro de estos deberá considerar chalecos reflejantes, cascos, mascarillas, lo anterior deberá considerarse en sus costos indirectos.

- HORARIOS DE TRABAJO Y DÍAS INHÁBILES.

12.1.- En esta licitación el horario de trabajo será de lunes a jueves de las 7:00 a 18:00 horas y el viernes de las 7:00 a 13:00 horas.

12.2.-	Queda estrictamente prohibido cerrar al tráfico los carriles de circulación.

12.3.-	Se suspenderán totalmente las actividades en periodos de vacaciones y días de descanso que se liguen a fines de semana ya que se incrementa el número de vehículos en circulación.

12.4.-	El contratista debe considerar los siguientes días que no son laborables según la Ley Federal del Trabajo, períodos vacacionales y días de asueto por tradición, así como los considerados por puentes vacacionales en los cuales se suspenderán totalmente las actividades:

| Año | Mes | Días oficiales | Periodos de Suspensión | Motivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | Enero | 01 | 01 al 06 | Periodo vacacional Fin de Año |
|  | Febrero | 05 | 04 al 07 | Fin de semana largo |
|  | Marzo | 21 | 18 al 21 | Fin de semana largo |
|  | Abril | 14 y 15 | 08 al 24 | Periodo vacacional de semana Santa |
|  | Septiembre | 16 | 16 | Aniversario de la Independencia de México |
|  | Noviembre | 01 y 02 | 01 y 02 | Día de Muertos |
|  | Noviembre | 21 | 18 al 21 | Fin de semana largo |
|  | Diciembre | 25 | 16 al 31 | Periodo vacacional Fin de Año |
| 2023 | Enero | 01 | 01 al 06 | Periodo vacacional Fin de Año |
|  | Febrero | 06 | 04 al 06 | Fin de semana largo |
|  | Marzo | 20 | 17 al 20 | Fin de semana largo |

En cuanto a la suspensión por días festivos que establece la Ley Federal del Trabajo, estos deberán ser considerados en el factor de salario real, por otra parte para la integración de su programa de obra la contratista deberá considerar los periodos de suspensión indicados por el Organismo, no obstante el contratista deberá considerar que los insumos propuestos (personal, materiales, maquinaria y equipo) sean los suficientes y necesarios para la correcta conclusión de los trabajos en el plazo establecido.

10.5.-	El licitante, deberá considerar las interrupciones que se originen por la temporada de lluvia de acuerdo a la zona de precipitación pluvial. Si la intensidad de las lluvias es similar a la de 60 meses anteriores a la presentación de su propuesta, no será causa de reprogramación, solo en caso de eventos naturales extraordinarios debidamente sustentados se estudiará esta situación.

10.6.- Quedará a juicio de CAPUFE, la suspensión de actividades el día viernes a horas más tempranas cuando las condiciones del tránsito vehicular impidan laborar adecuadamente, sin que esto sea motivo de reprogramación, ni reclamación por costos adicionales por el factor de suspensión de actividades; por lo tanto, deberán tomarlo en cuenta en sus propuestas.

El licitante, deberá considerar en su propuesta un análisis y una adecuada estrategia y logística de ejecución de los trabajos, tomando en cuenta los rendimientos de equipo y maquinaria y personal, estimando el factor de precipitación correspondiente para cumplir con los periodos establecidos en esta licitación. No será motivo de reclamación por costos adicionales el no considerar este factor de lluvia.

En caso de que el contratista presente atraso en su programa de obra, podrá solicitar trabajos fuera del horario de trabajo establecido en la presente licitación, lo anterior con previa autorización de la Residencia de obra y visto bueno de la Subgerencia Técnica.

Así mismo, deberá contar con el señalamiento y dispositivos para protección diurno o nocturno necesarios para poder realizar los trabajos, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-086-SCT2-2015 “Señalamiento y dispositivos para protección en zonas de obra, el cual deberá contar con la aprobación por parte de la Supervisión externa, autorización de la Residencia de obra y visto bueno de la Subgerencia Técnica, sin que esto sea un cargo adicional u objetó de reclamación en monto para el Organismo.

En caso de hayan sido autorizados los trabajos fuera del horario de trabajo establecido en la presente licitación, el contratista deberá pagarle a la supervisión externa los costos de supervisión que se deriven, sin que esto sea objetó de reclamación en monto o reprogramación del plazo para el Organismo.

- EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN.

Es necesario que el equipo y maquinaria que utilice el contratista para la ejecución de la obra, se encuentre en condiciones óptimas de operación, el cual debe tener disponible al inicio de los trabajos y conforme a su programa de utilización de maquinaria y equipo de construcción. El Organismo podrá exigir la sustitución de algún equipo o maquinaria que se encuentre en malas condiciones o que no sea el apropiado, y pueda repercutir en mala calidad de la obra o en el avance normal de la misma. Toda la maquinaria y equipo de construcción deberá llevar en lugar visible el logotipo de la empresa y número económico del mismo.

Si durante el proceso de la obra algún equipo requiriera de una reparación mayor, deberá ser reemplazado por un equipo equivalente durante el tiempo que dure la reparación, sin que esto represente costo adicional para CAPUFE o sea motivo de reprogramación.

Los operadores del equipo y maquinaria deberán ser competentes, con la experiencia y capacidad para ejecutar eficientemente los trabajos. Será exigible al contratista que se cumpla con este requisito.

El Contratista deberá disponer de una planta de concreto, y de requerirse de un equipo de trituración, que estarán de manera permanente en el sitio que ellos propongan para su ubicación, durante el tiempo que dure el contrato conforme al programa de utilización de la maquinaria y equipo, así como el equipo de instalación permanente.

El Contratista deberá tener en obra un lote de refacciones suficientes que garantice el funcionamiento continuo de todo el equipo y maquinaria que requiera para su correcta ejecución de los trabajos.

El Contratista deberá de contar con el equipo y maquinaria suficiente, tal que le permita cumplir con los programas de ejecución de obra establecidos por CAPUFE.

Será responsabilidad del licitante la definición del equipo que utilizará en su propuesta, siempre y cuando garantice los requerimientos de producción y calidad. Cualquier cambio de equipo propuesto durante la ejecución de la obra por necesidades de la misma, no será motivo de cambio de precio unitario y /o reprogramación de los trabajos. Será el Contratista quien lo proponga.

Cualquier descompostura de equipo y tiempo parado de maquinaria por mala operación o cambio de procedimiento no será motivo para modificar el programa de obra ni para reconocimiento de pago alguno.

El equipo que se solicita es el mínimo requerido para llevar a cabo los trabajos objeto de esta licitación, sin embargo, cada licitante podrá proponer mayor equipo de acuerdo con su plan de trabajo.

El Organismo sugiere en estas bases la utilización de determinados modelos de equipos, pero será el licitante quien defina en su propuesta qué equipo utilizará, siempre y cuando garantice los requerimientos de producción y calidad. Cualquier cambio de equipo propuesto durante la ejecución de la obra por necesidades de la misma, no será motivo de reprogramación en monto o plazo ni modificación del precio unitario donde se integre el equipo que se cambie.

El licitante es responsable de la elección y cantidad de equipos empleados.

Para el caso particular de esta licitación se deberá considerar como mínimo propio, arrendado o por adquirir, el siguiente equipo:

1 (Un) Equipo de transferencia para homogenizar la mezcla asfáltica.

1 (Una) Fresadora de pavimento Fresadora de pavimento (con anchura de fresado mínima de 1.80 m con una profundidad de fresado de 0-100 mm y distancias entre las líneas de las picas de 8 mm con 274 picas).

1 (Una) Pavimentadora, (con regla de precompactación con tamper, riego sincronizado y listón de precisión).

1 (Una) Petrolizadora. (En caso de considerar una pavimentadora que cuente con sistema de riego sincronizado, este equipo no se considerará como equipo mínimo)

1 (Un) Rodillo liso.

1 (Un) Compactador de Neumáticos.

1 (un) compactador vibratorio u oscilatorio de 10 toneladas, (con sistema de ajuste de frecuencia y velocidad para el proceso de compactación de la mezcla asfáltica.

1 (Una) Barredora autopropulsada

1 (Un) Compresor de aire (con chiflón).

1 (Una) maquina Pintarrayas para base agua.

1 (Una) Cámara termográfica, con rango de temperatura a 250oC, con capacidad de almacenamiento y captura de imágenes referenciadas por cada frente de trabajo.

1 (Una) Máquina pintarrayas autopropulsada para pintura base agua.

1 (Una) Máquina fresadora para alertadores.

En caso de que el Licitante opte por explotar los bancos de materiales y producir las mezclas asfálticas solicitadas, además de la maquinaria y equipo señalado anteriormente, deberá considerar también el siguiente:

•	Cuando opte por producir mezcla asfáltica

1 (Una) Planta de asfalto.

•	Cuando opte por explotar bancos de materiales

1 (Una) Planta de trituración.

1 (Una) Cargador Frontal.

1 (Un) Equipo de corte (Tractor).

- Para la integración de su propuesta, el licitante deberá considerar en su relación de equipo y maquinaria, como mínimo la cantidad solicitada en esta especificación complementaria sin ser limitativo, en caso de no incluir el equipo y maquinaria antes citado, será motivo de desechamiento de la propuesta.

- Para la determinación del puntaje conforme al inciso c), del rubro i) Calidad de la obra, del numeral I.- Propuesta Técnica, del mecanismo de puntos establecido en la Convocatoria, solo se tomará de base el señalado como maquinaria y equipo mínimo, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

- Para el caso de la maquinaria y equipo mínimo señalado como propio en su propuesta, el Licitante deberá anexar copia simple de las facturas correspondientes.

- Para el caso de la maquinaria y equipo mínimo señalado como arrendado en su propuesta, el Licitante deberá presentar carta(s) de arrendamiento en original.

- En caso de que el licitante proponga todo o en parte, la maquinaria y equipo mínimo bajo la opción: “Por adquirir”, Deberá presentar carta(s) de compromiso de compra venta en original.

- En caso de que el Licitante no acredite la maquinaria y equipo mínimo señalado, ya sea como propio, rentado o por adquirir, según corresponda, será causal de desechamiento.

- Para el caso de que el licitante opte por la adquisición de agregados pétreos y/o mezclas asfálticas, deberá presentar, una carta compromiso en original del proveedor de los agregados pétreos y/o mezclas asfálticas, de acuerdo a las características de las especificaciones particulares de esta Convocatoria, la omisión de la carta compromiso original será motivo de desechamiento de la propuesta.

- REGALÍAS Y CUOTAS DE PEAJE.

El pago de las regalías de los materiales de banco debe ser considerado en el costo directo. Las rentas de los sitios para instalaciones y patios de almacenamiento y los pagos de peaje en las casetas de cobro, deben ser considerados en los análisis de costos indirectos.

CAPUFE, no otorga ningún exento o tratamiento especial por el cruce de casetas de cobro, por lo que el costo de las mismas debe de incluirse en el análisis de sus costos indirectos.

- PRINCIPALES MEDIDAS DE CONTROL ECOLÓGICO.

CAPUFE, consciente de la importancia que pueden tener los impactos ambientales directos durante la ejecución de la obra, ha desarrollado y aplicado diferentes instrumentos que previenen y mitigan estas situaciones.

Se destacan algunas de las principales medidas que ha adoptado para prevenir y mitigar los impactos ambientales directos y algunos indirectos, entre las que se encuentran:

•	Formular las medidas de impacto ambiental, cuando la normatividad lo exija y aplicarlas cuando estas sean aprobadas, o en su defecto la exención a la presentación de la misma.

•	Desmontar únicamente las superficies indispensables para la construcción de las obras y para que en la operación no se obstruya la visibilidad.

•	Conservar los estratos herbáceos y arbustos que protejan al bosque, eviten la erosión y sirvan como elemento de amortiguamiento y frenado de los vehículos que accidentalmente se salgan de la carretera.

•	Despalmar sólo las superficies necesarias, y utilizar el material de despalme, cuando este sea adecuado, para arropar y propiciar su vegetación, restaurar bancos de materiales y controlar la erosión.

•	Prohibir las excavaciones de préstamo lateral, salvo excepciones justificadas.

•	Depositar los desperdicios de cortes y derrumbes en bancos que se planeen cuidadosamente en ubicación y forma; queda cancelada la posibilidad de desperdiciar lateralmente el producto de los cortes en balcón, que tanto dañan el paisaje y a la vegetación de las laderas y que ocasionan él azolve de cuerpos de agua y obras de drenaje.

•	Estabilizar los taludes de cortes y terraplenes tanto por medios mecánicos tales como bermas, anclas, subdrenes, etc. Como por medios vegetativos con siembra de especies herbáceas, cactáceas o arbustivas o utilizando técnicas mixtas de control de la erosión basándose en productos industrializados como mallas, geotextiles, georedes, etc. y siembras.

•	Restauración de las áreas que se abandonen de campamentos, patios, almacenes y bancos de materiales.

•	Forestación con especies nativas para cortinas rompevientos, para ocultar vistas desagradables, tales como basureros públicos, rellenos sanitarios, bancos de materiales, etc., y en el derecho de vía para mejorar el paisaje.

•	Racionalizar el ancho de los caminos de acceso y desviación.

•	Controlar las emisiones a la atmósfera de gases y ruidos, de los equipos de construcción y plantas de procesamiento.

•	Cubrir los equipos de transporte de materiales térreos con lonas que eviten la emisión de polvos.

•	Prevenir y controlar en su caso, los derrames de materiales asfálticos, combustibles y residuos de la obra, éstos últimos depositándolos de contenedores para su disposición final en rellenos sanitarios.

•	Ubicar y aislar bancos de materiales en explotación, plantas de trituración, concreto asfaltico, así como almacenes de materiales pétreos, de tal manera que los vientos dominantes no lleven polvo y partículas a los poblados.

•	Tomar medidas contra el ruido excesivo que genere el tránsito, como la construcción de carpetas de granulometría abierta, tratamientos superficiales que amortigüen el ruido o mediante la construcción de barreras, cuidando que éstas, no causen una contaminación mayor del paisaje que la que solucionan del ruido.

•	En terminales, campamentos y centros de trabajo donde exista sistema municipal de alcantarillado, sanitario, se deberán diseñar y construir sistemas adecuados para el tratamiento de aguas residuales.

•	Los residuos de productos de la ejecución de la obra (cunetas, lavaderos, etc.) que no vayan a ser utilizados, se cargarán y transportarán al banco de desperdicios aprobado por la SEMARNAT en vehículos con cajas cerradas o protegidas con lonas que impidan la contaminación del entorno.

•	Se instalarán sanitarios portátiles a fin de evitar el fecalismo al aire libre, estos se colocarán en lugares estratégicos y la disposición de los desechos generados serán recolectados y dispuestos fuera del derecho de vía en sitios autorizados.

•	Los residuos domésticos y los sólidos no peligrosos, deberá ser retirados del sitio de la obra y dispuestos en el sitio autorizado por el municipio para tal efecto, manteniendo en todo momento el área de trabajo limpio.

Será responsabilidad del licitante ganador, gestionar ante las autoridades ambientales correspondientes, los permisos necesarios y el cumplimiento de las disposiciones normativas en la materia, para el correcto desarrollo y ejecución de la obra. Por lo que, no será motivo de reconocimiento de reprogramación en monto o plazo el no contar con los permisos ambientales correspondientes.

- AMBIENTALES Y DE PROTECCIÓN A LOS ENTORNOS NATURALES DE ZONAS, MONUMENTOS Y VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS, HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS.

El Contratista para la ejecución de las obras deberá prever lo necesario para:

a)	Previo al inicio de los trabajos, deberá obtener la autorización de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en el ámbito Federal, Estatal o Municipal en cuanto al funcionamiento de sus plantas procesadoras fijas y/o móviles.

b)	Dar cabal cumplimiento a los ordenamientos en vigor emanados de la “Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente”, a los reglamentos y a las normas técnicas ecológicas vigentes y todas las normativas aplicables para los trabajos estipulados en esta licitación relativas al control de contaminantes provenientes de procesos de combustión de con derivados del petróleo en fuentes fijas; sobre partículas sólidas provenientes de fuentes fijas y relativa al control de contaminantes provenientes de procesos de combustión de diésel en fuentes móviles. Para controlar la emisión a la atmósfera de gases y partículas sólidas por las plantas de concreto asfaltico y de trituración, se instalarán los equipos para el control de esas emisiones, a fin de que se sitúen dentro de los rangos permitidos.

c)	Humos y polvos que emitan los equipos, sujetarse a las Normas NOM-043/044/045/050-ECOL-93 y/o vigente.

d)	Sistemas de seguridad, además de las que indican las disposiciones respectivas (Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Instituto Mexicano del Seguro Social; y Secretaría de Salud. etc.), se cumplirán las siguientes:

1)	Posibles accidentes son:

Revisando, operando y en labores de mantenimiento del equipo, consistentes en cortaduras, fracturas, quemaduras, etc. Como una parte importante en la operación general de la explotación y trituración se tienen establecidos y se vigilará el cumplimiento de los planes de seguridad, higiene y emergencia, que son:

a) 	Uso obligatorio de equipo de seguridad (lentes, tapones auditivos, guantes, mascarilla, casco, careta, botas, etc.).

b) 	Letreros de “No acercarse equipo en operación” o “área en operación”.

c) 	Obligación del trabajador a reportar deficiencias de vehículos o equipos para su atención, que pongan en peligro su vida o la del equipo.

d) 	Sistema de seguridad eléctrico que suspende el suministro de corriente eléctrica por: cortes, sobrecarga, calentamiento, etc., que se opera manual y automáticamente.

e) 	Sonido de sirena continuo, retirarse del sitio de operación por contingencias de incendio, vehículo sin control, etc.

f)        Se autorizará únicamente el ingreso de personal capacitado a las plantas la cual estará protegida con pararrayos.

g) 	Estricto control de ingreso de personal por la vigilancia.

h) 	Los demás relativos a la seguridad por el manejo y uso de explosivos.

2)	Medidas de seguridad para las voladuras:

Las medidas de seguridad o precaución de carácter general que se llevarán a cabo son las siguientes:

a) 	Únicamente una persona se encargará del manejo de los explosivos (recepción, distribución y transporte interior).

b) 	Si es cuadrilla de detonación, cada elemento estará encargado de una fase específica, esto es, abrir cajas, cebar, cargar, colocar taco, conectar circuitos y efectuar el disparo de tal modo que toda la cuadrilla conozca exactamente cuáles son los deberes individuales.

c) 	Únicamente harán uso de los explosivos, personal especializado y experimentado, es decir que conozca el empleo de los distintos explosivos y artificios.

d) 	Si lo hace un novato (con autorización), deberá recibir instrucción previa al uso de explosivos y bajo la vigilancia y supervisión de un personal experimentado y responsable.

e) 	Se colocarán letreros informativos:

- Peligro explosivos.

- No fumar

- Peligro zona de voladuras

- Zona restringida solo personal autorizado

f) 	Se dará al personal el Reglamento de Seguridad, para su cumplimiento y mantener una supervisión cercana y una disciplina estricta.

g) 	Se harán las consideraciones pertinentes de una voladura anormal, tomando en cuenta que: el área de voladura será aquella en la que se podría dañar al personal o al equipo al efectuar el disparo.

h) 	Todo el personal y equipo innecesario se retirará del área de voladura, antes de llevar explosivos al lugar.

i) 	Antes de la voladura, se tomará la precaución de tener guardias para asegurarse que el área de voladuras se conserva libre, teniendo un sistema sencillo de señales, pero adecuado, así como también un lugar de refugio y protección. Señales: silbatos, sirenas, etc. Refugios: estructura simple de acero, barricadas de madera, etc.

j) 	Después de la voladura, se deberá dejar pasar el tiempo suficiente para que se hayan despejado el humo, el polvo y gases de la explosión. También se verificará e inspeccionará que transcurra el tiempo suficiente para que los cartuchos posiblemente quemados o incendiados disminuyan el riesgo de explotar.

k) 	En el caso de empleo de estopines eléctricos en todo momento se tomarán precauciones para detectar la llamada “electricidad extraña”, ya que ésta puede ocasionar accidentalmente explosiones o voladuras no deseadas. Ejemplos de electricidad extraña:

- 	Los rayos de una tormenta (el mayor riesgo). Carga estática.

- 	Generadores de carga estática (bandas de movimiento, vapor, etc.).

- 	Corriente eléctrica de una batería, transformador, etc., a través de líneas de energía a equipo eléctrico.

- 	Acción galvánica.

- 	Líneas de transmisión de alto voltaje y potencia.

- 	Energía de radio-frecuencia (radio, TV., radar, etc.).

Tomando en cuenta todas las consideraciones anteriores, se reducirán notablemente los riesgos de daños a personas, equipo o cualquier otro riesgo.

3)	Niveles de ruido para las voladuras:

En la zona de voladuras es probable que las explosiones causen alarma en los caseríos cercanos al predio, ya que se cree pueden causar daños a los vecinos y a sus casas. Algunas personas reaccionarán poco y otras en forma alarmante. Esta respuesta conduce a los vecinos a creer sinceramente que la industria debe estar conduciendo operaciones de voladura sin tomar en cuenta su propiedad o su privacidad. Se efectuarán voladuras retardadas mediante el disparo de barrenos sucesivos a intervalos tan pequeños como de cinco (5) a veinticinco (25) milésimas de segundo, con detonadores de retardo para disminuir las vibraciones. Con respecto al ruido, se ha detectado que el clima es factor de aumento o disminución de ruido (viento, temperatura, etc.), por lo tanto, se revisarán las condiciones climatológicas para proceder a las voladuras en un clima tal que reduzca al máximo los decibeles producidos por la detonación. Los niveles de ruido en la planta, lo producen el equipo de carga, acarreo, trituración y clasificación, en donde se obtiene valores de sesenta y ocho (68) decibeles (máximo permitido). Esto acontece en forma continua durante la operación. De acuerdo con la Secretaría de Salubridad y Asistencia, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se exige el uso constante de tapones auditivos para proteger al trabajador, así como su equipo de seguridad.

4)	Medidas de seguridad laboral:

Primero se integra el equipo de seguridad e higiene de las personas que laboran en la obra, se enumeran las siguientes:

1.- Plantas de trituración y de planta de concreto asfaltico:

Uniforme de trabajo:

Botas de seguridad.

Casco.

Mascarilla.

Tapones auditivos.

Lentes de seguridad.

Guantes.

2.- Sirena al iniciar actividades en las plantas:

Para el equipo móvil:

Alarmas en reversa.

Escalera antiderrapante y con pasamano.

Letreros informativos:

Usar equipo de seguridad.

Alta tensión.

Prohibido el ingreso sin autorización.

No acercarse al equipo cribando.

No fumar.

Peligro zona de explotación con explosivos.

Extinguidores.

E)	Erosión y/o sedimentación y/o suspensión de sólidos en el agua, se controla con análisis de agua de los escurrimientos superficiales, aguas arriba y aguas abajo, antes y durante la obra. Artículos No. 85 y 86 de la Ley de Aguas Nacionales.

F)	Residuos (papel, plásticos, refacciones usadas, lubricantes, grasas, restos de mezclas asfálticas, etc.) exigir comprobante factura de entrega en confinamiento autorizado. Artículo 150 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al ambiente.

G)	Los derrames en el suelo de combustible, lubricantes, grasas, asfaltos, cemento Portland, etc., están controlados por los Artículos No. 134/135/136/139/ de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

H)	Los límites permisibles de ruido se indican en la Norma NOM-081/082-ECOL-93.

I)	El transporte de combustibles se rige por el Reglamento vigente para el Transporte Terrestre de Materiales y residuos Peligrosos editado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

J)	Suspender de inmediato las obras o la explotación de bancos de materiales, en caso de que se descubran vestigios arqueológicos, históricos o artísticos, dando aviso a las autoridades correspondientes.

En todos estos casos, como lo precisa el inciso 1.01.01.005-E-05 del Libro 1, Generalidades y Terminología de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) “El Contratista” será responsable de los daños y perjuicios que cause a CAPUFE o a terceras personas, con motivo de la ejecución de las obras, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por CAPUFE y por violación a las leyes y reglamentos en vigor.

- RELACIÓN DE ESPECIFICACIONES.

Este concurso está regido en el aspecto técnico por la Normativa de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). En caso de existir diferencias con normas incluidas en la convocatoria, estas últimas prevalecerán; no obstante, las especificaciones particulares y las especificaciones complementarias y generales que dicta CAPUFE, prevalecerán sobre todas las anteriores.

- ADECUACIONES DE LA CONVOCATORIA EN OBRA.

Si durante el desarrollo de la obra hubiera necesidad de realizar cambios a los planos y especificaciones para adecuarlos a las condiciones del terreno o alguna indicación que varíe de manera sustancial la ejecución de los trabajos, la orden debe provenir del personal autorizado del CAPUFE, para tal fin y debe anotarse en bitácora, de no realizarse esta anotación la indicación no podrá surtir efecto.

Las adecuaciones a los planos que tiendan a mejorar rasante, alineamiento horizontal y vertical no será motivo de reclamación en plazo o costo por parte del Contratista. Para tal efecto CAPUFE deberá de informar con anticipación las adecuaciones a fin de que la Contratista prevenga la ejecución de los trabajos.

- BANCOS DE ALMACENAMIENTO Y DESPERDICIO.

Para efectos de esta licitación, EL CONTRATISTA, deberá de realizar la ubicación y/o propuesta de banco de desperdicio y lo presentará a la supervisión de obra externa y residente de obra por  CAPUFE para su previa autorización, para retirar de la zona de obra el material producto de la demolición de las losas de concreto hidráulico, dentro del derecho de vía, la contratista deberá realizar el acomodo del material, por lo que deberá considerarlo para integración de sus costos indirectos.

La contratista deberá efectuar el acomodo y conformado del material existente, debiendo preparar la superficie del banco para recibir material producto de los trabajos objeto de su contrato, y así poder determinar el o los volúmenes almacenados cuando así lo requiera CAPUFE. De igual manera la contratista tendrá la obligación de realizar las actividades de acomodo y conformado del material producto de las actividades realizadas, objeto de su contrato en dicho banco y realizará en conjunto con la supervisora el o los seccionamientos topográficos necesarios para determinar las cantidades y volúmenes de material que ingresen al sitio de depósito diariamente, para lo cual al finalizar cada mes deberá formar parte de su estimación y al término de su contrato y la entrega de la obra, tendrán que presentar los levantamientos topográficos, gráficas diarias de ingreso, apoyados con la o las libretas de topografía, debidamente firmadas, por la contratista de obra y la Supervisión Externa.

- TRAMO DE PRUEBA.

De acuerdo a la especificación correspondiente, se realizarán tramos de prueba para evaluar y ajustar los procedimientos y equipos que se utilizarán  para el recorte y reposición de carpeta asfáltica densa y microcarpeta tipo CASAA. Cada tramo de prueba se ejecutará con los conceptos involucrados, de acuerdo a lo siguiente:

A) RECORTE DE CAPAS ASFALFTICAS

a.1) La primera etapa del tramo de prueba, consistirá  en lo siguiente:

- EP-AC-001-REC-06.- RECORTE DE CAPAS ASFÁLTICAS, ESPESOR DE HASTA 9 CM, P.U.O.T.

Longitud del Tramo de prueba: De al menos 50 metros de longitud

El tramo de prueba se ejecutará conforme a lo indicado en la especificación particular, para verificar que el acabado final de la superficie en donde se hizo el recorte cumple con las especificaciones. En caso contrario, el contratista hará los ajustes necesarios a sus equipos y probará un tramo adicional hasta que logre el acabado requerido.

- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA, DE ROMPIMIENTO RAPIDO TIPO ECR-65 CON UNA PROPORCIÓN MÁXIMA DE 1.0 l/m2, P.U.O.T.

Una vez realizado el procedimiento para el concepto de recorte de la capa asfáltica, se iniciará con la prueba para ajustar la dosificación del riego de liga. La prueba se hará conforme a lo indicado en la normativa de la SICT, N-CTR-CAR-1-04-005/15 y se ajustará el equipo para la dosificación especificada, verificando que se logre una cobertura total de la superficie de manera homogénea y uniforme. De ser necesario, se ajustará el equipo o se incrementará  la dosificación para lograr la cobertura adecuada, sin exceder la proporción máxima.

a.2) La segunda etapa del tramo de prueba, consistirá  en lo siguiente:

B) MICROCARPETA TIPO CASAA EN CARRILES CENTRALES, DEL CUERPO "A"

a.1) La primera etapa del tramo la prueba, consistirá  en lo siguiente:

- EP-AC-005-FRC.-FRESADO DE CAPAS ASFÁLTICAS SUPERFICIALES, ESPESOR MÁXIMO DE 3 CM, P.U.O.T.

Longitud del Tramo de prueba: De al menos 50 metros de longitud.

El tramo de prueba se ejecutará conforme lo indicado en  la especificación particular, para verificar que el acabado final de la superficie en donde se hizo el recorte cumple con las especificaciones. En caso contrario, el contratista hará los ajustes necesarios a sus equipos y probará un tramo adicional hasta que logre el acabado requerido.

- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA modificada con polímero ECR -1P CON UNA PROPORCIÓN  DE 1.5 l/m2.

Una vez realizado el procedimiento para el concepto de fresado, se iniciará con la prueba para ajustar la dosificación del riego de liga. La prueba se hará conforme a lo indicado en la especificación: EP-AC-025-SAA.- SUMINISTRO Y FORMACIÓN DE MICROCARPETA DE GRANULOMETRÍA DISCONTINUA TIPO CASAA, DE 3 CM DE ESPESOR, P.U.O.T., y se ajustará el equipo para la dosificación especificada, verificando que se logre una cobertura total de la superficie de manera homogénea y uniforme. De ser necesario, se ajustará el equipo o se incrementará  la dosificación para lograr la cobertura adecuada, sin exceder la proporción máxima.

b.2) La segunda etapa del tramo de prueba, consistirá  en lo siguiente:

- SUMINISTRO Y FORMACIÓN DE MICROCARPETA DE GRANULOMETRÍA DISCONTINUA TIPO CASAA, DE 3 CM DE ESPESOR, P.U.O.T.

Tramo de prueba: De al menos 200 metros.

Una vez establecidos los procedimientos para el fresado y para el riego de liga, se ampliará la longitud del tramo de prueba hasta una longitud de 200 m como mínimo y se procederá a la fabricación, tendido y compactado de la microcarpeta acuerdo al diseño final.

Cabe mencionar que todas las etapas del proceso deberán cumplir con las especificaciones particulares y estas se ejecutarán conforme a las pruebas solicitadas para los materiales, productos intermedios (mezcla) y el producto final (microcarpeta).

Si se detectan incumplimientos con las especificaciones en algunas etapas del proceso, se detendrá éste para que el contratista analice y solucione las causas de los incumplimientos.

La prueba se autorizará cuando se verifique que el contratista ha logrado un proceso controlado que garantice el fresado, la aplicación del riego de liga y la fabricación de una mezcla que cumpla con las especificaciones y de un tendido y compactado de la microcarpeta que alcance las especificaciones de una manera continua y sin interrupciones.

Si el tramo de prueba construido cumple con las especificaciones particulares, podrá considerarse como parte de la obra y será objeto de medición y pago, de lo contrario las renivelaciones con carpeta asfáltica y microcarpeta (incluyendo los conceptos asociados) deberán ser removidas, sin costo para CAPUFE.

Es importante mencionar, que el contratista de obra, deberá emitir un documento técnico de cada tramo de prueba realizado, reportando la metodología realizada, las premisas de las especificaciones particulares consideradas, los ajustes en su caso realizados en el proceso, los resultados obtenidos y conclusiones correspondientes, las cuales deberán ser validados por la supervisión externa y autorizados por el Residente.

Este documento técnico, deberá presentarlo de forma paralela a la supervisión externa y a la Residencia para su revisión en un plazo no mayor a 3 días naturales posteriores a la conclusión del tramo de prueba, para validación y autorización respectivamente.

- LIMPIEZA DE OBRA

Durante toda la obra la contratista, deberá considerar que mantendrá en óptimas condiciones, tal como se encuentra: el señalamiento vertical, los indicadores de alineamiento, la defensa metálica, obra complementaria entre otras; El hacer caso omiso a esta especificación, será causa de reposición con cargo a la empresa sin reclamación posterior a CAPUFE; cumpliendo con la especificación normativa de lo dañado a satisfacción de CAPUFE, de lo contrario se hará el descuento del daño en la estimaciones para cobro;  Así mismo, deberá mantener constantemente  la limpieza de los tramos que repara y deberá de retirar cualquier material producto del recorte, fresado, renivelación de carpeta  y/o microcarpeta que haya depositado en el  derecho de vía a entera satisfacción de la supervisión y/o CAPUFE, en caso de no hacerlo se hará acreedor a las sanciones  estipuladas en el contrato.

Las juntas de dilatación en los puentes de los tramos en los que se esté conservando el pavimento, deberán de quedar limpias y totalmente libres de cualquier material que impida el funcionamiento para la cual fue diseñada.

- DOSIFICACIONES

Las dosificaciones de los materiales pétreos y del cemento, que se indican para estos trabajos, son aproximados y las definitivas serán responsabilidad de la contratista, como resultado de las pruebas de laboratorio de control de calidad que el contratista lleve a cabo, mismas que deben de cumplir con las tolerancias permitidas por las especificaciones particulares y las normas de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Antes de iniciar operaciones se deben de tener calibradas todas las basculas por un laboratorio acreditado ante el EMA (Entidad Mexicana de Acreditación), teniéndose que realizar una verificación de las mismas en los tiempos señalados a continuación:

- Equipo de pesaje del cemento, se verificará todos los días antes de iniciar las operaciones.

- Equipo de pesaje del agregado, se verificará cada semana.

- Equipo de pesaje de aditivos y agua, se verificará cada mes.

En ningún momento el Convocante asumirá la responsabilidad por las dosificaciones que resulten de las pruebas de laboratorio de acuerdo a lo solicitado en las Especificaciones Particulares correspondientes.

Para efectos de esta licitación, el Contratista de Obra (el licitante ganador) deberá de anexar un documento a cada estimación de obra, una copia del Certificado de Calidad de los suministros de asfaltos de cada lote utilizado, en donde se indiquen los valores de referencia y obtenidos en el asfalto, y se haga constar si cumple o no. Así mismo, deberá indicar la cantidad que éste ampara y la factura del mismo, generada por la empresa que suministrará el Cemento asfáltico.

Este documento, deberá incluir un Código QR, para fines de verificación de su autenticidad y de sus propiedades del asfálto solicitadas en la especificación correspondiente para la obtención del Grado PG. Así mismo, deberán incluir la factura generada por la empresa que suministra la emulsión.

Se hace la aclaración que la lectura del código QR, deberá remitir a una liga de la empresa suministradora en donde pueda revisarse de manera directa el documento y verificar su autenticidad.

- TOPOGRAFÍA

Durante el período de ejecución de los trabajos y en el sitio de los mismos, el contratista de obra mantendrá como mínimo una cuadrilla de topografía para cada frente de trabajo, con el personal y equipo necesario, para que definan la configuración actual y posterior a los trabajos en la superficie de la Autopista, en los tramos que serán intervenidos, a partir de la cual se establecerá lo siguiente:

- Los niveles para el recorte de la carpeta asfáltica de hasta 9 cm,

- Los niveles para la posterior reposición de esta carpeta.

- Los niveles para el fresado de la microcarpeta actual, así como los niveles para su posterior reposición.

Cabe aclarar, que la configuración de la nueva carpeta asfáltica y microcarpeta deberán ser igual a las originales.

El costo de estos trabajos deberá ser considerado en la integración del costo indirecto.

Será responsabilidad de la contratista la conservación de las referencias topográficas por lo tanto no será motivo de reconocimiento por parte de CAPUFE, ni en plazo, ni en monto derivado de los efectos que se pudiesen causar durante la ejecución de los trabajos ante potenciales problemas de pérdida, daño o reposición de los bancos de nivel, mojoneras, ejes y demás referencias topográficas.

- CONSERVACION DE LOS TRABAJOS Y DESVÍOS PROVISIONALES.

Para la ejecución de la Obra, el Contratista de Obra, construirá y conservará transitables todo el tiempo requerido, las desviaciones necesarias para derivar el tránsito por fuera de la obra y facilitar su construcción o reparación, así como los caminos de acceso para comunicar los frentes de trabajo, los lugares para la obtención de los materiales destinados a su construcción y para permitir el movimiento de los equipos, maquinaria y vehículos necesarios para su realización. La elaboración de planos de los caminos de desvío y su construcción, la Contratista deberá de considerarlo en los costos indirectos.

El Contratista de Obra deberá elaborar los planos de desvíos, tomando en consideración el señalamiento y los dispositivos para protección de obra que el Organismo solicita en la presente licitación, de forma tal que se mantengan las condiciones más favorables y seguras para los usuarios, y para dar paso a los vehículos de obra, atendiendo las características generales de desviaciones para carreteras en operación que hayan sido establecidas en las especificaciones de construcción. En este caso, la elaboración de los planos respectivos será por cuenta y costo del Contratista de Obra, lo que será considerado en sus análisis de costos indirectos, y previamente a la construcción de las desviaciones, someterá dichos planos a la aprobación del Organismo. Se deberá de seguir y cumplir como se indica en la norma N.LEG.3/18 inciso “D.3 DESVIACIONES DE CAMINOS Y ACCESOS”.

Es responsabilidad de la contratista la conservación de los trabajos objeto de esta licitación hasta no ser recibidos por el CAPUFE y será su responsabilidad la habilitación y/o el tratamiento en espera, el mantenimiento de las desviaciones y de los tramos ya tratados que aún no han sido recibidos por CAPUFE, en condiciones satisfactorias de servicio, en forma tal que la superficie de rodamiento y el señalamiento horizontal y vertical bajo y elevado se encuentre en perfectas condiciones de transito seguro para el usuario, debiendo reparar en forma inmediata los desperfectos que se generen en el transcurso de la obra. Los cargos de estos conceptos deberán ser considerados en los costos indirectos de la Obra.

- CROQUIS DE UBICACIÓN DE LOS BANCOS ELEGIDOS.

Se informa a los licitantes, que deberán agregar en su propuesta un croquis de ubicación del(os) banco(s) elegido(s), indicando las distancias de acarreos del(os) banco(s) de materiales a la trituradora, de la trituradora a la planta de asfalto y de la planta de asfalto al centro de gravedad de la obra.

La omisión de este croquis de ubicación de los bancos elegidos, no será motivo de desechamiento, sin embargo el licitante ganador previo al inicio de los trabajos deberá presentarlo a la residencia por parte del Organismo.

- REPRESENTANTE EN OBRA (SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN) Y PERSONAL REQUERIDO

El contratista deberá tener en la obra permanentemente un Ingeniero Civil y/o carrera afín a los trabajos, que sea su representante, cuyo título deberá estar registrado en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, será el representante y responsable directo ante CAPUFE y la Residencia de Obra. El responsable general de obra que designe como representante de la empresa para llevar el control de la bitácora electrónica, deberá estar capacitado en el uso y control del  programa que será empleado para tal fin y deberá contar con la firma electrónica avanzada (FIEL) registrada ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SAT), ya que la apertura de bitácora deberá realizarse en la fecha prevista de inicio de trabajos, por lo que, cualquier retraso en la apertura de la bitácora electrónica por el incumplimiento de lo anterior será responsabilidad de la empresa.

Se requiere un Superintendente de Construcción que sea un Perito Profesional en Vías Terrestres y/o Ingeniero Civil o con carrera a fin, titulados con, experiencia mínima de 5 años en la realización de obras similares, en TRATAMIENTOS SUPERFICIALES, TRATAMIENTOS DE ESPERA, REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CON BACHEO Y/O REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN AUTOPISTAS Y/O CARRETERAS FEDERALES. El conteo de los años de experiencia, sólo incluirá las obras ejecutadas a partir de la expedición de la cédula emitida por la autoridad educativa correspondiente, por lo cual deberá anexar copia de su Cédula Profesional  (el perito profesional deberá también agregar copia del documento que lo acredite como tal) y currículum vitae, la cual deberá desglosar cada obra en que participó, indicando el día, mes y año del periodo de inicio y termino, así como el cargo que desempeño en cada una de ellas. El curriculum deberá integrarse al organigrama que entregará el contratista en su propuesta, anexando copia de su Cédula Profesional y copia de su Firma Electrónica Avanzada (FIEL) expedida por el SAT vigente.

Deberá conocer con amplitud los trabajos de la presente licitación, normas de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos o actividades de la obra, programas de ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones particulares de construcción, normas de calidad, bitácora, convenios y demás documentos inherentes, que se generen con la ejecución de los trabajos.

Asimismo, debe estar facultado por el contratista, para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

En caso de que el Superintendente de Construcción no sea perito profesional en vías terrestres en la subespecialidad de Conservación NO es motivo de desechamiento, sin embargo, debe de cumplir como mínimo con las siguientes características: un profesional cuyo título esté registrado ante la Autoridad Federal competente con suficiente experiencia en trabajos de la índole de los que se ejecutarán, que conozca ampliamente todos los aspectos relacionados con el tipo de obra de que se trate, así como el plano de la misma, incluyendo sus especificaciones de construcción y demás documentos inherentes al contrato de obra, y que previamente sea aceptado por CAPUFE

Además del Superintendente de Construcción, el licitante en base a su experiencia propondrá el personal técnico, así como también el personal de apoyo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.

De acuerdo a la capacidad técnica y experiencia del participante, para la asignación de puntos en la etapa técnica en el rubro de “Capacidad de los recursos humanos”, sólo se considerará el Superintendente de Construcción para efectos de evaluación, anexando currícula, en la cual deberá desglosar cada obra en que participó, indicando el periodo de inicio y termino, así como el cargo que desempeño en cada una de ellas.

La Contratista deberá presentar dentro de la propuesta la plantilla de personal propuesta.

En el contrato el Organismo, podrá reservarse el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del Superintendente de Construcción y el contratista tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el contrato

El Superintendente de Construcción deberá contar en todo momento con comunicación vía telefonía móvil para efectos de coordinación con la Supervisión Externa y con el Residencia por parte de CAPUFE.

El Superintendente de Construcción deberá estar localizable las 24 horas ante este Organismo, para cualquier eventualidad que se genere desde el inicio de ejecución de los trabajos hasta el cierre administrativo de la obra.

La residencia de conservación de la empresa contratista deberá estar lo más cercano a la obra, además deberá contar con un servicio de comunicación telefónica fija en su oficina, así como con conexión vía telefonía móvil. Lo anterior con la finalidad de atender las actividades normales de la obra y las emergencias que se presenten en el tramo las 24 horas. En caso de incumplir con lo indicado será motivo para la rescisión del contrato.

El personal de la empresa deberá de estar localizable las 24 horas del día y en contacto con la residencia de obra del Organismo y supervisión externa ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse y que interrumpiera la funcionalidad de la autopista, para recibir mensajes e instrucciones y para transmitir reportes a la misma, acerca del desarrollo de las actividades de la obra. Cuando ocurra una incidencia y la reparación del daño no exceda de dos días de trabajo, el contratista se organizará de tal manera que además de señalizar debidamente el lugar, deberá iniciar la reparación en forma inmediata, otorgando la mayor seguridad al usuario.

Cuando ocurra un accidente en el tramo objeto de la presente licitación y su zona de influencia, La Contratista deberá a acudir inmediatamente y atender el sitio del suceso, aislando con lo indicado en el señalamiento y dispositivos para protección de obras (Equipo y personal necesario de señalamiento diurno y nocturno, que cumpla con la normativa de la SICT), en tanto dure la emergencia.

- BITÁCORA ELECTRÓNICA Y SEGUIMIENTO A OBRA PÚBLICA (BESOP)

Es obligatorio en esta licitación el uso de la Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública (BESOP), por lo tanto, el licitante deberá considerar que, el Superintendente de Construcción que proponga como representante de la empresa deberá estar capacitado en el uso y control  del Sistema de Bitácora Electrónica y Seguimiento de Obra Pública (BESOP) y deberá contar con la firma electrónica registrada ante la SHCP vigente (FIEL, la cual es indispensable para la apertura de la BESOP acto que deberá realizarse a más tardar un día antes del inicio de los trabajos, por lo que cualquier retraso en la apertura de la bitácora electrónica, por el incumplimiento de lo anterior, será responsabilidad de la empresa.

Cabe mencionar que los permisos de impacto ambiental que las empresas contratistas deban tramitar ante las instancias correspondientes para la utilización de la planta de asfalto, planta de trituración, manejo de residuos peligrosos así como a los demás permisos necesarios para la ejecución de los trabajos de cada contrato, deberán de ingresarse en el Sistema de Bitácora Electrónica y Seguimiento de Obra Pública (BESOP), El residente por parte del Organismo, subirán los archivos en formato (PDF) con el nombre “Permisos de obra”, en un plazo no mayor a los 60 días naturales posteriores al inicio contractual, en el sistema de la Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública (BESOP), en el apartado “Ratificación de documentos”.

- EROGACIONES DENTRO DEL FACTOR DEL SALARIO REAL.

Entre otros, el licitante deberá considerar el desglose de las aportaciones que eroga el contratista por  concepto del sistema de ahorro para el retiro (SAR),el desglose de las aportaciones que eroga el contratista por concepto del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT) y las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, la ley del Seguro Social, Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos del Trabajo en Vigor, conforme se establece en el Artículo 190 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas (RLOPSRM).

Para el análisis y cálculo del Factor del Salario Real (FASAR) el Licitante deberá utilizar la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, en caso contrario, se considerará como causal de desechamiento.

- PENALIZACIÓN POR SUPERVISIÓN EXTERNA.

En atención de lo señalado en la Cláusula Décimo Quinta del Contrato de la obra, cuando el Contratista no haya concluido los trabajos durante el plazo de ejecución convenido se le aplicará a título de pago de supervisión, los importes que resulten por concepto de dichos servicios durante el periodo desfasado, aplicando para ello una penalización mensual del 4.5% sobre el monto total de la obra pendiente de ejecutarse a la fecha de conclusión del periodo del contrato, esta pena se ajustará mensualmente a los trabajos faltantes por ejecutar y la cubrirá el contratista de obra mensualmente y hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y recibidos a satisfacción de CAPUFE.

| Elaboró Ing. Marco Antonio Flores Martínez Supervisor |  |
| --- | --- |
| Revisó Ing. Mario Rigoberto Lucero Arellano Subgerente de Estudios y Proyectos de Infraestructura | Aprobó Ing. Ricardo Colunga Rodríguez Gerente de Proyectos y Nuevas Tecnologías |
| Revisó Ing. Jesús Enriquez Toledo Subgerente de Autopistas Zona III, VIII y X | Aprobó Ing. Israel David Montiel Nataren Gerente de Autopistas Zona Norte P.A. Ing. Jesús Enriquez Toledo Subgerente de Autopistas Zona III, VIII Y X En términos del Artículo 66 del Estatuto Orgánico de CAPUFE |