ÍNDICE

EP-AC-004-SUP-SCCAC.- SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DE LA CONSERVACIÓN INTERMEDIA, P. U. O. T.	3

1.	Generales	3

1.1.	Descripción del concepto	3

1.2.	Objetivo de los trabajos de supervisión y control de obra	3

1.3.	Alcances	4

1.3.1.	Supervisión de la calidad de la obra.	4

1.3.2.	Control de integración de documentación técnica	6

1.3.3.	Verificación diaria de la operación de la autopista	6

1.3.4.	Control administrativo de la obra	7

1.3.5.	Revisión y diagnóstico de los tramos de la autopista propuestos para los trabajos de conservación	7

2.	Normas de referencia	7

2.1. Normas Generales Aplicables	7

2.2.	Normas generales que empleará la supervisión para realizar el control de la obra que ejecutará la contratista de obra	8

3.	Relación de equipo y personal, para la supervisión y control de obra	8

1.1.	Equipo	8

1.2.	Personal	9

2.	Actividades que deberán ejecutar, para la supervisión y control de obra	10

3.	Entregable	11

4.	Medición Forma, Unidades y Aproximación con que se Medirá el Concepto	12

5.	Base de pago	13

EP-AC-004-SUP-VCCAC.- CONTROL DE CALIDAD DE CONSERVACIÓN INTERMEDIA, P.U.O.T.	14

1.	Generales	14

1.1.	Descripción del concepto	14

1.2.	Objetivo	14

1.3.	Alcances	14

2.	Normas de referencia	15

2.1. Normas Generales Aplicables	15

3.	Relación de equipo y personal, para la supervisión y control de obra	15

3.1.1.	Equipo del Laboratorio	15

3.1.2.	Materiales Consumibles	17

3.1.3.	Personal	18

4	Ejecución de la verificación del control de calidad	18

4.1.	Muestreo de campo y laboratorio	18

4.2.	Pruebas de Campo y Laboratorio	19

4.3.	Consideraciones en obra	20

4.4.	Análisis Estadístico	22

5.	Entregables	22

5.1.	Informes de Verificación del Control de Calidad, que incluya lo siguiente:	22

6.	Medición Forma, Unidades y Aproximación con que se Medirá el Concepto.	23

7.	Base de pago	23

EP-AC-001-SUP-CF.- CIERRE Y FINIQUITO, P.U.O.T.	25

1.	Generales	25

1.1.	Descripción del concepto	25

1.2.	Objetivo	25

1.3.	Alcances	25

2.	Normas de referencia	25

2.1.	Normas Generales Aplicables	26

3.	Relación de equipo y personal, para la supervisión y control de obra	26

1.1.1.	Equipo	26

1.1.2.	Personal	27

2.	Actividades adicionales que deberán ejecutar	27

5.	Medición Forma, Unidades y Aproximación con que se Medirá el Concepto	28

6.	Base de pago	28

# EP-AC-004-SUP-SCCAC.- SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DE LA CONSERVACIÓN INTERMEDIA, P. U. O. T.

### Generales

En la presente especificación particular, se dan los lineamientos que la empresa de supervisión, deberá realizar para la adecuada ejecución de la supervisión de los trabajos de la obra a cargo de la contratista de obra, tomando en cuenta las acciones contempladas en la Normativa para la Infraestructura del Transporte N-LEG-4/18 y en el Artículo 115 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y lo indicado en los Términos de Referencia y Especificaciones Generales de esta licitación, de las cuales, a título enunciativo más no limitativo

### Descripción del concepto

La obra a supervisar es la siguiente: "1A. ETAPA DE TRABAJOS DE CONSERVACIÓN INTERMEDIA MEDIANTE RECORTE Y REPOSICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO Y COLOCACIÓN DE MICROCARPETA DEL KM 30+000 AL KM 70+000 , AMBOS CUERPOS,  EN TRAMOS AISLADOS DEL TRAMO  HERMOSILLO - SANTA ANA; DE LA AUTOPISTA ESTACIÓN DON - NOGALES".

El servicio contempla la supervisión, control, inspección y vigilancia permanente de la obra, verificando y validando que la obra se ejecute con los materiales, procedimientos, equipos adecuados y cumplan con las especificaciones técnicas de la obra, así mismo se realice sin desviaciones al programa de actividades comprometidos por el contratista de obra; se revisen en tiempo y forma las estimaciones, se realice el cierre y finiquito administrativo de acuerdo a lo establecido en el contrato.

Adicionalmente, el contratista de obra deberá elaborar los registros de calidad, emitir los boletines y reportes correspondientes como evidencia de que ha realizado las actividades anteriores.

### Objetivo de los trabajos de supervisión y control de obra

Consiste en:

- Supervisar y controlar la ejecución de la obra, para que se realice de acuerdo a sus especificaciones particulares de obra, de acuerdo a la información que le proporcione la convocante, con el objeto de enterarse de las condiciones en las que se desarrollará la obra y del sitio de los trabajo, debiendo recabar la información necesaria que le permita iniciar con los trabajos de supervisión de acuerdo a su programa y ejecutarlos ininterrumpidamente hasta su conclusión.

- Coadyuvar al control administrativo de la obra, previniendo desviaciones al programa de obra, verificando que la cuantificación de los volúmenes ejecutados sea correcta, que las estimaciones se presenten sin errores, para evitar pagos indebidos al Contratista de Obra y que su retribución sea oportuna, conforme a las disposiciones legales en vigor, así mismo que la obra realizada quede adecuadamente documentada.

### Alcances

Como parte de los alcances, la empresa de supervisión deberá realizar lo siguiente:

### Supervisión de la calidad de la obra.

La empresa de supervisión, deberá realizar todas las actividades necesarias, así como definir los puntos de verificación y control que empleará, así como también los registros de calidad que aplicará, para garantizar que:

- La contratista de la obra cuente con el personal, instalaciones, equipos y laboratorio exigidos en las                                                           especificaciones técnicas.

- El o los tramos de prueba, se planeen y ejecuten adecuadamente por el contratista de obra.

- Los materiales cumplen con las especificaciones, se almacenen y transporten de acuerdo a las normas y especificaciones de obra.

- Los equipos presentados por el contratista de obra cumplan con las especificaciones técnicas.

- La fabricación de las mezclas asfálticas se realice de acuerdo a las normas y las especificaciones técnicas.

- El recorte de la carpeta asfáltica o fresado de la microcarpeta existente se realice de acuerdo a las especificaciones técnicas.

- El material producto del recorte y fresado se transportó al sitio de almacenamiento indicado por el Organismo.

- El transporte, vertido, colocación y extendido, y compactación de las mezclas asfálticas, así como la aplicación del riego de liga, se realice de acuerdo a las normas y que existan las condiciones ambientales adecuadas (temperatura, clima seco) para estas actividades.

- El señalamiento horizontal se coloque de acuerdo a las especificaciones técnicas y en el periodo de tiempo indicado.

- Esta se ejecute de acuerdo a sus especificaciones técnicas (Trabajos por Ejecutar, Catálogo de Conceptos, Especificaciones Particulares y Complementarias).

- Se aplique, el procedimiento constructivo detallado autorizado que presente la contratista de obra.

- Se realicen las acciones de mitigación y de disposición ambiental.

- Se disponga con oportunidad de la documentación que permita la conducción efectiva de la obra.

- Se apoye a la Residencia designada por el Organismo, en toda la información que esta le solicite.

- La obra se ejecute con la calidad establecida en las especificaciones.

- La obra avance de acuerdo al programa y que se toman las acciones correctivas pertinentes cuando esto no suceda.

- No existan desviaciones al proceso administrativo de revisión y pago de las estimaciones y del finiquito correspondiente.

- Se emitan los documentos necesarios, en donde se integre toda la información que permita evidenciar que la obra se realizó de acuerdo a las especificaciones.

Adicionalmente, la empresa de supervisión deberá realizar los levantamientos topográficos con secciones al menos cada 20 m, para obtener la configuración de:

- La superficie de la autopista antes de los trabajos.

- La superficie de la zona recortada de la carpeta asfáltica y/o de la microcarpeta para verificar que este se realizó con el espesor correcto y que cumple con las especificaciones.

- La superficie final de la carpeta y/o de la microcarpeta para verificar que se colocó con los espesores especificados.

- El levantamiento topográfico, se realizará de la siguiente forma:

- Una vez localizado el trazo, se procederá a marcar con pintura los cadenamientos a cada 20 m. En los tramos en tangentes y en las curvas horizontales se marcarán en los PC, puntos intermedios y PT. En el otro sentido de circulación se marcarán los mismos cadenamientos y en las curvas horizontales serán radiales a /*-os cadenamientos marcados en la poligonal que previamente se trazó.

- Una vez realizado los trabajos de trazo, se procederá a referenciar los puntos más importantes del trazo como son P.I. (solo si tienen accesibilidad) y en algunos casos P.C., P.T. o PST., esta referenciación se hará por el método de 2 líneas con dos puntos cada una, dando ángulo y distancia a cada punto de referencia, estos puntos quedarán fuera de la zona de construcción y servirán para rehacer el trazo cuando se requiera, sea para construcción o para trabajos complementarios.

- De acuerdo con lo trazado se levantará el perfil a cada 20 m, en los puntos intermedios trazados, así como en los puntos de importancia para la convocatoria, tales como cambios de pendiente sobre la línea trazada, ubicándose bancos de nivel en lugares fijos claramente identificables a cada 500 m.

- En las estaciones y la vialidad, ubicados a cada 20 m, y en los puntos nivelados se levantarán secciones transversales, las cuales cubrirán el ancho del derecho de vía en ambos lados.

- Lo anterior permitirá al contratista del servicio tener perfectamente ubicado el trazo perfil y sección en la que se desarrollarán los trabajos y poder cuantificar los volúmenes de obra de los trabajos ejecutados para que estos se realicen conforme a la convocatoria y se lleve el control geométrico en el desarrollo de los mismos.

- Así mismo, deberá entregar y mostrar físicamente al Contratista de Obra, los trazos de los diferentes elementos de la Obra, las referencias de trazos y niveles, mediante un recorrido de todo el lugar de la obra en el que el Contratista de Obra conozca la ubicación de los estacas del trazo, los bancos de nivel y las referencias de las líneas, conciliando con la información topográfica, recabado de ella, su aceptación y levantando un acta en la que se hagan constar estos hechos, los que también deben ser anotados en la Bitácora de Obra. Esta actividad se repetirá en su parte correspondiente, cada vez que se autorice una modificación a la convocatoria.

### Control de integración de documentación técnica

La empresa de supervisión recibirá o en su caso integrará el archivo histórico de los trabajos relativos a la presente licitación, el cual será conservado y actualizado con la documentación que se genere con motivo de los trabajos.

### Verificación diaria de la operación de la autopista

La empresa de supervisión, deberá estar preferentemente en el tramo, además de realizar recorridos diurnos o nocturnos (cuando así se indique), según corresponda, para detectar deficiencias o requerimientos de mantenimiento o de señalamiento, así como también modificaciones de logística en el manejo de los desvíos de vehículos que puedan poner en riesgo la seguridad de los usuarios de la Autopista, cuando se tenga un cierre de algún carril y/o se maneje el cierre de un cuerpo (cuando así se indique), haciendo un reporte diario al Residente por parte del Organismo y en su caso a la contratista de obra para su atención cuando se percate de las deficiencias señaladas.

Por otra parte, con base en el contrato de obra y considerando las especificaciones técnicas de la obra (Trabajos por Ejecutar, Catálogo de Conceptos, Especificaciones Particulares y Complementarias), se deberán de establecer los controles necesarios para que, en forma rápida y confiable, se permita conocer los avances físicos y financieros por concepto de obra.

Así mismo, deberá efectuar y dar seguimiento a todas las actividades descritas en los incisos IX.4, IX.4.1 y IX.4.2 de los Términos de Referencia y Especificaciones Generales, antes, durante y después del servicio.

### Control administrativo de la obra

Realizar el control administrativo de la obra para verificar que la cuantificación de los volúmenes ejecutados sea correcta, que las estimaciones se presenten sin errores, evitando pagos indebidos al contratista de la obra y que su retribución sea oportuna, conforme a las disposiciones legales en vigor, integrando el expediente técnico-administrativo que permita la fiscalización y auditoria con la que los Órganos de Control verifiquen la calidad de la obra y forma en que se utilizaron los recursos del estado en la ejecución del contrato. Con base en el contrato de obra y considerando los datos de la convocatoria, deberán de establecer los controles necesarios en forma rápida y confiable, que permita conocer los avances físicos y financieros por concepto de obra.

### Revisión y diagnóstico de los tramos de la autopista propuestos para los trabajos de conservación

Antes de iniciar los trabajos, en una vista técnica entre la Contratista de obra, Supervisión Externa y la Residencia de Obra, deberán de revisar y verificar de manera conjunta, las zonas propuestas para los trabajos de conservación.   La supervisión elaborará un larguillo en donde se muestre las condiciones de deterioro y se proponga los tramos en donde se realizarían los tratamientos de conservación considerados.

La residencia revisará la propuesta y definirá los subtramos finales en donde se realizarán los trabajos.

### Normas de referencia

### 2.1. Normas Generales Aplicables

Esta especificación se complementa con las últimas versiones de las siguientes Normas:

| NORMAS Y MANUALES | DESIGNACIÓN |
| --- | --- |
| REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS | ARTÍCULO 115 |
| EJECUCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS | N.LEG.4/18 |
| EJECUCIÓN DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS Y AEROFOTOGRÁMETICOS PARA CARRETERAS | N.PRY.CAR.1.01.001/07 |
| TRAZO Y NIVELACIÓN DE EJES PARA EL ESTUDIO TOPOGRÁFICO | N.PRY.CAR.1.01.002/07 |
| LEVANTAMIENTO DE LAS SECCIONES TRANSVERSALES PARA EL ESTUDIO TOPOGRÁFICO | N.PRY.CAR.1.01.003/07 |
| PRESENTACIÓN DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS Y AEROFOTOGRÁMETICOS PARA CARRETERAS | N.PRY.CAR.1.01.006/07 |

### Normas generales que empleará la supervisión para realizar el control de la obra que ejecutará la contratista de obra

Esta especificación se complementa con las últimas versiones de las siguientes Normas:

NORMAS Y MANUALES

CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD (CAL)

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES (CMT)

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS DE INSTALACIÓN PERMANENTE (EIP)

MÉTODOS DE MUESTRO Y PRUEBA DE MATERIALES (MMP)

### Relación de equipo y personal, para la supervisión y control de obra

### Equipo

- RELACIÓN DE VEHÍCULOS.

La supervisión Técnica deberá considerar dentro de la integración de su proposición para la ejecución de este concepto, 2 vehículos disponibles durante la prestación del servicio, los cuales serán propuestos por el licitante, indicando sus características físicas (modelo, marca, año, número de serie), el tiempo a emplearse; considerando el horario de obra por lo cual deberá estar disponible mientras se estén ejecutando los trabajos, deberán estar debidamente identificados con logotipo de la empresa supervisora, además de portar una torreta.

CAPUFE verificará la permanencia en todo el tiempo que este programado el uso de vehículos y de no contarse con él será motivo de penalización. Los vehículos mínimos requeridos por este Organismo son exclusivamente para la supervisión de la obra en campo; es responsabilidad de supervisión Técnica considerar adicionales para el uso de personal administrativo y de apoyo, que requiera para la prestación del servicio. Deberá estar en perfectas condiciones para su uso inmediato del personal que se enlista:

| CANTIDAD | PERSONAL |
| --- | --- |
| *1 | Coordinador de Supervisión |
|  | Supervisor de frente |
| 1 | Ingeniero Topógrafo |

Nota:

*Este vehículo, deberá ser distribuido para las funciones del Coordinador de Supervisión y el Supervisor de Frente, para la ejecución de este concepto.

Para los trabajos de la presente licitación, las horas de los vehículos solicitados, será parte de la propuesta presentada por los licitantes, en base a su experiencia en la ejecución de servicios similares; CAPUFE verificará la correcta ejecución de los trabajos de la presente licitación, en el entendido de que si lo considera necesario podrá solicitar el incremento de las horas de los vehículos a la empresa de supervisión externa, sin ningún costo adicional para el organismo.

- ESTACIÓN TOTAL, para realizar el levantamiento topográfico.

- CÁMARA TERMOGRÁFICA INFRARROJA DE ÚLTIMA GENERACIÓN, capaz de medir temperaturas de -20° a 500 °C, con una unidad de almacenamiento de 1 TB, para verificar el control de la temperatura de tendido y compactación de las renivelaciones con carpeta asfáltica y la microcarpeta en secciones a cada 10 metros.

### Personal

Para ejecutar la supervisión y control de obra, se debe de mantener en el lugar de los trabajos, al siguiente personal:

- (Un) Coordinador de Supervisión.

- (Un) Supervisor de frente

- (Un) Ingeniero Topógrafo

- (Un) Auxiliar de Topografía

Con experiencia en el desarrollo de servicios de supervisión de características técnicas y magnitud similares al de la presente licitación, conocimientos inherentes a la SUPERVISIÓN DE TRABAJOS DE TRATAMIENTOS SUPERFICIALES, TRATAMIENTOS DE ESPERA, REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CON BACHEO Y/O REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN AUTOPISTAS Y/O CARRETERAS FEDERALES, debiendo tomar en cuenta los horarios de trabajo que se autorizan al contratista de la obra, enunciadas en el contrato y anexos de la obra.

El cambio del personal técnico contemplado en su proposición de Concurso sin autorización previa de CAPUFE por escrito y en bitácora, así como la reducción de la plantilla originalmente propuesta, será motivo para la rescisión administrativa del mismo, además de la aplicación de las sanciones establecidas en las cláusulas del contrato.

Dentro de los trabajos, se considerarán los trabajos necesarios que permitan llevar a cabo la debida cuantificación de los volúmenes a ejecutar de acuerdo al Programa presentado por la contratista de obra.

### Actividades que deberán ejecutar, para la supervisión y control de obra

- La empresa de supervisión, verificará al término de cada tendido de la carpeta asfáltica y/o microcarpeta, haya suministrado el señalamiento horizontal provisional, que consistirá en el suministro e instalación de premarcadores separadores de carriles y/o pintura provisional al abrir al tráfico en los tramos conservados a nivel de carpeta, microcarpeta y/o cualquier sello como parte del trabajo de conservación y/o tratamiento, hasta que se realicen la aplicación de pintura de señalamiento horizontal definitiva, en caso de que no se haya realizado esta aplicación de pintura y/o ya no se apreciable este señalamiento horizontal provisional, la supervisión deberá notificarle inmediatamente a la Contratista de obra y a la Residencia de Obra sobre las incidencias para su atención y corrección.

- La empresa de supervisión, deberá de realizar informes mensuales de Obra y de Supervisión de la obra de Mantenimiento de la Autopista, relativos a esta licitación, al Residente por parte del Organismo, en tres (3) ejemplares, dentro de los seis (6) días naturales siguientes al término del periodo que comprendan.

Los informes mensuales contendrán el avance físico por concepto de obra y general; el avance de la obra en términos financieros y su comparación con el programa del Contratista de Obra; el número y tipo de la maquinaria mayor existente en la obra, su disponibilidad y su grado de utilización comparado con lo propuesto por el Contratista de Obra en el programa de utilización de maquinaria; los reportes de cumplimiento de los programas de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria, y equipo; los resultados estadísticos del control de calidad, de su verificación y de la verificación de las líneas y niveles; los controles del impacto ambiental y de seguridad; las minutas de obra y actas que, en su caso, se hayan levantado en el periodo, así como un informe fotográfico y videos con los aspectos más relevantes de la obra; destacando las desviaciones respecto a lo programado, emitiendo un juicio sobre sus posibles causas y medidas correctivas, y proponiendo los ajustes programáticos necesarios para lograr el término de los trabajos en la fecha prevista, con la calidad especificada y al costo presupuestado objeto de la presente licitación.

Entrega de Videos Mensuales, la empresa de supervisión deberá tomar dos videos en alta definición al mes, uno aéreo (mediante un dron) y uno terrestre, mismo que tendrá una duración, editado, de 3 minutos cada uno, donde se observe claramente las actividades desarrolladas por la contratista en dicho periodo, las que a título enunciativo mas no limitativo, pudieran ser los acarreos, explotación de bancos, trituración de material, elaboración de mezclas, operación de plantas, para cada etapa en la ejecución de los conceptos de obra prioritarios.

Los videos descritos en el párrafo anterior deberán entregarse, en formato *.mp4 o *.mov, en un disco compacto (CD), en los primeros tres (3) días naturales del mes posterior al que se reporta, directamente en la Gerencia de Autopistas Zona Sur ubicada en las Oficinas Centrales de CAPUFE; para efectos de pago, la empresa de supervisión anexará en su informe mensual únicamente el acuse de recibido de la Gerencia Operativa.

Los costos que deriven de la correcta integración y entrega de los videos solicitados en párrafos arriba se deberán considerar dentro del concepto de SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DE LA CONSERVACIÓN INTERMEDIA, P.U.O.T. El no considerarlos será causa de desechamiento de la propuesta.

CONSIDERACIONES

De acuerdo a los recursos propuestos por la empresa de supervisión, en cuanto al seguimiento y control de los trabajos de la Autopista, CAPUFE podrá solicitar se ajusten los recursos ya sea por retrasos en el programa de obra,  cambios significativos en la actividad de los frentes de trabajo o por causas que se justifiquen plenamente, para lo cual se le notificará con oportunidad a la empresa de supervisión mediante anotación en bitácora; asimismo, de lo que derive de las modificaciones al contrato en su caso, se aplicará lo establecido en el artículo 72 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

### Entregable

Como parte de los documentos con los que debe evidenciar que la empresa de supervisión está cumpliendo con sus responsabilidades contractuales, entregará al Residente por parte del Organismo, un informe mensual con los resultados de su supervisión, los análisis de la información, las conclusiones y recomendaciones pertinentes.

Este informe, deberá contener como mínimo la siguiente:

- Antecedentes

- Objetivo del informe

- Alcance del informe

- Descripción de los procesos constructivos y de los puntos de medición y control establecidos por la supervisión

- Resultados de los trabajos de supervisión para cada proceso constructivo supervisado, con la siguiente información:

  - levantamientos topográficos realizados (planos y registros de campo)

  - Registros de calidad de campo y laboratorio por punto de medición y control de la calidad

- Análisis estadísticos de las pruebas de campo y laboratorio realizadas tanto por la supervisión como por la contratista de obra

- Interpretación de resultados

- No conformidades detectadas en la ejecución de la obra

- Acciones correctivas y preventivas realizadas por la contratista para eliminar no conformidades

- Control administrativo de la obra

  - Seguimiento al programa de obra (avance físico)

  - Seguimiento a la elaboración de estimaciones (avance financiero)

- Conclusiones

- Recomendaciones

- Anexos

  - Registros de calidad

  - Tablas de control estadístico

  - reporte fotográfico

  - Listado de videos y entrega de memoria con archivos digitales de los videos tomados con los drones

  - otros

Adicionalmente, la empresa de supervisión deberá entregar un reporte de los resultados, las concusiones y las recomendaciones emanadas del o los tramos de prueba con un contenido similar al anterior.

### Medición Forma, Unidades y Aproximación con que se Medirá el Concepto

La forma en que se pagará este concepto será mediante las estimaciones que presente la Supervisión Externa, la unidad de pago será el “INFORME”, considerando que cada mes se pagara como máximo 1.00 informe, acorde al tiempo realmente supervisado con una aproximación de dos (2) decimales.

La cantidad por ejecutar señalada en el Catálogo de Conceptos será susceptible de modificarse, sólo cuando el contrato de la obra a supervisar sufra una modificación en tiempo (incremento o reducción), en este caso, la modificación será proporcional al tiempo que se haya modificado el contrato de obra a supervisar.

En atención de lo señalado en la Cláusula Décimo Quinta del Contrato de la obra a supervisar, cuando el Contratista no haya concluido los trabajos durante el plazo de ejecución convenido se le aplicará a título de pago de supervisión, los importes que resulten por concepto de dichos servicios durante el periodo desfasado, aplicando una penalización mensual del 4.5% sobre el monto total de la obra pendiente de ejecutarse, esta pena se ajustará a los trabajos faltantes por ejecutar a la fecha de conclusión del periodo del contrato y la cubrirá el contratista de obra mensualmente y hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y recibidos a satisfacción de CAPUFE. Con estos recursos, se cubrirá a la Supervisión Externa el concepto de “Supervisión y control de obra”, fuera del periodo contratado, para ello se deberá conciliar con el Organismo el importe de los servicios de supervisión y control de obra, de acuerdo a las condiciones necesarias para su ejecución, a través de un precio unitario extraordinario o en su caso será pagado con el precio unitario contratado.

### Base de pago

La Supervisión y Control de Obra (incluye topografía) de los trabajos de conservación y mantenimiento mayor, se pagará al precio unitario fijado en el contrato por unidad de obra terminada en el tiempo de ejecución, incluye: personal técnico y de apoyo, material,  papelería, equipo de cómputo e impresión, equipo de transporte, equipo para vuelo dron y videograbación, estación total, nivel fijo, equipo auxiliar de topografía, cámara termográfica infrarroja, herramientas, tiempo de los vehículos empleados, transporte de ida y vuelta, desde su base hasta el sitio de la utilización de los equipos de oficina y de ingeniería, los insumos y materiales qué sean indispensables para su correcta integración, así como la entrega del informe en la Subgerencia Técnica de CAPUFE y en general todo lo necesario para la correcta ejecución de éste concepto de trabajo a entera satisfacción del Organismo, P. U. O. T.

De no cumplir con lo especificado en los Términos de Referencia, especificaciones particulares y complementarias de las particulares del servicio que se licita, el servicio de la supervisión no será considerado para pago. La empresa supervisora deberá integrar en cada estimación mensual, el acuse de entrega del informe mensual a CAPUFE. De no ser así, la empresa de supervisión no podrá realizar ni tramitar ninguna de sus estimaciones, hasta que haya entregado y le hayan recibido de conformidad el informe de supervisión y el informe de Obra respectivos, haciéndose acreedora a las sanciones correspondientes por el atraso en la entrega oportuna del informe.

CAPUFE a través de su Residente revisará y dará la No Objeción a los reportes mensuales de la empresa de supervisión si cumple con lo indicado en estas especificaciones. La empresa de supervisión deberá contar con la no objeción de la totalidad de sus reportes previos para poder tramitar la estimación correspondiente al mes actual.

# EP-AC-004-SUP-VCCAC.- CONTROL DE CALIDAD DE CONSERVACIÓN INTERMEDIA, P.U.O.T.

### Generales

En la presente especificación particular, se dan los lineamientos que la empresa de supervisión, deberá realizar para la adecuada verificación del control de calidad de los trabajos de la obra, tomando en cuenta lo indicado en la presente especificación particular, y las acciones contempladas en la Normativa para la Infraestructura del Transporte de la SICT en su versión más actualizada de acuerdo a lo indicado en el libro: Calidad, Control y Aseguramiento de la Calidad; Parte 1.-Control de Calidad y lo indicado en los Términos de Referencia y Especificaciones Generales de esta licitación, de las cuales a título enunciativo más no limitativo.

### Descripción del concepto

La supervisión, deberá realizar, mediante un muestreo y ejecución de pruebas de manera aleatorias, la verificación del control de calidad del diseño de las mezclas asfálticas, de los materiales que se utilizarán para la ejecución de los conceptos de la obra y de los productos finales de cada concepto, de todos los materiales y equipos de instalación permanente que se utilicen en su ejecución comparándolos con las especificaciones técnicas, para decidir sobre su aceptación, rechazo o corrección del concepto y determinar oportunamente si el proceso de producción o el procedimiento de corrección se está realizando correctamente o debe ser corregido.

### Objetivo

La empresa de supervisión realizará la Verificación de Calidad de los materiales, equipos, productos finales de los conceptos, mediante un muestreo aleatorio y puntual, que permita garantizar y constatar que la contratista está realizando sus respectivas pruebas de control de calidad de manera confiable y de acuerdo a las especificaciones de obra.

### Alcances

Comprobar que los conceptos de obra, han cumplido con las especificaciones técnicas de la obra; ratificando la aceptación, rechazo o corrección de cada uno, y comprobar el cumplimiento del programa detallado de control de calidad. Dichas actividades comprenden principalmente el muestreo, las pruebas y los análisis estadísticos de sus resultados junto con los de la verificación del control de calidad, de acuerdo a los siguientes:

- Muestreo aleatorio de los principales materiales, subproductos y productos finales asociados a los conceptos de obra.

- Envío de las muestras al laboratorio central o local de la empresa de supervisión para ejecución de las pruebas. En los trabajos que aplique el protocolo AMAAC, las pruebas deberán realizarse bajo este protocolo.

- Ejecución mediante un criterio aleatorio, de pruebas para verificar si los resultados de las pruebas ejecutadas por el laboratorio del contratista de obra son confiables.

- Análisis estadístico de los resultados de las pruebas para verificar que se está cumpliendo con la calidad.

- Emisión de un reporte de control de la calidad con criterios: de muestreo; de ejecución de las pruebas; de interpretación y análisis de los resultados, así con las conclusiones y recomendaciones respectivas.

### Normas de referencia

### 2.1. Normas Generales Aplicables

Esta especificación se complementa con las últimas versiones de las siguientes Normas:

| NORMAS Y MANUALES | DESIGNACIÓN |
| --- | --- |
| EJECUCIÓN DE OBRAS | N·LEG·3 |
| CRITERIOS ESTADÍSTICOS DE MUESTREO | M·CAL·1·02 |
| CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD (CAL) |  |
| CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES (CMT) |  |
| CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS DE INSTALACIÓN PERMANENTE (EIP) |  |
| MÉTODOS DE MUESTRO Y PRUEBA DE MATERIALES (MMP) |  |

### Relación de equipo y personal, para la supervisión y control de obra

### Equipo del Laboratorio

Su equipo de laboratorio deberá contar con al menos lo siguiente:

- El laboratorio estará provisto con todo el equipo requerido para el desarrollo correcto de las pruebas, ensayes y calibraciones, en cantidad suficiente para atender todos los frentes de la obra.

- El equipo contará con un mantenimiento periódico que dependerá de la frecuencia de su uso, pero que no será mayor de doce (12) meses el cual deberá ser presentado al Residente por parte del Organismo para su verificación de la vigencia, documentando los procedimientos utilizados para tal propósito.

- Cualquier elemento del equipo que sea sometido a sobrecarga o mal manejo, proporcione resultados sospechosos o se haya demostrado que está defectuoso, será retirado del servicio, identificado adecuadamente y, cuando sea posible, almacenado en un lugar específico hasta que haya sido reparado y se demuestre mediante una calibración, verificación, prueba o ensaye, que funciona satisfactoriamente. El laboratorio examinará el efecto de esta falla verificando la calibración del equipo y efectuando pruebas o ensayes comparativos con otros equipos.

- Todos los elementos del equipo que tengan un efecto sobre la exactitud o validez de las mediciones, en pruebas, ensayes o calibraciones, serán calibrados y verificados antes de ponerse en servicio. El laboratorio establecerá un programa para la calibración y verificación de esos elementos.

- El programa de calibración y verificación del equipo, a que se refiere el Inciso anterior, se diseñará y ejecutará de tal forma que se asegure, hasta donde sea aplicable, que las mediciones hechas por el laboratorio sean trazables a patrones nacionales de medición cuando éstos estén disponibles. Los certificados de calibración indicarán, cuando sea posible, la trazabilidad a dichos patrones y proporcionarán los resultados de medición y la incertidumbre asociada o una declaración de cumplimiento con una especificación metrológica identificada. El responsable de la validación de la calidad del laboratorio verificará que estos procedimientos se cumplan.

- Los patrones de medición de referencia con los que cuente el laboratorio, se utilizarán exclusivamente para la calibración y no para otros propósitos y serán calibrados y certificados por un organismo que pueda proporcionar la trazabilidad a un patrón nacional de medición. El laboratorio establecerá un programa de mantenimiento y calibración de los patrones, lo que será verificado por el responsable de la validación de la calidad del laboratorio e incluido en un informe mensual.

- Se contará con un sistema documentado para la identificación única de los elementos calibrados o verificados del equipo, para asegurar que en ningún momento existan confusiones en su identidad. Esos elementos estarán, cuando sea posible, etiquetados, marcados o identificados en alguna forma para indicar su estado de calibración, lo que verificará el encargado de la validación de la calidad del laboratorio.

- Se mantendrá un registro permanentemente actualizado de cada elemento del equipo y de todos los patrones de medición de referencia significativos para el desarrollo de las pruebas, ensayes o calibraciones. Los registros incluirán:

- Nombre del elemento del equipo o patrones de medición de referencia.

- Nombre del fabricante, tipo y número de serie u otra identificación única.

- Fecha de recibo y fecha de puesta en servicio.

- Localización real.

- Estado en que se recibió en el laboratorio (nuevo, usado, rehabilitado).

- Cuando sean necesarias, copia de las instrucciones del fabricante.

- Condición del elemento para su calibración, prueba o ensaye, incluyendo cualquier anomalía o desviación de la condición establecida, según se prescriba en el procedimiento pertinente de calibración, prueba o ensaye.

- Fechas, resultados y certificados de las calibraciones o verificaciones, así como fecha de la próxima calibración o verificación.

- Detalles del mantenimiento realizado y del planeado para el futuro.

- Historial de cualquier daño, mal funcionamiento, modificación o reparación.

- Se contará con procedimientos documentados e instalaciones adecuadas para evitar el deterioro o daño de los elementos para prueba, ensaye o calibración, durante su recepción, retención, disposición segura, almacenamiento, manejo, preparación y calibración o verificación, incluyendo todas las providencias necesarias para la protección y seguridad del laboratorio y su personal. Se seguirá cualquier instrucción relevante proporcionada por el fabricante para el elemento.

- Cuando los elementos tengan que ser almacenados o manejados en condiciones ambientales específicas, esas condiciones serán mantenidas, vigiladas y registradas permanentemente.

- Cuando de un elemento para prueba, ensaye o calibración, dependa la confiabilidad de los resultados o pueda ocasionar daños al personal, se contará con las disposiciones para su almacenamiento, que garanticen la protección de su condición e integridad

- Cuando exista cualquier duda sobre la adecuación de elementos para prueba, ensaye o calibración, cuando un elemento no esté conforme con la descripción prevista, o cuando la prueba, ensaye o calibración no esté totalmente normalizada, antes de su utilización el laboratorio consultará al Organismo las instrucciones adicionales para su implementación.

### Materiales Consumibles

El laboratorio estará provisto con todos los materiales consumibles requeridos para el desarrollo correcto de las pruebas, ensayes y calibraciones, en cantidad suficiente para atender todos los frentes de la obra.

- Cualquier material que sea incorrectamente manejado, proporcione resultados sospechosos, se haya demostrado que está defectuoso o haya sido contaminado, será desechado y retirado del laboratorio o, en su caso, limpiado y calibrado antes de ser utilizado. El laboratorio examinará el efecto de esta falla en pruebas, ensayes o calibraciones previos.

- Todos los materiales que tengan un efecto sobre la exactitud o validez de las mediciones, en pruebas, ensayes o calibraciones, serán calibrados o verificados antes de usarse. El laboratorio establecerá un programa para la calibración y verificación de esos materiales.

- Se mantendrá un registro permanentemente actualizado de cada tipo de material, que incluya:

- Nombre del material.

- Nombre del fabricante o proveedor.

- Fecha de recibo.

- Localización real y cantidad o volumen disponible.

- Cuando sea necesario, copia de las instrucciones para el almacenamiento y manejo del material.

- En su caso, condición del material para su calibración, incluyendo cualquier anomalía o desviación de la condición establecida, según se prescriba en el procedimiento pertinente de calibración, prueba o ensaye.

- En su caso, fechas y resultados de las calibraciones o verificaciones, así como fecha de la próxima calibración o verificación.

- Se contará con procedimientos documentados e instalaciones adecuadas para evitar el deterioro, daño o alteración de los materiales durante su transporte, recepción, retención, disposición segura, almacenamiento, manejo, preparación y utilización, incluyendo todas las providencias necesarias para la protección y seguridad del laboratorio y su personal. Se seguirá cualquier instrucción relevante proporcionada por el fabricante o proveedor del material.

- Cuando los materiales tengan que ser almacenados o manejados en condiciones ambientales específicas, esas condiciones serán mantenidas, vigiladas y registradas permanentemente.

### Personal

Para ejecutar la verificación del control de calidad, se debe de considerar el siguiente personal:

1 (uno) Jefe de Verificación del Control de Calidad y Laboratorio

Con experiencia en el desarrollo de servicios de supervisión de características técnicas y magnitud similares al de la presente licitación, conocimientos inherentes a la SUPERVISIÓN DE TRABAJOS DE TRATAMIENTOS SUPERFICIALES, TRATAMIENTOS DE ESPERA, REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CON BACHEO Y/O REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN AUTOPISTAS Y/O CARRETERAS FEDERALES, debiendo tomar en cuenta los horarios de trabajo que se autorizan al contratista de la obra, enunciadas en el contrato y anexos de la obra.

    - Relación de vehículos

La supervisión Técnica deberá considerar dentro de la integración de su proposición para la ejecución de este concepto, un vehículo disponible durante la prestación del servicio, los cuales serán propuestos por el licitante en sus costos indirectos, el tiempo a emplearse; deberán estar debidamente identificados con logotipo de la empresa supervisora, además de portar una torreta.

| CANTIDAD | PERSONAL |
| --- | --- |
| 1 | Jefe de Verificación del Control de Calidad y Laboratorio |

### Ejecución de la verificación del control de calidad

### Muestreo de campo y laboratorio

Salvo que la Residencia por parte del Organismo indique lo contrario, las muestras se obtendrán de acuerdo a lo que se establece en los Manuales del Libro MMP. Métodos de Muestreo y Prueba de Materiales, y su cantidad y frecuencia serán del diez (10) por ciento de lo indicado en el manual antes mencionado, para la verificación de la calidad. En todos los casos las muestras se seleccionarán con un criterio estadístico y aleatorio, mediante un procedimiento objetivo basado en tablas de números aleatorios, conforme lo indicado en el Manual M·CAL·1·02, Criterios Estadísticos de Muestreo.

Las muestras se transportarán del sitio de su obtención al laboratorio y se almacenarán de tal modo que no se alteren, golpeen o dañen. Al recibirlas en el laboratorio, se registrarán asentando el nombre de la obra, el número de identificación que se les asigne, el tipo de muestra, el material y concepto de obra a que pertenece, el sitio de donde se obtuvo, la fecha del muestreo y las observaciones pertinentes. Todos los registros de muestras estarán en el laboratorio a disposición del Organismo.

### Pruebas de Campo y Laboratorio

Salvo que la Residencia por parte del Organismo indique lo contrario, las pruebas de campo y laboratorio que se realicen a los materiales y a los conceptos de obra, se ejecutarán conforme a lo establecido en los Manuales del Libro MMP. Métodos de Muestreo y Prueba de Materiales.

La empresa de supervisión en la integración del Programa de Control de Calidad, deberá tomar en cuenta el catálogo de conceptos de la obra por supervisar, el cual forma parte de esta convocatoria a la licitación y en los que se definen las cantidades de obra a ejecutar.

De acuerdo con las características de la obra, la frecuencia podrá modificarse por el Residente de obra de CAPUFE, en función de las necesidades que se tengan, las cuales pueden ser variables dependiendo de las condiciones reales de avance de obra que se tengan y la Normatividad Vigente.

Por lo que, para la integración del precio unitario, deberá presentar cada una de las pruebas indicadas en el “Apéndice A) y B)”, las cuales se deberán integrar estrictamente en el precio unitario como un insumo, sin que la omisión de algún cargo para su ejecución sea motivo de un posterior reconocimiento de pago por parte de CAPUFE. Para mayor referencia se anexa formato ejemplo para la integración del precio unitario.

El no considerar las pruebas enlistadas en el apéndice “A) y B)” con al menos las cantidades señaladas, será motivo de desechamiento.

La empresa de supervisión, mediante un criterio estadístico y aleatorio, deberá realizar las pruebas o procesos indicados en el apéndice “A)” y “B)”; asimismo deberá verificar que el contratista de obra ejecute de manera correcta las pruebas de control de calidad, conforme a las especificaciones técnicas (presentando evidencia de estas verificaciones):

- Apéndice, A) Pruebas o Procesos para la carpeta asfáltica.

- Apéndice, B) Pruebas o procesos para la Capa de rodadura tipo CASAA.

Nota:

- La empresa de supervisión deberá verificar posterior al suministro y aplicación del SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, la retroreflectividad, con equipo adecuado.

- Por otra parte, la empresa de supervisión, deberá verificar que la homogeneidad de la temperatura de tendido y compactación de las renivelaciones con carpeta asfáltica y microcarpeta, cumplan con las especificaciones técnicas de obra, debiéndose plasmar en una carta de control de temperaturas con evidencia de imágenes de la cámara termográfica infrarroja de última generación, capaz de medir temperaturas de -20° a 500 °C, con una unidad de almacenamiento de 1 TB.

- En caso de que no cumplan las secciones con la homogeneidad de la temperatura de tendido y compactación de las renivelaciones con carpeta asfáltica y microcarpeta, deberá informar a la Residencia por parte del Organismo para su inmediata suspensión de los trabajos por la contratista de obra y será motivo de rechazo, por lo que deberá informar a la contratista de obra sobre su corrección y no deberá generar un costo adicional para el Organismo.

- Es importante mencionar que la homogeneidad de la temperatura de la mezcla asfáltica durante el tendido y compactación es de primordial importancia para el posterior comportamiento de la carpeta de rodadura y facilidad de compactación a la temperatura recomendada. Por lo que, la empresa de supervisión deberá tener un estricto control de temperatura, que deberá de tomar en secciones a cada 10 metros, verificando que la estación de la muestra incluya un estadístico con los rangos mínimo, promedio y máximo, para cada condición (tendido de la mezcla y compactación), y el archivo electrónico de las imágenes referenciadas correspondientes.

### Consideraciones en obra

La empresa de supervisión deberá de revisar y verificar detalladamente en cada estimación de obra, una copia del Certificado de Calidad de los suministros de asfaltos de cada lote utilizado, en donde se indiquen los valores de referencia y obtenidos en el asfalto, y se haga constar si cumple o no. Así mismo, deberá indicar la cantidad que éste ampara y la factura del mismo, generada por la empresa que suministrará el Cemento asfáltico.

Este documento, deberá incluir un Código QR que permita la verificación de su autenticidad. Así mismo, deberán incluir la factura generada por la empresa que suministra la emulsión.

La lectura del código QR deberá remitir a una liga de la empresa suministradora en donde pueda revisarse de manera directa el documento y verificar su autenticidad.

Así mismo, antes de que inicien los trabajos de tendido de las mezclas asfálticas, la empresa de supervisión deberá revisar y verificar, que el diseño de la mezcla que presente la contratista de obra, contenga al menos la siguiente información y que este a su vez sea el óptimo, para ser aprobado:

- El contratista de obra, en un plazo de al menos 15 días naturales antes de iniciar los trabajos de tendido de la mezcla asfáltica, presentará el diseño óptimo de la mezcla que pretenda emplear de manera paralela a la supervisión externa, Residencia por parte del Organismo y a la Gerencia de Proyectos y Nuevas tecnologías para su revisión.

- En un plazo no mayor a 3 días naturales a la recepción del diseño de la mezcla óptimo, la supervisión externa en conjunto con la residencia, deberán revisar, emitir su resolución y en su caso la validación y autorización del diseño respectivamente.

- En un plazo no mayor a 3 días hábiles a la recepción del diseño de la mezcla óptimo, la Gerencia de Proyectos y Nuevas Tecnologías, deberá revisar, emitir su resolución y en su caso la No Objeción del diseño.

- La información que debe verificar que se acompañe en la entrega del diseño óptimo de las mezclas asfálticas para su revisión, validación, autorización y No Objeción, será la siguiente:

- Ensayes de laboratorio de todas y cada una de las pruebas relacionadas con el diseño, los cuales deberán ser incluidas en el formato que entregará CAPUFE al licitante ganador de la obra.

- Documentos de trabajo del laboratorio.

- Presentar de manera explícita los valores de granulometría optima, tipo de asfalto, contenido de asfalto en porcentaje y en kilos respectivamente, resultados de escurrimiento y TSR.

- Se encuentre debidamente requisitada, la información solicitada en versión editable y formato PDF.

- La empresa de supervisión deberá informar a la contratista de obra, que deberá considerar los tiempos necesarios para la No Objeción de su diseño óptimo final. Los atrasos en el programa de ejecución de los trabajos, que por este motivo se ocasionan serán imputables al Contratista de obra.

- La empresa de supervisión, no deberá permitir que la contratista de obra, inicie los trabajos de tendido de la mezcla sin que haya tenido la No Objeción por escrito del diseño óptimo final de la mezcla asfáltica por parte de la Gerencia de Proyectos y Nuevas Tecnologías y que a su vez se cumpla con los ajustes autorizados en el tramo de prueba que serán aplicados al proceso de obra final.

Por otra parte, la empresa de supervisión revisará y verificará que el o los tramos de prueba se ejecuten conforme a lo indicado en la especificación complementaria de obra C.G.20. TRAMO DE PRUEBA, así mismo revisará el documento técnico proporcionado por la contratista de obra, en el que contenga un reporte con la metodología realizada en la ejecución del o los tramos de prueba, las premisas de las especificaciones particulares de obra, los ajustes en su caso que realizo en el proceso, los resultados obtenidos y conclusiones correspondientes.

- Este documento técnico, deberá revisarlo en un plazo no mayor a 3 días naturales posteriores a la conclusión del tramo de prueba, para su revisión, emitir su resolución, en su caso la validación.

- La Gerencia de Proyectos y Nuevas Tecnologías, deberá revisar, emitir su resolución y en su caso la No Objeción del documento técnico. La empresa de supervisión no deberá permitir que la contratista de obra, inicie los trabajos sin que haya tenido la No Objeción por escrito por parte de la Gerencia de Proyectos y Nuevas Tecnologías.

### Análisis Estadístico

El Jefe de Verificación del Control de Calidad y laboratorio, analizará estadísticamente, como se indica en el Manual M.CAL.1.03, Análisis Estadístico de Control de Calidad, los resultados de las mediciones, así como de las pruebas de campo y laboratorio que se ejecutan, mediante cartas de control para cada material, frente y concepto de obra, de tal manera que se puedan comparar los valores obtenidos con los límites de aceptación que se establezcan en las especificaciones de la convocatoria y con los limites estadísticos que determinen si el proceso de producción o procedimiento de construcción se desarrolla normalmente o presenta desviaciones que requieran ser corregidas inmediatamente, asociando claramente dichos valores con el concepto de trabajo, su ubicación en la obra y su volumen.

Las cartas de control deben actualizarse diariamente con el propósito de corregir oportunamente las desviaciones que pudieran presentarse, tanto en los procesos de producción o los procedimientos de construcción, como en la calidad de los materiales de todos los conceptos de obra. En el caso de la verificación de calidad, esta actualización se hará por lo menos cada diez (10) días, dependiendo de los volúmenes de obra.

### Entregables

La empresa de supervisión deberá considerar que tiene que generar los siguientes entregables:

### Informes de Verificación del Control de Calidad, que incluya lo siguiente:

- El Jefe de Verificación del Control de Calidad y Laboratorio, deberá elaborar y presentará en los primeros 3 días al corte de cada mes a la Residencia por parte del Organismo informes mensuales, en los que se presenten, mediante tablas, gráficas, croquis y fotografías, los resultados de las mediciones y pruebas ejecutadas para la verificación, incluyendo la información necesaria para su interpretación; las cartas de control y los análisis estadísticos realizados; en su caso, las acciones y los tratamientos recomendables de los elementos rechazados de cada concepto de trabajo analizado; y el dictamen de verificación de la calidad.

- Así mismo, deberá contener como mínimo la descripción sucinta de los trabajos de verificación de la calidad ejecutados en el periodo del que se informe; las cartas de control de las mediciones y pruebas realizadas, y los resultados de otros análisis estadísticos efectuados, que incluyan los resultados del control de calidad ejecutado por el Contratista de Obra, así como los de la verificación de las líneas y niveles, para cada material, frente y concepto de obra, de manera tal que se distingan cuáles son los datos de la comprobación; en su caso, la indicación de los materiales y conceptos de obra que fueron rechazados por no cumplir con las especificaciones técnicas de la obra o que mostraron desviaciones en el proceso de producción o en el procedimiento de construcción, señalando las causas de falla y las acciones emprendidas por el Contratista de Obra para corregirlas, así como los resultados de su corrección, mismos que anularán los resultados no satisfactorios que provocaron la corrección; el dictamen que certifique que el control de calidad fue ejecutado correctamente por el Contratista de Obra y que sus resultados garantizan que la obra ha sido ejecutada de acuerdo con las características de los materiales, de los equipos de instalación permanente, de los conceptos de obra, de los acabados. Como apéndices se incluirán un informe fotográfico que muestre los aspectos más relevantes de la verificación de la calidad, elaborados en ese periodo. Los informes mensuales serán firmados por el Coordinador de Supervisión, para su revisión, aprobación y entrega al Residente por parte del Organismo.

### Medición Forma, Unidades y Aproximación con que se Medirá el Concepto.

La forma en que se pagará este concepto será mediante las estimaciones que presente la Supervisión Externa, la unidad de pago será en “Porcentaje”, considerando que la cantidad a pagar cada mes será como máximo el equivalente al porcentaje de avance físico que presente la obra a supervisar en cada periodo mensual, con una aproximación de dos (2) decimales.

La cantidad por ejecutar señalada en el Catálogo de Conceptos, será susceptible de modificarse, sólo cuando el contrato de la obra a supervisar sufra una modificación en monto (incremento o reducción), en este caso, la modificación será proporcional al porcentaje de la modificación en monto que haya sufrido el contrato de obra a supervisar.

En atención de lo señalado en la Cláusula Décimo Quinta del Contrato de la obra a supervisar, cuando el Contratista no haya concluido los trabajos durante el plazo de ejecución convenido, NO se deberán aplicar cargos de este concepto para el pago de la Supervisión Externa.

### Base de pago

Este concepto se pagará de acuerdo al volumen total de obra por ejecutar de cada concepto y la cantidad de pruebas por realizar a cada uno de ellos; para lo cual considerará el licitante el número total de ensayes por verificar durante todo el periodo de ejecución de la obra, prorrateados en el número de meses de ejecución, los cuales debe acompañarse de la entrega de reportes de control de calidad a CAPUFE, por lo que el licitante deberá presentar cada uno de los ensayes que sean requeridos en el apéndice “A) y B)” para efectuar la verificación del control de calidad e integrar el importe mensual de acuerdo con los programas de ejecución del contrato que se supervisa.

El pago se realizará de acuerdo al precio unitario fijado en el contrato, por unidad de obra terminada como una igual a mensual, la unidad de medición será el “PORCENTAJE”, incluye: personal profesional y de apoyo, materiales, pruebas de laboratorio, papelería, equipo de cómputo e impresión, equipo de transporte, herramientas, transporte de ida y vuelta, desde su base hasta el sitio de la utilización de los equipos de oficina, de ingeniería y de laboratorio; y demás que sean indispensables para la correcta integración y entrega del informe en los términos establecidos en la convocatoria y en general todo lo que sea necesario para su correcta ejecución, a entera satisfacción de CAPUFE, P.U.O.T.

CAPUFE a través de su Residente revisará y dará la No Objeción a los reportes mensuales de la empresa de supervisión si cumple con lo indicado en estas especificaciones. La empresa de supervisión deberá contar con la no objeción de la totalidad de sus reportes previos para poder tramitar la estimación correspondiente al mes actual.

# EP-AC-001-SUP-CF.- CIERRE Y FINIQUITO, P.U.O.T.

### Generales

En la presente especificación particular, se dan los lineamientos que la empresa de supervisión, deberá realizar para la adecuada ejecución de los trabajos, tomando en cuenta las acciones contempladas en la Normativa para la Infraestructura del Transporte N-LEG-4/18, y lo indicado en los términos de referencia de esta licitación, de las cuales a título enunciativo más no limitativo.

### Descripción del concepto

Una vez concluidos todos los conceptos de obra contratados y los incluidos en las ampliaciones que pudieran haberse pactado, se procederá al cierre y recepción de la obra.

### Objetivo

Consiste en verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato de obra.

### Alcances

Los alcances de este concepto son los siguientes:

- Verificar que todos los trabajos contratados hayan sido ejecutados conforme a sus especificaciones técnicas de la obra,

- Cerrar los generadores de la estimación de cierre y cancelar las cantidades consideradas en el contrato de obra que no fue necesario ejecutar o que representan una reducción neta de las cantidades previstas.

- Si se detectan cantidades pendientes por ejecutar o partes de los conceptos no ejecutados o ejecutados deficientemente, dar de inmediato aviso al Contratista de Obra para que proceda a su ejecución o corrección, quien, en este caso, dará nuevo aviso de terminación de la obra cuando las haya concluido, con lo que se reiniciará el proceso de cierre y recepción de la obra

- Elaboración en conjunto con la contratista del finiquito correspondiente de la obra

- Elaboración del cierre y finiquito de los trabajos de supervisión

-  Elaboración y entrega de un documento en donde se resuman todos los aspectos relevantes de la obra (técnicos, económicos, sociales, etc.).

### Normas de referencia

### Normas Generales Aplicables

Esta especificación se complementa con las últimas versiones de las siguientes Normas:

| NORMAS Y MANUALES | DESIGNACIÓN |
| --- | --- |
| LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS | ARTÍCULO 64 |
| REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS | ARTÍCULO 115 |
| REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS | ARTÍCULO 166 |
| REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS | ARTÍCULO 170 |

### Relación de equipo y personal, para la supervisión y control de obra

### Equipo

La supervisión Técnica deberá considerar dentro de la integración de su proposición para la ejecución de este concepto, un vehículo disponible durante la prestación del servicio, los cuales serán propuestos por el licitante, indicando sus características físicas (modelo, marca, año, número de serie), el tiempo a emplearse; considerando el horario de obra por lo cual deberá estar disponible mientras se estén ejecutando los trabajos, deberán estar debidamente identificados con logotipo de la empresa supervisora, además de portar una torreta.

CAPUFE verificará la permanencia en todo el tiempo que este programado el uso de vehículos y de no contarse con él será motivo de penalización. Los vehículos mínimos requeridos por este Organismo, son exclusivamente para la supervisión de la obra en campo; es responsabilidad de supervisión Técnica considerar adicionales para el uso de personal administrativo y de apoyo, que requiera para la prestación del servicio. Deberá estar en perfectas condiciones para su uso inmediato del personal que se enlista:

| CANTIDAD | PERSONAL |
| --- | --- |
| 1 | Coordinador de Supervisión |

Para los trabajos de la presente licitación, las horas de los vehículos solicitados, será parte de la propuesta presentada por los licitantes, en base a su experiencia en la ejecución de servicios similares; CAPUFE verificará la correcta ejecución de los trabajos de la presente licitación, en el entendido de que si lo considera necesario podrá solicitar el incremento de las horas de los vehículos a la empresa de supervisión externa, sin ningún costo adicional para el organismo.

### Personal

Para ejecutar la supervisión y control de obra, se debe de mantener en el lugar de los trabajos, al siguiente personal:

- (Un) Coordinador de Supervisión.

Con experiencia en el desarrollo de servicios de supervisión de características técnicas y magnitud similares al de la presente licitación, conocimientos inherentes a la SUPERVISIÓN DE TRABAJOS DE TRATAMIENTOS SUPERFICIALES, TRATAMIENTOS DE ESPERA, REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CON BACHEO Y/O REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN AUTOPISTAS Y/O CARRETERAS FEDERALES, debiendo tomar en cuenta los horarios de trabajo que se autorizan al contratista de la obra, enunciadas en el contrato y anexos de la obra.

El cambio del personal técnico contemplado en su proposición de Concurso sin autorización previa de CAPUFE por escrito y en bitácora, así como la reducción de la plantilla originalmente propuesta, será motivo para la rescisión administrativa del mismo, además de la aplicación de las sanciones establecidas en las cláusulas del contrato.

Dentro de los trabajos, se considerarán los trabajos necesarios que permitan llevar a cabo la debida cuantificación de los volúmenes a ejecutar de acuerdo al Programa presentado por la contratista de obra.

### Actividades adicionales que deberán ejecutar

- Recibir el oficio o aviso escrito de la terminación de la obra y la estimación de cierre en la que deberá de verificar y será su responsabilidad se haya amortizado el monto ejecutado.

- Verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato, por lo que deberá de constatar que todos los trabajos contratados hayan sido ejecutados conforme a la convocatoria, elaborar los generadores de la estimación de cierre, cancelando las cantidades o conceptos de obra que no fue necesario ejecutar, si se detectan trabajos pendientes por ejecutar o mal ejecutados, deberá de solicitar la ejecución de los mismos conforme a las condiciones de la convocatoria.

- Preparar el acta correspondiente a la recepción de obra, participar en la recepción física de la obra, elaboración y conciliación del finiquito de la obra con el contratista, proceder a entregar al Residente por parte del Organismo para su custodia, la documentación enunciada en los Términos de Referencia y Especificaciones Generales. Así como también el expediente unitario de la Obra

- El licitante deberá considerar que debe de dar respuesta a las auditorias que se lleven a cabo a la obra en un plazo de un año después del finiquito.

Al concluir todos los trabajos de supervisión, el Contratista de Supervisión notificará por escrito al Organismo, su terminación. Este verificará que se hayan ejecutado conforme a lo señalado en el contrato de supervisión y levantará un acta en la que se haga constar su recepción, en la forma que se establece en los Artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando haya sido recibida a satisfacción de la Residencia de CAPUFE toda la documentación mencionada, CAPUFE procederá a elaborar el acta de finiquito de los servicios de la Supervisión.

Serán parte integrante del acta de recepción de la supervisión, el acta de recepción total de la obra con sus anexos y el expediente completo de la supervisión, que como mínimo debe contener la siguiente documentación:

- La Bitácora de Supervisión.

- Todas las estimaciones de supervisión y el finiquito correspondiente.

- Toda la correspondencia que se haya generado entre el Contratista de Supervisión, el Residente y el Organismo, con motivo de los trabajos de supervisión.

- El expediente técnico unitario de la obra, debidamente integrado.

CONSIDERACIONES

El cierre y finiquito se contempla una vez concluidos los trabajos, la ejecución de esta actividad será en  15 días naturales.

### Medición Forma, Unidades y Aproximación con que se Medirá el Concepto

La ejecución de esta actividad será al concluir la obra, la unidad de medición será el INFORME y su aproximación la unidad.

### Base de pago

El pago se realizará de acuerdo al precio unitario fijado en el contrato por unidad de obra terminada la unidad de medida será el INFORME, incluye: los materiales, papelería, mano de obra, equipo de cómputo y de impresión, equipo transporte, para el cierre y finiquito o en su caso los tiempos necesarios para la atención de auditorías y todo lo necesario para la correcta ejecución del servicio a entera satisfacción de CAPUFE. P.U.O.T.

| Elaboró Ing. Marco Antonio Flores Martínez Supervisor |  |
| --- | --- |
| Revisó Ing. Mario Rigoberto Lucero Arellano Subgerente de Estudios y Proyectos de Infraestructura | Aprobó Ing. Ricardo Colunga Rodríguez Gerente de Proyectos y Nuevas Tecnologías |
| Revisó Ing. Jesús Enriquez Toledo Subgerente de Autopistas Zona III, VIII y X | Aprobó Ing. Israel David Montiel Nataren Gerente de Autopistas Zona Norte |