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I N D I C E
Glosario.

Disposiciones Generales.

Capítulo 1. Información general del procedimiento de contratación.
1.1 Descripción general de los trabajos y lugar donde se llevarán a cabo.
1.2 Origen de los recursos para la inversión.
1.3 Porcentajes, forma y términos de los anticipos
1.4 Plazo de ejecución de los trabajos y fecha de inicio 
1.5 Moneda en que deberán presentarse las proposiciones.
1.6 Idioma.
1.7 Subcontratación
1.8 Relación de materiales y equipo de instalación permanente que, en su caso, proporcione el SPR
1.9 Condiciones de pago
1.10 Presentación de proposiciones a través de medios electrónicos

Capítulo 2. Forma y términos que regirán los diversos actos de la licitación pública nacional electrónica.
2.1 Visita al sitio de realización de los trabajos.
2.2 Junta de aclaraciones. 
2.2.1   Criterios generales.
2.2.2   Consideraciones y desarrollo de la junta de aclaraciones.
2.3 Presentación y apertura de proposiciones.
2.3.1   Criterios generales.
2.3.2   Idioma en que deberán presentarse las proposiciones.
2.3.3   Presentación y vigencia de las proposiciones.
2.3.4   Presentación y apertura de proposiciones conjuntas.
2.3.5   Desarrollo del acto de presentación y apertura de proposiciones.
2.3.6   Acreditación de la personalidad. 
2.4 Comunicación del fallo.
2.4.1   Criterios generales.
2.4.2   Desarrollo del acto de fallo. 

Capítulo 3. Documentos y requisitos que los licitantes deben integrar a sus proposiciones.
3.1 Documentación legal (administrativa).
3.2 Documentación de la propuesta técnica.
3.3 Documentación de la propuesta económica. 

Capítulo 4. Aspectos por considerar en la licitación pública nacional electrónica.
4.1 Asistencia de observadores.
4.2 Testigo social.
4.3 Normas de calidad.
4.4 Porcentaje de contenido nacional y mano de obra nacional y local.
4.5 Personas que no podrán participar.
4.6 Trabajos que podrán subcontratarse.
4.7 Participación de las MIPYMES.
4.8 Modificación a la convocatoria.	
4.9 Ajuste de costos.
4.10 Causas de desechamiento de proposiciones, cancelación y licitación desierta.
4.12.1   Causas de desechamiento.
4.12.2   Causas de cancelación.
4.12.3   Causas para declarar desierta la licitación.
4.11 Combate a la corrupción
4.12 Propiedad intelectual.
4.13 Difusión de cadenas productivas.
4.14 Domicilio de las oficinas de la autoridad administrativa y dirección electrónica de CompraNet en que podrán presentarse inconformidades. 
4.16.1   Secretaría de la Función Pública.
4.16.2   CompraNet.
4.16.3   Órgano Interno de Control en el SPR.

Capítulo 5. Criterios de evaluación de las proposiciones y adjudicación de la licitación pública nacional electrónica.

5.1 Criterios generales.
5.2 Criterios de evaluación técnica de las proposiciones.
5.3 Criterios de evaluación económica de las proposiciones
5.4 Adjudicación de la licitación pública nacional electrónica. 

Capítulo 6. Tipo, forma y modalidades de contratación.

6.1 Tipo y forma de contratación así como formalización de contrato.
6.2 Modalidad de contratación.
6.3 Modelo de contrato. 
6.4 Criterios de adjudicación del contrato. 
6.5 Firma del contrato. 
6.6 Modificaciones al contrato.
6.7 Suspensiones al contrato. 
6.8 Terminación anticipada del contrato.
6.9 Rescisión del contrato. 
6.10 Sanciones aplicables. 
6.11 Causas para la no formalización del contrato

6.12	Cumplimiento de obligaciones Fiscales 32d CFF
6.13	Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social
6.14	Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos.

Capítulo 7. Forma, términos y porcentaje de las garantías.

7.1 Garantía de cumplimiento del contrato.
7.1.1   Casos en que se aplicará la garantía de cumplimiento del contrato
7.2 Garantía de los defectos y vicios ocultos.
 7.2.1   Casos en que se aplicará la garantía de los defectos y vicios ocultos.
7.3 Póliza de fianza de responsabilidad civil.
7.3.1   Casos en que se aplicará la póliza de responsabilidad civil.

Capítulo 8. De la ejecución.
8.1	Inspección y recepción de los trabajos
8.2	uso de la bitácora 
8.3	Retenciones económicas de carácter provisional
8.4	Penas Convencionales.
	8.4.1 Prórrogas.
8.5	responsabilidad conjunta, solidaria y mancomunada del contratista de obra y la empresa supervisora de la misma, por pago en exceso como resultado de la revisión de estimaciones de los trabajos ejecutados por parte del contratista.
8.6	Trabajos adicionales
8.7	Limpieza de los trabajos.
8.8	Libre competencia.



Capítulo 9. Documentos a Entregar

Capítulo 10 ANEXOS 

· Anexo Técnico. 
· Anexo A “Términos de referencia”. 
· Anexo B “Catálogo de conceptos”.

GLOSARIO

[bookmark: _Hlk122703816]BESOP: Bitácora Electrónica y Seguimiento de Obra Pública
CFF: Código Fiscal de la Federación
DOF: Diario Oficial de la Federación
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía
LEY: Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
OIC: Órgano Interno de Control en el SPR
POBALINES: Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del SPR.
Reglamento: Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
Residente de Servicios: El representante o persona facultada del SPR encargada de cumplir con lo establecido en el Art. 113 del Reglamento
SAT: Servicio de Administración Tributaria
SFP: Secretaría de la Función Pública
SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SPR: Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano




DISPOSICIONES GENERALES

El Sistema Público  de Radiodifusión del Estado  Mexicano, a quien en lo sucesivo se le denominará “EL SPR” (convocante), en cumplimiento a las disposiciones que establece el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 1 fracción II, 2, 4, 10, 13, 24, 26 fracción I, 27 fracción I y segundo párrafo, 28, 30 fracción I, 31, 32 y 33 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas en lo sucesivo la “LEY”; 1, 2, 15, 18, 24, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45 Apartado A, 46 y 47 de su Reglamento en lo sucesivo “REGLAMENTO”, y demás disposiciones relativas vigentes aplicables de la materia, a través de la Dirección de Adquisiciones, Arrendamiento y Obra Pública, dependiente de la Unidad de Administración y Finanzas, sita en Camino de Santa Teresa No. 1679, Colonia Jardines del Pedregal, Alcaldía Álvaro Obregón C.P. 01900, Ciudad de México, teléfonos: 55-5533-0730 Ext. 2250, convoca a los interesados personas físicas y morales que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, y cuyas actividades comerciales o profesionales estén relacionadas con el objeto del contrato a celebrarse y que no se encuentren en alguno de los supuestos que se establecen en los Artículos 51 y 78 de “LA LEY”, a participar en la Licitación Pública de Carácter Nacional Electrónica, para la adjudicación de un contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado No. LO-006AYL998-E513-2022, para la “COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA RELATIVO A: PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE TRANSMISIÓN DE SEÑAL DE TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE EN CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSÍ Y MANZANILLO, COLIMA” mediante el mecanismo de evaluación binario, de conformidad con las bases, requisitos de participación y procedimiento siguientes:

En la presente convocatoria para la contratación y ejecución de obras públicas, se aplicarán los criterios y procedimientos previstos en la LEY y en el REGLAMENTO.

Los licitantes sólo podrán presentar una proposición en el procedimiento de contratación; iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes.

[bookmark: _Toc364863811][bookmark: _Toc364864863][bookmark: _Toc364865552]PARTICIPACIÓN DE OBSERVADORES.

Se indica que, en cumplimiento a lo dispuesto por el penúltimo párrafo del artículo 27 de LA LEY, se permitirá la asistencia de cualquier persona que manifieste su interés de estar presente en los actos de ésta licitación pública nacional (visita de obra y junta de aclaraciones), en calidad de observador, bajo la condición de que deberán registrar previamente su asistencia en las oficinas de la Dirección de Adquisiciones, Arrendamiento y Obra Pública, dependiente de la Unidad de Administración y Finanzas del SPR, sita en Noveno Piso del inmueble ubicado en Camino de Santa Teresa No. 1679, Colonia Jardines del Pedregal, Alcaldía Álvaro Obregón C.P. 01900, Ciudad de México y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

[bookmark: _Toc364864864][bookmark: _Toc364865553]REGISTRO ÚNICO DE CONTRATISTAS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL (COMPRANET)
Al respecto se les sugiere a los contratistas que participan en la presente convocatoria a la licitación, revisar y/o actualizar la información que integraron en el sistema CompraNet, conforme a lo señalado por los artículos 74 BIS de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 43 de su Reglamento, relativo a:
· Nombre o Razón social, Nacionalidad y domicilio e información del usuario (contacto de la empresa).
· Información Relativa a los datos de la Escritura Constitutiva (Personas Morales) y Acta de Nacimiento (Personas Físicas).
· Información relativa a los Principales socios.
· Información sobre los Representantes legales de la empresa.
· Historial de contratos.
· Capacidad Técnica, Económica y Financiera.

Lo anterior con la finalidad de que la contratista pueda ser inscrita en el Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC), que administra el Sistema Electrónico CompraNet.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

En cumplimiento con lo dispuesto en el Anexo Primero, numeral 6 y 8 del “Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones”, con sus reformas y adiciones, publicados en el Diario Oficial de la Federación (en lo sucesivo “DOF”) el 20 de agosto de 2015, 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017, respectivamente, se informa a los participantes en el presente procedimiento de contratación, lo siguiente:

1. Que los servidores públicos que intervienen en el procedimiento de contratación, en el contacto con los particulares que participen en esta licitación, deben observar el “Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones”, con sus reformas y adiciones, y que puede ser consultado en la sección de la Secretaría de la Función Pública, que se encuentra en el portal de la Ventanilla Única Nacional (gob.mx), a través de la liga www.gob.mx/sfp; los particulares que participan en los procedimientos de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, podrán evaluar si los servidores públicos que intervienen en los mismos cumplen el presente Acuerdo y se desempeñan con ética, integridad y ausencia de conflicto de interés a través de la siguiente liga http://encuestas.funcionpublica.gob.mx

1. Que los datos personales que se recaben con motivo del contacto con los particulares que participen en esta licitación, serán protegidos y tratados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, y señalarles cuál es el propósito de recabarlos y solicitar su consentimiento de manera expresa, por escrito o cualquier medio de autenticación, para el caso de que terceras personas accedan a dichos datos;

1. Que tienen derecho a presentar queja o denuncia, ante el Órgano Interno de Control en el SPR, por el incumplimiento de obligaciones que adviertan en el contacto con los servidores públicos que intervienen en el procedimiento de contratación;

1. Que el contacto con particulares se efectuará preferentemente por escrito (en medios físicos o electrónicos) con la finalidad de que exista constancia del asunto;

1. Que, a fin de promover las mejores prácticas en materia de combate a la corrupción y prevención de conflictos de interés, en los procedimientos de contratación cuyo monto rebase el equivalente a diez millones de Unidades de Medida y Actualización, las reuniones, visitas y actos públicos serán videograbados; las videograbaciones podrán ponerse a disposición de las autoridades encargadas de verificar la legalidad de dichos procedimientos y podrán ser utilizadas como elemento de prueba. A efecto de lo anterior, dichas videograbaciones deberán conservarse en los archivos de la unidad administrativa que las haya generado.

1. Que, en el caso de las reuniones, visitas y actos públicos, deberán obtener el consentimiento tácito o expreso de los particulares para videograbar las reuniones, y les comunicarán que se entenderá que hay consentimiento tácito cuando permanezcan en las reuniones de que se trate. De no existir consentimiento del particular, el servidor público le informará que no podrá permanecer en la reunión. Los particulares que participen en las videograbaciones podrán obtener una copia de las mismas, previo pago del costo de los materiales de almacenamiento respectivos. En el caso de las visitas y actos públicos no se requerirá el consentimiento de los particulares para videograbarlos, en tanto que los mismos son de orden e interés públicos.

1. Que los particulares personas físicas que participen en el procedimiento de contratación, podrán formular un manifiesto en el que afirmen o nieguen los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado que tengan la propia persona, con el o los servidores públicos a que se refiere el número 5 del anexo segundo;

1. Que los particulares personas morales que participen en el procedimiento de contratación, podrán formular un manifiesto en el que afirmen o nieguen los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado que tengan las personas que a continuación se señalan, con el o los servidores públicos a que se refiere el número 5 del anexo segundo: a) Integrantes del consejo de administración o administradores; b) Director general, gerente general, o equivalentes; c) Representantes legales, y d) Personas físicas que posean directa o indirectamente cuando menos el diez por ciento de los títulos representativos del capital social de la persona moral;

1. Que los particulares formularán el manifiesto a través de la dirección electrónica http://www.gob.mx/sfp http://manifiesto.funcionpublica.gob.mx, siendo este medio electrónico de comunicación el único para presentarlo. El Sistema generará un acuse de presentación del manifiesto; y

1. Que la persona legalmente facultada de llevar el procedimiento de contratación pública deberá verificar en el sistema, respecto del SPR, los manifiestos de vínculos o relaciones presentados por los particulares, a fin de tomar las medidas necesarias para prevenir posibles conflictos de interés.

MÓDULO DE FORMALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS
En cumplimiento con lo dispuesto en el “acuerdo por el que se incorpora como un módulo de CompraNet la aplicación denominada "formalización de instrumentos jurídicos" y se emiten las disposiciones de carácter general que regulan su funcionamiento”, se informa a los participantes en el presente procedimiento de contratación, lo siguiente:

Las personas físicas y morales conozcan el proceso para realizar el registro de información correspondiente a los datos generales de contacto, para posteriormente poder suscribir contratos y/o convenios en el Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos.

Para estar en posibilidad de participar en los nuevos módulos de CompraNet, debe estar registrado. 

Para ello deberá acceder a la siguiente liga: https://procura-compranet.hacienda.gob.mx/proveedor/#/ 

Para llevar a cabo el registro, es indispensable contar con la e. Firma vigente de la persona moral o física con actividad empresarial a la que se desea registrar. 

Si tiene dudas o no sabe cómo generar la e. Firma, ingresa al portal de internet del SAT, disponible en https://www.sat.gob.mx/tramites/16703/obten-tucertificado-de-e.firma-(antes-firma-electronica) 

Si ya está registrado en la Tienda Digital del Gobierno Federal (TDGF), ya no es necesario que se registre de nueva cuenta, solo verificar que los datos se encuentren actualizados. Para ingresar al Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos utilizará los mismos datos con los que ingresa a su registro. Firma electrónica 

Para iniciar el registro, se mostrará un recuadro donde ingresará los elementos de la e. Firma (certificado .cer y clave privada .key) y la contraseña. En la parte inferior se muestra el mensaje: “Si no cuenta con su e.firma, deberá ponerse en contacto con el SAT: https://www.sat.gob.mx/ para poder obtenerla.

Para conocer el procedimiento completo de registro al Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos deberá de ingresar a la página siguiente: https://www.gob.mx/compranet/documentos/modulo-de-formalizacion-de-instrumentos-juridicos

Nota: Para que se pueda formalizar un contrato con el proveedor o contratista deberá de contar con su registro en el Módulo antes indicado, por tal motivo se les recomienda a los licitantes que deseen participar en el presente procedimiento licitatorio verifiquen que cuenten con el registro correspondiente.

IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN.
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el SPR se abstendrá de recibir proposiciones o adjudicar el contrato, con las personas siguientes:

1. Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración de este procedimiento de contratación;

1. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica de la Secretaría de la Función Pública, la que deberá ser solicitada por el licitante interesado ante el titular del órgano interno de control en el SPR, en un plazo de cuando menos ocho días naturales previos al acto de presentación y apertura de proposiciones. El Órgano Interno de Control resolverá lo procedente, atendiendo a las características del objeto del contrato que se adjudicará, así como su correlación con las circunstancias que lo vinculan con los servidores públicos, y podrá tomar en cuenta todos aquellos elementos o circunstancias que resulten procedentes considerar. Toda solicitud extemporánea se tendrá por no formulada;

1. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el SPR les hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecerá ante el propio SPR durante un año calendario contado a partir de la notificación de la rescisión;

1. Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del Título Sexto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Título Quinto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público;

1. Aquéllas que hayan sido declaradas o sujetas a concurso mercantil o alguna figura análoga;

1. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratación, que se encuentren vinculados entre sí por algún socio o asociado común.

Se entenderá que es socio o asociado común, aquella persona física o moral que en el mismo procedimiento de contratación es reconocida como tal en las actas constitutivas, estatutos o en sus reformas o modificaciones de dos o más empresas licitantes, por tener una participación accionaria en el capital social, que le otorgue el derecho de intervenir en la toma de decisiones o en la administración de dichas personas morales.

Las proposiciones de los licitantes que se ubiquen en el supuesto a que se refiere esta fracción, serán desechadas por el SPR, debiendo comunicar lo anterior al Órgano Interno de Control en el SPR para efectos de determinar si se actualiza lo dispuesto por la fracción IV del artículo 78 de la LEY;

1. Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente, hayan realizado o se encuentren realizando por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, trabajos de dirección, coordinación y control de obra; preparación de especificaciones de construcción; presupuesto de los trabajos; selección o aprobación de materiales, equipos y procesos, así como la preparación de cualquier documento relacionado directamente con la convocatoria a la licitación, o bien, asesoren o intervengan en cualquier etapa del procedimiento de contratación. 

Las personas que hayan realizado, por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, estudios, planes o programas para la realización de obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura en los que se incluyan trabajos de preparación de especificaciones de construcción, presupuesto, selección o aprobación de materiales, equipos o procesos, podrán participar en el procedimiento de licitación pública para la ejecución de los proyectos de infraestructura respectivos, siempre y cuando la información utilizada por dichas personas en los supuestos indicados, sea proporcionada a los demás licitantes y manifiesten por escrito, bajo protesta de decir verdad, que los estudios, planes o programas que previamente hayan realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajusten a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que, en su caso consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado.

En el supuesto de que la manifestación bajo protesta a que se refiere el párrafo anterior se realice con falsedad, se sancionará conforme al Título Sexto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas;

1. Aquéllas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, pretendan ser contratadas para la elaboración de dictámenes, peritajes y avalúos, cuando éstos hayan de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas personas o empresas sean partes;

1. Las que hayan utilizado información privilegiada proporcionada indebidamente por servidores públicos o sus familiares por parentesco consanguíneo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil;

1. Las que contraten servicios de asesoría, consultoría y apoyo de cualquier tipo de personas en materia de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores públicos por sí o por interpósita persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relación con la contratación;

1. Tengan a su cargo créditos fiscales firmes, excepto cuando celebren convenio con las autoridades fiscales para cubrir a plazos, ya sea como pago diferido o en parcialidades, con los recursos que obtengan por la ejecución de la obra que se pretende contratar;

1. Tengan a su cargo créditos fiscales determinados, firmes o no, que no se encuentren pagados o garantizados en alguna de las formas permitidas por el Código Fiscal de la Federación, salvo cuando celebren convenio con las autoridades fiscales para cubrir a plazos, ya sea como pago diferido o en parcialidades, con los recursos que obtengan por la ejecución de la obra que se pretende contratar;

1. No se encuentren inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes a excepción de que no tengan obligación de hacerlo;

1. Habiendo vencido el plazo para presentar alguna declaración, provisional o no, y con independencia de que en la misma resulte o no cantidad a pagar, ésta no haya sido presentada, contando con el plazo de 15 (QUINCE) días para corregir su situación fiscal, a partir del día siguiente a aquél en que la autoridad les notifique la irregularidad detectada. Lo dispuesto en esta fracción no es aplicable tratándose de omisión en la presentación de declaraciones que sean exclusivamente informativas; y

1. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
[bookmark: _Toc364864866][bookmark: _Toc364865555]PROHIBICIONES PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN.

No podrán participar en esta licitación pública de carácter nacional electrónica, las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con lo establecido por el artículo 78 de LA LEY.

Los licitantes deberán presentar escrito en el que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que, por su conducto, no participan personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación, tomando en consideración, entre otros, los casos siguientes:

1. Las personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la SFP;

1. Las personas morales que en su capital social participen personas morales en cuyo capital social, a su vez, participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la SFP; y

1. Las personas físicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la SFP. En este caso, la participación social deberá tomarse en cuenta al momento de la infracción que hubiere motivado la inhabilitación.

La falsedad en la manifestación bajo protesta mencionada con anterioridad será sancionada en términos del Título Sexto de LA LEY.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 34 de EL REGLAMENTO, la falta de presentación del escrito con la manifestación bajo protesta antes indicada será motivo para desechar la proposición, por incumplir las disposiciones jurídicas que los establecen.

Si de la información y documentación con que se cuente, se desprende que personas físicas o morales pretenden evadir los efectos de la inhabilitación, el SPR se abstendrá de firmar el contrato correspondiente, en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 31, fracción XIV, de LA LEY.

En su caso, si el día en que se cumpla el plazo de inhabilitación a que se refiere el párrafo que antecede el sancionado no ha pagado la multa que le hubiere sido impuesta, la inhabilitación subsistirá hasta que se realice el pago de dicha multa.

[bookmark: _Toc364864867][bookmark: _Toc364865556]INICIO Y TERMINO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El procedimiento de contratación por Licitación Pública de Carácter Nacional Electrónica se inicia con la publicación de la convocatoria y concluye con la emisión del fallo y la firma del contrato o en su caso, con la cancelación del procedimiento de contratación.

[bookmark: _Toc364864868][bookmark: _Toc364865557]DE LA OBTENCIÓN DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y FORMA DE PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

La convocatoria a la licitación se encuentra disponible para su consulta en el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompraNet) y su obtención será gratuita, independientemente de encontrarse a disposición de los interesados, para su consulta, un ejemplar impreso de la convocatoria a la licitación en las oficinas que ocupa la Dirección de Adquisiciones, Arrendamiento y Obra Pública, ubicadas en Noveno Piso del inmueble ubicado en Camino de Santa Teresa No. 1679, Colonia Jardines del Pedregal, Alcaldía Álvaro Obregón C.P. 01900, Ciudad de México, sin que el SPR se encuentre obligado a entregar un ejemplar impreso de la misma a las personas físicas y morales que deseen participar.

Es requisito indispensable la obtención de la convocatoria a la licitación y en caso de que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán presentar en la junta de aclaraciones escrito, bajo protesta de decir verdad, en el que exprese su interés en participar en la licitación por sí o en representación de un tercero, manifestando que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá los datos siguientes:

a)	Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, los de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios, y

b)	Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades de representación y su identificación oficial.

Si el escrito no se presenta, se permitirá el acceso a la junta de aclaraciones a la persona que lo solicite en calidad de observador, en términos del penúltimo párrafo del artículo 27 de la LEY.

[bookmark: _Toc364864869][bookmark: _Toc364865558]ESCRITOS CON LAS MANIFESTACIONES BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE SE SOLICITAN EN ESTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

Los escritos o manifestaciones bajo protesta de decir verdad, que se solicitan como requisito de participación en este procedimiento de contratación, sólo resultarán procedentes si éstos se encuentran previstos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento o en los ordenamientos de carácter general aplicables a la Administración Pública Federal. La falta de presentación de dichos documentos en la proposición será motivo para desecharla, por incumplir las disposiciones jurídicas que los establecen, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34, fracción VIII del REGLAMENTO.

El SPR verificará que los documentos a que se refiere el párrafo anterior cumplan con los requisitos solicitados, sin que resulte necesario verificar la veracidad o autenticidad de lo indicado en ellos, para continuar con el procedimiento, sin perjuicio del derecho del SPR para realizar dicha verificación en cualquier momento o cuando se prevea en LA LEY o EL REGLAMENTO.

[bookmark: _Toc364864870][bookmark: _Toc364865559]DEFINICIONES APLICADAS EN ESTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA.

Los licitantes, para los efectos de LA LEY y EL REGLAMENTO, entenderán por:

1. Secretaría: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
1. CompraNet: el sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas y servicios relacionados con las mismas, integrado entre otra información, por los programas anuales en la materia, de las dependencias y entidades; el registro único de contratistas; el padrón de testigos sociales; el registro de contratistas sancionados; las convocatorias a la licitación y sus modificaciones; las invitaciones a cuando menos tres personas; las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los testimonios de los testigos sociales; los datos de los contratos y los convenios modificatorios; las adjudicaciones directas; las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado, y las notificaciones y avisos correspondientes. Dicho sistema será de consulta gratuita y constituirá un medio por el cual se desarrollarán procedimientos de contratación.

El sistema estará a cargo de la Secretaría de la Función Pública, a través de la unidad administrativa que se determine en su Reglamento, la que establecerá los controles necesarios para garantizar la inalterabilidad y conservación de la información que contenga;
1. Dependencias: las señaladas a continuación:
0. Las unidades administrativas de la Presidencia de la República;
0. Las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; y
1. Entidades: las mencionadas en las fracciones IV y V del artículo 1 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas;
Los organismos descentralizados;
Las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o una entidad paraestatal; y
Las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, con cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal. No quedan comprendidos para la aplicación de la presente Ley los fondos previstos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal;
1. Contratista: la persona que celebre contratos de obras públicas o de servicios relacionados con las mismas;
1. Licitante: la persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública, o bien de invitación a cuando menos tres personas;
1. Obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura: las obras que tienen por objeto la construcción, ampliación o modificación de bienes inmuebles destinados directamente a la prestación de servicios de comunicaciones, transportes, hidráulico, medio ambiente, turístico, educación, salud y energético;
1. Proyecto ejecutivo: el conjunto de planos y documentos que conforman los proyectos arquitectónicos y de ingeniería de una obra, el catálogo de conceptos, así como las descripciones e información suficientes para que ésta se pueda llevar a cabo;
1. Proyecto arquitectónico: el que define la forma, estilo, distribución y el diseño funcional de una obra. Se expresará por medio de planos, maquetas, perspectivas, dibujos artísticos, entre otros;
1. Proyecto de ingeniería: el que comprende los planos constructivos, memorias de cálculo y descriptivas, especificaciones generales y particulares aplicables, así como plantas, alzados, secciones y detalle, que permitan llevar a cabo una obra civil, eléctrica, mecánica o de cualquier otra especialidad;
1. Amortización programada: la contraprestación periódica que la dependencia o entidad tiene obligación de cubrir al Inversionista contratista por la ejecución de obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura, su puesta en marcha, mantenimiento y operación;
1. Área responsable de la contratación: la facultada en la dependencia o entidad para realizar los procedimientos de contratación, a efecto de realizar obras públicas o contratar servicios relacionados con las mismas. En el SPR, el área contratante será La Dirección de Adquisiciones, Arrendamiento y Obra Pública, quien es la facultada en la entidad para realizar procedimientos de contratación a efecto de contratar los trabajos de obra pública servicios relacionados con las mismas que requieran.
1. Área responsable de la ejecución de los trabajos: la facultada en la dependencia o entidad para llevar la administración, control y seguimiento de los trabajos hasta la conclusión definitiva de los contratos de obras públicas o de servicios relacionados con las mismas;
1. Área requirente: la que en la dependencia o entidad solicite o requiera formalmente la contratación de obras públicas o servicios relacionados con las mismas, o bien aquélla que los utilizará. En el SPR será la Dirección General de Transmisión e Ingeniería, quien es la responsable de la propuesta conceptual que se incluye como anexo en los términos de referencia, así como apoyar al área técnica en la junta de aclaraciones y en la revisión de las propuestas que se reciban, todo esto en relación con lo plasmado en la propuesta conceptual.
1. Área técnica: la que en la dependencia o entidad elabora las especificaciones que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, evalúa la parte técnica de la proposición y responde a las dudas que se presenten en la junta de aclaraciones. En el SPR será la Oficina de Obra Pública (OOP), quien es la encargada de las especificaciones técnicas para este procedimiento de contratación y quien responderá las preguntas de la junta de aclaraciones y revisará las propuestas que se reciban.
1. Avance financiero: el porcentaje de los trabajos pagados respecto del importe contractual;
1. Avance físico: el porcentaje de los trabajos ejecutados y verificados por el residente conforme a la facultad que le confiere la fracción VI del artículo 113 de este Reglamento, en relación a los trabajos contemplados en el programa de ejecución convenido;
1.  Bitácora: el instrumento técnico que constituye el medio de comunicación entre las partes que formalizan los contratos, en el cual se registran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecución de los trabajos, ya sea a través de medios remotos de comunicación electrónica, caso en el cual se denominará Bitácora electrónica, u otros medios autorizados en los términos de este Reglamento, en cuyo caso se denominará Bitácora convencional;
1. Caso fortuito o fuerza mayor: el acontecimiento proveniente de la naturaleza o del hombre caracterizado por ser imprevisible, inevitable, irresistible, insuperable, ajeno a la voluntad de las partes;
1. Comité: el comité de obras públicas a que se refiere el artículo 25 de la Ley;
1. Especificaciones generales de construcción: el conjunto de condiciones generales que las dependencias y entidades tienen establecidas para la ejecución de obras, incluyendo las que deben aplicarse para la realización de estudios, proyectos, ejecución, equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento y supervisión, que comprenden la forma de medición y la base de pago de los conceptos de trabajo;
1. Especificaciones particulares de construcción: el conjunto de requisitos exigidos por las dependencias y entidades para la realización de cada obra, mismas que modifican, adicionan o sustituyen a las especificaciones generales de construcción;
1. Estándar de desempeño: el conjunto de parámetros de desempeño y calidad que deban satisfacerse en el diseño, la ejecución, la puesta en marcha, el mantenimiento o la operación de obras públicas;
1. Estimación: la valuación de los trabajos ejecutados en un periodo determinado presentada para autorización de pago, en la cual se aplican los precios, valores o porcentajes establecidos en el contrato en atención a la naturaleza y características del mismo, considerando, en su caso, la amortización de los anticipos, los ajustes de costos, las retenciones económicas, las penas convencionales y las deducciones; así como, la valuación de los conceptos que permitan determinar el monto de los gastos no recuperables;
1. Inversionista contratista: la persona que celebra contratos de obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura en los términos del Capítulo Noveno del Título Segundo de este Reglamento;
1. Investigación de mercado: a verificación de la existencia y costo de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo que permita determinar el precio total estimado de los trabajos, así como la existencia de contratistas a nivel nacional o internacional, con base en la información que se obtenga en términos del presente Reglamento;
1. Ley: la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas;
1. MIPYMES: las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa;
1. Monto total ejercido: el importe correspondiente al costo total erogado con cargo al presupuesto autorizado para ejercer en un contrato de obra pública o de servicios relacionados con la misma, sin considerar el impuesto al valor agregado;
1. Normas de calidad: los requisitos mínimos que establecen las dependencias y entidades, conforme a las especificaciones generales y particulares de construcción, para asegurar que los materiales y equipos de instalación permanente que se utilizan en cada obra son los adecuados;
1. Obras: las señaladas en el artículo 3 de la Ley;
1. Obras de gran complejidad: aquéllas cuya ejecución o el sitio donde se vayan a realizar presenten dificultades técnicas o de seguridad para el desarrollo de los trabajos, así como las que señala el primer párrafo del artículo 6 del Reglamento de la LEY y en las cuales se considerará que el avance del desarrollo de los estudios y proyectos estará constituido por una propuesta conceptual;
1. Precio de mercado: el precio de los materiales y equipos de instalación permanente a que se refiere la fracción II del artículo 161 de este Reglamento, que ofertó el fabricante o proveedor en el momento en que se formalizó el pedido correspondiente entre el contratista y el proveedor;
1. Presupuesto autorizado: el que la Secretaría comunica a la dependencia o entidad en el calendario de gasto correspondiente, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;
1. Presupuesto de obra o de servicio: el recurso estimado que la dependencia o entidad determina para ejecutar los trabajos en el que se desglosa el listado de conceptos de trabajo o actividades, unidades de medida, cantidades de trabajo y sus precios;
1. Proyecto de convocatoria: el documento que contiene la versión preliminar de una convocatoria a la licitación pública, el cual es difundido con ese carácter en CompraNet por la dependencia o entidad;
1. Servicios: los mencionados en el artículo 4 de la Ley;
1. Sobre cerrado: cualquier medio que contenga la proposición del licitante, cuyo contenido sólo puede ser conocido en el acto de presentación y apertura de proposiciones en términos de la Ley; 
1. Superintendente: el representante del contratista ante la dependencia o la entidad para cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecución de los trabajos.
1. UMA: Unidad de Medida y Actualización.


CAPITULO 1
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS Y LUGAR DONDE SE LLEVARÁN A CABO.

La presente Licitación Pública Nacional Electrónica tiene por objeto la contratación de los servicios relacionados con la obra pública para la realización de los trabajos de “COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA RELATIVO A: PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE TRANSMISIÓN DE SEÑAL DE TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE EN CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSÍ Y MANZANILLO, COLIMA ” los cuales se describen plenamente de manera individual en los documentos denominados: “Anexo Técnico” y Anexos A, B y C adjuntos a la presente convocatoria.  

Los trabajos se realizarán en: 

	UBICACIÓN

	CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSÍ
	21°57’15.73N, -98°54’58.12W

	MANZANILLO, COLIMA
	190°8'55.06"N 104°24'14.30"W,



1.2	ORIGEN DE LOS RECURSOS PARA LA INVERSIÓN.

Para cubrir las erogaciones que se deriven del contrato objeto de esta licitación, se cuenta con el Oficio de Liberación de Inversión 2023 No. 1.


1.3 PORCENTAJES, FORMA Y TÉRMINOS DE LOS ANTICIPOS.

El SPR informa que para el presente procedimiento de licitación No se otorgará anticipo. 

1.4 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y FECHA DE INICIO Y TÉRMINO   

El tiempo de ejecución de los trabajos es de 189 (ciento ochenta y nueve) días naturales y la fecha de Inicio será el 01 de febrero de 2023 y la fecha de terminación será el 08 de agosto de 2023; la fecha estimada de inicio de los trabajos será al día natural siguiente a la entrega por parte del SPR del predio en donde se realizarán los trabajos, la cual constará por escrito en acta de entrega-recepción.  

1.5 MONEDA EN QUE DEBERÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES.
Los licitantes deberán presentar su propuesta económica con importe en moneda nacional, esto es, en pesos mexicanos

1.6	IDIOMA
Todos los documentos relacionados con la propuesta deberán presentarse en idioma español.

1.7	SUBCONTRATACIÓN

El contratista a quien se adjudique el contrato, no podrá hacerlo ejecutar por otro; pero, con autorización previa del titular del área responsable de la ejecución de los trabajos de esta convocante, podrá hacerlo respecto de partes de los trabajos que se especifican en el numeral 4.6 Trabajos que podrán subcontratarse.
1.8	RELACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE, EN SU CASO, PROPORCIONE EL SPR.

En términos generales, no se suministrarán materiales por parte del SPR, salvo que en forma particular se contemple en esta convocatoria o en el acta de la junta de aclaraciones a la convocatoria a la licitación.


1.9. CONDICIONES DE PAGO.

De conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la Ley, se hace constar que el SPR cuenta con los recursos presupuestarios para cubrir las obligaciones derivadas del presente procedimiento de Licitación Pública Nacional Electrónica número LO-006AYL998-E511-2022, en términos de oficio de disponibilidad presupuestal de fecha 16 de diciembre de 2023

El contrato que resulte de la adjudicación de la presente licitación será bajo la condición de pago a precios unitarios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 fracción I de la LEY.


[bookmark: _Hlk122432404]Los importes que deban pagarse al contratista serán por los trabajos de servicios totalmente terminados y ejecutados por actividad principal en los tiempos establecidos, conforme a lo establecido en los artículos 133 y demás aplicables del Reglamento.

De conformidad con el artículo 45, fracción I de LA LEY, y 185 del REGLAMENTO, se considerará como precio unitario, el importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse al contratista por unidad de concepto de servicios terminado ya sea unidad MES, INFORME o ACTAS, ejecutado conforme a lo establecido en la presente convocatoria, especificaciones y términos de referencia.

El precio unitario se integra con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del contratista y los cargos adicionales.

Los precios unitarios que formen parte del contrato para la ejecución de los trabajos deberán analizarse, calcularse e integrarse tomando en cuenta los criterios que se señalan en LA LEY, EL REGLAMENTO y los Términos de Referencia, así como las especificaciones. Particulares y generales, anexos a la presente convocatoria

La enumeración de los costos y cargos para el análisis, cálculo e integración de precios unitarios tiene por objeto cubrir en la forma más amplia posible, los recursos necesarios para realizar cada concepto de trabajo.

El análisis, cálculo e integración de los precios unitarios para un concepto de servicios determinado, deberá guardar congruencia con los procedimientos de ejecución de los servicios o la metodología de prestación de los servicios, con los programas de trabajo, de utilización de personal y de maquinaria y equipo científico e informático; debiendo considerar los costos vigentes de los materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y en la zona donde se llevarán a cabo los trabajos, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, todo ello de conformidad con las especificaciones generales y particulares de los servicios y normas de calidad que determine el SPR.

El Licitante a quien se le adjudique el contrato, a que se refieren a esta convocatoria, deberá tomar en cuenta que las cantidades de trabajo originalmente contratadas son aproximadas, por lo que, las variaciones de éstas y las que se generen con motivo de conceptos de trabajo no contemplados en el Catálogo de Conceptos original, estarán sujetas a las disposiciones establecidas en LA LEY y EL REGLAMENTO. 

Para efectos de la revisión y Ajuste de Costos, la fecha de origen de los precios será la del acto de presentación y apertura de Proposiciones.


El contratista deberá presentar a la residencia de servicios dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de conclusión de los trabajos, la solicitud de pago por los importes pactados en el contrato. Dichas solicitudes deberán estar acompañadas de la factura y documentación que acredite la procedencia del pago. La residencia de servicios del SPR contará con un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales siguientes a su presentación para realizar la revisión y autorización de las solicitudes acompañándola de la siguiente documentación mínima que acredite la procedencia de su pago, presentada por el Contratista a la Residencia de servicios:

a).	Números generadores, de cada concepto de trabajo terminado, conforme a la unidad de medida especificado.
b).	Notas de Bitácora.
c).	Secciones y Croquis.
d).	Controles de Calidad, Pruebas de Laboratorio en su caso y Fotografías.
e).	Análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación.
f).	detalles de ubicación en plano
g)	las demás que considere el Residente de obra Necesarias, conforme a los términos de la LEY y su Reglamento.


Las estimaciones por trabajos ejecutados se pagarán en un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra de que se trate y que el contratista haya presentado la factura correspondiente.


Las diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser conciliadas y autorizadas dentro de dicho plazo, se resolverán y en su caso, se incorporarán en la siguiente estimación.


De conformidad con lo establecido en el artículo 128 del Reglamento, el contratista será el único responsable de que las facturas que presente para su pago cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisión de alguno de estos o por su presentación incorrecta no será motivo para solicitar el pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la Ley.


En caso de que la factura entregada para su pago presente errores o deficiencias, el SPR, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al contratista las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte del contratista no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de LA LEY.


RETENCIONES POR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

De las estimaciones que se le cubran al contratista, se le descontará el 5 al millar (0.5%) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos en vigor, por concepto de derechos de inspección, vigilancia y control de obras y servicios que realiza la Secretaría de la Función Pública.


“Artículo 191. Por el servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes de la materia encomiendan a la Secretaría de la Función Pública, los contratistas con quienes se celebren contratos de obra pública y de servicios relacionados con la misma, pagarán un derecho equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo. Las oficinas pagadoras de las dependencias de la administración pública federal centralizada y paraestatal, al hacer el pago de las estimaciones de obra, retendrán el importe del derecho a que se refiere el párrafo anterior.”


RETENCIONES ECONÓMICAS


De conformidad con el artículo 46 BIS de la Ley, en caso de atraso en la ejecución de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecución general de los trabajos, se podrán aplicar retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán calculadas en función del avance en la ejecución de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el contrato. Dichas retenciones podrán ser recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa.


1.10 PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS

De conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley y 10 del Reglamento, exclusivamente se permitirá la participación de los licitantes, la presentación de las proposiciones y de la documentación complementaria, a través del Sistema CompraNet. Para ello, previamente deben haber realizado su registro en el portal https://www.compranet.hacienda.gob.mx y contar con el certificado digital de la firma electrónica avanzada que emite el SAT.

Por tratarse de un procedimiento de contratación mediante Licitación Pública de carácter Nacional Electrónica, los actos de la(s) junta(s) de aclaración(es), el acto de presentación y apertura de proposiciones y el acto de fallo, se llevarán a cabo exclusivamente a través de CompraNet.







CAPITULO 2
FORMAS Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS ACTOS 
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA.

El presente procedimiento de contratación se efectuará considerando la fecha, hora y los plazos que prevén los artículos 31, 33, 35, 37 y 39 de la Ley, y de conformidad con el siguiente calendario y lugar de realización de los actos:

Calendario y lugar de actos.

	EVENTO
	FECHA Y HORA
	LUGAR

	Publicación de la convocatoria en CompraNet
	29 de diciembre de 2022
	Acto que se llevará a cabo a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet.
Dirección electrónica:
http://compranet.hacienda.gob.mx
El mismo día se enviará un resumen de la convocatoria para su publicación en el DOF.

	Visita al sitio de realización de los trabajos en Ciudad Valles San Luis Potosí
	03 de enero de 2023
10:00 horas. 
	El punto de reunión para partir al sitio de los trabajos será en:
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Sobre calle Romualdo del Campo.

21°58'53.7"N 98°58'40.4"W

La salida al sitio de los trabajos será a las 10:20 hrs local. Por lo tanto, se les sugiere ser puntuales

Las coordenadas al sitio de la realización de los trabajos son:
21°57’15.73N, 98°54’58.12W


	Visita al sitio de realización de los trabajos en Manzanillo Colima
	03 de enero de 2023
12:00 horas.
	El punto de reunión para partir al sitio de los trabajos será en:

jardín de La Central”, en el Poblado “LA CENTRAL”, sobre calle Río Bravo. Hora de cita en el punto de reunión 10:00 hrs coordenadas: 19° 8'34.78"N 104°26'17.79"W

La salida al sitio de los trabajos será a las 12:00 hrs local. Por lo tanto, se les sugiere ser puntuales

El sitio de los trabajos será en el Punto denominado Cerro “El Toro” Parcela identificada como 165Z-4 P1/1 del Ejido N.C.P.A. Pedro Núñez, Manzanillo, Colima., a la hora de la llegada del punto de reunión al sitio de los trabajos.

190°8'55.06"N Y 104°24'14.30"W

	Junta de aclaraciones
	09 de enero de 2022
14:00 horas.
	Actos que se llevarán a cabo a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet.
Dirección electrónica:
http://compranet.hacienda.gob.mx


	Presentación y apertura de proposiciones
	16 de enero de 2023
14:00 horas
	Actos que se llevarán a cabo a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet.
Dirección electrónica:
http://compranet.hacienda.gob.mx


	Comunicación del fallo
	25 de enero de 2023
17:00 horas
	

	Firma de contrato
	Se realizará dentro de los quince días naturales siguientes a la notificación del fallo
	Mediante el Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos. 



2.1. VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

Las personas que deseen participar en la licitación, podrán visitar el sitio o sitios en los que se realizará los trabajos, siendo optativa para los interesados, para que, considerando las especificaciones y documentación relativa, inspeccionen el sitio o sitios, hagan las valoraciones de los elementos que se requieran, analicen el grado de dificultad de los servicios a ejecutar y sus implicaciones de carácter técnico, y realicen las investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones locales, climatológicas o cualquier otra que pudiera afectar su ejecución, con base en lo establecido en el artículo 38 del Reglamento. Los licitantes deberán considerar que el desplazamiento hacia el lugar de reunión y de este al punto donde se desarrollarán las obras será por sus propios medios. 

Con posterioridad a la realización de la primera visita, los interesados y sus auxiliares podrán asistir nuevamente al sitio de realización de los trabajos, para lo cual deberán solicitarlo con anticipación de al menos 24 (veinticuatro) horas previas al acto de presentación y apertura de proposiciones. Esta solicitud será dirigida a la Dirección de Adquisiciones, Arrendamiento y Obra Pública del SPR, Lic. Marco Antonio Acastenco López, mediante correo electrónico a la dirección: marco.acastenco@spr.gob.mx

Se recomienda a los Licitantes hacer entrega de sus preguntas por escrito o en su caso dejar constancia de las mismas al finalizar la visita al sitio y directamente al representante que el SPR haya designado para realizar dicha visita. A efecto de poder dar respuesta a sus preguntas dentro de la Junta de Aclaraciones.

A quienes se hayan inscrito a esta licitación con posterioridad a la realización de la visita, se les podrá permitir el acceso al lugar en donde se llevarán a cabo los trabajos, siempre que lo soliciten con anticipación de por lo menos veinticuatro horas a la conclusión del período de inscripción, aunque no será obligatorio para EL SPR, designar a un técnico que guíe la visita.

El SPR en ningún caso asumirá responsabilidad alguna por las conclusiones a que lleguen los licitantes con motivo de la visita al sitio de realización de los trabajos, por lo que el hecho de que un licitante no se familiarice con las condiciones imperantes, en caso de que se le adjudique el contrato, no lo eximirá de su obligación para la ejecución total de los trabajos. 

La visita al sitio donde se realizarán los trabajos será optativa para los interesados y tendrá como objeto que los licitantes conozcan las condiciones ambientales, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico. Sin embargo, los licitantes deberán incluir en sus proposiciones el DOCUMENTO AT5.- MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, SUS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS Y AMBIENTALES, en el que manifiesten que conocen las condiciones y características antes citadas, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.


2.2. JUNTA DE ACLARACIONES.

	2.2.1. CRITERIOS GENERALES.

Se llevará a cabo la junta de aclaraciones en el día y hora previsto en el presente numeral 2 de esta convocatoria, de acuerdo con el calendario indicado en el numeral 2 de la presente convocatoria. 

El acto será presidido por la persona designada por la convocante, quien deberá ser asistido por los representantes de las áreas técnica y requirente, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y los planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria.


A partir de la hora y fecha señaladas para la celebración de la junta de aclaraciones, la convocante procederá a enviar a través de CompraNet, la contestación a las solicitudes de aclaración recibidas.

Debido al número de solicitudes de aclaración recibidas o algún otro factor acreditable no imputable a la convocante, quien preside la junta de aclaraciones informará a los licitantes si éstas serán enviadas en ese momento o si se suspenderá la sesión para reanudarla en hora o fecha posterior a efecto de que las respuestas sean remitidas.

Una vez que la convocante termine de dar respuesta a las solicitudes de aclaración, se dará inmediatamente oportunidad a los licitantes para que, en el mismo orden de los puntos o apartados de la convocatoria en que se dio respuesta, formulen las preguntas que estimen pertinentes en relación con las respuestas recibidas, de conformidad con lo estipulado en el artículo 40 de EL REGLAMENTO.

La convocante podrá celebrar las juntas de aclaraciones que considere necesarias, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos objeto de la Licitación Pública Nacional Electrónica, por lo que, de ser el caso, al concluir cada junta de aclaraciones deberá señalar la fecha y hora para la celebración de las ulteriores.

De cada junta de aclaraciones la convocante levantará un acta en la que se harán constar los cuestionamientos formulados por los interesados y las respuestas que realice la misma. 

Si derivado de la o las juntas de aclaraciones se determina posponer la fecha de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones, la modificación respectiva a la convocatoria a la Licitación Pública Nacional Electrónica será publicada en el sistema CompraNet, considerándose un plazo de al menos 6 (seis) días naturales desde la fecha en que concluya la junta de aclaraciones hasta el momento del acto de presentación y apertura de proposiciones.

	2.2.2. CONSIDERACIONES Y DESARROLLO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.

Los licitantes que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria y sus documentos deberán considerar lo siguiente:

a)	Deberán acompañar sus solicitudes con un escrito en el que expresen su interés en participar en la Licitación Pública Nacional Electrónica, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante legal, incluyendo como mínimo, entre otros requisitos, el número de Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como en su caso, los de su apoderado o representante legal. Tratándose de personas morales, además deberá señalar la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos contenidos en su escritura pública con la que se acredita la existencia legal de la persona moral y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, así como el nombre de sus socios. De igual forma, se deberá incluir los datos de las escrituras públicas en las que fueron otorgadas las facultades de representación del representante legal del licitante, además de adjuntar la copia de su identificación oficial vigente. Las personas que manifiesten su interés en participar serán consideradas licitantes y tendrán derecho a formular solicitudes de aclaración, dudas o cuestionamientos en relación con la convocatoria (Documento DLA 2).

b)	Las solicitudes de aclaración deberán enviarse a través de CompraNet, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la junta de aclaraciones. La convocante tomará como hora de recepción de las solicitudes de aclaración del licitante que se formulen a través de CompraNet, la hora que registre el sistema al momento de su envío.

c)	Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera clara, precisa y estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en la convocatoria, indicando el numeral o punto específico con el cual se relacionan, clasificadas e integradas por tema: administrativas, legales, técnicas o económicas.

d)	Las solicitudes de aclaración deberán ser redactadas en idioma español, y deberán ser presentadas y firmadas en forma electrónica a través de CompraNet en FORMATO WORD y/o PDF editable, e incluir en el encabezado el logotipo o membrete de la de persona física o moral participante. La firma electrónica deberá ser la del licitante o el representante legal acreditado. No se aceptará documentación encriptada.

e)	Se tomará como hora de recepción de las solicitudes que se hagan llegar a través de CompraNet, la hora que registre este Sistema al momento de su envío.

f)	Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo anteriormente señalado no serán contestadas por resultar extemporáneas y se integrarán al expediente respectivo, y en caso de que se lleve a cabo una ulterior junta, las mismas se tomarán en cuenta para responderlas.

g)	Cualquier modificación que se derive de la junta de aclaraciones formará parte de la presente convocatoria, y deberá ser considerada por los licitantes para la elaboración de sus proposiciones.

h)	Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados no serán contestadas por la convocante.

Al finalizar el acto de la junta de aclaraciones se difundirá un ejemplar del acta levantada en CompraNet para efectos de su notificación a los licitantes. Adicionalmente, se fijará el acta correspondiente en un lugar visible al que tenga acceso el público, en la Oficina de Obra Pública sita en Camino de Santa Teresa No. 1679, 9° Piso, Ala Norte, Colonia Jardines del Pedregal, Alcaldía Álvaro Obregón C.P. 01900, Ciudad de México, por un término no menor de cinco días hábiles, en horario comprendido de las 9:00 a las 15:00 horas.

2.3. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

	2.3.1. CRITERIOS GENERALES.

De conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley; 59, 60, 61 y 62 de su Reglamento y con base en el calendario y lugar de actos previsto en el numeral 2 de la presente Convocatoria, relacionado con la ejecución de los trabajos y/o servicios objeto de la presente licitación, el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo a través de CompraNet.

El acto de presentación y apertura de proposiciones será presidido por el área contratante o por la persona legalmente facultada por el SPR, quién será la única facultada para tomar todas las decisiones durante su realización.

Una vez recibidas las proposiciones en el sistema CompraNet, se procederá a la apertura de la bóveda de dicho sistema, haciéndose constar la documentación presentada, así como los faltantes u omisiones, sin que ello implique la evaluación de su contenido, su análisis técnico, legal o administrativo. El acto de presentación y apertura de proposiciones concluirá hasta que se hayan abierto todos los sobres recibidos en CompraNet.

Recibidas las proposiciones en la fecha y hora establecidos en el numeral 2.3 de la convocatoria, éstas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de Licitación Pública Nacional Electrónica hasta su conclusión, de acuerdo con lo establecido en el antepenúltimo párrafo del artículo 27 de LA LEY.

En el supuesto de que durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, por causas ajenas a CompraNet o de la convocante, no sea posible iniciar, abrir el sobre que contenga las proposiciones enviadas por CompraNet o continuar con el acto de presentación y apertura de proposiciones, se podrá suspender hasta en tanto se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción, salvo que en el sobre en los que se incluya dicha información contenga virus informáticos o no pueda abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a los programas o equipo de cómputo del licitante, por lo que se tendrán por no presentadas las proposiciones y demás documentación requerida por la convocante. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) podrá verificar en cualquier momento que, durante el lapso de interrupción, no se haya suscitado alguna modificación a las proposiciones que obren en poder de la convocante.

Los licitantes admitirán que se tendrá por no presentada la proposición y la demás documentación requerida en la convocatoria por el SPR, cuando el apartado electrónico con la información contenga virus informático o no pueda abrirse por cualquiera causa motivada por problemas técnicos imputables a sus programas o equipos de cómputo.

Para la presentación y firma de proposiciones o, en su caso, de inconformidades a través de CompraNet, los licitantes deberán utilizar la firma electrónica avanzada que emite el SAT, para el cumplimiento de obligaciones fiscales como medio de identificación electrónica, en términos de lo establecido por el numeral 16 del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet.


	2.3.2. IDIOMA EN QUE DEBERÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES.

De conformidad con lo establecido en el artículo 31 Fracción II de la Ley y 34 de su Reglamento, las proposiciones deberán presentarse en idioma español.

En su caso, tratándose de la entrega de anexos, folletos, catálogos, manuales y demás documentación que formen parte de las proposiciones, podrán presentarse en el idioma del país de origen acompañados de una traducción simple al español.

	2.3.3. PRESENTACIÓN Y VIGENCIA DE LAS PROPOSICIONES.

Los licitantes que participen en la Licitación Pública Nacional Electrónica entregarán sus proposiciones a través de CompraNet y serán los únicos responsables de que las mismas sean presentadas en tiempo y forma, las cuales contendrán la propuesta técnica, económica, así como la documentación legal y administrativa.

Cada página que integre su proposición deberá identificarse con los siguientes datos: RFC, número de licitación y número de página, a excepción de las fichas técnicas solicitadas en   la presente convocatoria. Cuando técnicamente sea posible, dicha identificación deberá reflejarse en la impresión que se realice de los documentos. 

Los licitantes deberán entregar una única proposición descritas en los términos de referencia y presentarla en el FORMATO del documento AE12 Catálogo de conceptos

La presentación de las proposiciones por parte de los licitantes debe ser completa, uniforme y ordenada, en atención a las características, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, debiendo utilizar los formatos que se adjuntan en la convocatoria. En caso de que el licitante presente otros formatos, éstos deberán cumplir con cada uno de los elementos requeridos por la convocante.

La proposición deberá ser firmada por la persona facultada para ello en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de esta. No es motivo de desechamiento de la proposición cuando las demás hojas que la integren o sus anexos carezcan de firma o rúbrica, salvo el Presupuesto Total de los Trabajo (documento AE12), y el Programa General de Ejecución de los trabajos (AT11 Y AE10), así como los escritos donde se solicita la manifestación bajo protesta de decir verdad, mismos que deberán ser firmados en cada hoja.

Para su correcta evaluación, cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas y debidamente identificados con nombre del documento y fojas en las que se encuentra. Se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el licitante. En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, no se podrá desechar la proposición.
 
La documentación distinta a la proposición deberá estar firmada autógrafamente por la persona facultada para ello.

En caso de que el licitante entregue información de naturaleza confidencial, deberá señalarlo expresamente por escrito a la convocante, para los efectos de lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

		2.3.4.  PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES CONJUNTAS. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 36 de la LEY y 47 del REGLAMENTO, dos o más personas podrán presentar conjuntamente una proposición sin necesidad de constituir una sociedad o una nueva sociedad en caso de personas morales; para tales efectos, en la proposición y en el contrato deberá establecer con precisión y a satisfacción del SPR, las partes de los trabajos que cada persona se obligará a ejecutar, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las obligaciones.

Para poder agruparse en una proposición conjunta, los interesados deberán cumplir los siguientes aspectos: 

I. Cualquiera de los integrantes de la agrupación podrá presentar el escrito mediante el cual manifiesten su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación;

II. Las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación aplicable el convenio de proposición conjunta, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes: 

a) Nombre, domicilio y RFC de las personas integrantes, señalando en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas.

b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación.

c) Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la proposición y con el presente procedimiento de la Licitación Pública Nacional Electrónica.

d) Descripción de las partes objeto del contrato que corresponde cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirán el cumplimiento de las obligaciones, y 

e) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo.

III. En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común de la agrupación deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta, para lo cual deberá anexar un escrito libre firmado por el representante común en el que manifiesta que la proposición que presenta es de manera conjunta.

IV. Para acreditar la capacidad financiera requerida por la convocante, se podrán considerar en conjunto las correspondientes a cada una de las personas integrantes de la agrupación, tomando en cuenta si la obligación que asumirán es mancomunada o solidaria.

V. Las personas que integran la agrupación deberán presentar en forma individual lo siguiente:

a) Escrito en que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que cuentan con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada (DLA6).
b) Escrito en que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que son de nacionalidad mexicana (DLA9).
c) La declaración bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 51 y 78 de la Ley (DLA3).
d) La declaración de integridad, a que hace referencia la fracción XXXII del artículo 31 de la Ley (DLA7).
e) En su caso, el documento expedido por autoridad competente o el escrito a que se refiere el segundo párrafo del artículo 12 del Reglamento (DLA11).
f) En su caso, el que contenga la manifestación a que se refiere la fracción XV del artículo 31 de la Ley .
g) En su caso, las manifestaciones escritas a que se refieren las fracciones I, V y VIII del artículo 44 del Reglamento.

El convenio a que hace referencia la fracción II de este apartado se presentará con la proposición y, en caso de que a los licitantes que la hubieren presentado se les adjudique el contrato, dicho convenio formará parte integrante del contrato. Formato de Participación Conjunta (DLA 8).

Cuando la proposición ganadora haya sido presentada en forma conjunta, el contrato deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la proposición, a quienes se considerará, para efectos del procedimiento y del contrato, como responsables solidarios o mancomunados, según se establezca en el propio contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la proposición conjunta puedan constituirse en una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el convenio de proposición conjunta, siempre y cuando se mantengan en la nueva sociedad las responsabilidades de dicho convenio.

En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que presentaron una proposición conjunta, el convenio indicado en la fracción II del artículo 44 del Reglamento y las facultades del apoderado legal de la agrupación que formalizará el contrato respectivo, deberán constar en escritura pública, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la agrupación que formula la proposición conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya por las personas que integran la agrupación que formuló la proposición conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberá comunicarse mediante escrito al SPR por dichas personas o por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo o a más tardar en las veinticuatro horas siguientes.

	2.3.5. DESARROLLO DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

Las proposiciones se revisarán en forma cuantitativa sin que ello implique la evaluación de su contenido, haciéndose constar la documentación presentada por los licitantes, así como los faltantes u omisiones relacionadas con los documentos específicos que se solicitan en el numeral 3 de la convocatoria. 

La convocante verificará que los documentos a que se refiere el párrafo anterior cumplan con los requisitos solicitados, sin que resulte necesario verificar la veracidad o autenticidad de lo indicado en ellos para continuar con el procedimiento, reservándose el derecho de la convocante para realizar dicha verificación en cualquier momento.

Una vez obtenidas todas las proposiciones, la persona que presida el acto dará lectura al importe total de cada proposición. El análisis detallado de las proposiciones se efectuará posteriormente por la convocante, al realizar la evaluación de estas.

Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones de la Licitación Pública en la que se harán constar el importe de cada una de las propuestas económicas presentadas y se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo. 

La convocante podrá anticipar o diferir la fecha del fallo dentro de los plazos establecidos en la fracción III del artículo 37 de LA LEY y 61 penúltimo párrafo del REGLAMENTO, lo cual quedará asentado en el acta. También podrá hacerlo durante la evaluación de las proposiciones o, de ser necesario, en cualquier otro momento dentro de los plazos indicados, notificando a los licitantes la nueva fecha a través de CompraNet.

El acta de presentación y apertura de proposiciones será difundida en CompraNet para efectos de su notificación a los licitantes. De igual forma, se fijará en un lugar visible al que tenga acceso el público en la Oficina de Obra Pública, sita en Camino de Santa Teresa No. 1679, Colonia Jardines del Pedregal, Alcaldía Álvaro Obregón C.P. 01900, Ciudad de México, por un término no menor de cinco días hábiles, en horario comprendido de las 9:00 a las 15:00 horas.

2.3.6 ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD 

Los licitantes para acreditar su existencia legal y acreditar su personalidad deberán entregar manifestación escrita bajo protesta de decir verdad, por el que su firmante señale que cuenta con las facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, de conformidad con el artículo 31 fracción XII y XIII de la Ley y 61 fracción VI de EL REGLAMENTO, en el caso de persona morales debe anexar el acta constitutiva y sus modificaciones así como identificación oficial del representante legal, en el caso de personas físicas, su acta de nacimiento y CURP. Además, deberá proporcionar un correo electrónico. (DLA1)

2.4. COMUNICACIÓN DEL FALLO.

	2.4.1. CRITERIOS GENERALES.
De conformidad con lo establecido en el artículo 39 de LA LEY y 68 del EL REGLAMENTO y con base en el calendario y lugar de actos previsto en el numeral 2.1 de la presente Convocatoria, el acto de comunicación del fallo se llevará a cabo a través de CompraNet y será presidido por el Área Contratante o por la persona que éste designe, quién será la única facultada para tomar todas las decisiones durante su realización.

	2.4.2. DESARROLLO DEL ACTO DE FALLO.
Al finalizar la evaluación de las proposiciones, la convocante emitirá el fallo correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la Ley, el cual entre otros aspectos hará mención a lo siguiente:

a) La relación de licitantes cuyas proposiciones se desecharon, expresando todas las razones legales, técnicas o económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso se incumpla.
b) La relación de licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes, describiendo en lo general dichas proposiciones. Se presumirá la solvencia de las proposiciones, cuando no se señale expresamente incumplimiento alguno.
c) Nombre del licitante a quien se adjudica el contrato, indicando las razones que motivaron la adjudicación, de acuerdo con los criterios previstos en la convocatoria, así como el monto total de la proposición; 
d) Fecha, lugar y hora para la firma del contrato, número, objeto, monto, vigencia del contrato, la presentación de garantías, su porcentaje y monto, si es divisible o indivisible y, en su caso, la entrega de anticipos, y 
e) Nombre, cargo y firma de la persona que lo emite, señalando sus facultades de acuerdo con los ordenamientos jurídicos que rijan a la convocante. Indicará también el nombre y cargo de los responsables de la evaluación de las proposiciones. 

En caso de que se declare desierta la licitación, se señalarán en el fallo las razones que lo motivaron.

En el fallo no se deberá incluir información reservada o confidencial, en los términos de las disposiciones aplicables.

Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo, de conformidad con lo que establece el artículo 39 quinto párrafo de la Ley.

Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanográfico o de cualquier otra naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluación realizada por la convocante, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su notificación y siempre que no se haya firmado el contrato, el titular del área responsable del procedimiento de contratación procederá a su corrección, con la intervención de su superior jerárquico, aclarando o rectificando el mismo, mediante el acta administrativa correspondiente, en la que se harán constar los motivos que lo originaron y las razones que sustentan su enmienda, hecho que se notificará a los licitantes que hubieran participado en el procedimiento de contratación, remitiendo copia de la misma al OIC dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha de su firma.

Si el error cometido en el fallo no fuera susceptible de corrección conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, se dará vista de inmediato al OIC, a efecto de que, previa intervención de oficio, se emitan las directrices para su reposición, de conformidad con el párrafo séptimo del artículo 39 de la Ley.

Contra el fallo no procederá recurso alguno, sin embargo, procederá la inconformidad en términos del Título Séptimo, Capítulo Primero de la Ley.

Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de fallo de la Licitación Pública Nacional Electrónica, la cual será publicada a través de CompraNet el mismo día en que se emita para efectos de notificación a los licitantes. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal. Asimismo, se fijará el acta correspondiente en un lugar visible al que tenga acceso el público, en la Oficina de Obra Pública, sita en Camino de Santa Teresa No. 1679, Colonia Jardines del Pedregal, Alcaldía Álvaro Obregón C.P. 01900, Ciudad de México, por un término no menor de cinco días hábiles.

CAPITULO 3 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS QUE LOS LICITANTES 
DEBEN INTEGRAR A SUS PROPOSICIONES.

En la presentación y apertura de proposiciones, la falta de alguno de los documentos relacionados en este apartado determinará la falta de solvencia de la proposición y será motivo para desechar la misma.


3.1. DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA

El licitante deberá presentar en papel membretado y debidamente firmado por el representante, apoderado legal o persona facultada para ello, los siguientes documentos:

	Inciso
	Concepto

	DLA 1.
	Escrito en el que se señale domicilio y dirección de correo electrónico, autorizando a personas para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de licitación y, en su caso, del contrato de Obra Pública incluyendo las relacionadas con la calificación de las fianzas, mismo que servirá para practicar las notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto.

	DLA 2.
	Escrito con la manifestación, bajo protesta de decir verdad, de quien pretenda solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, en el que exprese su interés en participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, indicando los datos y requisitos siguientes:

a.	Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, los de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios, y

b.	Del representante legal del licitante: Datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades de representación y su identificación oficial.

	DLA 3.
	Escrito mediante el cual declare, bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y que, por su conducto, no participan en el procedimiento de licitación personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos de la fracción IV del artículo 51 de la propia Ley. Tratándose de participación conjunta, deberá presentarse en forma individual este escrito por cada una de las personas físicas y/o morales que forman parte de la agrupación.

	DLA 4.
	Copia de la Cédula de Identificación Fiscal (Clave de Registro Federal de Contribuyentes).

	DLA 5.
	Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales de la persona que firme la proposición.

	DLA 6.
	Escrito mediante el cual los licitantes o los representantes legales de la persona moral manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que cuentan con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica, mismo que contendrá los datos y requisitos siguientes:

a.	Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, los de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios, y

b.	Del representante legal del licitante: Datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades de representación y su identificación oficial.

Tratándose de participación conjunta de personas, deberá presentarse en forma individual este escrito por cada una de las personas físicas y/o morales que forman parte de la agrupación.

	DLA 7.
	Escrito que contenga la declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos del SPR, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. Tratándose de participación conjunta de personas, deberá presentarse en forma individual este escrito por cada una de las personas físicas y/o morales que forman parte de la agrupación.

	DLA 8
	En su caso, Convenio Privado de Participación Conjunta de Personas Físicas y/o Morales, celebrado entre dos o más interesados para participar en la licitación en los términos señalados en esta Convocatoria a la licitación.

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, en el acto de presentación y apertura de proposiciones, el representante común deberá señalar que la proposición se presenta en forma solidaria o mancomunada según se haya convenido, exhibiendo el convenio con la proposición.

	DLA 9.
	Escrito en el que el interesado en participar en este procedimiento de contratación manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de Nacionalidad Mexicana. Tratándose de participación conjunta de personas, deberá presentarse en forma individual este escrito por cada una de las personas físicas y/o morales que forman parte de la agrupación.

	DLA 10.
	En su caso, escrito en el que los licitantes manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que los estudios, planes o programas que previamente hayan realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de los trabajos relacionados con la obra pública a ejecutar, así como que, en su caso, consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado. Tratándose de participación conjunta de personas, deberá presentarse en forma individual este escrito por cada una de las personas físicas y/o morales que forman parte de la agrupación.

	DLA 11.
	En el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas de Nacionalidad Mexicana, copia del documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa, o bien, un escrito en el cual manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que cuentan con ese carácter, utilizando para tal fin el formato que al efecto proporcional SPR del Agua en esta convocatoria a la licitación. Tratándose de participación conjunta de personas, deberá presentarse en forma individual este escrito por cada una de las personas físicas y/o morales que forman parte de la agrupación.

	DLA 12.
	Escrito en el que el licitante acepta expresamente que se tendrá como no presentada su proposición y, en su caso, la documentación requerida en esta licitación, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena al SPR. Dicho escrito deberá presentarse al área convocante en forma previa al acto de presentación y apertura de proposiciones.

	DLA 13.
	En su caso, copia actualizada del comprobante del registro del licitante en el Registro Único de Proveedores y Contratistas del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompraNet). La falta de este documento no será impedimento para la participación del licitante en el procedimiento de contratación, ni causa de desechamiento de su proposición. Tratándose de participación conjunta de personas, deberá presentarse en forma individual la copia del comprobante del registro por cada una de las personas físicas y/o morales que forman parte de la agrupación.

	DLA 14.
	Escrito con firma expresando haber o no presentado el manifiesto en el que afirmen o nieguen los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado que tenga el licitante o las personas que se mencionan en el Anexo segundo numeral 3 del “Acuerdo por el que se  Expide el Protocolo de Actuación en Materia  de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones” publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015, con los servidores públicos que tengan los cargos que se indican en el numeral 5 del anexo segundo del “Acuerdo por el que se Expide el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones”, publicado en el Diario Oficial de la Federación con sus reformas y adiciones el 19 de febrero de 2016 y  28  de febrero de 2017, en el mismo medio informativo y, en el caso de haberlo presentado, señalar si solicitaron hacer del conocimiento público la presentación del manifiesto, anexando copia del acuse correspondiente que genera el sistema. La presentación del manifiesto es optativa para los interesados por lo que su omisión no será impedimento para participar en el procedimiento de contratación, ni causa de desechamiento de la proposición. Tratándose de participación conjunta de personas, deberá presentarse en forma individual la copia del acuse que genera el sistema de presentación del manifiesto por cada una de las personas físicas y/o socios de las personas morales que forman parte de la agrupación.

	DLA 15.
	Cumplimiento de obligaciones fiscales.
a	Cumplimiento de obligaciones fiscales ART. 32-D del C. F. F.
b	Cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social
c	Cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de INFONAVIT

En caso de agrupación de personas físicas o morales, todas las partes que conforman dicha agrupación deberán de cumplir con cada una de sus opiniones. 


	DLA16
	Escrito por el cual manifiesten que, en caso de resultar adjudicado, estar de acuerdo con recibir los pagos mediante transferencias electrónicas de fondos en moneda nacional, por lo cual proporcionará los datos bancarios, como nombre del banco, número de cuenta bancaria y CLABE interbancaria.



La presentación de estos documentos servirá para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado y será conforme a los formatos incluidos en la presente convocatoria a la licitación.

Las personas que se encuentren inscritas en el registro de contratistas de la convocante podrán participar manifestando, mediante escrito bajo protesta de decir verdad, que la información a que se refieren los documentos que apliquen de esta convocatoria y la información contenida en dicho registro se encuentra actualizada. En caso contrario, deberán presentar la documentación correspondiente, solicitando a la convocante la actualización del registro.

Asimismo, con la finalidad de acreditar la personalidad jurídica del licitante y su representante, se podrá exhibir la constancia o citar el número de inscripción en que consten la existencia de la persona y las facultades de su representante, en el Registro Único de Personas Acreditadas.

La información que conste en el Registro Único de Personas Acreditadas, o en su caso en el registro de contratistas de la convocante, en la que se haga constar la legal existencia del licitante, así como sus facultades para comprometerse a nombre de su mandante, será válida para la suscripción del contrato.

La falsedad en la manifestación bajo protesta mencionada con anterioridad, será sancionada en términos del Título Sexto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

La presentación de los documentos antes citados, servirán para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado y será conforme a los formatos incluidos en la presente convocatoria a la licitación.

3.2. PROPUESTA TÉCNICA.
El licitante deberá presentar en papel membretado y debidamente firmado por el representante, apoderado legal o persona facultada para ello, los documentos solicitados para cada uno de los rubros solicitados.

A continuación, se indica la documentación que estará sujeta a evaluación conforme el Capítulo 5 de esta convocatoria:

	DOCUMENTO
	Concepto

	AT1
	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS SERVICIOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO SERVICIOS Y/O DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LAS RESTRICCIONES TÉCNICAS QUE PROCEDAN CONFORME AL PROYECTO EJECUTIVO QUE ESTABLEZCA EL SPR.

	AT2
	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CIENTÍFICO E INFORMÁTICO, ASÍ COMO EL NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

	AT3

	RELACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL.
A	MANIFESTACIÓN DE INFORMACIÓN DE CONTRATOS ANTERIORES. 
B	RELACIÓN DE CONTRATOS REALIZADOS POR EL LICITANTE.


	AT4

	CURRÍCULOS Y ORGANIGRAMA DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS AL SERVICIO DEL LICITANTE.
A	CURRÍCULOS DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE.
B	ORGANIGRAMA DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE. INDICANDO ESPECIALIDAD, CATEGORÍA Y NÚMERO REQUERIDO, ASÍ COMO LAS HORAS HOMBRE NECESARIAS PARA SU REALIZACIÓN POR SEMANA O MES;
C).- MANIFIESTO DE MANO DE OBRA LOCAL
D	FICHA DE REGISTRO DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LLEVAR A CABO LA BITÁCORA ELECTRÓNICA.

	AT5

	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, SUS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS Y AMBIENTALES

	AT6

	MANIFESTACIÓN ESCRITA DEL SEÑALAMIENTO DE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ.

	AT7

	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE SUMINISTRO DE MATERIALES MÁS REPRESENTATIVOS.


	AT8

	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA DEL LICITANTE.

	AT 9

	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN, AGRUPADO POR:
A	MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS;
B	MANO DE OBRA; Y
C	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CIENTÍFICO E INFORMÁTICO, ASÍ COMO EL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.


	AT 10

	ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA

	AT 11

	PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE ACUERDO A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR EL SPR, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA Y EN SU CASO, CON FECHAS CRITICAS QUE REFLEJE EL PORCENTAJE DEL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.


	AT 12

	PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR EL SPR, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:
A	MATERIALES EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS;
B	MANO DE OBRA;
C	MAQUINARIA Y EQUIPO CIENTÍFICO E INFORMATICO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS, Y
D	UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.





3.3. PROPUESTA ECONÓMICA.

El licitante deberá presentar en papel membretado y debidamente firmado por el representante legal, apoderado legal o persona facultada para ello, los siguientes documentos:

	DOCUMENTO
	DESCRIPCIÓN

	AE1

	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN AGRUPADOS EN:
A	MATERIALES AUXILIARES, CONSUMIBLE, DE INSTALACIÓN PERMANENTE Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTES
B	MANO DE OBRA
C	MAQUINARIA Y EQUIPO CIENTÍFICO E INFORMÁTICO.

	AE2

	ANÁLISIS CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL, ANEXANDO EL TABULADOR DE SALARIOS BASE Y REALES.
A	DETERMINACIÓN DE LAS PRESTACIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO; ANÁLISIS DEL FACTOR TP/TI
B	DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL “Fsr” DEL PERSONAL QUE INTERVIENE DIRECTAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE CADA CONCEPTO DE TRABAJO POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS.
C	TABULADOR DE SALARIOS BASE E INTEGRACIÓN DEL SALARIO REAL DEL PERSONAL.

	AE3
	RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES.
A	ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES.
B	RELACIÓN DE LOS COSTOS DE MATERIALES PUESTOS EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN.

	AE4

	ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO CIENTÍFICO E INFORMÁTICO


	AE5

	ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

	AE6

	ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO;

	AE7

	CARGO POR UTILIDAD.

	AE8

	CARGOS ADICIONALES.

	AE9

	ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA

	AE10

	PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

	AE11

	PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS:
A	DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.
B	DE MANO DE OBRA.
C	DE MAQUINARIA Y EQUIPO CIENTÍFICO E INFORMÁTICO. 
D	DE PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

	AE12
	CATALOGO DE CONCEPTOS.



3.4 FIRMA DE LA PROPOSICIÓN.

Derivado de que su propuesta será enviada a través de medios remotos de comunicación electrónica, en sustitución de la firma autógrafa, deberán utilizar la firma electrónica avanzada que emite el SAT para el cumplimiento de sus Obligaciones fiscales, tratándose de licitantes nacionales, y en el caso de extranjeros, los medios de identificación electrónica que otorgue o reconozca la Secretaría de la Función Pública, los cuales producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio, debiendo tomar en cuenta la firma de todos los documentos que integran su propuesta.

El licitante deberá firmar autógrafamente y después convertirlo a documento electrónico y deberá venir firmado en cada una de sus hojas, el catálogo de conceptos y los programas generales de los trabajos en todas sus hojas, será motivo para desechar la proposición el no considerarlo así.

El licitante a quien se le haya adjudicado el contrato, previo a su formalización, deberá firmar la totalidad de la documentación que integre su proposición.

Los licitantes son los únicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma en el acto de presentación y apertura de proposiciones. No será motivo de descalificación la falta de identificación o de acreditamiento de la representación de la persona que solamente entregue la proposición, pero sólo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de oyente esto último aplica solamente para propuestas presenciales.

En el caso de que el licitante entregue información de naturaleza confidencial, deberá señalarlo expresamente por escrito al SPR, para los efectos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.







CAPITULO 4. 
ASPECTOS QUE CONSIDERAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA.

4.1 ASISTENCIA DE OBSERVADORES.

A los actos del procedimiento de Licitación Pública Nacional Electrónica, podrá asistir cualquier persona en calidad de observador, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos, de conformidad con lo estipulado en el artículo 27 penúltimo párrafo de la Ley.

4.2 TESTIGO SOCIAL.

Debido a que este proceso no se encuentra en el supuesto establecido en el artículo 27 Bis de la Ley y el Título Segundo, Capítulo Primero, Sección II del Reglamento, en la presente Licitación Pública Nacional Electrónica no participarán testigos sociales.

4.3 NORMAS DE CALIDAD.	

Los licitantes participantes deberán observar y cumplir con las normas señaladas en el ANEXO denominado “Normas aplicables” que se integra a la presente convocatoria.

4.4 PORCENTAJE DE CONTENIDO NACIONAL Y MANO DE OBRA NACIONAL Y LOCAL.

Para la realización de los trabajos objeto del  presente contratación  no se requieren materiales, maquinaria  o equipos de instalación permanente, por lo cual no resulta aplicable el porcentaje de contenido nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 31, fracción XX de LA LEY.

De acuerdo con lo indicado en el último párrafo del artículo 30 de la Ley, los licitantes deberán considerar en su proposición la incorporación de por lo menos el 30% (treinta por ciento) de mano de obra nacional. 

Para estos efectos se considerará como mano de obra a las actividades realizadas por especialista, técnicos y administrativos nacionales, así como cualquier otro de naturaleza similar que se requiera para la ejecución de los trabajos realizados por personas de nacionalidad mexicana.

De igual forma, conforme lo señalado en el artículo 31 fracción XXI de la Ley, deberán incluir por lo menos el 30% (treinta por ciento) de mano de obra local para los trabajos de construcción, considerando como mano de obra local la que sea originaria de la entidad.

PORCENTAJE DE CONTENIDO NACIONAL QUE SE REQUERIRÁ PARA LA EJECUCIÓN DE LA SERVICIOS.

No se requieren materiales o equipos de instalación permanente para la prestación de los presentes servicios.


4.5 PERSONAS QUE NO PODRÁN PARTICIPAR.

En la presente Licitación Pública Nacional Electrónica no podrán participar las personas físicas o morales que se encuentren en alguno de los supuestos de los artículos 51 y 78 de LA LEY. 

4.6 TRABAJOS QUE PODRÁN SUBCONTRATARSE.

El contratista a quien se adjudique el contrato, no podrá hacerlo ejecutar por otro; pero, con autorización previa del titular del área responsable de la ejecución de los trabajos de esta convocante, podrá hacerlo respecto de partes del contrato. 

Bajo responsabilidad del contratista a quien se adjudique el contrato, cualquiera de las partes de los trabajos podrá ser objeto de subcontratación. Sin embargo, el contratista seguirá siendo el único responsable de la ejecución de los trabajos ante esta convocante.

Derivado de lo anterior, esta convocante no reconocerá a terceras personas durante la ejecución de los trabajos, con quien el contratista lleve a cabo alguna subcontratación de parte de los trabajos, por lo que aun y cuando se subcontrate parte de los trabajos, esto no relevará de la responsabilidad al contratista.

4.7 PARTICIPACIÓN DE LAS MIPYMES.

En la presente Licitación Pública Nacional Electrónica podrán participar empresas con el carácter de micro, pequeña o mediana empresa (MIPYME), cuando presenten a la convocante el documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación, o bien, un escrito en el cual manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que cuentan con ese carácter (DOCUMENTO AT6).


4.8 MODIFICACIÓN A LA CONVOCATORIA.	
Cualquier modificación a la convocatoria de la Licitación Pública de Carácter Nacional Electrónica, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de sus proposiciones.

4.9 AJUSTE DE COSTOS.

Adjudicado el contrato y cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos directos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos, cuando procedan, podrán ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste conforme al procedimiento establecido en la presente convocatoria y en el contrato, de acuerdo con lo establecido por el artículo 57 de esta Ley. El aumento o reducción correspondiente deberá constar por escrito.
Para efectos de la revisión y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios será la del acto de presentación y apertura de propuestas; misma que quedará plasmada dentro del cuerpo del acta que para tal efecto se haya levantado.
El procedimiento de ajustes de costos, sólo procederá para los contratos a base de precios unitarios o la parte de los mixtos de esta naturaleza. En los casos en que parte o todo el contrato sea en moneda extranjera se deberá aplicar el mecanismo de ajuste de costos y periodos de revisión establecido desde la convocatoria.
Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, será el contratista quien lo promueva, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al mes correspondiente, mediante la presentación por escrito de la solicitud, estudios y documentación que la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, será la dependencia o entidad quien lo determinará en el mismo plazo, con base en la documentación comprobatoria que lo justifique, salvo en el caso del procedimiento de ajuste señalado en la fracción III del artículo 57 de esta Ley, conforme al cual, invariablemente la dependencia o entidad deberá efectuarlo, con independencia de que sea a la alza o a la baja;
Una vez transcurrido el plazo establecido en el párrafo anterior, se perderá la posibilidad de solicitar el ajuste de costos por parte de los contratistas y de realizarlo a la baja por parte de la dependencia o entidad.
El SPR, dentro de los sesenta días naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, emitirá por oficio la resolución que proceda; 
Cuando la documentación mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la dependencia o entidad apercibirá por escrito al contratista para que, en el plazo de diez días hábiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

La aplicación del procedimiento para ajuste de costos directos se hará como lo determina el artículo 58 de LA LEY. 

El procedimiento de Ajuste de Costos será conforme a lo establecido en la fracción II del Artículo 57 de la LEY, es decir la revisión de un grupo de precios, que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el 80% (Ochenta por ciento) del importe total faltante del contrato. Este procedimiento regirá durante la vigencia del mismo.

La aplicación del procedimiento de Ajuste de Costos se sujetará a lo siguiente:

Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en costos de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al Contratista, con respecto al programa que se hubiere convenido. 

Cuando el atraso sea por causas imputables al Contratista, procederá el Ajuste de Costos, exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido.

Las variaciones de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices de precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de obras públicas que determine el Banco de México. Conforme a la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (INEGI) publicada en el DOF el 16 de abril de 2008, a partir del 15 de Julio de 2011. el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) tendrá la facultad exclusiva de elaborar y publicar los índices nacionales de precios. 

Cuando los índices que se requieran para el estudio no se encuentren dentro de los publicados por el INEGI, el SPR procederá a calcularlos conforme a los precios que investigue utilizando los lineamientos y metodología que expida el propio INEGI.

Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el Licitante haya considerado en su propuesta.

El importe resultante de la aplicación del Ajuste de Costos deberá afectarse en un porcentaje igual al de los anticipos concedidos.

El Contratista, dentro de los sesenta (60) días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al período que los mismos indiquen, deberá presentar por escrito la solicitud de Ajuste de Costos al SPR. Transcurrido este plazo precluye el derecho del Contratista para reclamar su pago.

Cuando el porcentaje del Ajuste de Costos sea al alza, será el Contratista quien lo promueva y si es a la baja, será el SPR quien lo realice.

Para revisión de cada uno de los precios que intervienen en el cálculo del porcentaje de Ajuste de Costos, el Contratista deberá acompañar a su solicitud con la siguiente documentación:
a).	La relación de los índices nacionales de precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de obras públicas que determine el Banco de México o en su caso, los índices investigados por EL SPR.
b).	El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo con el programa convenido.
c).	Programa de los trabajos pendientes de ejecutar.
d).	Análisis y cálculo del porcentaje de Ajuste de Costos.
e).	Las matrices de los precios unitarios actualizados, que determinen conjuntamente el SPR y el Contratista, en función de los trabajos a realizar.

4.10. CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES, CANCELACIÓN Y LICITACIÓN DESIERTA.

Será causa de desechamiento de la proposición del licitante, el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la convocatoria de la Licitación Pública de Carácter Nacional Electrónica por afectar directamente la solvencia de las proposiciones, conforme a lo siguiente:

	4.10.1 CAUSAS DE DESECHAMIENTO.

Se consideran causas para el desechamiento de las proposiciones, las siguientes:

a) La presentación incompleta o la omisión de cualquiera de los documentos requeridos en esta convocatoria a la licitación, que imposibiliten determinar su solvencia.; (Art. 69 Fracción I del REGLAMENTO).

b) Cuando el monto total de la propuesta económica sea superior al monto total presupuestado asignado a la Convocante para el presente procedimiento de contratación.

c) Cuando el licitante omita firmar el Catálogo de conceptos Presupuesto Total de los Trabajos (AE12) y los programas solicitados en cada una de las hojas que los integren, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 41 del REGLAMENTO.

d) La proposición deberá indicar la totalidad de conceptos de trabajo señalados en el Catálogo de conceptos o el de Actividades y Subactividades, proporcionado como ANEXO a la convocatoria del presente procedimiento de contratación. La omisión o modificación del catálogo de conceptos en cuanto a la descripción, unidad y cantidad se considera causal de desechamiento de la propuesta.

e) El incumplimiento de las condiciones legales, y económicas respecto de las cuales se haya establecido en la convocatoria que afectarían la solvencia de la proposición.

f) Se acredite fehacientemente con la documentación idónea que la información o documentación proporcionada por los licitantes es falsa.

g) El incumplimiento de las condiciones técnicas respecto de las cuales se haya establecido expresamente en la convocatoria a la licitación pública que afectarían la solvencia de la proposición; y que fueran requeridas por el SPR (Art. 69 Fracción II del REGLAMENTO).

h) Que el licitante se ubique en alguno de los supuestos señalados en los artículos 31, fracción XXIV, 51 y 78, penúltimo párrafo de LA LEY.

i) Si se comprueba que varios contratistas pertenecen a un mismo grupo, o que tienen socios en común o que alguno de sus socios, apoderados o empleados representan a otra empresa participante (en estos casos las propuestas de todas las empresas que estén involucradas serán desechadas). (Art. 40 Fracción VI de LA LEY, y Art. 69 Fracción II del REGLAMENTO).

j) La falta de presentación de los escritos o manifiestos solicitados en esta convocatoria a la licitación,

k) Aquéllas que, por las características, magnitud y complejidad de los trabajos a realizar, la convocante determine establecer expresamente en la convocatoria porque afectan directamente la solvencia de la proposición.

l) Si se comprueba que algún licitante ha acordado con otro u otros, elevar el costo de los trabajos objeto de esta convocatoria, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

m) Si del análisis a la información y registros realizada por el SPR, se comprueba que algún licitante ha incurrido en alguno de los supuestos de los artículos 51 y 78 de LA LEY.

n) Si de la verificación a la documentación presentada por los licitantes se comprueba que la información contenida en la misma carece de veracidad o bien, se detectan irregularidades.

o) Cuando se solicite la leyenda BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD y esta sea omitida en el escrito o manifiesto, conforme a lo establecido en el artículo 34, fracción VIII del Reglamento.

p) En caso de omisión absoluta de foliado, falta de continuidad en las hojas carentes de folio y omisión absoluta de foliación en los documentos diversos que integren la propuesta económica, técnica y documentación distinta, afectando la solvencia jurídica de la proposición.

q) El licitante haya omitido en su proposición dar cumplimiento a las indicaciones, aclaraciones, modificaciones a la convocatoria, así como a las respuestas derivadas de la(s) junta(s) de aclaración(es) que se haya(n) efectuado.

r) El capital neto de trabajo que acredita el licitante resulta insuficiente para el financiamiento de los trabajos objeto del procedimiento, en los dos primeros meses de ejecución.

s) El licitante no acredite fehacientemente la línea de crédito que indique en su proposición.

t) La falta de firma electrónica avanzada (e-Firma) válida de las proposiciones.

u) La falta de entrega de la documentación señalada en los numerales 3.2 Propuesta Técnica y numeral 3.3 Propuesta Económica. 

v) Cuando las propuestas presenten alteraciones, raspaduras, tachaduras y/o enmendaduras que afecté sustancialmente la propuesta. (Art. 69 Fracción I del  REGLAMENTO).

w) Cuando las cantidades de obra y/o precios unitarios del catálogo de conceptos presenten alteraciones, raspaduras, tachaduras y/o enmendaduras. (Art. 69 Fracción V del REGLAMENTO).

x) Cuando el licitante no presente uno o varios análisis de los conceptos de trabajo documento AT10 o que estos estén incompletos, conforme a los requisitos de esta convocatoria a la licitación, LA LEY y EL REGLAMENTO. (Art. 69 Fracción I del  REGLAMENTO).

y) Cuando el licitante no presente uno o varios análisis de los precios unitarios o que estos estén incompletos, conforme a los requisitos de esta convocatoria a la licitación, LA LEY y EL REGLAMENTO. (Art. 69 Fracción I del REGLAMENTO).

z) Cuando el licitante, en su catálogo de conceptos, omita alguno o algunos de los precios unitarios. (Art. 69 Fracción I de EL REGLAMENTO).

aa) Cuando el licitante en su documentación no señale el indicador económico utilizado en el análisis de costo por financiamiento y/o cuando la periodicidad de la tasa de interés utilizada no sea congruente con la periodicidad de la formulación de estimaciones. (Art. 65 Apartado A, Fracción V, letra c de EL REGLAMENTO).

ab) Cuando el análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, no se apegue al procedimiento y/o metodología fijada en esta convocatoria a la licitación conforme a la guía de llenado respectiva y en su caso, no considere la asignación presupuestal indicada y no incida la amortización de los anticipos otorgados. (Art. 69 Fracción I de EL REGLAMENTO).

ac) Cuando el licitante, en su análisis del costo por financiamiento no incida la amortización del o los anticipos otorgados, si es el caso. (Artículos 50 fracción III de LA LEY, 65, apartado A, fracción V, letra a, y 185 fracción III, letra b, del REGLAMENTO);

ad) Cuando el licitante en su documentación no señale el indicador económico especifico de la tasa de interés utilizada en el cálculo del costo por inversión integrante de los análisis de los costos horarios. (Art. 197 Último Párrafo del EL REGLAMENTO).

ae) Cuando en la parte económica se incluyan los cargos por concepto de aportación a cámaras industriales o comerciales de la construcción o consultoría. (Art. 220 del REGLAMENTO).

af) Cuando para la integración del costo directo de la mano de obra, el cálculo del Factor del salario real no cumpla con los requisitos establecido en la convocatoria a la licitación. (Art. 69 Fracción VI del REGLAMENTO).

ag) Cuando en los costos directos de los insumos, se incluya el Impuesto al Valor Agregado. (Art. 187 del REGLAMENTO).

ah) Cuando en los documentos técnicos, en la integración de los análisis de los conceptos de trabajo, en sus análisis, los consumos de materiales de instalación permanente, por unidad de medida del concepto de trabajo, no sean determinados de acuerdo con las cantidades que deban utilizarse según el proyecto, las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción, y que haya considerado adicionalmente, en su caso, los desperdicios que la experiencia determine como mínimos, y cuando en los consumos de materiales auxiliares, no sean se determinado de acuerdo con las cantidades que deban utilizarse según el proceso de construcción y el tipo de trabajos a realizar, considerando los desperdicios y el número de usos con base en el programa de ejecución, en la vida útil del material de que se trate y en la experiencia, y finalmente cuando en los consumos de materiales consumibles, este fuera de los rangos promedio de la experiencia estadísticas de acuerdo a las características del material, y en general cuando se demuestre analíticamente que los consumos propuestos, no son los adecuados. (Art. 187 del REGLAMENTO).

ai) Cuando en los documentos técnicos en la integración de los análisis de los conceptos de trabajo, en sus análisis, para la mano de obra y maquinaria de construcción, los rendimientos, considerados se encuentren fuera dentro de los márgenes razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, considerando los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos, y en general cuando se demuestre  analíticamente que los rendimientos propuestos, no son los adecuados. (Art. 187 del REGLAMENTO).

aj) Cuando en la integración de los análisis de precios unitarios, en sus costos directos, los consumos de materiales de instalación permanente, por unidad de medida del concepto de trabajo, no sean determinados de acuerdo con las cantidades que deban utilizarse según el proyecto, las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción, y que haya considerado adicionalmente, en su caso, los desperdicios que la experiencia determine como mínimos, y cuando en los consumos de materiales auxiliares, no sean se determinado de acuerdo con las cantidades que deban utilizarse según el proceso de construcción y el tipo de trabajos a realizar, considerando los desperdicios y el número de usos con base en el programa de ejecución, en la vida útil del material de que se trate y en la experiencia, y finalmente cuando en los consumos de materiales consumibles, este fuera de los rangos promedio de la experiencia estadísticas de acuerdo a las características del material, y en general cuando se demuestre  analíticamente que los consumos propuestos, no son los adecuados. (Art. 187 de REGLAMENTO).

ak) Cuando en la integración de los análisis de precios unitarios, en sus costos directos, para la mano de obra y maquinaria de construcción, los rendimientos, considerados se encuentren fuera dentro de los márgenes razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, considerando los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos, y en general cuando se demuestre  analíticamente que los rendimientos propuestos, no son los adecuados. (Art. 187 del REGLAMENTO).

al) Omitir firmar autógrafamente el catálogo de conceptos y el programa general de ejecución de los trabajos que deben ser firmados en cada una de sus hojas, conforme a lo indicado en esta convocatoria a la licitación (Artículo 41, segundo párrafo, del REGLAMENTO), y

am) Cuando el licitante, en su análisis del costo por financiamiento no incida la amortización del o los anticipos otorgados, si es el caso. (Artículos 50 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 65, apartado A, fracción V, letra a, y 185 fracción III, letra b, del REGLAMENTO);

an) La falta de presentación del convenio privado para la agrupación de personas físicas y/o morales, o de los requisitos que se establecen en esta convocatoria que imposibilite determinar su solvencia. (Artículo 69, fracción I, del REGLAMENTO);

ao) Cuando en la evaluación técnica el licitante no obtenga los puntos o unidades porcentuales mínimos requeridos en el punto 6.4 de esta convocatoria a la Licitación Pública (Artículo 38, segundo párrafo, de LA LEY, sección tercera, numeral noveno, fracción I, del “Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas”, en materia de contratación de obras públicas, publicado en el DOF del 9 de septiembre de 2010).

4.10.3 CAUSAS PARA DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN.

La convocante procederá a declarar desierta la Licitación Pública Nacional Electrónica, cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados en la convocatoria o sus precios de insumos no fueran aceptables, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley y 71 del REGLAMENTO.

Asimismo, se procederá a declarar desierta la Licitación Pública Nacional Electrónica, cuando no se reciba alguna proposición en el acto de presentación y apertura de proposiciones.

4.11 COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

Como medidas para el combate a la corrupción, esta convocante se sujetará a las disposiciones contenidas en el PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES, publicado en el DOF el 20 de agosto de 2015, y el cual se modificó mediante las publicaciones de 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017, así como a las disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, entre otras que se encuentren vigentes y que resulten aplicables en materia de contrataciones públicas.

4.13 PROPIEDAD INTELECTUAL.

De conformidad con lo establecido en el artículo 46, fracción XIII de LA LEY, los licitantes que violen derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo del licitante o contratista, según sea el caso y asumen la responsabilidad total para el caso de que al proporcionar el servicio objeto de la Licitación Pública Nacional Electrónica, infrinjan derechos de propiedad industrial o intelectual de terceros, de presentarse cualquier reclamación o demanda por violaciones que se causen en materia de patentes, franquicias, marcas o derechos de autor, con respecto al servicio, suministros, recursos, técnicas y en general cualquier elemento utilizado para la prestación del servicio al SPR y se obligan a responder por ello, así como a reembolsar cualquier cantidad que por este motivo se hubiere tenido que erogar.

4.14 DIFUSIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS.

El contratista podrá ceder sus derechos de cobro a favor de un intermediario financiero, mediante operaciones de factoraje o descuento electrónico en cadenas productivas, conforme a lo previsto en las disposiciones generales a las que deberán sujetarse las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para su incorporación al programa de cadenas productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, publicadas en el DOF el 28 de febrero de 2007 y sus modificaciones de fechas 6 de abril de 2009 y 25 de junio de 2010 y 24 de junio de 2020. En caso de que el contratista opte por ceder sus derechos de cobro a través de otros esquemas, requerirá previa autorización por escrito del SPR.

4.15 DOMICILIO DE LAS OFICINAS DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA Y DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DE COMPRANET EN QUE PODRÁN PRESENTARSE INCONFORMIDADES.

Las inconformidades podrán tramitarse a elección del licitante en las siguientes ubicaciones:

4.15.1. SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

Ubicada Avenida Insurgentes Sur No. 1735, Colonia Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, Código Postal 01020, Ciudad de México.

4.15.2.-COMPRANET.
En el correo electrónico: cnet-inconformidades@funcionpublica.gob.mx.

4.15.3.- OIC EN EL SPR.
En el correo electrónico: sct_toic@funcionpublica.gob.mx


CAPITULO 5
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA.

5.1. CRITERIO GENERAL.

[bookmark: _Hlk75802316]La evaluación de las proposiciones presentada por los licitantes se realizará de conformidad con lo dispuesto en los artículos 31, fracción XXIII y 38 de LA LEY, así como 63, fracción I, 64, 65 66 y 67 del REGLAMENTO, mediante el mecanismo BINARIO, el cual consiste en determinar la solvencia de las proposiciones a partir de verificar el cumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el SPR.

La convocante a través del área técnica con el apoyo del área requirente llevará a cabo la evaluación de la documentación presentada en las proposiciones referente a los servicios y/o trabajos objeto de la presente Licitación Pública Nacional Electrónica.

El contrato se adjudicará al licitante cuya proposición resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas, de conformidad con lo dispuesto en el quinto párrafo del artículo 38 de la Ley y que hubiere ofertado el precio más bajo.

5.1.1 EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS PROPOSICIONES

De conformidad con el REGLAMENTO, en su Artículo 64.- Para la evaluación técnica de las proposiciones bajo el mecanismo de evaluación binario deberán verificar, entre otros, los siguientes aspectos:

I.	Que cada documento contenga toda la información solicitada;
II.	Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con la experiencia requerida y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los trabajos.
En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deberán cumplir los licitantes, se considerará, entre otros, el grado académico de preparación profesional, la experiencia laboral específica en obras similares y la capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionados con la ejecución de los trabajos.
III.	Que los licitantes cuenten con la maquinaria y el equipo de construcción adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan;
IV.	Que la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos;
V.	Que el procedimiento constructivo descrito por el licitante demuestre que este conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su propuesta.
VI.	Las dependencias y entidades, de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos, determinarán en la convocatoria a la licitación pública, los aspectos que se verificarán en los estados financieros de los licitantes, entre otros:
a.	 Que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecución de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis financiero presentado;
b.	 Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y
c.	 El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa, y

A.	Tratándose de propuestas que consideren precios unitarios además se deberá verificar:

•	De los programas:
a.	Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido por la convocante;
b.	Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización, sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos;
c.	Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra y maquinaria y el equipo de construcción, sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el licitante y en el procedimiento constructivo a realizar;
d.	Los suministros sean congruentes con el programa de ejecución general en caso de que se requiera de equipo de instalación permanente, y
e.	Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en los programas;

•	De la maquinaria y equipo:
a.	Que la maquinaria y el equipo de construcción sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la licitación pública, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el licitante; 
b.	Que las características y capacidad de la maquinaria y el equipo de construcción consideradas por el licitante, sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción propuesto por el contratista, o con las restricciones técnicas, cuando la dependencia o entidad fije un procedimiento, y
c.	Que, en la maquinaria y el equipo de construcción, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

•	De los materiales:
a.	Que, en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas, y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material de que se trate, y
b.	Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación permanente, sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción establecidas en la convocatoria a la licitación pública y, 

•	De la mano de obra:
a.	Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos;
b.	Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, tomando en cuenta los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos, y
c.	Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los conceptos más significativos. 

En su caso, el grado de cumplimiento de los contratos celebrados por el licitante con dependencias o entidades, conforme a los parámetros establecidos en esta convocatoria a la licitación pública, para efectos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 36 de LA LEY.

5.1.2	EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PROPOSICIONES

De conformidad con el Artículo 65 del REGLAMENTO. Para la evaluación económica de las proposiciones bajo el mecanismo de evaluación binario se deberán verificar, que cada documento contenga toda la información solicitada en el numeral 3.3 de esta convocatoria y que se hayan considerado, entre otros, los siguientes aspectos:

I. 	Que cada documento contenga toda la información solicitada, y
II. 	Que los precios a costo directo de los insumos propuestos por el licitante sean aceptables, es decir, que sean menores, iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaborado previamente por la convocante como parte del proyecto ejecutivo. Dicho presupuesto deberá considerar las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos o, en su caso, en el mercado internacional, considerando los precios de manera individual o cómo inciden en su totalidad en la propuesta económica. 

De conformidad con las condiciones de pago, se deberán verificar, además de lo previsto en el párrafo anterior, los siguientes aspectos:

A. Tratándose de proposiciones que consideren precios unitarios además se deberá verificar:
I.	Del presupuesto de obra:
a.	Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario;
b.	Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los cuales deberán ser coincidentes entre sí y con sus respectivos análisis; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el del análisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra, cuando no se tenga dicho análisis, y
c.	Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes por parte de la convocante. El monto correcto, será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones;
II.	Que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, debiendo revisar: 
a.	Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales;
b.	Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y el equipo de construcción;
c.	Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis correspondientes, se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado;
d.	Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas; la Ley Federal del trabajo, la Ley del Seguro Social y la Ley del INFONAVIT.;
e.	Que el cargo por el uso de herramienta menor, se encuentre incluidos, bastando para tal efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra, requerida para la ejecución del concepto de trabajo de que se trate, y
f. 	Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y el equipo de construcción se hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada máquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados;
III.	Que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, debiendo además considerar:
a.	Que los costos de los materiales considerados por el licitante, sean congruentes con la relación de los costos básicos y con las normas de calidad especificadas en la convocatoria a la licitación pública;
b.	Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante, sean congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los trabajos, y
c. 	Que los costos horarios de la maquinaria y el equipo de construcción se hayan determinado con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomarán como máximos los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;
IV. 	Que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, debiendo además considerar:
a.	Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo;
b.	Que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra, y 
c.	Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a la convocatoria a la licitación pública, deba pagarse aplicando un precio unitario específico;
V.	Que en el análisis y cálculo del costo financiero se haya estructurado y determinado considerando lo siguiente:
a.	Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados al contratista, durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de trámite pago, deduciendo del monto de las estimaciones la amortización de los anticipos;
b. 	Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos;
c. 	Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico específico;
d. 	Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución valorizado con montos mensuales, y
e. 	Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el licitante sea congruente con lo que se establezca en la convocatoria de la licitación pública;
VI. 	Que el cargo por utilidad fijado por el licitante se encuentre de acuerdo a lo previsto en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas;
VII. 	Que el importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos que la integran, y
VIII. Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y el equipo de construcción y de instalación permanente, sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos.

En el supuesto a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 38 de la Ley, el SPR solicitará que se realicen las aclaraciones pertinentes o que se aporte documentación o información adicional mediante escrito dirigido al licitante, el cual se notificará en el domicilio que éste haya señalado o bien, a través de CompraNet, caso en el cual el SPR enviará un aviso al licitante en la dirección de correo electrónico que haya proporcionado en su proposición, informándole que existe un requerimiento en CompraNet. En todo caso, el SPR recabará el acuse respectivo con el que se acredite de forma indubitable la entrega y recepción correspondiente. Lo anterior se hará constar en el fallo a que se refiere el artículo 39 de la Ley.

A partir de la recepción de la solicitud, el licitante contará con el plazo de dos días hábiles para hacer las aclaraciones o entregar los documentos o información solicitada. En caso de que el licitante no atienda el requerimiento efectuado, o bien, la información que proporcione no aclare la duda motivo de la solicitud, el SPR realizará la evaluación con la documentación que integre la proposición. Las respuestas del licitante se difundirán a través de CompraNet el mismo día en que sean recibidas por el SPR.

Con independencia de lo establecido en los dos párrafos anteriores, si el SPR detecta en la proposición un error mecanográfico, aritmético o de cualquier otra naturaleza que no afecte el resultado de la evaluación, podrá llevar a cabo su rectificación siempre que la corrección no implique la modificación de precios unitarios. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número prevalecerá la primera.

Las correcciones se harán constar en el fallo a que se refiere el artículo 39 de LA LEY. Si la propuesta económica del licitante a quien se le adjudique el contrato fue objeto de correcciones y éste no acepta las mismas, se aplicará lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 47 de la Ley, sin que por ello sea procedente imponer la sanción a que se refiere la fracción I del artículo 78 de la Ley. 

En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, el SPR aplicará lo dispuesto en los cuatro párrafos anteriores para subsanar incumplimientos en los aspectos técnicos o económicos de las proposiciones de los licitantes.

Solo serán objeto de evaluación aquellos requisitos legales, técnicos y económicos solicitados en la convocatoria que tengan por objeto determinar la solvencia de las proposiciones.

Asimismo, para que las proposiciones técnicas y económicas de los licitantes sean objeto de la evaluación, deberán haber acreditado el cumplimiento de la totalidad de las características, cantidades, especificaciones y requisitos del punto 3.1. Documentación legal y administrativa" de la convocatoria.

Para la verificación de los requisitos legales


DLA 1. Escrito en el que se señale domicilio y dirección de correo electrónico, autorizando a personas para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de licitación y, en su caso, del contrato de Obra Pública incluyendo las relacionadas con la calificación de las fianzas, mismo que servirá para practicar las notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto.

Requerimientos:

1. Se deberá seguir el formato que se presenta en el archivo Documentos Legales y Administrativos denominado DLA 1.

1. Señalar domicilio con datos de Calle, Número(s) Interior (y Exterior), Colonia, Delegación o Municipio, Entidad Federativa, Código Postal, Ciudad, Teléfono y un Correo Electrónico en caso de contar con él, así como dos personas para oír y recibir todo tipo de notificaciones.

1. Expresar dentro del escrito que el Domicilio, Correo Electrónico y dos personas, servirán para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven del procedimiento de licitación pública y, en su caso, del contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública incluyendo las relacionadas con la calificación de las fianzas, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto.

1. El documento invariablemente deberá ser firmado por quien firmó la proposición o en el caso de proposición conjunta deberá ser firmada autógrafamente por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas

1. Anexar copia del Comprobante de Domicilio (Legible).

Verificación del Requisito:

1. Se verificará que se presente el documento.

1. Se verificará que el escrito cuente con los datos requeridos.

1. Se revisará que integre la copia del Comprobante de Domicilio.

1. Se revisará que el documento haya sido firmado por quien firma la proposición, o en el caso de proposición conjunta por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas.

DLA 2. Escrito con la manifestación, bajo protesta de decir verdad, de quien pretenda solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, en el que exprese su interés en participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, indicando los datos y requisitos siguientes:

3. Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, los de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios, y

3. Del representante legal del licitante: Datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades de representación y su identificación oficial.

Este escrito deberá presentarse al inicio de la junta de aclaraciones. Requerimientos:
1. El documento deberá contener toda la información solicitada en el formato que se presenta en el archivo Documentos Legales y Administrativos denominado DLA 2.

1. El escrito obligatoriamente deberá contener la leyenda “Bajo Protesta de Decir Verdad” como lo marca el anexo DLA 2, y mediante el mismo se señalará su interés en participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, mismo que contendrá los siguientes datos:

1. Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, los de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios, y

1. Del Representante Legal del licitante: Datos de las Escrituras Públicas en las que le fueron otorgadas las facultades de representación y su identificación oficial

1. Deberán anexar copias simples de la documentación que avala lo señalado en el escrito.

1. Tratándose de participación conjunta, deberá presentarse en forma individual este escrito por cada una de las personas físicas y/o morales que forman parte de la agrupación.

1. El documento invariablemente deberá ser firmado por la persona facultada que firmó la proposición o en el caso de proposición conjunta deberá ser firmada de manera individual por cada representante en su escrito correspondiente.

Verificación del Requisito:

1. Se verificará que se presente el documento por parte del licitante.

1. Se verificará que el escrito contenga invariablemente lo señalado en el inciso b) de requerimientos, incluyendo la leyenda “Bajo Protesta de Decir Verdad”.

1. Se revisará que el escrito esté firmado por quien firma la propuesta o, tratándose de participación conjunta, que este firmado autógrafamente por cada representante en su escrito correspondiente.

DLA 3. Escrito mediante el cual declare, bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y que, por su conducto, no participan en el procedimiento de licitación personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos de la fracción IV del artículo 51 de la propia Ley. Tratándose de participación conjunta, deberá presentarse en forma individual este escrito por cada una de las personas físicas y/o morales que forman parte de la agrupación.

La falsedad en la manifestación a que se refiere este Documento Legal y Administrativo será sancionada en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o de Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.

En caso de omisión en la entrega del escrito, o si de la información y documentación con que cuente la Secretaría de la Función Pública, se desprende que personas físicas o morales pretenden evadir los efectos de la inhabilitación, el SPR se abstendrá de firmar el contrato correspondiente, en cumplimiento a lo ordenado por los artículos 51, fracción IV, y 78, último párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el Diario Oficial de la Federación. Tratándose de participación conjunta de personas, deberá presentarse en forma individual este escrito por cada una de las personas físicas y/o morales que forman parte de la agrupación.

Requerimientos:

1. Se deberá seguir el formato que se presenta en el archivo Documentos Legales y Administrativos denominado DLA 3.

1. El escrito obligatoriamente deberá contener la leyenda “Bajo Protesta de Decir Verdad” como lo marca el anexo DLA 3, declarando que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los Artículos 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y que por su conducto no participan en el procedimiento de licitación personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos de la fracción IV del Artículo 51 de la propia Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

1. Tratándose de participación conjunta, deberá presentarse en forma individual este escrito por cada una de las personas físicas y/o morales que forman parte de la agrupación.

1. El documento invariablemente deberá ser firmado por la persona facultada que firmó la proposición o en el caso de proposición conjunta deberá ser firmada de manera individual por cada uno de los representantes legales en su escrito correspondiente.

Verificación del requisito:

1. Se verificará que se presente el documento original por parte del licitante, (Tratándose de participación conjunta, deberá presentarse en forma individual este escrito por cada una de las personas físicas o morales que forman parte de la agrupación).

1. Se verificará que el escrito cuente con los datos requeridos en el inciso b), incluyendo la leyenda “Bajo Protesta de Decir Verdad”.

1. Se podrán efectuar revisiones en la página de la Secretaría de la Función Pública y en el Diario Oficial de la Federación para corroborar que no se encuentren inhabilitados o impedidos para participar en base a los Artículos 51 y 78.

1. Se revisará que el escrito esté firmado por quien firma la propuesta o, tratándose de participación conjunta, que este firmado autógrafamente por cada uno de los representantes legales en su escrito correspondiente.

DLA 4. Copia de la Cédula de Identificación Fiscal (Clave de Registro Federal de Contribuyentes). Requerimientos:
a)	Se deberá presentar copia de Cédula de Identificación Fiscal (Clave de Registro Federal de Contribuyentes), que deberá ser firmado por quien firma la proposición o en el caso de participación conjunta por los representantes legales de cada una de las empresas.

Verificación del Requisito:

a)	Se verificará que entregue copia de Cédula de Identificación Fiscal (Clave de Registro Federal de Contribuyentes) (legible), el cual deberá ser firmado por quien firmó la proposición; o en el caso de proposición conjunta se deberá entregar por cada una de las empresas y deberán ser firmados por los representantes legales de cada una de las empresas.

DLA 5. Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales de la persona que firme la proposición.

Requerimientos:

a)	Se deberá presentar copia simple por ambos lados de la Identificación Oficial Vigente con fotografía (credencial para votar del Instituto Federal Electoral (Instituto Nacional Electoral), Cédula Profesional o Pasaporte) en el caso de personas físicas o en el caso de personas morales y de participación conjunta de la persona que firma la proposición.

Verificación del Requisito:

1. Se verificará que se presente el documento.

DLA 6. Escrito mediante el cual los licitantes o los representantes legales de la persona moral manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que cuentan con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica, mismo que contendrá los datos y requisitos siguientes:

0. Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, los de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios, y

0. Del representante legal del licitante: Datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades de representación y su identificación oficial.

Tratándose de participación conjunta de personas, deberá presentarse en forma individual este escrito por cada una de las personas físicas y/o morales que forman parte de la agrupación.

Requerimientos:

1. Se deberá seguir el formato que se presenta en el archivo Documentos Legales y Administrativos denominado DLA 6.

1. El escrito obligatoriamente deberá contener la leyenda “Bajo Protesta de Decir Verdad” como lo marca el anexo DLA 6, y mediante el mismo se señalará que el licitante o el representante de la persona moral manifiesta que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá los siguientes datos:

1. Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, los de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios, y

1. Del Representante legal del licitante: Datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades de representación y su identificación oficial.

1. Deberán anexar copias simples de la documentación que avala lo señalado en el escrito.

1. El documento invariablemente deberá ser firmado por la persona facultada que firme la proposición, o en el caso de participación conjunta por los Representantes Legales de cada una de las empresas en su escrito correspondiente.

Verificación del Requisito:

1. Se verificará que se presente el documento por parte del licitante o representante legal, (tratándose de participación conjunta, deberá presentarse en forma individual este escrito por cada una de las personas físicas o morales que forman parte de la agrupación).

1. Se verificará que el escrito contenga invariablemente lo señalado en el inciso b) de los requerimientos, incluyendo la leyenda “Bajo Protesta de Decir Verdad”.

1. Se revisará que el escrito esté firmado por quien firma la propuesta, o en el caso de proposición conjunta por los representantes legales de cada una de las empresas en su escrito correspondiente.

DLA 7. Escrito que contenga la declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que el personal del SPR, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. Tratándose de participación conjunta de personas, deberá presentarse en forma individual este escrito por cada una de las personas físicas y/o morales que forman parte de la agrupación.

Requerimientos:

1. Se deberá seguir el formato que se presenta en el archivo Documentos Legales y Administrativos denominado DLA 7.

1. El escrito obligatoriamente deberá contener la leyenda “Bajo Protesta de Decir Verdad” como lo marca el anexo DLA 7, el mismo deberá contener la manifestación que por sí mismos, o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que el personal del SPR, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones ventajosas, con relación a los demás participantes.

1. El documento invariablemente deberá ser firmado por quien firmó la proposición, o en el caso de proposición conjunta por los representantes legales de cada una de las empresas en su escrito correspondiente.

Verificación del Requisito:

1. Se verificará que se presente el documento por parte del licitante, (tratándose de participación conjunta de personas, deberá presentarse en forma individual este escrito por cada una de las personas físicas y/o morales que forman parte de la agrupación).

1. Se verificará que el escrito contenga invariablemente lo señalado en el inciso b) de requerimientos, incluyendo la leyenda “Bajo Protesta de Decir Verdad”.

1. Se revisará que el documento haya sido firmado por quien firma la proposición, o en el caso de proposición conjunta por los representantes legales de cada una de las personas físicas y/o morales que forman parte de la agrupación.


DLA 8. En su caso, Convenio Privado de Participación Conjunta de Personas Físicas y/o Morales, celebrado entre dos o más interesados para participar en la licitación en los términos señalados en esta Convocatoria a la licitación.

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, en el acto de presentación y apertura de proposiciones, el representante común deberá señalar que la proposición se presenta en forma solidaria o mancomunada según se haya convenido, exhibiendo el convenio con la proposición.

Requerimientos:

1. El convenio deberá contener toda la información que señala el Artículo 47 fracción II del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas:

0. Nombre, Domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, así como el nombre de los socios que aparezcan en estas;

0. Nombre y Domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas señalando, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación.

0. Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación pública.

0. Descripción precisa y detallada (no en porcentajes) de la parte de los servicios relacionados con la obra pública que cada persona se obligará a cumplir, así como la forma en que se garantizará y exigirá el cumplimiento de las obligaciones y la forma en que serán presentadas a cobro las estimaciones de los trabajos ejecutados, a satisfacción del SPR; y

0. Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo; indicando los conceptos y los montos en que quedan cada uno de los integrantes.

1. El convenio deberá ser firmado por las personas integrantes y por el representante común designado.

Verificación del requisito:

1. Cuando se trate de una proposición conjunta se verificará que se presente el convenio por parte del licitante.

1. Se verificará que el convenio contenga los requisitos definidos en el inciso a) puntos i, ii, iii, iv y v de los requerimientos.

1. Se revisará que el convenio esté firmado por las personas integrantes y por el representante común designado.

DLA 9. Escrito en el que el interesado en participar en este procedimiento de contratación manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de Nacionalidad Mexicana. Tratándose de participación conjunta de personas, deberá presentarse en forma individual este escrito por cada una de las personas físicas y/o morales que forman parte de la agrupación.

Requerimientos:

1. Se deberá seguir el formato que se presenta en el archivo Documentos Legales y Administrativos denominado DLA 9.

1. El licitante deberá señalar la información solicitada en el Anexo DLA 9, incluyendo la leyenda “Bajo Protesta de Decir Verdad”.

1. El documento invariablemente deberá ser firmado por la persona facultada que firmó la proposición o en el caso de proposición conjunta deberá ser firmada de manera individual por cada uno de los representantes legales en su escrito correspondiente.

Verificación del Requisito:

1. Se verificará que se presente el documento original por parte del licitante (tratándose de participación conjunta de personas, deberá presentarse en forma individual este escrito por cada una de las personas físicas y/o morales que forman parte de la agrupación).

1. Se verificará que el escrito contenga invariablemente lo señalado en el inciso b) de requerimientos, incluyendo la leyenda “Bajo Protesta de Decir Verdad”.

1. Se verificará que el documento sea firmado por quien firmó la proposición, o tratándose de participación conjunta de personas, que se presente en forma individual este escrito por cada una de las personas físicas y/o morales que forman parte de la agrupación.

DLA 10. En su caso, escrito en el que los licitantes manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que los estudios, planes o programas que previamente hayan realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de los trabajos relacionados con la obra pública a ejecutar, así como que, en su caso, consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado. Tratándose de participación conjunta de personas, deberá presentarse en forma individual este escrito por cada una de las personas físicas y/o morales que forman parte de la agrupación.

Requerimientos:

1. Se deberá seguir el formato que se presenta en el archivo: Documentos Legales y Administrativos denominado DLA 10, en el que manifiesta “Bajo Protesta de Decir Verdad” que los estudios, planes o programas que previamente hayan realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de los trabajos relacionados con la obra pública a ejecutar, así como que, en su caso, consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado (tratándose de participación conjunta de personas, deberá presentarse en forma individual este escrito por cada una de las personas físicas y/o morales que forman parte de la agrupación).

1. El licitante deberá señalar la información solicitada en el anexo DLA 10.

1. El documento invariablemente deberá ser firmado por la persona facultada que firmó la proposición o en el caso de proposición conjunta deberá ser firmada de manera individual por cada uno de los representantes legales en su escrito correspondiente.

Verificación del Requisito:

1. Se verificará que se presente el documento por parte del licitante, (tratándose de participación conjunta de personas, deberá presentarse en forma individual este escrito por cada una de las personas físicas y/o morales que forman parte de la agrupación).

1. Se verificará que el escrito contenga invariablemente lo señalado en el inciso b) de los requerimientos.

1. Se verificará que el documento esté firmado por la persona que firma la propuesta o en el caso de proposición conjunta por los representantes legales de cada una de las empresas en su escrito correspondiente.

DLA 11. En el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas de Nacionalidad Mexicana, copia del documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa, o bien, un escrito en el cual manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que cuentan con ese carácter, utilizando para tal fin el formato que al efecto proporciona el SPR en esta convocatoria a la licitación. Tratándose de participación conjunta de personas, deberá presentarse en forma individual este escrito por cada una de las personas físicas y/o morales que forman parte de la agrupación.

Requerimientos:

1. En el caso de participar MIPYMES en la ejecución de los trabajos relacionados con la obra pública, éstas deberán presentar copia de documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa o bien un escrito en el cual manifiesten, “Bajo Protesta de Decir Verdad”, que cuentan con ese carácter, utilizando para tal fin el formato que se presenta en el archivo Documentos Legales y Administrativos denominado DLA 11.

1. El licitante deberá señalar la información solicitada en el anexo DLA 11.

1. El documento deberá ser firmado por la persona que firma la propuesta o en el caso de proposición conjunta por los representantes legales de cada una de las empresas.

Verificación del requisito:

1. En caso de estar en este supuesto, se verificará que se presente el documento por parte del licitante, (tratándose de participación conjunta de personas, deberá presentarse en forma individual este escrito por cada una de las personas físicas o morales que forman parte de la agrupación y que cuentan con éste carácter).

1. Se verificará que el escrito contenga invariablemente lo señalado en los incisos a) y b) de los requerimientos.

1. Se revisará que el documento haya sido firmado por quien firma la proposición.


DLA 12. Para el envío de propuestas a a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompraNet), escrito en el que el licitante acepta expresamente que se tendrá como no presentada su proposición y, en su caso, la documentación requerida en esta licitación, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena al SPR. Dicho escrito deberá presentarse al área convocante en forma previa al acto de presentación y apertura de proposiciones.

Requerimientos:

1. Se deberá seguir el formato que se presenta en el archivo Documentación Legal y Administrativa denominado DLA 12.

1. El documento invariablemente deberá ser firmado por quien firmó la proposición o en el caso de proposición conjunta deberá ser firmada autógrafamente por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas.

Verificación del Requisito:

a)	Se verificará que se presente el documento original por parte del licitante, (Tratándose de agrupación de personas, deberá presentarse en forma individual este escrito por cada una de las personas físicas o morales que forman parte de la agrupación).

DLA 13. En su caso, copia actualizada del comprobante del registro del licitante en el Registro Único de Proveedores y Contratistas del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompraNet). La falta de este documento no será impedimento para la participación del licitante en el procedimiento de contratación, ni causa de desechamiento de su proposición. Tratándose de participación conjunta de personas, deberá presentarse en forma individual la copia del comprobante del registro por cada una de las personas físicas y/o morales que forman parte de la agrupación.

Requerimientos:

a) Se deberá presentar copia actualizada del comprobante del registro del licitante en el Registro Único de Proveedores y Contratistas del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompraNet) (legible), que deberá ser firmados por quien firma la proposición o en el caso de proposición conjunta por los representantes legales de cada una de las empresas.

Verificación del Requisito:

a)	Se verificará que entregue copia actualizada del comprobante del registro del licitante en el Registro Único de Proveedores y Contratistas del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompraNet) (legible), el cual deberá ser firmado por quien firmó la proposición; o en el caso de proposición conjunta se deberá entregar por cada una de las empresas y deberán ser firmados por los representantes legales de cada una de las empresas.

DLA 14. Escrito con firma autógrafa expresando haber o no presentado el manifiesto en el que afirmen o nieguen los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado que tenga el licitante o las personas que se mencionan en el numeral 3 del “Acuerdo por el que se  Expide el Protocolo de Actuación en Materia  de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones” publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015, con los servidores públicos que tengan los cargos que se indican en el numeral 5 del anexo segundo del “Acuerdo por el que se Expide el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones”, publicado en el Diario Oficial de la Federación con sus reformas y adiciones el 19 de febrero de 2016 y  28  de febrero de 2017, en el mismo medio informativo y, en el caso de haberlo presentado, señalar si solicitaron hacer del conocimiento público la presentación del manifiesto, anexando copia del acuse correspondiente que genera el sistema. La presentación del manifiesto es optativa para los interesados por lo que su omisión no será impedimento para participar en el procedimiento de contratación, ni causa de desechamiento de la proposición. Tratándose de participación conjunta de personas, deberá presentarse en forma individual la copia del acuse que genera el sistema de presentación del manifiesto por cada una de las personas físicas y/o socios de las personas morales que forman parte de la agrupación.

Requerimientos:

a) Se deberá seguir el formato que se presenta en el archivo Documentación Legal y Administrativa denominado DLA 14.
b) Deberá de anexar el documento que emite la página de la Secretaría de la Función Pública para 

DLA 15. Cumplimiento de obligaciones fiscales.
a	Cumplimiento de obligaciones fiscales ART. 32-D del C. F. F.
b	Cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social
c	Cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de INFONAVIT

Requerimientos:

a) Se deberá seguir el formato que se presenta en el archivo Documentación Legal y Administrativa denominado DLA 15, y anexar la documentación solicitada.


Para evaluar la Capacidad de los Recursos Económicos 

El licitante deberá acreditar que cuenta con los requisitos necesarios para cumplir con lo solicitado en la convocatoria en cuanto a la Capacidad Financiera; que cuente con el Capital de Trabajo suficiente, Capacidad para pagar sus Obligaciones, el grado de endeudamiento y la Rentabilidad de la empresa. 

CAPACIDAD FINANCIERA: Se verificará en los estados financieros los aspectos indicados en la fracción VI de artículo 64 de EL REGLAMENTO.

a. Capital de Trabajo
b. Capacidad para pagar sus obligaciones
c. El grado de endeudamiento y 
d. Rentabilidad de la empresa

Deberá anexar:  
1. Copia de las declaraciones fiscales Anuales de los dos últimos ejercicios 2020 y 2021, 
2. Declaraciones Provisionales de impuestos federales correspondiente al periodo de julio a diciembre del ejercicio 2021 y del mes de enero a noviembre de 2022, presentadas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, acompañadas de los acuses de presentación y/o pagos correspondientes; 
3. Estados financieros firmados por Contador Público Titulado de los ejercicios 2020, 2021 y al mes de julio de 2022 y en el caso de empresas de nueva creación los más actualizados a la fecha de presentación de su propuesta, (se adjuntará copia de la cedula profesional del Contador Público que firma los estados financieros, 
4. Comparativo y análisis de razones financieras básicas de los estados financieros por los ejercicios 2020, 2021 y 2022 (enero a noviembre), firmada por contador público titulado anexando su cedula profesional, las que servirán para valorar que el capital de trabajo cubra el financiamiento de los dos primeros meses de ejecución de los trabajos de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis financiero presentado; que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, el grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de su empresa. En caso de participar en dos o más partidas deberá acreditar que cuenta con el capital de trabajo ya mencionado por cada partida.  

Las razones financieras básicas a considerar son:

a). -  Capital de Trabajo: Deberá ser igual o mayor al importe de los trabajos a ejecutar en los dos primeros meses de ejecución de los trabajos y deberá guardar congruencia con el programa de erogaciones de le ejecución general de los trabajos. 

b). –  Capacidad para pagar sus obligaciones
Liquidez inmediata = Activo circulante / Pasivo circulante

c). –  Grado de Endeudamiento
Endeudamiento = Pasivo total / capital contable 

d). –  Rentabilidad
Rentabilidad = Resultado neto / Ingreso de operación


En el caso de los interesados que decidan agruparse, para cumplir con la capacidad financiera requerida se podrán considerar en conjunto las correspondientes a cada una de las personas físicas y/o morales integrantes de la agrupación, tomando en consideración si la obligación es conjunta, solidaria y/o mancomunada.

PARA EVALUAR LA EXPERIENCIA DEL LICITANTE


Los licitantes deberán acreditar su experiencia y capacidad técnica de la forma siguiente:

Experiencia: Con la relación de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el currículo de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de la obra, los que deberán tener experiencia en obras con características técnicas y magnitud similares atendiendo en todo momento lo establecido al respecto en los criterios de evaluación, Términos de referencia y/o especificaciones generales y particulares. Para efectos del último párrafo del artículo 30 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se considerará como mano de obra las actividades realizadas por especialistas, técnicos y administrativos nacionales, así como cualquier otra de naturaleza similar que se requiera para la ejecución de los trabajos realizada por personas de nacionalidad mexicana (Documento Técnico AT4 A).

Experiencia y capacidad Técnica: Con los documentos que acrediten la ejecución de obras de la misma naturaleza, con la identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, así como el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades, en el caso de haberlos celebrado; en el supuesto de que el licitante no haya formalizado contratos con las dependencias y entidades éste lo manifestará por escrito al SPR, bajo protesta de decir verdad, por lo que no será materia de evaluación el historial de cumplimiento a que se refiere el último párrafo del artículo 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. En caso de que el licitante no presente los documentos o el escrito señalados, se atenderá lo dispuesto en los párrafos primero y segundo del artículo 66 del REGLAMENTO (Documento Técnico AT3).

Estos rubros consideran la experiencia del licitante tomando en cuenta el tiempo en el que el licitante ha ejecutado obras de la misma naturaleza de la que es objeto de esta convocatoria y la especialidad del licitante tomando así el número de obras y/o supervisiones que ha ejecutado con las características, complejidad y magnitud específicas y relativas a la Construcción De Obra Civil y trabajos de instalaciones eléctricas de media tensión, suministro colocación y puesta en operación y servicio de plantas de emergencia, subestaciones, transformadores, etcétera, iguales o similares a los de la presente licitación, en los últimos 5 años como máximo.

Para la evaluación de este rubro se entenderá de “naturaleza similar”: la supervisión y/o Construcción De Obra Civil en casetas de transmisión, construcción de viviendas de más de 2 niveles en terrenos con superficies mayores a 500 metros cuadrados, así como edificios de departamentos y trabajos de instalaciones eléctricas de media tensión, suministro colocación y puesta en operación y servicio de plantas de emergencia, subestaciones, transformadores, etcétera, en el ámbito público o privado.

Para comprobar la experiencia el licitante deberá anexar además de lo solicitado en el documento AT3 lo siguiente:

A) Copia de contratos completos debidamente firmados y legibles, que acrediten las obras ejecutadas relativas a construcción civil en general.
B) Copia del documento en el que conste la cancelación de la garantía de cumplimiento de los contratos, o Acta Entrega Recepción Física. Finiquito, firmados por el área usuaria y/o contratante, los cuales deberán de corresponder con la Relación y Contratos de los incisos A y B anteriores.
C) Copia simple de los catálogos de conceptos de los contratos anteriores señalando las partes iguales o similares a los de la presente licitación. 
D) Copia simple de estimaciones del contrato en donde se vean reflejados los conceptos del inciso anterior.

Para evaluar la parte técnica y económica deberá de considerar todo lo solicitado en los Términos de Referencia, Especificaciones particulares y generales, así como todo lo establecido en las guías de llenado de los documentos.

5.4 ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL ELECTRÓNICA. 

Una vez realizada la evaluación de las proposiciones presentadas por los licitantes, la adjudicación del contrato será al licitante cuya proposición cumpla lo dispuesto en el quinto párrafo del artículo 38 de la Ley y, según corresponda, conforme a lo señalado por el artículo 67 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, de acuerdo a lo siguiente:

I. La proposición que hubiera ofertado el precio más bajo, en el supuesto de que la evaluación se haya realizado utilizando el mecanismo de evaluación binario

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

En caso de empate entre los licitantes cuyas proposiciones resulten solventes, éste se resolverá en términos del penúltimo párrafo del artículo 38 de la Ley. Si no fuere factible resolver el empate en los términos del citado artículo, la adjudicación del contrato se efectuará en favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que realice la convocante en el propio acto de fallo, el cual consistirá en depositar en una urna transparente los boletos con el nombre de cada licitante empatado, de la que se extraerá en primer lugar el boleto del licitante ganador y, posteriormente, los demás boletos de los licitantes que resultaron empatados, con lo que se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones.

El sorteo por insaculación se llevará a cabo previa invitación por escrito que realice el SPR a los licitantes, y un representante del OIC, debiendo levantarse el acta que firmarán los asistentes, sin que la inasistencia, la negativa o la falta de firma en el acta respectiva de los licitantes e invitados, invalide el acto.

CAPITULO 6
TIPO, FORMA Y MODALIDADES DE CONTRATACIÓN.

6.1. TIPO Y FORMA DE CONTRATACIÓN, ASÍ COMO FORMALIZACIÓN DE CONTRATO.

De acuerdo con lo indicado en los artículos 26 fracción I y 45 fracción I de la LEY y 45 apartado A del Reglamento, los trabajos objeto de la presente licitación se realizarán por contrato sobre la base de precios unitarios. 

Para la realización de los trabajos se deberán observar las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construcción que se encuentren vigentes en los ámbitos federal, estatal y municipal. Asimismo, se deberá prever los impactos económicos, sociales y ecológicos que se originen con su ejecución, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 19 de la Ley y aplicables del Reglamento.

La notificación del fallo obligará a esta convocante y a la persona a quien se haya adjudicado, a firmar el contrato, en la fecha, hora y lugar previstos en el propio fallo, o bien en la convocatoria a la licitación pública y en defecto de tales previsiones, dentro de los quince días naturales siguientes al de la citada notificación. No podrá formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo dispuesto en la fracción II del artículo 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El licitante a quien se le haya adjudicado el contrato, previo a la firma deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los siguientes documentos: 

I.	Tratándose de persona moral, testimonio de la escritura pública en la que conste que fue constituida conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en territorio nacional, 
II.	Tratándose de personas físicas, copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional.   

La presentación de estos documentos servirá para constatar que la persona moral cumple con los requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado.

El licitante a quien se le adjudique el contrato, previamente a la formalización del mismo, deberá firmar la totalidad de la documentación que integre su proposición, así como una copia de la presente convocatoria a la licitación, en razón de formar parte integrante del contrato y designar como su representante ante el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano al superintendente de construcción que cuente con firma electrónica avanzada para llevar a cabo, conjuntamente con el residente de obra, la elaboración, apertura, anotaciones, control y seguimiento de la bitácora de obra por medios remotos de comunicación electrónica a través del programa informático que se encuentra disponible en la página Web: http//beop.funcionpublica.gob.mx.

La adjudicación del contrato obligará al SPR y a la persona en quien hubiere recaído, a formalizar el contrato respectivo dentro de los 15 (QUINCE) días naturales siguientes al de la notificación del fallo. No podrá formalizarse el contrato si no se encuentra garantizado de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 47, primer párrafo y 48, fracción II, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En la formalización del contrato se deberá recabar, en primer término, la firma de la persona legalmente facultada por el SPR para celebrar dichos actos y posteriormente se recabará la firma del contratista. La fecha del contrato será aquélla en la que el contratista lo hubiere firmado.

De conformidad con la LA LEY, la convocatoria a la licitación, el contrato, sus anexos y la bitácora son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, dentro del plazo a que se refiere el artículo 47 de LA LEY, será sancionado por la Secretaría de la Función Pública por conducto del OIC y en los términos del artículo 78 de LA LEY, y en su caso, el SPR podrá, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, segundo párrafo, del citado ordenamiento, sin necesidad de un nuevo procedimiento de licitación, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente que resulte económicamente más conveniente para el Estado, de conformidad con lo asentado en el fallo a que se refieren los artículos 39 de LA LEY y 68 de su Reglamento, y en esta convocatoria a la licitación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al 10% (DIEZ POR CIENTO).

6.2. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.

La modalidad de contratación de la ejecución de los trabajos objeto de la presente licitación será de obra pública sobre la base de precios unitarios de acuerdo con lo señalado en los artículos 4, 45 fracción I de la LEY y 45 apartado A del Reglamento.

6.3. MODELO DE CONTRATO.

El modelo de Contrato, que se anexa a esta Licitación es el autorizado por la SHCP mismo que será suscrito a través del Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos del sistema CompraNet, de conformidad con el acuerdo con el que se incorpora como un módulo de CompraNet la aplicación denominada Formalización de Instrumentos Jurídicos y se emiten las Disposiciones de carácter general que regulan su funcionamiento. emitido en apego a lo previsto en la Legislación y Normatividad vigente. 

El modelo de contrato a celebrarse entre el SPR y el licitante adjudicado se presenta adjunto al documento AT5 de la presente convocatoria, con base en los requisitos previstos en el artículo 46 de LA LEY y 79 del REGLAMENTO. 

Con fundamento en el artículo 46, segundo párrafo de LA LEY, La convocatoria a la Licitación Pública Nacional Electrónica, el contrato, sus documentos anexos y la BESOP de los trabajos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. Las estipulaciones que se establezcan en el contrato no deberán modificar las condiciones previstas en la convocatoria. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 penúltimo párrafo, del Reglamento de la Ley, en caso de discrepancia entre la convocatoria a la licitación pública y el modelo de contrato, prevalecerá lo establecido en la convocatoria respectiva.

6.4. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

Los criterios de adjudicación del contrato estarán apegado a los criterios de evaluación de las proposiciones que se encuentran estipulados en el numeral 5.1 de la presente convocatoria.

6.5. FIRMA DEL CONTRATO.

Previamente a la firma del contrato, el licitante ganador presentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente.

El contrato se deberá formalizar dentro de los 15 (quince) días naturales posteriores a la notificación del fallo a través del Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos del Sistema CompraNet de conformidad con el ACUERDO por el que se incorpora como un módulo de CompraNet la aplicación denominada “Formalización de Instrumentos Jurídicos y se emiten las Disposiciones de carácter general que regulan su funcionamiento”, La fecha del contrato será aquella en la que el contratista lo hubiere firmado.

El registro en el citado Modulo, será obligatorio para el licitante adjudicado y deberá contar con su Firma Electrónica Avanzada vigente. 

Los licitantes pueden consultar el Manual de operación del “Modulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos”, en el siguiente enlace:

https://compranetinfo.hacienda.gob.mx/descargas/Manual_de_Instrumentos_Juridicos.pdf

El contratista deberá entregar al SPR la garantía de cumplimiento, dentro de los 10 días naturales siguientes a la notificación del fallo y previo a la firma del contrato, en los términos del artículo 48 fracción II de LA LEY, sin la cual no podrá formalizarse dicho instrumento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de LA LEY.

De conformidad con el artículo 47 de LA LEY, si el Contratista no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha o plazo establecido por el SPR, sin necesidad de un nuevo procedimiento, se adjudicará el contrato al participante que le siga en calificación, de conformidad con lo asentado en el fallo, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente hubiere resultado ganadora no sea superior al diez por ciento. Asimismo, EL SPR procederá a dar vista al OIC para los efectos de la fracción I del artículo 78 de LA LEY.

No podrá formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo dispuesto en la fracción II del artículo 48 de la Ley.

Si el licitante que resulte adjudicado no firma el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha o plazo establecido en el párrafo anterior, la convocante podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente que resulte más conveniente para el SPR, de conformidad con lo asentado en el fallo, y así sucesivamente, en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al 10% (diez por ciento).

En caso de discrepancia entre la convocatoria a de Licitación Pública Nacional Electrónica y el modelo de contrato, prevalecerá lo establecido en la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 79 del Reglamento.

Los licitantes, deberán utilizar como medio de identificación electrónica la Firma Electrónica Avanzada (e.firma) que emite el SAT, para la suscripción del contrato respectivo. 

6.6. MODIFICACIONES AL CONTRATO.

Cuando con posterioridad a la adjudicación del contrato, se presenten circunstancias económicas de tipo general que sean ajenas a la responsabilidad de las partes y que por tal razón no pudieron haber sido objeto de consideración en la proposición que sirvió de base para la adjudicación del contrato correspondiente, como son, entre otras: variaciones en la paridad cambiaria de la moneda o cambios en los precios nacionales o internacionales que provoquen directamente un aumento o reducción en los costos de los insumos de los trabajos no ejecutados conforme al programa de ejecución, el SPR deberá reconocer incrementos o requerir reducciones, de conformidad con las disposiciones que, en su caso, emita la Secretaría de la Función Pública.

Sin embargo, cuando con posterioridad a la adjudicación del contrato, se presenten circunstancias económicas de tipo general que sean ajenas a la responsabilidad de las partes y que por tal razón no pudieron haber sido objeto de consideración en la proposición que sirvió de base para la adjudicación del contrato correspondiente, como son, entre otras: variaciones en la paridad cambiaria de la moneda o cambios en los precios nacionales o internacionales que provoquen directamente un aumento o reducción en los costos de los insumos de los trabajos no ejecutados conforme al programa de ejecución, el SPR deberá reconocer incrementos o requerir reducciones, de conformidad con las disposiciones que, en su caso, emita la Secretaría de la Función Pública.

Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos contratados bajo la condición de precios unitarios, la convocante procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo el residente de obra del SPR sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originan.

En cualquier momento se podrán modificar las especificaciones del proyecto cuando, derivado de un avance tecnológico, de ingeniería, científico o de cualquier otra naturaleza, se justifique que la variación de dichas especificaciones representa la obtención de mejores condiciones para el SPR.

6.7. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.

El SPR podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada. En caso de que se dé la suspensión, se determinará la temporalidad de ésta, la que no podrá ser indefinida, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 60, 62 y 63 de LA LEY y el Capítulo Cuarto Sección V del REGLAMENTO.

El contratista podrá solicitar, a partir de la determinación de la suspensión de los trabajos, el pago de los gastos no recuperables y que se generen durante la suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62, fracción I de la Ley y 145 y 146 del Reglamento.

6.8. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

De conformidad con lo establecido por los artículos 60, 62 y 63 de LA LEY y el Capítulo Cuarto Sección VI de EL REGLAMENTO, el SPR podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los trabajos originalmente solicitados y se demuestre que, de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al SPR, o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública. 

En estos supuestos, el SPR reembolsará al contratista los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato.

6.9. RESCISIÓN DEL CONTRATO.

En caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista relacionadas con esta convocatoria, el SPR iniciará el procedimiento de rescisión administrativa del contrato, de conformidad con lo señalado en los artículos 61, 62 y 63 de LA LEY y en el Capítulo Cuarto, sección VII de EL REGLAMENTO.

El SPR, podrá rescindir administrativamente el contrato en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del Contratista.

Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 154 de EL REGLAMENTO, EL SPR, podrá iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescisión previsto en el artículo 61 de LA LEY, motivando la rescisión en alguna de las causales previstas en el artículo 157 de EL REGLAMENTO. Si es el contratista quien decide rescindir el contrato será necesario que acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaración correspondiente, de conformidad con el artículo 155 de EL REGLAMENTO.

El SPR, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 154 de EL REGLAMENTO, rescindirá administrativamente el contrato cuando el contratista: 

I. Por causas imputables a él, no inicie los trabajos objeto del contrato dentro de los quince días siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a LA LEY y EL REGLAMENTO; 

II. Interrumpa injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niegue a reparar o reponer alguna parte de ellos que se haya detectado como defectuosa por el SPR; 

III. No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no acate las órdenes dadas por el Residente de Obra; 

IV. No dé cumplimiento al Programa de Ejecución General convenido y demás programas, por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción y, a juicio del SPR, el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. 

V. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura análoga; 

VI. Subcontrate partes de los trabajos objeto del contrato sin contar con la autorización por escrito del SPR; 

VII. Transfiera los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorización por escrito del SPR; 

VIII. No dé al SPR o a otras instancias oficiales, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos; 

IX. Cambie su nacionalidad por otra; 

X. Incumpla con el compromiso relativo a la reserva y confidencialidad de la información o documentación proporcionada por el SPR para la ejecución de los trabajos;

XI. Cuando el contratista proporcione información falsa al SPR en cualquiera de las etapas del proceso de contratación, ejecución y administración del contrato;

XII. Cuando las penas convencionales superen el monto de la garantía de cumplimiento; y

XII. En general, incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato.
 
El SPR, atendiendo a las características, magnitud y complejidad de los trabajos, podrá establecer en el contrato otras causas de rescisión.

6.10. SANCIONES APLICABLES.

El licitante ganador que no firme el contrato, que infrinja las disposiciones de la Ley, así como que se encuentre en alguno de los siguientes supuestos:

I. Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen el contrato adjudicado por la convocante;
II. Los contratistas a los que se les haya rescindido administrativamente un contrato en dos o más dependencias o entidades en un plazo de tres años; 
III. Los contratistas que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios graves a la dependencia o entidad de que se trate, y
IV. Las que proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una solicitud de conciliación o de una inconformidad; 
V. Los contratistas que se encuentren en el supuesto de la fracción X del artículo 51 de la LEY 
VI. Aquéllas que se encuentren en el supuesto del segundo párrafo del artículo 92 de la Ley.

Será sancionado de acuerdo con los términos de los artículos 77 y 78 de LA LEY y 267 de EL REGLAMENTO.

6.11 CAUSAS PARA LA NO FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

Si el interesado no entregase la fianza de cumplimiento dentro del plazo estipulado, o si el interesado no firmare el contrato dentro del plazo a que se refiere la convocatoria por causas imputables al mismo, se denunciara dicho hecho a la Secretaria de la Función Pública en términos del último párrafo del artículo 78 de la LEY, y podrá ser motivo de sanción en los términos de lo establecido en dicho artículo y en su caso, EL SPR podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, de conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere el artículo 38 de la LEY, de la convocatoria a la Licitación, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.

Si esta convocante no firmare el contrato respectivo o cambia las condiciones de la convocatoria de la licitación que motivaron el fallo correspondiente, el licitante ganador, sin incurrir en responsabilidad, no estará obligado a ejecutar los trabajos. En este supuesto, esta convocante a solicitud escrita del licitante podrá cubrir los gastos no recuperables en que hubiere incurrido para preparar y elaborar su proposición, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la licitación de que se trate.

6.12 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES 32D
[bookmark: _Hlk123112857]Procedimiento que debe observarse para contrataciones con la Federación y entidades federativas, de conformidad con las disposiciones de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio 2023:


2.1.29 Para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero y séptimo párrafos del CFF, cuando cualquier autoridad, ente público, entidad, órgano u organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciban y ejerzan recursos públicos federales vayan a realizar contrataciones por adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública, con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo monto exceda de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.) sin incluir el IVA, deberán exigir de los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato hagan público la opinión del cumplimiento en términos de la regla 2.1.25.

Tratándose de los contribuyentes que sean subcontratados por los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato tramitarán por su cuenta la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en términos de lo dispuesto por la regla 2.1.37, o bien los sujetos señalados en el primer párrafo de esta regla podrán obtenerla a través del procedimiento establecido en la regla 2.1.38.

En los casos en que el contribuyente tenga créditos fiscales y quiera celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagar con los recursos que se obtengan por la enajenación, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública que se pretenda contratar, la opinión la emitirá la ADR, enviándola al buzón tributario de este hasta que se haya celebrado el convenio de pago.

Para los efectos de lo señalado en el párrafo anterior, las autoridades fiscales emitirán oficio a la unidad administrativa responsable de la licitación, a fin de que esta última en un plazo de quince días, mediante oficio, ratifique o rectifique los datos manifestados por el contribuyente. Una vez recibida la información antes señalada, la autoridad fiscal le otorgará un plazo de quince días al contribuyente para la celebración del convenio respectivo.

Los residentes en el extranjero que no estén obligados a presentar la solicitud de inscripción en el RFC, ni los avisos al mencionado registro y que no estén obligados a presentar declaraciones periódicas en México, asentarán estas manifestaciones bajo protesta de decir verdad en escrito libre que entregarán a la autoridad, ente público, entidad, órgano u organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciban y ejerzan recursos públicos federales convocante, para que esta gestione ante la ADR la no aplicación del artículo 32-D del CFF. La autoridad fiscal revisará que no se actualiza el supuesto jurídico del mencionado artículo, por no existir créditos fiscales.
           CFF 32-D, 66, 66-A, 141, RMF 2022 2.1.25., 2.1.37., 2.1.38.
           Procedimiento amistoso contenido en un Tratado para Evitar la Doble Tributación

Procedimiento que debe observarse para la obtención de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

2.1.37. Los contribuyentes que para realizar algún trámite fiscal u obtener alguna autorización en materia de impuestos internos, comercio exterior o para el otorgamiento de subsidios y estímulos, requieran obtener la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en términos del artículo 32-D del CFF, deberán realizar el siguiente procedimiento:
I. Ingresar a través del Portal del SAT, seleccionando la opción "Otros trámites y servicios", posteriormente "Obtén tu opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales".
II. Capturar clave en el RFC y Contraseña o e.firma.
III. Una vez elegida la opción, el contribuyente podrá imprimir la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales.
IV. Asimismo, el contribuyente, proveedor o prestador de servicio podrá autorizar a través del Portal del SAT para que un tercero con el que desee establecer relaciones contractuales, pueda consultar su opinión del cumplimiento.
      La multicitada opinión se generará atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos:
Positiva.- Cuando el contribuyente esté inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de esta regla.
Negativa.- Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de esta regla.
Inscrito sin obligaciones.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.
      La autoridad, a fin de generar la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, revisará que el contribuyente solicitante:
1.    Ha cumplido con sus obligaciones fiscales en materia de inscripción en el RFC, a que se refieren el CFF y su Reglamento y que la clave en el RFC esté activa.
2.  Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, respecto de la presentación de las declaraciones anuales del ISR, correspondientes a los cuatro últimos ejercicios. Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en el ejercicio en el que solicita la opinión y en los cuatro últimos ejercicios anteriores a este, respecto de la presentación de pagos provisionales del ISR y retenciones del ISR por sueldos y salarios y retenciones por asimilados a salarios, así como de los pagos definitivos de ISR, IVA e IEPS y la DIOT; incluyendo las declaraciones informativas a que se refieren las reglas 5.2.2., 5.2.13., 5.2.15., 5.2.17., 5.2.18., 5.2.19., 5.2.20., 5.2.21. y 5.2.26.
3.     Para los efectos de lo establecido en el artículo 32-D, fracción VIII del CFF, respecto a las diferencias, lo manifestado en las declaraciones de pagos provisionales, retenciones, definitivos o anuales, ingresos y retenciones concuerden con los comprobantes fiscales digitales por Internet, expedientes, documentos o bases de datos que lleven las autoridades fiscales, tengan en su poder o a las que tengan acceso.
4.     No se encuentra publicado en el Portal del SAT, en el listado definitivo a que se refiere el artículo 69-B, cuarto párrafo del CFF.
5.     No tenga créditos fiscales firmes o exigibles.
6.     Tratándose de contribuyentes que hubieran solicitado autorización para pagar a plazos o hubieran interpuesto algún medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los mismos se encuentren garantizados conforme al artículo 141 del CFF, con excepción de lo dispuesto por la regla 2.11.5.
7.     En caso de contar con autorización para el pago a plazo, no haya incurrido en las
causales de revocación a que hace referencia el artículo 66-A, fracción IV del CFF.
8.     Se encuentre localizado. Se entenderá que un contribuyente está localizado cuando no se encuentra publicado en el listado a que se refiere el artículo 69, último párrafo del CFF, en relación con el décimo segundo párrafo, fracción III del citado artículo.
9.     No tengan sentencia condenatoria firme por algún delito fiscal. El impedimento para contratar será por un periodo igual al de la pena impuesta, a partir de que cause firmeza la sentencia.
10.   No se encuentre publicado en el listado a que se refiere el artículo 69-B Bis, noveno párrafo del CFF.
11.   Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto de la presentación de la declaración anual informativa de los ingresos obtenidos y de las erogaciones efectuadas del régimen de personas morales con fines no lucrativos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 86, tercer párrafo de la Ley del ISR, y la declaración informativa relativa a la transparencia del patrimonio y al uso y destino de los donativos recibidos y actividades destinadas a influir en la legislación, prevista en el artículo 82, fracción VI de la Ley del ISR, la regla 3.10.10. y la ficha de trámite 19/ISR "Declaración informativa para garantizar la transparencia del patrimonio, así como el uso y destino de los donativos recibidos y actividades destinadas a influir en la legislación", contenida en el Anexo 1-A, correspondientes a los últimos cuatro ejercicios.
12.   Cumpla con sus obligaciones fiscales establecidas en los artículos 32-B Ter y 32-B Quinquies del CFF, según corresponda.
Para efectos de los numerales 5, 6 y 7, tratándose de créditos fiscales firmes o exigibles, se entenderá que el contribuyente se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, si a la fecha de la solicitud de opinión a que se refiere la fracción I de esta regla, se ubica en cualquiera de los siguientes supuestos:
i.     Cuando el contribuyente cuente con autorización para pagar a plazos y no le haya sido revocada.
ii.     Cuando no haya vencido el plazo para pagar a que se refiere el artículo 65 del CFF.
iii.    Cuando se haya interpuesto medio de defensa en contra del crédito fiscal determinado y se encuentre debidamente garantizado el interés fiscal de conformidad con las disposiciones fiscales.
                   Cuando la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales arroje inconsistencias con las que el contribuyente no esté de acuerdo, deberá ingresar la aclaración correspondiente, conforme a la ficha de trámite 2/CFF "Aclaración a la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales", contenida en el Anexo 1-A, en el Portal del SAT en la Sección de "Mi portal"; tratándose de aclaraciones de su situación en el padrón del RFC, sobre créditos fiscales o sobre el otorgamiento de garantía, aclaraciones en el cumplimiento de declaraciones fiscales, aclaraciones referentes a la publicación en el listado definitivo del artículo 69-B, cuarto párrafo del CFF, no localizado (listado a que se refiere el artículo 69, último párrafo del CFF, en relación con el décimo segundo párrafo, fracción III del CFF), sentencia condenatoria firme por algún delito fiscal y publicación en el listado a que se refiere el artículo 69-B Bis, noveno párrafo del CFF, la autoridad deberá resolver en un plazo máximo de seis días. Una vez que se tenga la respuesta de que han quedado solventadas las inconsistencias, el contribuyente deberá solicitar nuevamente la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales.
                   Si el contribuyente no pudo aclarar alguna de las inconsistencias, podrá hacer valer nuevamente la aclaración correspondiente, cuando aporte nuevas razones y lo soporte documentalmente.
                   La opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales a que hace referencia el primer párrafo de la presente regla que se emita en sentido positivo, tendrá una vigencia de treinta días naturales a partir de la fecha de emisión.
                   Asimismo, dicha opinión se emite considerando la situación del contribuyente en los sistemas electrónicos institucionales del SAT, por lo que no constituye resolución en sentido favorable al contribuyente sobre el cálculo y montos de créditos o impuestos declarados o pagados.
                   La presente regla también es aplicable a los contribuyentes que subcontraten a los
proveedores o prestadores de servicio a quienes se adjudique el contrato.
                   CFF 31, 32-B Ter, 32-B Quinquies, 32-D, 65, 66, 66-A, 69, 69-B, 69-B Bis, 141, LISR 82, 86, RMF 2022 2.11.5., 3.10.10., 5.2.2., 5.2.13., 5.2.15., 5.2.17., 5.2.18., 5.2.19., 5.2.20., 5.2.21., 5.2.26.
                   Aplicación en línea para la obtención de la opinión del cumplimiento
2.1.38.          Para los efectos de las reglas 2.1.28., 2.1.29. y 2.1.37., para que cualquier autoridad, ente público, entidad, órgano u organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales, que otorguen subsidios o estímulos, o cuando vayan a realizar contrataciones por adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública, cuyo monto exceda de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.), sin incluir el IVA, o bien, otorguen autorizaciones en materia de impuestos internos o comercio exterior, para tener acceso a la aplicación en línea que permita consultar el resultado de la opinión del cumplimiento, deberán:
I.     Celebrar acuerdo de confidencialidad con el SAT, mismo que será firmado por el funcionario facultado legalmente para ello.
II.     Designar a máximo 2 personas para que sean estas quienes administren las altas y bajas del personal autorizado para consultar la opinión del cumplimiento. Quienes tengan a su cargo dicha administración, deberán ser empleados de la institución o dependencia y lo harán utilizando la e.firma. En caso de sustitución de las personas designadas, se deberá dar aviso al SAT de forma inmediata, pues en caso contrario se presumirá que la consulta fue realizada por la dependencia o entidad de que se trate.
III.    Apercibir a quienes tengan acceso a la aplicación que permita consultar la opinión del cumplimiento, para que guarden absoluta reserva de la información que se genere y consulte, en términos de lo previsto en el artículo 69 del CFF, asimismo derivado de que dicha información es susceptible de tener el carácter de confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
IV.   Las personas que administren las altas y bajas del personal autorizado para consultar la opinión del cumplimiento y quienes realicen la consulta, deberán contar con la e.firma.
V.    Los sujetos a que se refiere el primer párrafo de esta regla, deberán implementar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad y confidencialidad de la información.
CFF 32-D, 69, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 113, RMF 2022 2.1.28., 2.1.29., 2.1.37.
            Convenio para el pago de créditos adeudados

El licitante ganador una vez emitido el fallo, para la formalización deberá presentar la “Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales” citado conforme al formato Anexo (C) y la SPR (responsable de la contratación) podrá abstenerse de formalizar cualquier nueva contratación con los contratistas que resulten con adjudicación favorable, si se encuentran inhabilitados por la Secretaría de la Función Pública por este supuesto.

La “opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales” que deberá presentar la persona con quien se vaya a celebrar el contrato o pedido, deberá requerirse previo a la formalización de cada contrato o pedido, aun cuando éstos provengan de un mismo procedimiento de contratación.

Tratándose de las propuestas conjuntas previstas en el artículo 36 de la LOPSRM, las personas deberán presentar la “opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales” a que se hace referencia en el párrafo anterior, por cada una de las obligadas en dicha propuesta.

No se requerirá la solicitud de opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales del SAT, en el caso de ampliación de contratos.

La formalización del contrato deberá llevarse a cabo en los plazos que conforme a la convocatoria a la licitación se hubiere previsto, en los términos de la LOPSRM. 

Si esta convocante, previo a la formalización del contrato o pedido, recibe del SAT, la “opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales” en sentido negativo sobre las obligaciones fiscales de la persona física o moral que resultó adjudicada, deberá de abstenerse de formalizar y procederá a remitir a la Secretaría de la Función Pública la documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de formalización del contrato, por causas imputables al adjudicado.

6.13 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL

Procedimiento conforme a las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social del Instituto Mexicano del Seguro Social:

Primera.- 	En términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, la Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, la Procuraduría General de la República, así como las entidades federativas que vayan a realizar contrataciones por adquisición de bienes, arrendamientos, prestación de servicios u obra pública, con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo monto exceda de $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, están obligadas a cerciorarse de que los particulares con quienes se vaya a celebrar el contrato y de los que estos últimos subcontraten, se encuentran al corriente en sus obligaciones en materia de seguridad social y no se ubican en alguno de los supuestos a que se refiere el primer párrafo del citado artículo. Igual obligación existe para el caso de que dichas dependencias o entidades pretendan otorgar subsidios o estímulos hasta por la cantidad de $30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.).
Segunda.-	Los particulares que pretendan celebrar las contrataciones y, en su caso, los que estos últimos subcontraten, o quienes pretendan acceder al otorgamiento de subsidios y estímulos, en términos de la Regla anterior, podrán obtener del Instituto Mexicano del Seguro Social una opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, de conformidad con el procedimiento establecido en la Regla Quinta del presente documento.
Tercera.-	La opinión de cumplimiento a que se refiere la Regla anterior, en caso de ser positiva, tendrá una vigencia de 30 días naturales contados a partir del día de su emisión.
Cuarta.-	La opinión de cumplimiento de obligaciones se emite considerando la situación del particular en los sistemas electrónicos del Instituto, por lo que no constituye resolución en sentido favorable al particular sobre el cálculo y montos de créditos fiscales en materia de seguridad social o cuotas obrero patronales declaradas o pagadas. La cual, no prejuzga sobre la existencia que pudiera derivar de créditos a cargo del particular en términos de las facultades correspondientes.
Quinta.-	Los particulares que para realizar algún trámite requieran la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, deberán realizar el siguiente procedimiento:
I.	Ingresarán en la página de internet del Instituto (www.imss.gob.mx), en el apartado “Patrones o empresas”, después en “Escritorio virtual”, donde se registrarán con su firma electrónica (FIEL) y contraseña, y deberán aceptar los términos y condiciones para el uso de los medios electrónicos. En el supuesto de tener un representante legal, éste ingresará con su FIEL.
II.	Posteriormente elegirá la sección “Datos Fiscales” y en el apartado “Acciones”, la opción “Opinión de cumplimiento”. Tratándose de representantes legales, previamente, en el apartado “Empresas Representadas” deberá seleccionar la persona representada de la cual requiere la opinión de cumplimiento.
III.	Después de elegir la opción “Opinión de cumplimiento”, el particular podrá imprimir el documento que contiene la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.
La multicitada opinión, se generará atendiendo a la situación fiscal en materia de seguridad social del particular en los siguientes sentidos:
Positiva.- 	Cuando el particular esté inscrito ante el Instituto y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de este procedimiento.
Negativa.- 	Cuando el particular no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social que se consideran en los incisos a) y b) de este procedimiento.
a)	El Instituto a fin de emitir la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social revisará que el particular solicitante:
1.	Se encuentre inscrito ante el Instituto, en caso de estar obligado, y que el o los números de registros patronales que le han sido asignados estén vigentes.
2.	No tiene créditos fiscales firmes determinados, entendiéndose por crédito fiscal las cuotas, los capitales constitutivos, su actualización y los recargos, las multas impuestas en los términos de la Ley del Seguro Social, los gastos realizados por el Instituto por inscripciones improcedentes y los que tenga derecho a exigir de las personas no derechohabientes, de acuerdo con el artículo 287 de la misma Ley.
3.	Tratándose de particulares que hubieran solicitado autorización para pagar a plazos o hubieran interpuesto algún medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los mismos se encuentren garantizados de conformidad con las disposiciones fiscales.
4.	En caso de contar con autorización para el pago a plazo, que no haya incurrido en las causales de revocación a que hace referencia el artículo 138 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización.
b)	Tratándose de créditos fiscales firmes, se entenderá que el particular se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, si a la fecha de la solicitud de la opinión de referencia, se ubica en cualquiera de los siguientes supuestos:
1.	Cuando el particular cuente con autorización para pagar a plazos y no le haya sido revocada.
2.	Cuando no haya vencido el plazo para pagar a que se refiere el artículo 127 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización.
3.	Cuando se haya interpuesto medio de defensa en contra del crédito fiscal determinado y se encuentre debidamente garantizado el interés fiscal de conformidad con las disposiciones fiscales.
Cuando la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social arroje inconsistencias relacionadas con el o los números de registro patronal, con créditos fiscales o con el otorgamiento de garantía, con las que el particular no esté de acuerdo, deberá presentar solicitud de aclaración ante el Instituto, quien en un plazo máximo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de presentación de la solicitud, resolverá y emitirá la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.

Procedimiento que debe observarse para contrataciones con la Federación y entidades federativas.

La obtención de la “Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en materia de Seguridad Social”, conforme a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, permite participar en una licitación que convoque la Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, así como la Procuraduría General de la República, se requiere demostrar el cabal cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social.

o	Estar dado de alta como patrón ante el IMSS y estar vigente a la fecha de la solicitud de la Opinión del Cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social.
o	Tener trabajadores registrados en el IMSS y vigentes a la fecha de la solicitud de la Opinión del Cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social.
o	Contar Firma Electrónica (FIEL) vigente.
o	Estar registrado como usuario en el escritorio virtual.
o	La vigencia de la “Opinión del Cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social”, será de 30 días naturales a partir de su expedición.
o	Para obtener Opinión del Cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social POSITIVA, no deberá tener créditos fiscales firmes a su cargo.
o	En caso de que la Opinión del Cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social, resulte en sentido NEGATIVO, debe acudir a realizar las aclaraciones procedentes a la Subdelegación que se indica en el documento.

6.14 REGLAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS.

Procedimiento conforme a las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
 
Primera.-     Los particulares que, para efectos de celebrar contrataciones con las dependencias y entidades a que se refiere el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y, en su caso, los que aquéllos subcontraten, o quienes pretendan acceder al otorgamiento de subsidios y estímulos de las mismas dependencias y entidades, requieran del INFONAVIT, una constancia de situación fiscal, deberán obtener la misma de conformidad con las presentes reglas.
Segunda.-   El INFONAVIT, a fin de emitir la constancia de situación fiscal, revisará que:
I.     La inscripción del particular solicitante ante el Instituto, en caso de estar obligado, y la vigencia del número o números de los registros patronales que le han sido asignados.
II.     La existencia de créditos fiscales firmes determinados, entendiéndose por crédito fiscal las aportaciones, los descuentos, su actualización, los recargos y las multas impuestas en los términos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
III.    Los adeudos o créditos fiscales que no se encuentren firmes.
IV.   Las garantías que se hayan otorgado.
V.    Los convenios de pago que el solicitante haya celebrado con el Instituto.
Tercera.-     Las constancias de situación fiscal se emitirán a partir de la información contenida en las bases de datos del Instituto y reflejarán la situación que ante el INFONAVIT guardan los particulares que las soliciten para los efectos del artículo 32-D del Código Fiscal, por lo que no constituye acto o resolución de carácter fiscal y por tanto no prejuzgan sobre la existencia de créditos a cargo del aportante que pudieran derivar del ejercicio de las facultades del INFONAVIT como órgano fiscal autónomo.
Cuarta.-      El INFONAVIT expedirá a los particulares los siguientes tipos de constancia de situación fiscal:
a)    Sin adeudo o con garantía.- Cuando el particular esté inscrito ante el Instituto y al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, o bien que contando con adeudo éste se encuentre garantizado.
b)    Con adeudo.- Cuando el particular no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos.
c)    Con adeudo pero con convenio celebrado.- En los casos en que el particular cuente con adeudos pero que haya celebrado convenio con el INFONAVIT para cubrirlos. La constancia de situación fiscal que se expida precisará esta circunstancia para efectos de contratación en términos de los párrafos dos y tres del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.
d)    Sin antecedente.- Para personas físicas o morales que no cuenten con número de registro patronal registrado ante el Instituto y por tanto con trabajadores formales.
Las personas físicas o morales podrán obtener las constancias de situación fiscal a que se refieren los incisos a), b) y d) en la sección correspondiente del portal institucional del INFONAVIT en la internet: www.infonavit.org.mx.
Las constancias a que se refiere el inciso c) serán emitidas por la autoridad fiscal del Instituto en las delegaciones regionales.
Cuando la respectiva constancia de situación fiscal arroje a juicio del solicitante inconsistencias relacionadas con el o los números de registro patronal o con el estado de los créditos fiscales, podrá acudir a la Delegación Regional que corresponda a efecto de aclarar el contenido de la misma.
Quinta.-      La constancia de situación fiscal que se expida tendrá una vigencia de 30 días naturales contados a partir del día de su emisión.



7.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El contratista, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, deberá presentar póliza de fianza conforme a lo establecido en el artículo 48 fracción II y 49 de la Ley y 91 del Reglamento.

El contratista deberá presentar la póliza de fianza expedida por institución afianzadora mexicana autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, por un importe equivalente a un 10% (diez por ciento) del monto total del instrumento jurídico adjudicado antes del IVA, a favor y a disposición del SPR, dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de la notificación del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato.

El contratista deberá entregar la póliza de fianza de conformidad con lo establecido en el Anexo 2 denominado MODELO DE LA PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR, ANTE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE: ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. (ENTIDADES) de las “DISPOSICIONES de carácter general por las que se aprueban los modelos de pólizas de fianzas constituidas como garantía en las contrataciones públicas realizadas al amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas”, en específico en el Anexo. 

De no cumplir con dicha entrega, el SPR podrá determinar la rescisión del instrumento jurídico respectivo y remitir el expediente al OIC, para que señale si se aplican las sanciones establecidas en el artículo 77 de la Ley. 

De acuerdo con la naturaleza y características de los trabajos a contratar, la garantía será indivisible, por lo que la garantía de cumplimiento se aplicará de manera proporcional al monto de las obligaciones incumplidas. 

La garantía de cumplimiento de ninguna manera será considerada como una limitación de la responsabilidad del proveedor, derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el instrumento jurídico respectivo, y de ninguna manera impedirá que el SPR reclame la indemnización o el reembolso por cualquier incumplimiento que puede exceder el valor de la garantía de cumplimiento.

En caso de incremento al monto del instrumento jurídico respectivo o modificación al plazo, el contratista se obliga a entregar al SPR, al momento de la formalización respectiva, los documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo contener el documento la estipulación de que se otorga de manera conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada inicialmente. 

El contratista acepta expresamente que la fianza expedida para garantizar el cumplimiento se hará efectiva, independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o judicial, así como que permanezca vigente durante toda la substanciación de los juicios o recursos legales que interponga con relación a dicho contrato, hasta que sea pronunciada resolución definitiva que cause ejecutoria por la autoridad competente. 

El trámite de liberación de la fianza de garantía se realizará a través de la Dirección de Adquisiciones, Arrendamiento y Obra Pública del SPR, sita en Camino de Santa Teresa No. 1679 9° Piso, Ala Norte, Colonia Jardines del Pedregal, Alcaldía Álvaro Obregón C.P. 01900, Ciudad de México, previa verificación por escrito del área responsable de la ejecución, misma que dará al contratista su autorización por escrito para que proceda a recuperar y, en su caso, liberar la póliza de la fianza correspondiente, de conformidad con lo señalado en el texto de la misma y siempre que el contratista acredite haber cumplido con la condición pactada en el contrato y a entera satisfacción del SPR.

7.2.1. CASOS EN QUE SE APLICARÁ LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

La garantía de cumplimiento del contrato se podrá hacer efectiva por el SPR cuando se presente, de manera enunciativa más no limitativa, alguno de los siguientes casos:

a) Cuando el contratista no cumpla con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el contrato.
b) Cuando se haya vencido el plazo para el inicio de la vigencia del contrato y el contratista por sí mismo o a requerimiento del SPR, no sustente debidamente las razones del incumplimiento en el inicio, previo agotamiento de las penas convencionales respectivas.
c) De manera inmediata por reclamo directo a la afianzadora.

Lo anterior previa la substanciación del procedimiento de rescisión. 

7.3. GARANTÍA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.

El contratista, a fin de responder de los defectos que resulten en los trabajos realizados, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, deberá presentar póliza de fianza conforme a lo establecido en el artículo 66 de LA LEY y 95, 96 y 97 del REGLAMENTO.

Conforme lo establece el artículo 66 de LA LEY, previamente a la recepción de los trabajos, el contratista deberá presentar la póliza de fianza expedida por institución afianzadora mexicana autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, a favor y a disposición del SPR.

La póliza de fianza deberá garantizar los trabajos realizados por un plazo de 12 (doce) meses, a partir de que haya entregado formalmente la obra concluida en su totalidad, por el cumplimiento de las obligaciones de los defectos que resulten, de los vicios ocultos y de cualquier responsabilidad en que hubiere incurrido.

El contratista será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal. Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo del contratista.

La póliza de fianza se cancelará una vez transcurridos 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha del acta de recepción física de los trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido una responsabilidad a cargo del contratista.

	7.3.1. CASOS EN QUE SE APLICARÁ LA GARANTÍA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. 

Cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad atribuible al contratista en los trabajos realizados dentro del plazo cubierto por la garantía, la convocante lo hará del conocimiento de la afianzadora, a efecto de que ésta no sea cancelada y lo notificara por escrito al contratista, para que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes dentro de un plazo máximo de treinta días naturales.

Transcurrido este término sin que se hayan realizado, la convocante procederá a hacer efectiva la garantía. Si la reparación requiere de un plazo mayor, las partes podrán convenirlo, debiendo continuar vigente la garantía.

7.4. PÓLIZA DE FIANZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL.

El contratista deberá presentar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del contrato, un seguro de responsabilidad civil que ampare durante la vigencia del contrato una cantidad equivalente al 30% (treinta por ciento) del monto total del contrato antes de I.V.A., a efecto de garantizar el pago de indemnización hasta por dicha cantidad, por los daños que se pudiera ocasionar a los bienes muebles e inmuebles que se encuentren bajo la posesión o en su caso sean propiedad del SPR, a sus empleados o a terceras personas, o de cualquier causa imputable al contratista o a su personal.

El contratista deberá entregar la póliza en la Dirección de Adquisiciones, Arrendamiento y Obra Pública del SPR, sita en Camino de Santa Teresa No. 1679, 9° Piso, Ala Norte, Colonia Jardines del Pedregal, Alcaldía Álvaro Obregón C.P. 01900, Ciudad de México, dentro de los 10 días naturales siguientes a la formalización del contrato, a efecto de proceder a su revisión y aceptación.

En caso de que el contratista tenga contratada una Póliza General de Responsabilidad Civil, éste presentará Carta original emitida por la aseguradora en la que se precisará que el contrato celebrado con el SPR se encuentra cubierto bajo esa póliza, por el monto o porcentaje que se haya establecido, sin que sea necesario exigirle la presentación, exhibición o entrega de la póliza original, pero entregando una copia de esta para corroborar las condiciones generales de cobertura. El plazo para la presentación de dicha carta será el mismo al señalado en el primer párrafo de este numeral.

En el supuesto de que el SPR, por así convenir a sus intereses, decidiera modificar o ampliar la prestación de los servicios pactados en este contrato, el contratista se obliga a garantizar dicha prestación mediante el endoso, en donde consten las modificaciones o cambios en la respectiva póliza de seguro, y entregarla a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del convenio respectivo.

7.4.1. CASOS EN QUE SE APLICARÁ LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL. 

La póliza de responsabilidad se podrá hacer efectiva por el SPR cuando se presente, entre otros, el siguiente caso:

a) Por los daños que se pudiera ocasionar a los bienes muebles e inmuebles que se encuentren bajo la posesión o en su caso sean propiedad del SPR, a sus empleados o a terceras personas, o de cualquier causa imputable al contratista o a su personal.




CAPITULO 8 
DE LA EJECUCIÓN


8.1	INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

De conformidad con lo establecido en los artículos 75 y 76 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la SFP en cualquier tiempo podrá realizar visitas e inspecciones para verificar que las obras y servicios se realicen conforme a la Ley, así como para verificar la calidad de los trabajos. 

De conformidad con el artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, esta convocante establecerá la Residencia de servicios con anterioridad a la iniciación de las mismas, la cual recaerá en el la persona legalmente facultada por EL SPR o quien éste designe, quien fungirá como su representante ante el contratista y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los servicios, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas el contratista. 

Por lo anterior, con relación al contenido y/o descripción de las especificaciones, en los casos que se haga referencia al residente, ingeniero, supervisor, SPR, o cualquier otro concepto similar o análogo, se deberá entender que se refiere a la Residencia de Servicios.

Así mismo, para proceder con el pago de los trabajos ejecutados, invariablemente se verificará que estos, sean realizados con estricto apego a las especificaciones y a las condiciones en la que fue aceptada la propuesta.

Para la presentación de la propuesta se deberá considerar que, durante la ejecución de los servicios, objeto de la presente licitación, los contratistas, observarán las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construcción rijan en el ámbito federal, estatal y municipal.

8.2 USO DE LA BITÁCORA.

Con fundamento en el artículo 122 del Reglamento de la Ley, para la presente contratación se establece como obligatorio el uso de la BESOP, por lo que el control y seguimiento de los trabajos se hará por medios electrónicos de conformidad con los lineamientos establecidos por la SFP.

La información contenida en la bitácora podrá ser consultada por la SFP o por el OIC en el ejercicio de sus facultades de inspección, vigilancia y control.

En la elaboración, control y seguimiento de la bitácora, se deberán utilizar medios remotos de comunicación electrónica, salvo en los casos en que la SHCP lo autorice.

En atención a las características, complejidad y magnitud de los trabajos el contratista podrá realizar la apertura de una bitácora por cada uno de los frentes de la obra, o bien, por cada una de las especialidades que se requieran.

El registro de los aspectos que el residente, el superintendente y el supervisor responsables de los trabajos puedan registrar en la bitácora cualesquiera que se presenten y sean de relevancia para los trabajos, los realizarán conforme a lo indicado en el artículo 125 del Reglamento.

A efecto de implementar el uso de la BESOP, el licitante ganador, con un mínimo de dos días hábiles previos al inicio de los trabajos y apertura de la bitácora, deberá notificar y presentar al SPR, lo siguiente:

a) Copia de la identificación oficial con fotografía, que contenga el nombre completo de la persona que firmará las notas de la bitácora, así como sus datos correspondientes a la CURP, RFC, profesión, correo electrónico, puesto, clave de empleado, domicilio y teléfono. En caso de ser más de una persona, se requieren los datos de cada una de ellas.

b) Que el personal que firmará las notas de la bitácora, se presente en las oficinas del SPR, sita en Camino de Santa Teresa No. 1679, Colonia Jardines del Pedregal, Alcaldía Álvaro Obregón C.P. 01900, Ciudad de México, teléfonos: 55-5533-0730, en la Dirección de Adquisiciones, arrendamiento y Obra Pública, dependiente de la Unidad de Administración y Finanzas, el día de inicio de la ejecución de los trabajos, para el asiento de la nota de apertura, debiendo llevar su Firma Electrónica Avanzada (E-firma) vigente, que emite el SAT, con los archivos con terminación *key y *cert (entregados por el SAT), así como la contraseña de cada persona mencionada en el párrafo anterior.

Lo anterior será necesario para poder firmar y autentificar la nota de apertura de la bitácora, el día de inicio de los trabajos (Etapa 2).

De encontrarse en alguno de los supuestos a los que hace referencia el artículo 122 del Reglamento, la SFP será la encargada de autorizar que la elaboración, control y seguimiento de la bitácora se realice a través de medios de comunicación convencional, previa solicitud del SPR.

La convocatoria a la Licitación Pública Nacional Electrónica, el contrato, sus documentos anexos y la BESOP de los trabajos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. Las estipulaciones que se establezcan en el contrato no deberán modificar las condiciones previstas en la convocatoria.

En la elaboración, control y seguimiento de la bitácora, se deberán utilizar medios remotos de comunicación electrónica, salvo en los casos en que la SHCP lo autorice.


8.3 RETENCIONES ECONÓMICAS DE CARÁCTER PROVISIONAL 

Las retenciones económicas de carácter provisional se aplicarán por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa general de ejecución de los trabajos vigente, conforme a lo siguiente:

El SPR tendrá la facultad de verificar Mensualmente si los trabajos objeto del contrato, se están ejecutando por el contratista de acuerdo con las fechas establecidas en el programa general de ejecución de los trabajos aprobado; para lo cual, el SPR comparará el avance MES a MES contra el programa y los trabajos efectivos ejecutados.

Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el avance de la obra es menor de lo que debió realizarse y sea por causas imputables al contratista, el SPR procederá a hacer las retenciones económicas de carácter provisional a la estimación o estimaciones que se encuentren en proceso de pago, en las fechas en que se determinen los atrasos, por las cantidades que resulten de multiplicar el 5% (CINCO POR CIENTO) de la diferencia de dichos importes por el número de meses transcurridos, desde la fecha del atraso en el programa general de ejecución de los trabajos hasta la de revisión. Las retenciones económicas de carácter provisional serán determinadas únicamente en función de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente durante la vigencia del programa general de ejecución de los trabajos convenido, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, y en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento del contrato. Asimismo, cuando el contratista regularice los tiempos de atraso señalados en el programa general de ejecución de los trabajos, podrá recuperar las retenciones económicas de carácter provisional que se le hayan efectuado al contratista, en las siguientes estimaciones, por lo que EL SPR reintegrará al contratista el importe de las mismas que al momento de la revisión tuviera acumuladas.

La aplicación de estas retenciones económicas de carácter provisional, tendrán el carácter de definitivas, si a la fecha de terminación de la obra, pactada en la cláusula del contrato, ésta no se ha concluido.

De existir retenciones económicas de carácter provisional a la fecha de terminación de la obra pactada en la cláusula del contrato y quedaren trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguirán en poder de EL SPR; la cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminación del plazo de ejecución de la obra, se hará efectiva contra el importe de las retenciones económicas de carácter provisional que haya aplicado a EL SPR, y, de resultar saldo a favor del contratista por concepto de retenciones económicas de carácter provisional, una vez concluida la totalidad de la obra y determinadas las penas convencionales, procederá la devolución del mismo, sin que la retenciones económicas de carácter provisional efectuadas al contratista genere gasto financiero alguno.

8.4	PENAS CONVENCIONALES.
De conformidad con lo establecido en los artículos 46 Bis de la Ley y del 86 al 88 del Reglamento y el Capítulo VII de las POBALINES, el SPR aplicará penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables al contratista, determinadas en función del importe de los trabajos no ejecutados en las fechas establecidas en el programa de ejecución de los trabajos convenido, en el entendido de que el contratista establece dicho programa bajo su propia responsabilidad. Lo anterior, sin perjuicio de que el SPR opte por la rescisión del contrato.

En caso de atraso en la ejecución de los trabajos, la Oficina de Obra Pública, a través del residente de servicios aplicará una retención económica del 10% , de la diferencia que resulte de comparar el importe programado contra el importe del avance físico ejecutado, multiplicado por el número de  días de atraso, monto que será retenido hasta en dos ocasiones consecutivas, y en caso de presentarse una tercera retención, dará lugar a la aplicación de una pena convencional, por el monto acumulado de tres retenciones. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral 5 de las POBALINES.

En caso de proceder la pena convencional, el residente de obra lo notificará al contratista y la Oficina de Obras Públicas aplicará dicha sanción contra el pago correspondiente.

Si de acuerdo a lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparación correspondiente al último mes del programa, procede hacer alguna penalización, su importe se aplicará en beneficio del SPR a título de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.

En ningún caso las penas convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento.

En caso de atraso en la ejecución de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecución general de los trabajos, se aplicarán retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán calculadas en función del avance en la ejecución de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactadas.

Independientemente de las retenciones económicas de carácter provisional o de las penas convencionales que se apliquen, EL SPR podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato, o bien, la rescisión administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantía de cumplimiento del contrato, así como la garantía del anticipo, total o parcialmente, según proceda en la rescisión, en el caso de que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado, a partir de la fecha en que se haya notificado al contratista la resolución de rescisión administrativa del contrato.

Una vez cuantificadas las retenciones económicas o las penas convencionales, éstas se harán del conocimiento del contratista mediante nota de bitácora u oficio. El monto determinado como retención económica o pena convencional, se aplicará en la estimación que corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

En caso de proceder la pena convencional, el residente de obra o administrador del contrato, lo notificará al contratista mediante nota de bitácora u oficio y la Oficina de Obras Públicas aplicará dicha sanción contra el pago correspondiente.

Si de acuerdo a lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparación correspondiente al último mes del programa, procede hacer alguna penalización, su importe se aplicará en beneficio del SPR a título de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.

En ningún caso las penas convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento.

En caso de atraso en la ejecución de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecución general de los trabajos, se aplicarán retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán calculadas en función del avance en la ejecución de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactadas.

Independientemente de las retenciones económicas de carácter provisional o de las penas convencionales que se apliquen, EL SPR podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato, o bien, la rescisión administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantía de cumplimiento del contrato, así como la garantía del anticipo, total o parcialmente, según proceda en la rescisión, en el caso de que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado, a partir de la fecha en que se haya notificado al contratista la resolución de rescisión administrativa del contrato.

El periodo en el cual se presente un caso fortuito o fuerza mayor durante la ejecución de trabajos no dará lugar a la aplicación de penas convencionales, siempre que se acredite la imposibilidad del cumplimiento de todas o alguna de las obligaciones previstas en el contrato de obras y servicios.

De existir retenciones a la fecha de terminación de los trabajos pactada en el contrato y trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguirán en poder de la dependencia o entidad. La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminación del plazo se hará efectiva contra el importe de las retenciones económicas que haya aplicado la dependencia o entidad.

Si una vez concluida la totalidad de los trabajos y determinadas las penas convencionales resulta saldo a favor del contratista por concepto de retenciones económicas, la dependencia o entidad deberá devolver dicho saldo al contratista, sin que en este caso se genere gasto financiero alguno.


8.4.1 PRÓRROGAS.

La ejecución de los trabajos objeto de la presente licitación deberá iniciarse en la fecha señalada en la convocatoria y en el contrato, para lo cual el SPR pondrá a disposición del contratista el predio en que deban llevarse a cabo los mismos a partir de esa fecha. El retraso del SPR prorrogará en igual plazo, por una única ocasión y sin modificación, la fecha originalmente pactada para la conclusión y entrega de los trabajos, lo cual deberá constar por escrito.

De igual manera y de conformidad con lo establecido en el Artículo 140 del REGLAMENTO, el diferimiento del programa de ejecución convenido a que se refiere la fracción I del artículo 50 de la Ley, sólo procederá cuando exista atraso en la entrega del anticipo que se pacta realizar en una sola exhibición y previa solicitud por escrito del contratista. 

8.5 	RESPONSABILIDAD MANCOMUNADA Y SOLIDARIA DEL CONTRATISTA DE OBRA Y LA EMPRESA SUPERVISORA DE LA MISMA. 

Existirá responsabilidad mancomunada y solidaria entre el contratista que ejecute los trabajos de la obra objeto de la presente contratación y del contratista que lleve a cabo los trabajos para la supervisión de la misma, en términos de los artículos 1984, 1987, 1988, 1989, 1997, 2002 Y 2006 del Código Civil Federal, ordenamiento de aplicación supletoria a la materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 13 de LA LEY, así como 115 y 116 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,  en el caso de que se actualicen los siguientes supuestos:

El contratista y la empresa supervisora de la obra se obligarán a responder a EL SPR de manera mancomunada y solidaria cuando por causa de dolo, mala fe, descuido, error aritmético o de cálculo, EL SPR le realice pagos en exceso, con motivo de las estimaciones presentadas, mismas que hayan sido revisadas previamente por la empresa supervisora de la obra, y que, a consecuencia de ello, las mismas hayan sido autorizadas por el residente de obra. Lo anterior, sin perjuicio de que sea detectado aún con posterioridad al pago de las mismas, sin que puedan excepcionarse de manera alguna por la aprobación efectuada por el residente de obra, en razón de que es su obligación verificar que las estimaciones se encuentren debidamente formuladas y con la documentación adjunta que acredite el pago de las mismas y que respalde los conceptos de trabajos ejecutados que contenga la estimación a pagar.

En tal caso, el contratista se obligará de forma mancomunada y solidaria con la empresa supervisora de la obra a reintegrar las cantidades pagadas en exceso y que haya recibido, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 55 de LA LEY para el reintegro de cantidades pagadas en exceso, más los gastos financieros que se generen, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de EL SPR.

Por lo anterior, el contratista se obligará a devolver las cantidades pagadas en exceso, más los gastos financieros que se generen, dentro de los 20 (VEINTE) días naturales, contados a partir del día siguiente de aquél en que haya recibido el pago en exceso por parte de EL SPR, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 54 y 55 de la LEY.

El contratista se comprometerá a ejecutar la obra de acuerdo con las normas de calidad y normas oficiales mexicanas, normas mexicanas o normas internacionales, en congruencia con el  artículo 22 del RLOPSRM requeridas y especificaciones técnicas establecidas en el proyecto de obra, obligándose a responder ante EL SPR, de manera enunciativa más no limitativa, por los daños y perjuicios causados por negligencia, descuido o falta de atención, realizándose trabajos de mala calidad y le sean autorizados por parte del residente de obra, para su pago.

En razón de lo anterior, el contratista se obligará a reponer los trabajos mal ejecutados que no cumplan con lo indicado en las normas y especificaciones establecidas en el proyecto de obra, así como en especificaciones generales y particulares de construcción, o bien, a cubrir el costo de los mismos cuando a elección de EL SPR sean realizados por terceras personas, más los gastos financieros que se generen, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas por los trabajos de mala calidad que se tengan que realizar a terceras personas, en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha de pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de EL SPR, por lo que el contratista se obligará a devolver las cantidades que se originen por la reparación o reposición de los trabajos mal ejecutados, más los gastos financieros que se generen, dentro de los 20 (VEINTE) días naturales, contados a partir del día siguiente de aquél en que se haya realizado el pago de los trabajos mal ejecutados, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 54 y 55 de la LEY.


8.6	TRABAJOS ADICIONALES.

Con fundamento en el Artículo 118 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, si el contratista realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte del SPR, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes escritas de la dependencia, ésta podrá ordenar su demolición, reparación o reposición inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará por su cuenta el contratista sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. En este caso, la Entidad o dependencia, si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo la reposición o reparación de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para su terminación.

8.7	LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS.

Los riesgos, la conservación y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega serán responsabilidad del contratista.

Se aclara en forma adicional, que la contratista deberá reparar las partes de la obra que resulten afectadas, proporcionar a su personal gafetes con el logotipo de la empresa para reconocer dentro de la planta al personal de la empresa, y apegarse a la normatividad que exige seguridad en el interior de la las instalaciones, en su caso deberá de instalar en el sitio de la obra letrinas sanitarias para el servicio del personal de obra; así como también deberá de proporcionar equipo de seguridad adecuado a los trabajos que realice su personal, dichas erogaciones serán previstas en los análisis de costos indirectos dentro del rubro de SERVICIOS PREVIOS Y AUXILIARES.

El contratista estará obligado a coadyuvar en la extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente el contratista se obliga a dar aviso al Residente de Obra de la existencia de incendios, de su localización y magnitud.

8.8	LIBRE COMPETENCIA, 

Los actos, contratos, convenios o combinaciones que lleven a cabo los licitantes en cualquier etapa del procedimiento de licitación deberán apegarse a lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia Económica en materia de prácticas monopólicas y concentraciones, sin perjuicio de que esta convocante determine los requisitos, características y condiciones de los mismos en el ámbito de sus atribuciones. 

Cualquier licitante podrá hacer del conocimiento de la Comisión Federal de Competencia, hechos materia de la citada Ley, para que resuelva lo conducente.

Durante la ejecución de los trabajos, cualquier contratista en el caso de las prácticas monopólicas absolutas, o el afectado en el caso de las demás prácticas o concentraciones prohibidas por la Ley Federal de Competencia Económica, podrán denunciar por escrito ante la Comisión al probable responsable, indicando en qué consiste dicha práctica o concentración. 

En el caso de prácticas monopólicas relativas o concentraciones, el contratista denunciante deberá incluir los elementos que puedan configurar la conducta que se estime violatoria de la Ley Federal de Competencia y, en su caso, los conceptos que demuestren que el denunciante ha sufrido o que permitan presumir que puede sufrir un daño o perjuicio. 

La presentación de las denuncias se realizará en términos del Artículo 32 de la Ley Federal de Competencia Económica y el Artículo 29 de su Reglamento.






CAPITULO 9

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR

ÍNDICE DE LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA ECONÓMICA 

DLA 1
	Escrito en el que se señale domicilio y dirección de correo electrónico, autorizando a personas para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de licitación y, en su caso, del contrato de obra pública incluyendo las relacionadas con la calificación de las fianzas, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto.

DLA 2	Escrito con la manifestación, bajo protesta de decir verdad, de quien pretenda solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, en el que exprese su interés en participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, indicando los datos y requisitos siguientes:

A.	Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, los de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios, y

B.	Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades de representación y su identificación oficial.

Este escrito deberá presentarse al inicio de la junta de aclaraciones.

DLA 3
	Escrito mediante el cual declare, bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y que por su conducto no participan en el procedimiento de licitación personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos de la fracción IV del artículo 51 de la propia ley. Tratándose de participación conjunta, deberá presentarse en forma individual este escrito por cada una de las personas físicas y/o morales que forman parte de la agrupación.

La falsedad en la manifestación a que se refiere este Documento Legal y Administrativo será sancionada en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o de Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.

En caso de omisión en la entrega del escrito, o si de la información y documentación con que cuente la Secretaría de la Función Pública, se desprende que personas físicas o morales pretenden evadir los efectos de la inhabilitación, la SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO se abstendrá de firmar el contrato correspondiente, en cumplimiento a lo ordenado por los artículos 51, fracción IV, y 78, último párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Tratándose de participación conjunta de personas, deberá presentarse en forma individual este escrito por cada una de las personas físicas y/o morales que forman parte de la agrupación.

DLA 4
	Copia de la Cédula de Identificación Fiscal (Clave de Registro Federal de Contribuyentes).

DLA 5
	Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales de la persona que firme la proposición.

DLA 6
	Escrito mediante el cual los licitantes o los representantes legales de la persona moral manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que cuentan con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica, mismo que contendrá los datos y requisitos siguientes:

a.	Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, los de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios; y

b.	Del representante legal del licitante: Datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades de representación y su identificación oficial.

Tratándose de participación conjunta de personas, deberá presentarse en forma individual este escrito por cada una de las personas físicas y/o morales que forman parte de la agrupación.

DLA 7
	Escrito que contenga la declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. Tratándose de participación conjunta de personas, deberá presentarse en forma individual este escrito por cada una de las personas físicas y/o morales que forman parte de la agrupación.

DLA 8
	En su caso, convenio privado de agrupación de personas físicas y/o morales, celebrado entre dos o más interesados para participar en la licitación en los términos señalados en el punto 5.11 (o el que corresponda) de esta convocatoria a la licitación.

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, en el acto de presentación y apertura de proposiciones, el representante común deberá señalar que la proposición se presenta en forma solidaria o mancomunada según se haya convenido, exhibiendo el convenio con la proposición.

DLA 9
	Escrito en el que el interesado en participar en este procedimiento de contratación manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de Nacionalidad Mexicana. Tratándose de participación conjunta de personas, deberá presentarse en forma individual este escrito por cada una de las personas físicas y/o morales que forman parte de la agrupación.

DLA 10
	En su caso, escrito en el que los licitantes manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que los estudios, planes o programas que previamente hayan realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que, en su caso, consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado. Tratándose de participación conjunta de personas, deberá presentarse en forma individual este escrito por cada una de las personas físicas y/o morales que forman parte de la agrupación.

DLA 11
	En el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas de Nacionalidad Mexicana, copia del documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa, o bien, un escrito en el cual manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que cuentan con ese carácter, utilizando para tal fin el formato que al efecto proporciona la SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO en esta convocatoria a la licitación. Tratándose de participación conjunta de personas, deberá presentarse en forma individual este escrito por cada una de las personas físicas y/o morales que forman parte de la agrupación.

DLA 12
	En el caso de enviarse la proposición a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompraNet), escrito en el que el licitante acepta expresamente que se tendrá como no presentada su proposición y, en su caso, la documentación requerida en esta licitación, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a la SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO. Dicho escrito deberá presentarse al área convocante en forma previa al acto de presentación y apertura de proposiciones.

DLA 13
	En su caso, copia actualizada del comprobante del registro del licitante en el Registro Único de Proveedores y Contratistas del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompraNet). La falta de este documento no será impedimento para la participación del licitante en el procedimiento de contratación, ni causa de desechamiento de su proposición. Tratándose de participación conjunta de personas, deberá presentarse en forma individual la copia del comprobante del registro por cada una de las personas físicas y/o morales que forman parte de la agrupación.

DLA 14	Escrito con firma expresando haber o no presentado el manifiesto en el que afirmen o nieguen los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado que tenga el licitante o las personas que se mencionan en el Anexo Segundo numeral 3 del “acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones” publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015, con los servidores públicos que tengan los cargos que se indican en el numeral 5 del anexo segundo del “acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones”, publicado en el Diario Oficial de la Federación con sus reformas y adiciones el 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017, en el mismo medio informativo y, en el caso de haberlo presentado, señalar si solicitaron hacer del conocimiento público la presentación del manifiesto, anexando copia del acuse correspondiente que genera el sistema. La presentación del manifiesto es optativa para los interesados por lo que su omisión no será impedimento para participar en el procedimiento de contratación, ni causa de desechamiento de la proposición. Tratándose de participación conjunta de personas, deberá presentarse en forma individual la copia del acuse que genera el sistema de presentación del manifiesto por cada una de las personas físicas y/o socios de las personas morales que forman parte de la agrupación

DLA 15	Cumplimiento de Obligaciones Fiscales
	A) Cumplimiento de obligaciones fiscales ART. 32-D del  C. F. F.
	B) Cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social
	C) Cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de INFONAVIT
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SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
	
LICITACIÓN No.  


	
DLA1

	
	

	Escrito en el que se señale domicilio y dirección de correo electrónico


Se anotará, en papel membretado del licitante, la manifestación conforme al siguiente formato.

Lugar y fecha
(Nombre y cargo de quién suscribe la convocatoria a la licitación)
Presente

(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona física, eliminando las siguientes)

__________ (nombre de la persona física), por mi propio derecho, en relación con la convocatoria a la licitación pública de carácter __________ (nacional, internacional bajo la cobertura de tratados de libre comercio o internacional abierta, según corresponda) número __________, relativa a los trabajos consistentes en __________, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 31, fracción XIII, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y a lo solicitado en el Documento Legal y Administrativo DLA 1 (o el que corresponda) de la convocatoria a la licitación, me permito señalar como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven del procedimiento de licitación pública y, en su caso, del contrato de servicios relacionados obra pública incluyendo las relacionadas con la calificación de las fianzas, el ubicado en __________, dirección de correo electrónico __________ (en el caso de contar con ella), y autorizando para oír y recibir las notificaciones en mi nombre, aún las de carácter personal, a(l) (los) señor(es) __________, para todos los efectos legales a que haya lugar.

(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona moral, eliminando la anterior y la siguiente)

__________ (nombre del representante legal), en mi carácter de __________ de la empresa __________ (denominación o razón social de la persona moral), lo que se acredita en los términos del testimonio de la __________ (escritura pública o póliza, según sea el caso) número __________, de fecha __________, otorgada ante la fe del Licenciado __________, Notario Público (Corredor o fedatario públicos, según se trate) número __________, de la Ciudad de __________, inscrita en el Registro Público de __________, de la Ciudad de __________, en el folio número __________, con fecha __ de __________ de 201__, mandato que a la fecha no me ha sido limitado ni revocado en forma alguna, en relación con la convocatoria a la licitación pública de carácter __________ (nacional, internacional bajo la cobertura de tratados de libre comercio o internacional abierta, según corresponda) número __________, relativa a los trabajos consistentes en __________, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 31, fracción XIII, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y a lo solicitado en el Documento Legal y Administrativo DLA 1 (o el que corresponda) de la convocatoria a la licitación, a nombre de mi representada, me permito señalar como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven del procedimiento de licitación pública y, en su caso, del contrato de servicios relacionados obra pública incluyendo las relacionadas con la calificación de las fianzas, el ubicado en __________,  dirección de correo electrónico __________ (en el caso de contar con ella), y autorizando para oír y recibir las notificaciones a nombre de mi representada, aún las de carácter personal, a(l) (los) señor(es) __________, para todos los efectos legales a que haya lugar.

(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una agrupación de personas físicas y/o morales, eliminando las anteriores)

__________ (nombre del representante común), en mi carácter de representante común del grupo de personas integrado por __________, __________ y __________ (nombre, denominación o razón social de las personas físicas y/o morales), lo que se acredita en los términos del convenio privado número __________, de la Ciudad de __________, en relación con la convocatoria a la licitación pública de carácter __________ (nacional, internacional bajo la cobertura de tratados de libre comercio o internacional abierta, según corresponda) número __________, relativa a los trabajos consistentes en __________, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 31, fracción XIII, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y a lo solicitado en el Documento Legal y Administrativo DLA 1 (o el que corresponda) de la convocatoria a la licitación, a nombre de mis representadas, me permito señalar como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven del procedimiento de licitación pública y, en su caso, del contrato de servicios relacionados obra pública incluyendo las relacionadas con la calificación de las fianzas, el ubicado en __________,  dirección de correo electrónico __________ (en el caso de contar con ella), y autorizando para oír y recibir las notificaciones a nombre de mis representadas, aún las de carácter personal, a(l) (los) señor(es) __________, para todos los efectos legales a que haya lugar.


Atentamente

(Nombre y firma del licitante y/o de su representante legal)


SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Licitación Pública de Carácter Nacional 


DLA 1	Escrito en el que se señale domicilio y dirección de correo electrónico, autorizando a personas para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de licitación y, en su caso, del contrato de obra pública incluyendo las relacionadas con la calificación de las fianzas, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto.
(Guía de llenado)



149/238
Se anotará, en papel membretado del licitante, la manifestación conforme al siguiente formato.

Lugar y fecha
(Nombre y cargo de quién suscribe la convocatoria a la licitación)
Presente

(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona física, eliminando la siguiente)

__________ (nombre de la persona física), por mi propio derecho, en relación con la convocatoria a la licitación pública de carácter __________ (nacional, internacional bajo la cobertura de tratados de libre comercio o internacional abierta, según corresponda) número __________, relativa a los trabajos consistentes en __________, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 35, tercer párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 34, fracción VIII, 39, tercer y cuarto párrafos, y 61, fracción VI, de su Reglamento, así como a lo solicitado en el punto 1.7 (o el que corresponda) y el Documento Legal y Administrativo DLA 2 (o el que corresponda) de la convocatoria a la licitación, declaro, bajo protesta de decir verdad, como mis datos los siguientes

Registro federal de contribuyentes:

Lugar y fecha de nacimiento:

Asimismo, habiéndome enterado del contenido de la convocatoria a la licitación, sus anexos, modelo de contrato y garantías a otorgarse, así como de los requisitos establecidos, manifiesto mi interés para participar en la licitación pública cuyos datos han quedado anotados anteriormente.

(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona moral, eliminando la anterior)

__________ (nombre del representante legal), en mi carácter de __________, de la empresa __________ (denominación o razón social de la persona moral), lo que se acredita en los términos del testimonio de la escritura pública (o póliza, según sea el caso) número __________, de fecha __________, otorgada ante la fe del Licenciado __________, Notario Público (Corredor o fedatario públicos, según se trate) número __________, de la Ciudad de __________, inscrita en el Registro Público de __________, de la Ciudad de __________, en el folio número __________, con fecha __ de __________ de 201__, mandato que a la fecha no me ha sido limitado ni revocado en forma alguna, en relación con la convocatoria a la licitación pública de carácter __________ (nacional, internacional bajo la cobertura de tratados de libre comercio o internacional abierta, según corresponda) número __________, relativa a los trabajos consistentes en __________, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 35, tercer párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 34, fracción VIII, 39, tercer y cuarto párrafos, y 61, fracción VI, de su Reglamento, así como a lo solicitado en el punto 1.7 (o el que corresponda) y el Documento Legal y Administrativo DLA 2 (o el que corresponda) de la convocatoria a la licitación, a nombre de mi representada, declaro, bajo protesta de decir verdad, como datos de la misma los siguientes:

Registro federal de contribuyentes de la persona moral:

Denominación o razón social:

Nombres de los accionistas:

Nombre, número y circunscripción territorial del notario, corredor o fedatario público ante quien se otorgó el acta constitutiva y, en su caso, las modificaciones:

Número, fecha y datos de inscripción en el registro público de comercio del acta constitutiva:

Número, fecha y datos de inscripción en el registro público de comercio de las reformas o modificaciones al acta constitutiva:

Nombre del representante legal:

Nombre, número y circunscripción territorial del notario, corredor o fedatario público ante quien se otorgó el instrumento del que se desprendan sus facultades legales para suscribir la proposición:

Asimismo, habiéndose enterado mí representada por conducto de su representante legal, del contenido de la convocatoria a la licitación, sus anexos, modelo de contrato y garantías a otorgarse, así como de los requisitos establecidos, manifiesto en su nombre, su interés para participar en la licitación pública cuyos datos han quedado anotados anteriormente.

Atentamente


(Nombre y firma del licitante y/o de su representante legal)
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DLA 2	Escrito con la manifestación, bajo protesta de decir verdad, de quien pretenda solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, en el que exprese su interés en participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, indicando los datos y requisitos siguientes:

A. Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, los de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios, y
B. Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades de representación y su identificación oficial.

Este escrito deberá presentarse al inicio de la junta de aclaraciones.

Tratándose de agrupación de personas, deberá presentarse en forma individual este escrito por cada una de las personas físicas y/o morales que forman parte de la agrupación.

(Guía de llenado)

Se anotará, en papel membretado del licitante, la manifestación conforme al siguiente formato.

Lugar y fecha:
(Nombre y cargo de quién suscribe la convocatoria a la licitación)
Presente

(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona física, eliminando la siguiente)

__________ (nombre de la persona física), por mi propio derecho, en relación con la convocatoria a la licitación pública de carácter __________ (nacional, internacional bajo la cobertura de tratados de libre comercio o internacional abierta, según corresponda) número __________, relativa a los trabajos consistentes en __________, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 31, fracción XIV de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 34, fracción VIII, 61, fracción IX, inciso a) y último párrafo, de su Reglamento, y a lo solicitado en el Documento Legal y Administrativo DLA 3 (o el que corresponda) de la convocatoria a la licitación, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que no me encuentro en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y que por mi conducto no participan en este procedimiento de licitación personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos de la fracción IV del artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona moral, eliminando la anterior)

__________ (nombre del representante legal), en mi carácter de __________ de la empresa __________ (denominación o razón social de la persona moral), lo que se acredita en los términos del testimonio de la escritura pública (o póliza, según sea el caso) número __________, de fecha __________, otorgada ante la fe del Licenciado __________, Notario Público (Corredor o fedatario públicos, según se trate) número __________, de la Ciudad de __________, inscrita en el Registro Público de __________, de la Ciudad de __________, en el folio número __________, con fecha __ de __________ de 201__, mandato que a la fecha no me ha sido limitado ni revocado en forma alguna, en relación con la convocatoria a la licitación pública de carácter __________ (nacional, internacional bajo la cobertura de tratados de libre comercio o internacional abierta, según corresponda) número __________, relativa a los trabajos consistentes en __________, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:


Que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 31, fracción XIV de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 34, fracción VIII, 61, fracción IX, inciso a) y último párrafo, de su Reglamento, y a lo solicitado en el Documento Legal y Administrativo DLA 3 (o el que corresponda) de la convocatoria a la licitación, manifiesto bajo protesta de decir verdad, a nombre de mi representada, que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y que por su conducto no participan en este procedimiento de licitación personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos de la fracción IV del artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.


Atentamente


(Nombre y firma del licitante y/o de su representante legal)
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DLA 3	Escrito mediante el cual declare, bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y que por su conducto no participan en el procedimiento de licitación personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos de la fracción IV del artículo 51 de la propia Ley. Tratándose de participación conjunta, deberá presentarse en forma individual este escrito por cada una de las personas físicas y/o morales que forman parte de la agrupación.

La falsedad en la manifestación a que se refiere este Documento Legal y Administrativo será sancionada en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o de Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.

En caso de omisión en la entrega del escrito, o si de la información y documentación con que cuente la Secretaría de la Función Pública, se desprende que personas físicas o morales pretenden evadir los efectos de la inhabilitación, la SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO se abstendrá de firmar el contrato correspondiente, en cumplimiento a lo ordenado por los artículos 51, fracción IV, y 78, último párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el Diario Oficial de la Federación.  Tratándose de participación conjunta de personas, deberá presentarse en forma individual este escrito por cada una de las personas físicas y/o morales que forman parte de la agrupación.

		(Guía de llenado)
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LICITACIÓN No.  


	
DLA 4

	
	

	Copia de la cedula de identificación fiscal.




Copia de la cedula de identificación fiscal.
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DLA 4	Copia de la Cédula de Identificación Fiscal (Clave de Registro Federal de Contribuyentes).
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LICITACIÓN No.  


	
DLA 5

	
	

	[bookmark: _Toc364859599][bookmark: _Toc364864948][bookmark: _Toc364865637]IDENTIFICACIÓN OFICIAL DE QUIEN FIRMA LA PROPUESTA




Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición, anexando copia de la parte del acta constitutiva o del poder notariado respectivo, en donde aparezca el nombre de la persona y su cargo.

Copia de cualquiera de las siguientes identificaciones oficiales 


CREDENCIAL PARA VOTAR (IFE) 
PASAPORTE 
CARTILLA DE SERVICIO MILITAR 
CEDULA PROFESIONAL.

	





(FRENTE)
	





(REVERSO)




NOTA: LA IDENTIFICACIÓN LA PRESENTARA EN COPIA SIMPLE,  SE MOSTRARA LA ORIGINAL PARA COTEJO, EL LICITANTE GANADOR LA COPIA SERÁ DE FORMA CLARA, LA CUAL DEBERÁ TENER FOTOGRAFÍA Y FIRMA.
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DLA 5	Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales de la persona que firme la proposición.



Se anotará, en papel membretado del licitante, la manifestación conforme al siguiente formato.

Lugar y fecha:
(Nombre y cargo de quién suscribe la convocatoria a la licitación)
Presente

(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona física, eliminando la siguiente)

__________ (nombre de la persona física), por mi propio derecho, en relación con la convocatoria a la licitación pública de carácter __________ (nacional, internacional bajo la cobertura de tratados de libre comercio o internacional abierta, según corresponda) número __________, relativa a los trabajos consistentes en __________, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 31, fracción XII, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 34, fracción VIII, 61, fracción VI, de su Reglamento, y a lo solicitado en el Documento Legal y Administrativo DLA 6 (o el que corresponda) de la convocatoria a la licitación, declaro, bajo protesta de decir verdad, como mis datos los siguientes
	

Registro federal de contribuyentes:

Lugar y fecha de nacimiento:

Asimismo, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que cuento con las facultades suficientes para comprometerme por sí mismo en los diversos actos de la licitación pública cuyos datos han quedado anotados anteriormente.

(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona moral, eliminando la anterior)

__________ (nombre del representante legal), en mi carácter de __________ de la empresa __________ (denominación o razón social de la persona moral), lo que se acredita en los términos del testimonio de la escritura pública (o póliza, según sea el caso) número __________, de fecha __________, otorgada ante la fe del Licenciado __________, Notario Público (Corredor o fedatario públicos, según se trate) número __________, de la Ciudad de __________, inscrita en el Registro Público de __________, de la Ciudad de __________, en el folio número __________, con fecha __ de __________ de 201__, mandato que a la fecha no me ha sido limitado ni revocado en forma alguna, en relación con la convocatoria a la licitación pública de carácter __________ (nacional, internacional bajo la cobertura de tratados de libre comercio o internacional abierta, según corresponda) número __________, relativa a los trabajos consistentes en ________________________________, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 31, fracción XII, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 34, fracción VIII, 61, fracción VI, de su Reglamento, y a lo solicitado en el Documento Legal y Administrativo DLA 6 (o el que corresponda) de la convocatoria a la licitación, declaro, bajo protesta de decir verdad, como datos de mi representada los siguientes:

Registro federal de contribuyentes de la persona moral:

Denominación o razón social:

Nombres de los accionistas:

Nombre, número y circunscripción territorial del notario, corredor o fedatario público ante quien se otorgó el acta constitutiva y, en su caso, las modificaciones:

Número, fecha y datos de inscripción en el registro público de comercio del acta constitutiva:

Número, fecha y datos de inscripción en el registro público de comercio de las reformas o modificaciones al acta constitutiva:

Nombre del representante legal:

Nombre, número y circunscripción territorial del notario, corredor o fedatario público ante quien se otorgó el instrumento del que se desprendan sus facultades legales para suscribir la proposición:

Asimismo, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que cuento con las facultades suficientes para comprometer a mi representada en los diversos actos de la licitación pública cuyos datos han quedado anotados anteriormente.



Atentamente


(Nombre y firma del licitante y/o de su representante legal)
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DLA 6	Escrito mediante el cual los licitantes o los representantes legales de la persona moral manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que cuentan con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica, mismo que contendrá los datos y requisitos siguientes:

A. Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, los de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios; y
B. Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades de representación y su identificación oficial.

Tratándose de participación conjunta de personas, deberá presentarse en forma individual este escrito por cada una de las personas físicas y/o morales que forman parte de la agrupación.

En forma individual este escrito por cada una de las personas físicas y/o morales que forman parte de la agrupación.

(Guía de llenado)


Se anotará, en papel membretado del licitante, la manifestación conforme al siguiente formato.

Lugar y fecha:
(Nombre y cargo de quién suscribe la convocatoria a la licitación)
Presente

(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona física, eliminando la siguiente)

__________ (nombre de la persona física), por mi propio derecho, en relación con la convocatoria a la licitación pública de carácter __________ (nacional, internacional bajo la cobertura de tratados de libre comercio o internacional abierta, según corresponda) número __________, relativa a los trabajos consistentes en __________, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 31, fracción XXXII, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 34, fracción VIII, 61, fracción IX, inciso c) y último párrafo, de su Reglamento, y a lo solicitado en el Documento Legal y Administrativo DLA 7 (o el que corresponda) de la convocatoria a la licitación, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo o a través de interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación u otros aspectos que me otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona moral, eliminando la anterior)

__________ (nombre del representante legal), en mi carácter de __________ de la empresa __________ (denominación o razón social de la persona moral), lo que se acredita en los términos del testimonio de la escritura pública (o póliza, según sea el caso) número __________, de fecha __________, otorgada ante la fe del Licenciado __________, Notario Público (Corredor o fedatario públicos, según se trate) número __________, de la Ciudad de __________, inscrita en el Registro Público de __________, de la Ciudad de __________, en el folio número __________, con fecha __ de __________ de 201__, mandato que a la fecha no me ha sido limitado ni revocado en forma alguna, en relación con la convocatoria a la licitación pública de carácter __________ (nacional, internacional bajo la cobertura de tratados de libre comercio o internacional abierta, según corresponda) número __________, relativa a los trabajos consistentes en __________, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 31, fracción XXXII, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 34, fracción VIII, 61, fracción IX, inciso c) y último párrafo, de su Reglamento, y a lo solicitado en el Documento Legal y Administrativo DLA 7 (o el que corresponda) de la convocatoria a la licitación, a nombre de mi representada manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que la misma a través de sus socios, representantes legales o interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación u otros aspectos que le otorguen a mi representada condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

Atentamente


(Nombre y firma del licitante y/o de su representante legal)
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DLA 7	Escrito que contenga la declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos del SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. Tratándose de agrupación de personas, deberá presentarse en forma individual este escrito por cada una de las personas físicas y/o morales que forman parte de la agrupación.

(Guía de llenado)


Los licitantes que decidan agruparse para presentar una proposición para esta licitación, deberán anexar el convenio privado de agrupación el cual debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 47, fracción II, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El convenio privado celebrado por la agrupación de personas deberá contener lo siguiente:

a. Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

b. Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;

c. Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación pública;

d. Descripción precisa y detallada (no en porcentajes) de la parte de la obra pública que cada persona se obligará a cumplir, así como la forma en que se garantizará y exigirá el cumplimiento de las obligaciones y la forma en que serán presentadas a cobro las estimaciones de los trabajos ejecutados, a satisfacción de la SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO; y

e. Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme, de conformidad con lo ordenado por los artículos 36, segundo párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 47, fracción II, inciso e), de su Reglamento, y lo estipulado en la cláusula primera del modelo de contrato de obra pública.



CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA

Convenio de Participación Conjunta que celebran por una parte ----------------------------------, representada por ------------------------ en su carácter de ---------------------, a quien en lo sucesivo se denominará “-------------------”, y por la otra -------------------------------, representada por el -------------------------,  en su carácter de ----------------------- a quien en lo sucesivo se le denominara “------------------------” cuando se haga referencia a los que intervienen se denominarán “---------------------” al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

Declaraciones

I. “El Participante A”. ---------------------------------- declara que:
I.1		Es una sociedad legalmente constituida, de conformidad con las Leyes Mexicanas, según consta en el Testimonio de la Escritura número --------, de fecha ------------------------, pasada ante la fe del Licenciado ----------------------------- Notario Público número ______, de ---------------------, e inscrita en el Registro Público  de Comercio, con número ----------  de fecha -------------------------.
I.2		Tiene los siguientes Registros Oficiales: Registro Federal de Contribuyentes número ------------------------ y Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social número ---------------------.
I.3	Reformas y modificaciones al acta constitutiva: Escritura Pública No. --------- de fecha ---------------------- --------------- pasada ante la fe del Licenciado ----------------------------Notario Público número --------------, de ------------------------------------.
I.4	Relación de los nombres de los accionistas:
I.5		Que C. -----------------------------, en su carácter de ------------------------------, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente convenio, de conformidad con el contenido del Testimonio de la Escritura número --------------- , de fecha  ---------------------------, pasada ante la fe del Licenciado ------------------------------ Notario Público número --------------, de ------------------, e inscrita en el Registro Público  de Comercio, con número -----------------  de fecha ----------------------------, manifestando bajo protesta de decir verdad que no le han sido revocadas, ni limitadas o modificadas en forma alguna, a la fecha en que se suscribe el presente instrumento.
I.6	Y que señala como domicilio legal, para los efectos que deriven del presente convenio, el ubicado en ----------------------------------------------------------
I.7		Su objeto social, entre otros, corresponde a: ---------------------------------------------------------------------------, por lo que cuenta con los recursos financieros, técnicos, administrativos y humanos para obligarse, en los términos y condiciones que se estipulan en el presente convenio.
II. “El Participante B”, declara que:

II.1		Es una sociedad legalmente constituida, de conformidad con las Leyes Mexicanas, según consta en el Testimonio de la Escritura Pública número -------------------, de fecha ---------------------------- pasada ante la fe del Lic.  --------------- Notario Público Número   ---------------, del ---------------------- e inscrita en el registro público de comercio, con número   ----------------   de fecha ----------------------------.
II.2		Tiene los siguientes Registros Oficiales: Registro Federal de Contribuyentes número ---------------------------- y Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social número  ---------------------------.
II.3	Reformas y modificaciones al acta constitutiva: 1ª) Acta No. ---------------- de fecha ------------------, y 2a) Acta No. ------------------ de fecha --------------, ambas pasadas ante la fe del -------------------------- Notario Público Número ------ del ----------------------------------.
II.4	Relación de los nombres de los accionistas.

II.5		Que la C. -----------------, en su carácter de ----------------------, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente convenio, de conformidad con el contenido del Testimonio de la Escritura Pública número ---------------------, de fecha ---------------------, pasada ante la fe del Lic.  ------------- Notario Público número   -----------------, del -------------------- e inscrita en el registro público de comercio, con el número ----------------- de fecha ---------------------, manifestando bajo protesta de decir verdad que no le han sido revocadas, ni limitadas o modificadas en forma alguna, a la fecha en que se suscribe el presente instrumento.
II.6	Y que señala como domicilio legal, para los efectos que deriven del presente convenio, el ubicado en ----------------------------------------------------------
II.7		Su objeto social, entre otros, corresponde a:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------; por lo que cuenta con los recursos financieros, técnicos, administrativos y humanos para obligarse, en los términos y condiciones que se estipulan en el presente convenio.	
III. “Las Partes” declaran que:

III.1		Conocen los requisitos y condiciones estipuladas en las bases que se aplicarán en el procedimiento de la ------------------------- número -------------------------- para la adjudicación del contrato de obra para la ejecución de los trabajos de ---------------------------------------, de fecha  ---------------------------------, convocada por el -----------------------------------------------------. 
III.2	Manifiestan su conformidad en formalizar el presente convenio, con objeto de participar conjuntamente en el procedimiento de la ------------------------------- número ------------------------------------- presentando propuesta técnica y económica, cumpliendo con lo estipulado en la guía de proceso.
Expuesto lo anterior, las partes se otorgan las siguientes:
Cláusulas
Primera.-	Objeto.- Participación Conjunta.
“Las Partes” convienen en conjuntar sus recursos técnicos, legales, administrativos, económicos y financieros para presentar proposición técnica y económica en el procedimiento de la -----------------------------   No.  -------------------------------   y, en caso de que sus propuestas resulten las ganadoras del procedimiento, se obligan a ejecutar los trabajos de ------------------------------------------------, para el --------------------------------------------------, de acuerdo con la participación siguiente:
	No.
	Participante se obliga a 
	Se obliga a la parte de la Obra que va a  Ejecutar


	1
	Participante “A”
	

	2
	Participante “B”


	



Segunda.- 	Capital de Trabajo
“Las Partes” convienen en conjuntar sus capitales de trabajo, con objeto de acreditar el requerido en el procedimiento de -------------------------------------------- indicado en la cláusula primera, con la participación siguiente:
	NO.
	PARTICIPANTE
	(+) ACTIVO CIRCULANTE
	(-) PASIVO CIRCULANTE
	CAPITAL DE TRABAJO

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	SUMA CAPITAL DE TRABAJO
	



Para acreditar el referido capital, cada uno de “Los Participantes” anexa al presente -----------------------------del ejercicio fiscal de ---------------------------------.

Tercera.-	Representante común y constitución de aval y obligado solidario.
“Las Partes” aceptan expresamente en designar como ----------------------------------------- Administrador Único, como está acreditado, del ------------------------------------------------, otorgándole, a través del presente instrumento, poder amplio y suficiente para suscribir la propuesta técnica y económica y resolver cualquier asunto que se derive del procedimiento de la --------------------------------------------------, la firma de contrato y sus convenios modificatorios si las hubiere, lo relacionado a la ejecución de la obra y el cobro de los pagos. 
Asimismo, convienen entre sí en constituirse como avales y obligados solidarios para cumplir con el objeto del presente convenio, aceptando expresamente en responder ante el ---------------------------------------------------- por la propuesta que se presente y, en su caso, por las obligaciones que se llegaran a derivar del contrato de obra pública, de resultar ganadoras en el procedimiento de ------------------------------------------------, renunciando también expresamente al derecho de orden y excusión.
Cuarta.-	Domicilio común para oír y recibir notificaciones.
	----------------------------------------------------------------
Quinta.-	Del cobro de pagos o facturas.
“Las Partes” convienen expresamente, que “El Participante ”A” será el único responsable de la emisión de las facturas para cobro  ante --------------------------------------------- en caso de resultar ganadores en el procedimiento de la  -------------------------------------------------------  y el único facultado para recibir el cobro de los pagos que se generen de los trabajos que se deriven del procedimiento de la licitación pública objeto del presente instrumento, sin perjuicio de lo dispuesto por las cláusulas PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA, y en virtud de lo expuesto las partes convienen:-
I.- El Participante “A” con recursos y bienes propios sustentara las fianzas y pólizas de responsabilidad civil, que al efecto se requieran en el procedimiento de la ----------------------------------------------------, en caso de resultar ganadores.

Sexta.-	Vigencia.
“Las Partes” convienen en que la vigencia del presente convenio será la duración que tenga el procedimiento citado en la cláusula primera del presente convenio y en caso de resultar adjudicatarios del contrato, el plazo que se estipule en éste, y sus convenios modificatorios si los hubiere.
Séptima.- 	Obligaciones
“Las Partes” convienen que en el supuesto de que cualquiera de ellas se declare en quiebra o en suspensión de pago, no las liberara de sus obligaciones, por lo que cualquiera de las partes que subsista acepta y se obliga expresamente a responder solidaria y mancomunadamente de las obligaciones contractuales a que hubiere lugar.
En caso de resultar ganadora la propuesta que presenten las empresas conjuntadas, se obligan a firmar el contrato, por conducto de su representante común.
“Las Partes” aceptan y se obligan expresamente a responder en su carácter de aval y obligado solidario, como se estipula en la cláusula tercera, a responder ante el ----------------------------------------------, de las obligaciones contractuales a que hubiere lugar.
Leído que fue el presente convenio por “Las Partes”, y enterados de su alcance y efectos legales, aceptando que no existió error, dolo, violencia o mala fe, lo ratifican y firman, de conformidad en la Ciudad de México, a ----------------------------

“El Participante A”




“El Participante B”




T e s t i g o s






SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Licitación Pública de Carácter Nacional

DLA 8	En su caso, convenio privado de agrupación de personas físicas y/o morales, celebrado entre dos o más interesados para participar en la licitación en los términos señalados en el punto 5.11 (o el que corresponda) de esta convocatoria a la licitación.

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, en el acto de presentación y apertura de proposiciones, el representante común deberá señalar que la proposición se presenta en forma solidaria o mancomunada según se haya convenido, exhibiendo el convenio con la proposición.

(Guía de llenado)


Se anotará, en papel membretado del licitante, la manifestación conforme al siguiente formato.

Lugar y fecha:
(Nombre y cargo de quién suscribe la convocatoria a la licitación)
Presente

(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona física, eliminando la siguiente)

__________ (nombre de la persona física), por mi propio derecho, en relación con la convocatoria a la licitación pública de carácter __________ (nacional, internacional bajo la cobertura de tratados de libre comercio o internacional abierta, según corresponda) número __________, relativa a los trabajos consistentes en __________, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 34, fracción VIII, 36, primer párrafo, y 61, fracción IX, inciso d) y último párrafo, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y a lo solicitado en el Documento Legal y Administrativo DLA 9 (o el que corresponda) de la convocatoria a la licitación, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que a la fecha el suscrito es de nacionalidad mexicana.

(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona moral, eliminando la anterior)

__________ (nombre del representante legal), en mi carácter de __________ de la empresa __________ (denominación o razón social de la persona moral), lo que se acredita en los términos del testimonio de la escritura pública (o póliza, según sea el caso) número __________, de fecha __________, otorgada ante la fe del Licenciado __________, Notario Público (Corredor o fedatario públicos, según se trate) número __________, de la Ciudad de __________, inscrita en el Registro Público de __________, de la Ciudad de __________, en el folio número __________, con fecha __ de __________ de 201__, mandato que a la fecha no me ha sido limitado ni revocado en forma alguna, en relación con la convocatoria a la licitación pública de carácter __________ (nacional, internacional bajo la cobertura de tratados de libre comercio o internacional abierta, según corresponda) número __________, relativa a los trabajos consistentes en __________, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 34, fracción VIII, 36, primer párrafo, y 61, fracción IX, inciso d) y último párrafo, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y a lo solicitado en el Documento Legal y Administrativo DLA 9 (o el que corresponda) de la convocatoria a la licitación, a nombre de mi representada, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la misma se encuentra constituida conforme a las leyes mexicanas sin que exista modificación alguna de sus estatutos respecto a la nacionalidad de la misma, por lo que a la fecha es de nacionalidad mexicana.

Atentamente

(Nombre y firma del licitante y/o de su representante legal)

SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Licitación Pública de Carácter Nacional

DLA 9	Escrito en el que el interesado en participar en este procedimiento de contratación manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de Nacionalidad Mexicana. Tratándose de participación conjunta de personas, deberá presentarse en forma individual este escrito por cada una de las personas físicas y/o morales que forman parte de la agrupación.

(Guía de llenado)


Se anotará, en papel membretado del licitante, la manifestación conforme al siguiente formato.

Lugar y fecha:
(Nombre y cargo de quién suscribe la convocatoria a la licitación)
Presente

(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona física, eliminando la siguiente)

__________ (nombre de la persona física), por mi propio derecho, en relación con la convocatoria a la licitación pública de carácter __________ (nacional, internacional bajo la cobertura de tratados de libre comercio o internacional abierta, según corresponda) número __________, relativa a los trabajos consistentes en __________, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 31, fracción XV, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 34, fracción VIII, 61, fracción IX, inciso b) y último párrafo, de su Reglamento y a lo solicitado en el Documento Legal y Administrativo DLA 10 (o el que corresponda) de la convocatoria a la licitación, manifiesto bajo protesta de decir verdad, (dejar la siguiente redacción en el caso de que haya realizado estudios planes o programes, en caso contrario eliminarla y dejar la siguiente) que los estudios, planes o programas que previamente he realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que, en su caso, consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado. (Dejar la siguiente redacción en el caso de que no haya realizado estudios planes o programes, en caso contrario eliminarla y dejar la anterior) que no he realizado estudios, planes o programas relacionados con la obra a ejecutar.

(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona moral, eliminando la anterior)

__________ (nombre del representante legal), en mi carácter de __________ de la empresa __________ (denominación o razón social de la persona moral), lo que se acredita en los términos del testimonio de la escritura pública (o póliza, según sea el caso) número __________, de fecha __________, otorgada ante la fe del Licenciado __________, Notario Público (Corredor o fedatario públicos, según se trate) número __________, de la Ciudad de __________, inscrita en el Registro Público de __________, de la Ciudad de __________, en el folio número __________, con fecha __ de __________ de 201__, mandato que a la fecha no me ha sido limitado ni revocado en forma alguna, en relación con la convocatoria a la licitación pública de carácter __________ (nacional, internacional bajo la cobertura de tratados de libre comercio o internacional abierta, según corresponda) número __________, relativa a los trabajos consistentes en __________, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 31, fracción XV, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 34, fracción VIII, 61, fracción IX, inciso b) y último párrafo, de su Reglamento, y a lo solicitado en el Documento Legal y Administrativo DLA 10 (o el que corresponda) de la convocatoria a la licitación, a nombre de mi representada, manifiesto bajo protesta de decir verdad, (dejar la siguiente redacción en el caso de que haya realizado estudios planes o programes, en caso contrario eliminarla y dejar la siguiente) que los estudios, planes o programas que previamente ha realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que, en su caso, consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado. (dejar la siguiente redacción en el caso de que no haya realizado estudios planes o programes, en caso contrario eliminarla y dejar la anterior) que no ha realizado estudios, planes o programas relacionados con la obra a ejecutar.

Atentamente

(Nombre y firma del licitante y/o de su representante legal)
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DLA 10	En su caso, escrito en el que los licitantes manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que los estudios, planes o programas que previamente hayan realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que, en su caso, consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado. Tratándose de participación conjunta de personas, deberá presentarse en forma individual este escrito por cada una de las personas físicas y/o morales que forman parte de la agrupación.



(Guía de llenado)


Se anotará, en papel membretado del licitante, la manifestación conforme al siguiente formato.

Lugar y fecha:
(Nombre y cargo de quién suscribe la convocatoria a la licitación)
Presente

(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona física, eliminando la siguiente)

__________ (nombre de la persona física), por mi propio derecho, en relación con la convocatoria a la licitación pública de carácter __________ (nacional, internacional bajo la cobertura de tratados de libre comercio o internacional abierta, según corresponda) número __________, relativa a los trabajos consistentes en __________, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

(Dejar el siguiente párrafo cuando se exhiba el documento en el que se determina la estratificación como micro, pequeña o mediana empresa, eliminando el siguiente)

Que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 12, segundo párrafo, y 61, fracción IX, inciso f), y último párrafo, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y a lo solicitado en el Documento Legal y Administrativo DLA 11 (o el que corresponda) de la convocatoria a la licitación, me permito exhibir __________ (denominación del documento en el que se determine la estratificación), expedido por __________, con fecha __________, en el que se me determina la estratificación de __________ (micro, pequeña o mediana empresa, según sea el caso).

(Dejar el siguiente párrafo cuando no se exhiba el documento en el que se determina la estratificación como micro, pequeña o mediana empresa y solamente se haga la manifestación bajo protesta de decir verdad, eliminando el anterior)

Que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 12, segundo párrafo, 34, fracción VIII, y 61, fracción IX, inciso f), y último párrafo, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y a lo solicitado en el Documento Legal y Administrativo DLA 11 (o el que corresponda) de la convocatoria a la licitación, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que cuento con la estratificación de __________ (micro, pequeña o mediana empresa, según sea el caso), conforme a __________ (denominación del documento en el que se determine la estratificación), expedido por __________, con fecha __ de __________ de 201__.

(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona moral, eliminando la anterior)

__________ (nombre del representante legal), en mi carácter de __________ de la empresa __________ (denominación o razón social de la persona moral), lo que se acredita en los términos del testimonio de la escritura pública (o póliza, según sea el caso) número __________, de fecha __________, otorgada ante la fe del Licenciado __________, Notario Público (Corredor o fedatario públicos, según se trate) número __________, de la Ciudad de __________, inscrita en el Registro Público de __________, de la Ciudad de __________, en el folio número __________, con fecha __ de __________ de 201__, mandato que a la fecha no me ha sido limitado ni revocado en forma alguna, en relación con la convocatoria a la licitación pública de carácter __________ (nacional, internacional bajo la cobertura de tratados de libre comercio o internacional abierta, según corresponda) número __________, relativa a los trabajos consistentes en __________, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

(Dejar el siguiente párrafo cuando se exhiba el documento en el que se determina la estratificación como micro, pequeña o mediana empresa, eliminando el siguiente)

Que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 12, segundo párrafo, y 61, fracción IX, inciso f), y último párrafo, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y a lo solicitado en el Documento Legal y Administrativo DLA 11 (o el que corresponda) de la convocatoria a la licitación, a nombre de mi representada, me permito exhibir __________ (denominación del documento en el que se determine la estratificación), expedido por __________, con fecha __________, en el que se me determina la estratificación de __________ (micro, pequeña o mediana empresa, según sea el caso) de la empresa que represento.

(Dejar el siguiente párrafo cuando no se exhiba el documento en el que se determina la estratificación como micro, pequeña o mediana empresa y solamente se haga la manifestación bajo protesta de decir verdad, eliminando el anterior)

Que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 12, segundo párrafo, 34, fracción VIII, y 61, fracción IX, inciso f), y último párrafo, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y a lo solicitado en el Documento Legal y Administrativo DLA 11 (o el que corresponda) de la convocatoria a la licitación, a nombre de mi representada, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que cuenta con la estratificación de __________ (micro, pequeña o mediana empresa, según sea el caso), conforme a __________ (denominación del documento en el que se determine la estratificación), expedido por __________, con fecha __ de __________ de 201__.


Atentamente
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DLA 11	En el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas de Nacionalidad Mexicana, copia del documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa, o bien, un escrito en el cual manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que cuentan con ese carácter, utilizando para tal fin el formato que al efecto proporciona la SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO en esta convocatoria a la licitación. Tratándose de participación conjunta de personas, deberá presentarse en forma individual este documento por cada una de las personas físicas y/o morales que forman parte de la agrupación.

(Guía de llenado)

(Nombre y firma del licitante y/o de su representante legal
Se anotará, en papel membretado del licitante, la manifestación conforme al siguiente formato.

Lugar y fecha
(Nombre y cargo de quién suscribe la convocatoria a la licitación)
Presente

(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona física, eliminando las siguientes)

__________ (nombre de la persona física), por mi propio derecho, en relación con la convocatoria a la licitación pública de carácter __________ (nacional, internacional bajo la cobertura de tratados de libre comercio o internacional abierta, según corresponda) número __________, relativa a los trabajos consistentes en __________, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Que en cumplimiento a dispuesto por el numeral 29 del “ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2011, y a lo solicitado en el Documento Legal y Administrativo DLA 12 (o el que corresponda) de la convocatoria a la licitación, expresamente acepto que se tenga por no presentada mi proposición, y en su caso, la documentación requerida, en el supuesto de que el archivo electrónico que contenga mi proposición y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a la SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO.

(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona moral, eliminando la anterior y la siguiente)

__________ (nombre del representante legal), en mi carácter de __________, de la empresa __________ (denominación o razón social de la persona moral), lo que se acredita en los términos del testimonio de la escritura pública (o póliza, según sea el caso) número __________, de fecha __________, otorgada ante la fe del Licenciado __________, Notario Público (Corredor o fedatario públicos, según se trate) número __________, de la Ciudad de __________, inscrita en el Registro Público de __________, de la Ciudad de __________, en el folio número __________, con fecha __ de __________ de 201__, mandato que a la fecha no me ha sido limitado ni revocado en forma alguna, en relación con la convocatoria a la licitación pública de carácter __________ (nacional, internacional bajo la cobertura de tratados de libre comercio o internacional abierta, según corresponda) número __________, relativa a los trabajos consistentes en __________, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Que en cumplimiento a dispuesto por el numeral 29 del “ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2011, y a lo solicitado en el Documento Legal y Administrativo DLA 12 (o el que corresponda) de la convocatoria a la licitación, a nombre de mi representada, expresamente acepto que se tenga por no presentada la proposición, y en su caso, la documentación requerida, en el supuesto de que el archivo electrónico que contenga su proposición y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a la SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO.

(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una agrupación de personas físicas y/o morales, eliminando las anteriores)

__________ (nombre del representante común), en mi carácter de representante común del grupo de personas integrado por __________, __________ y __________ (nombre, denominación o razón social de las personas físicas y/o morales), lo que se acredita en los términos del convenio privado número __________, de la Ciudad de __________, en relación con la convocatoria a la licitación pública de carácter __________ (nacional, internacional bajo la cobertura de tratados de libre comercio o internacional abierta, según corresponda) número __________, relativa a los trabajos consistentes en __________, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Que en cumplimiento a dispuesto por el numeral 29 del “ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2011, y a lo solicitado en el Documento Legal y Administrativo DLA 12 (o el que corresponda) de la convocatoria a la licitación, a nombre de mis representadas, expresamente acepto que se tenga por no presentada la proposición, y en su caso, la documentación requerida, en el supuesto de que el archivo electrónico que contenga su proposición y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a la SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO.


Atentamente

(Nombre y firma del licitante y/o de su representante legal)
SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO
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DLA 12	En el caso de enviarse la proposición a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompraNet), escrito en el que el licitante acepta expresamente que se tendrá como no presentada su proposición y, en su caso, la documentación requerida en esta licitación, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a la SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO. Dicho escrito deberá presentarse al área convocante en forma previa al acto de presentación y apertura de proposiciones.

(Guía de llenado)


	
SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
	
LICITACIÓN No.  


	
DLA 13



	
	

	Copia actualizada del comprobante del registro del licitante en el Registro Único de Proveedores y Contratistas del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompraNet). La falta de este documento no será impedimento para la participación del licitante en el procedimiento de contratación, ni causa de desechamiento de su proposición



Se anotará, en papel membretado del licitante, la manifestación conforme al siguiente formato.

Lugar y fecha:
(Nombre y cargo de quién suscribe la convocatoria a la licitación)
Presente

(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona física, eliminando la siguiente)

__________ (nombre de la persona física), por mi propio derecho, en relación con la convocatoria a la licitación pública de carácter __________ (nacional, internacional bajo la cobertura de tratados de libre comercio o internacional abierta, según corresponda) número __________, relativa a los trabajos consistentes en __________, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona moral, eliminando la anterior)

__________ (nombre del representante legal), en mi carácter de __________ de la empresa __________ (denominación o razón social de la persona moral), lo que se acredita en los términos del testimonio de la escritura pública (o póliza, según sea el caso) número __________, de fecha __________, otorgada ante la fe del Licenciado __________, Notario Público (Corredor o fedatario públicos, según se trate) número __________, de la Ciudad de __________, inscrita en el Registro Público de __________, de la Ciudad de __________, en el folio número __________, con fecha __ de __________ de 201__, mandato que a la fecha no me ha sido limitado ni revocado en forma alguna, en relación con la convocatoria a la licitación pública de carácter __________ (nacional, internacional bajo la cobertura de tratados de libre comercio o internacional abierta, según corresponda) número __________, relativa a los trabajos consistentes en __________, respetuosamente y bajo protesta de decir verdad manifestar que estoy registrado para participar en la presente licitación, y que cuento con el Regristro dentro del Registro Único de Proveedores y Contratistas del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompraNet). el Sistema de Información Pública Gubernamental CompraNet, anexando lo siguiente:

Copia actualizada del comprobante del registro del licitante en el Registro Único de Proveedores y Contratistas del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompraNet). La falta de este documento no será impedimento para la participación del licitante en el procedimiento de contratación, ni causa de desechamiento de su proposición
SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO
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DLA 13	En su caso, copia actualizada del comprobante del registro del licitante en el Registro Único de Proveedores y Contratistas del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompraNet). La falta de este documento no será impedimento para la participación del licitante en el procedimiento de contratación, ni causa de desechamiento de su proposición. Tratándose de participación conjunta de personas, deberá presentarse en forma individual la copia del comprobante del registro por cada una de las personas físicas y/o morales que forman parte de la agrupación.


Los particulares personas físicas que participen en el procedimiento de contratación, podrán formular un manifiesto en el que afirmen o nieguen los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado que tengan la propia persona, con el o los servidores públicos a que se refiere el número 5 del anexo segundo y que son los siguientes:

0. Presidente de la República;
0. Secretarios de Estado;
0. Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República;
0. Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal;
0. Procurador General de la República;
0. Titulares de entidades;
0. Titulares de órganos reguladores coordinados;
0. Subprocuradores o titulares de fiscalías especializadas;
0. Comisionados adscritos a órganos reguladores coordinados;
0. Subsecretarios, oficiales mayores, consejeros adjuntos, titulares de órganos administrativos desconcentrados, titulares de unidad y directores generales en las dependencias;
0. Directores generales, gerentes, subgerentes, directores o integrantes de los órganos de gobierno o de los comités técnicos de las entidades, y
0. Personal que interviene en contrataciones públicas, en el otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, incluidos en el Registro que lleva la Secretaría de la Función Pública.

Los particulares personas morales que participen en el procedimiento de contratación, podrán formular un manifiesto en el que afirmen o nieguen los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado que tengan las personas que a continuación se señalan, con el o los servidores públicos a que se refiere el número 5 del anexo segundo:

1. Integrantes del consejo de administración o administradores;
1. Director general, gerente general, o equivalentes;
1. Representantes legales, y
1. Personas físicas que posean directa o indirectamente cuando menos el diez por ciento de los títulos representativos del capital social de la persona moral;

Los particulares formularán el manifiesto a través de la dirección electrónica  siendo este medio electrónico de comunicación el único para presentarlo. El Sistema generará un acuse de presentación del manifiesto. A través de dicho medio electrónico los particulares podrán también denunciar presuntos conflictos de interés de los que tengan conocimiento, enunciando las pruebas con las que en su caso cuenten.

Los particulares que participan en los procedimientos de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, podrán evaluar si los servidores públicos que intervienen en los mismos cumplen el presente Acuerdo y se desempeñan con ética, integridad y ausencia de conflicto de interés a través de la siguiente liga http://encuestas.funcionpublica.gob.mx;
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DLA 14	Escrito con firma Expresando haber o no presentado el manifiesto en el que afirmen o nieguen los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado que tenga el licitante o las personas que se mencionan en el Anexo Segundo numeral 3 del “acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones” publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015, con los servidores públicos que tengan los cargos que se indican en el numeral 5 del anexo segundo del “acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones”, publicado en el Diario Oficial de la Federación con sus reformas y adiciones el 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017, en el mismo medio informativo y, en el caso de haberlo presentado, señalar si solicitaron hacer del conocimiento público la presentación del manifiesto, anexando copia del acuse correspondiente que genera el sistema. La presentación del manifiesto es optativa para los interesados por lo que su omisión no será impedimento para participar en el procedimiento de contratación, ni causa de desechamiento de la proposición. Tratándose de participación conjunta de personas, deberá presentarse en forma individual la copia del acuse que genera el sistema de presentación del manifiesto por cada una de las personas físicas y/o socios de las personas morales que forman parte de la agrupación.

El servidor público titular del área responsable de llevar el procedimiento de contratación pública, deberá verificar en el sistema, respecto de la SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO, los manifiestos de vínculos o relaciones presentados por los particulares, a fin de tomar las medidas necesarias para prevenir posibles conflictos de interés.
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	[bookmark: _Toc364859629][bookmark: _Toc364865667]DLA 15
ANEXO (A) Cumplimiento de obligaciones fiscales ART. 32-D del  C. F. F.


CIUDAD DE MÉXICO, A ___ DE ________ DE 201__
SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO
. 
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

AT´N: 	c.

P R E S E N T E.						
	
Con relación a la convocatoria a la licitación Pública Nacional Número LO-016B00004-E__-20__cuyo contrato ampara los trabajos para “ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _  _ _ _  “que fue adjudicado a mi representada y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 32-D, del Código Fiscal de la Federación vigente, y a la Regla 2.1.25. De la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de diciembre de 2021, adjunto “Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales” con el que compruebo que se realizó la solicitud de opinión, emitido por el servicio de Administración Tributaria, sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a lo previsto en la citada regla.


Así mismo manifiesto que mi representada se obliga a verificar mediante consulta en la página de Internet del SAT, en la opción “Mi portal”, la respuesta de la solicitud de la opinión o de la información adicional que requiera la autoridad, a partir de la fecha sugerida que se informa en el acuse de la solicitud de servicio, y se compromete a enviar la respuesta de la opinión en un plazo de 30 días naturales a partir de la fecha del “acuse de recepción” y en caso de prorroga enviar la respuesta definitiva emitida por el Servicio de Administración Tributaria. 

PROTESTO.

FIRMA 
REPRESENTANTE LEGAL

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nota: Con referencia al cumplimiento de este documento del Artículo 32-D, para cada participante en la presente licitación deberán adjuntar en su proposición el “acuse de recepción y/o opinión de que han cumplido con sus obligaciones fiscales, (que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales)”, emitido por el SAT.
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ANEXO (B) Cumplimiento de obligaciones en Materia de Seguridad Social


Ciudad de México a ___ de ________ de 20__

SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO
. 
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

AT´N: 	C.

P R E S E N T E.						

Con relación a la convocatoria a la licitación Pública Nacional Número LO-016B00004-__-20__cuyo contrato ampara los trabajos para “ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _  _ _ _  “ que fue adjudicado a mi representada y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 32-D, del Código Fiscal de la Federación vigente, adjunto “Opinión de cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad Social”, con el que compruebo que se realizó la solicitud de opinión, emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en Materia de Seguridad Social, conforme a lo previsto en el CFF.


PROTESTO.

FIRMA 
REPRESENTANTE LEGAL

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nota: Con referencia al cumplimiento de este documento para cada participante en la presente licitación deberán adjuntar en su proposición la “opinión de que han cumplido con sus obligaciones fiscales en Materia de Seguridad Social, (que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales)”, emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
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DLA 15	Cumplimiento de obligaciones fiscales
	Tratándose de participación conjunta de personas, deberá presentarse en forma individual la copia del acuse que genera el sistema
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ANEXO (C) Cumplimiento de obligaciones Fiscales en Materia de Infonavit


Ciudad de México a ___ de ________ de 20__

SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO
. 
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
AT´N: 	C.

P R E S E N T E.						

Con relación a la convocatoria a la licitación Pública Nacional Número LO-016B00004-__-20__cuyo contrato ampara los trabajos para “ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _  _ _ _  “ que fue adjudicado a mi representada y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 32-D, del Código Fiscal de la Federación vigente, adjunto “Opinión de cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Materia de Infonavit”, con el que compruebo que se realizó la solicitud de opinión, emitido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en Materia de Seguridad Social, conforme a lo previsto en el CFF.


PROTESTO.

FIRMA 
REPRESENTANTE LEGAL

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nota: Con referencia al cumplimiento de este documento para cada participante en la presente licitación deberán adjuntar en su proposición la “Constancia de que han cumplido con su situación fiscal en el INFONAVIT, (que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales)”, emitido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).
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EN CASO DE NO REQUERIR DE UNA ASOCIACIÓN, NO REQUISITARÁN ESTE DOCUMENTO O EN SU CASO BASTARA CON LA PRESENTACIÓN DE LA PRESENTE FOJA, CRUZADA POR LA LEYENDA “NO APLICA”.
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[bookmark: _Toc364859632][bookmark: _Toc364864981][bookmark: _Toc364865670]CONTENIDO DEL SOBRE PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA
En sobre cerrado identificado como PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA. 

DOCUMENTO AT1.- 	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

DOCUMENTO AT2.-	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO CIENTÍFICO Y TOPOGRÁFICO.

DOCUMENTO AT3.- 	RELACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL.

A).-	     MANIFESTACIÓN DE INFORMACIÓN DE CONTRATOS ANTERIORES. 
B).-	RELACIÓN DE CONTRATOS REALIZADOS POR EL LICITANTE.

DOCUMENTO AT4.-	CURRÍCULOS Y ORGANIGRAMA DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS AL SERVICIO DEL LICITANTE.
A).- 	CURRÍCULOS DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE.
B).-	ORGANIGRAMA DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE. INDICANDO ESPECIALIDAD, CATEGORÍA Y NÚMERO REQUERIDO, ASÍ COMO LAS HORAS HOMBRE NECESARIAS PARA SU REALIZACIÓN POR SEMANA O MES;
C)	MANIFIESTO DE MANO DE OBRA LOCAL

DOCUMENTO AT5.-	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, SUS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS Y AMBIENTALES:

DOCUMENTO AT6.- 		MANIFESTACIÓN ESCRITA DEL SEÑALAMIENTO DE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ.

DOCUMENTO AT7 		MANIFESTACIÓN ESCRITA DE SUMINISTRO DE MATERIALES DISTINTOS QUE NO SE ENCUENTREN EN INDIRECTOS.

DOCUMENTO AT8.- 		DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA DEL LICITANTE.

DOCUMENTO AT9.-	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN AGRUPADOS EN:

A).-	MATERIALES AUXILIARES Y CONSUMIBLES
B).-  	MANO DE OBRA
C).-	MAQUINARIA Y EQUIPO CIENTÍFICO E INFORMATICO

DOCUMENTO AT10.-	ANÁLISIS DE LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

DOCUMENTO AT11.-	PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE ACUERDO A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA Y EN SU CASO, CON FECHAS CRÍTICAS. QUE REFLEJE EL PORCENTAJE DEL AVANCE DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

DOCUMENTO AT12.-	PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

A).- DE MATERIALES CONSUMIBLES Y AUXILIARES.
B).- 	DE MANO DE OBRA.
C).- 	DE MAQUINARIA Y EQUIPO CIENTÍFICO E INFORMATICO. 
D).- 	DE PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

DOCUMENTO AE1.- 	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN AGRUPADOS EN:

A).-	MATERIALES AUXILIARES, CONSUMIBLE, DE INSTALACIÓN PERMANENTE Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTES
B).-  	MANO DE OBRA
C).-	MAQUINARIA Y EQUIPO CIENTÍFICO E INFORMÁTICO

DOCUMENTO AE2.-	ANÁLISIS CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL, TABULADO DE SALARIOS BASE Y REALES.

A).-	DETERMINACIÓN DE LAS PRESTACIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Y DEL FACTOR TP/TI
B).-	DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL “Fsr” DEL PERSONAL QUE INTERVIENE DIRECTAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE CADA CONCEPTO DE TRABAJO POR JORNADA DE OCHO HORAS.
C)-.	TABULADOR DE SALARIOS BASE E INTEGRACIÓN DEL SALARIO REAL DEL PERSONAL.

DOCUMENTO AE3.-	RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES.

A).-	ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES.
B).-	RELACIÓN DE LOS COSTOS DE MATERIALES PUESTOS EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN.

DOCUMENTO AE4.-	ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO CIENTÍFICO E INFORMÁTICO .

DOCUMENTO AE5.-	ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

DOCUMENTO AE6.-	ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO;

DOCUMENTO AE7.-	CARGO POR UTILIDAD.

DOCUMENTO AE8.-	CARGOS ADICIONALES.

DOCUMENTO AE9.-	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

DOCUMENTO AE10.-	PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

DOCUMENTO AE11.-	PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS:

A).- DE MATERIALES CONSUMIBLES, AUXILIARES Y DE INSTALACIÓN PERMANENTE.
B).- 	DE MANO DE OBRA.
C).- 	DE MAQUINARIA Y EQUIPO CIENTÍFICO E INFORMÁTICO. 
D).- 	DE PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

DOCUMENTO AE12.-	CATALOGO DE CONCEPTOS.



[bookmark: _Toc364859633][bookmark: _Toc364865671]DOCUMENTO AT1.- DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE Y PROCEDIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

(GUÍA DE LLENADO)

EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA CITANDO No. DE LICITACIÓN, OBJETO DE LA OBRA, SE ANOTARÁ EN ESTE ESPACIO UNA DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LAS RESTRICCIONES TÉCNICAS QUE PROCEDAN CONFORME A LOS PROYECTOS Y QUE ESTABLEZCAN ESTA CONVOCANTE.

INCLUIRÁ ADEMÁS DE LOS RECURSOS PROPUESTOS, LA DESCRIPCIÓN DEL COMO, EL CUANDO, EL DONDE SE UTILIZARÁN, QUE FRENTES DE TRABAJO PROPONE ABRIR SIMULTÁNEAMENTE, PARA CUMPLIR CON LOS TRABAJOS.  

[bookmark: _Toc364859634][bookmark: _Toc364864983][bookmark: _Toc364865672]EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DESCRITO, DEBERÁ SER ACEPTABLE PORQUE DEMUESTRA QUE EL LICITANTE CONOCE LOS TRABAJOS A REALIZAR Y QUE TIENE LA CAPACIDAD Y LA EXPERIENCIA PARA EJECUTARLOS SATISFACTORIAMENTE; DICHO PROCEDIMIENTO DEBE SER ACORDE CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONSIDERADO EN SU PROPUESTA.

[bookmark: _Toc364859635][bookmark: _Toc364864984][bookmark: _Toc364865673]DENTRO DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO A UTILIZAR, SE PODRÁ DESCRIBIR LOS RECURSOS CON QUE SE DISPONE Y LA FORMA DE CÓMO PROPONE EMPLEARLOS, LAS ACTIVIDADES A REALIZAR, PRODUCCIÓN PROPUESTA, EL NUMERO DE EQUIPOS DE TRABAJARAN EN FORMA ESCALONADA PARA CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN PACTADO EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, QUE DESCRIBAN EL PROCEDIMIENTO PROPUESTO A UTILIZAR.

[bookmark: _Toc364859636][bookmark: _Toc364864985][bookmark: _Toc364865674]SE SUGIERE DESCRIBIR, LOS ASPECTOS CONTEMPLADOS EN RELACIÓN A LA PLANEACIÓN DE LA FORMA DE REALIZAR LOS ACARREOS DE LOS MATERIALES, Y LA CONTRATACIÓN DE LA MANO DE OBRA.


[bookmark: _Toc364859637][bookmark: _Toc364864986][bookmark: _Toc364865675]DEBERÁ DESCRIBIR LA METODOLOGÍA Y EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PROPIO QUE PROPONE APLICAR EL LICITANTE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

NOTA:  LA DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUIRÁ EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LAS RESTRICCIONES TÉCNICAS QUE PROCEDAN CONFORME A LOS PROYECTOS Y QUE ESTABLEZCA LA SPR, EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DESCRITO, DEBERÁ SER ACEPTABLE PORQUE DEMUESTRA QUE EL LICITANTE CONOCE LOS TRABAJOS A REALIZAR Y QUE TIENE LA CAPACIDAD Y LA EXPERIENCIA PARA EJECUTARLOS SATISFACTORIAMENTE; DICHO PROCEDIMIENTO DEBE SER ACORDE CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONSIDERADO EN SU PROPUESTA.







DOCUMENTO AT1.- DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DE LOS TRABAJOS, PROCEDIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO EL PROTOCOLO DE SEGURIDAD.


[bookmark: _Toc364859638][bookmark: _Toc364864987][bookmark: _Toc364865676]FORMATO DE LLENADO




[bookmark: _Toc364859639][bookmark: _Toc364864988][bookmark: _Toc364865677]LUGAR Y FECHA
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
[bookmark: _Toc364859641][bookmark: _Toc364864990][bookmark: _Toc364865679]PRESENTE.


Me refiero a la Convocatoria No,________________ mediante la cual convoca a participar en la LICITACIÓN No.  -----------, relativa a la prestación de los trabajos "______________________________________.".

Sobre el particular, en cumplimiento del Documento AT1 “DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS” por mi propio derecho, _______________ (nombre en el caso de persona física),  o como representante legal de________________(Razón social, en el caso de persona moral), manifiesto a usted, la descripción de la planeación y el procedimiento constructivo a emplear para la ejecución de los trabajos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




ATENTAMENTE



NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL
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[bookmark: _Toc364859642][bookmark: _Toc364865680][bookmark: _Hlk122591303]DOCUMENTO AT2.-. 	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO CIENTÍFICO E INFORMÁTICO 

(GUÍA DE LLENADO)

[bookmark: _Toc364859643][bookmark: _Toc364864992][bookmark: _Toc364865681]SE ANOTARÁ LA RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, TRATÁNDOSE DE BIENES, EQUIPOS CIENTÍFICOS, INFORMÁTICOS ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DONDE SE GARANTICE LA DISPONIBILIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

[bookmark: _Toc364859644][bookmark: _Toc364864993][bookmark: _Toc364865682]A).-ENCABEZADO:

	[bookmark: _Toc364859645][bookmark: _Toc364864994][bookmark: _Toc364865683]LICITACIÓN N
	[bookmark: _Toc364859646][bookmark: _Toc364864995][bookmark: _Toc364865684]LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

	[bookmark: _Toc364859647][bookmark: _Toc364864996][bookmark: _Toc364865685]OBJETO:
	[bookmark: _Toc364859648][bookmark: _Toc364864997][bookmark: _Toc364865686]SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.

	[bookmark: _Toc364859649][bookmark: _Toc364864998][bookmark: _Toc364865687]RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
	[bookmark: _Toc364859650][bookmark: _Toc364864999][bookmark: _Toc364865688]SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.

	[bookmark: _Toc364859651][bookmark: _Toc364865000][bookmark: _Toc364865689]FIRMA DEL LICITANTE:
	[bookmark: _Toc364859652][bookmark: _Toc364865001][bookmark: _Toc364865690]ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

	[bookmark: _Toc364859653][bookmark: _Toc364865002][bookmark: _Toc364865691]PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
	[bookmark: _Toc364859654][bookmark: _Toc364865003][bookmark: _Toc364865692]EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO

	[bookmark: _Toc364859655][bookmark: _Toc364865004][bookmark: _Toc364865693]FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
	[bookmark: _Toc364859656][bookmark: _Toc364865005][bookmark: _Toc364865694]LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.



[bookmark: _Toc364859657][bookmark: _Toc364865006][bookmark: _Toc364865695]B).-COLUMNAS:
	EQUIPO N°.:
	SE ENLISTARÁN CON NÚMERO PROGRESIVO LOS EQUIPOS.

	NOMBRE DE LA MAQUINARIA O EQUIPO:
	SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA MAQUINARIA O EQUIPO INCLUYENDO SUS CARACTERÍSTICAS.

	MARCA:	
	LA MARCA CORRESPONDIENTE

	MODELO:
	EL MODELO CORRESPONDIENTE.

	EDAD
	ANOTAR EL NÚMERO DE AÑOS DESDE SU FABRICACIÓN.

	NUMERO DE SERIE:
	EL NÚMERO DE SERIE DEL EQUIPO.

	CAPACIDAD:
	LA CAPACIDAD ESPECIFICADA DEL EQUIPO.

	COMBUSTIBLE:
	SE INDICARA EL TIPO DE COMBUSTIBLE QUE UTILICE LA MAQUINARIA O EQUIPO

	POTENCIA DEL MOTOR:
	CON NÚMERO EL CABALLAJE ESPECIFICADO

	SITIO DE UBICACIÓN ACTUAL:
	EL NOMBRE DE LA CIUDAD Y ENTIDAD FEDERATIVA EN DONDE SE ENCUENTRA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO.

	DISPONIBILIDAD:
	SE MARCARÁ CON UNA X LA COLUMNA CORRESPONDIENTE YA SEA QUE EL EQUIPO SEA PROPIO O EN ALQUILER SE MARCARÁ CON UNA  X SI SE CUENTA CON OPCIÓN DE COMPRA.

	FECHA
	SE INDICARÁ LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DEL EQUIPO EN EL SITIO DE LA PRESTACIÓN DE LOS TRABAJOS.



NOTA: EL LICITANTES DEBERÁ TOMAR EN CUENTA QUE DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS INHERENTES A QUE LA MAQUINARIA Y EQUIPO CIENTÍFICO E INFORMÁTICO SEAN LOS ADECUADOS, NECESARIOS Y SUFICIENTES, SE DEBERÁ DE RELACIONAR LOS DATOS DE CADA MAQUINARIA Y EQUIPO CIENTÍFICO E INFORMÁTICO REQUERIDAS PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO, EN CONSECUENCIA EL NÚMERO DE UNIDADES QUE SE DEBERÁ RELACIONAR, SE DETERMINARÁ CON BASE EN LA CUANTIFICACIÓN DE HORAS EFECTIVAS QUE RESULTEN CON BASE EN LOS RENDIMIENTOS PROPUESTOS POR EL LICITANTES Y LOS VOLÚMENES O CANTIDADES TRABAJOS A EJECUTAR, A RAZÓN DE 200 HORAS EFECTIVAS POR MES DE CADA MAQUINARIA Y EQUIPO CIENTÍFICO E INFORMÁTICO, ASÍ COMO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO.

EL EQUIPO QUE PRESENTE LA EMPRESA DEBERÁ CONSIDERAR NO PROGRAMAR UN MISMO EQUIPO O MAQUINARIA QUE SE REQUIERA UTILIZAR EN FORMA SIMULTANEA EN DOS FRENTES DE TRABAJO, SALVO QUE SE RELACIONE DOS O MAS EQUIPOS DISPONIBLES QUE SE PODRÁ UTILIZAR EN FORMA SIMULTANEA, Y DEBERÁ SER EL SUFICIENTE PARA CUBRIR LOS FRENTES PROPUESTOS Y TERMINAR LOS TRABAJOS EN EL PERÍODO ESTIPULADO.

POR OTRA PARTE TAMBIÉN SE ACLARA QUE EN EL CASO DE QUE UN LICITANTE PARTICIPE EN DOS O MÁS LICITACIONES O CUANDO SE TENGA COMPROMETIDO EN OTROS CONTRATOS CON ESTA CONVOCANTE CUYO PERIODO DE EJECUCIÓN, SEA SIMULTANEO Y PARA ESTAS SE PROPONGA UNA MISMA MAQUINA O EQUIPO QUE INTERVENGAN DENTRO DEL PROGRAMA EN ACTIVIDADES CRÍTICAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EN DICHAS LICITACIONES, EN LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA SE CONSIDERARÁ EN CUAL PODRÁ SER DESECHADA LA PROPUESTA, POR MOTIVO DE NO PODER CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS TRABAJOS, ESTA CONVOCANTE REVISARÁ SI CUENTA CON SOLVENCIA TÉCNICA PARA LA PRIMERA LICITACIÓN EN QUE HAYA PRESENTADO PROPUESTA, MAS NO ASÍ PARA LAS SIGUIENTES, EN ORDEN DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, POR LO QUE ESTE SPR ANALIZARÁ LA FACTIBILIDAD DE UTILIZACIÓN, Y CONSIDERARÁ SI ES FACTIBLE TOMARLO COMO MOTIVO PARA DESECHAR EN LAS DEMÁS PROPUESTAS, DERIVADO DE SI ES INSOLVENTE LA PROPUESTA, EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA.
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UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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LICITACIÓN No. 

	
DOCUMENTO AT2
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	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
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	[bookmark: _Toc364859660][bookmark: _Toc364865009][bookmark: _Toc364865698]PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

	[bookmark: _Toc364859661][bookmark: _Toc364865010][bookmark: _Toc364865699]FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:  
	[bookmark: _Toc364859662][bookmark: _Toc364865011][bookmark: _Toc364865700]HOJA:
DE:
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	[bookmark: _Toc364859664][bookmark: _Toc364865013][bookmark: _Toc364865702]RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO CIENTÍFICO E INFORMÁTICO 

	

	EQUIPO
NO.
	NOMBRE DE LA
MAQUINARIA O EQUIPO
	MARCA
	CARACTERÍSTICAS PARTICULARES
	SITIO DE UBICACIÓN ACTUAL (CIUDAD Y ENT. FED.)
	DISPONIBILIDAD

	
	
	
	MODELO
	EDAD
	NUMERO DE SERIE
	CAPACIDAD
	COMBUSTIBLE
	POTENCIA DEL MOTOR
	
	PROPIO
	ALQUILADO
	OPCIÓN DE COMPRA
	FECHA

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


NOTA: TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA Y EQUIPO ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DONDE SE GARANTICE LA DISPONIBILIDAD, EN EL CASO DE SER PROPIO DEBERÁ DE PRESENTAR CARTAS FACTURAS DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO, O ALGÚN DOCUMENTO CON EL CUAL COMPRUEBE QUE SE DISPONE DEL EQUIPO Y ES DE SU PROPIEDAD, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.



[bookmark: _Toc364859665][bookmark: _Toc364865703]DOCUMENTO AT3.-		RELACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL.

[bookmark: _Toc364859666][bookmark: _Toc364865704]AT3 A)	 MANIFESTACIÓN DE INFORMACIÓN DE CONTRATOS ANTERIORES. 

(GUÍA DE LLENADO)

EN PAPEL MEMBRETADA DE LA EMPRESA CONFORME AL FORMATO RESPECTIVO, CITANDO No. DE LICITACIÓN, OBJETO DE LA OBRA, SE ELABORARÁ UNA MANIFESTACIÓN CON LA INFORMACIÓN SOLICITADA.

SE INCLUIRÁ EL SEÑALAMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE HAYA REALIZADO Y QUE SEAN SIMILARES CON LOS QUE SE LICITAN O DE AQUELLOS QUE SE ESTÉN EJECUTANDO A LA FECHA DE LA LICITACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DEL CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS, IMPORTES EJERCIDOS Y POR EJERCER, Y LAS FECHAS PREVISTAS DE SUS TERMINACIONES, EN SU CASO

CON BASE EN LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDA EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, SE DEBERÁN ANEXAR COPIA DE LOS DOCUMENTOS DEL FINIQUITO DE CADA CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADOS EXCLUSIVAMENTE O LOS QUE CONSTE LA EXPERIENCIA SOLICITADA, (NO ES NECESARIO ANEXAR COPIA DE LOS DOCUMENTOS ÍNTEGROS,) QUE DEMUESTREN LOS DATOS DE LOS CONTRATOS CONSIGNADOS, PREFERENTEMENTE ESTOS DOCUMENTOS SE DEBERÁN PRESENTAR EN EL MISMO ORDEN EN QUE SE RELACIONAN EN ESTE FORMATO CON SEPARADORES.

NO SE TOMARÁN EN CUENTA LOS CONTRATOS QUE NO COMPRUEBEN LA EXPERIENCIA DE ACUERDO A LO AQUÍ SOLICITADO Y ESPECIFICADO NI AQUELLOS QUE NO ESTÉN DEBIDAMENTE FIRMADOS.

EN CASO DE INCONGRUENCIA ENTRE LO ANOTADO EN ESTE FORMATO CON LO COMPROBADO, SE CONSIDERARÁ LO COMPROBADO.

NO SE TOMARÁN EN CUENTA LOS CONTRATOS RESCINDIDOS POR CAUSAS IMPUTABLES A LA CONVOCANTE.

EN EL CASO DE CONTRATOS VIGENTES PARA CUANTIFICAR LA EXPERIENCIA DE LA LICITANTE SE TOMARÁ AQUELLOS FINIQUITADOS HASTA UN DÍA ANTES DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

LA SPR SE RESERVA EL DERECHO DE VERIFICAR LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PRESENTADA PARA LA COMPROBACIÓN DE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE ANEXO, Y EN CASO DE QUE DICHA INFORMACIÓN NO RESULTARE FIDEDIGNA O VERÍDICA SE DARÁ AVISO DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FALSA, ANTE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, SI ESTO ES DETECTADO DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN, ADEMÁS LA PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

LA INFORMACIÓN SOLICITADA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA CORRESPONDE A CONTRATOS CELEBRADOS EN UN PLAZO MÁXIMO DE CINCO AÑOS ANTERIORES, A PARTIR DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE OBRAS EJECUTADAS ÚNICAMENTE DE LA MISMA NATURALEZA A LOS QUE SE CONVOCAN ATENDIENDO A LO SIGUIENTE:

CRITERIO RELATIVO A LA EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE: ATENDERÁ A LOS RUBROS DE ESPECIALIDAD, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN LOS TÉRMINOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY.

CON RELACIÓN AL FORMATO, PARA EL INCISO  a).- SE COMPLEMENTARÁ EL FORMATO CON EL NÚMERO DE CONTRATOS  CELEBRADOS EN UN PLAZO MÁXIMO DE CINCO AÑOS A PARTIR DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE OBRAS EJECUTADAS DE LA MISMA NATURALEZA A LOS QUE SE CONVOCAN, DONDE SE ACREDITE LA ESPECIALIDAD DEL LICITANTE, ANEXANDO  LA COPIA DE LOS DOCUMENTOS. 

PARA EL INCISO b).- SE CONSIGNARÁ EL NÚMERO DE AÑOS QUE TIENE LA EMPRESA REALIZANDO TRABAJOS DE LA MISMA ESPECIALIDAD A LOS CONVOCADOS, ANEXANDO COPIA DE LOS DOCUMENTOS.

CRITERIO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS: CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR QUE SE HAYAN EJECUTADO OBRAS CON CONTRATOS TERMINADOS EN COSTO Y TIEMPO, SE EVALUARAN LOS INCISOS c), d), e), y f), DE ACUERDO A QUE EL LICITANTE DEMUESTRE DOCUMENTALMENTE TENER MÁS CONTRATOS CUMPLIDOS SATISFACTORIAMENTE EN TÉRMINOS DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN RELACIÓN AL INCISO a).



DOCUMENTO AT3.-  	IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL.
AT3 A)	 MANIFESTACIÓN DE INFORMACIÓN DE CONTRATOS ANTERIORES. 

(GUÍA DE LLENADO)

PARA EL INCISO c) EL FORMATO CONTIENE DOS ALTERNATIVAS, DE LAS CUALES ÚNICAMENTE SE DEBERÁ CONSIDERAR UNA, SEGÚN EL CASO DEL LICITANTE, DONDE SE CONSIGNARÁ, LA AFECTACIÓN DE FIANZAS DE VICIOS OCULTOS.
	
PARA EL INCISO d).- SEGÚN EL CASO DEL LICITANTE, SE MANIFESTARÁ  QUE EN TODOS LOS CONTRATOS CELEBRADOS CON DEPENDENCIAS FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES O PARTICULARES EN UN LAPSO DE CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA, NO SE APLICARON PENAS CONVENCIONALES POR CONCEPTO DE NO CONCLUIR LOS TRABAJOS EN LAS FECHAS ESTIPULADAS EN LOS CONTRATOS Y EN LOS PROGRAMAS DE TRABAJO. EN CASO CONTRARIO SE REQUISITARÁ LA TABLA DEL FORMATO RESPECTIVO, 

PARA EL INCISO e) ÚNICAMENTE SE CONSIDERARÁ UNA DE LAS DOS ALTERNATIVAS SEGÚN EL CASO, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR, QUE LOS CONTRATOS CELEBRADOS EN EL LAPSO SOLICITADO, NO HAYAN SIDO OBJETO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA, O DE ALGUNA FIGURA JURÍDICA EQUIVALENTE EN EL EXTRANJERO, CONSIGNANDO SEGÚN CORRESPONDA AL LICITANTE,

PARA EL INCISO f) ÚNICAMENTE SE CONSIDERARÁ UNA DE LAS DOS ALTERNATIVAS SEGÚN EL CASO, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR POR CAUSAS IMPUTABLES A ESTA EMPRESA NO FUERON TERMINADOS LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DENTRO DEL PROGRAMA CONVENIDO, INDICANDO LA CANTIDAD DE CONTRATOS.
PARA EL INCISO g).-	EN SU CASO SE CONSIGNARÁ LA INFORMACIÓN RELATIVA A SI CUENTA CON CERTIFICACIÓN, LA CERTIFICACIÓN ANTES ALUDIDA DEBE SER EMITIDA CONFORME A LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN O POR ALGUNA EMPRESA CERTIFICADORA RECONOCIDA A NIVEL MUNDIAL, PARA LO CUAL INVARIABLEMENTE DEBERÁ ANEXAR COPIA DE LA CERTIFICACIÓN, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR SU VIGENCIA Y LA EMPRESA CERTIFICADORA.
PARA EMPRESAS NO CERTIFICADAS PERO QUE YA INICIARON SU PROCESO DE CERTIFICACIÓN: COPIA DEL ACUSE DE RECIBO QUE DEMUESTRE QUE SU MANUAL DE PROCEDIMIENTOS O ALGÚN PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO O SU PLAN DE CALIDAD YA ESTÁ EN REVISIÓN POR PARTE DE UNA EMPRESA CERTIFICADORA RECONOCIDA A NIVEL MUNDIAL, Ó EN SU CASO CARTA ORIGINAL MEMBRETADA Y FIRMADA POR LA EMPRESA CERTIFICADORA RECONOCIDA A NIVEL MUNDIAL EN LA QUE DECLARE BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD EL TRÁMITE EN QUE SE ENCUENTRA EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE LA LICITANTE Y LOS PROCESOS INCLUIDOS. ESTA CARTA DEBE DE ESTAR FIRMADA POR LA PERSONA AUTORIZADA POR LA EMPRESA CERTIFICADO Y CON SELLO DE ESA MISMA EMPRESA. ESTA DOCUMENTACIÓN NO DEBERÁ TENER MÁS DE TRES MESES DE ANTIGÜEDAD CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA APERTURA Y RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES DE ESTA LICITACIÓN.
NO SE CONSIDERARÁN A LAS EMPRESAS QUE PRESENTEN CARTAS CON MÁS DE SEIS MESES DE ANTIGÜEDAD, Y/O QUE EN LA CARTA NO INDIQUEN LOS PROCESOS O PROCEDIMIENTOS QUE ESTÁN EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN, O DICHA CARTA NO SEA PRESENTADA EN ORIGINAL.
PARA FINES DE EVALUACIÓN, SE CONSIDERARÁ LA EXPERIENCIA EN CONTRATOS DE TRABAJOS SIMILARES A LOS QUE SON OBJETO DE ESTA LICITACIÓN, QUE EL LICITANTE COMPRUEBE EN EL TIEMPO SOLICITADO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y DEMÁS DOCUMENTOS DE ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, EN LO RELATIVO SEGÚN EL RUBRO QUE CORRESPONDA CONFORME A LO SIGUIENTE:

· CONSTRUCCIÓN: CONTRATOS CON ACTIVIDADES RELACIONADAS CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTOS, AUDITORIAS A PROCESOS, OFICINAS, PRESUPUESTOS Ó CUENTAS PÚBLICAS.
· PRESUPUESTACIÓN: CONTRATOS CON ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS INTERNOS, ELABORACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS, ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS ANUALES DE PROGRAMAS OPERATIVOS DE OBRAS, ELABORACIÓN DE CONVENIOS DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA.
· INGENIERÍA DE PROYECTOS: CONTRATOS CON ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO Ó SUPERVISIÓN DE INGENIERÍAS DE PROYECTOS DIVERSOS, ELABORACIÓN DE BASES TÉCNICAS PARA CONCURSO

DOCUMENTO AT3.-  	IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL.

AT3 A)	 MANIFESTACIÓN DE INFORMACIÓN DE CONTRATOS ANTERIORES. 


(FORMATO DE LLENADO)

[bookmark: _Toc364859667][bookmark: _Toc364865016][bookmark: _Toc364865705]LUGAR Y FECHA:

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
[bookmark: _Toc364859669][bookmark: _Toc364865018][bookmark: _Toc364865707]PRESENTE.


Me refiero a la Convocatoria No.______________, mediante la cual convoca a participar en la LICITACIÓN No.  ___________________, relativa a la prestación de los trabajos: "______________________________________".

Sobre el particular, en cumplimiento del Documento AT3 A) “MANIFESTACIÓN DE INFORMACIÓN DE CONTRATOS ANTERIORES.”  por mi propio derecho, _______________ (nombre en el caso de persona física),  o como representante legal de                                       (RAZÓN social, en el . caso de persona moral), en cumplimiento a los lineamientos que regulan la disposición contenida en el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

a).-	Acreditamos nuestra especialidad con _______(indicar la cantidad de contratos) contratos celebrados en un plazo máximo de ____ años a partir de la presente convocatoria de obras ejecutadas de la misma naturaleza a los que se convocan, conforme a la copia de los documentos que se anexan. 

b).-	Que nuestra experiencia realizando trabajos de la misma especialidad a los convocados es de ________ años, conforme a la copia de los documentos que se anexan. 

 (Se aplicará una de la siguiente redacción 1 ó 2 según sea el caso): 

c).-	1. Si se tienen antecedentes de afectación de garantías por vicios ocultos en______ (indicar la cantidad de contratos) contratos.     

c).-	2. No se tienen antecedentes de afectación de garantías por vicios ocultos en todos los contratos celebrados con dependencias Federales, Estatales, Municipales o Particulares.

d).-	En relación al grado de cumplimiento de los contratos celebrados con Dependencias Federales, Estatales, Municipales o Particulares en un lapso de cinco años contados a partir de la publicación de la convocatoria, señalar si o no se aplicaron penas convencionales por concepto de no concluir los trabajos en las fechas estipuladas en los contratos y en los programas de trabajo, de los contratos relacionados en el documento AT3 B, de acuerdo a la siguiente tabla.

SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LOS CONTRATOS CELEBRADOS Y CONCLUIDOS POR EL LICITANTE EN UN LAPSO NO MAYOR A LOS AÑOS SOLICITADOS CONTADOS A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA



	NUMERO DE CONTRATO
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO S/IVA ($)
	MONTO DE LAS PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO ($)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



(Se aplicará una de la siguiente redacción 1 ó 2 según sea el caso): 

e).-	1. Que por causas imputables a esta empresa han sido objeto de rescisión administrativa ______ (indicar la cantidad de contratos) contratos celebrados en un lapso de cinco años.     

e).-	2. Que a esta empresa no han sido objeto de rescisión administrativa ninguno de los contratos celebrados con dependencias Federales, Estatales, Municipales o Particulares, en un lapso de los últimos cinco años.

(Se aplicará la siguiente redacción 1 ó 2 según sea el caso): 

f).-	1. Que por causas imputables a esta empresa no fueron terminados la ejecución de los trabajos dentro del programa convenido en ______ (indicar la cantidad de contratos) contratos.

f).-	2. Que si fueron terminados la ejecución de los trabajos dentro del programa convenido en todos los contratos celebrados con dependencias Federales, Estatales, Municipales o Particulares.

g).-	Que la empresa cuenta con certificación en: (En su caso, si la empresa a quien representa cuenta con Certificación en calidad, seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social emitida conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, anotar lo que corresponda o en caso contrario, anotar que no cuenta con ninguna certificación y en su caso deberá anexar copia de dicha certificación). 


ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL




DOCUMENTO AT3.- 		RELACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL.

[bookmark: _Toc364859670][bookmark: _Toc364865708]	AT3 B) RELACIÓN DE CONTRATOS REALIZADOS POR EL LICITANTE. 

(GUÍA DE LLENADO)

[bookmark: _Toc364859671][bookmark: _Toc364865020][bookmark: _Toc364865709]A).-ENCABEZADO:

[bookmark: _Toc364859672][bookmark: _Toc364865021][bookmark: _Toc364865710]LICITACIÓN N°	LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA. 

OBJETO DE LOS TRABAJOS:	SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.

FIRMA DEL LICITANTE:	ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 	EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:	LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O  LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.
B).- COLUMNAS:

CONTRATANTE Y OBJETO DE LOS TRABAJOS:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE DEL CONTRATANTE Y OBJETO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, QUE SEAN SIMILARES A LOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

No. DE CONTRATO:	SE ANOTARÁ EL No. DE CONTRATO CORRESPONDIENTE.

LUGAR:		EL LUGAR DONDE SE EFECTUARON, ESTÉN O SE VAYAN A EFECTUAR LOS TRABAJOS.

MONTO DEL CONTRATO:	CON NÚMERO EL IMPORTE TOTAL CONTRATADO, EJERCIDO O POR EJERCER EN PESOS.

FECHA DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN:	SE ANOTARÁ EL DÍA, MES Y AÑO DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN (CON NÚMEROS EL DÍA, EL MES Y EL AÑO).

OBSERVACIONES:	LAS QUE CONSIDERE NECESARIAS.

Se aclara que la información citada será aquella que sea comprobable su participación del licitante o de su personal, mediante la copia de la documentación que deberá anexarse, incluyendo el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones.

	
SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN No.:
	ANEXO TÉCNICO
AT 3B

	
	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
	

	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
	FIRMA DEL LICITANTE:
	FECHA:
	[bookmark: _Toc364859673][bookmark: _Toc364865022][bookmark: _Toc364865711]HOJA:
DE:

	IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL. 

	CONTRATANTE
	OBJETO DE LOS TRABAJOS
	NÚMERO DE CONTRATO
	LUGAR
	IMPORTES EN PESOS DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
	FECHA
	ANTECEDENTES DE AFECTACIÓN DE FIANZAS

	
	
	
	
	TOTAL
	EJERCIDO
	POR EJERCER
	INICIO
	TÉRMINO
	SI
	NO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc364859674][bookmark: _Toc364865712]DOCUMENTO AT4.- 	CURRÍCULOS Y ORGANIGRAMA DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS AL SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUÍA DE LLENADO)


EN PAPEL CON HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA CITANDO No. DE LICITACIÓN, OBJETO DE LA OBRA, SE PRESENTARA UNA MANIFESTACIÓN DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE ESTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SE INCLUIRÁ EL CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA, E INVARIABLEMENTE SE DEBERÁ ANEXAR LOS CURRÍCULOS DEL PERSONAL TÉCNICO ESTABLECIDO EN LA PLANTILLA MÍNIMA Y EL SUPERINTENDENTE, LOS QUE DEBERÁN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS CON CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES; LOS CURRÍCULOS DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS A SU SERVICIO, SE IDENTIFICARÁ A LOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA PRESTACIÓN DE LOS TRABAJOS, LOS QUE DEBEN TENER EXPERIENCIA EN TRABAJOS SIMILARES; 

EN LOS ASPECTOS REFERENTES A LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA QUE DEBERÁN CUMPLIR Y COMPROBAR EN SU CURRICULAR LOS LICITANTES, SE CONSIDERARÁ, ENTRE OTROS, EL GRADO ACADÉMICO DE PREPARACIÓN PROFESIONAL, DE LA CATEGORÍA DE SUPERINTENDENTE, EL CUAL DEBE SER UN PROFESIONISTA TITULADO EN UNA CARRERA DE INGENIERO O CARRERA AFÍN, CON LOS AÑOS DE EXPERIENCIA SOLICITADOS, LA EXPERIENCIA LABORAL ESPECÍFICA EN OBRAS SIMILARES A LA DE LA PRESENTE LICITACIÓN Y LA CAPACIDAD TÉCNICA DE LAS PERSONAS FÍSICAS QUE ESTARÁN RELACIONADOS CON LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS;

LA PLANTILLA COMPLETA PROPUESTA POR EL LICITANTE EN ESTE DOCUMENTO, DEBERÁ DE ESTAR INCLUIDA EN LOS COSTOS INDIRECTOS, Y DEBERÁ DE VERSE REFLEJADA EN LOS DOCUMENTOS AT12D Y AE11D ASÍ COMO COPIA DE LA CEDULA PROFESIONAL O TITULO DONDE SE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DEL PERFIL

SE ACLARA QUE EN EL CASO DE QUE UN LICITANTE PARTICIPE EN DOS O MÁS LICITACIONES Y TENGA UN CONTRATO EN PROCESO, O HAYA SIDO ACREEDOR A UNA ADJUDICACIÓN DE CONTRATO, CON ESTE SPR, CUYO PLAZO DE EJECUCIÓN SEA SIMULTANEO Y PARA ESTAS SE PROPONGA EL MISMO PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO QUE INTERVENGAN DENTRO DEL PROGRAMA EN ACTIVIDADES CRÍTICAS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN DICHAS LICITACIONES, EN LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA SE CONSIDERARÁ, CON SOLVENCIA TÉCNICA PARA LA PRIMERA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL EN QUE HAYA PRESENTADO PROPUESTA Y HAYA SIDO ACREEDOR A UNA ADJUDICACIÓN, MAS NO ASÍ PARA LAS SIGUIENTES, EN ORDEN DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, POR LO QUE ESTE SPR ANALIZARÁ LA FACTIBILIDAD DE UTILIZACIÓN Y CONSIDERARÁ EN SU CASO, COMO MOTIVO PARA DESECHAR EN LAS DEMÁS PROPUESTAS, EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA,

TAMBIÉN “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE QUE FUNGIRÁ COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA, EL CUAL DEBERÁ CONTAR CON TÍTULO PROFESIONAL Y CEDULA PROFESIONAL (ANEXANDO DICHOS DOCUMENTOS SÓLO PARA VERIFICACIÓN) EN INGENIERÍA O CARRERA AFÍN Y CON UNA EXPERIENCIA MÍNIMA COMPROBABLE MEDIANTE CURRICULM O DOCUMENTOS QUE AVALEN LOS AÑOS DE EXPERIENCIA Y LA EXPERIENCIA SOLICITADA, EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS AFINES O SIMILARES A LA DE ESTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y QUE ACREDITARÁ CON LOS DOCUMENTOS IDÓNEOS, CONOCER CON AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, CATÁLOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCIÓN Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN Y NORMAS DE CALIDAD, BITÁCORA, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE LOS TRABAJOS.
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182/238
DOCUMENTO AT4.-	CURRÍCULOS Y ORGANIGRAMA DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS AL SERVICIO DEL LICITANTE.

[bookmark: _Toc364859675][bookmark: _Toc364865713]AT4 A).- CURRÍCULOS DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE.

(FORMATO DE LLENADO)


[bookmark: _Toc364859676][bookmark: _Toc364865025][bookmark: _Toc364865714]LUGAR Y FECHA:


UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
[bookmark: _Toc364859678][bookmark: _Toc364865027][bookmark: _Toc364865716]PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria No. ,  mediante la cual convoca a participar en la LICITACIÓN No.  ___________________, relativa a la prestación de los trabajos: "______________________________________.".

Sobre el particular, en cumplimiento del Documento AT4 A “CURRÍCULOS DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE.” y a los lineamientos que regulan la disposición contenida en el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas  por mi propio derecho, _______________ (nombre en el caso de persona física),  o como representante legal de                      (RAZÓN social, en el caso de persona moral), manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la información anexa  referente a los currículos de los Profesionales que estarán al servicio de esta empresa, para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra de la presente licitación, son verídicos y corresponden a los datos que se relacionan a continuación:

	NOMBRE
	PROFESIÓN
	PUESTO 
	AÑOS DE EXPERIENCIA

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Y que este licitante tiene en su planta laboral _______ por ciento de personas con discapacidad, cuya alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social fue dado de alta con seis meses de antelación al momento del cierre de la Licitación Pública. (En su caso anexar copia) 

Así mismo que conozco las sanciones establecidas en los artículos 77 y 78 fracción IV de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en relación a los licitantes o contratistas que proporcionan información falsa.



ATENTAMENTE


NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL







DOCUMENTO AT4.-	CURRÍCULOS Y ORGANIGRAMA DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS AL SERVICIO DEL LICITANTE.

[bookmark: _Toc364859679][bookmark: _Toc364865717]	AT4 B).- ORGANIGRAMA DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUÍA DE LLENADO)

	
SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
	LICITACIÓN No:  

	
DOCUMENTO AT4B

	[bookmark: _Toc364859680][bookmark: _Toc364865029][bookmark: _Toc364865718]OBJETO:

	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE

	[bookmark: _Toc364859681][bookmark: _Toc364865030][bookmark: _Toc364865719]FIRMA DEL LICITANTE
	[bookmark: _Toc364859682][bookmark: _Toc364865031][bookmark: _Toc364865720]PLAZO DE PRESTACIÓN DE LOS TRABAJOS
	[bookmark: _Toc364859683][bookmark: _Toc364865032][bookmark: _Toc364865721]HOJA:
DE:

	

	EL ORGANIGRAMA PROPUESTO PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS; DEBERÁ CONTENER LA RELACIÓN DEL PERSONAL ANOTANDO ESPECIALIDAD, CATEGORÍA Y NÚMERO REQUERIDO, ASÍ COMO LAS JORNADAS-HOMBRE, NECESARIAS PARA SU REALIZACIÓN POR MES.



EJEMPLO: CADA CASILLA O NUMERO DE CASILLAS DEPENDERÁ DE CADA LICITANTE Y LA ESTRUCTURA QUE CADA EMPRESA PROPONGA.





















AT4 C	MANIFIESTO DE MANO DE OBRA LOCAL


SE ANOTARÁ EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE LA MANIFESTACIÓN, CONFORME AL SIGUIENTE FORMATO.

LUGAR Y FECHA
(NOMBRE Y CARGO DE QUIÉN SUSCRIBE LA CONVOCATORIA)
PRESENTE

(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona física, eliminando las siguientes)


__________ (nombre de la persona física), por mi propio derecho, en relación con la convocatoria a la Licitación Pública de Carácter Nacional Electrónica número __________, de fecha __ de __________ de 20__, relativa a los trabajos consistentes en __________, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:



Bajo protesta de decir verdad y de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 Fracción XXI de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, manifiesto que por mí mismo, o a través de interpósita persona, que incorporaremos como mínimo el __% de mano de obra local, (ya sea de la entidad federativa o del municipio donde se ejecutaran los trabajos), además presentamos un análisis que contiene, el porcentaje de mano de obra que cumple con el requisito anteriormente mencionado que se utilizará para ejecutar los trabajos.


ATENTAMENTE


NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA QUE LICITA




NOTA: EL LICITANTE DEBERÁ HACER EL ANÁLISIS DEL PORCENTAJE DE MANO DE OBRA LOCAL QUE UTILIZARÁ PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO TANTO EL PERSONAL DE LOS COSTOS DIRECTOS, COMO EL PERSONAL DE LOS COSTOS INDIRECTOS, EL PORCENTAJE NO PODRÁ SER MENOR AL 30%, SIN EMBARGO, DEBERÁ DE TENER EN CUENTA EL PORCENTAJE CONSIDERADO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN SU CASO, Y EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

[bookmark: _Toc364859685][bookmark: _Toc364865723]DOCUMENTO AT5.- 	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, SUS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS Y AMBIENTALES:

(GUÍA DE LLENADO)

MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE PROPORCIONADO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS. 


[bookmark: _Toc364859686][bookmark: _Toc364865035][bookmark: _Toc364865724]A).-ENCABEZADO:
	[bookmark: _Toc364859687][bookmark: _Toc364865036][bookmark: _Toc364865725]LICITACIÓN N°
	[bookmark: _Toc364859688][bookmark: _Toc364865037][bookmark: _Toc364865726]LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.


	[bookmark: _Toc364859689][bookmark: _Toc364865038][bookmark: _Toc364865727]OBJETO DE LOS TRABAJOS:
	[bookmark: _Toc364859690][bookmark: _Toc364865039][bookmark: _Toc364865728]SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.



B) .- TEXTO

	[bookmark: _Toc364859691][bookmark: _Toc364865040][bookmark: _Toc364865729]CONVOCATORIA Nº
	[bookmark: _Toc364859692][bookmark: _Toc364865041][bookmark: _Toc364865730]SE ANOTARÁ LA CLAVE DE LA CONVOCATORIA QUE APARECE EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.


	[bookmark: _Toc364859693][bookmark: _Toc364865042][bookmark: _Toc364865731]LICITACIÓN Nº
	[bookmark: _Toc364859694][bookmark: _Toc364865043][bookmark: _Toc364865732]SE ANOTARÁ EL Nº DE LICITACIÓN QUE SE SUSCRIBIRÁ PARA REALIZAR LOS TRABAJOS.


	[bookmark: _Toc364859695][bookmark: _Toc364865044][bookmark: _Toc364865733]PRESTACIÓN DE LOS TRABAJOS:
	[bookmark: _Toc364859696][bookmark: _Toc364865045][bookmark: _Toc364865734]SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.


	[bookmark: _Toc364859697][bookmark: _Toc364865046][bookmark: _Toc364865735]REPRESENTANTE LEGAL DE:
	[bookmark: _Toc364859698][bookmark: _Toc364865047][bookmark: _Toc364865736]SE ANOTARÁ EL NOMBRE LEGAL DE LA PERSONA MORAL.


	[bookmark: _Toc364859699][bookmark: _Toc364865048][bookmark: _Toc364865737]RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
	[bookmark: _Toc364859700][bookmark: _Toc364865049][bookmark: _Toc364865738]SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.


	[bookmark: _Toc364859701][bookmark: _Toc364865050][bookmark: _Toc364865739]FIRMA DEL LICITANTE:
	[bookmark: _Toc364859702][bookmark: _Toc364865051][bookmark: _Toc364865740]ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.





NOTA: DEBERÁN ANEXAR COPIA DEL ACTA QUE CON MOTIVO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES QUE SE HAYA LEVANTADO, FIRMÁNDOLA NUEVAMENTE EN ORIGINAL.


	
SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
	
LICITACIÓN No.  


	
DOCUMENTO AT5

	[bookmark: _Toc364859703][bookmark: _Toc364865052][bookmark: _Toc364865741]OBJETO DE LOS TRABAJOS:


	(FORMATO DE LLENADO)
	

	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, SUS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS Y AMBIENTALES



[bookmark: _Toc364859704][bookmark: _Toc364865053][bookmark: _Toc364865742]LUGAR Y FECHA:

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
[bookmark: _Toc364859706][bookmark: _Toc364865055][bookmark: _Toc364865744]PRESENTE.

__________ (nombre del representante legal o nombre de la persona física, según sea el caso), en mi carácter de __________, de la empresa __________ (denominación o razón social de la persona moral), lo que se acredita en los términos del testimonio de la escritura pública (o póliza, según sea el caso) número __________, de fecha __________, otorgada ante la fe del Licenciado __________, Notario Público (Corredor o fedatario públicos, según se trate) número __________, de la Ciudad de __________, inscrita en el Registro Público de __________, de la Ciudad de __________, en el folio número __________, con fecha __ de __________ de 201__, mandato que a la fecha no me ha sido limitado ni revocado en forma alguna, en relación con la convocatoria a la licitación pública nacional número __________, de fecha __ de __________ de 201__, relativa a los trabajos consistentes en __________, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 44, fracción I, y 61, fracción IX, inciso e) y último párrafo, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y a lo solicitado en el anexo AT 1 de la convocatoria a la licitación, a nombre de mi representada, manifiesto bajo protesta de decir verdad, conocer el sitio o sitios de realización de la obra y sus condiciones ambientales; el haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO hubiere proporcionado, así como haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, proporcione la propia SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO y el programa de suministro correspondiente.

Finalmente, también manifiesto a nombre de mi representada, el haber considerado en la integración de la proposición, las aclaraciones y/o modificaciones a la convocatoria a la licitación que mediante junta de aclaraciones, y/o en el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompraNet), se hicieron del conocimiento de mi representada.


ATENTAMENTE



NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA QUE LICITA


NOTA: LA REDACCIÓN DE ESTA MANIFESTACIÓN DEBERÁ TRANSCRIBIRSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

 
[bookmark: _Toc364859707][bookmark: _Toc364865745]DOCUMENTO AT6.- 	MANIFESTACIÓN ESCRITA DEL SEÑALAMIENTO DE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ 

(GUÍA DE LLENADO)

MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ Y EN SU CASO SI SON A LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES), DEBIENDO ANEXAR LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS QUE SE SUBCONTRATARÁN. 

EN EL CASO DE QUE EL LICITANTE NO SUBCONTRATARA MIPYMES, BASTARA CON INDICARLO EN EL DOCUMENTO.





[bookmark: _Toc364859708][bookmark: _Toc364865057][bookmark: _Toc364865746]
DOCUMENTO AT6.- 	MANIFESTACIÓN ESCRITA DEL SEÑALAMIENTO DE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ 


(FORMATO DE LLENADO)



[bookmark: _Toc364859709][bookmark: _Toc364865058][bookmark: _Toc364865747]LUGAR Y FECHA:
Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano
Camino de Santa Teresa No. 1679, Col. Jardines del Pedregal
Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01900, Ciudad de México
PRESENTE



Me refiero a la Convocatoria No, mediante la cual convoca a participar en la LICITACIÓN No.  _______________;  relativa a la prestación de los trabajos "______________________________________.".

Sobre el particular, en cumplimiento del Documento AT6 “MANIFESTACIONES ESCRITA DEL SEÑALAMIENTO DE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ” por mi propio derecho, _______________ (nombre en el caso de persona física), como representante legal de                                       (Razón social, en el. caso de persona moral), para la ejecución de los trabajos expongo a usted, lo siguiente:

Manifiesto en caso de resultar adjudicado subcontratará sólo los trabajos a que hacer referencia el numeral 4.6 de la convocatoria, los cuales serán ______________ ________________________ ________________________ __________________. 

Y para que esa convocante verifique la información que acredita la experiencia y capacidad técnica y económica de las personas que se subcontratarán se anexa copia de su currículo.

Asimismo, se señala que a quienes se subcontratará (no) son MIPYMES



ATENTAMENTE



NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA QUE LICITA



NOTA: LA REDACCIÓN DE ESTA MANIFESTACIÓN DEBERÁ TRANSCRIBIRSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE




[bookmark: _Toc364859712][bookmark: _Toc364865750]DOCUMENTO AT7.- MANIFESTACIÓN ESCRITA DE SUMINISTRO DE MATERIALES DIVERSOS.


(GUÍA DE LLENADO)


EN CASO EN QUE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN SE REQUIERA O SE PROPONGA DE MATERIALES DE DIFÍCIL COMPRA QUE SE TENGA QUE SUMINISTRAR Y ENTREGAR A LA CONVOCANTE, Y ESTÉN CONSIDERADOS DENTRO DE LOS SEÑALADOS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, SE DEBERÁ ENTREGAR ADEMÁS DE LOS ANTERIORES, UNA MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPOSICIÓN NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS;




DOCUMENTO AT7.-	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE DIFÍCIL ACCESO O COMPRA o EN SU CASO EXTRANJEROS


(FORMATO DE LLENADO)


[bookmark: _Toc364859713][bookmark: _Toc364865062][bookmark: _Toc364865751]LUGAR Y FECHA
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
[bookmark: _Toc364859715][bookmark: _Toc364865064][bookmark: _Toc364865753]PRESENTE.


Me refiero a la Convocatoria No. __, mediante la cual convoca a participar en la LICITACIÓN No.  -----------, relativa a la prestación de los trabajos "______________________________________.".

Sobre el particular, en cumplimiento del DOCUMENTO AT7.- MANIFESTACIÓN ESCRITA DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE DIFÍCIL COMPRA O EXTRANJEROS” por mi propio derecho, _______________ (nombre en el caso de persona física),  o como representante legal de________________(Razón social, en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad, que para los materiales, de difícil compra y/o extranjeros señalados en la Secretaría de Economía, los precios consignados en la proposición no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios


ATENTAMENTE



NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL







[bookmark: _Toc364859716][bookmark: _Toc364865754]
DOCUMENTO AT8.- DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA DEL LICITANTE.

(GUÍA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERÁ ANEXAR LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA, LOS CUALES DEBERÁN INTEGRARSE AL MENOS POR LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DE LOS DOS AÑOS ANTERIORES Y/O LAS DOS ÚLTIMAS DECLARACIONES FISCALES Y EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS, SALVO EN EL CASO DE EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN, LAS CUALES DEBERÁN PRESENTAR LOS MÁS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

EL LICITANTE QUE ACREDITE SU CAPACIDAD FINANCIERA MEDIANTE LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y/O DICTAMINADOS, DEBERÁN SER ELABORADOS POR UN CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO Y QUE EL DICTAMEN SE FORMULEN DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y LAS NORMAS DE AUDITORÍA QUE REGULAN LA CAPACIDAD, INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD PROFESIONALES DEL CONTADOR PÚBLICO, PARA LO CUAL ANEXARÁ LAS COPIAS LEGIBLES DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

TÍTULO DE CONTADOR PÚBLICO REGISTRADO ANTE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA.
CONJUNTAMENTE CON SU DICTAMEN SE ANEXARÁ COPIA DEL INFORME SOBRE LA REVISIÓN DE LA SITUACIÓN FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, EN EL QUE CONSIGNE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, LOS DATOS DEL DICTAMEN Y LOS QUE SEÑALA EL REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

ASÍ MISMO DEBERÁN PRESENTAR EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS ANTERIORES, SALVO EN EL CASO DE EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN, LAS CUALES DEBERÁN PRESENTAR LOS MÁS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.

EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS SERÁN:

· SOLVENCIA CIRCULANTE = activo circulante / pasivo a corto plazo.
· PRUEBA DEL ÁCIDO O RAZÓN RÁPIDA = activo circulante - inventarios / pasivo a corto plazo
· CAPITAL DE TRABAJO = Activo Circulante – Pasivo a Corto Plazo.
· RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSIÓN = Utilidad Neta  / Activo Total
· RENDIMIENTO SOBRE EL CAPITAL = Utilidad Neta / Capital Contable – Utilidad Neta
· APALANCAMIENTO TOTAL = Pasivo Total  /	Capital Contable
· ESTRUCTURA FINANCIERA = Pasivo Total /	Activo Total

EL LICITANTE DEBERÁ EN SUS DECLARACIONES Y SUS ESTADOS DE FINANCIEROS DEMOSTRAR QUE CUENTA CON EL CAPITAL CONTABLE REQUERIDO POR ESTA CONVOCANTE, EN ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

ADEMÁS DEBERÁ DE COMPROBAR MEDIANTE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS Y/O CRÉDITOS BANCARIOS, QUE DISPONE CON EL CAPITAL SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA PRIMER EROGACIÓN MENSUAL, EN CONCORDANCIA CON EL DOCUMENTO AE6.- ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EN EL CUAL SE VERÁ QUE EL IMPORTE DISPONIBLE CORRESPONDA A LOS EGRESOS ACUMULADOS DE LA PRIMER MES DEL FINANCIAMIENTO.

NOTA:
EN CONGRUENCIA CON LA INFORMACIÓN ANTERIOR EL CAPITAL DE TRABAJO CONSIGNADO, DEBERÁ SER SUFICIENTE Y ESTAR DISPONIBLE PARA FINANCIAR EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN Y GARANTIZAR MANTENER LA CONTINUIDAD EN LOS MISMOS; A FIN DE CUMPLIR CON EL PERÍODO ESTIPULADO, PARA LO CUAL DEBERÁ MANIFESTAR EL CAPITAL DE TRABAJO Y LA FORMA EN QUE DISPONDRÁ DE ESTE CONFORME AL FORMATO DE ESTE DOCUMENTO.

LA DISPONIBILIDAD DE DICHO CAPITAL DE TRABAJO SE CALCULARÁ DESCONTANDO, EN SU CASO, LOS RECURSOS QUE TENGA COMPROMETIDOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE OTRAS OBRAS QUÉ TENGA VIGENTES EL LICITANTE Y ESTE PROGRAMADA EJECUTAR EN FORMA SIMULTANEA.

SE INCLUIRÁ UNA DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LOS RECURSOS PARA FINANCIAR LOS TRABAJOS, DE ACUERDO CON SU CAPITAL DE TRABAJO DOCUMENTO “CAPACIDAD FINANCIERA DEL LICITANTE” Y SU NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO PROPUESTO, SEGÚN EL DOCUMENTO A6 “ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO”. OBSERVANDO LO CORRESPONDIENTE EN CASO DE PARTICIPAR CON ESTA DEPENDENCIA EN LICITACIONES SIMULTANEAS, O CON TRASLAPE DE PERIODOS CON NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO.

BAJO RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE, LA INFORMACIÓN CONSIGNADA DEBERÁ GUARDAR CONGRUENCIA CON LA ESTABLECIDA EN LAS DOS ÚLTIMAS DECLARACIONES FISCALES. 

ANEXARA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE DEMUESTRE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DEL INICIO DE LOS TRABAJOS, (EL CUAL SERÁ EL FINANCIAMIENTO TOTAL DE LOS DOS PRIMEROS MESES), LOS CUALES PUEDEN SER: ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y/O DICTAMINADOS, DECLARACIONES FISCALES, ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS Y/O CRÉDITOS BANCARIOS DISPONIBLES.

LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS Y/O CREDITOS BANCARIOS DISPONIBLES DEBERÁN DE SER VIGENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, DE ESTA LICITACIÓN


DOCUMENTO AT8.- DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA DEL LICITANTE.

(FORMATO DE LLENADO)


[bookmark: _Toc364859717][bookmark: _Toc364865066][bookmark: _Toc364865755]LUGAR Y FECHA
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
[bookmark: _Toc364859719][bookmark: _Toc364865068][bookmark: _Toc364865757]PRESENTE.


Me refiero a la Convocatoria No. __, mediante la cual convoca a participar en la LICITACIÓN No.  -----------, relativa a la prestación de los trabajos "______________________________________.".

Sobre el particular, en cumplimiento del DOCUMENTO AT8.- DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA DEL LICITANTE”  por mi propio derecho, _______________ (nombre en el caso de persona física),  o como representante legal de________________(Razón social, en el caso de persona moral), manifiesto bajo protesta de decir verdad, de conformidad con el análisis de costo financiero propuesto, para cubrir la necesidad de financiamiento, para realizar en el sitio de los trabajos la construcción de las oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la MAQUINARIA Y EQUIPO CIENTÍFICO E INFORMÁTICO e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar, esta empresa dispondrá de un importe de $ ________________ el cual obtendrá de la forma siguiente: _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ , de conformidad con la documentación comprobatoria que se anexa.

ATENTAMENTE



NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL


NOTA; SE ANEXARÁ COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE DEMUESTRE LA FORMA EN QUE DISPONDRÁ LOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE REQUIERE LA PROPOSICIÓN, EN CONGRUENCIA A LOS EGRESOS ACUMULADOS DE LOS DOS PRIMERS MESES DEL FINANCIAMIENTO


[bookmark: _Toc364859720][bookmark: _Toc364865758]
DOCUMENTO AT9.	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN, AGRUPADOS POR:
[bookmark: _Toc364859721][bookmark: _Toc364865759]AT9 A).- MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS 
(GUÍA DE LLENADO)

[bookmark: _Toc364859722][bookmark: _Toc364865071][bookmark: _Toc364865760]PARA LA PRESENTACIÓN DEL LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, SERÁN AGRUPADO POR MATERIALES AUXILIARES, CONSUMIBLES Y DE INSTALACIÓN PERMANENTE MÁS SIGNIFICATIVOS, EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO CIENTÍFICO E INFORMÁTICO, CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES;

[bookmark: _Toc364859723][bookmark: _Toc364865072][bookmark: _Toc364865761]A). -ENCABEZADO:
	[bookmark: _Toc364859724][bookmark: _Toc364865073][bookmark: _Toc364865762]DESCRIPCIÓN:
	[bookmark: _Toc364859725][bookmark: _Toc364865074][bookmark: _Toc364865763]SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.


	[bookmark: _Toc364859726][bookmark: _Toc364865075][bookmark: _Toc364865764]LICITACIÓN N°
	[bookmark: _Toc364859727][bookmark: _Toc364865076][bookmark: _Toc364865765]LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

	[bookmark: _Toc364859728][bookmark: _Toc364865077][bookmark: _Toc364865766]RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
	[bookmark: _Toc364859729][bookmark: _Toc364865078][bookmark: _Toc364865767]SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.


	[bookmark: _Toc364859730][bookmark: _Toc364865079][bookmark: _Toc364865768]FIRMA DEL LICITANTE:
	[bookmark: _Toc364859731][bookmark: _Toc364865080][bookmark: _Toc364865769]ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.


	[bookmark: _Toc364859732][bookmark: _Toc364865081][bookmark: _Toc364865770]PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
	[bookmark: _Toc364859733][bookmark: _Toc364865082][bookmark: _Toc364865771]EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.


	[bookmark: _Toc364859734][bookmark: _Toc364865083][bookmark: _Toc364865772]FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
	[bookmark: _Toc364859735][bookmark: _Toc364865084][bookmark: _Toc364865773]LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.



B). - TEXTO:
	[bookmark: _Toc364859736][bookmark: _Toc364865085][bookmark: _Toc364865774]N°:
	[bookmark: _Toc364859737][bookmark: _Toc364865086][bookmark: _Toc364865775]SE ANOTARÁ EN LA COLUMNA EL NÚMERO CORRESPONDIENTE EN FORMA PROGRESIVA.


	[bookmark: _Toc364859738][bookmark: _Toc364865087][bookmark: _Toc364865776]DESCRIPCIÓN:
	[bookmark: _Toc364859739][bookmark: _Toc364865088][bookmark: _Toc364865777]SE ANOTARÁ LA DESCRIPCIÓN DEL INSUMO, TANTO PERMANENTES COMO CONSUMIBLES, EN FORMA DESGLOSADA, INCLUYENDO LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS, MANO DE OBRA, ADEMÁS DE LOS DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, REQUERIDO PARA EFECTUAR LOS SERVICIOS, CONFORME AL DOCUMENTO AT2.


	[bookmark: _Toc364859740][bookmark: _Toc364865089][bookmark: _Toc364865778]UNIDAD:
	[bookmark: _Toc364859741][bookmark: _Toc364865090][bookmark: _Toc364865779]SE ANOTARÁ LA UNIDAD DE MEDICIÓN QUE CORRESPONDA.


	[bookmark: _Toc364859742][bookmark: _Toc364865091][bookmark: _Toc364865780]CANTIDAD
	[bookmark: _Toc364859743][bookmark: _Toc364865092][bookmark: _Toc364865781]SE ANOTARÁ LA CANTIDAD PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS QUE CORRESPONDA.


NOTAS; LA OMISIÓN DE ESTOS DOCUMENTOS, LA VERIFICACIÓN EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD, CONFORME A LAS REQUERIDAS EN LAS NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES GENERALES, ASÍ COMO LA VERIFICACIÓN DE LOS MATERIALES CONSIDERADOS EN LOS ANÁLISIS CORRESPONDIENTES, SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PARÁMETROS CORRESPONDIENTES, QUEDARÁN SUJETOS A LA INFORMACIÓN QUE INVESTIGUE ESTA CONVOCANTE, CONFORME A PROPUESTOS POR LOS DEMÁS LICITANTES PARTICIPANTES Y/O LOS INVESTIGADOS DIRECTAMENTE POR ESTA CONVOCANTE.
EL INSUMO TENDRÁ QUE CUMPLIR CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESPECIFICADAS PARA EL CONCEPTO DE TRABAJO DE QUE SE TRATE Y QUE SEA EL DE MEJOR CALIDAD. 
SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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	[bookmark: _Toc364859757][bookmark: _Toc364865106][bookmark: _Toc364865795]EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.


	[bookmark: _Toc364859758][bookmark: _Toc364865107][bookmark: _Toc364865796]FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
	[bookmark: _Toc364859759][bookmark: _Toc364865108][bookmark: _Toc364865797]LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.



B). - TEXTO:
	[bookmark: _Toc364859760][bookmark: _Toc364865109][bookmark: _Toc364865798]No.:
	[bookmark: _Toc364859761][bookmark: _Toc364865110][bookmark: _Toc364865799]SE ANOTARÁ EL NÚMERO EN EL ORDEN PROGRESIVO QUE LE CORRESPONDA.


	[bookmark: _Toc364859762][bookmark: _Toc364865111][bookmark: _Toc364865800]CATEGORÍA:
	[bookmark: _Toc364859763][bookmark: _Toc364865112][bookmark: _Toc364865801]SE ANOTARÁ LA MANO DE OBRA NECESARIA CON LA ESPECIALIDAD REQUERIDA PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO OPERADORES DE MAQUINARIA Y DE LOS EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.


	[bookmark: _Toc364859764][bookmark: _Toc364865113][bookmark: _Toc364865802]UNIDAD:
	[bookmark: _Toc364859765][bookmark: _Toc364865114][bookmark: _Toc364865803]SERÁ CONSIDERADA POR JORNADA DE OCHO HORAS.


	[bookmark: _Toc364859766][bookmark: _Toc364865115][bookmark: _Toc364865804]CANTIDAD:
	[bookmark: _Toc364859767][bookmark: _Toc364865116][bookmark: _Toc364865805]SE ANOTARÁ POR CATEGORÍA, EL NÚMERO TOTAL DE JORNADAS, NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.



NOTAS; LA OMISIÓN DE ESTOS DOCUMENTOS, LA VERIFICACIÓN EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD, CONFORME A LAS REQUERIDAS EN LAS NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES GENERALES, ASÍ COMO LA VERIFICACIÓN DE LOS MATERIALES CONSIDERADOS EN LOS ANÁLISIS CORRESPONDIENTES, SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PARÁMETROS CORRESPONDIENTES, QUEDARÁN SUJETOS A LA INFORMACIÓN QUE INVESTIGUE ESTA CONVOCANTE, CONFORME A PROPUESTOS POR LOS DEMÁS LICITANTES PARTICIPANTES Y/O LOS INVESTIGADOS DIRECTAMENTE POR ESTA CONVOCANTE.
EL INSUMO TENDRÁ QUE CUMPLIR CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESPECIFICADAS PARA EL CONCEPTO DE TRABAJO DE QUE SE TRATE Y QUE SEA EL DE MEJOR CALIDAD. 

SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


	
SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
ÁREA CONVOCANTE
	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN No.:
	ANEXO TÉCNICO
AT 9 B

	
	
	

	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:
	FECHA:
	

	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
	FIRMA DEL LICITANTE
	[bookmark: _Toc364859768][bookmark: _Toc364865117][bookmark: _Toc364865806]HOJA:

DE:

	

	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN, AGRUPADO POR:

MANO DE OBRA
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SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


DOCUMENTO AT9.	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN, AGRUPADOS POR:

[bookmark: _Toc364859769][bookmark: _Toc364865807]AT9 C).-  MAQUINARIA Y EQUIPO CIENTÍFICO E INFORMÁTICO

(GUÍA DE LLENADO)

[bookmark: _Toc364859770][bookmark: _Toc364865119][bookmark: _Toc364865808]PARA LA PRESENTACIÓN DEL LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, SERÁN AGRUPADO POR MATERIALES AUXILIARES, CONSUMIBLES Y DE INSTALACIÓN PERMANENTE MÁS SIGNIFICATIVOS, EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO CIENTÍFICO E INFORMÁTICO, CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES;.

[bookmark: _Toc364859771][bookmark: _Toc364865120][bookmark: _Toc364865809]A). -ENCABEZADO:
	[bookmark: _Toc364859772][bookmark: _Toc364865121][bookmark: _Toc364865810]DESCRIPCIÓN:
	[bookmark: _Toc364859773][bookmark: _Toc364865122][bookmark: _Toc364865811]SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.


	[bookmark: _Toc364859774][bookmark: _Toc364865123][bookmark: _Toc364865812]LICITACIÓN N°
	[bookmark: _Toc364859775][bookmark: _Toc364865124][bookmark: _Toc364865813]LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

	[bookmark: _Toc364859776][bookmark: _Toc364865125][bookmark: _Toc364865814]RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
	[bookmark: _Toc364859777][bookmark: _Toc364865126][bookmark: _Toc364865815]SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.


	[bookmark: _Toc364859778][bookmark: _Toc364865127][bookmark: _Toc364865816]FIRMA DEL LICITANTE:
	[bookmark: _Toc364859779][bookmark: _Toc364865128][bookmark: _Toc364865817]ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.


	[bookmark: _Toc364859780][bookmark: _Toc364865129][bookmark: _Toc364865818]PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
	[bookmark: _Toc364859781][bookmark: _Toc364865130][bookmark: _Toc364865819]EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.


	[bookmark: _Toc364859782][bookmark: _Toc364865131][bookmark: _Toc364865820]FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
	[bookmark: _Toc364859783][bookmark: _Toc364865132][bookmark: _Toc364865821]LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.



B). - TEXTO:
	[bookmark: _Toc364859784][bookmark: _Toc364865133][bookmark: _Toc364865822]No.:
	[bookmark: _Toc364859785][bookmark: _Toc364865134][bookmark: _Toc364865823]SE ANOTARÁ EL NÚMERO EN EL ORDEN PROGRESIVO QUE LE CORRESPONDA.


	[bookmark: _Toc364859786][bookmark: _Toc364865135][bookmark: _Toc364865824]MAQUINARIA Y EQUIPO CIENTÍFICO E INFORMÁTICO:
	[bookmark: _Toc364859787][bookmark: _Toc364865136][bookmark: _Toc364865825]SE ANOTARÁ LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE DE ACUERDO CON LA PROPOSICIÓN SE REQUIERE PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS.


	[bookmark: _Toc364859788][bookmark: _Toc364865137][bookmark: _Toc364865826]UNIDAD:
	[bookmark: _Toc364859789][bookmark: _Toc364865138][bookmark: _Toc364865827]HORA EFECTIVA


	[bookmark: _Toc364859790][bookmark: _Toc364865139][bookmark: _Toc364865828]CANTIDAD:
	[bookmark: _Toc364859791][bookmark: _Toc364865140][bookmark: _Toc364865829]ANOTAR LA CANTIDAD TOTAL DE HORAS EFECTIVAS DE CADA EQUIPO, QUE DE ACUERDO CON LA PROPOSICIÓN SE REQUIERE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS



NOTAS; LA OMISIÓN DE ESTOS DOCUMENTOS, LA VERIFICACIÓN EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD, CONFORME A LAS REQUERIDAS EN LAS NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES GENERALES, ASÍ COMO LA VERIFICACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO CIENTÍFICO E INFORMÁTICO CONSIDERADOS EN LOS ANÁLISIS CORRESPONDIENTES, SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PARÁMETROS CORRESPONDIENTES, QUEDARÁN SUJETOS A LA INFORMACIÓN QUE INVESTIGUE ESTA CONVOCANTE, CONFORME A PROPUESTOS POR LOS DEMÁS LICITANTES PARTICIPANTES Y/O LOS INVESTIGADOS DIRECTAMENTE POR ESTA CONVOCANTE.
EL INSUMO TENDRÁ QUE CUMPLIR CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESPECIFICADAS PARA EL CONCEPTO DE TRABAJO DE QUE SE TRATE Y QUE SEA EL DE MEJOR CALIDAD. 

	
SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN No:
	ANEXO TÉCNICO
[bookmark: _Toc364859792][bookmark: _Toc364865141][bookmark: _Toc364865830]AT 9 C

	
	
	

	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:
	FECHA:
	

	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
	FIRMA DEL LICITANTE:
	[bookmark: _Toc364859793][bookmark: _Toc364865142][bookmark: _Toc364865831]HOJA:

DE:



	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN  EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN, AGRUPADO POR:
MAQUINARIA Y EQUIPO CIENTÍFICO E INFORMÁTICO.



	No.
	MAQUINARIA Y EQUIPO CIENTÍFICO E INFORMÁTICO.
	UNIDAD
	CANTIDAD

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



[bookmark: _Toc364859794][bookmark: _Toc364865832]DOCUMENTO AT10.- ANÁLISIS DE LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA
[bookmark: _Toc364859795][bookmark: _Toc364865144][bookmark: _Toc364865833](GUÍA DE LLENADO)

[bookmark: _Toc364865145][bookmark: _Toc364865834]DEBERÁN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

[bookmark: _Toc364859796][bookmark: _Toc364865146][bookmark: _Toc364865835]A). -ENCABEZADO:

	[bookmark: _Toc364859797][bookmark: _Toc364865147][bookmark: _Toc364865836]LICITACIÓN N°
	[bookmark: _Toc364859798][bookmark: _Toc364865148][bookmark: _Toc364865837]LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

	[bookmark: _Toc364859799][bookmark: _Toc364865149][bookmark: _Toc364865838]DESCRIPCIÓN:
	[bookmark: _Toc364859800][bookmark: _Toc364865150][bookmark: _Toc364865839]SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJO Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.

	[bookmark: _Toc364859801][bookmark: _Toc364865151][bookmark: _Toc364865840]RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
	[bookmark: _Toc364859802][bookmark: _Toc364865152][bookmark: _Toc364865841]SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.

	[bookmark: _Toc364859803][bookmark: _Toc364865153][bookmark: _Toc364865842]FIRMA DEL LICITANTE:
	[bookmark: _Toc364859804][bookmark: _Toc364865154][bookmark: _Toc364865843]ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

	[bookmark: _Toc364859805][bookmark: _Toc364865155][bookmark: _Toc364865844]PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
	[bookmark: _Toc364859806][bookmark: _Toc364865156][bookmark: _Toc364865845]EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO

	[bookmark: _Toc364859807][bookmark: _Toc364865157][bookmark: _Toc364865846]FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
	[bookmark: _Toc364859808][bookmark: _Toc364865158][bookmark: _Toc364865847]LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO



[bookmark: _Toc364859809][bookmark: _Toc364865159][bookmark: _Toc364865848]B). -TEXTO:
	[bookmark: _Toc364859810][bookmark: _Toc364865160][bookmark: _Toc364865849]N° O CLAVE:
	[bookmark: _Toc364859811][bookmark: _Toc364865161][bookmark: _Toc364865850]No O CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE ANALIZA.

	[bookmark: _Toc364859812][bookmark: _Toc364865162][bookmark: _Toc364865851]DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO:
	[bookmark: _Toc364859813][bookmark: _Toc364865163][bookmark: _Toc364865852]SE ANOTARÁ LA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO QUE SE ANALIZA, CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS.

	[bookmark: _Toc364859814][bookmark: _Toc364865164][bookmark: _Toc364865853]UNIDAD:
	[bookmark: _Toc364859815][bookmark: _Toc364865165][bookmark: _Toc364865854]SE ANOTARÁ LA UNIDAD DEL CONCEPTO QUE SE ANALIZA, CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS.

	[bookmark: _Toc364859816][bookmark: _Toc364865166][bookmark: _Toc364865855]MATERIALES:
	[bookmark: _Toc364859817][bookmark: _Toc364865167][bookmark: _Toc364865856]NOMBRE DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN EN EL ANÁLISIS, INDICANDO SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES.

	[bookmark: _Toc364859818][bookmark: _Toc364865168][bookmark: _Toc364865857]UNIDAD:
	[bookmark: _Toc364859819][bookmark: _Toc364865169][bookmark: _Toc364865858]LA UNIDAD DE MEDIDA DEL MATERIAL.

	[bookmark: _Toc364859820][bookmark: _Toc364865170][bookmark: _Toc364865859]CONSUMO:
	[bookmark: _Toc364859821][bookmark: _Toc364865171][bookmark: _Toc364865860]LA CUANTIFICACIÓN DEL MATERIAL CONSIDERADO PARA EJECUTAR UNA UNIDAD DEL CONCEPTO DE TRABAJO.

	[bookmark: _Toc364859822][bookmark: _Toc364865172][bookmark: _Toc364865861]MANO DE OBRA:
	

	[bookmark: _Toc364859823][bookmark: _Toc364865173][bookmark: _Toc364865862]CATEGORÍA:
	[bookmark: _Toc364859824][bookmark: _Toc364865174][bookmark: _Toc364865863]SE ANOTARÁ LA CATEGORÍA DEL PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL CONCEPTO DE TRABAJO.

	[bookmark: _Toc364859825][bookmark: _Toc364865175][bookmark: _Toc364865864]UNIDAD:
	[bookmark: _Toc364859826][bookmark: _Toc364865176][bookmark: _Toc364865865]LA CORRESPONDIENTE, (TURNO, JORNADA, DÍA, ETC.).

	[bookmark: _Toc364859827][bookmark: _Toc364865177][bookmark: _Toc364865866]RENDIMIENTO O CANTIDAD:
	[bookmark: _Toc364859828][bookmark: _Toc364865178][bookmark: _Toc364865867]SE CONSIGNARÁ EL RENDIMIENTO DEL PERSONAL EN CUESTIÓN, QUE CORRESPONDE A LA CANTIDAD DE UNIDADES DE TRABAJO QUE EL PERSONAL EJECUTA POR JORNADA DE TRABAJO O SU INVERSO QUE CORRESPONDE A LA CANTIDAD DE JORNADAS DE TRABAJO PARA EJECUTAR UNA UNIDAD DE TRABAJO QUE SE ANALIZA.

	MAQUINARIA Y EQUIPO CIENTÍFICO E INFORMÁTICO:
	

	[bookmark: _Toc364859829][bookmark: _Toc364865179][bookmark: _Toc364865868]MAQUINARIA Y/O EQUIPO:
	[bookmark: _Toc364859830][bookmark: _Toc364865180][bookmark: _Toc364865869]EL NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE SE UTILIZA EN EL CONCEPTO DE TRABAJO.

	[bookmark: _Toc364859831][bookmark: _Toc364865181][bookmark: _Toc364865870]UNIDAD:
	[bookmark: _Toc364859832][bookmark: _Toc364865182][bookmark: _Toc364865871]EN HORAS.

	[bookmark: _Toc364859833][bookmark: _Toc364865183][bookmark: _Toc364865872]RENDIMIENTO O CANTIDAD:
	[bookmark: _Toc364859834][bookmark: _Toc364865184][bookmark: _Toc364865873]SE CONSIGNARÁ EL RENDIMIENTO DEL EQUIPO EN CUESTIÓN, QUE CORRESPONDE A LA CANTIDAD DE UNIDADES DE TRABAJO QUE LA MÁQUINA O EQUIPO EJECUTA POR HORA EFECTIVA DE OPERACIÓN O SU INVERSO QUE CORRESPONDE A LA CANTIDAD DE HORAS EFECTIVAS DE OPERACIÓN PARA EJECUTAR UNA UNIDAD DE TRABAJO QUE SE ANALIZA.

	[bookmark: _Toc364859835][bookmark: _Toc364865185][bookmark: _Toc364865874]HERRAMIENTA:
	[bookmark: _Toc364859836][bookmark: _Toc364865186][bookmark: _Toc364865875]EN EL CASO QUE SE UTILICE HERRAMIENTA MENOR EN EL CONCEPTO, SE PROCEDERÁ COMO SIGUE: EN EL ESPACIO DESTINADO PARA EL NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO, SE ANOTARÁ LA LEYENDA HERRAMIENTA MENOR; EN EL ESPACIO DE LA UNIDAD, EL SIGNO %, EN EL ESPACIO DE CANTIDAD, EL POR CIENTO QUE SE EMPLEARÁ CON RESPECTO AL PERSONAL.

	[bookmark: _Toc364859837][bookmark: _Toc364865187][bookmark: _Toc364865876]UNIDAD:
	[bookmark: _Toc364859838][bookmark: _Toc364865188][bookmark: _Toc364865877]LA QUE CORRESPONDA AL CONCEPTO DE TRABAJO.



CADA ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, QUE INTEGRAN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA LEY Y REGLAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DONDE SE INCLUIRÁN LOS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS, DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO CIENTÍFICO E INFORMÁTICO CON SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS.

LOS ANÁLISIS DE CONCEPTOS DE TRABAJO QUE FORMEN PARTE DE UN CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS O SERVICIOS DEBERÁN ANALIZARSE, CALCULARSE E INTEGRARSE TOMANDO EN CUENTA LOS CRITERIOS QUE SE SEÑALAN EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y SU REGLAMENTO.

LA ENUMERACIÓN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, PARA EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA O SERVICIOS, TIENE POR OBJETO CUBRIR EN LA FORMA MÁS AMPLIA POSIBLE, LOS RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR CADA CONCEPTO DE TRABAJO.

EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DETERMINADOS, DEBERÁ GUARDAR CONGRUENCIA CON LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS O LA METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CON LOS PROGRAMAS DE TRABAJO, DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL Y DE MAQUINARIA Y EQUIPO CIENTÍFICO E INFORMÁTICO; DEBIENDO CONSIDERAR LOS MATERIALES, RECURSOS HUMANOS Y DEMÁS INSUMOS NECESARIOS EN EL MOMENTO Y EN LA ZONA DONDE SE LLEVARÁN A CABO LOS TRABAJOS, SIN CONSIDERAR IMPORTES, TODO ELLO DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN Y NORMAS DE CALIDAD.

[bookmark: _Toc364859839][bookmark: _Toc364865189][bookmark: _Toc364865878] SE DEBERÁ PRESENTAR ANÁLISIS POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, CONFORME AL DOCUMENTO "CATALOGO DE CONCEPTOS”, EN CASO DE UTILIZAR ANÁLISIS BÁSICOS, AUXILIARES O PRELIMINARES, ESTOS DEBERÁN SER  INCLUIDOS, SIENDO RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE SU OMISIÓN, YA QUE DEPENDIENDO DEL GRADO DE PARTICIPACIÓN DE DICHOS CONCEPTOS, EN LA PROPUESTA, ESTE SPR PODRÁ NO CONTAR CON LOS ELEMENTOS PARA SU EVALUACIÓN TÉCNICA Y POR LO TANTO SE PODRÁ CONSIDERAR INCOMPLETO DICHO DOCUMENTO Y SERA DESECHADA SU PROPUESTA.

DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, EN ESTOS DOCUMENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS, SE DEBERÁ INCLUIR EL USO DE HERRAMIENTA MENOR, BASTANDO PARA TAL EFECTO QUE SE HAYA DETERMINADO APLICANDO UN PORCENTAJE SOBRE LA MANO DE OBRA, REQUERIDA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO QUE SE TRATE.

DE LA MISMA FORMA, SE ACLARA QUE, PARA EL USO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO CIENTÍFICO E INFORMÁTICO, LOS RENDIMIENTOS DE DICHOS CONCEPTOS SERÁN DETERMINADOS CONSIDERANDO ESTOS COMO NUEVOS, PARA LO CUAL SE TOMARA COMO MÁXIMO LOS RENDIMIENTOS QUE DETERMINEN LOS MANUALES DE LOS FABRICANTES RESPECTIVOS, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y CONDICIONES FÍSICAS DE LA ZONA DONDE SE VAYAN A REALIZAR LOS TRABAJOS.

LOS RUBROS DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO CIENTÍFICO E INFORMÁTICO SE DEBERÁN INTEGRAR DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES, Y/O TÉRMINOS DE REFERENCIA ASÍ COMO LOS ALCANCES DE LOS MISMOS
.
NOTAS:	EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BÁSICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACIÓN DE LOS CONCEPTOS, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR SU ANÁLISIS CORRESPONDIENTE.
	EN SU CASO, DEBERÁ CONSIDERA LAS VARIACIONES VOLUMÉTRICAS DE LOS MATERIALES ENTRE LOS VOLUMEN DE ADQUISICIÓN SUELTO A LOS DE MEDICIÓN Y COLOCADOS O SEA LOS ABUNDAMIENTOS, DESPERDICIOS QUE LA EXPERIENCIA DETERMINE DEPENDIENDO DEL TIPO DE OBRA.


[bookmark: _Toc364859840][bookmark: _Toc364865190][bookmark: _Toc364865879]DOCUMENTO AT10.- ANÁLISIS DE LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

(FORMATO DE LLENADO)

	
SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
	LICITACIÓN No

	
DOCUMENTO
AT10

	DESCRIPCIÓN:

	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	[bookmark: _Toc364859841][bookmark: _Toc364865191][bookmark: _Toc364865880]FIRMA DEL LICITANTE
	[bookmark: _Toc364859842][bookmark: _Toc364865192][bookmark: _Toc364865881]PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
	[bookmark: _Toc364859843][bookmark: _Toc364865193][bookmark: _Toc364865882]FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:  
	[bookmark: _Toc364859844][bookmark: _Toc364865194][bookmark: _Toc364865883]HOJA:
DE:



	ANÁLISIS DE LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.



	N° O CLAVE

	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO


	MATERIALES
	UNIDAD
	CONSUMO

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	MANO DE OBRA 
	
	

	
	
	

	CATEGORÍA
	UNIDAD
	RENDIMIENTO O CANTIDAD 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	MAQUINARIA Y EQUIPO CIENTÍFICO E INFORMÁTICO
	
	

	
	
	

	NOMBRE
	UNIDAD
	RENDIMIENTO O CANTIDAD

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	





[bookmark: _Toc364859845][bookmark: _Toc364865884]DOCUMENTO AT 11.	PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE ACUERDO A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA Y EN SU CASO, CON FECHAS CRITICAS QUE REFLEJE EL PORCENTAJE DEL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS DESGLOSADO POR PARTIDAS, SUBPARTIDAS Y CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

[bookmark: _Toc364859846][bookmark: _Toc364865196][bookmark: _Toc364865885]A).-	ENCABEZADO:
	[bookmark: _Toc364859847][bookmark: _Toc364865197][bookmark: _Toc364865886]DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:
	[bookmark: _Toc364859848][bookmark: _Toc364865198][bookmark: _Toc364865887]SE ESPECIFICARÁ EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO DE LA LICITACIÓN Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS.

	[bookmark: _Toc364859849][bookmark: _Toc364865199][bookmark: _Toc364865888]RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
	[bookmark: _Toc364859850][bookmark: _Toc364865200][bookmark: _Toc364865889]SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN, DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACIÓN LEGAL.

	[bookmark: _Toc364859851][bookmark: _Toc364865201][bookmark: _Toc364865890]LICITACIÓN No.:
	[bookmark: _Toc364859852][bookmark: _Toc364865202][bookmark: _Toc364865891]SE ANOTARÁ EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

	[bookmark: _Toc364859853][bookmark: _Toc364865203][bookmark: _Toc364865892]FIRMA DEL LICITANTE:
	[bookmark: _Toc364859854][bookmark: _Toc364865204][bookmark: _Toc364865893]EN ESTE ESPACIO DEBERÁ FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

	[bookmark: _Toc364859855][bookmark: _Toc364865205][bookmark: _Toc364865894]FECHA:
	[bookmark: _Toc364859856][bookmark: _Toc364865206][bookmark: _Toc364865895]SE ANOTARÁ LA FECHA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO.

	[bookmark: _Toc364859857][bookmark: _Toc364865207][bookmark: _Toc364865896]FECHA DE INICIO:
	[bookmark: _Toc364859858][bookmark: _Toc364865208][bookmark: _Toc364865897]SE ANOTARÁ LA FECHA DE INICIO INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO.

	[bookmark: _Toc364859859][bookmark: _Toc364865209][bookmark: _Toc364865898]FECHA DE TERMINACIÓN:
	[bookmark: _Toc364859860][bookmark: _Toc364865210][bookmark: _Toc364865899]SE ANOTARÁ LA FECHA DE TERMINACIÓN INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO.

	[bookmark: _Toc364859861][bookmark: _Toc364865211][bookmark: _Toc364865900]HOJA No.:
	[bookmark: _Toc364859862][bookmark: _Toc364865212][bookmark: _Toc364865901]SE ANOTARÁ EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.



[bookmark: _Toc364859863][bookmark: _Toc364865213][bookmark: _Toc364865902]B).-	TEXTO:
	CLAVE:
	SE ANOTARÁ EL NÚMERO QUE CORRESPONDA A LA PARTIDA, SUBPARTIDA Y CONCEPTO DE TRABAJO.

	DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS, Y SUBPARTIDAS DE LOS CONCEPTOS.:
	SE ANOTARÁ EL NOMBRE Y DESCRIPCIÓN Y CONCEPTO, Y EN SU CASO TAMBIÉN LAS PARTIDAS Y SUBPARTIDAS QUE LE CORRESPONDAN, DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE CONCEPTOS.

	UNIDAD:
	UNIDAD DE MEDICIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO.

	CANTIDAD:
	SE ANOTARÁ LA CANTIDAD DE TRABAJO POR EJECUTAR DEL CONCEPTO, DE CONFORMIDAD CON EL CATALOGO.

	AÑO:
	DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN, SE ANOTARÁ EL AÑO DE QUE SE TRATE.

	MES:
	EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE ANOTARÁ EL NOMBRE DEL MES QUE CORRESPONDA. Y EN LA PARTE INFERIOR DE ESTAS, SE GRAFICARÁ LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA CADA CONCEPTO Y SE ANOTARÁN LAS CANTIDADES PARCIALES DE TRABAJO A EJECUTAR, EXPRESADAS EN LAS UNIDADES DE MEDICIÓN CONVENCIONALES.


	
NOTAS: EL CONCEPTO O EN SU CASO, LA PARTIDA O SUBPARTIDA CON QUE INICIEN LOS TRABAJOS DEBERÁN INDICAR LA FECHA DE INICIO CITADA EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN. ASIMISMO, DEBERÁ INDICAR, EN EL DIAGRAMA, LA FECHA DE LA ÚLTIMA ACTIVIDAD QUE SE EJECUTE.

CADA COLUMNA REPRESENTA EL PERIODO DE CORTE DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR, INDICADO EN SU PROGRAMA.

	SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN No:
	ANEXO TÉCNICO
AT 11

	
	
	

	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

	FECHA DE INICIO:
	

	
	FECHA DE TERMINACIÓN:
	

	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

	FIRMA DEL LICITANTE
	FECHA:
	PLAZO DE EJECUCIÓN:
	HOJA:
DE:

	

	PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE ACUERDO A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA Y EN SU CASO, CON FECHAS CRITICAS QUE REFLEJE EL PORCENTAJE DEL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

	CLAVE
	DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS
	UNIDAD 
	CANTIDAD
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[bookmark: _Toc364859865][bookmark: _Toc364865904]DOCUMENTO AT12.	PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:
[bookmark: _Toc364859866][bookmark: _Toc364865905]AT12 A	MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS.
(GUÍA DE LLENADO)

[bookmark: _Toc364859867][bookmark: _Toc364865217][bookmark: _Toc364865906]A).-	ENCABEZADO:
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:
	SE ESPECIFICARÁ EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO DE LA LICITACIÓN Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS.

	LICITACIÓN No.:
	SE ANOTARÁ EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
	SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN, DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACIÓN LEGAL.

	FIRMA DEL LICITANTE:
	EN ESTE ESPACIO DEBERÁ FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

	FECHA:
	SE ANOTARÁ LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO.

	FECHA DE INICIO:
	SE ANOTARÁ LA FECHA DE INICIO INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO.

	FECHA DE TERMINACIÓN:
	SE ANOTARÁ LA FECHA DE TERMINACIÓN INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO.

	PLAZO DE EJECUCIÓN:
	SE ANOTARÁ EL PLAZO DE EJECUCIÓN INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO.

	HOJA No:
	SE ANOTARÁ EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.


	
[bookmark: _Toc364859870][bookmark: _Toc364865220][bookmark: _Toc364865909]B).-	TEXTO:
	No.
	SE ANOTARÁ EL NÚMERO QUE CORRESPONDA DEBIENDO SER CONGRUENTE CON EL ASENTADO EN EL ANEXO AT 9 A.

	DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES Y/ O EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.
	SE ANOTARÁ EL NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES Y/O EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

	ÁREA DE TRABAJO:
	SE ANOTARÁ LA CLAVE DEL CONCEPTO EN EL QUE SE VA A UTILIZAR LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

	UNIDAD:
	UNIDAD DE MEDICIÓN DE LOS MATERIALES Y/O DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

	CANTIDAD TOTAL:
	SE ANOTARÁ LA CANTIDAD TOTAL DE MATERIALES Y/O DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, QUE DE ACUERDO CON LA PROPOSICIÓN SE VAYA A REQUERIR.

	AÑO:
	DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN, SE ANOTARÁ EL AÑO DE QUE SE TRATE.

	MES:
	EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE ANOTARÁ EL NOMBRE DEL MES QUE CORRESPONDA. Y EN LA PARTE INFERIOR DE ESTAS, SE GRAFICARÁ LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA EL SUMINISTRO Y/O UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE Y SE ANOTARÁN LAS CANTIDADES PARCIALES DE CADA UNO, EXPRESADAS EN LAS UNIDADES DE MEDICIÓN CONVENCIONALES.




	
SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN No:
	ANEXO TÉCNICO
AT 12 A

	
	
	

	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:
	FECHA DE INICIO:
	

	
	FECHA DE TERMINACIÓN:
	

	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
	FIRMA DEL LICITANTE
	FECHA:
	PLAZO DE EJECUCIÓN:
	HOJA:
DE:

	PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS

	No
	DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES Y/O EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE
	ÁREA DE TRABAJO
	UNIDAD 
	CANTIDAD TOTAL
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DOCUMENTO AT12.	PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:
[bookmark: _Toc364859872][bookmark: _Toc364865911]AT 12B	MANO DE OBRA.
(GUÍA DE LLENADO)

A).-	ENCABEZADO:
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:
	SE ESPECIFICARÁ EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO DE LA LICITACIÓN Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS.

	LICITACIÓN No.:
	SE ANOTARÁ EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
	SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN, DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACIÓN LEGAL.

	FIRMA DEL LICITANTE:
	EN ESTE ESPACIO DEBERÁ FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

	FECHA:
	SE ANOTARÁ LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO.

	FECHA DE INICIO:
	SE ANOTARÁ LA FECHA DE INICIO INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO.

	FECHA DE TERMINACIÓN:
	SE ANOTARÁ LA FECHA DE TERMINACIÓN INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO.

	PLAZO DE EJECUCIÓN:
	SE ANOTARÁ EL PLAZO DE EJECUCIÓN INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO.

	HOJA No:
	SE ANOTARÁ EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.


	
B).-	TEXTO:
	No.
	SE ANOTARÁ EL NÚMERO QUE CORRESPONDA DEBIENDO SER CONGRUENTE CON EL ASENTADO EN EL ANEXO AT 9 B.

	DESCRIPCIÓN DE LA MANO DE OBRA.
	SE ANOTARÁ EL NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA MANO DE OBRA

	ÁREA DE TRABAJO:
	SE ANOTARÁ LA CLAVE DEL CONCEPTO EN EL QUE SE VA A UTILIZAR LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

	UNIDAD:
	UNIDAD DE MEDICIÓN DE LOS MATERIALES Y/O DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

	CANTIDAD TOTAL:
	SE ANOTARÁ LA CANTIDAD TOTAL DE MATERIALES Y/O DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, QUE DE ACUERDO CON LA PROPOSICIÓN SE VAYA A REQUERIR.

	AÑO:
	DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN, SE ANOTARÁ EL AÑO DE QUE SE TRATE.

	MES:
	EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE ANOTARÁ EL NOMBRE DEL  MES QUE CORRESPONDA. Y EN LA PARTE INFERIOR DE ESTAS, SE GRAFICARÁ LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA EL SUMINISTRO Y/O UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE Y SE ANOTARÁN LAS CANTIDADES PARCIALES DE CADA UNO, EXPRESADAS EN LAS UNIDADES DE MEDICIÓN CONVENCIONALES.




	
SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN No:
	ANEXO TÉCNICO
AT 12 B

	
	
	

	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:
	FECHA DE INICIO:
	

	
	FECHA DE TERMINACIÓN:
	

	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
	FIRMA DEL LICITANTE
	FECHA:
	PLAZO DE EJECUCIÓN:
	HOJA:
DE:

	PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

MANO DE OBRA.

	No.
	DESCRIPCIÓN DE CATEGORÍAS DE LA MANO DE OBRA
	ÁREA DE TRABAJO
	UNIDAD 
	CANTIDAD TOTAL
	[bookmark: _Toc364859877][bookmark: _Toc364865227][bookmark: _Toc364865916]AÑO
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	MES
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	MES
	MES
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DOCUMENTO AT12.	PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

[bookmark: _Toc364859878][bookmark: _Toc364865917]AT 12C	MAQUINARIA Y EQUIPO CIENTÍFICO E INFORMÁTICO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS.

(GUÍA DE LLENADO)

A).-	ENCABEZADO:
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:
	SE ESPECIFICARÁ EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO DE LA LICITACIÓN Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS.

	LICITACIÓN No.:
	SE ANOTARÁ EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
	SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN, DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACIÓN LEGAL.

	FIRMA DEL LICITANTE:
	EN ESTE ESPACIO DEBERÁ FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

	FECHA:
	SE ANOTARÁ LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO.

	FECHA DE INICIO:
	SE ANOTARÁ LA FECHA DE INICIO INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO.

	FECHA DE TERMINACIÓN:
	SE ANOTARÁ LA FECHA DE TERMINACIÓN INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO.

	PLAZO DE EJECUCIÓN:
	SE ANOTARÁ EL PLAZO DE EJECUCIÓN INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO.

	HOJA No:
	SE ANOTARÁ EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.


	
B).-	TEXTO:
	No.
	SE ANOTARÁ EL NÚMERO QUE CORRESPONDA DEBIENDO SER CONGRUENTE CON EL ASENTADO EN EL ANEXO AT 9 C.

	DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO 
	SE ANOTARÁ EL NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO.

	ÁREA DE TRABAJO:
	SE ANOTARÁ LA CLAVE DEL CONCEPTO EN EL QUE SE VA A UTILIZAR LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

	UNIDAD:
	UNIDAD DE MEDICIÓN DE LOS MATERIALES Y/O DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

	CANTIDAD TOTAL:
	SE ANOTARÁ LA CANTIDAD TOTAL DE MATERIALES Y/O DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, QUE DE ACUERDO CON LA PROPOSICIÓN SE VAYA A REQUERIR.

	AÑO:
	DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN, SE ANOTARÁ EL AÑO DE QUE SE TRATE.

	MES:
	EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA MES QUE CORRESPONDA. Y EN LA PARTE INFERIOR DE ESTAS, SE GRAFICARÁ LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA EL SUMINISTRO Y/O UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE Y SE ANOTARÁN LAS CANTIDADES PARCIALES DE CADA UNO, EXPRESADAS EN LAS UNIDADES DE MEDICIÓN CONVENCIONALES.



	
SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN No:
	ANEXO TÉCNICO
AT 12 C

	
	
	

	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:
	FECHA DE INICIO:
	

	
	FECHA DE TERMINACIÓN:
	

	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
	FIRMA DEL LICITANTE
	FECHA:
	PLAZO DE EJECUCIÓN:
	HOJA:
DE:

	PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

MAQUINARIA Y EQUIPO CIENTÍFICO E INFORMÁTICO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS.

	No
	NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
	UTILIZACIÓN
	RENDIMIENTO
	UNIDAD
	CANTIDAD
	[bookmark: _Toc364859883][bookmark: _Toc364865233][bookmark: _Toc364865922]AÑO

	
	
	
	
	
	EQUIPO
	HE
	MES
	MES
	MES
	MES
	MES
	MES
	MES
	MES
	MES
	MES
	MES
	MES
	MES
	MES

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc364859884][bookmark: _Toc364865923]AT 12D) PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

(GUÍA DE LLENADO)

[bookmark: _Toc364859885][bookmark: _Toc364865235][bookmark: _Toc364865924]A). -ENCABEZADO:
[bookmark: _Toc364859886][bookmark: _Toc364865236][bookmark: _Toc364865925]LICITACIÓN N°	LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA. 
DESCRIPCIÓN:	SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.
FIRMA DEL LICITANTE:	ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 	EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.
B). -COLUMNAS:
ÁREA DE LOS TRABAJOS:	SE ESPECIFICARÁ EL ÁREA QUE DESEMPEÑARÁ ENTRE DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN, DISTINGUIENDO LOS DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y DE CAMPO.

CATEGORÍA:	SE ANOTARÁ LA CATEGORÍA DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN O ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE.

AÑO/MES:	SE ANOTARÁ EL AÑO Y MES QUE DURARÁ LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SE GRAFICARA MEDIANTE UNA BARRA EL PERIODO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL Y SE ANOTARÁ LA CANTIDAD DE TIEMPO (MES) A UTILIZAR Y EL IMPORTE MENSUAL POR EL PERSONAL REQUERIDO POR CATEGORÍA EN CADA MES.


SE INCLUIRÁ EL PERSONAL PARA DAR APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA DEL CONTRATISTA ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LOS TRABAJOS Y LOS DE CAMPO NECESARIOS PARA LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA DE LA PRESENTE LICITACIÓN.



SE EMPLEARÁ UNA COLUMNA POR MES Y SE ANOTARÁ CON TIEMPO EN MES DEL PERSONAL POR CATEGORÍA A UTILIZAR.

NOTA: SI EL PROGRAMA TUVIERA UNA DURACIÓN MAYOR A ESTE FORMATO, SE DEBERÁN AGREGAR LOS MÓDULOS NECESARIOS HASTA COMPLETAR SU PROGRAMACIÓN TOTAL.

SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO
.
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DOCUMENTO AT12.- PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE:


210/238
[bookmark: _Toc364859887][bookmark: _Toc364865237][bookmark: _Toc364865926]AT 12D) PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

	

SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
	LICITACIÓN No.  
	
DOCUMENTO AT12D

	[bookmark: _Toc364859888][bookmark: _Toc364865238][bookmark: _Toc364865927] DESCRIPCIÓN:

	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE

	[bookmark: _Toc364859889][bookmark: _Toc364865239][bookmark: _Toc364865928]FIRMA DEL LICITANTE
	[bookmark: _Toc364859890][bookmark: _Toc364865240][bookmark: _Toc364865929]PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
	[bookmark: _Toc364859891][bookmark: _Toc364865241][bookmark: _Toc364865930]FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:  

	[bookmark: _Toc364859892][bookmark: _Toc364865242][bookmark: _Toc364865931]HOJA:
DE:



	PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN MENSUAL DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS  TRABAJOS



	ÁREA DE LOS TRABAJOS
	CATEGORÍA
	CANTIDAD
	AÑO

	
	
	
	MES
	MES
	MES
	MES
	MES
	MES
	MES
	MES
	MES
	MES
	MES
	MES
	MES

	
	
	CANTIDAD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	CANTIDAD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	CANTIDAD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	CANTIDAD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	CANTIDAD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	CANTIDAD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	CANTIDAD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	CANTIDAD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	CANTIDAD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SUMA PARCIAL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SUMA ACUMULADA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





[bookmark: _Toc364859893][bookmark: _Toc364865932]DOCUMENTO AE1.	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN AGRUPADOS EN:

A).- MATERIALES AUXILIARES, Y MÁS SIGNIFICATIVOS
B).-  MANO DE OBRA
C).-  MAQUINARIA Y EQUIPO CIENTÍFICO E INFORMÁTICO

(GUÍA DE LLENADO)

[bookmark: _Toc364859894][bookmark: _Toc364865244][bookmark: _Toc364865933]PARA LA PRESENTACIÓN DEL LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, SERÁN AGRUPADO POR MATERIALES AUXILIARES, CONSUMIBLES Y DE INSTALACIÓN PERMANENTE MÁS SIGNIFICATIVOS, EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO CIENTÍFICO E INFORMÁTICO, CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES.

[bookmark: _Toc364859895][bookmark: _Toc364865245][bookmark: _Toc364865934]A). -ENCABEZADO:
ÁREA CONVOCANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	SE ESPECIFICARÁ EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO DE LA LICITACIÓN Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS.
LICITACIÓN N°	LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA. 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.

FIRMA DEL LICITANTE:	ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 	EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.
B). - TEXTO:

N°:		SE ANOTARÁ EN LA COLUMNA EL NÚMERO CORRESPONDIENTE EN FORMA PROGRESIVA.

DESCRIPCIÓN:	SE ANOTARÁ LA DESCRIPCIÓN DEL INSUMO, TANTO PERMANENTES COMO CONSUMIBLES, EN FORMA DESGLOSADA, INCLUYENDO LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS, MANO DE OBRA, ADEMÁS DE LOS DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, REQUERIDO PARA EFECTUAR LOS SERVICIOS, CONFORME A LOS DOCUMENTOS AT9 A, B Y C.

UNIDAD:	SE ANOTARÁ LA UNIDAD DE MEDICIÓN QUE CORRESPONDA.

CANTIDAD	SE ANOTARÁ LA CANTIDAD PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS QUE CORRESPONDA.

COSTO UNITARIO:	SE ANOTARÁ EL COSTO UNITARIO VIGENTES DE LOS INSUMOS EN LA ZONA: PUESTOS EN OBRA, PARA MATERIALES, COSTO HORARIO (CARGOS FIJOS) PARA EQUIPO, SALARIO REAL POR JORNADA PARA MANO DE OBRA, INCLUYENDO COSTOS DE HERRAMIENTAS.

IMPORTE:	SE ANOTARÁ EL IMPORTE QUE RESULTE DE MULTIPLICAR LA CANTIDAD ANTERIOR POR LOS COSTOS UNITARIOS PROPUESTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA (SUMA (MATERIALES + MANO DE OBRA + MAQUINARIA Y EQUIPO CIENTÍFICO E INFORMÁTICO + HERRAMIENTAS) = COSTO DIRECTO TOTAL DE LA PROPUESTA).

NOTAS; SE RECOMIENDA ANALIZAR CADA MATERIAL LISTADO PARA DETERMINAR EL COSTO PUESTO EN OBRA, YA QUE LA OMISIÓN DE ESTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS NO SE ACEPTARÁ RECLAMACIÓN ALGUNA POR ESTE CONCEPTO.

CUANDO SE PROPONGA INSUMOS DE LOS SEÑALADOS EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE DEBERÁ SEÑALAR EL PRECIO OFERTADO POR EL LICITANTE; DE CONFORMIDAD CON LOS PROYECTOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, Y CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO, PARA LOS INSUMOS INHERENTES A LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE SOLICITADOS, QUE DE ELLOS DEPENDA LA DETERMINACIÓN, CÁLCULO, CANTIDAD O CALIDAD DE LOS INSUMOS QUE DEBA ENTREGAR EL CONTRATISTA Y/O CUANDO SE PROPONGA UNA MARCA SIMILAR A LA ESPECIFICADA, SE ANEXARA A LA PROPUESTA FICHAS TÉCNICAS DEL MATERIAL EMITIDAS POR EL PROVEEDOR PROPUESTO, INCLUYENDO CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES, FORMA DE PAGO, PLAZO DE ENTREGA ETC. ASÍ COMO LA COTIZACIÓN QUE SIRVIÓ DE BASE PARA SU PROPUESTA, BAJO RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE, SERÁ OBLIGATORIA LA INFORMACIÓN ANTES SOLICITADA PARA LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE:

LA OMISIÓN DE ESTOS DOCUMENTOS, LA VERIFICACIÓN EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD, CONFORME A LAS REQUERIDAS EN LAS NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES GENERALES, ASÍ COMO LA VERIFICACIÓN DE QUE LOS PRECIOS BÁSICOS DE ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES CONSIDERADOS EN LOS ANÁLISIS CORRESPONDIENTES, SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PARÁMETROS DE PRECIOS VIGENTES EN EL MERCADO, QUEDARÁN SUJETOS A LA INFORMACIÓN QUE INVESTIGUE ESTA CONVOCANTE, CON BASE EN LOS COSTOS PROPUESTOS DE LOS DEMÁS LICITANTES PARTICIPANTES Y/O LOS INVESTIGADOS DIRECTAMENTE POR ESTA CONVOCANTE.

EL COSTO BÁSICO UNITARIO DEL MATERIAL NO DEBERÁ SER AFECTADO POR EL I.V.A. EN ESTE DOCUMENTO, Y DICHO COSTO BÁSICO UNITARIO DEBERÁ SER EL VIGENTE DE MERCADO, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESPECIFICADAS PARA EL CONCEPTO DE TRABAJO DE QUE SE TRATE Y QUE SEA EL MÁS ECONÓMICO POR UNIDAD DEL MATERIAL, PUESTO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS. EL COSTO BÁSICO UNITARIO DEL MATERIAL SE INTEGRARÁ SUMANDO AL PRECIO BÁSICO DE ADQUISICIÓN EN EL MERCADO, LOS DE ACARREOS, MANIOBRAS, ALMACENAJES Y MERMAS ACEPTABLES DURANTE SU MANEJO, EN FORMA GENERAL PARA SOPORTAR LOS COSTOS DE LA PROPUESTA, RECOMENDANDO INTEGRAR LOS ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES, SIN EMBARGO INVARIABLEMENTE CUANDO SE USEN MATERIALES PRODUCIDOS EN LA OBRA, LA DETERMINACIÓN DEL PRECIO BÁSICO UNITARIO SERÁ MOTIVO DEL ANÁLISIS RESPECTIVO. 

SERÁ RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA LLEVAR A CABO LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO DE LOS MATERIALES DENTRO DE LA ZONA, CONSIDERANDO CUALQUIER IMPREVISTO EN EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, QUEDANDO ESTA SPR EXENTA DE CUALQUIER SITUACIÓN ENTRE CONTRATISTA Y PROVEEDOR DE LA ZONA.

LA SUMA TOTAL DE  LA INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS DIRECTOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA O EQUIPO CIENTÍFICO E INFORMÁTICO Y  HERRAMIENTAS SERÁ IGUAL AL COSTO DIRECTO TOTAL DE LA PROPUESTA.

DOCUMENTO AE1.-	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN AGRUPADOS EN:

A).- MATERIALES AUXILIARES, CONSUMIBLE, DE INSTALACION PERMANENTE Y  EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE
B).-  MANO DE OBRA
C).-  MAQUINARIA Y EQUIPO CIENTÍFICO E INFORMÁTICO.

(FORMATO DE LLENADO)
	SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	[bookmark: _Toc364859898][bookmark: _Toc364865248][bookmark: _Toc364865937]FIRMA DEL LICITANTE
	[bookmark: _Toc364859899][bookmark: _Toc364865249][bookmark: _Toc364865938]PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
	[bookmark: _Toc364859900][bookmark: _Toc364865250][bookmark: _Toc364865939]FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:
	[bookmark: _Toc364859901][bookmark: _Toc364865251][bookmark: _Toc364865940]LICITACIÓN No.:

	
	
	
	
	[bookmark: _Toc364859902][bookmark: _Toc364865252][bookmark: _Toc364865941]HOJA:
DE:

	[bookmark: _Toc364859903][bookmark: _Toc364865253][bookmark: _Toc364865942]LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN AGRUPADOS EN:

	A).- MATERIALES AUXILIARES, CONSUMIBLE

	[bookmark: _Toc364859904][bookmark: _Toc364865254][bookmark: _Toc364865943]No
	[bookmark: _Toc364859905][bookmark: _Toc364865255][bookmark: _Toc364865944]DESCRIPCIÓN
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	[bookmark: _Toc364859910][bookmark: _Toc364865260][bookmark: _Toc364865949]TOTAL MATERIALES =
	



	B).-  MANO DE OBRA.

	[bookmark: _Toc364859911][bookmark: _Toc364865261][bookmark: _Toc364865950]No
	[bookmark: _Toc364859912][bookmark: _Toc364865262][bookmark: _Toc364865951]DESCRIPCIÓN
	[bookmark: _Toc364859913][bookmark: _Toc364865263][bookmark: _Toc364865952]UNIDAD
	[bookmark: _Toc364859914][bookmark: _Toc364865264][bookmark: _Toc364865953]CANTIDAD
	[bookmark: _Toc364859915][bookmark: _Toc364865265][bookmark: _Toc364865954]SALARIO REAL
	[bookmark: _Toc364859916][bookmark: _Toc364865266][bookmark: _Toc364865955]IMPORTE

	


	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc364859917][bookmark: _Toc364865267][bookmark: _Toc364865956]TOTAL MANO DE OBRA =
	



	C).-  MAQUINARIA Y EQUIPO CIENTÍFICO E INFORMÁTICO

	[bookmark: _Toc364859918][bookmark: _Toc364865268][bookmark: _Toc364865957]No
	[bookmark: _Toc364859919][bookmark: _Toc364865269][bookmark: _Toc364865958]DESCRIPCIÓN
	[bookmark: _Toc364859920][bookmark: _Toc364865270][bookmark: _Toc364865959]UNIDAD
	[bookmark: _Toc364859921][bookmark: _Toc364865271][bookmark: _Toc364865960]CANTIDAD
	[bookmark: _Toc364859922][bookmark: _Toc364865272][bookmark: _Toc364865961]COSTO HORARIO
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	[bookmark: _Toc364859924][bookmark: _Toc364865274][bookmark: _Toc364865963]TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO CIENTÍFICO E INFORMÁTICO =
	



	COSTO DIRECTO DE LA PROPOSICIÓN A + B + C 
	



NOTA: EL IMPORTE TOTAL DEL LISTADO DE LOS INSUMOS REFERIDOS SERÁ IGUAL AL COSTO DIRECTO DE LA PROPOSICIÓN.
SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO
.
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



(GUÍA DE LLENADO)

[bookmark: _Toc364859926][bookmark: _Toc364865965]AE2 A).-DETERMINACIÓN DE LAS PRESTACIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO; ANÁLISIS DEL FACTOR TP/Tl.

PARA SU DETERMINACIÓN, ÚNICAMENTE SE DEBERÁN CONSIDERAR AQUELLOS DÍAS QUE ESTÉN DENTRO DEL PERIODO ANUAL REFERIDO Y QUE, DE ACUERDO CON LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y LOS CONTRATOS COLECTIVOS, RESULTEN PAGOS OBLIGATORIOS, AUNQUE NO SEAN LABORABLES.

[bookmark: _Toc364859927][bookmark: _Toc364865277][bookmark: _Toc364865966]A).-ENCABEZADO:
[bookmark: _Toc364859928][bookmark: _Toc364865278][bookmark: _Toc364865967]ÁREA CONVOCANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.

[bookmark: _Toc364859929][bookmark: _Toc364865279][bookmark: _Toc364865968]LICITACIÓN N°	LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	SE ESPECIFICARÁ EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO DE LA LICITACIÓN Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.

FIRMA DEL LICITANTE:	ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

[bookmark: _Toc364859930][bookmark: _Toc364865280][bookmark: _Toc364865969]B).- COLUMNA:

CAT: CATEGORÍA:	SE ANOTARÁ LA DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA 

CONCEPTOS GENERALES:	EN LOS ESPACIOS LIBRES DE CADA RENGLÓN Y/O COLUMNA, SE ANOTARÁ LA INFORMACIÓN SOLICITADA.

CATEGORÍA	SE ANOTARÁ LA DESCRIPCIÓN DE CADA UNA DE LAS CATEGORÍAS DE MANO DE OBRA QUE PROPONE EL LICITANTE UTILIZAR PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

DICAL:	DÍAS CALENDARIO.

DIAGI:	DÍAS POR AGUINALDO.

PIVAC:	DÍAS POR PRIMA VACACIONAL.

Tp:	DÍAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO.

DIDOM:	DÍAS DOMINGOS EN EL AÑO.

DIVAC:	DÍAS DE VACACIONES EN EL AÑO.

DIFEO:	DÍAS FESTIVOS OFICIALES. SE DEBERÁ CONSIDERAR ÚNICAMENTE LO ESTABLECIDO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

DIENF	DÍAS POR ENFERMEDAD DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 191 ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, 7 Y 96 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.

DILLU	DÍAS POR LLUVIA QUE IMPOSIBILITE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

DICOST	DÍAS POR COSTUMBRE. DE SER EL CASO, SE DEBERÁ CONSIDERAR LOS DÍAS DE DESCANSO ADICIONALES A LOS OTORGADOS POR EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, RELACIONADO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 17, 20, 24 Y 25 FRACCIÓN IX DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL.

DINLA:	DÍAS NO LABORADOS AL AÑO. ES EL RESULTADO DE LA SUMA DE DIDOM, DIVAC, DIFEO, DIENF, DILLU Y DICOST.

Tl:	DÍAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO. ES EL RESULTADO DE LA DIFERENCIA DE DICAL MENOS DINLA.

Tp / Tl:	DÍAS PAGADOS / DÍAS LABORADOS. ES EL RESULTADO DE DIVIDIR TP ENTRE TL.

Para el cálculo del factor de salario real deberá considerase lo dispuesto en el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero del 2016, en el cual indica:

a) Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base o referencia para determinar la cantidad del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
b) El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza.
c) El valor de la UMA será determinado conforme a la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2016.

NOTA: EN CASO DE QUE POR POLÍTICAS DE LA EMPRESA, LOS DÍAS PAGADOS Y LABORADOS NO SEAN COMUNES PARA TODAS LAS CATEGORÍAS CONSIGNADAS EN LA PROPUESTA, SE CALCULARA PARA  CADA UNA DE LAS CATEGORÍAS DE MANO DE OBRA PROPUESTA EN CASO CONTRARIO BASTARA CALCULAR UNA SOLA EN FORMA COMÚN PARA TODAS LAS CATEGORÍAS, EN LA DETERMINACIÓN DEL SALARIO REAL NO DEBERÁN CONSIDERARSE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

I.-   AQUELLOS DE CARÁCTER GENERAL REFERENTES A TRANSPORTACIÓN, INSTALACIONES Y SERVICIOS DE COMEDOR, CAMPAMENTOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN, ASÍ COMO LAS QUE SEAN PARA FINES SOCIALES DE CARÁCTER SINDICAL.
II.- INSTRUMENTOS DE TRABAJO, TALES COMO HERRAMIENTAS, ROPA, CASCOS, ZAPATOS, GUANTES Y OTROS SIMILARES
III.- LA ALIMENTACIÓN Y LA HABITACIÓN CUANDO SE ENTREGUEN EN FORMA ONEROSA A LOS TRABAJADORES;
IV.- CUALQUIER OTRO CARGO EN ESPECIE O EN DINERO, TALES COMO: DESPENSAS, PREMIOS POR ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD, ENTRE OTROS;
V.- LOS VIÁTICOS Y PASAJES DEL PERSONAL ESPECIALIZADO QUE POR REQUERIMIENTOS DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR SE TENGA QUE TRASLADAR FUERA DE SU LUGAR HABITUAL DE TRABAJO, Y
VI.- LAS CANTIDADES APORTADAS PARA FINES SOCIALES, CONSIDERÁNDOSE COMO TALES LAS ENTREGADAS PARA CONSTITUIR FONDOS DE ALGÚN PLAN DE PENSIONES ESTABLECIDO POR EL PATRÓN O DERIVADO DE CONTRATACIÓN COLECTIVA.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 190 DEL REGLAMENTO DE LA LOPySRM SÓLO SE DEBERÁN DE INCLUIR LAS EROGACIONES QUE HACE EL CONTRATISTA POR EL PAGO DE SALARIOS REALES AL PERSONAL QUE INTERVIENE EN LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO DE QUE SE TRATE, INCLUYENDO AL PRIMER MANDO, ENTENDIÉNDOSE COMO TAL HASTA LA CATEGORÍA DE CABO O JEFE DE UNA CUADRILLA DE TRABAJADORES. NO SE CONSIDERARÁN DENTRO DE ESTE COSTO LAS PERCEPCIONES DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, DE CONTROL, SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA QUE CORRESPONDEN A LOS COSTOS INDIRECTOS.

DE CONFORMIDAD CON EL ART. 191 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE CUANDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN SE SOLICITE LA INTEGRACIÓN DE HORAS POR TIEMPO EXTRAORDINARIO, DENTRO DE LOS MÁRGENES SEÑALADOS EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, SE DEBERÁ CONSIDERAR EN LA INTEGRACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL UTILIZADO EN LA INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS.



AE2 A).- DETERMINACIÓN DE LAS PRESTACIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO; ANALISIS DEL FACTOR TP/Tl. 
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	[bookmark: _Toc364865281][bookmark: _Toc364865970]DOCUMENTO AE2 A

	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:
	FECHA:

	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE


	FIRMA DEL LICITANTE
	[bookmark: _Toc364865282][bookmark: _Toc364865971]HOJA __ DE  __

	

	DATOS PARA CALCULAR  EL FACTOR DE SALARIO REAL (Fsr)

A            ANÁLISIS DEL FACTOR  Tp/Tl


	
	CAT
	CATEGORÍA
	

	( DICAL )
	DÍAS CALENDARIO
	No días

	( DIAGI )
	DÍAS DE AGUINALDO
	No días

	( PIVAC )
	DÍAS POR PRIMA VACACIONAL ( 6 DÍAS POR 25 % )
	No días

	( TP )
	[bookmark: _Toc364865283][bookmark: _Toc364865972]DÍAS DE PAGO OBLIGATORIO AUNQUE NO SEAN LABORABLES AL AÑO                                                 SUMA
	Suma No. días

	( DIDOM )
	DÍAS DOMINGO
	No días

	( DIVAC )
	DÍAS DE VACACIONES
	No días

	( DIFEO )
	DÍAS FESTIVOS OFICIALES   (POR LEY)
	No días

	(DIENF)
	DÍAS POR ENFERMEDAD
	No días

	(DILLU)
	DÍAS POR LLUVIA
	No días

	( DICOST )
	DÍAS PERDIDOS POR COSTUMBRE
	No días

	( DINLA )
	[bookmark: _Toc364865284][bookmark: _Toc364865973]DÍAS NO LABORABLES AL AÑO                                                     SUMA
	Suma No. días

	( Tl )
	DÍAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO   (DICAL) – (DINLA)
	No días

	FACTOR
(Tp/Tl)
	DÍAS PAGADOS / DÍAS LABORADOS                 Tp /Tl
	Factor




[bookmark: _Toc364859931][bookmark: _Toc364865974]AE2 B).- DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL “Fsr” DEL PERSONAL QUE INTERVIENE DIRECTAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE CADA CONCEPTO DE TRABAJO POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS.

(GUÍA DE LLENADO)

[bookmark: _Toc364859932][bookmark: _Toc364865286][bookmark: _Toc364865975]A).-ENCABEZADO:
	[bookmark: _Toc364859933][bookmark: _Toc364865287][bookmark: _Toc364865976]ÁREA CONVOCANTE:	
	SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.

	[bookmark: _Toc364859934][bookmark: _Toc364865288][bookmark: _Toc364865977]LICITACIÓN N°
	LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA. 

	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:
	SE ESPECIFICARÁ EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO DE LA LICITACIÓN Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS.

	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
	SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.

	FIRMA DEL LICITANTE:
	ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 
	EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO

	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
	LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.


[bookmark: _Toc364859935][bookmark: _Toc364865289][bookmark: _Toc364865978]
B).- COLUMNA:
	No. Ó CLAVE:
	SE ANOTARÁ EL NUMERO O CLAVE CONSECUTIVA ASIGNADO PARA CADA CATEGORÍA.

	CATEGORÍA:
	SE ANOTARÁ LA DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA DE LA MANO DE OBRA PROPUESTA.

	SALARIO TABULADOS O NOMINAL “Sn”:
	SE ANOTARÁ EL SALARIO TABULADO O NOMINAL PROPUESTO.

	FSBC  O Tp/DICAL:
	PODRÁ SER EL FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACIÓN QUE SE DEFINA EN LA LEY DEL SEGURO SOCIAL O EL FACTOR QUE RESULTE DE DIVIDIR EL TOTAL DE DÍAS REALMENTE PAGADOS EN UN PERIODO ANUAL ENTRE EL TOTAL DE DÍAS CALENDARIO EN EL MISMO PERIODO ANUAL.

	SALARIO BASE DE COTIZACIÓN SBC:
	SERA EL QUE RESULTE DE AFECTAR EL SALARIO TABULADO O NOMINAL POR EL FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACIÓN O EL FACTOR QUE RESULTE DE Tp/DICAL (DÍAS CALENDARIO).

	CUOTAS DEL SEGURO SOCIAL ART. 25:
	EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE INDICARÁ EL PORCENTAJE QUE APLICA, Y PARA CADA CATEGORÍA SE ANOTARÁ EL RESULTADO DE APLICAR EL ARTICULO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL CITADO, EXPRESADO EN FUNCIÓN DE LOS SALARIOS DETERMINADOS ANTERIORMENTE, SEGÚN CORRESPONDA 

	CUOTAS DEL SEGURO SOCIAL ART. 72 Y 73:
	EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE INDICARÁ EL PORCENTAJE QUE APLICA, Y PARA CADA CATEGORÍA SE ANOTARÁ EL RESULTADO DE APLICAR EL ARTICULO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL CITADO, EXPRESADO EN FUNCIÓN DE LOS SALARIOS DETERMINADOS ANTERIORMENTE, SEGÚN CORRESPONDA 

	CUOTAS DEL SEGURO SOCIAL ART. 106 Fracc I:
	EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE INDICARÁ EL PORCENTAJE QUE APLICA, Y PARA CADA CATEGORÍA SE ANOTARÁ EL RESULTADO DE APLICAR EL ARTICULO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL CITADO VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL, EXPRESADO EN FUNCIÓN DE LOS SALARIOS DETERMINADOS ANTERIORMENTE, SEGÚN CORRESPONDA 

	CUOTAS DEL SEGURO SOCIAL ART. 106 Fracc II:
	EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE INDICARÁ EL PORCENTAJE QUE APLICA, Y PARA CADA CATEGORÍA SE ANOTARÁ EL RESULTADO DE APLICAR EL ARTICULO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL CITADO VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL, EXPRESADO EN FUNCIÓN DE LOS SALARIOS DETERMINADOS ANTERIORMENTE, SEGÚN CORRESPONDA 

	CUOTAS DEL SEGURO SOCIAL ART. 107:
	EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE INDICARÁ EL PORCENTAJE QUE APLICA, Y PARA CADA CATEGORÍA SE ANOTARÁ EL RESULTADO DE APLICAR EL ARTICULO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL CITADO, EXPRESADO EN FUNCIÓN DE LOS SALARIOS DETERMINADOS ANTERIORMENTE, SEGÚN CORRESPONDA 

	CUOTAS DEL SEGURO SOCIAL ART. 147:
	EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE INDICARÁ EL PORCENTAJE QUE APLICA, Y PARA CADA CATEGORÍA SE ANOTARÁ EL RESULTADO DE APLICAR EL ARTICULO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL CITADO, EXPRESADO EN FUNCIÓN DE LOS SALARIOS DETERMINADOS ANTERIORMENTE, SEGÚN CORRESPONDA 

	CUOTAS DEL SEGURO SOCIAL ART. 168 Fracc. I:
	EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE INDICARÁ EL PORCENTAJE QUE APLICA, Y PARA CADA CATEGORÍA SE ANOTARÁ EL RESULTADO DE APLICAR EL ARTICULO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL CITADO, EXPRESADO EN FUNCIÓN DE LOS SALARIOS DETERMINADOS ANTERIORMENTE, SEGÚN CORRESPONDA 

	CUOTAS DEL SEGURO SOCIAL ART. 168 Frcc. II:
	EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE INDICARÁ EL PORCENTAJE QUE APLICA, Y PARA CADA CATEGORÍA SE ANOTARÁ EL RESULTADO DE APLICAR EL ARTICULO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL CITADO, EXPRESADO EN FUNCIÓN DE LOS SALARIOS DETERMINADOS ANTERIORMENTE, SEGÚN CORRESPONDA 

	CUOTAS DEL SEGURO SOCIAL ART. 211:
	EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE INDICARÁ EL PORCENTAJE QUE APLICA, Y PARA CADA CATEGORÍA SE ANOTARÁ EL RESULTADO DE APLICAR EL ARTICULO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL CITADO, EXPRESADO EN FUNCIÓN DE LOS SALARIOS DETERMINADOS ANTERIORMENTE, SEGÚN CORRESPONDA 

	CUOTAS DEL INFONAVIT:
	EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE INDICARÁ EL PORCENTAJE QUE APLICA, Y PARA CADA CATEGORÍA SE ANOTARÁ EL RESULTADO DE APLICAR LA PRIMA ESTABLECIDA EN LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL PARA EL FOMENTO DE LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES INFONAVIT EXPRESADO EN FUNCIÓN DE LOS SALARIOS DETERMINADOS ANTERIORMENTE, SEGÚN CORRESPONDA: 

	TOTAL DE CUOTAS:
	SE ANOTARÁ EL RESULTADO DE SUMAR LAS CUOTAS CALCULADAS. 

	Ps FRACCION DECIMAL:
	SE ANOTARÁ LA FRACCION DECIMAL QUE RESULTE DE DIVIDIR EL TOTAL DE CUOTAS ENTRE EL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN

	FACTOR DE SALARIO REAL:
	SE ANOTARÁ EL RESULTADO DE APLICAR LA EXPRESIÓN: 



EN GENERAL PARA EL CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL SE APLICARÁ LA SIGUIENTE EXPRESIÓN:



Donde:
Fsr=	Representa el factor de salario real.
Ps=	Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Tp =	Representa los días realmente pagados durante un periodo anual.
Tl =	Representa los días realmente laborados durante  el mismo periodo anual.

Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor, conforme al artículo 191 y 192 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la inclusión de cualquier prestación distinto será motivo de desecho  de la proposición.

Para la cuota del seguro social referente al artículo 72 y 73 "riesgo de trabajo", se deberá anexar la justificación correspondiente vigente a la fecha de presentación de la proposición, y para las cuotas del artículo 106 fracción i y ii, se deberá consignar las vigentes para el presente ejercicio fiscal.

De acuerdo a lo que establece el artículo 36 de la Ley del Seguro Social corresponde al patrón pagar íntegramente la cuota señalada para los trabajadores, en los casos en que éstos perciban como cuota diaria el salario mínimo; por lo que cuando no se cumpla este supuesto se deberá considerar solo la obligación del patrón.

Las obligaciones obrero-patronales que se deben considerar se detallan en los cuadros siguientes:

Para el pago del salario mínimo se considerará:

	
	
	PATRONAL
	TRABAJADOR
	Solo aplica para un salario Mínimo.

	
	
	
	
	TOTAL

	Enfermedad y maternidad
	Aplicación IMSS al excedente de 3 Sal. Mín.
	1.10%
	0.40%
	1.50%

	
	Riesgo de trabajo
	
	
	Variable*

	
	Cuota fija
	
	
	20.40%

	
	Prestaciones en dinero
	0.70%
	0.25%
	0.95%

	
	Gastos médicos pensionados
	1.05%
	0.375%
	1.425%

	
	Invalidez y vida
	1.75%
	0.625%
	2.375%

	
	Cuota SAR
	2.00%
	
	2.00%

	
	Cesantía y vejez
	3.15%
	1.125%
	4.275%

	
	Cuota guardería y prestaciones sociales
	1.00%
	
	1.00%

	
	Cuota INFONAVIT
	5.00%
	
	5.00%



Para pago mayor al salario mínimo se deberá considerar: 

	
	
	PATRONAL
	Aplica cuando es mayor de un salario mínimo.

	
	
	
	TOTAL

	Enfermedad y maternidad
	Aplicación IMSS al excedente de 3 Sal. Mín.
	1.10%
	1.10%

	
	Riesgo de trabajo
	
	Variable*

	
	Cuota fija
	
	20.40%

	
	Prestaciones en dinero
	0.70%
	0.70%

	
	Gastos médicos pensionados
	1.05%
	1.05%

	
	Invalidez y vida
	1.75%
	1.75%

	
	Cuota SAR
	2.00%
	2.00%

	
	Cesantía y vejez
	3.15%
	3.15%

	
	Cuota guardería y prestaciones sociales
	1.00%
	1.00%

	
	Cuota INFONAVIT
	5.00%
	5.00%



Para la cuota del seguro social referente al artículo 72 y 73 "riesgo de trabajo", se deberá anexar la justificación correspondiente vigente a la fecha de presentación de la proposición, y para las cuotas del artículo 106 fracción i y ii, se deberá consignar las vigentes para el presente ejercicio fiscal.

Para el cálculo del factor de salario real deberá considerase lo dispuesto en el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero del 2016, en el cual indica:

1. Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base o referencia para determinar la cantidad del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
1. El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza.
1. El valor de la UMA será determinado conforme a la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2016.



NOTA: PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTÍCULO 72 Y 73 "RIESGO DE TRABAJO" EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERÁ ANEXAR LA JUSTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, Y PARA LAS CUOTAS DEL ARTÍCULO NO 106 FRACCIÓN I Y II, SE DEBERÁ CONSIGNAR LAS VIGENTES PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, ASÍ MISMO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, ÚNICAMENTE CORRESPONDE AL PATRÓN PAGAR ÍNTEGRAMENTE LA CUOTA SEÑALADA PARA LOS TRABAJADORES, EN LOS CASOS EN QUE ÉSTOS PERCIBAN COMO CUOTA DIARIA EL SALARIO MÍNIMO. 

DE CONFORMIDAD CON EL ART. 191 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE CUANDO EN LAS PRESENTE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN SE SOLICITE LA INTEGRACIÓN DE HORAS POR TIEMPO EXTRAORDINARIO, DENTRO DE LOS MÁRGENES SEÑALADOS EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, SE DEBERÁ CONSIDERAR EN LA INTEGRACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL UTILIZADO EN LA INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS.

EN EL PRIMER RENGLÓN DEL FORMATO SE DEBERÁ ASENTAR EL PORCENTAJE QUE APLICA, Y EN LOS SUBSECUENTES SE DEBERÁ ASENTAR LAS  CUOTAS DEL IMSS E INFONAVIT EN PESOS, SEGÚN CORRESPONDA.

CUANDO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SE REQUIERA DE LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE EMERGENCIA ORIGINADOS POR EVENTOS QUE PONGAN EN PELIGRO O ALTEREN EL ORDEN SOCIAL, LA ECONOMÍA, LOS SERVICIOS PÚBLICOS, LA SALUBRIDAD, LA SEGURIDAD O EL AMBIENTE DE ALGUNA ZONA O REGIÓN DEL PAÍS, ESTE SPR, PREVIA APROBACIÓN,  PODRÁ REQUERIR LA INTEGRACIÓN DE HORAS POR TIEMPO EXTRAORDINARIO, DENTRO DE LOS MÁRGENES SEÑALADOS EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DEBIENDO AJUSTAR EL FACTOR DE SALARIO REAL PARA LAS CATEGORÍAS APROBADAS, UTILIZADO EN LA INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS.

INVARIABLEMENTE DEBERÁ DE MARCAR CLARAMENTE EN EL DOCUMENTO EL PORCENTAJE UTILIZADO PARA CADA CUOTA
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(GUÍA DE LLENADO)

	
SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
	Procedimiento No.:
	Anexo Económico
AE 2 B

	
	Contrato No.:
	

	Descripción general:
	Nombre /Razón social del Licitante:
	Firma del Licitante:
	Fecha:
	Hoja:
De:


	B)      Cálculo Del Factor De Salario Real
	Clave
	Categoría
	Salario
Tabulado o Nominal
(Sn)
	 Factor de Base de cotización

(1.0452)

	Salario
Base de
Cotización
	LEY DEL SEGURO SOCIAL (REFORMA 02-07-2019)
	Ley del INFONAVIT
(REFORMA
 01-05-2019)
	TOTAL, DE CUOTAS
	(PS) EN FRACCIÓN DECIMAL
	Factor de salario real (FSR)

	
	
	
	
	
	Prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad de los pensionados y sus beneficiarios, en los seguros de riesgo de trabajo, invalidez y vida, así como retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.
	Cuotas por Riesgo de Trabajo
	Prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad
	Prestaciones en dinero del seguro de enfermedades y maternidad
	Seguro de Invalidez y vida
	Seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez
	Guarderías y prestaciones sociales
	Artículo 29 fracción II 
(sobre el salario de los trabajadores
a su servicio)
5%
	
	
	

	
	
	
	
	
	Art. 25
	Art. 72
	Art. 73
	Art.106
	Art. 107
	Art. 147
	Art. 168
	Art.211
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1.5% Del Salario base de cotización
	Prima de riesgo:
Clase I =  0.54355%
Clase II =  1.13065%
Clase III=   2.59840%
Clase IV=   4.65325%
Clase V=   7.58875%
 INCLUIR FACTOR DE RIESGO
	Fracción
 I
(1 SMG
(UMA))
	Fracción
 II
(Diferencia entre salario base de cotización y tres veces el salario mínimo citado. (UMA))
	Fracción III
(1 SMG
(UMA))
	0.95 % Del Salario base de cotización
	2.375 % Del Salario base de cotización
	Estado
	Fracción
 I
Salario base de cotización
	Fracción
 II
Salario base de cotización
	Fracción
 III
	Fracción
 IV
	Salario base de cotización
1%
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Patrón
	Trabajador
	Estado
	
	Base
13.9
	Patrón
	Trabajador
	Estado
	Fracción
 I
	Fracción
 II
	Fracción III
	Patrón
	Trabajador
	
	Patrón
	Patrón
	Trabajador
	Estado
	Estado
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1.05%
	0.375%
Solo
S. Mínimo
	0.075%
	
	20.4%
SMG (UMA)
	1.1%
	0.4%
Solo S. Mínimo
	13.9%
SMG (UMA)
	0.70%
	0.25%
Solo 
S. Mínimo
	5%
	1.75%
	0.625%
Solo
S. Mínimo
	7.143%
Del total de las cuotas patronales
	2%
	3.150%
	1.125%
Solo
S. Mínimo
	Total de cuotas patronales
7.143%
	Cuota social a trabajadores que ganen hasta 15 veces el SMG
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
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	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ETC.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





DOCUMENTO AE2.-	ANÁLISIS CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL, ANEXANDO EL TABULADOR DE SALARIOS BASE Y REALES.

[bookmark: _Toc364859941][bookmark: _Toc364865984]AE2 C).- TABULADOR DE  SALARIOS BASE E INTEGRACIÓN DEL SALARIO REAL DEL PERSONAL.

(GUÍA DE LLENADO)

	A). -ENCABEZADO:

	
	

	ÁREA CONVOCANTE:
	
	SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.


	LICITACIÓN NO.:

	
	LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA

	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:
	
	SE ESPECIFICARÁ EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS.


	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
	
	SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.


	FIRMA DEL LICITANTE:
	
	ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.


	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
	
	EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O EN SU CASO LA MODIFICACIÓN QUE SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.


	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:
	
	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN, MISMA QUE DEBERÁ SER LA MISMA QUE LA FECHA MARCADA PARA LA APERTURA Y RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES.

	
B).- TEXTO:

	
	
TABULADOR DE SALARIO BASE E INTEGRACIÓN DEL SALARIO REAL DEL PERSONAL


	No.
	
	SE ANOTARÁ EN LA COLUMNA EL NUMERO CORRESPONDIENTE EN FORMA PROGRESIVA


	CATEGORÍAS:
	
	A LA QUE CORRESPONDA EL PERSONAL DE MANO DE OBRA


	SALARIO TABULADO O NOMINAL (Sn):
	
	SE ANOTARÁ EL IMPORTE DE LOS SALARIOS TABULADOS DE LAS DIFERENTES CATEGORÍAS Y ESPECIALIDADES PROPUESTAS POR EL LICITANTE O CONTRATISTA, DE ACUERDO A LA ZONA O REGIÓN DONDE SE EJECUTEN LOS SERVICIOS.


	DÍAS PAGADOS / DÍAS LABORADOS                 Tp /Tl
	
	SE ANOTARÁ EL FACTOR QUE RESULTA DE DIVIDIR LOS DÍAS PAGADOS / DÍAS LABORADOS EN UN PERIODO ANUAL, DE ENERO A DICIEMBRE, CALCULADOS EN EL DOCUMENTO AE 2A.


	FRACCIÓN DECIMAL: Ps
	
	SE ANOTARÁ LA FRACCIÓN DECIMAL QUE RESULTE DE DIVIDIR EL TOTAL DE CUOTAS POR CONCEPTO DE CUOTAS DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT ENTRE EL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN, CALCULADOS EN EL DOCUMENTO AE 2B.


	FACTOR DE SALARIO REAL (Fsr):
	
	SE ANOTARÁ EL FACTOR DE SALARIO REAL QUE RESULTA DE APLICAR LA SIGUIENTE EXPRESIÓN:




	SALARIO  REAL (Sr):
	
	SE ANOTARÁ EL IMPORTE QUE RESULTA DE MULTIPLICAR EL SALARIO TABULADO POR EL FACTOR DE SALARIO REAL.




EN GENERAL PARA EL CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL SE APLICARÁ LA SIGUIENTE EXPRESIÓN:



Donde:
Fsr=	Representa el factor de salario real.
Ps=	Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Tp =	Representa los días realmente pagados durante un periodo anual.
Tl =	Representa los días realmente laborados durante  el mismo periodo anual.

Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.
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LICITACIÓN No.  

	
DOCUMENTO AE2 C

	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:


	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	[bookmark: _Toc364859942][bookmark: _Toc364865296][bookmark: _Toc364865985]FIRMA DEL LICITANTE
	[bookmark: _Toc364859943][bookmark: _Toc364865297][bookmark: _Toc364865986]PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
	[bookmark: _Toc364859944][bookmark: _Toc364865298][bookmark: _Toc364865987]FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:  
	
[bookmark: _Toc364859945][bookmark: _Toc364865299][bookmark: _Toc364865988]HOJA:

DE:

	(FORMATO DE LLENADO)

	TABULADOR DE  SALARIOS BASE E INTEGRACIÓN DEL SALARIO REAL DEL PERSONAL



	No.
	CATEGORÍAS
	SALARIO TABULADO O NOMINAL “Sn” ($/JOR)
	Tp/Tl
	Ps
	FACTOR DE SALARIO REAL
“Fsr=(Tp/Tl) + (( Tp/Tl) x Ps)”
	SALARIO REAL
“Sr= Sn x Fsr”
($/JOR)
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[bookmark: _Toc364859947][bookmark: _Toc364865990]DOCUMENTO AE3 A.- 	ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES.
[bookmark: _Toc364865991]LOS COSTOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, QUE CORRESPONDERÁ A LOS COSTOS DE LOS MATERIALES PUESTOS EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN Y CUANDO EXISTAN INSUMOS DE LOS SEÑALADOS EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 

[bookmark: _Toc364859948][bookmark: _Toc364865303][bookmark: _Toc364865992]A). -ENCABEZADO:

[bookmark: _Toc364859949][bookmark: _Toc364865304][bookmark: _Toc364865993]LICITACIÓN N°	LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA. 

OBJETO:	SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.

FIRMA DEL LICITANTE:	ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 	EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	LA INDICADA   EN   LA    CONVOCATORIA  O    LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO
B). - COLUMNAS:

N°		SE ANOTARÁ EL NUMERO CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO CON EL DOCUMENTO AE11A.

DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES	SE ANOTARÁ CLARAMENTE EL NOMBRE DE LOS MATERIALES, INDICANDO SUS CARACTERÍSTICAS, EN FORMA GENÉRICA.

UNIDAD:	SE ANOTARÁ LA UNIDAD DE MEDIDA DEL MATERIAL.

COSTO DE ADQUISICIÓN:	SE ANOTARÁ EL COSTO POR UNIDAD DE ADQUISICIÓN DEL MATERIAL EN EL MERCADO EN LA REGIÓN MÁS CERCANA DONDE EXISTA EL MATERIAL.

COSTO POR ACARREOS	SE ANOTARÁ EL COSTO DEL ACARREO O TRANSPORTE POR UNIDAD DE CADA MATERIAL DEL SITIO DE ADQUISICIÓN AL SITIO DE UTILIZACIÓN.

COSTO POR MANIOBRAS 	SE ANOTARÁ EL COSTO POR MANIOBRAS POR CADA UNIDAD DE MATERIAL DURANTE EL ACARREO O TRANSPORTE ANTERIOR.

COSTOS POR ALMACENAJE 	SE ANOTARÁ EL COSTO POR ALMACENAJE CUANDO POR CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL SE REQUIERA EXCLUSIVAMENTE DURANTE EL ACARREO O TRANSPORTE.

COSTO POR MERMAS	SE ANOTARÁ EL COSTO POR MERMAS QUE TENGA EL MATERIAL EXCLUSIVAMENTE DURANTE SU ACARREO O TRANSPORTE DEL SITIO DE ADQUISICIÓN AL SITIO DE UTILIZACIÓN.

COSTO PUESTO EN EL SITIO DE LA OBRA	SE ANOTARÁ LA SUMA DE LOS COSTOS ANTERIORES POR UNIDAD.

NOTAS; 
EL COSTO BÁSICO UNITARIO DEL MATERIAL SE INTEGRARÁ SUMANDO AL PRECIO DE ADQUISICIÓN EN EL MERCADO, LOS DE ACARREOS, MANIOBRAS, ALMACENAJES Y MERMAS ACEPTABLES DURANTE SU MANEJO. CUANDO SE USEN MATERIALES PRODUCIDOS EN LA OBRA, LA DETERMINACIÓN DEL PRECIO BÁSICO UNITARIO SERÁ MOTIVO DEL ANÁLISIS RESPECTIVO SIN PERJUICIO DEL ANÁLISIS DETALLADO, EN CASO DE QUE LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A LOS COSTOS DE ACARREOS, MANIOBRAS, ALMACENAJE Y MERMAS  SE PRESENTEN EN BLANCO O CON COSTO DE CERO PESOS, BAJO RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE SE CONSIDERARÁ QUE ESTA PROPONIENDO QUE EL PROVEEDOR OFERTÓ EL COSTO DEL MATERIAL PUESTO EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN, SE RECOMIENDA ANALIZAR CADA MATERIAL LISTADO PARA DETERMINAR EL COSTO PUESTO EN OBRA, YA QUE LA OMISIÓN DE ESTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS NO SE ACEPTARÁ RECLAMACIÓN ALGUNA POR ESTE CONCEPTO.

CUANDO SE PROPONGA INSUMOS DE LOS SEÑALADOS EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE DEBERÁ SEÑALAR EL PRECIO OFERTADO POR EL LICITANTE; DE CONFORMIDAD CON LOS PROYECTOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, Y CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO, PARA LOS INSUMOS INHERENTES A LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE SOLICITADOS, QUE DE ELLOS DEPENDA LA DETERMINACIÓN, CÁLCULO, CANTIDAD O CALIDAD DE LOS INSUMOS QUE DEBA ENTREGAR EL CONTRATISTA Y/O CUANDO SE PROPONGA UNA MARCA SIMILAR A LA ESPECIFICADA, SE ANEXARA A LA PROPUESTA FICHAS TÉCNICAS DEL MATERIAL EMITIDAS POR EL PROVEEDOR PROPUESTO, INCLUYENDO CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES, FORMA DE PAGO, PLAZO DE ENTREGA ETC., ASÍ COMO LA COTIZACIÓN QUE SIRVIÓ DE BASE PARA SU PROPUESTA, BAJO RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE, SERÁ OBLIGATORIA LA INFORMACIÓN ANTES SOLICITADA PARA LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 

LA OMISIÓN DE ESTOS DOCUMENTOS, LA VERIFICACIÓN EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD, CONFORME A LAS REQUERIDAS EN LAS NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES GENERALES, ASÍ COMO LA VERIFICACIÓN DE QUE LOS PRECIOS BÁSICOS DE ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES CONSIDERADOS EN LOS ANÁLISIS CORRESPONDIENTES, SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PARÁMETROS DE PRECIOS VIGENTES EN EL MERCADO, QUEDARÁN SUJETOS A LA INFORMACIÓN QUE INVESTIGUE ESTA CONVOCANTE. 

EL COSTO BÁSICO UNITARIO DEL MATERIAL NO DEBERÁ SER AFECTADO POR EL I.V.A. EN ESTE DOCUMENTO, Y DICHO COSTO BÁSICO UNITARIO DEBERÁ SER EL VIGENTE DE MERCADO, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESPECIFICADAS PARA EL CONCEPTO DE TRABAJO DE QUE SE TRATE Y QUE SEA EL MÁS ECONÓMICO POR UNIDAD DEL MATERIAL, PUESTO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS. EL COSTO BÁSICO UNITARIO DEL MATERIAL SE INTEGRARÁ SUMANDO AL PRECIO BÁSICO DE ADQUISICIÓN EN EL MERCADO, LOS DE ACARREOS, MANIOBRAS, ALMACENAJES Y MERMAS ACEPTABLES DURANTE SU MANEJO, EN FORMA GENERAL PARA SOPORTAR LOS COSTOS DE LA PROPUESTA, RECOMENDANDO INTEGRAR LOS ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES, SIN EMBARGO INVARIABLEMENTE CUANDO SE USEN MATERIALES PRODUCIDOS EN LA OBRA, LA DETERMINACIÓN DEL PRECIO BÁSICO UNITARIO SERÁ MOTIVO DEL ANÁLISIS RESPECTIVO. 

SERÁ RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA LLEVAR A CABO LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO DE LOS MATERIALES DENTRO DE LA ZONA, CONSIDERANDO CUALQUIER IMPREVISTO EN EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, QUEDANDO ESTA SPR EXENTA DE CUALQUIER SITUACIÓN ENTRE CONTRATISTA Y PROVEEDOR DE LA ZONA.
SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DOCUMENTO AE3.- RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES.
.
(GUÍA DE LLENADO)



	
SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO
 
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
	
LICITACIÓN No.  

	
DOCUMENTO AE3 A


	[bookmark: _Toc364859950][bookmark: _Toc364865305][bookmark: _Toc364865994]OBJETO:

	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	[bookmark: _Toc364859951][bookmark: _Toc364865306][bookmark: _Toc364865995]FIRMA DEL LICITANTE
	[bookmark: _Toc364859952][bookmark: _Toc364865307][bookmark: _Toc364865996]PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
	[bookmark: _Toc364859953][bookmark: _Toc364865308][bookmark: _Toc364865997]FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:  
	[bookmark: _Toc364859954][bookmark: _Toc364865309][bookmark: _Toc364865998]HOJA:
DE:

	(FORMATO DE LLENADO)

	ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES



	N°
	DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES
	UNIDAD
	COSTO DE ADQUISICIÓN
	COSTO POR ACARREOS
	COSTOS POR ALMACENAJE
	COSTOS POR MERMAS
	COSTO PUESTO EN EL SITIO DE LA OBRA
(SIN   I.V.A.)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc364859955][bookmark: _Toc364865999]DOCUMENTO AE3 B.- RELACIÓN DE LOS COSTOS DE MATERIALES PUESTOS EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN.
.
(GUÍA DE LLENADO)

[bookmark: _Toc364865311][bookmark: _Toc364866000]SE ANOTARÁ LA RELACIÓN INCLUYENDO LOS COSTOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEBIENDO SEÑALAR LOS PRECIOS OFERTADOS POR EL LICITANTE PUESTO EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN Y CUANDO EXISTAN INSUMOS DE LOS SEÑALADOS EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 

[bookmark: _Toc364859956][bookmark: _Toc364865312][bookmark: _Toc364866001]A). -ENCABEZADO:
[bookmark: _Toc364859957][bookmark: _Toc364865313][bookmark: _Toc364866002]LICITACIÓN N°	LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA. 

OBJETO:	SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.

FIRMA DEL LICITANTE:	ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 	EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO
B). - COLUMNAS:
N°		SE ANOTARÁ EL NUMERO CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO CON EL DOCUMENTO AE11A.

DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES	SE ANOTARÁ CLARAMENTE EL NOMBRE DE LOS MATERIALES, INDICANDO SUS CARACTERÍSTICAS, EN FORMA GENÉRICA.

UNIDAD:	SE ANOTARÁ LA UNIDAD DE MEDIDA DEL MATERIAL.

COSTO PUESTO EN EL SITIO DE LA OBRA:	SE ANOTARÁ EL COSTO DEL MATERIAL PUESTO EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN POR UNIDAD CALCULADO EN EL DOCUMENTO AE 3A.



	
SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO
 
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
	
LICITACIÓN No.  

	
DOCUMENTO AE3B


	[bookmark: _Toc364859958][bookmark: _Toc364865314][bookmark: _Toc364866003]OBJETO DEL CONTRATO:

	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	[bookmark: _Toc364859959][bookmark: _Toc364865315][bookmark: _Toc364866004]FIRMA DEL LICITANTE
	[bookmark: _Toc364859960][bookmark: _Toc364865316][bookmark: _Toc364866005]PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
	[bookmark: _Toc364859961][bookmark: _Toc364865317][bookmark: _Toc364866006]FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:
	[bookmark: _Toc364859962][bookmark: _Toc364865318][bookmark: _Toc364866007]HOJA:
DE:

	(FORMATO DE LLENADO)

	RELACIÓN DE LOS COSTOS DE MATERIALES PUESTOS EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN



	N°
	DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES,
	UNIDAD
	COSTO PUESTO EN EL SITIO DE LA OBRA
(SIN   I.V.A.)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO
.
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[bookmark: _Toc364859963][bookmark: _Toc364866008]DOCUMENTO AE4.- ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO CIENTÍFICO E INFORMÁTICO.

(GUÍA DE LLENADO)

PARA LOS ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO CIENTÍFICO E INFORMÁTICO., SE DEBE CONSIDERAR ÉSTOS, PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS.

[bookmark: _Toc364859964][bookmark: _Toc364865320][bookmark: _Toc364866009]A). -ENCABEZADO:

[bookmark: _Toc364859965][bookmark: _Toc364865321][bookmark: _Toc364866010]LICITACIÓN N°	LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA. 
DESCRIPCIÓN:	SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.
FIRMA DEL LICITANTE:	ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 	EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.
[bookmark: _Toc364859966][bookmark: _Toc364865322][bookmark: _Toc364866011]. B). -TEXTO:
MÁQUINA O EQUIPO NÚMERO:	EL NÚMERO QUE LE CORRESPONDA, DE ACUERDO AL DOCUMENTO AT2.
DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINA O EQUIPO:	NOMBRE, MARCA Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MAQUINARIA, SU POTENCIA, TIPO DE MOTOR Y ELEMENTOS DE QUE CONSTE.
[bookmark: _Toc364859967][bookmark: _Toc364865323][bookmark: _Toc364866012]C). - DATOS GENERALES:
TIPO DE COMBUSTIBLE:	INDICAR EL TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA MAQUINARIA.

(Pm) PRECIO DE LA MAQUINA:	EL COSTO DE ADQUISICIÓN DE LA MÁQUINA CONSIDERADA COMO NUEVA CON TODOS SUS EQUIPAMIENTOS ACCESORIOS Y/O PIEZAS ESPECIALES; SIN INCLUIR I.V.A.
(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS:	EN SU CASO SE ANOTARÁ EL PRECIO DE ADQUISICIÓN DE LAS LLANTAS COMO NUEVAS.
.
(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC Y/O PZAS ESP.	EN SU CASO SE ANOTARÁ EL PRECIO DE ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS ACCESORIOS Y/O PIEZAS ESPECIALES, CONSIDERANDOS COMO NUEVOS.

(Vm) VALOR DE LA MÁQUINA:	ES EL PRECIO DE LA MÁQUINA (Pm), DESCONTANDO EL PRECIO DE LAS LLANTAS, EQUIPAMIENTOS ACCESORIOS Y/O PIEZAS ESPECIALES  EN SU CASO.
(Vr) VALOR DE RESCATE:	REPRESENTA EL VALOR DE RESCATE DE LA MÁQUINA QUE EL CONTRATISTA CONSIDERE RECUPERAR POR SU VENTA, AL TÉRMINO DE SU VIDA ECONÓMICA.

(Ve) VIDA ECONÓMICA:	SE ANOTARÁ LA VIDA ECONÓMICA DE LA MÁQUINA EXPRESADO EN HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO.

(Ed) EDAD:	ANOTAR EL NUMERO DE AÑOS DESDE SU FABRICACIÓN.

(IC) INDICADOR ECONÓMICO:	SE ANOTARÁ LA DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR ECONÓMICO ESPECIFICO PARA DETERMINAR LA TASA DE INTERÉS POR INVERSIÓN, (LA OMISIÓN SERÁ MOTIVO DE DESECHO DE SU PROPUESTA).

(i) TASA DE INTERÉS ANUAL:	SE ANOTARÁ EN FRACCIÓN DECIMAL LA TASA DE INTERÉS ANUAL DE INVERSIÓN.

(Hea) HORAS EFECTIVAS POR AÑO:	SE ANOTARÁ EL NÚMERO DE HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO DE LA MÁQUINA, POR AÑO.

(IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS:	SE ANOTARÁ INDICADOR ECONÓMICO ESPECIFICO DEL MERCADO DE SEGUROS.

(s) PRIMA ANUAL PROMEDIO:	SE ANOTARÁ EN FRACCIÓN DECIMAL LA TASA PROMEDIO DE SEGUROS.
[bookmark: _Toc364859968][bookmark: _Toc364865324][bookmark: _Toc364866013](Ko) MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR:	SE ANOTARÁ EL COEFICIENTE QUE CONSIDERA TANTO EL MANTENIMIENTO MAYOR COMO EL MENOR, ESTE COEFICIENTE VARÍA SEGÚN EL TIPO DE MÁQUINA O EQUIPO Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO, Y SE FIJA CON BASE EN LA EXPERIENCIA ESTADÍSTICA.
(Ga) CONSUMO ENTRE CAMBIOS DE LUB:	ESTÁ DETERMINADA POR LA CAPACIDAD DEL RECIPIENTE DENTRO DE LA MÁQUINA Y LOS TIEMPOS ENTRE CAMBIOS SUCESIVOS DE ACEITES.
(HP) POTENCIA NOMINAL:	SE ANOTARÁN LOS HP DEL O LOS MOTORES ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO.
(Fo) FACTOR DE OPERACIÓN:	SE ANOTARÁ EL FACTOR DE OPERACIÓN DE LA MÁQUINA.
(HPop) POTENCIA DE OPERACIÓN (HP x Fo):	SE ANOTARÁ LA POTENCIA DE OPERACIÓN, COMO PRODUCTO DE LA POTENCIA NOMINAL POR EL FACTOR DE OPERACIÓN.
(Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE:	SE ANOTARÁ LA CANTIDAD DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR HORA EFECTIVA DE TRABAJO, ESTE COEFICIENTE SE OBTIENE EN FUNCIÓN DE LA POTENCIA NOMINAL DEL MOTOR, DEL FACTOR DE OPERACIÓN DE LA MÁQUINA O EQUIPO Y DE UN COEFICIENTE DETERMINADO POR LA EXPERIENCIA, EL CUAL VARÍA DE ACUERDO CON EL COMBUSTIBLE QUE SE USE.
(Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBLE:	SE ANOTARÁ EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE PUESTO EN LA MÁQUINA, SIN IVA.
(C) CAPACIDAD DEL CARTER:	SE ANOTARÁ LA CAPACIDAD DEL CÁRTER (RECIPIENTE DE LUBRICANTE) DE LA MÁQUINA.
[bookmark: _Toc364859969][bookmark: _Toc364865325][bookmark: _Toc364866014](t) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE:	SE ANOTARÁ EL NÚMERO DE HORAS ENTRE CAMBIOS SUCESIVOS DE LUBRICANTE.
 (Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE:	REPRESENTA LA CANTIDAD DE ACEITES LUBRICANTES CONSUMIDOS POR HORA EFECTIVA DE TRABAJO.
(Pa) COSTO DEL LUBRICANTE:	SE ANOTARÁ EL PRECIO DEL LUBRICANTE PUESTO EN EL EQUIPO, SIN IVA.
(Vn) VIDA DE LAS LLANTAS:	SE ANOTARÁN LAS HORAS DE VIDA ECONÓMICA DE LAS LLANTAS TOMANDO EN CUENTA LAS CONDICIONES DE TRABAJO IMPUESTAS A LAS MISMAS.
(Va) VIDA DEL EQUIP. ACC Y/O PZAS ESP:	SE ANOTARÁN LAS HORAS DE VIDA ECONÓMICA DE LOS EQUIPAMIENTOS ACCESORIOS Y/O PIEZAS ESPECIALES TOMANDO EN CUENTA LAS CONDICIONES DE TRABAJO IMPUESTAS A LAS MISMAS.
(Ht) HORAS EFECTIVAS POR TURNO.	SE ANOTARÁN LAS HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO DE LA MÁQUINA DENTRO DEL TURNO.
(Sr) SALARIOS POR TURNO.	SE ANOTARÁN LOS SALARIOS REALES POR TURNO DEL PERSONAL NECESARIO PARA OPERAR LA MÁQUINA.


De conformidad con el Artículo 210 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la Misma, en caso de presentarse situaciones no previstas en el contrato y que se requiera reconocer el costo por MAQUINARIA O EQUIPO CIENTÍFICO E INFORMÁTICO en espera y en reserva, para el análisis, cálculo e integración de este costo, se considerará:
I. MAQUINARIA O EQUIPO CIENTÍFICO E INFORMÁTICO en espera. Es aquel que por condiciones no previstas en los procedimientos de construcción, debe permanecer sin desarrollar trabajo alguno, en espera de algún acontecimiento para entrar en actividad, considerando al operador, y

II. MAQUINARIA O EQUIPO CIENTÍFICO E INFORMÁTICO en reserva.  Es aquel que se encuentra inactivo y que es requerido por orden expresa de la dependencia o entidad, para enfrentar eventualidades tales como situaciones de seguridad o de posibles emergencias, siendo procedente cuando:

a. Resulte indispensable para cubrir la eventualidad debiéndose apoyar en una justificación técnica, y
b. Las máquinas o equipos sean los adecuados según se requiera, en cuanto a capacidad, potencia y otras características, y sean congruentes con el proceso constructivo.

	No será necesario presentar los análisis de costo horario de las máquinas o equipos para estas situaciones, sin embargo dichos costos horarios se observará que en las condiciones de uso o disponibilidad descritas deberán ser acordes con las condiciones impuestas a las mismas, considerando que los costos fijos y por consumos deberán ser menores a los calculados por hora efectiva en operación, y se podrá considerar como base los siguientes criterios.
	CONCEPTO
	ACTIVA
	EN ESPERA
	EN RESERVA
	ACTIVA (MAS DE 200 HRS/MES)

	
	%
	%
	%
	%

	CARGOS FIJOS
Depreciación
Inversión
Seguros
Mantenimiento
	
       100
100
100
100
	
100
100
100
0
	
15
100
100
15
	
100
0
0
100


	CONSUMOS
Combustibles
Lubricantes
Llantas
Otros elementos
OPERACIÓN
	
100
100
100
100
100
	
5
5
15
0
100
	
0
0
0
0
100
	
100
100
100
100
100



SIN PERJUICIO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 194 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMAS, PARA EL CASO DE PROPONER MAQUINARIA O EQUIPO CIENTÍFICO E INFORMÁTICO ARRENDADA, SE ANEXARÁ CARTA COMPROMISO EMITIDA POR EL ARRENDATARIO, DONDE SE DEBERÁ CONSIGNAR COMO MÍNIMO LO SIGUIENTE:
· DISPONIBILIDAD DE LA MAQUINARIA
· NÚMEROS DE SERIE, CARACTERÍSTICAS Y CAPACIDAD DE DICHA MAQUINARIA.
· FORMA DE ARRENDAMIENTO.
· COSTOS DE ARRENDAMIENTO.
· CARGOS QUE INCLUYEN LOS COSTOS DE ARRENDAMIENTO.
· EN CASO DE PROPONER EQUIPO O MAQUINARIA PROPIA, SE ANEXARÁ LA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROPIEDAD.

DICHA INFORMACIÓN DEBERÁ SER CONGRUENTES CON LOS CONSIGNADOS EN LA PROPUESTA,

LA CONVOCANTE SE RESERVA EL DERECHO DE VERIFICAR DICHA INFORMACIÓN Y EL LICITANTE SE OBLIGA A PROPORCIONAR TODA LA INFORMACIÓN QUE SE REQUIERA.

	SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
	
LICITACIÓN No.

	
DOCUMENTO
AE4

	[bookmark: _Toc364859970][bookmark: _Toc364865326][bookmark: _Toc364866015]DESCRIPCIÓN:

	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	[bookmark: _Toc364859971][bookmark: _Toc364865327][bookmark: _Toc364866016]FIRMA DEL LICITANTE
	[bookmark: _Toc364859972][bookmark: _Toc364865328][bookmark: _Toc364866017]PLAZO DE EJECUCIÓN:
	[bookmark: _Toc364859973][bookmark: _Toc364865329][bookmark: _Toc364866018]FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:  
	[bookmark: _Toc364859974][bookmark: _Toc364865330][bookmark: _Toc364866019]HOJA:
DE:

	ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO CIENTÍFICO E INFORMÁTICO.


(FORMATO DE LLENADO)
	MAQUINA O EQUIPO No.
	DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINA O EQUIPO

	DATOS GENERALES:
	
	
	
	

	TIPO DE COMBUSTIBLE:
	___   GASOLINA
	___   DIESEL
	___   OTRO
	_____________________

	( Pm )   PRECIO DE LA MÁQUINA
	
	$
	( HP )      POTENCIA NOMINAL
	
	HP

	( Pn )   VALOR DE LAS LLANTAS
	
	$
	( Fo )       FACTOR DE OPERACIÓN
	
	

	( Pa)   VALOR DE EQUIP. ACC. O/Y PZAS. ESP.
	
	$
	( HPop )   POTENCIA DE OPERACIÓN ( HP x Fo )
	
	HP

	( Vm)   VALOR DE LA MÁQUINA
	
	$
	( Gh )      CANTIDAD DE COMBUSTIBLE
	
	LITROS/ HR.

	( Vr )   VALOR DE RESCATE
	Vm
	$
	( Pc )       PRECIO DEL COMBUSTIBLE
	
	LITRO

	( Ve )   VIDA ECONÓMICA
	
	HORAS
	(  C  )      CAPACIDAD DEL CARTER
	
	LITROS

	(Ed)     EDAD
	
	AÑOS
	(  t  )        HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE
	
	

	( IC )   INDICADOR ECONÓMICO
	
	
	( Ah )      CANTIDAD DE LUBRICANTE
	
	HORAS

	(  i  )    TASA DE INTERES ANUAL
	
	
	( Pa )       COSTO DEL LUBRICANTE
	
	LITROS/HR.

	( Hea )   HORAS EFECTIVAS POR AÑO
	
	HORAS
	( Vn )      VIDA DE LAS LLANTAS
	
	LITRO

	(  IES)    INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS
	
	
	(  Va  )     VIDA DEL EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP.
	
	HORAS

	(  s  )    PRIMA ANUAL PROMEDIO
	
	
	(  Ht  )       HORAS EFECTIVAS POR TURNO
	
	HORAS

	(  Ko  )   MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR
	
	%
	( Sr )        SALARIOS POR TURNO                                   
	
	HORAS

	(  Ga  )   CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t
	
	LITROS/HR.
	
	
	TURNO



	I.- CARGOS FIJOS:
	
	
	
	
	

	    I.1.- DEPRECIACIÓN
	D = ( Vm - Vr ) / Ve
	
	
	=

	    I.2.- INVERSIÓN
	Im = ( Vm + Vr ) i / 2 Hea
	
	=

	    I.3.- SEGUROS
	Sm = ( Vm+ Vr ) s / 2 Hea
	
	=

	    I.4.- MANTENIMIENTO
	Mm =  Ko x D
	
	
	=

	
	
	
	
	

	
	
	
	( 1 )  SUMA CARGOS FIJOS
	



	II.- CONSUMOS:
	
	
	
	
	

	    II.1.- COMBUSTIBLES
	Co = Gh x  Pc  
	
	
	=

	    II.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGÍA
	
	
	
	=

	    II.3.- LUBRICANTES
	Lb=(Ah+Ga) Pa
	
	=

	    II.4.- LLANTAS
	N =  Pn /Vn  =
	
	
	=

	    II.5.- EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP.
	Ae =  Pa /Va  =
	
	
	=

	
	
	
	( 2 )  SUMA CONSUMOS
	



	III.- OPERACIÓN:
	
	
	
	
	

	CATEGORÍAS
	CANTIDAD
	SALARIO REAL
	IMPORTE
	

	
	
	
	( Sr ) =
	$
	

	  III.1.- OPERACIÓN                 Po = Sr / Ht =
	
	
	
	=
	

	
	
	
	( 3 )  SUMA OPERACIÓN
	

	
	
	COSTO DIRECTO POR HORA  ( 1 ) + ( 2 ) + ( 3 ) =  $
	


SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


[bookmark: _Toc364859975][bookmark: _Toc364866020]DOCUMENTO AE5.- ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS. 

(GUÍA DE LLENADO)

[bookmark: _Toc364859976][bookmark: _Toc364865332][bookmark: _Toc364866021]SE IDENTIFICARÁN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES

[bookmark: _Toc364859977][bookmark: _Toc364865333][bookmark: _Toc364866022]A).-ENCABEZADO:
[bookmark: _Toc364859978][bookmark: _Toc364865334][bookmark: _Toc364866023]LICITACIÓN N°	LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA. 
[bookmark: _Toc364859979][bookmark: _Toc364865335][bookmark: _Toc364866024]DESCRIPCIÓN:	SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.
[bookmark: _Toc364859980][bookmark: _Toc364865336][bookmark: _Toc364866025]RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.
[bookmark: _Toc364859981][bookmark: _Toc364865337][bookmark: _Toc364866026]FIRMA DEL LICITANTE:	ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.
[bookmark: _Toc364859982][bookmark: _Toc364865338][bookmark: _Toc364866027]PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 	EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO

B). - TEXTO:	
EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR EL ANÁLISIS DETALLADO DE LOS COSTOS INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN LOS CARGOS DIRECTOS.

EL LICITANTE DEBERÁ ANOTAR LOS IMPORTES CON QUE PROPONE REALIZAR LOS GASTOS GENERALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, NO INCLUIDOS EN LOS CARGOS DIRECTOS, APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL O A LA ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA O A AMBAS, SEGÚN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACIÓN LOS MÁS FRECUENTES (EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVOS) QUE PODRÁN TOMARSE EN CONSIDERACIÓN PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS.

[bookmark: _Toc364859983][bookmark: _Toc364865339][bookmark: _Toc364866028]HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:
A	PERSONAL DIRECTIVO
B	PERSONAL TÉCNICO
C	PERSONAL ADMINISTRATIVO
D	CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C.
E	PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C.
F	PASAJES Y VIÁTICOS PARA LOS CONCEPTOS A, B, C Y DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DIRECTA DE LOS SERVICIOS EN SU CASO.
G-	LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C.

[bookmark: _Toc364859984][bookmark: _Toc364865340][bookmark: _Toc364866029]DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS
A	EDIFICIOS Y LOCALES
B	LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
C	BODEGAS
D	INSTALACIONES GENERALES
E	EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
F	DEPRECIACIÓN O RENTA, Y OPERACIÓN DE VEHÍCULOS
G	CAMPAMENTOS

[bookmark: _Toc364859985][bookmark: _Toc364865341][bookmark: _Toc364866030]SERVICIOS
A	CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
B	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

[bookmark: _Toc364859986][bookmark: _Toc364865342][bookmark: _Toc364866031]FLETES Y ACARREOS
A	DE CAMPAMENTOS
B	DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
C-	DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D	DE MOBILIARIO

[bookmark: _Toc364859987][bookmark: _Toc364865343][bookmark: _Toc364866032]GASTOS DE OFICINA
A	PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO
B	CORREOS, FAX, TELÉFONOS, TELÉGRAFOS, RADIO Y OTROS GASTOS DE COMUNICACIONES.
C	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		
D	SITUACIÓN DE FONDOS
E	COPIAS Y DUPLICADOS
F	LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS
G	GASTOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.

CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

SEGURIDAD E HIGIENE

SEGUROS Y FIANZAS
A	PRIMAS POR SEGUROS
B	PRIMAS POR FIANZAS
TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES
A	CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO
B	MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO
C	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES GENERALES
	1. DE CAMPAMENTOS
	2. DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
	3. DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES.
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	SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
	LICITACIÓN No.  
	DOCUMENTO
AE5

	[bookmark: _Toc364859988][bookmark: _Toc364865344][bookmark: _Toc364866033]DESCRIPCIÓN:

	[bookmark: _Toc364859989][bookmark: _Toc364865345][bookmark: _Toc364866034]RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	[bookmark: _Toc364859990][bookmark: _Toc364865346][bookmark: _Toc364866035]FIRMA DEL LICITANTE
	[bookmark: _Toc364859991][bookmark: _Toc364865347][bookmark: _Toc364866036]PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
	[bookmark: _Toc364859992][bookmark: _Toc364865348][bookmark: _Toc364866037]HOJA:
DE:

	[bookmark: _Toc364865349][bookmark: _Toc364866038]ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS


(FORMATO DE LLENADO)
	[bookmark: _Toc364859993][bookmark: _Toc364865350][bookmark: _Toc364866039]C O N C E P T O
	IMPORTES  POR  ADMINISTRACIÓN

	
	CENTRAL
	CAMPO

	HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES
	
	

	A.-   PERSONAL DIRECTIVO
	
	

	B.-   PERSONAL TÉCNICO
	
	

	C.-   PERSONAL ADMINISTRATIVO
	
	

	D.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS CONCEPTOS  A, B Y C.
	
	

	E.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C.
	
	

	F.- PASAJES Y VIÁTICOS  PARA LOS CONCEPTOS A, B, C Y DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS EN SU CASO.
	
	

	G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO,  PARA LOS CONCEPTOS   A, B Y C.
	
	

	( SUBTOTALES ) $ =
	
	

	DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS
	
	

	A.-   EDIFICIOS Y LOCALES
	
	

	B.-   LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
	
	

	C.-   BODEGAS
	
	

	D.-   INSTALACIONES GENERALES
	
	

	E.-   EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
	
	

	F.-   DEPRECIACIÓN O RENTA Y OPERACIÓN DE VEHÍCULOS
	
	

	G.-   CAMPAMENTOS
	
	

	( SUBTOTALES ) $ =
	
	

	SERVICIOS
	
	

	A.-   CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
	
	

	B.-   ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
	
	

	( SUBTOTALES ) $ =
	
	

	FLETES Y ACARREOS
	
	

	A.- CAMPAMENTOS
	
	

	B.- EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
	
	

	C.- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
	
	

	D.- MOBILIARIO
	
	

	( SUBTOTALES ) $ =
	
	

	GASTOS DE OFICINA
	
	

	A.-   PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO
	
	

	B.-  CORREOS, FAX, TELÉFONOS, TELÉGRAFOS, RADIO Y OTROS GASTOS DE COMUNICACIONES.
	
	

	C.-   EQUIPO DE COMPUTACIÓN
	
	

	D.-  SITUACIÓN DE FONDOS
	
	

	E.-  COPIAS Y DUPLICADOS
	
	

	F.-  LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS
	
	

	G.-  GASTOS DE  LA LICITACIÓN PÚBLICA
	
	

	( SUBTOTALES ) $ =
	
	

	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO
	
	

	( SUBTOTALES ) $ =
	
	

	SEGURIDAD E HIGIENE
	
	

	( SUBTOTALES ) $ =
	
	

	SEGUROS Y FIANZAS
	
	

	A.-   PRIMAS POR SEGUROS
	
	

	B.-   PRIMAS POR FIANZAS
	
	

	( SUBTOTALES ) $ =
	
	

	SERVICIOS PREVIOS Y AUXILIARES
	
	

	A.-   CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO
	
	

	B.- MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO
	
	

	C.- CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES GENERALES
	
	

	      1.-   DE CAMPAMENTOS
	
	

	      2.-   DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
	
	

	      3.-   DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
	
	

	( SUBTOTALES ) $ =
	
	

	COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =
	
	

	COSTO TOTALES $ (CI)
	

	COSTO DIRECTO $ (CD)
	

	(%C.I.) PORCENTAJE DEL COSTO TOTAL= CI/CD x 100)
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[bookmark: _Toc364859994][bookmark: _Toc364866040]DOCUMENTO AE6.- ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

(GUIA DE LLENADO)

[bookmark: _Toc364859995][bookmark: _Toc364865352][bookmark: _Toc364866041]A).-ENCABEZADO:
[bookmark: _Toc364859996][bookmark: _Toc364865353][bookmark: _Toc364866042]LICITACIÓN N°	LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA. 

DESCRIPCIÓN:	SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.

FIRMA DEL LICITANTE:	ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 	EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO
B).-TEXTO:
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 214 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, EL PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SERÁ CON BASE EN LA METODOLOGÍA  SIGUIENTE:

PARA EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERÁ CONSIDERAR UN FLUJO DE CAJA MENSUAL, CALENDARIZANDO LOS EGRESOS E INGRESOS ACUMULADOS, TOMANDO EN CUENTA LO SIGUIENTE: 

EGRESOS; QUE LOS EGRESOS, SE CONSIDERE ENTRE OTROS, COMO MÍNIMO CON LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS  DIRECTOS E INDIRECTOS TOTALES DE LA PROPUESTA Y QUE LA CALENDARIZACIÓN CONSIDERE A LAS EROGACIONES ANTICIPADAS Y NECESARIAS, QUE ESTE ACORDE PARA CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PROPUESTO, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO, VALORIZADO EN PERIODOS MENSUALES IGUALES A LA DE FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES, LOS QUE PODRÁN DESGLOSARSE EN:

COSTOS DIRECTOS; LAS EROGACIONES POR UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA, Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, (INCLUYENDO ANTICIPOS A PROVEEDORES), PAGO DE SALARIOS POR CONCEPTO DE LA MANO DE OBRA QUE SE REQUIERAN, Y EN GENERAL, GASTOS POR OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO Y CUALQUIER OTRO GASTO REQUERIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO, COMPRENDIDO EN LOS COSTOS DIRECTOS.

COSTOS INDIRECTOS; LOS GASTOS GENERALES NECESARIOS PARA EL INICIO Y DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS INCLUYENDO LOS COSTOS QUE REALIZA EL CONTRATISTA, TANTO EN SUS OFICINAS CENTRALES COMO EN LA OBRA, Y COMPRENDE ENTRE OTROS: LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN TÉCNICA, VIGILANCIA, SUPERVISIÓN, CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES GENERALES NECESARIAS PARA REALIZAR CONCEPTOS DE TRABAJO, EL TRANSPORTE DE PERSONAL, MAQUINARIA O EQUIPO CIENTÍFICO E INFORMÁTICO, IMPREVISTOS Y, EN SU CASO, PRESTACIONES LABORALES Y SOCIALES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO.

INGRESOS; QUE LA CALENDARIZACIÓN DE LOS INGRESOS, CORRESPONDA AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES POR CONCEPTOS DE TRABAJO TOTALMENTE TERMINADOS CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN RESPECTIVA, Y ACORDE CON EL DOCUMENTO AE 10 PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, VALORIZADO EN PERIODOS MENSUALES, IGUALES A LA DE FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES, CONSIDERANDO PARA EL ANÁLISIS DE FLUJO DE CAJA MENSUAL COMO INGRESO, EL PLAZO DE TRÁMITE Y PAGO DE ESTAS, HACIENDO INCIDIR  EN SU CASO, LOS ANTICIPOS QUE SE OTORGUEN AL CONTRATISTA, ASÍ COMO SU AMORTIZACIÓN, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 143 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMAS Y EL PUNTO 1.7 DE ESTA CONVOCATORIA.

ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES, CORRESPONDE A UNIDADES DE CONCEPTOS DE TRABAJO TERMINADOS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS PARA CADA CONCEPTO DE TRABAJO, DEBIENDO CONSIDERAR EN LA PROGRAMACIÓN LOS TIEMPOS DE SUMINISTRO DE LOS PROVEEDORES Y DE EJECUCIÓN DE LOS DE TRABAJO. 

EL COSTO O NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO, SE OBTENDRÁ CONFORME AL FLUJO DE CAJA PROPUESTO, POR LA SUMA DE LOS INTERESES, RESULTANTES DE CALCULAR LA DIFERENCIA ENTRE LOS IMPORTES DE EGRESOS E INGRESOS ACUMULADOS, AFECTADOS POR LA TASA DE INTERÉS MENSUAL PROPUESTA POR EL LICITANTE, ESTA TASA DE INTERÉS ESTARÁ REFERIDA UN PERIODO MENSUAL IGUAL AL DE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES,  ACORDE CON LO ESTABLECIDO EN LAS INSTRUCCIONES, EN EL PUNTO SOBRE LA FORMA Y TÉRMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJO, EN EL ENTENDIDO DE QUE SI DURANTE ALGÚN PERIODO LOS EGRESOS ACUMULADOS SON MENORES A LOS  INGRESOS ACUMULADOS, NO EXISTE NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO, POR LO QUE LOS INTERESES PARA ESE PERIODO, DEBERÁN SER IGUAL A CERO. 

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENGA DE LA SUMA DE LOS INTERESES ANTERIORMENTE DETERMINADOS, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MÁS LOS COSTOS INDIRECTOS

NOTA: EL FORMATO NO ES LIMITATIVO, DEBIÉNDOSE APEGAR A LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA Y AL ARTICULO 216 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
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SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
	LICITACIÓN No

	
DOCUMENTO AE6

	DESCRIPCIÓN:

	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	[bookmark: _Toc364859997][bookmark: _Toc364865354][bookmark: _Toc364866043]FIRMA DEL LICITANTE
	[bookmark: _Toc364859998][bookmark: _Toc364865355][bookmark: _Toc364866044]PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
	[bookmark: _Toc364859999][bookmark: _Toc364865356][bookmark: _Toc364866045]FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:  
	[bookmark: _Toc364860000][bookmark: _Toc364865357][bookmark: _Toc364866046]HOJA:
DE:

	[bookmark: _Toc364865358][bookmark: _Toc364866047]ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO


(FORMATO DE LLENADO)
	C O N C E P T O
	MES
	TOTAL

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	EGRESOS(C.D +IND+OTROS)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MATERIALES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MANO DE OBRA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	COSTO DIRECTO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	COSTO INDIRECTO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	OTROS GASTOS (Especificar)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	COSTO DIRECTO + INDIRECTO + DEMÁS GASTOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	EGRESOS PARCIALES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	EGRESOS ACUMULADOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	INGRESOS (Total de la Propuesta)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ESTIMACIONES DE OBRA 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ANTICIPOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	INGRESOS PARCIALES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	INGRESOS ACUMULADOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	COSTOS FINANCIAMIENTO  ACUMULADOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


INDICADOR ECONÓMICO: _____________________
TASA DE INTERÉS: ____________________ANUAL
TASA DE INTERÉS.____________________ MENSUAL
	
PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO=
	COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO
	
  X       - 100    =
	  
____ %       
	

	
	COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO
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[bookmark: _Toc364860001][bookmark: _Toc364866048]DOCUMENTO AE7.- CARGO POR UTILIDAD.

(GUÍA DE LLENADO)

[bookmark: _Toc364860002][bookmark: _Toc364865360][bookmark: _Toc364866049]A). -ENCABEZADO:

[bookmark: _Toc364860003][bookmark: _Toc364865361][bookmark: _Toc364866050]LICITACIÓN N°	LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA. 

DESCRIPCIÓN:	SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJO Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.

FIRMA DEL LICITANTE:	ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 	EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO

. B). -	TEXTO:

CARGO POR UTILIDAD	SE DETERMINARÁ MULTIPLICANDO EL PORCENTAJE DE UTILIDAD CONSIDERADO POR EL LICITANTE POR LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO. 
.
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SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
	
LICITACIÓN No.  

	
DOCUMENTO
AE7

	[bookmark: _Toc364860004][bookmark: _Toc364865362][bookmark: _Toc364866051]DESCRIPCIÓN:

	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	[bookmark: _Toc364860005][bookmark: _Toc364865363][bookmark: _Toc364866052]FIRMA DEL LICITANTE
	[bookmark: _Toc364860006][bookmark: _Toc364865364][bookmark: _Toc364866053]PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
	[bookmark: _Toc364860007][bookmark: _Toc364865365][bookmark: _Toc364866054]FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:  
	[bookmark: _Toc364860008][bookmark: _Toc364865366][bookmark: _Toc364866055]HOJA:
DE:



	CARGO POR UTILIDAD



	
	

	EL PORCENTAJE SERÁ FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERÁ EL QUE RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

	

	EL CARGO POR UTILIDAD, ES LA GANANCIA QUE RECIBE EL CONTRATISTA POR LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO; SERÁ FIJADO POR EL PROPIO CONTRATISTA Y ESTARÁ REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERÁ CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

	DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE E IMPORTE TOTAL DE UTILIDAD A COBRAR:
























	DESCRIPCIÓN
	IMPORTE

	COSTO DIRECTO
	$

	COSTOS INDIRECTOS
	$

	COSTO POR FINANCIAMIENTO
	$

	SUMA CD + IND+ FIN
	$

	COSTO DE UTILIDAD ______ %
	$
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[bookmark: _Toc364860009][bookmark: _Toc364866056]DOCUMENTO AE8.- CARGOS ADICIONALES.

(GUIA DE LLENADO)

[bookmark: _Toc364860010][bookmark: _Toc364865368][bookmark: _Toc364866057]A). -ENCABEZADO:

[bookmark: _Toc364860011][bookmark: _Toc364865369][bookmark: _Toc364866058]LICITACIÓN N°	LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA. 

[bookmark: _Toc364860012][bookmark: _Toc364865370][bookmark: _Toc364866059]DESCRIPCIÓN:	SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.

[bookmark: _Toc364860013][bookmark: _Toc364865371][bookmark: _Toc364866060]RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.

[bookmark: _Toc364860014][bookmark: _Toc364865372][bookmark: _Toc364866061]FIRMA DEL LICITANTE:	ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.
B). -	TEXTO:
CARGOS ADICIONALES CORRESPONDIENTES A:	LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO OBLIGACIONES ADICIONALES O PORQUE DERIVAN DE UN IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL CARGO POR UTILIDAD.
ORDENAMIENTO LEGAL:	ÚNICAMENTE QUEDARÁN INCLUIDOS, AQUELLOS CARGOS QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES O DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO IMPUESTOS LOCALES Y FEDERALES Y GASTOS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS OBRAS Y SERVICIOS QUE REALIZA LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.
		LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERÁN SER AFECTADOS POR LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE UTILIDAD.
		ESTOS CARGOS DEBERÁN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO DESPUÉS DE LA UTILIDAD.
	% ORDENADO:	SE DEBERÁ INDICAR EL PORCENTAJE ORDENADO LEGALMENTE. 
INSUMO O PARTE DE APLICACIÓN:	SE INDICARÁ EL INSUMO O PARTE DEL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS EN QUE SE APLICARÁ.
NOTAS: 
		PARA EFECTOS DEL CÁLCULO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS POR LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA SE PODRÁ APLICAR LA FORMULA SIGUIENTE:
	
  
	
 CA =
	

	
CD+CI+CF+CU
	
-
	
(CD+CI+CF+CU)

	
	
	
	1- 0.005
	
	



CA= CARGO ADICIONAL.

CD= COSTO DIRECTO.

CI= COSTO INDIRECTO.

CF= COSTO DE FINANCIAMIENTO.

CU= COSTO DE UTILIDAD.


DENTRO DE LOS CARGOS ADICIONALES SE CONSIDERARÁ AQUELLOS CARGOS QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES O DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO IMPUESTOS LOCALES, FEDERALES Y GASTOS DE INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN. DE CADA UNO DE LOS QUE EL LICITANTE CONSIDERE DENTRO DE ESTE RUBRO DEBERÁ DE PRESENTAR COPIA SIMPLE DEL ORDENAMIENTO LEGAL DONDE INDIQUE LA FORMA DE APLICACIÓN Y CÁLCULO DEL MISMO.

POR DISPOSICIONES DE LEY EL CARGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA, SERÁ UN CARGO OBLIGATORIO.  CONFORME A LO SIGUIENTE:

	No
	CARGOS ADICIONALES CORRESPONDIENTES  A
	ARTÍCULO DEL ORDENAMIENTO LEGAL QUE LO NORMA (ADJUNTAR COPIA FOTOSTÁTICA)
	% QUE APLICA
	INSUMO O PARTE DEL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO  EN QUE SE APLICARÁ

	C.A.1
	POR SERVICIO, INSPECCIÓN Y CONTROL DE LA SECRETARIA DE  LA  FUNCIÓN PUBLICA
	LEY FEDERAL DE DERECHOS, ARTICULO 191 
	0.5
	CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO

	C.A.2
	
	
	
	

	ETC.
	
	
	
	



LOS CARGOS ADICIONALES, NO DEBERÁN SER AFECTADOS POR LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE UTILIDAD.

LA FORMULA PARA OBTENER EL CARGO ADICIONAL POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA: ESTA DEBERÁ CONSIDERAR TODOS LOS IMPORTES DE COSTOS (CD + IND + FIN + UTIL) MAS LOS QUE SE ACUMULEN DE OTROS CARGOS ADICIONALES Y SERÁ EL QUE SE DEDUZCA DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE SE PRESENTEN, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES QUE SE ESTABLECEN DENTRO DEL MODELO DEL CONTRATO:
	CA1 =
	
H
	-
	
H 

	
	1- 0.005
	
	



EN FORMA SIMILAR Y CONGRUENTE, DICHO CÁLCULO SERA APLICADO EN EL DOCUMENTO ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS, QUE INTEGRAN LA PROPUESTA.  

EN CASO DE REQUERIR OTRO CARGO ADICIONAL SE TENDRÁ QUE PRESENTAR DE LA FORMA ANTERIORMENTE INDICADA, Y DEBERÁ DE PRESENTAR EL DOCUMENTO DONDE INDIQUE EL ORDENAMIENTO LEGAL QUE LO NORMA, ASÍ COMO LA METODOLOGÍA DE CALCULO ESTABLECIDA EN LA NORMA APLICABLE EL CUAL DEBE SER LA METODOLOGÍA QUE EL LICITANTE DEBERÁ OCUPAR PARA LA OBTENCIÓN DEL CARGO ADICIONAL CONSIDERADO.



SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


	[bookmark: _Toc364860015][bookmark: _Toc364865373][bookmark: _Toc364866062]DATOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL CARGO ADICIONAL



	DESCRIPCIÓN
	IMPORTE



	A
	COSTO DIRECTO DE MATERIALES =
	$

	B
	COSTO DIRECTO DE MANO DE OBRA =
	$

	C
	COSTO DIRECTO DE MAQUINARIA O EQUIPO =
	$

	D
	TOTAL COSTO DIRECTO (A+B+C) =
	$

	E
	COSTOS INDIRECTOS (AE5) =
	$

	F
	COSTO POR FINANCIAMIENTO (AE6) =
	$

	G
	COSTO DE UTILIDAD (AE7) =
	$



	H
	SUMA (D+E+F+G) =
	$ 




	CA
	CARGO ADICIONAL POR SERVICIO DE INSPE- CCIÓN Y CONTROL DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA = CA x H
	$

	CA
	CARGO ADICIONAL POR SERVICIO DE INSPE- CCIÓN Y CONTROL DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
	           %







	
SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
	LICITACIÓN No. 

	DOCUMENTO
AE8

	DESCRIPCIÓN:
	HOJA: 

DE: 

	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
	FIRMA DEL LICITANTE:



	CARGOS ADICIONALES




[bookmark: _Toc364860016][bookmark: _Toc364866063]DOCUMENTO AE9.- ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS  CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA
[bookmark: _Toc364860017][bookmark: _Toc364865375][bookmark: _Toc364866064](GUÍA DE LLENADO)

[bookmark: _Toc364865376][bookmark: _Toc364866065]DEBERÁN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS  RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

[bookmark: _Toc364860018][bookmark: _Toc364865377][bookmark: _Toc364866066]A). -ENCABEZADO:

	[bookmark: _Toc364860019][bookmark: _Toc364865378][bookmark: _Toc364866067]LICITACIÓN N°
	[bookmark: _Toc364860020][bookmark: _Toc364865379][bookmark: _Toc364866068]LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

	[bookmark: _Toc364860021][bookmark: _Toc364865380][bookmark: _Toc364866069]DESCRIPCIÓN:
	[bookmark: _Toc364860022][bookmark: _Toc364865381][bookmark: _Toc364866070]SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJO Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.

	[bookmark: _Toc364860023][bookmark: _Toc364865382][bookmark: _Toc364866071]RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
	[bookmark: _Toc364860024][bookmark: _Toc364865383][bookmark: _Toc364866072]SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.

	[bookmark: _Toc364860025][bookmark: _Toc364865384][bookmark: _Toc364866073]FIRMA DEL LICITANTE:
	[bookmark: _Toc364860026][bookmark: _Toc364865385][bookmark: _Toc364866074]ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

	[bookmark: _Toc364860027][bookmark: _Toc364865386][bookmark: _Toc364866075]PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
	[bookmark: _Toc364860028][bookmark: _Toc364865387][bookmark: _Toc364866076]EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO

	[bookmark: _Toc364860029][bookmark: _Toc364865388][bookmark: _Toc364866077]FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
	[bookmark: _Toc364860030][bookmark: _Toc364865389][bookmark: _Toc364866078]LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO



[bookmark: _Toc364860031][bookmark: _Toc364865390][bookmark: _Toc364866079]B). -TEXTO:
	[bookmark: _Toc364860032][bookmark: _Toc364865391][bookmark: _Toc364866080]N° O CLAVE:
	[bookmark: _Toc364860033][bookmark: _Toc364865392][bookmark: _Toc364866081]No O CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE ANALIZA.

	[bookmark: _Toc364860034][bookmark: _Toc364865393][bookmark: _Toc364866082]DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO:
	[bookmark: _Toc364860035][bookmark: _Toc364865394][bookmark: _Toc364866083]SE ANOTARÁ LA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO QUE SE ANALIZA, CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS.

	[bookmark: _Toc364860036][bookmark: _Toc364865395][bookmark: _Toc364866084]UNIDAD:
	[bookmark: _Toc364860037][bookmark: _Toc364865396][bookmark: _Toc364866085]SE ANOTARÁ LA UNIDAD DE PAGO DEL CONCEPTO QUE SE ANALIZA, CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS.

	[bookmark: _Toc364860038][bookmark: _Toc364865397][bookmark: _Toc364866086]MATERIALES:
	[bookmark: _Toc364860039][bookmark: _Toc364865398][bookmark: _Toc364866087]NOMBRE DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN EN EL ANÁLISIS, INDICANDO SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES.

	[bookmark: _Toc364860040][bookmark: _Toc364865399][bookmark: _Toc364866088]UNIDAD:
	[bookmark: _Toc364860041][bookmark: _Toc364865400][bookmark: _Toc364866089]LA UNIDAD DE MEDIDA DEL MATERIAL.

	[bookmark: _Toc364860042][bookmark: _Toc364865401][bookmark: _Toc364866090]CONSUMO:
	[bookmark: _Toc364860043][bookmark: _Toc364865402][bookmark: _Toc364866091]LA CUANTIFICACIÓN DEL MATERIAL CONSIDERADO PARA EJECUTAR UNA UNIDAD DEL CONCEPTO DE TRABAJO.

	[bookmark: _Toc364860044][bookmark: _Toc364865403][bookmark: _Toc364866092]COSTO UNITARIO:
	[bookmark: _Toc364860045][bookmark: _Toc364865404][bookmark: _Toc364866093]EL COSTO UNITARIO DEL MATERIAL, PUESTO EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN, SIN INCLUIR I. V. A.

	[bookmark: _Toc364860046][bookmark: _Toc364865405][bookmark: _Toc364866094]IMPORTE:
	[bookmark: _Toc364860047][bookmark: _Toc364865406][bookmark: _Toc364866095]SE ANOTARÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR LA CANTIDAD POR EL COSTO UNITARIO CORRESPONDIENTE.

	[bookmark: _Toc364860048][bookmark: _Toc364865407][bookmark: _Toc364866096]SUMA:
	[bookmark: _Toc364860049][bookmark: _Toc364865408][bookmark: _Toc364866097]SE ANOTARÁ EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES PARCIALES DE LOS MATERIALES, PARA EJECUTAR UNA UNIDAD DEL CONCEPTO EN CUESTIÓN.

	[bookmark: _Toc364860050][bookmark: _Toc364865409][bookmark: _Toc364866098]CATEGORÍA:
	[bookmark: _Toc364860051][bookmark: _Toc364865410][bookmark: _Toc364866099]SE ANOTARÁ LA CATEGORÍA DEL PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL CONCEPTO DE TRABAJO.

	[bookmark: _Toc364860052][bookmark: _Toc364865411][bookmark: _Toc364866100]UNIDAD:
	[bookmark: _Toc364860053][bookmark: _Toc364865412][bookmark: _Toc364866101]LA CORRESPONDIENTE, (TURNO, JORNADA, DÍA, ETC.).

	[bookmark: _Toc364860054][bookmark: _Toc364865413][bookmark: _Toc364866102]RENDIMIENTO O CANTIDAD:
	[bookmark: _Toc364860055][bookmark: _Toc364865414][bookmark: _Toc364866103]SE CONSIGNARÁ EL RENDIMIENTO DEL PERSONAL EN CUESTIÓN, QUE CORRESPONDE A LA CANTIDAD DE UNIDADES DE TRABAJO QUE EL PERSONAL EJECUTA POR JORNADA DE TRABAJO O SU INVERSO QUE CORRESPONDE A LA CANTIDAD DE JORNADAS DE TRABAJO PARA EJECUTAR UNA UNIDAD DE TRABAJO QUE SE ANALIZA.

	[bookmark: _Toc364860056][bookmark: _Toc364865415][bookmark: _Toc364866104]COSTO UNITARIO:
	[bookmark: _Toc364860057][bookmark: _Toc364865416][bookmark: _Toc364866105]EL SALARIO DEL PERSONAL POR JORNADA, TURNO, DÍA, ETC., SEGÚN LA CATEGORÍA EMPLEADA.

	[bookmark: _Toc364860058][bookmark: _Toc364865417][bookmark: _Toc364866106]IMPORTE:
	[bookmark: _Toc364860059][bookmark: _Toc364865418][bookmark: _Toc364866107]SE ANOTARÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR LA CANTIDAD POR EL COSTO UNITARIO DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE.

	[bookmark: _Toc364860060][bookmark: _Toc364865419][bookmark: _Toc364866108]SUMA:
	[bookmark: _Toc364860061][bookmark: _Toc364865420][bookmark: _Toc364866109]SERÁ EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES PARCIALES DEL PERSONAL.

	MAQUINARIA Y EQUIPO CIENTÍFICO E INFORMÁTICO:
	

	[bookmark: _Toc364860062][bookmark: _Toc364865421][bookmark: _Toc364866110]MAQUINARIA Y/O EQUIPO:
	[bookmark: _Toc364860063][bookmark: _Toc364865422][bookmark: _Toc364866111]EL NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE SE UTILIZA EN EL CONCEPTO DE TRABAJO.

	[bookmark: _Toc364860064][bookmark: _Toc364865423][bookmark: _Toc364866112]UNIDAD:
	[bookmark: _Toc364860065][bookmark: _Toc364865424][bookmark: _Toc364866113]EN HORAS.

	[bookmark: _Toc364860066][bookmark: _Toc364865425][bookmark: _Toc364866114]RENDIMIENTO O CANTIDAD:
	[bookmark: _Toc364860067][bookmark: _Toc364865426][bookmark: _Toc364866115]SE CONSIGNARÁ EL RENDIMIENTO DEL EQUIPO EN CUESTIÓN, QUE CORRESPONDE A LA CANTIDAD DE UNIDADES DE TRABAJO QUE LA MÁQUINA O EQUIPO EJECUTA POR HORA EFECTIVA DE OPERACIÓN O SU INVERSO QUE CORRESPONDE A LA CANTIDAD DE HORAS EFECTIVAS DE OPERACIÓN PARA EJECUTAR UNA UNIDAD DE TRABAJO QUE SE ANALIZA.

	[bookmark: _Toc364860068][bookmark: _Toc364865427][bookmark: _Toc364866116]COSTO UNITARIO:
	[bookmark: _Toc364860069][bookmark: _Toc364865428][bookmark: _Toc364866117]EL COSTO HORARIO DEL EQUIPO.

	[bookmark: _Toc364860070][bookmark: _Toc364865429][bookmark: _Toc364866118]IMPORTE:
	[bookmark: _Toc364860071][bookmark: _Toc364865430][bookmark: _Toc364866119]SE ANOTARÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR LA CANTIDAD POR EL COSTO UNITARIO CORRESPONDIENTE.

	[bookmark: _Toc364860072][bookmark: _Toc364865431][bookmark: _Toc364866120]HERRAMIENTA:
	[bookmark: _Toc364860073][bookmark: _Toc364865432][bookmark: _Toc364866121]EN EL CASO QUE SE UTILICE HERRAMIENTA MENOR EN EL CONCEPTO, SE PROCEDERÁ COMO SIGUE: EN EL ESPACIO DESTINADO PARA EL NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO, SE ANOTARÁ LA LEYENDA HERRAMIENTA MENOR; EN EL ESPACIO DE LA UNIDAD, EL SIGNO %, EN EL ESPACIO DE CANTIDAD, EL POR CIENTO QUE SE EMPLEARÁ CON RESPECTO AL PERSONAL,  EN EL ESPACIO DE COSTO UNITARIO, EL IMPORTE DEL PERSONAL; EN EL ESPACIO DE IMPORTE, SE ANOTARÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL POR CIENTO POR EL IMPORTE DEL PERSONAL.

	[bookmark: _Toc364860074][bookmark: _Toc364865433][bookmark: _Toc364866122]SUMA:
	[bookmark: _Toc364860075][bookmark: _Toc364865434][bookmark: _Toc364866123]SERÁ EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES PARCIALES DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.

	[bookmark: _Toc364860076][bookmark: _Toc364865435][bookmark: _Toc364866124]COSTO DIRECTO:
	[bookmark: _Toc364860077][bookmark: _Toc364865436][bookmark: _Toc364866125]EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES TOTALES DE MATERIAL, PERSONAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO

	[bookmark: _Toc364860078][bookmark: _Toc364865437][bookmark: _Toc364866126]IMPORTES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, UTILIDAD Y ADICIONALES:
	[bookmark: _Toc364860079][bookmark: _Toc364865438][bookmark: _Toc364866127]LOS INDICADOS EN LOS DOCUMENTOS AE5, AE6, AE7 Y AE8.

	[bookmark: _Toc364860080][bookmark: _Toc364865439][bookmark: _Toc364866128]IMPORTE POR CONCEPTO DE INDIRECTOS:
	[bookmark: _Toc364860081][bookmark: _Toc364865440][bookmark: _Toc364866129]SERÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL PORCENTAJE OBTENIDO EN EL DOCUMENTO AE5 POR EL COSTO DIRECTO

	[bookmark: _Toc364860082][bookmark: _Toc364865441][bookmark: _Toc364866130]COSTO DE FINANCIAMIENTO:
	[bookmark: _Toc364860083][bookmark: _Toc364865442][bookmark: _Toc364866131]SERÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL PORCENTAJE OBTENIDO EN EL DOCUMENTO AE6 POR LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

	[bookmark: _Toc364860084][bookmark: _Toc364865443][bookmark: _Toc364866132]IMPORTE POR CONCEPTO DE UTILIDAD:
	[bookmark: _Toc364860085][bookmark: _Toc364865444][bookmark: _Toc364866133]SERÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL PORCENTAJE OBTENIDO EN EL DOCUMENTO AE7 POR LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y COSTO DE FINANCIAMIENTO.

	[bookmark: _Toc364860086][bookmark: _Toc364865445][bookmark: _Toc364866134]IMPORTE POR CONCEPTO DE CARGOS ADICIONALES
	[bookmark: _Toc364860087][bookmark: _Toc364865446][bookmark: _Toc364866135]SERÁ EL RESULTADO DE APLICAR CONFORME A LAS DISPOSICIONES U ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES QUE EMITAN LAS AUTORIDADES COMPETENTES (AE8), Y NO DEBERÁN SER AFECTADOS POR LOS PORCENTAJES DE INDIRECTO, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD.

	[bookmark: _Toc364860088][bookmark: _Toc364865447][bookmark: _Toc364866136]PRECIO UNITARIO:
	[bookmark: _Toc364860089][bookmark: _Toc364865448][bookmark: _Toc364866137]EL RESULTANTE DE SUMAR LOS IMPORTES DE COSTO DIRECTO, COSTO INDIRECTO, COSTO DE FINANCIAMIENTO, UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES.

	[bookmark: _Toc364860090][bookmark: _Toc364865449][bookmark: _Toc364866138]UNIDAD:
	[bookmark: _Toc364860091][bookmark: _Toc364865450][bookmark: _Toc364866139]LA QUE CORRESPONDA AL CONCEPTO DE TRABAJO.



CADA ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, QUE INTEGRAN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES, DONDE SE INCLUIRÁN LOS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y COSTOS, Y DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO CIENTÍFICO E INFORMÁTICO CON SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS Y COSTOS

EL PRECIO UNITARIO SE INTEGRARÁ CON LOS COSTOS DIRECTOS CORRESPONDIENTES AL CONCEPTO DE TRABAJO, LOS COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR LA UTILIDAD DEL CONTRATISTA Y LOS CARGOS ADICIONALES.

LOS PRECIOS UNITARIOS QUE FORMEN PARTE DE UN CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS O SERVICIOS DEBERÁN ANALIZARSE, CALCULARSE E INTEGRARSE TOMANDO EN CUENTA LOS CRITERIOS QUE SE SEÑALAN EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y SU REGLAMENTO.

LA ENUMERACIÓN DE LOS COSTOS Y CARGOS PARA EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS, TIENE POR OBJETO CUBRIR EN LA FORMA MÁS AMPLIA POSIBLE, LOS RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR CADA CONCEPTO DE TRABAJO.

EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS PARA UN CONCEPTO DE TRABAJO DETERMINADO, DEBERÁ GUARDAR CONGRUENCIA CON LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS O LA METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CON LOS PROGRAMAS DE TRABAJO, DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL Y DE MAQUINARIA Y EQUIPO CIENTÍFICO E INFORMÁTICO; DEBIENDO CONSIDERAR LOS COSTOS VIGENTES DE LOS MATERIALES, RECURSOS HUMANOS Y DEMÁS INSUMOS NECESARIOS EN EL MOMENTO Y EN LA ZONA DONDE SE LLEVARÁN A CABO LOS TRABAJOS, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, TODO ELLO DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN Y NORMAS DE CALIDAD.

[bookmark: _Toc364860092][bookmark: _Toc364865451][bookmark: _Toc364866140] SE DEBERÁ PRESENTAR ANÁLISIS POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, CONFORME AL DOCUMENTO "CATALOGO DE CONCEPTOS”, EN CASO DE UTILIZAR ANÁLISIS BÁSICOS, AUXILIARES O PRELIMINARES, ESTOS DEBERÁN SER  INCLUIDOS, SIENDO RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE SU OMISIÓN, YA QUE DEPENDIENDO DEL GRADO DE PARTICIPACIÓN DE DICHOS CONCEPTOS, EN LA PROPUESTA, ESTE SPR PODRÁ NO CONTAR CON LOS ELEMENTOS PARA SU EVALUACIÓN TÉCNICA ECONÓMICA Y POR LO TANTO SE PODRÁ CONSIDERAR INCOMPLETO DICHO DOCUMENTO Y SER DESECHADA SU PROPUESTA.

DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, EN ESTOS DOCUMENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS, SE DEBERÁ INCLUIR EL CARGO POR EL USO DE HERRAMIENTA MENOR, BASTANDO PARA TAL EFECTO QUE SE HAYA DETERMINADO APLICANDO UN PORCENTAJE SOBRE EL MONTO DE LA MANO DE OBRA, REQUERIDA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO QUE SE TRATE.

DE LA MISMA FORMA, SE ACLARA QUE, LOS CARGOS POR EL USO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO CIENTÍFICO E INFORMÁTICO, LOS RENDIMIENTOS DE ESTOS SERÁN DETERMINADO CONSIDERANDO ESTOS COMO NUEVOS, PARA LO CUAL SE TOMARA COMO MÁXIMO LOS RENDIMIENTOS QUE DETERMINEN LOS MANUALES DE LOS FABRICANTES RESPECTIVOS, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y CONDICIONES FÍSICAS DE LA ZONA DONDE SE VAYAN A REALIZAR LOS TRABAJOS.

EL COSTO DIRECTO, DEBERÁ INCLUIR LOS CARGOS POR MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA Y EQUIPO CIENTÍFICO E INFORMÁTICO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y SUS ALCANCES.
NOTAS:	EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BÁSICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR SU ANÁLISIS CORRESPONDIENTE.
	EN SU CASO, DEBERÁ CONSIDERA LAS VARIACIONES VOLUMÉTRICAS DE LOS MATERIALES ENTRE LOS VOLUMEN DE ADQUISICIÓN SUELTO A LOS DE MEDICIÓN Y PAGO COLOCADOS O SEA LOS ABUNDAMIENTOS, DESPERDICIOS QUE LA EXPERIENCIA DETERMINE DEPENDIENDO DEL TIPO DE OBRA.


[bookmark: _Toc364860093][bookmark: _Toc364865452][bookmark: _Toc364866141]DOCUMENTO AE9.-  ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS  CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

(FORMATO DE LLENADO)

	
SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
	LICITACIÓN No

	
DOCUMENTO
AE9

	DESCRIPCIÓN:

	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	[bookmark: _Toc364860094][bookmark: _Toc364865453][bookmark: _Toc364866142]FIRMA DEL LICITANTE
	[bookmark: _Toc364860095][bookmark: _Toc364865454][bookmark: _Toc364866143]PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
	[bookmark: _Toc364860096][bookmark: _Toc364865455][bookmark: _Toc364866144]FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:  
	[bookmark: _Toc364860097][bookmark: _Toc364865456][bookmark: _Toc364866145]HOJA:
DE:



	ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS DE LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.



	N° O CLAVE
	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO

	MATERIALES
	UNIDAD
	CANTIDAD
	COSTO UNITARIO
	IMPORTE

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	MANO DE OBRA 
	
	
	SUMA  $
	

	
	
	
	
	

	CATEGORÍA
	UNIDAD
	RENDIMIENTO O CANTIDAD 
	COSTO
	IMPORTE

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	MAQUINARIA Y EQUIPO CIENTÍFICO E INFORMÁTICO
	
	
	SUMA  $
	

	
	
	
	
	

	NOMBRE
	UNIDAD
	RENDIMIENTO O CANTIDAD
	COSTO UNITARIO
	IMPORTE

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	SUMA  $
	

	
	
	
	
	

	COSTO  DIRECTO  =
	TOTAL  $
	
	
	

	
	
	
	
	

	FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD
	
	PORCENTAJE
	IMPORTE

	COSTO INDIRECTO =  % C. I. x ( C. D.)
	
	
	

	COSTO POR FINANCIAMIENTO = % C. F. x ( C. D. + C. I. )
	
	
	

	CARGO POR UTILIDAD = % C. U. x ( C. D. + C. I. + C. F. )
	
	
	

	CARGO ADICIONAL = % C. A.
	
	
	

	
	
	
	
	

	PRECIO UNITARIO =  ( C. D. + C. I. + C. F. + C. U. + C. A.)
	
	
	UNIDAD
	



SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


[bookmark: _Toc364860098][bookmark: _Toc364866146]DOCUMENTO AE10.- PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

(GUÍA DE LLENADO)

[bookmark: _Toc364860099][bookmark: _Toc364865458][bookmark: _Toc364866147]EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS SE ELABORARÁ CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DEL DESGLOSADO EN EL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, EL CUAL SE PODRÁ AGRUPAR EN LOS CONCEPTOS QUE INTEGREN LAS PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA,

[bookmark: _Toc364860100][bookmark: _Toc364865459][bookmark: _Toc364866148]A). -ENCABEZADO:

[bookmark: _Toc364860101][bookmark: _Toc364865460][bookmark: _Toc364866149]LICITACIÓN N°	LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA. 

DESCRIPCIÓN:	SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJO Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.

FIRMA DEL LICITANTE:	ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 	EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	LA INDICADA EN LA  CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO

B).-COLUMNAS:

No DE CONCEPTO:	SE ANOTARÁ EL No. DE CONCEPTO DE TRABAJO CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS.

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO:	SE ANOTARÁ LA  DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO QUE CORRESPONDA.

UNIDAD:	UNIDAD DE MEDICIÓN DEL CONCEPTO QUE SE PROGRAMA. 

TOTAL / CANTIDAD:	SE CONSIGNARÁ LA CANTIDAD TOTAL QUE CORRESPONDA CONFORME AL DOCUMENTO “CATALOGO DE CONCEPTOS” Y EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN SE ASENTARA LOS CANTIDADES DE OBRA MENSUALES FACTIBLES DE ESTIMAR, PORQUE CORRESPONDE A CONCEPTOS DE TRABAJO TERMINADOS PARA CADA CONCEPTO DE TRABAJO SEGÚN ESPECIFICACIONES, EN CONGRUENCIA CON LOS CONSUMOS Y RENDIMIENTOS PROPUESTOS POR EL LICITANTE. 

TOTAL / IMPORTE:	SE CONSIGNARÁ EL IMPORTE TOTAL QUE CORRESPONDA CONFORME AL DOCUMENTO “CATALOGO DE CONCEPTOS” Y EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN ASENTARÁN LOS IMPORTES DE OBRA MENSUALES FACTIBLES DE ESTIMAR, PORQUE CORRESPONDE A CONCEPTOS DE TRABAJO TERMINADOS SEGÚN ESPECIFICACIONES, EN CONGRUENCIA CON LOS CONSUMOS Y RENDIMIENTOS PROPUESTOS POR EL LICITANTE.


		    MES/AÑO:	SE ANOTARÁ EL NÚMERO DE LA MES Y AÑO, DE ACUERDO A LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. EN LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES, TAMBIÉN SE GRAFICARÁ LA DURACIÓN DE EJECUCIÓN PARA CADA CONCEPTO Y SE ANOTARÁ LAS CANTIDADES DE OBRA Y LOS IMPORTES DE OBRA MENSUALES, FACTIBLES DE ESTIMAR, PORQUE CORRESPONDE A CONCEPTOS DE TRABAJO TERMINADOS SEGÚN ESPECIFICACIONES, DEBIENDO SER CONGRUENTES CON LOS CONSUMOS Y RENDIMIENTOS PROPUESTOS POR EL LICITANTE.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS, SUBPARTIDAS	SE ANOTARÁ EL NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL Y CONCEPTOS.:	CONCEPTO, Y EN SU CASO TAMBIÉN LAS
PARTIDAS Y SUBPARTIDAS QUE LE CORRESPONDAN, DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE CONCEPTOS.


NOTA: ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE LOS IMPORTES MENSUALES CONSIGNADOS CORRESPONDERÁ AL  IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES, ESTO ES TRABAJO EJECUTADOS MEDIDOS EN UNIDADES DE CONCEPTOS DE TRABAJO TERMINADOS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS PARA CADA CONCEPTO DE TRABAJO, DEBIENDO CONSIDERAR EN LA PROGRAMACIÓN LOS TIEMPOS DE SUMINISTRO DE LOS PROVEEDORES Y DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

EL CONCEPTO, CON QUE INICIEN LOS TRABAJOS SE DEBERÁ INDICAR LA FECHA DE INICIO CITADA EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y DEBERÁ REPRESENTARSE GRÁFICAMENTE EN EL DIAGRAMA, ASÍ MISMO PARA EL O LOS ÚLTIMOS CONCEPTOS CON QUE SE TERMINEN LOS TRABAJOS DEBERÁ INDICAR LA FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA, LA QUE NO DEBERÁ SER POSTERIOR A LA FECHA DE TERMINACIÓN CITADA EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y DEBERÁ REPRESENTARSE GRÁFICAMENTE EN EL DIAGRAMA DE BARRAS.

ES DE SEÑALAR QUE DICHO PROGRAMA, SE PODRÁ PRESENTAR DESGLOSADO EN DOS PARTES, COMO LO CONTEMPLABA EL REGLAMENTO ANTERIOR, ESTO ES UN PROGRAMA DE EJECUCIÓN CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO Y OTRO DE EROGACIONES EN LA FORMA PREVISTA, PERO INVARIABLEMENTE ESTOS DEBERÁN SER CONGRUENTES. 
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UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


	
SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
	LICITACIÓN No.  

	
DOCUMENTO AE10

	DESCRIPCIÓN:

	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE

	[bookmark: _Toc364860102][bookmark: _Toc364865461][bookmark: _Toc364866150]FIRMA DEL LICITANTE

	[bookmark: _Toc364860103][bookmark: _Toc364865462][bookmark: _Toc364866151]PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
	[bookmark: _Toc364860104][bookmark: _Toc364865463][bookmark: _Toc364866152]FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:  
	[bookmark: _Toc364860105][bookmark: _Toc364865464][bookmark: _Toc364866153]HOJA:
DE:

	PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

	CLAVE
	DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS
	UNIDAD 
	CANTIDAD
	IMPORTE TOTAL
	[bookmark: _Toc364860106][bookmark: _Toc364865465][bookmark: _Toc364866154]AÑO

	PARTIDA
	SUBPARTIDA
	CONCEPTO
	
	
	
	
	MES
	MES
	MES
	MES
	MES
	MES
	MES
	MES
	MES
	MES
	MES
	MES
	MES
	MES

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc364860107][bookmark: _Toc364866155]DOCUMENTO AE11.- PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO  CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE  UTILIZACIÓN MENSUAL DE:
[bookmark: _Toc364860108][bookmark: _Toc364866156]AE 11A) MATERIALES  

(GUÍA DE LLENADO)
SE ELABORARÁ EL PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, EN PERIODOS MENSUALES, PARA LOS MATERIALES AUXILIARES, CONSUMIBLES DE INSTALACIÓN PERMANENTE, INCLUYENDO LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, EL LICITANTE PODRÁ OPTAR POR PRESENTAR SUS PROGRAMAS EN CUALQUIERA DE LAS DOS FORMAS SIGUIENTES: DIAGRAMA DE BARRAS O RUTA CRÍTICA CON DIAGRAMA DE BARRAS.
[bookmark: _Toc364860109][bookmark: _Toc364865468][bookmark: _Toc364866157]A). -ENCABEZADO:
[bookmark: _Toc364860110][bookmark: _Toc364865469][bookmark: _Toc364866158]LICITACIÓN N°	LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA. 
DESCRIPCIÓN:	SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.
FIRMA DEL LICITANTE:	ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 	EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO
[bookmark: _Toc364860111][bookmark: _Toc364865470][bookmark: _Toc364866159]B). - COLUMNAS:
No O CLAVE DEL CONCEPTO:	SE ANOTARÁ EL No. O CLAVE DEL CONCEPTO DE TRABAJO CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS.

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO:	SE ANOTARÁ LA  DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO QUE CORRESPONDA.

DESCRIPCIÓN DEL INSUMO:	SE ANOTARÁ LA DESCRIPCIÓN DE TODOS LOS MATERIALES DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE PROPONE EL LICITANTE PARA LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO EN CUESTIÓN, INCLUYENDO LOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y LLANTAS DE LOS COSTOS HORARIOS.
UNIDAD:	LA DETERMINADA POR EL LICITANTE, PARA SU PROPOSICIÓN.
COSTO UNITARIO:	SE ANOTARÁ EL COSTO UNITARIO DEL INSUMO EN CUESTIÓN  PUESTO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS
[bookmark: _Toc364860112][bookmark: _Toc364865471][bookmark: _Toc364866160]TOTAL/CANTIDAD:	SE ANOTARÁ LA CANTIDAD TOTAL REQUERIDA DE CADA INSUMO REQUERIDO PARA EJECUTAR LA TOTALIDAD UNIDADES DEL CONCEPTO EN CUESTIÓN.
TOTAL/IMPORTE:	SE ANOTARÁ EL IMPORTE RESULTANTE DE MULTIPLICAR LA CANTIDAD DE CADA INSUMO POR SU COSTO UNITARIO PUESTO EN LA OBRA REQUERIDO PARA EJECUTAR LA TOTALIDAD UNIDADES DEL CONCEPTO EN CUESTIÓN.
         MES/AÑO:	SE ANOTARÁ EL NÚMERO DE MES Y AÑO, DE ACUERDO A LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. EN LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES SE GRAFICARÁ LA DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD PARA CADA INSUMO Y SE PROGRAMARÁ LA CANTIDAD TOTAL E IMPORTES TOTALES, ANOTANDO LAS CANTIDADES DE MATERIALES MENSUALES REQUERIDAS PARA LA EJECUCIÓN Y EL IMPORTE MENSUAL A EROGAR POR CADA MATERIAL A  UTILIZAR RESPECTIVAMENTE, DICHAS CANTIDADES DE ESTE INSUMO DEBERÁN SER LAS NECESARIAS Y SUFICIENTES  REQUERIDAS PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO, CON BASE EN LOS RENDIMIENTOS PROPUESTOS POR EL LICITANTE. 

PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 45 APARTADO “A” FRACCIÓN “XI” INCISO “c” SE PODRÁ DIVIDIR EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, O AGRUPAR EN FORMA GLOBAL POR LOS INSUMOS REQUERIDOS PARA EJECUTAR EL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE INTEGREN EL MONTO DE LA PROPUESTA, DEBIENDO EXISTIR CONGRUENCIA CON EL PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, 
NOTA: SI EL PROGRAMA TUVIERA UNA DURACIÓN MAYOR A ESTE FORMATO, SE DEBERÁN AGREGAR LOS MÓDULOS NECESARIOS HASTA COMPLETAR SU PROGRAMACIÓN TOTAL.
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SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
	LICITACIÓN No. 

	
DOCUMENTO AE11A

	 DESCRIPCIÓN:

	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE

	[bookmark: _Toc364860113][bookmark: _Toc364865472][bookmark: _Toc364866161]FIRMA DEL LICITANTE
	[bookmark: _Toc364860114][bookmark: _Toc364865473][bookmark: _Toc364866162]PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS        
	[bookmark: _Toc364860115][bookmark: _Toc364865474][bookmark: _Toc364866163]FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:  
	[bookmark: _Toc364860116][bookmark: _Toc364865475][bookmark: _Toc364866164]HOJA:
DE:



	PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE  UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES  



	No. O CLAVE
DEL CONCEPTO
	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO
	DESCRIPCIÓN DEL INSUMO
	UNIDAD
	COSTO
UNITARIO
	CANTIDAD/
IMPORTE
	TOTALES
	AÑO

	
	
	
	
	
	
	
	MES
	MES
	MES
	MES
	MES
	MES
	MES
	MES
	MES
	MES
	MES
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	IMPORTE
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	IMPORTE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	CANTIDAD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	IMPORTE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	CANTIDAD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	IMPORTE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	CANTIDAD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	IMPORTE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	CANTIDAD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	IMPORTE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	CANTIDAD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	IMPORTE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IMPORTE TOTAL PARCIAL MENSUAL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IMPORTE TOTAL ACUMULADO MENSUAL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc364860117][bookmark: _Toc364866165]AE11 B).- MANO DE OBRA.

(GUÍA DE LLENADO)

[bookmark: _Toc364860118][bookmark: _Toc364865477][bookmark: _Toc364866166]SE ELABORARÁ EL PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, EN PERIODOS MENSUALES, DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DIRECTA DE LOS TRABAJOS.

[bookmark: _Toc364860119][bookmark: _Toc364865478][bookmark: _Toc364866167]A). -ENCABEZADO:
[bookmark: _Toc364860120][bookmark: _Toc364865479][bookmark: _Toc364866168]LICITACIÓN N°	LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA. 
[bookmark: _Toc364860121][bookmark: _Toc364865480][bookmark: _Toc364866169]DESCRIPCIÓN:	SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.
FIRMA DEL LICITANTE:	ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 	EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.
[bookmark: _Toc364860122][bookmark: _Toc364865481][bookmark: _Toc364866170]B). - COLUMNAS:

No O CLAVE DEL CONCEPTO:	SE ANOTARÁ EL No. DE CONCEPTO DE TRABAJO CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS.

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO:	SE ANOTARÁ LA  DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO QUE CORRESPONDA.

DESCRIPCIÓN DEL INSUMO (CATEGORÍA):	SE ANOTARÁ LA DESCRIPCIÓN DE LA MANO DE OBRA POR CATEGORÍAS QUE PROPONE EL LICITANTE PARA LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO EN CUESTIÓN, INCLUYENDO LOS OPERADORES DE LA MAQUINARIA.
UNIDAD:	SE ANOTARÁ LA UNIDAD CORRESPONDIENTE.

SALARIO REAL:	SE ANOTARÁ EL SALARIO REAL “Sr” PROPUESTO PARA CADA CATEGORÍA POR JORNADA.

TOTAL/CANTIDAD:	SE ANOTARÁ LA CANTIDAD TOTAL DE JORNALES REQUERIDOS DE CADA CATEGORÍA PARA EJECUTAR LA TOTALIDAD DE UNIDADES DEL CONCEPTO EN CUESTIÓN.

TOTAL/IMPORTE:	SE ANOTARÁ EL IMPORTE QUE RESULTA DE MULTIPLICAR EL SALARIO POR LA CANTIDAD DE JORNALES TOTALES REQUERIDA DE CADA CATEGORÍA PARA EJECUTAR LA TOTALIDAD DE UNIDADES DEL CONCEPTO EN CUESTIÓN.

AÑO/MES:	SE PONDRÁ EL AÑO O AÑOS QUE ABARCA EL PROGRAMA, EN CADA COLUMNA SE ANOTARÁN LAS MES, SE GRAFICARÁ LA DURACIÓN MEDIANTE UNA BARRA DE CADA ACTIVIDAD Y SE PROGRAMARÁ LA CANTIDAD TOTAL E IMPORTES TOTALES, ANOTANDO LAS CANTIDADES DE JORNALES MENSUALES REQUERIDAS PARA LA EJECUCIÓN Y EL IMPORTE MENSUAL A EROGAR POR CADA CATEGORÍA A  UTILIZAR RESPECTIVAMENTE, DICHAS CANTIDADES DE ESTE INSUMO DEBERÁN SER LAS SUFICIENTES Y REQUERIDAS PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO, CON BASE EN LOS RENDIMIENTOS PROPUESTOS POR EL LICITANTE.

PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA, SE PODRÁ DIVIDIR EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, O AGRUPAR EN FORMA GLOBAL POR LOS INSUMOS REQUERIDOS PARA EJECUTAR EL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE INTEGREN EL MONTO DE LA PROPUESTA, DEBIENDO EXISTIR CONGRUENCIA CON EL PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, 
NOTA: SI EL PROGRAMA TUVIERA UNA DURACIÓN MAYOR A ESTE FORMATO, SE DEBERÁN AGREGAR LOS MÓDULOS NECESARIOS HASTA COMPLETAR SU PROGRAMACIÓN TOTAL.
SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DOCUMENTO AE11.- PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE:



	
SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
	LICITACIÓN No.  
	
DOCUMENTO AE11B

	[bookmark: _Toc364860123][bookmark: _Toc364865482][bookmark: _Toc364866171]DESCRIPCIÓN:

	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE


	[bookmark: _Toc364860124][bookmark: _Toc364865483][bookmark: _Toc364866172]FIRMA DEL LICITANTE
	[bookmark: _Toc364860125][bookmark: _Toc364865484][bookmark: _Toc364866173]PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
	[bookmark: _Toc364860126][bookmark: _Toc364865485][bookmark: _Toc364866174]FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:  
	[bookmark: _Toc364860127][bookmark: _Toc364865486][bookmark: _Toc364866175]HOJA:
DE:

	

	PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MANO DE OBRA 



	CLAVE DEL CONCEPTO
	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO
	DESCRIPCIÓN DEL INSUMO
(CATEGORÍA)
	UNIDAD
	SALARIO REAL “Sr”
	CANTIDAD
	TOTALES
	AÑO
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	MES
	MES
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	CANTIDAD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	IMPORTE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Total
	Parcial
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Acumulado
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc364860128][bookmark: _Toc364866176][bookmark: _Hlk122592297]AE11 C).- MAQUINARIA Y EQUIPO CIENTÍFICO E INFORMÁTICO..

(GUÍA DE LLENADO)

[bookmark: _Toc364860129][bookmark: _Toc364865488][bookmark: _Toc364866177]SE ELABORARÁ EL PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, EN PERIODOS MENSUALES, DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO CIENTÍFICO E INFORMÁTICO
[bookmark: _Toc364860130][bookmark: _Toc364865489][bookmark: _Toc364866178]A). -ENCABEZADO:
[bookmark: _Toc364860131][bookmark: _Toc364865490][bookmark: _Toc364866179]LICITACIÓN N°	LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA. 
DESCRIPCIÓN:	SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJO Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.
FIRMA DEL LICITANTE:	ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 	EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.
B). - COLUMNAS:
No O CLAVE DEL CONCEPTO:	SE ANOTARÁ EL No. DE CONCEPTO DE TRABAJO CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO:	SE ANOTARÁ LA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO QUE CORRESPONDA.

DESCRIPCIÓN DEL INSUMO:	SE ANOTARÁ LA DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA O EQUIPO CIENTÍFICO E INFORMÁTICO QUE PROPONE EL LICITANTE PARA LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO EN CUESTIÓN.
NÚMERO DE EQUIPOS PROGRAMADOS:	SE ANOTARÁ EL NÚMERO DE EQUIPOS PROGRAMADOS, EL CUAL DEBERÁ SER CONGRUENTE CON LAS CANTIDADES CONSIGNADOS EN EL DOCUMENTO “RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO CIENTÍFICO E INFORMÁTICO, A RAZÓN DE 200 HE/MES.

RENDIMIENTO	SE ANOTARÁ EL RENDIMIENTO DE LA MAQUINARIA QUE CORRESPONDE A LA CANTIDAD DE UNIDADES DE TRABAJO QUE LA MÁQUINA O EQUIPO EJECUTA POR HORA EFECTIVA DE OPERACIÓN EN LA UNIDAD CORRESPONDIENTE, DEL CONCEPTO DE TRABAJO RESPECTIVO.

COSTO HORARIO (COSTOS FIJOS):	SE ANOTARÁ LA SUMA DE LOS CARGOS DE DEPRECIACIÓN, INVERSIÓN, SEGUROS Y MANTENIMIENTO DEL ANÁLISIS DEL COSTO HORARIO DE LA MAQUINARIA O EQUIPO CIENTÍFICO E INFORMÁTICO.
TOTAL/CANTIDAD:	SE ANOTARÁ LA CANTIDAD TOTAL DE HORAS EFECTIVAS REQUERIDAS DE CADA MAQUINARIA PARA EJECUTAR LA TOTALIDAD UNIDADES DEL CONCEPTO EN CUESTIÓN.
TOTAL/IMPORTE:	SE ANOTARÁ EL IMPORTE RESULTANTE DE MULTIPLICAR EL CARGO DE COSTOS FIJOS DE CADA COSTO HORARIO DE LA MAQUINA REQUERIDAS PARA EJECUTAR LA TOTALIDAD UNIDADES DEL CONCEPTO EN CUESTIÓN.

MES/AÑO:	SE ANOTARÁ EL NÚMERO DE MES DEL AÑO Y EN CADA COLUMNA EL MES. DE ACUERDO A LAS FECHAS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. EN LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A CADA CONCEPTO, SE GRAFICARÁ LA DURACIÓN A UTILIZAR DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO, Y SE PROGRAMARÁ LAS CANTIDADES E IMPORTES TOTALES, ANOTANDO LAS CANTIDADES DE HORAS MAQUINA EFECTIVAS MENSUALES REQUERIDAS PARA LA EJECUCIÓN Y EL IMPORTE MENSUAL A EROGAR POR CADA MAQUINARIA O EQUIPO CIENTÍFICO E INFORMÁTICO A  UTILIZAR RESPECTIVAMENTE, DICHAS CANTIDADES DE ESTE INSUMO DEBERÁN SER LAS NECESARIAS Y SUFICIENTES  REQUERIDAS PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO, CON BASE EN LOS RENDIMIENTOS PROPUESTOS POR EL LICITANTE. 

PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA, SE PODRÁ DIVIDIR EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, O AGRUPAR EN FORMA GLOBAL POR LOS INSUMOS REQUERIDOS PARA EJECUTAR EL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE INTEGREN EL MONTO DE LA PROPUESTA, DEBIENDO EXISTIR CONGRUENCIA CON EL PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, 

EN EL CASO DE QUE EL EQUIPO SE UTILICE EN MÁS DE UN CONCEPTO O ACTIVIDAD, SE DEBERÁ VOLVER A ANOTAR PARA CADA UNA DE ELLAS. SI EL PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO TUVIERA UNA DURACIÓN MAYOR A ESTE FORMATO, SE DEBERÁN AGREGAR LOS MÓDULOS NECESARIOS HASTA COMPLETAR SU PROGRAMACIÓN TOTAL.

NOTA: SI EL PROGRAMA TUVIERA UNA DURACIÓN MAYOR A ESTE FORMATO, SE DEBERÁN AGREGAR LOS MÓDULOS NECESARIOS HASTA COMPLETAR SU PROGRAMACIÓN TOTAL.
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SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
	LICITACIÓN No. 

	
DOCUMENTO AE11C

	[bookmark: _Toc364860132][bookmark: _Toc364865491][bookmark: _Toc364866180] DESCRIPCIÓN:

	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE

	[bookmark: _Toc364860133][bookmark: _Toc364865492][bookmark: _Toc364866181]FIRMA DEL LICITANTE
	[bookmark: _Toc364860134][bookmark: _Toc364865493][bookmark: _Toc364866182]PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
	[bookmark: _Toc364860135][bookmark: _Toc364865494][bookmark: _Toc364866183]FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:  
	[bookmark: _Toc364860136][bookmark: _Toc364865495][bookmark: _Toc364866184]HOJA:
DE:



	PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN MENSUAL 
DE MAQUINARIA Y EQUIPO CIENTÍFICO E INFORMÁTICO.
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(COSTOS FIJOS)
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[bookmark: _Toc364860137][bookmark: _Toc364866185]AE11 D) PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

(GUÍA DE LLENADO)
[bookmark: _Toc364860138][bookmark: _Toc364865497][bookmark: _Toc364866186]A). -ENCABEZADO:
[bookmark: _Toc364860139][bookmark: _Toc364865498][bookmark: _Toc364866187]LICITACIÓN N°	LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA. 
DESCRIPCIÓN:	SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.
FIRMA DEL LICITANTE:	ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 	EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.
B). -COLUMNAS:
ÁREA DE LOS TRABAJOS:	SE ESPECIFICARÁ EL ÁREA QUE DESEMPEÑARÁ ENTRE DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN, DISTINGUIENDO LOS DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y DE CAMPO.

CATEGORÍA:	SE ANOTARÁ LA CATEGORÍA DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN O ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE.

IMPORTE:	SE ANOTARÁ EL IMPORTE TOTAL A EROGAR POR CADA CATEGORÍA QUE SE PROGRAMA UTILIZAR DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN O ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA LA SUPERVISIÓN, DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

AÑO/MES:	SE ANOTARÁ EL AÑO Y MES QUE DURARÁ LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SE GRAFICARA MEDIANTE UNA BARRA EL PERIODO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL Y SE ANOTARÁ LA CANTIDAD DE TIEMPO (MES) A UTILIZAR Y EL IMPORTE MENSUAL POR EL PERSONAL REQUERIDO POR CATEGORÍA EN CADA MES.

SE INCLUIRÁ EL PERSONAL PARA DAR APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA DEL CONTRATISTA ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LOS TRABAJOS Y LOS DE CAMPO NECESARIOS PARA LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

SE EMPLEARÁ UNA COLUMNA POR MES Y SE ANOTARÁ CON TIEMPO EN MES DEL PERSONAL POR CATEGORÍA A UTILIZAR.

NOTA: SI EL PROGRAMA TUVIERA UNA DURACIÓN MAYOR A ESTE FORMATO, SE DEBERÁN AGREGAR LOS MÓDULOS NECESARIOS HASTA COMPLETAR SU PROGRAMACIÓN TOTAL.

SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO
.
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DOCUMENTO AE11.- PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE:
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	LICITACIÓN No.  
	
DOCUMENTO AE11D

	[bookmark: _Toc364860140][bookmark: _Toc364865499][bookmark: _Toc364866188] DESCRIPCIÓN:

	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE

	[bookmark: _Toc364860141][bookmark: _Toc364865500][bookmark: _Toc364866189]FIRMA DEL LICITANTE
	[bookmark: _Toc364860142][bookmark: _Toc364865501][bookmark: _Toc364866190]PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
	[bookmark: _Toc364860143][bookmark: _Toc364865502][bookmark: _Toc364866191]FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:  
	[bookmark: _Toc364860144][bookmark: _Toc364865503][bookmark: _Toc364866192]HOJA:
DE:



	PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN MENSUAL DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS  TRABAJOS
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[bookmark: _Toc364860145][bookmark: _Toc364866193]DOCUMENTO AE12 	CATALOGO DE CONCEPTOS

(GUÍA DE LLENADO)

[bookmark: _Toc364860146][bookmark: _Toc364865505][bookmark: _Toc364866194]EL LICITANTE PRESENTARÁ EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERÁ CONTENER: DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

[bookmark: _Toc364860147][bookmark: _Toc364865506][bookmark: _Toc364866195]A). -ENCABEZADO:
	[bookmark: _Toc364860148][bookmark: _Toc364865507][bookmark: _Toc364866196]LICITACIÓN N°
	[bookmark: _Toc364860149][bookmark: _Toc364865508][bookmark: _Toc364866197]LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

	[bookmark: _Toc364860150][bookmark: _Toc364865509][bookmark: _Toc364866198]PARA:
	[bookmark: _Toc364860151][bookmark: _Toc364865510][bookmark: _Toc364866199]SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.



[bookmark: _Toc364860152][bookmark: _Toc364865511][bookmark: _Toc364866200]B). -TEXTO:
	[bookmark: _Toc364860153][bookmark: _Toc364865512][bookmark: _Toc364866201]NÚMERO EN ORDEN PROGRESIVO:
	[bookmark: _Toc364860154][bookmark: _Toc364865513][bookmark: _Toc364866202]SE RESPETARÁ EL NÚMERO PROGRESIVO CORRESPONDIENTE DEL CONCEPTO.

	[bookmark: _Toc364860155][bookmark: _Toc364865514][bookmark: _Toc364866203]DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO:
	[bookmark: _Toc364860156][bookmark: _Toc364865515][bookmark: _Toc364866204]SE RESPETARÁ LA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO CORRESPONDIENTE.

	[bookmark: _Toc364860157][bookmark: _Toc364865516][bookmark: _Toc364866205]UNIDAD:
	[bookmark: _Toc364860158][bookmark: _Toc364865517][bookmark: _Toc364866206]LA UNIDAD DE MEDIDA DEL CONCEPTO DE TRABAJO.

	[bookmark: _Toc364860159][bookmark: _Toc364865518][bookmark: _Toc364866207]CANTIDAD DE TRABAJO:
	[bookmark: _Toc364860160][bookmark: _Toc364865519][bookmark: _Toc364866208]LA RESPETARÁ PARA LA EVALUACIÓN DE SU PROPUESTA LAS CANTIDADES DEL CONCEPTO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE.

	[bookmark: _Toc364860161][bookmark: _Toc364865520][bookmark: _Toc364866209]PRECIO UNITARIO CON NÚMERO:
	[bookmark: _Toc364860162][bookmark: _Toc364865521][bookmark: _Toc364866210]EN EL RENGLÓN CORRESPONDIENTE SE ANOTARÁ CON NÚMERO EL PRECIO UNITARIO, CON APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES.

	[bookmark: _Toc364860163][bookmark: _Toc364865522][bookmark: _Toc364866211]PRECIO UNITARIO CON LETRA:
	[bookmark: _Toc364860164][bookmark: _Toc364865523][bookmark: _Toc364866212]EN EL RENGLÓN CORRESPONDIENTE SE ANOTARÁ CON LETRA EL PRECIO UNITARIO.

	[bookmark: _Toc364860165][bookmark: _Toc364865524][bookmark: _Toc364866213]IMPORTE EN PESOS:
	[bookmark: _Toc364860166][bookmark: _Toc364865525][bookmark: _Toc364866214]EL IMPORTE RESULTADO DE MULTIPLICAR LA CANTIDAD POR EL PRECIO UNITARIO.

	[bookmark: _Toc364860167][bookmark: _Toc364865526][bookmark: _Toc364866215]RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
	[bookmark: _Toc364860168][bookmark: _Toc364865527][bookmark: _Toc364866216]SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.

	[bookmark: _Toc364860169][bookmark: _Toc364865528][bookmark: _Toc364866217]FIRMA DEL LICITANTE:
	[bookmark: _Toc364860170][bookmark: _Toc364865529][bookmark: _Toc364866218]ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

	[bookmark: _Toc364860171][bookmark: _Toc364865530][bookmark: _Toc364866219]SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ÉSTA HOJA:
	[bookmark: _Toc364860172][bookmark: _Toc364865531][bookmark: _Toc364866220]EL IMPORTE PARCIAL DE LA HOJA EN CUESTIÓN.

	[bookmark: _Toc364860173][bookmark: _Toc364865532][bookmark: _Toc364866221]PROPOSICIÓN QUE TIENE UN IMPORTE
	[bookmark: _Toc364860174][bookmark: _Toc364865533][bookmark: _Toc364866222]EL IMPORTE DE LA PROPUESTA ACUMULADO HASTA LA ÚLTIMA EN CUESTIÓN CON NÚMERO Y CON LETRA.

	[bookmark: _Toc364860175][bookmark: _Toc364865534][bookmark: _Toc364866223]ESTA HOJA:
	[bookmark: _Toc364860176][bookmark: _Toc364865535][bookmark: _Toc364866224]SE DEJARÁ EN BLANCO PARA REVISIÓN DE LA C.N.A.

	[bookmark: _Toc364860177][bookmark: _Toc364865536][bookmark: _Toc364866225]ACUMULADO:
	[bookmark: _Toc364860178][bookmark: _Toc364865537][bookmark: _Toc364866226]SE DEJARÁ EN BLANCO PARA REVISIÓN DE LA C.N.A.
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CAPITULO 10
ANEXOS 







































ANEXO 3
“MODELO DE CONTRATO”
Contrato: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
No. Control: SPR-O-XXX-2022

[bookmark: _Hlk41484427]CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS, 1ANUAL/PLURIANUAL CON CARÁCTER 2NACIONAL PARA ELABORAR 3 (COLOCAR TITULO Y OBJETO DEL CONTRATO),  EN LO SUCESIVO “LOS SERVICIOS”, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA 4 (NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD), EN LO SUCESIVO “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, REPRESENTADA POR EL (LA) 5(NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD) EN SU CARÁCTER DE 6_(SEÑALAR CARGO DEL REPRESENTANTE); SI SE SELECCIONO FUENTE DE FINANCIAMIENTO FIDEICOMISO 7 EN SU CASO FIDUCIARIO (NOMBRE DEL FIDUCIARIO) Y POR LA OTRA PARTE 8(RAZON SOCIAL DE LA PERSONA FÍSICA Y MORAL) EN LO SUCESIVO “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADO POR EL 9 (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA PERSONA MORAL) EN SU CARÁCTER DE_(señalar el carácter del representante de la empresa), QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES

· ANTECEDENTES

(Es la parte del contrato que se refiere a los hechos, sucesos, programas, mandatos, entre otros que dan origen a la contratación de los servicios relacionados con la obra pública y que para fines de cumplimiento de las funciones sustantivas deben atender las dependencias y entidades, (enumerar tantas como sean necesarias).

Que para dar cumplimiento a lo señalado en el artículo ____ de los Lineamiento que regulan la operación del Programa ______________________________________“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, deberá __________________________________________________.

Mediante oficio N° __________________________, el Titular de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, instruyó ________________________________________________.
 

· DECLARACIONES

D E C L A R A C I O N E S


I. 	“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” declara que: 

I.1	10 Es una “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de la Administración Pública Federal, de conformidad con ___(ordenamiento jurídico en los que se regule su existencia, cuya competencia y atribuciones se señalan en ___(ordenamiento jurídico en los que se regulen sus atribuciones y competencias)__, 

I.2	11 Conforme a lo dispuesto por____(ordenamiento jurídico en los que se regulen sus facultades), el C. 12 (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD), 13 (SEÑALAR CARGO DEL REPRESENTANTE), con R.F.C 14 (Colocar RFC) es el servidor público que tiene conferidas las facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello implique la necesidad de elaborar convenio modificatorio.


En caso de requerir que el instrumento jurídico sea firmado por más servidores públicos, se deberá agregar la siguiente declaración tantas veces firmantes sean añadidos. 

I.X	15 De conformidad con ____(ordenamiento jurídico en los que se regulen sus facultades)__ suscribe el presente instrumento el C. 16 (NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO FIRMANTE X), 17 (SEÑALAR CARGO DEL SERVIDOR PUBLICO FIRMANTE X), R.F.C 18 (Colocar RFC), 19facultado para __(colocar facultades y participación en el contrato)__.

I.3	La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de 20 (TIPO DE PROCEDIMIENTO) 21 (COLOCAR MEDIO DEL PROCEDIMIENTO) de carácter 22 (COLOCAR EL CARÁCTER DEL PROCEDIMIENTO),  realizado al amparo de lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 23 (FUNDAMENTO) (FUNDAMENTO ADICIONAL )  de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “LOPSRM”, y los correlativos de su Reglamento.

Cuando la proposición ganadora haya sido presentada en forma conjunta por varias personas, se estará a lo dispuesto por el artículo 47 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas “RLOPSRM”

I.4	“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” cuenta con recursos suficientes y con autorización para ejercerlos en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato, como se desprende del reporte general de suficiencia presupuestaria número 24 (NUMERO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA)_ con folio de autorización 25 (FOLIO AUTORIZACIÓN SP), de fecha ___ de _______ de ______, emitido por la _____________________.

I.5.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó la inversión correspondiente a la obra objeto de este contrato, mediante el acuerdo 26 [NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PROYECTO DE CARTERA] de fecha 27 [COLOCAR FECHA DEL OFICIO DE AUTORIZACION].
[bookmark: _Hlk41485062]
En caso de plurianualidad La SHCP (Titular de la entidad en su caso) autorizo la plurianualidad mediante el oficio 28NumeroOficio

I.6	Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de Contribuyentes N° 29 (RFC DEPENDENCIA O ENTIDAD).

I.7	Tiene establecido su domicilio en 30________________________________________ mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

I.8 Que los datos personales proporcionados por “EL CONTRATISTA” a  “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, tanto en formatos físicos como electrónicos, serán protegidos, en términos de lo dispuesto por los artículos 1, 3 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 1, 3, 4, 7 y 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás disposiciones vigentes que resulten aplicables.

I.11	Que cuenta con el dictamen a que alude el artículo 18, cuarto párrafo de la “LOPSRM”.

II.	“EL CONTRATISTA” declara que:

II.1	Es una persona 31 (FISICA O MORAL) 32legalmente constituida mediante ________________ (Describir aquellos instrumentos públicos que le dan origen y en su caso los documentos de las modificaciones que se hubieran realizado), denominada 33 (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL), cuyo objeto social es, entre otros, 34 _(OBJETO SOCIAL).

II.2	35C.(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), en su carácter de __________________, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada en los términos del presente instrumento, lo cual acredita mediante (acta constitutiva o poder entregado al representante legal)________________________, mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le han sido limitado ni revocado en forma alguna.

[bookmark: _Hlk43288666]	En caso de carácter Internacional con cobertura de tratados o internacional abierta 36En el caso de personas con nacionalidad extranjera, presentan la documentación correspondiente debidamente apostillada.

II.3 Ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en el presente contrato, manifestando reunir las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, así como la organización y elementos necesarios para su cumplimiento.

II.4 Conoce el contenido y los requisitos que establecen la “LOPSRM” y su Reglamento; las Normas para la Construcción e Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; las normas y leyes de seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente; así como de las demás normas que regulan la ejecución de “LOS SERVICIOS” (según dicho término se define más adelante), incluyendo las especificaciones generales y particulares de “LOS SERVICIOS” materia del contrato.

II.5 Conoce debidamente los sitios de “LOS SERVICIOS” objeto de este contrato, así como las condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución.

II.6	Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de erradicación del Trabajo Infantil, del artículo 123 Constitucional, apartado A) en todas sus fracciones y de la Ley Federal del Trabajo en su artículo 22, manifestando que ni en sus registros, ni en su nómina tiene empleados menores de quince años y que en caso de llegar a tener a menores de dieciocho años que se encuentren dentro de los supuestos de edad permitida para laborar le serán respetados todos los derechos que se establecen en el marco normativo transcrito.

II.7	Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes 37 (RFC CONTRATISTA). 

II.8	Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan de sus obligaciones fiscales, en específico de las previstas en el artículo 32-D del Código Fiscal Federal vigente, así como de sus obligaciones en materia de seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro Social; lo que acredita con las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad Social en sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS respectivamente, así como con la Constancia de Situación Fiscal en materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, sin adeudo emitida por el INFONAVIT, las cuales se encuentran vigentes y obran en el expediente respectivo

II.9 Señala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en 38 (DOMICILIO FISCAL CONTRATISTA).


II.10 Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra comprendido en los supuestos de los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo de la “LOPSRM” de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6, fracción IX, inciso a de su Reglamento y que las personas que forman parte de la empresa no desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público ni se encuentran inhabilitadas para hacerlo.

II.11 En caso de carácter nacional o internacional abierta Manifiesta bajo protesta a decir verdad que es de nacionalidad 39 Mexicana.

[bookmark: _Hlk43288685]       En caso de carácter Internacional con cobertura de tratados Manifiesta bajo protesta a decir verdad, que cuenta con la nacionalidad de un país que es parte del Tratado de Libre Comercio 40 _______ que contiene un título o capítulo vigente en materia de compras del Sector Público.

II.12 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que conoce el sitio de “LOS SERVICIOS” y sus condiciones ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” convocante les hubiera proporcionado, así como de haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente, en su caso que le proporcionará la propio convocante y el programa de suministro correspondiente.

II.13 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que en la parte de “LOS SERVICIOS” que subcontratará, en caso de haberse previsto en la convocatoria de la licitación pública. “EL CONTRATISTA” deberá entregar la información necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y económica de las personas que se subcontrataran.


III. “LAS PARTES” declaran que:

III.1.- La Convocatoria a la licitación que origina el presente Contrato, sus anexos, la bitácora que se genere, el propio contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y obligaciones.

Anexos: (esta lista crecería dependiendo del número de anexos que se tengan)
                     . Términos de referencia 

III.2.- Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la Convocatoria a la licitación que le da origen.

III.3	Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, para lo cual se reconocen ampliamente las facultades y capacidades necesarias, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realización de “LOS SERVICIOS” consistentes en 3 (COLOCAR OBJETO DEL CONTRATO) y “EL CONTRATISTA” se obliga a realizarlos conforme al (los) programa(s) de ejecución, presupuesto, y, normas aplicables a “LOS SERVICIOS”, así como a los términos de referencia contenidos en el anexo incluido en el numeral III.1 hasta su total terminación. El objeto aquí señalado se llevará a cabo bajo la condición de pago a precios unitarios, según se describe a continuación:

 “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” encomienda a “EL CONTRATISTA”, bajo la modalidad de precios unitarios, la realización de “LOS SERVICIOS” establecidos en el “CATÁLOGO DE CONCEPTOS”, y éste se obliga a realizarlos hasta su total terminación.

Si se indicó Si, en el campo Mostrar detalle de conceptos a contratar en Contrato

40.1[INSERTAR TABLA DE CONCEPTOS]

Si se indicó No, en el campo Mostrar detalle de conceptos a contratar en Contrato

40.2 Ver anexo Nombre anexo

En términos de lo anterior, “EL CONTRATISTA” deberá llevar a cabo y será responsable por “LOS SERVICIOS”.

“EL CONTRATISTA” se compromete a que la ejecución de los “LOS SERVICIOS” finalizados se sujetarán a:

· La Legislación Mexicana;
· Los Términos de Referencia y la Propuesta del Contratista; y
· Los documentos técnicos y económicos de acuerdo con la modalidad de adjudicación del contrato que se conforman como anexos del presente Contrato, según los mismos sean modificados de tiempo en tiempo, en su caso, en términos del presente Contrato y la legislación aplicable.

SEGUNDA. TÉRMINOS DE REFERENCIA

(Colocar particularidades de los términos de referencia)

TERCERA. MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es 41$ (COLOCAR MONTO DEL CONTRATO EN NÚMERO) 42 (CANTIDAD CON LETRA), más el impuesto al valor agregado, conforme al “CATÁLOGO DE CONCEPTOS” del presente contrato. 

El contrato es en moneda 43______(moneda)_______ 

En caso de plurianualidad incluir los siguientes 2 párrafos y la tabla

El pago de los montos establecidos en este Contrato se llevará a cabo con base en la asignación presupuestal plurianual que para dichos efectos se autorice considerando el siguiente calendario:

44 (COLOCAR TABLA DE CALENDARIO DE ASIGNACION PRESUPUESTAL  PLURIANUALIDAD)

En el entendido de que, para los ejercicios siguientes al primer año del presente contrato, “LOS SERVICIOS” quedarán sujetos a las asignaciones presupuestales correspondientes para los fines de ejecución y pago de los años subsecuentes.


El “CATÁLOGO DE CONCEPTOS” y el 45 (colocar anexo del Presupuesto de Servicios),establecen cotizaciones en moneda nacional para todos los componentes del Servicio. Los pagos de dichos Componentes que se realicen en términos del presente Contrato, (cotizados en moneda extranjera), se realizarán en moneda nacional (al tipo de cambio) para solventar obligaciones (en moneda extranjera de la fecha en que se haga dicho pago publicado por el Banco de México en esa fecha).

CUARTA. PLAZO DE EJECUCIÓN

“El CONTRATISTA” se obliga a realizar “LOS SERVICIOS” materia del presente contrato en un plazo que no exceda de 46 (COLOCAR DÍAS DE PLAZO) 47 [(COLOCAR PLAZO EN LETRA)] Días naturales. El inicio de la ejecución de “LOS SERVICIOS” será el día 48 (Colocar fecha de inicio de los trabajos), y se concluirá a más tardar el día 49 (Colocar fecha de fin de los trabajos)  (el “Plazo de Ejecución”), de conformidad con lo siguiente:

1.- Programa de ejecución convenido que refleje el porcentaje del avance en la ejecución de “LOS SERVICIOS” o en la entrega del producto esperado;

2.- Programas calendarizados y cuantificados en partidas de suministro o utilización mensual para los siguientes rubros:

a) Maquinaria o equipo requerido, incluyendo el científico, de cómputo, de medición y, en general, el necesario para proporcionar el servicio, señalando características, número de unidades y total de horas efectivas de utilización, y

b) Personal que se empleará para realizar “LOS SERVICIOS”, indicando la especialidad, número requerido, así como las horas-hombre necesarias para la prestación de “LOS SERVICIOS”.

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” se obliga a poner a disposición de “EL CONTRATISTA” por escrito el (los) inmueble(s) en que deban llevarse a cabo “LOS SERVICIOS” materia de este contrato, a partir de 50 (Colocar fecha de entrega del inmueble y documentos) El incumplimiento por parte de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la terminación de “LOS SERVICIOS”.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” pondrá a disposición de “EL CONTRATISTA”, los permisos, licencias y demás autorizaciones que sean necesarias para la realización de “LOS SERVICIOS”, exceptuando aquellos que desde la convocatoria se haya responsabilizado a “EL CONTRATISTA” de llevarlos a cabo. 

SEXTA. FORMA DE PAGO

[bookmark: _Hlk40790611]“LAS PARTES” convienen en que “LOS SERVICIOS” objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones 51 (Colocar periodos de corte o verificación), mismas que se acompañarán de la documentación que acredita la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 del “RLOPSRM”, las que serán presentadas por “EL CONTRATISTA” al Residente de Servicios dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte en 52 (Colocar la dirección de entrega de las estimaciones)  y serán pagadas por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” por “LOS SERVICIOS” ejecutados, dentro de un plazo de veinte días naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Residente de “LOS SERVICIOS” y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente. El pago se realizará a través de transferencia electrónica de fondos, a la cuenta de cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la Institución de Crédito elección de “EL CONTRATISTA” que notifique oportunamente a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”. 

El Residente de los servicios efectuará la revisión y autorización de las estimaciones de “LOS SERVICIOS” ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, se resolverán y, en su caso, se incorporarán en la siguiente estimación.

El tiempo que “EL CONTRATISTA” utilice para la corrección de la documentación entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 54 de la “LOPSRM”.

[bookmark: _Hlk40790744]“EL CONTRATISTA” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación y supervisión por parte del Residente de los servicios no se tendrán cono aceptados “LOS SERVICIOS”.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 del “RLOPSRM”, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del presente contrato serán las correspondientes por “LOS SERVICIOS” ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato; y de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de la “LOPSRM”.

El Residente de Servicios efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por “LOS SERVICIOS” ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”. 

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

En el caso que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del plazo establecido, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello de a lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, esta, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, y de conformidad con lo provisto en el primer párrafo de la “LOPSRM”, pagará gastos financieros conforma a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales de conformidad con lo establecido en el artículo 55 de la “LOPSRM”. Dichos gastos empezarán a generarse cuando “LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”.

El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de “LOS SERVICIOS”, ya que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” tendrá el derecho de reclamar por “Servicios” faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado

SÉPTIMA. AJUSTE DE COSTOS

7.1 Ajuste de costos directos

“LAS PARTES” acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este Contrato, cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas que determinen un aumento o reducción de los costos de “LOS SERVICIOS” aún no ejecutadas, conforme al (los) programa(s) de ejecución pactado y al momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reducción correspondiente.

53 La revisión y ajuste de costos de “LOS SERVICIOS”; se realizarán en los términos del artículo 57 fracción (PONER LA FRACCIÓN DEL ARTICULO SEGÚN EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA) de la “LOPSRM”, y de acuerdo con lo establecido en los artículos 56, 58 y 59 del citado ordenamiento legal, 173, 174, 178 y 250 y demás relativos y aplicables del “RLOPSRM”.

En el caso de la mano de obra, a la plantilla del personal se le aplicarán las variaciones que determine la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, para los salarios mínimos generales en la Ciudad de México.

Los precios originales del Contrato permanecerán fijos hasta la terminación de “LOS SERVICIOS” contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, será “EL CONTRATISTA” el que lo promueva dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al mes correspondiente.; si es a la baja, será “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” la que lo realice en igual plazo.

En el caso de que “EL CONTRATISTA” promueva el ajuste de costos, deberá presentar por escrito la solicitud a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” en términos de lo dispuesto por el “RLOPSRM”, por lo que transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, precluirá su derecho para reclamar el ajuste de costos del período de que se trate.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” dentro de los sesenta días naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA” promueva debidamente el ajuste de costos, deberá emitir la resolución que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada.

Cuando la documentación mediante la que se promueve los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” apercibirá por escrito a que “EL CONTRATISTA” para que, en el plazo de 10 días hábiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo sin que “EL CONTRATISTA” diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como no presenta la solicitud de ajuste de costos.

No dará lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley en la materia pudiera estar sujeta la importación de los bienes contemplados en la realización de “LOS SERVICIOS”.

7.2 Ajuste de costos indirectos y financiamiento.

Cuando la modificación al contrato implique aumento o reducción por una diferencia superior al veinticinco por ciento del importe original establecido o del plazo de ejecución, el Área responsable de la ejecución de LOS SERVICIOS junto con “EL CONTRATISTA”, deberán revisar los costos indirectos y del financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten.

Será necesario solicitar de manera justificada la autorización de la Secretaría de la Hacienda y Crédito Público, en los siguientes casos:

a. Cuando el monto se incremente en más de un veinticinco por ciento, sin que se incremente el plazo de ejecución originalmente pactado en el contrato;

b. Cuando el monto y el plazo de ejecución originalmente pactados en el contrato se reduzcan en más de un veinticinco por ciento, y

c. Cuando el monto y el plazo de ejecución originalmente pactados en el contrato se incrementen en más de un veinticinco por ciento.

En los casos no previstos de variación del monto y plazo en el porcentaje señalado, no se requerirá autorización de la Secretaría de la Hacienda y Crédito Público, debiendo el Área responsable de la ejecución de “LOS SERVICIOS” junto con “EL CONTRATISTA” proceder a la revisión de los indirectos y el financiamiento y, en su caso, al ajuste correspondiente.

La revisión de los costos indirectos y del financiamiento se realizará siempre y cuando se encuentre vigente el contrato, conforme al siguiente procedimiento:

I. La revisión deberá efectuarse respecto a la totalidad del plazo y monto contratados, incluyendo los que deriven de los convenios modificatorios, y no sólo respecto del porcentaje que exceda del veinticinco por ciento;

II. La información contenida en la proposición se tomará como base para la revisión;

III. De la información mencionada en el inciso anterior se deberán identificar los rubros de administración en campo y los de oficinas centrales, así como los rubros que integran el porcentaje de financiamiento propuesto originalmente;

IV. “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” debe establecer junto con “EL CONTRATISTA” los rubros que realmente se vieron afectados, a fin de precisar las diferencias que resulten como consecuencia de las nuevas condiciones en que se ejecutaron “LOS SERVICIOS”;

V. Con base en las diferencias detectadas, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” junto con “EL CONTRATISTA”, deberá determinar los nuevos porcentajes de indirectos y financiamiento que les serán aplicables al contrato;

VI. Sólo se deberá solicitar documentación comprobatoria, en aquellos casos en que “EL CONTRATISTA” requiera se le reconozca un costo mayor de alguno o varios de los rubros de indirectos y financiamiento contenidos en su proposición, y

VII. La autorización de los ajustes por parte de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” deberá constar por escrito, los cuales se aplicarán como un diferencial a todas las estimaciones autorizadas de los servicios desde el inicio del contrato hasta su conclusión.

7.3 Ajuste de costo de financiamiento.

Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado en su proposición, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” deberá considerar lo siguiente:

I. “EL CONTRATISTA” deberá fijar la tasa de interés con base en un indicador económico específico, considerando en su caso los puntos que le requiera una institución crediticia como sobrecosto por el crédito. La referida tasa permanecerá constante en la integración de los precios; la variación de la misma al alza o a la baja dará lugar al ajuste del porcentaje del costo por financiamiento, considerando la variación entre los promedios mensuales de tasas de interés, entre el mes en que se presente la proposición de “EL CONTRATISTA” con respecto al mes que se efectúe su revisión;

II. “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” reconocerá la variación en la tasa de interés propuesta por “EL CONTRATISTA”, de acuerdo con las variaciones del indicador económico específico a que esté sujeta;

III. “EL CONTRATISTA” presentará su solicitud de aplicación de la tasa de interés que corresponda cuando sea al alza; en caso de que la variación resulte a la baja, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” deberá realizar los ajustes correspondientes, y

IV. El análisis, cálculo e integración del incremento o decremento en el costo por financiamiento se realizará conforme al análisis original presentado por “EL CONTRATISTA”, actualizando la tasa de interés. La diferencia en porcentaje que resulte dará el nuevo costo por financiamiento.

Para reconocer el ajuste al costo por financiamiento, por retraso en la entrega del anticipo, La “Contratante” deberá considerar lo siguiente:

a. Para su cálculo, en el análisis de costo por financiamiento presentado por “EL CONTRATISTA”, se deberá reubicar el importe del anticipo dentro del periodo en que realmente se entregue éste,

b. El nuevo costo por financiamiento se aplicará a la obra pendiente de ejecutar, conforme al programa de ejecución convenido, a partir de la fecha en que debió entregarse el anticipo.

7.4 Ajuste de costo por cargos adicionales.

Los cargos adicionales solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos.

En caso de que la moneda no sea MXN 7.5 Ajuste de costo por moneda extranjera.

Tratándose de contratos a precios unitarios o la parte de los contratos mixtos de la misma naturaleza que se celebren en moneda extranjera en términos de la fracción VI del artículo 31 de la LOPSRM, el mecanismo de ajuste de costos se sujetará a las siguientes reglas:

I. El procedimiento de ajuste será el que establece el artículo 57, fracción XX de la LOPSRM. 
II. Tratándose de insumos y mano de obra nacionales deberá reconocerse el diferencial que resulte entre el índice del insumo o salario correspondiente a la mano de obra nacional y el tipo de cambio de la moneda extranjera que corresponda;
III. La revisión y ajuste podrá resultar en incremento o decremento en el importe total del contrato;
IV. La revisión del ajuste de los precios pactados se realizará de acuerdo con la periodicidad en que se publiquen los índices de las (mencionar publicaciones); asimismo, la solicitud de ajuste de costos por moneda extranjera se realizara en la siguientes la forma y términos 54xxxxxxxxx y se emitirá la resolución que proceda;
IV. La fecha base o inicial que servirá para el cálculo de los ajustes de costos será la que corresponda al acto de presentación y apertura de proposiciones;
VIII. El porcentaje máximo de ajuste será aplicado en la revisión que se realice y será el límite para el ajuste tanto a la alza como a la baja;
IX. El ajuste a reconocer será el que resulte menor entre la aplicación del mecanismo y el porcentaje máximo de ajuste a que se refiere la fracción anterior.



OCTAVA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES 

[bookmark: _Hlk41900023]Cuando durante la ejecución de “LOS SERVICIOS” se requiera la realización de cantidades o conceptos de servicios adicionales a los previstos originalmente, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá autorizar el pago de las estimaciones de “LOS SERVICIOS” ejecutados, previamente a la celebración de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente; tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente a su pago.

NOVENA. MODIFICACIONES AL CONTRATO

“LAS PARTES” acuerdan que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar este Contrato, mediante convenios celebrados en términos del artículo 59 de la “LOPSRM”, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen -el 25% del Monto del Contrato o del Plazo de Ejecución pactado, ni, impliquen variaciones sustanciales a los términos de referencia preparado por “EL CONTRATISTA”, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la “LOPSRM”.

En términos del artículo 59 de la “LOPSRM”, si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales respecto a las nuevas condiciones. Estos convenios deberán ser suscritos bajo responsabilidad del servidor público que haya firmado el Contrato o quien lo sustituyen el cargo. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y características esenciales del objeto de este Contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley.

Las modificaciones a este Contrato podrán realizarse lo mismo en aumento que en reducción del Plazo de Ejecución o Monto del Contrato. Si se modifica el Plazo de Ejecución, los periodos se expresarán en Días, y la determinación del porcentaje de variación se hará con respecto del Plazo de Ejecución pactado en la CLÁUSULA CUARTA de este Contrato; en tanto que, si es al Monto del Contrato, la comparación será con base en el monto convenido en la CLÁUSULA TERCERA del Contrato. De conformidad con el artículo 102 del Reglamento, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA”, deberán revisar los costos indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten. Los ajustes, de ser procedentes, deberán constar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicarán a las ministraciones en que se generen o hayan generado.

Las modificaciones al Plazo de Ejecución de “LOS SERVICIOS”, serán independientes a las modificaciones al Monto del Contrato, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalización puedan integrarse en un sólo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentación que los soporte para efectos de pago. 

El residente de los servicios deberá sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebración de los convenios modificatorios o adicionales, según sea el caso, considerándose las estipulaciones que en los mismos se establezcan, parte de este Contrato, y obligatorios para “EL CONTRATISTA” y “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato respectivo, la suscripción de los convenios será responsabilidad de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de que se trate, misma que no deberá exceder de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la mencionada determinación.

Cuando se realicen conceptos de servicios al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este Contrato, debiéndose formular ministraciones específicas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Solo se muestra si se dará anticipos DÉCIMA. ANTICIPOS Y GARANTÍA DE ANTICIPO

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” otorgará a “EL CONTRATISTA” los anticipos en las fechas establecidas de acuerdo a lo siguiente:

55 [COLOCAR TABLA DE FECHAS Y MONTOS (ANTES Y DESPUÉS DE IMPUESTOS) DE CADA ANTICIPO ESTABLECIDO]


El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de “EL CONTRATISTA” por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” con antelación a la fecha pactada para el inicio de “LOS SERVICIOS”; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado de conformidad con lo establecido en los artículos 50 de la “LOPSRM” y 140 de su Reglamento.

Solo se muestran los siguientes 4 parrafos y tabla, si se solicita garantía de anticipo

Para que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” inicie los trámites para realizar el pago de los anticipos mencionados, previamente “EL CONTRATISTA” deberá entregar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” la(s) Garantía(s) de Anticipo. 

Para garantizar la correcta inversión de los anticipos, “EL CONTRATISTA” entregará una Garantía por el anticipo a recibir. La fianza se deberá otorgar a favor de la 56Tesorería de la Federación, por el importe del monto total de cada anticipo que se le entregue a “EL CONTRATISTA”, más el I.V.A. La fianza estará vigente hasta la total amortización de los anticipos. La garantía de anticipos deberá entregarse a más tardar:  

57 [COLOCAR TABLA DE FECHAS ENTREGA DE GARANTÍA
	#parcialidades en su caso
	Fecha de entrega de garantía



Esta Garantía del Anticipo subsistirá hasta que se haya amortizado totalmente los anticipos concedidos.

Si “EL CONTRATISTA” no entrega la Garantía de Anticipos dentro del plazo señalado, “EL CONTRATISTA” no tendrá derecho al diferimiento del inicio de “LOS SERVICIOS” a que se hace referencia en la CLÁUSULA CUARTA del Presente Contrato.
Termina sección variable de garantía de anticipo

El otorgamiento y amortización de los anticipos se sujetará al procedimiento establecido en el artículo 138 y 143 del “RLOPSRM” y demás normas complementarias y a las estipulaciones de este contrato.

La amortización de los anticipos se hará proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por “LOS SERVICIOS” prestados que formule “EL CONTRATISTA”, debiendo amortizar el total del anticipo en la estimación final.

“EL CONTRATISTA” se obliga a reintegrar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” en un plazo de 58 (colocar plazo en días) días naturales, el importe de los anticipos otorgados que no hayan sido amortizados a partir de la determinación de la estimación final y el finiquito de “LOS SERVICIOS”, en caso de no obtenerse el reintegro, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” deberá hacer efectivas las garantías que se encuentren vigentes. En el supuesto de que el contrato presente sea suspendido o terminado anticipadamente, a “EL CONTRATISTA” se obliga a reintegrar el anticipo no amortizado en el mismo plazo señalado. En caso de rescisión del presente contrato por incumplimiento de “EL CONTRATISTA”, éste deberá reintegrar los anticipos no amortizados en un plazo no mayor de diez días naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a “EL CONTRATISTA” la determinación de dar por rescindido el contrato y en caso de que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado cubrirá los cargos que resulten conforme con lo indicado en el párrafo primero del artículo 55 de la “LOPSRM”.

Cumplido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, la cantidad no amortizada causará interés con una tasa mensual igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales, de conformidad con lo señalado en los artículos 50 y 55 de la “LOPSRM”.


DÉCIMA PRIMERA. GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS

11.1 Garantía de cumplimiento

Si no es plurianual 

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente Contrato, “EL CONTRATISTA” entregará la Garantía de Cumplimiento, correspondiente a una fianza por el equivalente al 59 (Colocar porcentaje de Garantía de cumplimiento) del monto total del Contrato, sin incluir el impuesto al valor agregado. La fianza será otorgada en favor de la 56Tesorería de la Federación.

“El CONTRATISTA” entregará a la “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” la Garantía de Cumplimiento antes del día 60 (colocar fecha de entrega de garantía de cumplimiento).

Si es plurianual 

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente Contrato durante el primer ejercicio del proyecto, “El CONTRATISTA” entregará la Garantía de Cumplimiento, correspondiente a una fianza por el equivalente al 59 (Colocar porcentaje de Garantía de cumplimiento)  del monto autorizado para el ejercicio presupuestal de que se trate, sin incluir el impuesto al valor agregado. La fianza será otorgada en favor de la 56Tesorería de la Federación.

“El CONTRATISTA” entregará a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” la Garantía de Cumplimiento por el primer ejercicio, antes del día 60 (colocar fecha de entrega de garantía de cumplimiento). 

Para cada ejercicio subsecuente “El CONTRATISTA” se obliga de igual forma a sustituir la Garantía de Cumplimiento correspondiente, por otra fianza por el equivalente al 59 (Colocar porcentaje de Garantía de cumplimiento) del monto autorizado para el ejercicio presupuestal de que se trate, considerando el importe de “LOS SERVICIOS” faltantes por ejecutar, actualizando los importes de acuerdo con los ajustes de costos autorizados y modificaciones contractuales, si las hubiere. Dichas garantías deberán entregarse 15 días naturales siguientes contados a partir de la fecha en la que “EL CONTRATISTA” hubiere recibido la notificación por escrito por parte de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” respecto del monto de la inversión autorizada de cada ejercicio fiscal que cubra el Plazo de Ejecución de los servicios.

11.2 Garantías para responder de servicios mal ejecutados o vicios ocultos.

“EL CONTRATISTA” previamente a la recepción de “LOS SERVICIOS”, y a su elección deberá constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de “LOS SERVICIOS”; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de “LOS SERVICIOS”, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, por cualquier defecto que resultare en “LOS SERVICIOS”, derivado de vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA” durante un plazo de 12 meses contados a partir de la terminación del Contrato.

Una vez transcurridos los 12 meses contados a partir de la terminación del Contrato y, siempre que durante la vigencia del Contrato no haya surgido responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA”, la Garantía por Vicios Ocultos será liberada automáticamente de conformidad con el artículo 66 de la “LOPSRM”.

DÉCIMA SEGUNDA. RECEPCIÓN DE “LOS SERVICIOS”

La recepción de “LOS SERVICIOS”, ya sea total o parcialmente, se realizará de acuerdo a lo establecido en los artículos 64 de la “LOPSRM” y 135, 136, 137 y 138 de su Reglamento, mediante comunicación que por escrito haga “EL CONTRATISTA” a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de la conclusión de “LOS SERVICIOS” que le fueron encomendados, para que ésta, en un plazo de 61 (colocar plazo), verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de “LOS SERVICIOS”, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” contará con un plazo de quince días naturales para proceder a la recepción de los mismos mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los “Servicios” prestados bajo su responsabilidad.

Recibidos físicamente “LOS SERVICIOS” prestados, “EL CONTRATISTA” y “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” deberán elaborar en un término no mayor de 60 días naturales el finiquito de los mismos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acuda con “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” para su elaboración dentro del plazo señalado en el contrato, está procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de diez días naturales, contados a partir de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA” éste tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si trascurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.

Determinado el saldo total, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” pondrá a disposición de “EL CONTRATISTA” el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes, debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

DÉCIMA TERCERA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

“El CONTRATISTA” se obliga a establecer previamente al inicio de la prestación de “LOS SERVICIOS”, en el sitio de realización de estos un representante permanente, el cual fungirá como técnico especializado, contando con poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. Dicho representante deberá designarse por escrito y ser un profesional con experiencia suficiente en la materia objeto del contrato, reservándose “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del superintendente de “LOS SERVICIOS”, y “EL CONTRATISTA” tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el presente contrato.

DÉCIMA CUARTA. RELACIONES LABORALES

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” no tendrá con el personal o trabajadores que emplee o llegará a emplear “EL CONTRATISTA” ninguna relación laboral, civil, mercantil o de ningún otro género; por lo tanto “EL CONTRATISTA” como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de “LOS SERVICIOS” materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en contra de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, en relación con “LOS SERVICIOS” objeto del presente contrato y sus efectos que puedan presentarse posteriormente, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, a más tardar a los diez días naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta última y, en los supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, “EL CONTRATISTA” la reintegrará a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” en igual término.

En caso de carácter Internacional con cobertura de tratados o internacional abierta 62El contratista deberá tomar las medidas necesarias para asegurarse que todo el personal extranjero que haya contratado o proveedores relacionados con los servicios, cuenten con las autorizaciones y permisos migratorios de internación y legal-estancia para laboral en el país, así como las demás disposiciones legales aplicables en materia de impuestos, de seguridad social en términos de la normatividad aplicable.

DÉCIMA QUINTA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

"EL CONTRATISTA" se obliga a que la maquinaria, materiales y equipos requeridos, incluyendo el científico, de cómputo, de medición y, en general el necesario para proporcionar “LOS SERVICIOS” objeto de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” tiene en vigor, mismas que forman parte integrante del presente contrato, y a que la realización de todas y cada una de “LAS PARTES” de “LOS SERVICIOS” se efectúen de conformidad con los términos de referencia  y especificaciones pactados por “LAS PARTES” en el presente contrato, así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios  ocultos que se llegaran a presentar en “LOS SERVICIOS” y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”  o a terceros, en cuyo caso, se hará efectiva la garantía otorgada  para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo de "EL CONTRATISTA".

Asimismo, la propiedad intelectual, que se derive del contrato invariablemente se constituirá a favor de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, salvo que exista impedimento para ello, en términos de las disposiciones aplicables.

Igualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no transferir a terceras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o “Servicios” ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerirá la previa aprobación expresa y por escrito de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, en los términos de la “LOPSRM” y su Reglamento.

Si con motivo de la transmisión de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA” se origina un atraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo. 55 de la “LOPSRM”.

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate para la realización de “LOS SERVICIOS”, El Subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho para hacer valer en contra de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” por tales obligaciones.

Si posterior a la adjudicación del contrato, "EL CONTRATISTA" tuviera la necesidad por la naturaleza o especialidad de “LOS SERVICIOS” de subcontratar, este deberá solicitar la autorización previa al titular del Área responsable de la ejecución de “LOS SERVICIOS”. 

NOTA: En el supuesto de contrataciones de servicios de supervisión, el párrafo primero de esta cláusula se ajustará al siguiente texto:

“Con independencia de la realización de las funciones a cargo de “EL CONTRATISTA” conforme a los términos de referencia contenidos anexos a este contrato, y a las que se alude en el artículo 115 del “RLOPSRM”, cuyo texto se tiene por reproducido en la presente cláusula como si a la letra se insertase, “EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en “LOS SERVICIOS” objeto de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” tiene en vigor, mismas que forman parte integrante del presente contrato, y a que la realización de todas y cada una de las partes de “LOS SERVICIOS” se efectúen de conformidad con los términos de referencia y en apego al proyecto y especificaciones pactados por “LAS PARTES” en el presente contrato, así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a presentar en “LOS SERVICIOS” y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” o a terceros, en cuyo caso, se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma”.

DÉCIMA SEXTA. RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA

Para el cumplimiento del presente Contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de “LOS SERVICIOS” que cuente con la capacidad y experiencia necesaria para su correcta ejecución.

El personal de “EL CONTRATISTA” contará con las calificaciones, habilidades y experiencia apropiada en sus respectivos oficios y actividades. “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá solicitar que “EL CONTRATISTA” retire o instruya que se retire, cualquier persona empleada en el sitio o “LOS SERVICIOS”, que:

i. persiste en conductas inapropiadas o descuidadas;
ii. lleve a cabo sus deberes de manera incompetente o con negligencia;
iii. no cumpla con las disposiciones del Contrato; o
iv. persiste en una conducta perjudicial para la seguridad, salud o protección del medio ambiente.

En caso de ser necesario, “EL CONTRATISTA” deberá designar o hará que se designe una persona sustituta que cumpla con el perfil pactado.

“EL CONTRATISTA” entregará a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” una relación detallada de las categorías del personal y de cada equipo necesario para la ejecución de “LOS SERVICIOS”.

“EL CONTRATISTA” tomará siempre todas las medidas razonables para evitar conductas ilícitas, insubordinadas, desenfrenadas o desordenadas entre el personal de “EL CONTRATISTA” y para mantener la paz y protección de las personas y bienes o propiedades en el Sitio o cerca de éste.

DÉCIMA SÉPTIMA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” tendrá la facultad de verificar si “LOS SERVICIOS” objeto de este contrato se están realizando por "EL CONTRATISTA" conforme al programa de ejecución respectivo, para lo cual “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” comparará periódicamente el avance de “LOS SERVICIOS” contra dicho programa de ejecución.

Si de dicha comparación se desprende que el avance de la prestación de “LOS SERVICIOS” es menor de lo que debió realizarse, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” procederá a:

· Realizar una retención económica que será por un porcentaje del 63 (Colocar %), de “LOS SERVICIOS”.
· Las retenciones serán calculadas en función del avance en la ejecución de “LOS SERVICIOS” conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el presente contrato. Dichas retenciones podrán ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa

Una vez cuantificadas las retenciones económicas o las penas convencionales, éstas se harán del conocimiento de “EL CONTRATISTA” mediante nota de bitácora u oficio y se aplicará en la estimación que corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

De existir retenciones a la fecha de terminación de “LOS SERVICIOS” pactada en el contrato y “Servicios” pendientes de ejecutar, éstas seguirán en poder de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”. La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminación del plazo se hará efectiva contra el importe de las retenciones económicas que haya aplicado “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

Las penas convencionales se aplicarán por atraso en la ejecución de “LOS SERVICIOS” por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, determinados únicamente en función del importe de “LOS SERVICIOS” no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la ejecución total de “LOS SERVICIOS”.

· El porcentaje que se aplicará por concepto de penas convencionales será de 64 (Colocar % de penas)

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá aplicar a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales y sanciones derivadas de las estipulaciones contenidas en el clausulado de este contrato, mediante deducciones al importe de las estimaciones autorizadas a “EL CONTRATISTA” correspondientes a este contrato o a cualquier otro convenio pactado por “LAS PARTES”.

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomará en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por "EL CONTRATISTA".

Estas penas, en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho límite se dará inicio al procedimiento de rescisión administrativa.

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, cuando no se haya llegado al límite de la fianza de cumplimiento, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión de este.

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL CONTRATISTA" se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando, además, si da lugar a ello, la fianza de· cumplimiento, conforme a lo estipulado en la CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.

DÉCIMA OCTAVA. SUSPENSIÓN TEMPORAL Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá por sí misma, o en atención a la solicitud justificada de “EL CONTRATISTA”, suspender temporalmente, en todo o en parte y en cualquier momento, “LOS SERVICIOS” contratados, sin que ello implique su terminación definitiva, determinando la temporalidad de la suspensión, la que no podrá prorrogarse o ser indefinida.

Cuando ocurra la suspensión, el servidor público designado por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” la notificará por escrito a "EL CONTRATISTA", señalando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudación de “LOS SERVICIOS”, así como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, MAQUINARIA Y EQUIPO CIENTÍFICO E INFORMÁTICO.

La fecha de terminación se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda la suspensión en consecuencia, sin modificar el Plazo de Ejecución convenido, formalizándola mediante acta circunstanciada de suspensión, la que contendrá como mínimo los requisitos establecidos por el artículo 147 del “RLOPSRM”.

Cuando la suspensión se derive de un Caso Fortuito o Fuerza Mayor, no existirá ninguna responsabilidad para “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” y "EL CONTRATISTA", debiendo únicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de suspensión y las fechas de inicio y terminación de “LOS SERVICIOS”, sin modificar el Plazo de Ejecución establecido en este Contrato. Sin embargo, cuando “LOS SERVICIOS” resulten dañados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberán reconocerse y pagarse mediante la celebración de un convenio en los términos del artículo 59 de la “LOPSRM”, siempre que no se celebre el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables a "EL CONTRATISTA".

No será motivo de suspensión de “LOS SERVICIOS”, el suministro deficiente del “EL CONTRATISTA” de materiales y equipos de instalación permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de "EL CONTRATISTA" y no exista Caso Fortuito o Fuerza Mayor.
 
En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de “LOS SERVICIOS”, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá dar por terminado anticipadamente este Contrato.

Cuando se determine la suspensión de “LOS SERVICIOS” por causas imputables a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, ésta pagará “LOS SERVICIOS” ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate;

El presente Contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la causa que motivó dicha suspensión y la misma haya sido levantada.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá dar por terminado anticipadamente el contrato  cuando  concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de “LOS SERVICIOS”,  y se demuestre que de continuar con las obligaciones  pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la 65 Secretaría de la Función Pública, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión.

En estos supuestos, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” pagará “LOS SERVICIOS” ejecutados, reembolsará a “EL CONTRATISTA” los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operación correspondiente.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de “LOS SERVICIOS”, "EL CONTRATISTA" podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la  terminación anticipada del contrato, deberá solicitarla a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, quien determinará lo conducente dentro de los quince días naturales siguientes a la presentación del escrito respectivo, en caso de negativa, será necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” no produzca contestación a la solicitud de "EL CONTRATISTA" dentro del plazo señalado, se tendrá por aceptada la petición de este último.

Una vez. comunicada la terminación anticipada del contrato, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” procederá a tomar posesión de “LOS SERVICIOS” ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender “LOS SERVICIOS”, levantando  con  o  sin  la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que  se  encuentren  los mismos, quedando obligado "EL CONTRATISTA" a devolver a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, en un plazo de diez días naturales contados  a partir del inicio del procedimiento  respectivo,  toda  la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de “LOS SERVICIOS”.

En todos los casos de terminación anticipada de los contratos se deberán realizar las anotaciones correspondientes en la Bitácora, debiendo “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” levantar un acta circunstanciada de conformidad con lo señalado en el artículo 151 del “RLOPSRM”.

Para la elaboración del finiquito de “LOS SERVICIOS” que se derive de la terminación anticipada del contrato deberán observarse las reglas que se establecen en la Sección IX “DEL FINIQUITO Y TERMINACIÓN DE OBRA del RLOPSRM”, debiéndose establecer el periodo de su determinación en el acta circunstanciada correspondiente.

DÉCIMA NOVENA. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO Y RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” procederá a iniciar el procedimiento de rescisión administrativa cuando “EL CONTRATISTA” incurra en alguna de las siguientes causas, siempre y cuando las mismas sean directamente imputables a “EL CONTRATISTA”:

i. Si “EL CONTRATISTA”, no inicia “LOS SERVICIOS” objeto de este Contrato dentro de los 15 (quince) Días siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada, conforme a la “LOPSRM” y su Reglamento;

ii. Si interrumpe injustificadamente la ejecución de “LOS SERVICIOS” o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectado como defectuoso por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” o por sus representantes;

iii. Si no ejecuta “LOS SERVICIOS” de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus anexos o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por el Residente de Servicios, por el supervisor o por el Encargado de proyecto, en el caso de que estas últimas no hayan sido objetadas justificadamente;

iv. Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecución de “LOS SERVICIOS” por falta de materiales, trabajadores o equipo y maquinaria de construcción, y que a juicio de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de “LOS SERVICIOS” en el Plazo de Ejecución estipulado en este Contrato.

No implicará retraso en el programa de ejecución del proyecto ejecutivo y de “LOS SERVICIOS” y, por tanto no se considerará como incumplimiento de este Contrato y causa de su rescisión administrativa, cuando el atraso tenga lugar por falta de información referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega física de las áreas de “LOS SERVICIOS” y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalación permanente, de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, así como cuando ésta hubiere ordenado la suspensión de “LOS SERVICIOS”; ni por el atraso de “LOS SERVICIOS” que tenga lugar por falta de pago de ministraciones;

v. Si es declarado o sujeto a concurso mercantil o alguna figura análoga y tal situación afecte al desarrollo del presente Contrato;

vi. Si subcontrata partes de “LOS SERVICIOS” objeto de este Contrato, sin contar con la autorización por escrito de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”;

vii. Si “EL CONTRATISTA” cede en forma total o parcial a favor de tercero sus derechos de cobro por “LOS SERVICIOS” ejecutados, sin contar con la autorización por escrito de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”;

viii. Si “EL CONTRATISTA” no da a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” o a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y “LOS SERVICIOS”;

ix. Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con este Contrato;

x. Si “EL CONTRATISTA” incumple con el compromiso adquirido con la firma del presente Contrato relativo a la reserva y confidencialidad de la información o documentación proporcionada por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” para la ejecución de “LOS SERVICIOS”; y

xi. En general, por el incumplimiento por parte de ”EL CONTRATISTA” a cualquiera de las obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, la contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establecen la “LOPSRM”, su Reglamento y la Legislación Aplicable sobre la materia que pongan en riesgo el desarrollo en tiempo y forma del proyecto y dicho incumplimiento no haya sido subsanado por “EL CONTRATISTA” en el plazo establecido por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” para tal efecto, atendiendo a la complejidad, magnitud y características del evento.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá, previo cumplimiento de las formalidades establecidas en el Artículo 61 de la “LOPSRM” y en los casos señalados con anterioridad, rescindir administrativamente este Contrato.

En caso de que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” rescinda el presente Contrato, procederá a hacer efectiva la garantía otorgada por “EL CONTRATISTA” para el cumplimiento del mismo, así como la Garantía de Anticipos, total o parcialmente, según proceda, en el caso de que los anticipos no se encuentren totalmente amortizados, a partir de la fecha en que se haya notificado a “EL CONTRATISTA” la resolución de la rescisión administrativa del Contrato.

Una vez notificado el oficio de rescisión administrativa de este Contrato por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, procederá a tomar inmediatamente posesión de “LOS SERVICIOS” ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas y en su caso, levantando, con la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentren “LOS SERVICIOS”.

No obstante, lo anterior, una vez iniciado el procedimiento de rescisión administrativa del Contrato, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá, en caso de considerarlo conveniente, suspender el trámite, del procedimiento de rescisión, cuando se hubiere, iniciado un procedimiento de conciliación. En caso de que se determine no rescindir el Contrato, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA” reprogramarán la ejecución de “LOS SERVICIOS” una vez que se haya notificado la resolución correspondiente a “EL CONTRATISTA”.

Asimismo, “EL CONTRATISTA” estará obligado a devolver a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, en, un término de 10 días naturales, siguientes a la fecha de la notificación por escrito, del oficio de rescisión administrativa de este Contrato, toda la documentación que esta le hubiere entregado para realización de “LOS SERVICIOS”.

Emitida la resolución de rescisión administrativa de este Contrato y notificada que sea a “EL CONTRATISTA”, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de “LOS SERVICIOS” ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la notificación por escrito de la resolución de rescisión administrativa para proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobre costo de “LOS SERVICIOS” aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa de servicios, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a “EL CONTRATISTA”.

En el finiquito, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá optar entre aplicar las penas convencionales o el sobre costo derivado de completar “LOS SERVICIOS” que resulte de la rescisión. La opción que se adopte atenderá a la que depare menor perjuicio a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de una u otra opción.

El sobre costo de “LOS SERVICIOS” será determinado por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de conformidad con lo establecido en los artículos 163 y 163 del “RLOPSRM”.

VIGÉSIMA. DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, por medio del Residente de Servicios se vigilará, controlará y supervisará la debida ejecución de “LOS SERVICIOS” en específico: cuanto a la calidad requerida en “LOS SERVICIOS”; los términos de referencia, maquinaria o equipo requerido, incluyendo el científico, de cómputo, de medición y, en general, el necesario para proporcionar “LOS SERVICIOS”; personal que se empleará para realizar “LOS SERVICIOS” ; debiéndose formular los informes correspondientes

En atención a las características, complejidad y magnitud de “LOS SERVICIOS” el Residente de servicios podrá auxiliarse por la supervisión en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 53 de la Ley, la cual tendrá las funciones que se señalan en este Reglamento, con independencia de las que se pacten en el contrato de supervisión y sus funciones serán las establecidas en el artículo 115 del “RLOPSRM” y a los términos de referencia que se pacten en los contratos de servicios relacionados con la obra pública para la supervisión. 

VIGÉSIMA PRIMERA. DE LA BITÁCORA

La Bitácora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicación entre “LAS PARTES” que formalizan el presente Contrato, en el cual se registraran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecución de “LOS SERVICIOS”.

[bookmark: _Hlk41905023]El uso de la Bitácora será obligatorio. Su elaboración, control y seguimiento se hará por medios remotos de comunicación electrónica, y deberá cumplirse con las condiciones y requisitos que establecen los artículos 122, 123, 124 y 125 del “RLOPSRM”.

En caso de que no sea posible la implementación del uso de la Bitácora electrónica se abrirá y utilizará una Bitácora convencional, previa solicitud y autorización de la Secretaría de la Función Pública, de acuerdo con los casos previsto en el segundo párrafo del artículo 122 del “RLOPSRM”.

En el caso de la Bitácora convencional “EL CONTRATISTA” deberá preparar y mantener actualizada una serie completa de registros y la Bitácora de “LOS SERVICIOS” que realice en términos del presente Contrato, los cuales deberán conservarse en el Sitio de “LOS SERVICIOS”. Los registros deberán presentarse ante “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de forma mensual, hasta en tanto “EL CONTRATISTA” haya concluido con “LOS SERVICIOS”.

Previo a la emisión de cualquier Acta de Recepción Física de “LOS SERVICIOS” por parte de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, “EL CONTRATISTA” deberá entregar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” copia de los planos Ejecutivos actualizados de “LOS SERVICIOS”, así como de los registros y Bitácoras, las cuales no deberán considerarse terminadas hasta en tanto “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” haya recibido dichos documentos.

VIGÉSIMA SEGUNDA. FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidas por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA” en este Contrato, se deberá elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepción física de “LOS SERVICIOS”.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” deberá notificar por oficio a “EL CONTRATISTA”, a través de su representante legal o su Superintendente de Construcción, la fecha, lugar y hora en que, se llevará a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA” tendrá la obligación de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo; de no hacerlo, se le comunicará el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) días hábiles, contados a partir de su emisión.

El documento en el que conste el finiquito deberá reunir como mínimo los requisitos que se indican en el artículo 170 del “RLOPSRM”.

El finiquito deberá ser elaborado por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA” dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la fecha del acta de recepción física de “LOS SERVICIOS”, haciéndose constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer, en su caso, las razones de la aplicación de las penas convencionales o del sobre costo de “LOS SERVICIOS”.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acuda con “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” para su elaboración dentro del término señalado en el párrafo anterior, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” procederá a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro del término de 10 (diez) días naturales, siguientes, a la fecha de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendrá el término de 15 (quince) días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” deberá liquidarlos dentro del plazo a que alude el segundo párrafo del artículo 54 de la “LOPSRM”. Si resulta que existen saldos a favor de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, el importe de los mismos se, deducirá de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de “LOS SERVICIOS” ejecutadas y si no fueran suficientes éstos, deberá exigirse por oficio su reintegro de conformidad con lo establecido con el artículo 55 de la “LOPSRM”, más los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando “LAS PARTES” tengan definido el finiquito con el importe, a pagar y se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por Días, desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”. En caso de no obtenerse el reintegro, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá hacer efectivas las garantías que se encuentren vigentes. En su oportunidad, se levantará el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA” en este Contrato, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” deberá de levantar el acta administrativa que cumpla como mínimo con los requisitos señalados por el artículo 172 del “RLOPSRM”.

Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) Días naturales siguientes a la firma del finiquito, el documento donde conste el finiquito podrá utilizarse como el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA” en este Contrato, debiendo agregar únicamente una manifestación de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendrán por terminados los derechos y obligaciones que genera este Contrato, sin derecho a ulterior reclamación. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederá a elaborar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA” en este Contrato.

VIGÉSIMA TERCERA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de “LOS SERVICIOS” objeto de este Contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la “LOPSRM”, el Reglamento y la Legislación Aplicable.

No obstante, lo anterior, cualquiera de “LAS PARTES” estará excluida de sus obligaciones, por Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

El acontecimiento considerado como Caso Fortuito o Fuerza Mayor puede ser temporal, provocando solo el retraso en el cumplimiento de las obligaciones, o permanente o definitivo, lo cual traerá como consecuencia que no se puedan seguir cumpliendo las obligaciones previstas en el presente Contrato, con los efectos que el mismo incluye.

Asimismo, en el caso de que cualquiera de los supuestos anteriormente descritos ocasione una pérdida o daño en “LOS SERVICIOS”, “EL CONTRATISTA” deberá: (i) notificarlo de inmediato a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” y (ii) remediar estas pérdidas o daños en la medida que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” lo requiera y sujeto a lo establecido en el párrafo siguiente.

Si “EL CONTRATISTA” sufre algún retraso o incurre en costos al remediar dichas pérdidas o daños, “EL CONTRATISTA” deberá enviar una notificación adicional a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” y tendrá derecho, con sujeción a lo dispuesto por la “LOPSRM” y su Reglamento, a: (i) una extensión del Plazo de Ejecución para completar “LOS SERVICIOS” y (ii) una revisión del Monto del Contrato con el objeto de que este refleje los costos incurridos por “EL CONTRATISTA” derivado de lo anterior.

VIGÉSIMA CUARTA. CONTROVERSIAS.

“LAS PARTES” acuerdan que, en el supuesto de existir, durante la ejecución de “LOS SERVICIOS” controversias de carácter técnico o administrativo, se sujetaran al siguiente procedimiento:

Dentro de los (poner días) hábiles contados a partir de la fecha en que se hayan presentado detectado controversias técnicas o administrativas “EL CONTRATISTA” presentará a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” un escrito con el cual explique los motivos de estas, adjuntando la documentación que soporten los hechos, para que ésta en un plazo no mayor de (poner días) hábiles contados a partir de la recepción del escrito convoque a reunión de trabajo para dirimir las discrepancias.

En caso de llegar a una solución, se levantará un acta administrativa, en la cual se indicarán los acuerdos adoptados por “LAS PARTES”, mismo que deberá quedar registrado en la bitácora.

En caso de no llegar a ningún acuerdo se levantará el acta administrativa correspondiente de los hechos asentando la indicación de que “LAS PARTES” dejaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades correspondientes.

Lo anterior sin perjuicio de que “LAS PARTES” puedan solicitar a la Secretaría de la Función Pública llevar a cabo el procedimiento de conciliación señalado en el artículo 95 de la “LOPSRM”.  

VIGÉSIMA QUINTA. JURISDICCIÓN

Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, “LAS PARTES” se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes con domicilio en la Ciudad de México, por lo que “LAS PARTES” renuncian a cualquier fuero que pudiese corresponderles por razón de su domicilio, presente, futuro o por cualquier causa incluyendo el lugar de ejecución de “LOS SERVICIOS”.

Lo anterior, sin perjuicio de que “LAS PARTES” a lo largo del Contrato puedan resolver cualquier cuestión de naturaleza técnica y/o económica con apego al principio de buena fe en el contexto de las cláusulas de este Contrato.

VIGÉSIMA SEXTA. OBLIGACIONES

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de “LOS SERVICIOS” objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la “LOPSRM” su Reglamento, los anexos del contrato y, demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables, y supletoriamente al Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Por lo anteriormente expuesto, tanto “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” como “EL CONTRATISTA”, declaran estar conformes y bien enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, por lo que lo ratifican y firman electrónicamente en las fechas especificadas en cada firma electrónica.

VIGÉSIMA SÉTIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del contrato iniciará con la subscripción del mismo por “EL CONTRATISTA” y finalizará cuando se firme el acta de extinción de derechos y obligaciones de “LAS PARTES”, o bien, se actualice el supuesto al que se refiere el último párrafo del artículo 170 del “RLOPSRM”.
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ANEXO 4
FORMATO DE PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, DE ANTICIPO, Y DE DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS  

MODELO DE LA PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR, ANTE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE: ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. (ENTIDADES)

(Afianzadora o Aseguradora)
Denominación social: __________. en lo sucesivo (la "Afianzadora" o la "Aseguradora")
Domicilio: __________________.
Autorización del Gobierno Federal para operar: _________ (Número de oficio y fecha)
Beneficiaria:
(Nombre de la Entidad paraestatal), en lo sucesivo "la Beneficiaria".
Domicilio: _________________________________________.
El medio electrónico, por el cual se pueda enviar la fianza a "la Contratante" y a "la Beneficiaria": _______.
Fiado (s): (En caso de proposición conjunta, el nombre y datos de cada uno de ellos)
Nombre o denominación social: _____________________________.
RFC: __________.
Domicilio: _____________________________. (El mismo que aparezca en el contrato principal)
Datos de la póliza:
Número: _________________________. (Número asignado por la "Afianzadora" o la "Aseguradora")
Monto Afianzado: _________________. (Con letra y número, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado).
Moneda: _________.
Fecha de expedición: ______________.
Obligación garantizada: El cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato en los términos de la Cláusula PRIMERA de la presente póliza de fianza.
Naturaleza de las Obligaciones: ____ (Divisible o Indivisible, de conformidad con lo estipulado en el contrato).
Si es Divisible aplicará el siguiente texto: La obligación garantizada será divisible, por lo que, en caso de presentarse algún incumplimiento, se hará efectiva solo en la proporción correspondiente al incumplimiento de la obligación principal.
Si es Indivisible aplicará el siguiente texto: La obligación garantizada será indivisible y en caso de presentarse algún incumplimiento se hará efectiva por el monto total de las obligaciones garantizadas.
Datos del contrato o pedido, en lo sucesivo el "Contrato":
Número asignado por "la Contratante": _________________.
Objeto: __________________________________________.
Monto del Contrato: (Con número y letra, sin el Impuesto al Valor Agregado)
Moneda: _________________________________________.
Fecha de suscripción: ______________________________.
Tipo: (Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obra Pública o servicios relacionados con la misma).
Obligación contractual para la garantía de cumplimiento: (Divisible o Indivisible, de conformidad con lo estipulado en el contrato)
Procedimiento al que se sujetará la presente póliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.
Competencia y Jurisdicción: Para todo lo relacionado con la presente póliza, el fiado, el fiador y cualquier otro obligado, así como "la Beneficiaria", se someterán a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales de ___________________ (precisar el lugar), renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio o por cualquier otra causa.
La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48, fracción II y último párrafo, y artículo 49, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 103 de su Reglamento.
La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48, fracción II y 49, fracción II, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y artículo 98 de su Reglamento.
Validación de la fianza en el portal de internet, dirección electrónica www.amig.org.mx
(Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora)

CLÁUSULAS GENERALES A QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIO, OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

PRIMERA. - OBLIGACIÓN GARANTIZADA.
Esta póliza de fianza garantiza el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el "Contrato" a que se refiere esta póliza y en sus convenios modificatorios que se hayan realizado o a los anexos del mismo, cuando no rebasen el porcentaje de ampliación indicado en la cláusula siguiente, aún y cuando parte de las obligaciones se subcontraten.

SEGUNDA. - MONTO AFIANZADO.
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora"), se compromete a pagar a la Beneficiaria, hasta el monto de esta póliza, que es (con número y letra sin incluir el Impuesto al Valor Agregado) que representa el ____ % (señalar el porcentaje con letra) del valor del "Contrato".

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") reconoce que el monto garantizado por la fianza de cumplimiento se puede modificar en el caso de que se formalice uno o varios convenios modificatorios de ampliación del monto del "Contrato" indicado en la carátula de esta póliza, siempre y cuando no se rebase el ___% de dicho monto. Previa notificación del fiado y cumplimiento de los requisitos legales, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") emitirá el documento modificatorio correspondiente o endoso para el solo efecto de hacer constar la referida ampliación, sin que se entienda que la obligación sea novada.

En el supuesto de que el porcentaje de aumento al "Contrato" en monto fuera superior a los indicados, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") se reserva el derecho de emitir los endosos subsecuentes, por la diferencia entre ambos montos sin embargo, previa solicitud del fiado, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") podrá garantizar dicha diferencia y emitirá el documento modificatorio correspondiente.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") acepta expresamente que en caso de requerimiento, se compromete a pagar el monto total afianzado, siempre y cuando en el Contrato se haya estipulado que la obligación garantizada es indivisible; de estipularse que es divisible, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") pagará de forma proporcional el monto de la o las obligaciones incumplidas.

TERCERA. - INDEMNIZACIÓN POR MORA.
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora"), se obliga a pagar la indemnización por mora que en su caso proceda de conformidad con el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

CUARTA. - VIGENCIA.
La fianza permanecerá vigente hasta que se dé cumplimiento a la o las obligaciones que garantice en los términos del "Contrato" y continuará vigente en caso de que "la Contratante" otorgue prórroga o espera al cumplimiento del "Contrato", en los términos de la siguiente cláusula.
Asimismo, esta fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales, arbitrajes o juicios que se interpongan con origen en la obligación garantizada hasta que se pronuncie resolución definitiva de autoridad o tribunal competente que haya causado ejecutoria.
De esta forma la vigencia de la fianza no podrá acotarse en razón del plazo establecido para cumplir la o las obligaciones contractuales.

QUINTA. - PRÓRROGAS, ESPERAS O AMPLIACIÓN AL PLAZO DEL CONTRATO.
En caso de que se prorrogue el plazo originalmente señalado o conceder esperas o convenios de ampliación de plazo para el cumplimiento del contrato garantizado y sus anexos, el fiado dará aviso a (la "Afianzadora" o la "Aseguradora"), la cual deberá emitir los documentos modificatorios o endosos correspondientes.
 
(La "Afianzadora o la "Aseguradora") acepta expresamente garantizar la obligación a que esta póliza se refiere, aún en el caso de que se otorgue prórroga, espera o ampliación al fiado por parte de la "Contratante" para el cumplimiento total de las obligaciones que se garantizan, por lo que no se actualiza el supuesto de extinción de fianza previsto en el artículo 179 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, sin que se entienda novada la obligación.

SEXTA. - SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN.
(Sólo incluir para el caso de póliza en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios)
Para garantizar el cumplimiento del "Contrato", cuando concurran los supuestos de suspensión en los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, "la Contratante" deberá emitir el o las actas circunstanciadas y, en su caso, las constancias a que haya lugar. En estos supuestos, a petición del fiado, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") otorgará el o los endosos conducentes, conforme a lo estatuido en el artículo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para lo cual bastará que el fiado exhiba a (la "Afianzadora o a la Aseguradora") dichos documentos expedidos por "la Contratante".

El aplazamiento derivado de la interposición de recursos administrativos y medios de defensa legales, no modifica o altera el plazo de ejecución inicialmente pactado, por lo que subsistirán inalterados los términos y condiciones originalmente previstos, entendiendo que los endosos que emita (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") por cualquiera de los supuestos referidos, formarán parte en su conjunto, solidaria e inseparable de la póliza inicial.

SEXTA. - SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN.
(Sólo incluir para el caso de póliza en materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas)
Para garantizar el cumplimiento del contrato, en caso de suspensión de los trabajos por cualquier causa justificada en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, "la Contratante" deberá emitir el o las actas circunstanciadas y, en su caso, las constancias a que haya lugar. En estos supuestos, a petición del fiado, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") otorgará el o los endosos conducentes, conforme a lo estatuido en el artículo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para lo cual bastará que el fiado exhiba a (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") dichos documentos expedidos por "la Contratante".

El aplazamiento derivado de la interposición de los recursos administrativos y medios de defensa legales no modifica o altera el plazo de ejecución inicialmente pactado, por lo que subsistirán inalterados los términos y condiciones originalmente previstos, entendiendo que los endosos que emita (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") por cualquiera de los supuestos referidos, formarán parte en su conjunto, solidaria e inseparable a la póliza inicial.

SÉPTIMA. - SUBJUDICIDAD.
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") realizará el pago de la cantidad reclamada, bajo los términos estipulados en esta póliza de fianza, y, en su caso, la indemnización por mora de acuerdo a lo establecido en el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, aun cuando la obligación se encuentre subjúdice, en virtud de procedimiento ante autoridad judicial, administrativa o tribunal arbitral, salvo que el fiado obtenga la suspensión de su ejecución, ante dichas instancias.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") deberá comunicar a "la Beneficiaria" de la garantía, el otorgamiento de la suspensión al fiado, acompañándole las constancias respectivas que así lo acrediten, a fin de que se encuentre en la posibilidad de abstenerse del cobro de la fianza hasta en tanto se dicte sentencia firme.
 
OCTAVA. - COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS.
El coafianzamiento o yuxtaposición de garantías, no implicará novación de las obligaciones asumidas por (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") por lo que subsistirá su responsabilidad exclusivamente en la medida y condiciones en que la asumió en la presente póliza de fianza y en sus documentos modificatorios.

NOVENA. - CANCELACIÓN DE LA FIANZA.
(Sólo incluir para el caso de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas)
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") quedará liberada de su obligación fiadora siempre y cuando "la Contratante" le comunique por escrito, por conducto del servidor público facultado para ello, su conformidad para cancelar la presente garantía por haberse cumplido con las obligaciones a cargo del fiado y aceptado la garantía por defectos o vicios ocultos, acompañando al mismo el acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones o, en su caso, el finiquito, y en el supuesto de existir saldos a cargo del fiado, la liquidación correspondiente.

El fiado podrá solicitar la cancelación de la fianza para lo cual deberá presentar a (la "Afianzadora" o la "Aseguradora) el acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones o, en su caso, el finiquito, y en el supuesto de existir saldos a cargo del fiado, la liquidación correspondiente. Cuando el fiado solicite la cancelación derivada del pago realizado por saldos a su cargo o por el incumplimiento de obligaciones, deberá presentar el recibo de pago correspondiente.

DÉCIMA. - PROCEDIMIENTOS.
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") acepta expresamente someterse al procedimiento previsto en el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para hacer efectiva la fianza.

DÉCIMA PRIMERA. -RECLAMACIÓN
"La Beneficiaria" podrá presentar la reclamación a que se refiere el artículo 279, de Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en cualquier oficina, o sucursal de la Institución y ante cualquier apoderado o representante de esta.

DÉCIMA SEGUNDA. - DISPOSICIONES APLICABLES.
Será aplicable a esta póliza, en lo no previsto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas la legislación mercantil y a falta de disposición expresa el Código Civil Federal.

















MODELO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR, ANTE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA FEDERAL, EL ANTICIPO DEL CONTRATO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. (ENTIDADES)

(Afianzadora o Aseguradora)
Denominación social: ________________________en lo sucesivo (la "Afianzadora" o la "Aseguradora")
Domicilio: _______________________.
Autorización del Gobierno Federal para operar: (Número de oficio y fecha)
Beneficiaria:
(Nombre de la Entidad paraestatal), en lo sucesivo "la Beneficiaria".
Domicilio: _____________________.
El medio electrónico, por el cual se pueda enviar la fianza a "la Contratante" y a "la Beneficiaria": ______________.
Fiado (s): En caso de proposición conjunta el nombre y datos cada uno de ellos
Nombre o denominación social: _____________________________.
RFC: __________.
Domicilio:(El mismo que aparezca en el contrato principal)
Datos de la póliza:
Número: ____________________. (Número asignado por "la Afianzadora o Aseguradora")
Monto Afianzado: ____________________ (Con letra y número incluyendo el Impuesto al Valor Agregado) Moneda: __________________________________.
Fecha de expedición: _____________________.
Obligación garantizada: La debida inversión, aplicación, amortización o devolución parcial o total de la cantidad de dinero entregada al fiado por concepto de anticipo otorgado, en la forma y en los plazos que para tal efecto se establecieron en el contrato y sus anexos, en los términos de la Cláusula PRIMERA de la presente póliza de fianza.
Datos del contrato o pedido, en lo sucesivo el "Contrato":
Número asignado por "la Contratante": __________________.
Objeto: _____________.
Monto del Contrato: (Con letra y número, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado)
Moneda: ________________________________.
Fecha de suscripción: _________________.
Tipo: (Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obra Pública o servicios relacionados con la misma.)
Procedimiento al que se sujetará la presente póliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.
Competencia y Jurisdicción: Para todo lo relacionado con la presente póliza, el fiado, el fiador y cualquier otro obligado, así como "la Beneficiaria", se someterán a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales de ___________________ (precisar el lugar), renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio o por cualquier otra causa.
La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48, fracción I y último párrafo, y artículo 49, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48, fracción I, y 49, fracción II, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y los artículos 94 y 98 de su Reglamento.
Validación de la fianza en el portal de internet, dirección electrónica www.amig.org.mx
(Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora)

CLÁUSULAS GENERALES A LAS QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA DE ANTICIPO EN MATERIA DE (ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA).

PRIMERA. - OBLIGACIÓN GARANTIZADA.
Esta póliza de fianza garantiza la inversión, aplicación, amortización o devolución parcial o total de la cantidad de dinero entregada al fiado por concepto de anticipo, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, por parte de "la Contratante", de conformidad con lo acordado en el contrato indicado en la carátula de la presente póliza, así como los intereses que se causen conforme a la tasa establecida en la Ley de Ingresos de la Federación, para el supuesto de prórroga en el pago de créditos fiscales, si el fiado no lo invirtió, aplicó, devolvió o amortizó total o parcialmente en el plazo y acorde a los fines para los que le fue otorgado, así como su costo financiero. En ningún caso la suma de los conceptos anteriores podrá exceder el monto total garantizado.

SEGUNDA. - MONTO AFIANZADO.
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora"), se compromete a pagar a "la Beneficiaria", hasta el monto afianzado que es ______(Con número y letra) el cual incluye el Impuesto al Valor Agregado que representa el 100% (cien por ciento) del anticipo otorgado.

TERCERA. - INDEMNIZACIÓN POR MORA.
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora"), se obliga a pagar la indemnización por mora por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida, de conformidad con el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.

CUARTA. VIGENCIA.
La fianza permanecerá vigente hasta la total amortización del anticipo o, en su caso, la devolución de la parte no amortizada o que se haya dado cumplimiento al objeto para el cual fue otorgado dicho anticipo por "la Contratante".
Asimismo, esta fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales, arbitrajes o juicios que se interpongan con origen en la obligación garantizada hasta que se pronuncie resolución definitiva de autoridad o tribunal competente que haya causado ejecutoria, de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del "Contrato" y permanecerá en vigor aún en los casos en que "la Contratante" otorgue prórrogas o esperas al fiado para el cumplimiento de la o las obligaciones contractuales..

QUINTA. - SUBJUDICIDAD.
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") realizará el pago de la cantidad reclamada, bajo los términos estipulados en esta póliza de fianza, y, en su caso, la indemnización por mora de acuerdo a lo establecido en el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, aun cuando la obligación se encuentre subjúdice, en virtud de procedimiento ante autoridad judicial, administrativa o tribunal arbitral, salvo que el fiado obtenga la suspensión de su ejecución, ante dichas instancias.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") deberá comunicar a "la Beneficiaria" de la garantía, el otorgamiento de la suspensión al fiado, acompañándole las constancias respectivas que así lo acrediten, a fin de que se encuentre en la posibilidad de abstenerse del cobro de la fianza hasta en tanto se dicte sentencia firme.

SEXTA. - COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS.
El coafianzamiento o yuxtaposición de garantías, no implicará novación de las obligaciones asumidas por (la "Afianzadora" o la "Aseguradora"), por lo que subsistirá su responsabilidad exclusivamente en la medida y condiciones en que la asumió en la presente póliza de fianza y en sus documentos modificatorios.

SÉPTIMA. - CANCELACIÓN DE LA FIANZA.
(Sólo incluir para el caso de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas)
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") quedará liberada de su obligación fiadora siempre y cuando "la Contratante" le comunique por escrito, por conducto del servidor público facultado para ello, su conformidad para cancelar la presente garantía.
El fiado podrá solicitar la cancelación de la fianza para lo cual deberá presentar a (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") la documentación descrita en el párrafo anterior.

OCTAVA. - PROCEDIMIENTOS
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora"), acepta expresamente someterse al procedimiento previsto en el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para hacer efectiva la fianza.

NOVENA. - RECLAMACIÓN.
"La Beneficiaria" podrá presentar la reclamación a que se refiere el artículo 279, de Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en cualquier oficina, o sucursal de la Institución y ante cualquier apoderado o representante de la misma.

DÉCIMA. - DISPOSICIONES APLICABLES.
Será aplicable, a esta póliza, en lo no previsto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas la legislación mercantil y a falta de disposición expresa el Código Civil Federal.

MODELO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE DE LOS TRABAJOS O LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, ANTE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL (ENTIDAD).
 
(Afianzadora o Aseguradora)
Denominación social: __________, en lo sucesivo, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora")
Domicilio: _______________________.
Autorización del Gobierno Federal para operar: (Número de oficio y fecha)
Beneficiaria:
(Nombre de la (Entidad Paraestatal), en lo sucesivo "la Beneficiaria"
Domicilio: _______________________.
El medio electrónico, por el cual se pueda enviar la fianza a "la Contratante" y a "la Beneficiaria":___________________.
Fiado (s): (En caso de proposición conjunta, el nombre y datos de cada uno de ellos)
Nombre (s) o razón (es) social (es): ______________________________________.
RFC: __________.
Domicilio: (El mismo que aparezca en el contrato principal)
Datos de la póliza:
Número: _________________________. (Número asignado por la Afianzadora o la Aseguradora)
Monto Afianzado: _________________. (Con letra y número, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado)
Moneda: _________.
Fecha de expedición: ______________.
Obligación garantizada: Responder por los defectos, vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad que resulte de los trabajos ejecutados, inclusive la calidad de los materiales empleados o de los servicios prestados por el fiado o ambos en los términos señalados en el contrato objeto de esta garantía conforme a la Cláusula PRIMERA de la presente póliza de fianza.
Datos del Contrato principal:
Número asignado por "la Contratante": _________________
Objeto: ______________________________________________________.
Monto del contrato: ___________________ (con número y letra, sin el Impuesto al Valor Agregado)
Moneda: _________________________________________.
Fecha de suscripción: ______________________________.
Tipo:( Obra Pública o servicios relacionados con la misma.)
Procedimiento al que se sujetará la presente póliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.
Competencia y Jurisdicción: Para todo lo relacionado con la presente póliza, el fiado, el fiador y cualesquier otro obligado, así como la Beneficiaria, se someterán a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales de _________________________(precisar el lugar), renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio o por cualquier otra causa.
La fianza se otorga de conformidad por lo dispuesto por los artículos 49, fracción II y 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Validación de la fianza en el portal de internet, dirección electrónica www.amig.org.mx
(Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora)

CLÁUSULAS GENERALES A LAS QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE DE LOS TRABAJOS O LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

PRIMERA. - OBLIGACIÓN GARANTIZADA.
Esta póliza de fianza garantiza la obligación del fiado de responder por los defectos, vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad que resulte de los trabajos ejecutados, inclusive la calidad de los materiales empleados o de los servicios prestados por el fiado o ambos, atendiendo a todas las estipulaciones establecidas, en el "Contrato" especificado en la carátula de esta póliza y de sus respectivos convenios modificatorios , de conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás aplicables de su Reglamento.

SEGUNDA. - MONTO AFIANZADO.
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora"), se compromete a pagar a "la Beneficiaria", hasta el monto afianzado indicado en la carátula de esta póliza, que es de _________ (con número y letra, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado).
TERCERA. - INDEMNIZACIÓN POR MORA.
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora"), se obliga a pagar la indemnización por mora que en su caso proceda, de conformidad con el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

CUARTA. - VIGENCIA.
La fianza permanecerá vigente por un periodo de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de recepción física de los trabajos que se indique en el acta correspondiente, o en su caso, a partir de que haya concluido el periodo que resulte para que el fiado cumpla totalmente con la corrección, reparación o reposición que requiera la atención de los vicios y defectos o con las acciones necesarias para cumplir cualquier otra responsabilidad derivada del "Contrato", para lo cual "la Contratante", cuando se detecten tales vicios, defectos o cualquier otra responsabilidad, deberá hacerlo del conocimiento de (la "Afianzadora" o la "Aseguradora"), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Asimismo, esta fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales, arbitrajes o juicios que se interpongan, hasta que se pronuncie resolución definitiva de autoridad o tribunal competente, que haya causado ejecutoria.

La póliza continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga o espera al fiado para realizar las correcciones, reparaciones o reposiciones, así como para llevar a cabo las acciones necesarias para cumplir las demás responsabilidades que garantiza esta póliza de fianza.

En el caso de que se hayan ejecutado correcciones, reparaciones, reposiciones o acciones para dar cumplimiento a las demás responsabilidades que garantiza esta póliza, la fianza permanecerá vigente por el mismo plazo mencionado en el primer párrafo de la presente Cláusula, respecto de los trabajos o servicios sujetos a dichas actividades.

QUINTA. - CORRECCIÓN, REPARACIÓN O REPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS.
En caso de que se presenten defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad que resulte de los trabajos ejecutados o de la calidad de los servicios prestados, en que hubiera incurrido el fiado en los términos señalados en el contrato y convenios modificatorios respectivos, "la Contratante" le otorgará, un plazo máximo de 30 (treinta) días naturales para efectuar la corrección, reparación o reposición correspondiente o para atender cualquier otra responsabilidad, por lo que la fianza permanecerá vigente durante ese tiempo.

En aquellos casos en que "la Contratante" y el fiado convengan un plazo mayor para las correcciones, reparaciones o reposiciones correspondientes o para responder por cualquier otra responsabilidad, el fiado deberá notificar a la institución dicha circunstancia y ésta deberá otorgar la modificación a la póliza de fianza por escrito, para el solo efecto de hacer constar el referido supuesto, sin que ello afecte la continuidad de la vigencia de la póliza.

En el supuesto de que el fiado no responda por los defectos o vicios ocultos en los trabajos ejecutados o en la calidad de los servicios prestados o por cualquier otra responsabilidad en los términos señalados en el "Contrato", que le sean reportados por "la Contratante", (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") se obliga a pagar los gastos en que incurra "la Contratante" por las correcciones, reparaciones o reposiciones correspondientes o por atender cualquier otra responsabilidad hasta por la totalidad del monto afianzado.
 
En caso de que el monto de la corrección, reparación o reposición correspondiente o de la atención de cualquier otra responsabilidad sea superior al afianzado, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") únicamente responderá hasta por el 100% del monto garantizado.

SEXTA. - SUBJUDICIDAD.
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") realizará el pago de la cantidad reclamada, bajo los términos estipulados en esta póliza de fianza, y, en su caso, la indemnización por mora de acuerdo a lo establecido en el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, aun cuando la obligación se encuentre subjúdice, en virtud de procedimiento ante autoridad judicial, administrativa o tribunal arbitral, salvo que el fiado obtenga la suspensión de su ejecución, ante dichas instancias.

(La "Afianzadora o la "Aseguradora") deberá comunicará a "la Beneficiaria", el otorgamiento de la suspensión al fiado, acompañándole las constancias respectivas que así lo acrediten, a fin de que se encuentre en la posibilidad de abstenerse del cobro de la fianza hasta en tanto se dicte sentencia firme.

SÉPTIMA. - COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS.
El coafianzamiento o yuxtaposición de garantías, no implicará novación de las obligaciones asumidas por (la "Afianzadora o la "Aseguradora"), por lo que subsistirá su responsabilidad exclusivamente en la medida y condiciones en que la asumió en la presente póliza de fianza y en sus documentos modificatorios.

OCTAVA. - CANCELACIÓN DE LA FIANZA.
(La "Afianzadora o la "Aseguradora") quedará liberada de su obligación fiadora una vez transcurridos doce meses a partir de la fecha del acta de recepción física de los trabajos, siempre y cuando "la Contratante" no hubiera notificado a (la "Afianzadora o la "Aseguradora") que se detectaron defectos o vicios ocultos en los trabajos o en la calidad de los servicios o cualquier otra responsabilidad en los términos señalados en el "Contrato" dentro del plazo establecido en esta garantía o el extendido de conformidad con el artículo 96 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para lo cual el fiado deberá presentar a (la "Afianzadora o la "Aseguradora") el acta de recepción física de los trabajos una vez transcurrida la vigencia de la presente póliza.

En caso de existir corrección, reparación o reposición por defectos o vicios ocultos en los trabajos o en la calidad de los servicios prestados o de acciones para cumplir cualquier otra responsabilidad en los términos señalados en el "Contrato", el fiado deberá presentar a (la "Afianzadora o la "Aseguradora") el acta de recepción física de los trabajos, junto con la manifestación expresa y por escrito de "la Contratante" en la que señale su conformidad para cancelar esta fianza, toda vez que se han realizado dichas actividades.

NOVENA. - PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN.
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para la efectividad de la presente garantía.

DECIMA. - RECLAMACIÓN
"La Beneficiaria" podrá presentar la reclamación a que se refiere el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en cualquier de la Institución y ante cualquier apoderado o representante de la misma.

DÉCIMA PRIMERA. - DISPOSICIONES APLICABLES.
Será aplicable a esta póliza, en lo no previsto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas la legislación mercantil y a falta de disposición expresa el Código Civil Federal.

Anexo 3
FORMATO DE REVISIÓN CUANTITATIVA


FORMATO DE VERIFICACIÓN DE RECEPCIÓN CUANTITATIVA 
PARA LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y CONTABLE 
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FORMATO DE VERIFICACIÓN DE RECEPCIÓN CUANTITATIVA 
PARA LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
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FORMATO DE VERIFICACIÓN DE RECEPCIÓN CUANTITATIVA 
PARA LA DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA
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SELLO O FIRMA DE RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS












ATENTAMENTE

	


LIC. RODOLFO REYES FLORES 
Encargado de la Unidad de Administración y Finanzas  


----------------------------------------------FIN DE LA CONVOCATORIA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1. OBLIGACIONES GENERALES.

Para la prestación de los servicios, la Supervisión Externa tendrá las siguientes obligaciones, incluyendo las erogaciones que se deriven de ellas.

1.1 OBLIGACIONES GENERALES
1.1.1 Con anterioridad a la iniciación de los trabajos deberá establecer las instalaciones de oficina de Supervisión, la cual deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos, por lo que dentro de los alcances de estos términos de referencia, se contempla las erogaciones por concepto para disponer de una oficina, la que estará a disposición de la Supervisión, del Residente de Obra y demás personal de EL SPR, para atender todos los asuntos relacionados con el contrato respectivo, la cual deberá contar con oficinas necesarios para su personal y una sala de juntas para las diversas reuniones que se realicen, debiendo contar esta sala de juntas como mínimo con  dos equipos de cómputo, una impresora a color, un plotter en caso de ser necesario, un proyector de imágenes, cámara fotográfica y video, y papelería suficiente para la impresión de planos y documental necesaria para el seguimiento de los trabajos, con servicios sanitarios, agua, energía eléctrica, mobiliario mesas de trabajo, (silencioso y no contaminante),  dichas erogaciones deberán estar comprendidas en el análisis de costos indirectos de campo de la propuesta en cualquier de los rubros siguientes;  Depreciación, mantenimiento, rentas de Edificios, locales, gastos de mantenimiento y guarda; Bodegas; Instalaciones generales; Equipos, muebles y enseres; Depreciación o renta, operación de vehículos y gastos del mantenimiento y demás instalaciones de campo, la omisión de este cargo, dentro del proceso de evaluación de la propuesta, del análisis realizado, podrá ser motivo para desechar la propuesta, ya que no se reconocerá ningún pago adicional no contemplado en su propuesta original sin justificación alguna. 

1.1.2 Deberá realizar las erogaciones de operación de la oficina de campo referentes a papelería y útiles de escritorio; Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio; Equipo de computación; Situación de fondos; Copias y duplicados; Luz, gas y otros consumos, durante el periodo de la prestación de los Servicios, mismos que podrán ser considerados dentro de los costos directos o de los costos indirectos de oficinas centrales y de campo según sea el caso. El contratista de Supervisión deberá contar en sus oficinas de campo al menos con los siguientes servicios; servicio de internet, computadoras, al menos un plotter, impresoras, cámaras fotográficas y de video, teléfonos para comunicación con la residencia, radios de comunicación en caso de ser necesarios, equipo de seguridad (arneses, chalecos, guantes, botas, cascos, etc., incluyendo el equipo para el residente supervisor de la Dependencia) y al menos 1 vehículo para traslado del sitio de los trabajos para entrega de documental y reuniones de seguimiento al menos una vez a la semana. Así mismo, el contratista deberá considerar el contar con personal administrativo en sus oficinas de campo, el cual deberá constar de al menos 1 chofer.

1.1.3 Previamente al inicio de los trabajos, deberá revisar detalladamente la información que le proporcione el Residente de Obra con relación al contrato, con el objeto de enterarse con detalle de las condiciones del sitio de la obra y de las diversas partes y características del proyecto, debiendo recabar y analizar toda la información, misma que le permita emitir las recomendaciones y comentarios pertinentes antes de dar inicio a los trabajos por parte de la empresa ejecutora de acuerdo con que la misma presente en su programa propuesto, y en su caso prever condiciones no previstas informar con detalle de las condiciones del sitio de la obra y de las diversas partes y características del proyecto, debiendo incluir los resultados, inherentes dentro del informe previo respectivo, el que contendrá como mínimo la información relativa a:

· Suficiencia presupuestal al contrato, Oficio de autorización de inversión, número y fecha de la cedula de suficiencia presupuestal
· Revisión, análisis y propuestas de mejora en caso de ser necesarias en el proyecto. 
· Contar con los estudios y proyectos, especificaciones de construcción, normas de calidad y el programa de ejecución totalmente terminados.
· Entrega de las fianzas de anticipo y cumplimiento del contrato según corresponda.
· Puesta a disposición del contratista el o los inmuebles en que deba llevarse a cabo la obra.
· Establecimiento de las oficinas de la Supervisión Externa lo que deberá ser con anterioridad a la iniciación de las obras.
· Designación del servidor público y los representantes de los contratistas de obra y supervisión que fungirán como residente y superintendentes de la obra y de supervisión, respectivamente.
· Verificación del cumplimiento de las condiciones previstas en los artículos 19 y 20 de la Ley;
· Apertura de la bitácora de obra.
· Verificar, analizar y revisar los planos arquitectónicos, estructurales, mecánicos, eléctricos, electromecánicos, funcionales y de ingeniería, y emitir sus comentarios al respecto, especificaciones de calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de construcción, catálogo de conceptos con sus análisis de precios unitarios o alcance de las actividades de obra, programas de ejecución y suministros o utilización, términos de referencia y alcance de servicios.
· Verificar la consistencia de la documentación del contrato respecto a las unidades del catálogo de conceptos del contrato, las especificaciones y los precios unitarios propuestos.
· Verificar la consistencia entre los alcances de las especificaciones y los análisis de precios unitarios propuestos.
· Prever el cumplimiento de la cantidad o calidad de los insumos que deba entregar el contratista de acuerdo a la especificación.
· La información referente al control de calidad, indicando el laboratorio que utilizará para la supervisión de la obra, en su caso.
· Visitas de reconocimiento realizadas para enterarse con detalle de las condiciones del sitio de la obra donde se desarrollarán los trabajos.
· Recopilación de la documental proporcionada por el Residente de Obra de EL SPR con relación al contrato.
· Verificación de que se cuente con los trámites realizados o a realizar para obtener de las autoridades competentes los dictámenes, permisos, licencias.
· En su caso, información sobre derechos de bancos de obtención y tiro de materiales, incluyendo propietarios o los derechos de propiedad incluyendo derechos de vía y expropiación de inmuebles sobre los cuales se ejecutarán las obras públicas.
· La infraestructura del entorno a la obra, así como las características, complejidad, accesos, situación social, restricciones o limitaciones para la ejecución de las obras.
· Trámites que corresponderá realizar al contratista.
· Elaboración de planos necesarios en conjunto con la ejecutora para la elaboración de todos los planos as built.  

1.1.4 La “Supervisión Externa” en ampliación al modelo del contrato, se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, en el sitio de realización de los trabajos, un representante permanente que fungirá como Superintendente de Supervisión, el cual deberá contar con título profesional en Ingeniería civil, ó Ingeniero arquitecto o arquitecto, de acuerdo al perfil requerido de la obra y con una experiencia mínima comprobada de 5 (CINCO) años en la ejecución de trabajos afines o similares a los de este contrato, además de conocer con amplitud los anexos que se indican en el modelo de contrato, elaborar convenios y demás documentos inherentes que se generen con motivo de la ejecución de los trabajos, de acuerdo a lo establecido en la sección de EXPERIENCIA DEL PERSONAL REQUERIDO de estos términos de referencia.

1.1.5 El superintendente de Supervisión debe estar facultado por “La Supervisión Externa”, para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

1.1.6 “EL SPR” se reserva el derecho de la aceptación del Superintendente de Supervisión, y de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del mismo, y “La Supervisión Externa” tendrá la obligación de nombrar a otro que cumpla con los requisitos solicitados.

1.1.7 Deberá recabar la información necesaria en la zona donde se ejecutarán la obra y los presentes servicios de supervisión que le permita iniciar los trabajos de supervisión según lo programado y ejecutarlos ininterrumpidamente hasta su conclusión.

1.1.8 “La Supervisión Externa” conviene en que no podrá divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma, los datos, documentos y resultados obtenidos de los trabajos objeto de este contrato, sin la autorización expresa y por escrito de “EL SPR”, pues dichos datos y resultados son propiedad de esta última.

1.1.9 Será responsabilidad del Licitante, recabar del sitio de la obra, toda la información que considere relevante para la presentación de su propuesta y en particular, los datos relativos a la instalación de sus oficinas en la obra, abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, servicios adicionales y las distancias de recorrido para transporte de personal y equipo.

1.1.10 El equipo propuesto a utilizar por el Licitante indicado en su propuesta, bajo su responsabilidad deberá ser el necesario y suficiente para prestar el total de los servicios conforme a los términos de referencia, ya que no se aceptará reconsideración ni inclusión de precios nuevos por omisiones en la propuesta, en caso de ser aceptada.

1.1.11 Para la integración de la propuesta se deberá considerar, los tiempos perdidos por inactividad del personal, tiempo extra, equipo y movilización de equipo para poder satisfacer las necesidades de realización del trabajo en el tiempo programado, ya que no se pagará cargo adicional alguno por este concepto, salvo casos excepcionales que sea justificado y razonables, debiendo apoyar con la documentación comprobatoria para la aprobación del SPR.

1.1.12 Deberá tomar en cuenta que las fechas, periodos y las cantidades podrán variar durante la prestación de los servicios, respecto a lo programado en su propuesta, en función de las necesidades propias de la obra a supervisar, acorde con los frentes considerados en el catálogo en forma independiente y recursos propuestos por el  contratista de la obra, inherentes a maquinaria y mano de obra que realmente se utilicen, por lo que será responsabilidad del licitante cuya propuesta haya sido aceptada, y consigne costos no remunerativos por interpretación del Licitante, que no se ejecutarán.

1.1.13 “La Supervisión Externa”, como empresario y patrón del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia de este contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. La Supervisión Externa, se obliga por lo mismo, a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL SPR”, en relación con los trabajos objeto del presente contrato.

1.1.14 Con relación al número de frentes de trabajo, se aclara que para los conceptos inherentes a: la cuadrilla encargada de la ”SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS” del catálogo de conceptos de la supervisión, las cantidades en meses consignadas, son en forma aproximada y podrán variar los frentes de trabajo que se abran durante la ejecución de los trabajos de acuerdo a la propuesta de la empresa ejecutora ganadora bajo responsabilidad del licitante de supervisión incrementará de acuerdo a su experiencia, pero deberá ser suficiente para cumplir cabalmente con todos los términos de referencia, por lo que dicho concepto deberá ser autorizado previamente por el Residente de Obra de EL SPR en función de las necesidades de la Obra y de los frentes independientes que pudiese abrir la Contratista, cabe aclarar que dicha cantidad podrá variar acorde con los frentes reales que el Contratista  realmente disponga durante la ejecución de los trabajos, no siendo motivo de reclamación o de variación de los precios fijados en el catálogo el hecho de que durante los trabajos se requiera al personal de supervisión en forma diferente al considerado en la propuesta.
	
1.1.15 Para la correcta integración de la propuesta, se deberá tomar en cuenta que de acuerdo a las características de la obra, dentro del catálogo de conceptos de esta Supervisión, para los conceptos de la cuadrilla de trabajo inherente a los servicios de: ”SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS” las cantidades consignadas contemplan los frentes de trabajo, que son los necesarios estimados, y para la elaboración de los programas, dichas cantidades se deberán programar durante el periodo de ejecución de los trabajos para la ejecución de la obra por supervisar, en forma proporcional, y durante el periodo la ejecución de los trabajos, este programa podrá adecuarse durante la supervisión mediante anotación respectiva en la bitácora de la obra, acorde con las necesidades de la obra previa aprobación del Residente de Obra, sin modificar el monto y el plazo de ejecución pactado originalmente y sin la celebración de convenio alguno, a menos que bajo responsabilidad del Residente de Obra, sea necesarios y existan las razones fundadas y explícitas, entonces se procederá conforme al Art. 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.


1.1.16 El personal técnico propuesto por el Licitante deberá ser suficiente y con conocimientos para prestar los servicios durante el plazo de ejecución de los trabajos y para estar en igualdad de condiciones de precio para todos los licitantes, el salario bases (salario nominal) del personal se integrará tomando como referencia los sueldos y honorarios profesionales registrados en los tabuladores de las cámaras industriales y colegios de profesionales vigentes, acorde con los perfiles especificados, para lo cual el licitante propondrá la referencia del tabulador utilizado dentro de los cuales podrán ser, de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y/o el Colegio de Ingenieros Civiles de México. Ya que esta convocante considerará dichos tabuladores como los salarios y costos reales que prevalece en la zona donde se ejecutarán los trabajos. con base en el perfil el cual deberá de ingresarlo en su propuesta dentro del documento AE2 para la verificación de dichos costos de acuerdo al perfil solicitado en las especificaciones generales y particulares de la presente convocatoria. 

1.1.17 Para el cumplimiento del presente contrato, “La Supervisión Externa” se obliga a emplear personal técnico especializado propuesto o equivalente previamente autorizado por el Residente de Obra de EL SPR, para la ejecución de los trabajos.

1.1.18 Al respecto, en caso de solicitar la sustitución de personal técnico alguno, se dará a la Supervisión Externa un lapso razonable y el personal nuevamente propuesto, a su vez será evaluado nuevamente por el Residente de Obra de EL SPR.

1.1.19 La Supervisión Externa contara con un profesionista que ocupará el cargo de  Superintendente de Supervisión, que reúna la capacidad técnica de mando y decisión, según sea el caso, deberá conocer el marco jurídico aplicable, por lo que en la propuesta se deberá consignar las erogaciones por todos los días del periodo de ejecución, para mantener en todo momento el control de las obras mediante o a través de su personal de apoyo y presentar las soluciones inmediatas para el cumplimiento de los contratos de obra, quien estará el total de las jornadas de trabajo que contemple el periodo de ejecución y/o prestación de los servicio, debiendo considerar en la propuesta las erogaciones respectivas por este concepto.

1.1.20 La Supervisión para efectuar los trabajos normados por los presentes Términos de Referencia contará con personal de campo y gabinete con los conocimientos necesarios para el correcto cumplimiento del contrato.

1.1.21 Aunado a lo descrito en el punto anterior, para la integración de los precios unitarios del personal deberá considerar la posibilidad de que se trabajará en diferentes turnos, de conformidad con la jornada de trabajo de la contratista ejecutora de la obra y esto deberá tomarlo en cuenta para que los salarios propuestos de su personal profesional de confianza, contemplen las bonificaciones necesarias para que con las unidades y forma de pago establecidas en el catálogo cubra las erogaciones requeridas para prestar los servicios en forma remunerativa, tanto para el personal como para la empresa, ya que no procederá el pago de tiempo extra, para fines de preparar su propuesta.

1.1.22 Para la prestación de los servicios conforme a estos términos de referencia deberá hacer un planteamiento de su plantilla de personal propuesto por la Supervisión Externa, deberá describirlo en el documento inherente a “Metodología de trabajo propuesta, señalando sistemas, tecnologías, procedimientos por utilizar, alternativas por analizar, profundidad del estudio y forma de presentación de los resultados”, según el caso y complementado con el documento relativo al “ORGANIGRAMA PROPUESTO PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS; RELACIÓN DEL PERSONAL ANOTANDO ESPECIALIDAD, CATEGORÍA Y NÚMERO REQUERIDO, ASÍ COMO LAS JORNADAS-HOMBRE, NECESARIAS PARA SU REALIZACIÓN POR SEMANA O MES” para la prestación de los servicios de supervisión y control de calidad.

1.1.23 En el caso de que la contratista ejecutora de los trabajos, por causas ajenas, no concluya los trabajos en el plazo de ejecución pactado, oportunamente el Superintendente de Supervisión proporcionará los elementos tanto técnicos como normativos al Residente de Obra de EL SPR para que esta determine la procedencia y la forma de cubrir la supervisión de los trabajos durante el tiempo adicional al previsto originalmente.

1.1.24 A menos que se especifique lo contrario la Supervisión Externa deberá contar con oficinas para la prestación de los servicios, la que deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos, a la que el Residente de Obra y personal facultado del SPR, tendrá derecho a utilizar.

1.1.25 La supervisión se obliga a dar estricta vigilancia al cumplimiento del programa de ejecución, verificando el cumplimiento oportuno del suministro de los materiales consumibles, auxiliares y especialmente a los de instalación permanente, especificados acorde con los análisis de precios unitarios pactados y programados, así como en la ejecución de los trabajos se aporten los recursos de mano de obra y maquinaria o equipos de construcción suficientes para alcanzar los avances programados sin atrasos, vigilando que sean congruentes con las estimaciones que se tramiten para pago.

1.1.26 De conformidad con los catálogos de las obras a supervisar, en caso de que se contemple el pago de conceptos de acarreo y sobre acarreo, la Supervisión Externa, dentro de su propuesta deberá incluir las erogaciones del personal para el control de los acarreos, el que estará en los bancos de tiro, cuantificando y registrando los vehículos de transporte y se obliga a dar estricta vigilancia al cumplimiento de estos acorde con el programa de ejecución, vigilando que sean congruentes con las estimaciones que se tramiten para su pago, las erogaciones de este cargo estarán contempladas dentro los precios unitarios del concepto supervisión y vigilancia de ejecución de los trabajos o bien dentro de los costos indirectos.

1.1.27 Verificar que los trabajos se realicen de conformidad con el proyecto original, cualquier modificación que se requiera o que el personal de la supervisión externa considere necesario por cualquier situación deberá comunicarlo y presentar el análisis técnico y alternativas de solución al Residente de Obra de EL SPR para su análisis y autorización, no procederá pago alguno, salvo lo previsto en el Art. 105 del Reglamento y en su caso solicitar la aprobación o recomendación de las áreas responsables de EL SPR, cualquier modificación que se haga sin la aprobación escrita del Residente de Obra.

1.1.28 La Supervisión Externa y el Contratista, no podrán hacer modificaciones al proyecto, sin la autorización expresa del Residente de Obra de EL SPR. y cualquier recomendación de adecuación, cambio o sustitución deberá comunicar al Residente de Obra para que proceda en consecuencia.

1.2 DESIGNACIÓN DEL SUPERINTENDENTE DE SUPERVISIÓN

Para la comunicación entre la Supervisión y el Residente de Obra se designará por escrito a un profesionista titulado que se encargará de la Superintendencia de supervisión de la Supervisión Externa, debiendo considerar lo siguiente:  

1.2.1 En ampliación al modelo del contrato, el superintendente de supervisión deberá reunir el siguiente perfil; un profesionista titulado en una carrera a fin a los servicios objeto de la presente licitación, (Ingeniería civil, ó Ingeniero Arquitecto o arquitecto) y tener como mínimo CINCO (5) años de experiencia en la supervisión de obra pública y servicios relacionados con la misma, y trabajos similares a la de la presente Licitación, Responsabilidad alta, con personal profesional interdisciplinario bajo su mando, importante capacidad de negociación, con iniciativa de toma de decisiones frecuentes y rápidas de importancia, con efectos de riesgo de daños importantes, comprobándola mediante copia de su título o cedula profesional, anexando a la propuesta su currículum vitae, con conocimientos en proyectos similares, en las normas de calidad y especificaciones de construcción aplicables, interpretación de los catálogos de conceptos, de programas de ejecución y de suministros, de los planos con sus modificaciones, precios unitarios, especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad, seguimiento y control de bitácora de obra, normatividad para los trámites en su caso, de autorización de convenios modificatorios a los contratos de obras públicas, suspensiones de obra, terminación anticipada de contratos, rescisiones de contratos  y demás documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecución de los trabajos deberá de presentar copia de cedula profesional, notas de bitácora en su caso, y definido adecuadamente la experiencia en obras y/o servicios similares a los de la presente licitación entendiéndose como similares, ejecución de servicios de construcción de casetas de transmisión de televisión, construcción y o supervisión de edificios habitacionales de departamentos, centros comerciales, hospitales, etcétera en los cuales hayan suministrado e instalado en la ejecución de los trabajos de la obra supervisada, conexión con CFE de media tensión, equipos de plantas de emergencia, transformadores y subestaciones eléctricas, junto con equipamiento de transmisión de telecomunicaciones.

1.2.2 La coordinación de la supervisión estará a cargo del Superintendente de supervisión, a su vez estará a cargo de todo el personal asignado a la prestación de los servicios, incluyendo las plantillas de personal propuesto para cada frente contemplado en los términos de referencia, por lo que el licitante deberá considerar que las erogaciones de este puesto, será por el total de las jornadas que comprendan el periodo de la prestación de los servicios, los salarios se integrarán a partir de los salarios bases establecidos en los tabuladores de las cámaras industriales y colegios de profesionales vigentes en la fecha de presentación y apertura de proposiciones, invariablemente servirán de referencia para determinar los sueldos y honorarios profesionales del personal técnico, conforme al perfil establecido en estos términos de referencia, para prestar los servicios durante el plazo de ejecución de los servicios, por lo que será desechada la propuesta del Licitante que cotice salarios diferentes a dichos tabuladores y que no sean remunerativos, que impidan la contratación adecuada de los profesionistas con el perfil o la especialidad técnica requerida para el servicio que oferta, y que pudiera traducirse en pérdidas para la empresa y por ende en el incumplimiento del contrato.
1.2.3 A elección del licitante el salario del Superintendente de Supervisión deberá ser considerado en los costos directos en los precios unitarios tal y como indica el catálogo de conceptos, pero invariablemente será requisito considerar las erogaciones de los salarios por el total de los jornales que comprenda del plazo de ejecución o prestación de los servicios.

1.2.4 Asimismo, debe estar facultado por la Supervisión Externa, para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato. 

1.2.5 El Residente de Obra de EL SPR en el contrato, podrá reservarse el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del Superintendente de Supervisión, y la Supervisión Externa tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos.

1.2.6 Cualquier orden por escrito que el Residente de obra de EL SPR, de al Superintendente de Supervisión, se considerará como dada al propio contratista de la supervisión.

1.2.7 El Superintendente de Supervisión estará obligado para firmar las estimaciones de obra por parte del Contratista de la Supervisión y de obra, por lo que es obligación revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que el Residente de Obra las apruebe; conjuntamente con la superintendencia de construcción del contratista deberán firmarlas oportunamente para su trámite de pago, y en todos los documentos de soporte de las estimaciones, tales como generadores, oficios, informes, planos, secciones topográficas, perfiles, nivelaciones, etc. Invariablemente en los números generadores de estimaciones, se deberá consignar el número de cedula profesional del personal de la Supervisión Externa responsable, para los fines legales que en su caso procedan. 
1.2.8 Dentro de los productos esperados y alcances de los Términos de referencia, incluye la entrega al Residente de Obra, los números generadores de la obra ejecutada elaborados por la Supervisión Externa, inmediatamente después de la fecha de corte de estimaciones de obra, y previamente a la presentación de los del Contratista. 

1.2.9 En caso de ausencia temporal, definitiva o sustitución del SUPERINTENDENTE DE SUPERVISIÓN, el CONTRATISTA DE LA SUPERVISIÓN se obliga a dar aviso por escrito, con la debida anticipación a EL SPR, de la persona que lo sustituirá, el que tendrá los mismos derechos y obligaciones del SUPERINTENDENTE DE SUPERVISIÓN, debiendo cumplir también con los requisitos señalados anteriormente.

1.2.10 El Superintendente de Supervisión estará obligado a atender cualquier llamado y en su caso asistir a las reuniones que convoque del Residente de Obra de EL SPR. y cuando su presencia sea requerida en la obra por motivos de trabajo.

1.2.11 El Superintendente de Supervisión deberá compenetrarse en los PROYECTOS, en el contenido y alcances del contrato de obra, en la Normatividad de la Obra Pública, en las Normas Mexicanas para Construcción e Instalaciones, en la Normatividad del Medio Ambiente y demás reglamentación aplicable a la obra a supervisar.

1.2.12 El Superintendente de Supervisión, deberá estar a cargo del personal técnico que tenga los conocimientos necesarios para dar cabal cumplimiento a los lineamientos señalados en estos Términos de referencia, así como para atender y dar solución a los problemas específicos surgidos de los trabajos o en la localidad en donde se desarrollen los mismos, para el adecuado desempeño de las actividades de la supervisión, se requiere que su personal técnico y operativo sea suficiente y cuente con el equipo y material necesario.

1.2.13 El Superintendente de Supervisión propondrá al Residente de Obra de EL SPR, las acciones que considere convenientes para mejorar la calidad y economía de los trabajos de la obra a ejecutar, quien en su caso aprobará y ordenará por escrito o mediante nota en bitácora, la aplicación de las mismas.

1.2.14 El control del avance de la obra, la coordinación para entregar los productos esperados, deberá llevarse a través de formatos, indicados o aprobados por el Residente de Obra o los que el Superintendente de Supervisión proponga, indicando en éste en forma detallada las medidas necesarias para llevar a cabo este control.

1.2.15 Cuando lo requiera el Residente de Obra de EL SPR y previa comunicación, con el Superintendente de Supervisión durante el desarrollo de los servicios, apoyará en actividades Técnico – Administrativas o alguna actividad de campo o gabinete, por lo que los recursos de la Supervisión podrán estar a disposición del Residente de Obra de EL SPR, para los apoyos que los trabajos objeto del contrato lo requieran.

1.2.16 El Superintendente de Supervisión, será el conducto oficial para informar al Residente de Obra de EL SPR, sobre:
· Notificaciones por escrito a las diferentes instancias que se requiera.
· Modificación al proyecto y programas de obra.
· Ejecución de cantidades adicionales a los consignados en el catálogo original. 
· Ejecución de conceptos de trabajos no previstos en el catálogo original.
· Estudios de ajuste de costos a la alza o a la baja.
· Suspensión de los trabajos.
· Trámite de autorización del Residente de Obra de las Estimaciones y generadores.
· Informes de realización y vigilancia del cumplimiento de términos y condicionantes.
· Resultados de las diferentes pruebas de control de calidad realizadas, conforme a los requerimientos de la obra, en su caso.
· Entrega de los resultados de los levantamientos topográficos, secciones y volumetría generada, para los trabajos ejecutados y terminados.
· Revisión de los trabajos terminados previo al acta de recepción física de los trabajos
· Elaboración del acta de recepción Física de los trabajos, verificando su cumplimiento acorde con la LOPSRM. 
· Recopilación de los datos para la elaboración del Tramite Actas de finiquito 
· Cualquier otro de forma análoga relacionado con el contrato

1.2.17 Los trabajos deberán realizarse de conformidad con lo previsto en el proyecto original, por lo que no procederá ningún pago adicional, salvo lo previsto en el Art., 105 del Reglamento de la LOPSRM. Para lo cual, en su caso se solicitará la aprobación o recomendación de las áreas responsable de EL SPR.

1.2.18 Cualquier modificación que se requiera a lo previsto originalmente, por cualquier situación deberá comunicarlo al Residente de Obra de EL SPR para su análisis.

1.2.19 Toda comunicación de la Supervisión Externa al Contratista, será vía bitácora, cuando sea por escrito, invariablemente deberá ser por oficio en papel membretado de EL SPR, y firmada por el Residente de Obra o personal con nivel jerárquico superior a este, de EL SPR.

1.2.20 Todos los escritos de comunicación con otras dependencias y entidades deberán realizarse en papel oficial de EL SPR, firmados por el Residente de obra o en su caso por las autoridades superiores.

1.2.21 Todo tipo de ordenamiento que se requiera dar al Contratista, previamente será aprobado por el Residente de Obra.

1.2.22 El Superintendente de Supervisión deberá dar seguimiento y cumplimiento a lo relativo a aspectos ambientales conforme a la normatividad vigente en materia de Impacto Ambiental, en su caso en forma oportuna informará por escrito cualquier situación anómala.

1.2.23 El Superintendente de Supervisión será el responsable de que el Contratista de la Obra firme de enterado, las notas que en la bitácora de la obra se asienten, dentro del tiempo estipulado en la bitácora, así como de mantener actualizada la misma.
 
1.2.24 El Residente de Obra está a cargo de un servidor público quien llevará la administración y dirección de los trabajos y la Supervisión Externa es el auxilio técnico del Residente de Obra, con las funciones que para tal efecto se señalan en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, estos términos de referencia y el clausulado del contrato, con independencia de los que, en su caso, se pacten en el contrato de supervisión.

2 ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:  
Previamente al inicio de la ejecución de una obra, la Supervisión Externa deberá llevar a cabo las siguientes actividades:

2.1 La ejecución de los trabajos deberá iniciarse en la fecha señalada en el contrato respectivo, y EL SPR oportunamente pondrá a disposición del contratista el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo, el incumplimiento de EL SPR prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de los trabajos. La entrega deberá constar por escrito, por lo que la Supervisión Externa deberá estar pendiente para apoyar al Residente de Obra para realizar este trámite en tiempo y forma.

2.2 Deberá realizar las visitas de reconocimiento necesarias para enterarse con detalle de las condiciones del sitio de la obra donde se desarrollaran los trabajos, e investigación y recopilación de la documental proporcionada por el Residente de Obra de EL SPR con relación al contrato así como la verificación de que se cuente con los trámites realizados o a realizar para obtener de las autoridades competentes los dictámenes, permisos, licencias, derechos de bancos de obtención y tiro de materiales, así como la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de vía y expropiación de inmuebles sobre los cuales se ejecutarán las obras públicas, la infraestructura del entorno a la obra, así como las características, complejidad, accesos, situación social, restricciones o limitaciones para la ejecución de las obras, incluyendo aquellos trámites que corresponderá realizar al contratista, lo anterior para que la Supervisión Externa y el Residente de Obra cuente con la información necesaria y relevante que le permitan iniciar los trabajos de supervisión según lo programado y ejecutarlos ininterrumpidamente hasta su conclusión, iniciando sus actividades a partir de la fecha pactada y confirmada por oficio o vía bitácora, por conducto del Residente de Obra.

2.3 Revisar previamente al inicio de los trabajos, detalladamente la información que le proporcione el Residente de Obra con relación al contrato, con el objeto de enterarse con detalle de las condiciones del sitio de la obra y de las diversas partes y características del proyecto, debiendo recabar la información necesaria que le permita iniciar los trabajos de supervisión según lo programado y ejecutarlos ininterrumpidamente hasta su conclusión, y en su caso prever condiciones no previstas informar con detalle de las condiciones del sitio de la obra y de las diversas partes y características del proyecto, debiendo incluir los resultados, inherentes dentro del informe previo respectivo, el que contendrá como mínimo la información relativa a:
· Suficiencia presupuesta al contrato, Oficio de autorización de inversión y Numero y fecha de la cedula de suficiencia presupuestal.
· Contar con los estudios y proyectos, especificaciones de construcción, normas de calidad y el programa de ejecución totalmente terminados.
· Entrega de las fianzas de anticipo en caso de que corresponda y cumplimiento del contrato.
· Puesta a disposición del contratista el o los inmuebles en que deba llevarse a cabo la obra.
· Establecimiento de las oficinas de la Supervisión Externa lo que deberá ser con anterioridad a la iniciación de las obras.
· Designación del servidor público y el representante de los contratistas de obra y supervisión que fungirán como Residente de Obra, superintendente de construcción y superintendente de supervisión, respectivamente.
· Verificación del cumplimiento de las condiciones previstas en los artículos 19 y 20 de la Ley.
· Apertura de la bitácora de obra.
· Verificar que previamente al inicio se cuente con los proyectos arquitectónicos y de que los proyectos de ingeniería, especificaciones de calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de construcción, cumplan con lo establecido en el catálogo de conceptos con sus análisis de precios unitarios o alcance de las actividades de obra, programas de ejecución y suministros o utilización, términos de referencia y alcance de servicios.
· Verificar la consistencia de la documentación del contrato respecto a las unidades del catálogo de conceptos del contrato, las especificaciones y los precios unitarios propuestos.
· Verificar la consistencia entre los alcances de las especificaciones y los análisis de precios unitarios propuestos.
· Prever el cumplimiento de la cantidad o calidad de los insumos que deba entregar el contratista de acuerdo a la especificación.
· La información referente al control de calidad, indicando el laboratorio que utilizará para la supervisión de la obra, en su caso.
· Visitas de reconocimiento realizadas para enterarse con detalle de las condiciones del sitio de la obra donde se desarrollaran los trabajos.
· Recopilación de la documental proporcionada por el Residente de Obra de EL SPR con relación al contrato.
· Verificación de que se cuente con los trámites realizados o a realizar para obtener de las autoridades competentes los dictámenes, permisos, licencias.
· En su caso, información sobre derechos de bancos de obtención y tiro de materiales, incluyendo propietarios o los derechos de propiedad incluyendo derechos de vía y expropiación de inmuebles sobre los cuales se ejecutarán las obras públicas.
· La infraestructura del entorno a la obra, así como las características, complejidad, accesos, situación social, restricciones o limitaciones para la ejecución de las obras.
· Trámites que corresponderá realizar al contratista.
· Proyectos a elaborar por parte del contratista
· En su caso, elaborar planos previos a la ejecución en conjunto con la contratista de forma oportuna y dinámica para que una vez realizados sean autorizados por la dependencia, los cuales deberán de contar con firma de DRO por parte de la contratista de la obra y avalados por la supervisión externa

2.4 Establecer conjuntamente con el Residente de Obra y la Contratista ejecutora de la obra, directorio de la obra, con los datos de los servidores públicos y representantes respectivos, de manera que se puedan localizar fácilmente, así como de los de las autoridades, dependencias y SPR que tengan relación con la obra, el que deberá constar por escrito.

2.5 En su caso, se deberá proporcionar la información referente al control de calidad, indicando el laboratorio que utilizará para la obra, el cual preferentemente deberá estar ubicado con todo el equipo de laboratorio, en una zona cercana a la ejecución de los trabajos, provisto de todos los materiales de consumo, papelería y demás implementos; ya que no se aceptarán cargos adicionales por cualquier omisión del licitante, el cual deberá considerar la vigilancia necesaria; ya que EL SPR no se hará responsable de ningún equipo extraviado, así mismo exigirá que se cuente siempre con todo lo necesario.

Para el caso de que la Supervisión Externa deberá verificar la calidad de los trabajos ejecutados, mediante las diferentes pruebas de laboratorio de los trabajos de control de calidad, deberá realizarlos en un laboratorio calificado, (por el Sistema Nacional de Acreditamiento de Laboratorios de Prueba o su equivalente en el Extranjero) y avalado con una garantía aceptable, cuando lo realice con equipo y personal propio de la Supervisión Externa, deberá previamente demostrar la calibración del equipo de laboratorio. Esto para los estudios de laboratorio que requiera la dependencia, no teniendo ningún costo adicional. Deberá considerarse en los costos indirectos.

2.6 La Supervisión deberá contar con sus instalaciones de oficinas de Supervisión en el sitio de la obra, en locales que para el efecto suministre, de capacidad suficiente para alojar al personal, equipo y archivos de la obra, dotada de las facilidades necesarias para llevar a cabo mesas de trabajo en sus instalaciones correspondientes, por lo que las erogaciones de renta, luz, agua y demás servicios que se requieran, deberá considerarse en los costos indirectos, y bajo su responsabilidad para ser evaluado y su cabal cumplimiento, estos deberán ser suficientes para prestar los servicios durante el plazo de ejecución de los mismos.

2.7 La Supervisión Externa deberá integrar el expediente único de la obra, que realizará de acuerdo a la guía de integración del expediente de obra que el Residente de Obra pondrá a disposición del contratista ganador, debiendo revisar e integrar dentro de los primeros treinta días la documentación generada hasta el inicio de obra, incluyendo la del contrato de supervisión. Debiendo trabajar en conjunto con la residencia de obra para tener actualizados los expedientes de acuerdo a la guía que proporcione el residente de obra. 

2.8 Obtener o proponer al Residente de Obra de EL SPR, o en su caso llevar a cabo la preparación de la papelería y formatos que se utilizara en el control, ejecución y verificación de la obra, para su aprobación, debiendo quedar debidamente documentado este aspecto.

2.9 En coordinación con el Residente de Obra, el Contratista de Construcción deberá llevar a cabo la apertura de la Bitácora de Obra, y hacer lo propio con la Bitácora de Coordinación, Dirección y Supervisión de Obra, verificando su estricto cumplimiento acorde con lo establecido en la SECCIÓN II del reglamento de la LOPSRM.

2.10 Asistir a todas las juntas convocadas por el Residente de Obra, para revisar las relaciones de trabajo y canales de comunicación entre los participantes en la ejecución de la obra, las que no podrán tener una periodicidad mayor a una semana. Deberá considerar dentro de su propuesta que las reuniones pueden ser ya sea en el sitio de los trabajos, en la Residencia de Obra o en las oficinas que ocupa la DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTO Y OBRA PÚBLICA en la Ciudad de México. 

2.11 Programar conjuntamente con el Residente de Obra y el Superintendente de Construcción, la información concerniente al lugar y fecha de apertura de los diferentes frentes, la ubicación de oficinas, bodegas e instalaciones de campo y de los bancos de tiro de materiales producto de desazolve, excavación o demolición o cualquier otro.

2.12 Realizar todos los preparativos para poner a disposición del Contratista el inmueble donde se ejecutarán los trabajos, incluyendo plantas, perfiles, trazos, niveles y secciones de proyecto.

2.13 Revisar los requisitos de vigilancia, seguridad e higiene de la obra, de sus colindancias y de interferencias en la vía pública, conjuntamente con el Residente de Obra y la Superintendencia de Construcción, considerando dentro de sus indirectos las erogaciones por equipo de seguridad, que invariablemente deberá tener cada integrante del organigrama propuesto, que mínimo deberá incluir, casco, botas de seguridad, arnés, mascarilla antigases, lámpara de mano y chaleco con identificación.  

2.14 Programar y apoyar al Residente de Obra para llevar a cabo los trámites y eventos necesarios ante las diversas dependencias y SPR que intervienen directa o indirectamente en la ejecución de los trabajos, haciendo el seguimiento de la documentación y de las aprobaciones y/o modificaciones que sean necesarias. O en su caso lo que se deriven de auditorías. 

2.15 Coadyuvar con el Residente de Obra para verificar que previo al inicio de los trabajos, se cumplan con las condiciones previstas en los artículos 19 y 20 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas.

2.16 Coadyuvar con el Residente de Obra para; verificar que se cuente con la autorización de los recursos presupuéstales, recopilar y entregar al contratista los datos para la elaboración de las estimaciones, tales como instructivos de llenado, claves presupuéstales, centros de costo, formatos de estimaciones generadores etc.

2.17 Coadyuvar con el Residente de Obra para verificar que, previamente al inicio de la obra, se cuente con los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, especificaciones de calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de construcción, catálogo de conceptos con sus análisis de precios unitarios alcance de las actividades de obra, programas de ejecución y suministros o utilización, términos de referencia y alcance de servicios.

2.18 Deberá realizar una revisión de los análisis de precios unitario y especificaciones del contrato de la obra por supervisar, avisando oportunamente de la incongruencia que pudiera existir entre los insumos consignado en el análisis y los especificado, así como la congruencia de los precios unitario consignados con número y letra en el catálogo, con los análisis de los precios unitarios respectivos, enlistando los materiales de instalación permanente que suministrará el Contratista , cantidades y tiempo de entrega.

2.19 Apoyar al Residente de Obra para que la contratista de Construcción, cuente con los documentos necesarios para iniciar los trabajos conforme a lo pactado, preparando líneas y niveles de proyecto, trazo, entrega del inmueble, localización de bancos, etc.

2.20 En su caso deberá realizar las pruebas de calidad de los diferentes materiales de instalación permanente propuestos por el "Contratista" y/o los indicados por el "el Proyecto" y/o las especificaciones y/o instrucciones del Residente de obra para la construcción de la obra. Deberá considerar dentro de su propuesta el uso de laboratorios para obtener pruebas de concretos, materiales, pruebas de funcionamiento de equipos de instalación permanente, para lo cual deberá conocer plenamente el contrato de ejecución de obra que va a supervisar y realizar la propuesta de las pruebas que crea convenientes, de no hacerlo, no será motivo de costo adicional la prueba que durante la ejecución requiera el residente de SPR, sin que esto último genere costo adicional. 

2.21 Previo al inicio de los trabajos, La Supervisión Externa deberá realizar en caso de ser requerido un levantamiento topográfico general del proyecto a detalle,  y cuyos datos los vaciará en planos debidamente identificados, de acuerdo a las características de la obra, deberá hacer un levantamiento de la infraestructura existente con características técnicas y observaciones sobre el estado físico de los mismos, las referencias de trazo, bancos de nivel de partida donde aplique y que señale el proyecto, las que deberán ser entregadas oportunamente para el inicio de obra al Contratista para su debida conservación y observación durante la ejecución de la obra, también se entregarán al Residente de Obra (impresión y medio magnético en USB).

2.22 De acuerdo a las características y tipo de obra según el caso, dentro de los productos esperados, se elaborarán los planos requeridos por la Residencia de Obra, previa conciliación de los mismos.


2.23 Si derivado de lo anterior existen variaciones sustanciales con la volumétrica consignada en el catálogo original, deberá hacerlas del conocimiento por escrito al Residente de Obra para dictaminar lo procedente.

2.24 Derivado de lo anterior, la Supervisión Externa, deberá, preparar, elaborar y entregar un informe por escrito, donde haga constar haber realizado las actividades descritas, la situación que prevalece en la obra de cada uno de los puntos antes citados, asuntos relevantes, el que será revisado y aprobado por el Residente de Obra, como parte de los generadores de la primera estimación, por lo que estas actividades estarán programadas a realizarse dentro de los 30 días naturales siguientes al inicio de los servicios de la supervisión de los trabajos, en su caso, dentro del plazo establecido en el punto 7 de estos términos de referencia; el incumplimiento de este informe se considera, como concepto de trabajo no terminado, y no sujeto de pago, y el incumplimiento en la entrega de este informe a completa satisfacción del Residente de Obra, se considerará como atraso del programa y se aplicarán las retenciones o penalizaciones establecidas y contractuales.

3  ACTIVIDADES QUE DEBE REALIZAR LA SUPERVISIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

3.1 	VERIFICACIÓN Y CONTROL 
La Supervisión deberá disponer de personal técnico, para que de conformidad con los trabajos que ejecute la empresa diariamente, en los frentes de trabajo que tenga, se realicen los levantamientos y/o informes técnicos correspondientes, para llevar un control diario de los trabajos ejecutados.  

3.1.1 Deberá contar y disponer en el sitio de los trabajos en caso de ser requerido, con equipo de topografía científico y de medición, personal capacitado para llevar a cabo los trabajos de supervisión técnica necesarios para que las obras se realicen con apego al proyecto, debiendo hacer informes técnicos para registrar el avance de la obra ejecutados por cada frente de trabajo, entregando los dictámenes, e informes y firmados, incluyendo las libretas de tránsito y nivel, una vez llenas, que haga constar los volúmenes de obra ejecutados por el contratista, siendo responsabilidad de la Supervisión Externa, los datos técnicos contenidos.

3.1.2 La Supervisión Externa, previo al inicio de cada frente de trabajo, y durante su ejecución, realizará y entregará el trazo en campo de líneas, niveles y referencias de proyecto para la ejecución de los trabajos.

3.1.3 Por cada frente de trabajo realizará levantamientos topográficos cuando aplique, para medir la volumetría de los trabajos ejecutados, con la periodicidad que la Supervisión Externa de acuerdo a su experiencia considere adecuada para obtener resultados confiables, pero que no debe ser mayor a una semana, realizando el vaciado de los datos de campo en formatos que reflejen los volúmenes ejecutados, debidamente identificadas con fecha, número de contrato, descripción de la obra, periodo de ejecución, firma del Superintendente de Supervisión y su Residente de Supervisión o personal responsable, incluyendo sus números de cedulas profesionales.

3.1.4 Deberá presentar toda la información impresa y en archivos electrónicos, los que se irán actualizando conteniendo, como mínimo, fecha, tramos, referencias y datos técnicos de equipos (áreas, volúmenes), cantidades de obra ejecutadas parciales y acumuladas a la fecha por frente y presentarlos en forma impresa dentro de los informes correspondientes.

3.1.5 Dará la información oportunamente a la contratista para ejecutar los trabajos ininterrumpidamente, el atraso en la entrega de estos datos será imputable a la Supervisión Externa y se hará acreedora a las retenciones y penalizaciones correspondientes, dentro de las cuales se tendrán los daños y perjuicios que se ocasionen por este motivo.

3.1.6 En caso de que al finalizar el plazo de ejecución de la obra la empresa contratista no termine en la fecha pactada por falta de información no entregada por causas imputables a la Supervisión Externa, las retenciones se convertirán en penalizaciones a la Supervisión Externa, desde que se detectó dicho incumplimiento.

3.1.7 EL SPR podrá, dentro de su presupuesto autorizado, por razones fundadas y explícitas, modificar los contratos sobre la base de precios unitarios mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley o los tratados, Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado anteriormente, pero no varían el objeto del proyecto, también se podrán celebrar convenios adicionales entre las partes respecto de las nuevas condiciones, con la salvedad de que estos convenios adicionales deberán ser autorizados por el área correspondiente, verificando que dichas modificaciones en modo alguno, no afecten las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de esta Ley o de los tratados, por lo que la Supervisión Externa avisara oportunamente al Residente de Obra, sobre cualquier causa que origine una modificación al contrato.

3.1.8 La supervisión observará las funciones señaladas en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como las que adicionalmente se prevén en los presentes Términos de Referencia y los que adicionales en el punto 7 de estos Términos de Referencia para cada caso particular.

3.1.9 Tanto en los términos de referencia, como en el contrato, se especifican los productos o documentos esperados, así como su forma de presentación, los que se adecuarán de acuerdo a las instrucciones del Residente de Obra, entre los que se deberán contemplar informes con la periodicidad establecida, que serán el respaldo de las estimaciones del servicio de supervisión, los cuales deben contemplar como mínimo: las variaciones del avance físico y financiero de la obra; los reportes de cumplimiento de los programas de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria, y equipo; las minutas de trabajo; los cambios efectuados o por efectuar al proyecto; comentarios explícitos de las variaciones registradas en el periodo, en relación a los programas convenidos, así como la consecuencia o efecto de dichas variaciones para la conclusión oportuna de la obra y las acciones tomadas al respecto, y memoria fotográfica.

3.1.10 Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato respectivo, la Supervisión Externa apoyará en los trámites de la celebración oportuna de dichos convenios.

3.1.11 Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, La Supervisión Externa mantendrá informado en todo momento al Residente de Obra, la que podrá autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebración de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. Tratándose de cantidades adicionales, se vigilará que éstas se paguen a los precios unitarios pactados originalmente; tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, se verificará que sus precios unitarios estén conciliados y autorizados, previamente a su pago.

3.1.12 Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo, la Supervisión Externa se encargará de vigilar y controlar que dichos conceptos se consideren y administren independientemente a los originalmente pactados en el contrato, debiéndose formular estimaciones específicas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

3.1.13  Si el Contratista  concluye los trabajos en un plazo menor al establecido en el contrato, no será necesaria la celebración de convenio alguno, la Supervisión Externa procederá a promover la solicitud de la terminación de los trabajos, por el contrario, si el Contratista  se percata de la imposibilidad de cumplir con el programa de ejecución convenido, por causas no imputables a él, tiene la obligación de notificarlo al Residente de Obra, la Supervisión Externa verificará que esta se haga mediante anotación en la bitácora, y que se presente dentro del plazo de ejecución, así mismo se encargará de que la solicitud de ampliación cuente con toda la documentación justificadora (incluyendo la propuesta del programa convenido) y presentará un informe al Residente de Obra, para que cuente con elementos de juicio sobre la procedencia. 

3.1.14 En su caso, la Supervisión Externa inmediatamente a la presentación de la solicitud del Contratista, integrará toda la documentación justificadora inherente e incluyendo la propuesta del programa convenido previamente conciliado y aportará al Residente de Obra un proyecto de dictamen técnico que contenga las razones fundadas y explicitas que justifiquen la celebración del convenio, con base en los formatos establecidos a fin de que se tramite la autorización. 

3.1.15 El Residente de Obra procederá a la firma de los documentos para el trámite de autorización ante la DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTO Y OBRA PÚBLICA.

3.1.16 Con la autorización de dicho convenio, la Supervisión Externa presentará al Residente de Obra, propuesta oficio de resolución, dirigido al Contratista, vigilando que dicha respuesta se dé dentro de los treinta días naturales siguientes a la presentación de la solicitud del Contratista, en caso de ser autorizado la modificación, en su caso dicho oficio deberá incluirse la solicitud de ampliación de la Fianza de cumplimiento.

3.1.17 Una vez autorizada la celebración del convenio, la Supervisión Externa aportará los documentos para proceder con el trámite de formalización del convenio ante la DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTO Y OBRA PÚBLICA.

3.1.18 Si durante la vigencia del contrato, el contratista se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo al Residente de Obra, la Supervisión Externa avalará y aportará toda la información relacionada, para que ésta resuelva lo conducente; verificando o advirtiendo al Contratista , que solo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la bitácora, por parte del Residente de Obra, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización. 

3.1.19 Si derivado de la ejecución de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, originan un nuevo programa, la Supervisión Externa, verificará que este se integre, con base en el programa originalmente pactado. 

3.1.20 La Supervisión Externa vigilará que los programas convenidos, se integren en congruencia con el programa originalmente pactado, reprogramando solamente los conceptos de trabajo modificados, por cantidades adicionales o conceptos no previstos originalmente, considerando exclusivamente aquellos conceptos de trabajo que se modifiquen por estar vinculados con las razones que dieron origen a su codificación y a partir de la fecha de dicho suceso, en el entendido de que los conceptos de trabajo que no estén vinculados, deberán quedar sin modificación alguna.

3.1.21 La Supervisión Externa en todo momento, informará a la Residencia sobre los saldos del contrato para asegurarse de contar con los recursos disponibles y suficientes dentro de su presupuesto autorizado y en su caso notificará al Contratista sobre la ampliación de la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato en la misma proporción sobre el monto del convenio.

3.1.22 Cuando por necesidades propias de la obra, el Residente de Obra ordene la ejecución de cantidades adicionales no previstas en el catálogo original del contrato, se haya formalizado o no el convenio, la Supervisión Externa procederá a verificar la cuantificación y verificación de la ejecución dichos trabajos.

3.1.23 Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, la Supervisión Externa, tendrá que informar y solicitar por escrito las instrucciones del Residente de Obra para que en su caso, se ordene su ejecución, y verificar que el Contratista , presenté los análisis de precios correspondientes con la documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión; dentro de los treinta días naturales siguientes a que se ordene su ejecución. Siendo de responsabilidad de la supervisión externa su verificación, conciliación, seguimiento, autorización, revisión, trámite y que no esté contemplado en el alcance de otro concepto.  

3.1.24 La Supervisión Externa, para todo concepto de trabajo no previsto en el catálogo original, invariablemente y sin perjuicio de su procedencia, deberá llevar un registro de insumos, consumos, tiempos de ejecución y volúmenes o cantidades ejecutados, mediante la observación directa, previo acuerdo con el contratista respecto del procedimiento constructivo, maquinaria, equipo, personal, y demás que intervengan en los conceptos, incluyendo como mínimo lo siguiente:
· Que cuente con la autorización del Residente de Obra y del área encargada de los precios unitarios y en su caso del supervisor.
· Que los pagos cuenten con el soporte documental necesario que justifique que el contratista efectivamente ya realizó su pago, tales como facturas, nóminas, costos horarios, entre otros;
· Llevar un control diario, con sus respectivas anotaciones en bitácora, de los siguientes conceptos:

a.	Consumo de material, de acuerdo a lo requerido por los trabajos a ejecutar;
b.	Cantidad de mano de obra utilizada y las categorías del personal encargado específicamente de los trabajos, la que debe ser proporcionada en forma eficiente, de acuerdo con la experiencia en obras similares;
c.	Cantidad de maquinaria o equipo de construcción utilizado en horas efectivas, los que deben ser proporcionados en forma eficiente y con rendimientos de máquinas y equipos nuevos, y
d.	Cantidad o volumen de obra realizado durante la jornada.

· En el caso de que exista un pago en exceso, se deberá hacer el ajuste correspondiente en la siguiente estimación o bien en el finiquito, y se procederá de acuerdo con lo establecido en el último párrafo del artículo 55 de la Ley, sin responsabilidad alguna para las partes.

3.1.25 La Supervisión Externa, aportará toda la documentación inherente, y dará seguimiento del trámite de conciliación y autorización, para que se realice durante los siguientes treinta días naturales a la presentación de la solicitud del contratista.

3.1.26 Para la determinación de los nuevos precios unitarios, la Supervisión Externa, procederán a proporcionar la información referente a los costos directos de los diferentes insumos estipulados en el contrato y que sean aplicables a los nuevos conceptos, para la determinación de los precios unitarios no previstos.; aportar los elementos contenidos en los análisis de los precios ya establecidos en el contrato, tales como los insumos con sus costos, los rendimientos por unidad de obra en las mismas condiciones a las originales y los costos indirectos, de financiamiento y cargo por utilidad.

3.1.27  La Supervisión Externa verificara que la solicitud del contratista  de obra, haya considerado la aplicación de estos elementos, que será la base para la determinación de los nuevos precios unitarios, debiendo considerar lo siguiente:

a. Los costos de los insumos establecidos en el contrato, se aplicarán directamente a los consumos calculados por unidad de obra para la ejecución de los trabajos no previstos de que se trate.
b. Cuando se requieran insumos que no estén contenidos en el contrato, se podrán aplicar los costos investigados en el mercado, conciliados por las partes, debiendo considerar cotizaciones de la zona, y seleccionar la más baja, que cumpla con las características, especificaciones y calidad requerida. La condición anterior no será limitativa en el caso de equipos de instalación permanente, para los cuales se aplicará el costo investigado y conciliado.
c. Para determinar los consumos y los rendimientos de un precio unitario para trabajos extraordinarios, la Supervisión Externa, avalará la posibilidad de tomar como base el análisis de un precio establecido en el contrato cuyo procedimiento constructivo sea similar, ajustando los consumos y rendimientos en función del grado de dificultad y el alcance del nuevo precio, conservando la relación que guarden entre sí los consumos y los rendimientos en los análisis de precios unitarios de conceptos de trabajos existentes en el catálogo original.

3.1.28 Cuando no fuera posible determinar el precio unitario en los términos de las fracciones anteriores, apoyará al Residente de Obra, para, solicitar al contratista que libremente presente una propuesta de conceptos y precios unitarios, estableciendo un plazo de quince días naturales, debiendo apoyara al Residente de Obra para el trámite del dictamen de resolución dentro de los treinta días naturales siguientes a aquél en que reciba la propuesta. la Supervisión Externa vigilará que el cálculo del nuevo precio. Se considere aplicando los costos de los insumos contenidos en los precios unitarios del contrato y para los que no estuvieran contenidos, propondrá los que haya investigado en el mercado, proporcionando los apoyos necesarios tales como las cotizaciones de la zona, para el trámite de conciliación y autorización, El contratista podrá determinar analíticamente los consumos y rendimientos para el nuevo precio unitario, tomando en cuenta la experiencia de su personal de construcción o los antecedentes aplicables de trabajos similares.

3.1.29 La Supervisión Externa deberá apoyar al Residente de Obra para dejar constancia por escrito de la aceptación de la propuesta, debiendo vigilar que se respeten las condiciones establecidas en el contrato correspondiente. En dicho escrito se establecerán las condiciones necesarias para la ejecución y el pago de los trabajos; designación de la persona que se encargará de la verificación de los consumos, de los recursos asignados y los avances; determinando el programa, los procedimientos constructivos, la maquinaria, el equipo y el personal a utilizar.

3.1.30 Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista deberá entregar en un plazo similar a la frecuencia de sus estimaciones, los documentos comprobatorios de los consumos y recursos empleados en el periodo comprendido, conforme al numeral 3.1.25, documentos que formarán parte del precio unitario que se deberá determinar. Esta documentación deberá estar avalada por el representante designado para la verificación de los consumos y recursos, considerando que los costos de los insumos deberán estar referidos a los presentados en el acto de presentación y apertura de proposiciones.

3.1.31 Estos documentos serán revisados y autorizados por el Residente de Obra y se enviarán al área evaluadora de precios unitarios con la misma periodicidad de las estimaciones, la información contenida en esta documentación será la base para calcular el precio unitario para el pago de los trabajos, por lo que la Supervisión Externa deberá avalar la documentación comprobatoria de los costos de los insumos. Los costos se verificarán y conciliarán con anterioridad a su aplicación en el precio unitario por elaborar, salvo los costos ya establecidos en el contrato.

3.1.32 En todos los casos, la Supervisión Externa deberá llevar un estricto control diario de la bitácora donde quedará asentados toda la información que se reconocerá como aceptada por las partes.

3.1.33 De acuerdo a las características y tipo de obra y según el caso, y de ser necesario la Supervisión Externa realizara durante el proceso de construcción los levantamientos topográficos necesarios de avances y final, además de llevar a cabo la elaboración de los planos requeridos por la Residencia de Obra, previa conciliación de los mismos.


3.1.34 La Supervisión Externa realizara el cálculo de los volúmenes y entrega de toda la información en impresión y en archivo electrónico en formatos compatibles con AutoCAD, Excel y Word, por lo que dentro de los alcances de los Términos de Referencia incluye las erogaciones por el uso de los equipos de cómputo adecuados (PC. impresoras, Plotter, etc.), con sus respectivos programas o sistemas informáticos y licencias.

3.2 SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS.
A la Supervisión le corresponden todas las actividades de campo inherentes a la Supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, para lo cual realizará entre otras actividades las siguientes:

3.2.1 Realizar las erogaciones requeridas para mantener en el número previsto de frentes de trabajo que el contratista tendrá en ejecución, la plantilla de personal de supervisión propuesta capacitado afín a los trabajos que se realizarán, para reportar al Superintendente de Supervisión.

3.2.2 Las plantillas del personal de Supervisión estará bajo la coordinación del Superintendente de Supervisión con el perfil establecido y cada plantilla a su vez podrá estar a cargo de un Residente de Supervisión o personal de confianza, con el perfil especificado.

3.2.3 El Superintendente de Supervisión debe contar con personal de apoyo con conocimientos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su reglamento, normatividad relacionada con la ejecución obra y pruebas que se realicen durante la ejecución de la misma, para proporcionar a la Contratista el apoyo técnico que requiera para interpretar los documentos del proyecto y detectar los posibles faltantes, y tener conocimientos en la interpretación de planos y especificaciones para la realización de los trabajos, llevando el control de los trabajos y entregando la información al Contratista para su ejecución.

3.2.4 Proponer formatos para los números generadores, de acuerdo a cada concepto de trabajo, los cuales deberán reflejar el cumplimiento de la calidad solicitada, verificando invariablemente, para proponer al Residente de Obra el pago de los trabajos ejecutados, que se hayan realizado con apego a las especificaciones y a las condiciones del precio unitario, en la que fue aceptada la propuesta, esto es que de existir desperdicios o material sobrante materiales o equipos de instalación permanente, que de conformidad con los precios unitarios y programa de suministros el Contratista , se haya obligado a entregar, se deberá exigir la entrega a EL SPR.

3.2.5 Proponer y establecer formatos de control para cantidades de obra realizadas y faltantes de ejecutar con sus desviaciones presupuéstales, las minutas de las juntas de obra, así como el seguimiento del presupuesto y suministros.

3.2.6 Apoyar con la información requerida y en su caso asistir a las juntas de trabajo con el contratista, el Residente de Obra y el Superintendente de supervisión, para dar solución a los problemas constructivos de orden técnico, cuidando que las decisiones tomadas no signifiquen un cambio de proyecto, o incidan negativamente en el presupuesto y el programa de ejecución o afecten su seguridad, en cuyo caso se procederá a buscar alternativas de solución, verificando su evaluación en costo y tiempo, para que se determine lo conducente.

3.2.7 Verificar que cuente con personal de apoyo para cumplir con todos los productos esperados.
 
3.2.8 En caso de detectar desviaciones, que originen un atraso al programa de trabajo vigente para el contrato, informar a la superintendencia de supervisión	 para proceder con el aviso al contratista, vía bitácora o por escrito previa notificación al Residente de Obra, para tomar las medidas para subsanar dicha desviación.

3.2.9 Cuando exista un cambio sustancial al proyecto, a sus especificaciones o al contrato, proporcionará toda la información documental para que el Residente de Obra, presenté al área responsable del proyecto de EL SPR el problema con las alternativas de solución, en las que se analice factibilidad, costo y tiempo de ejecución, y establecerá la necesidad de prórroga, en su caso.

3.2.10 Apoyar al Residente de Obra con la elaboración de la documental necesaria conforme a la normatividad inherente al dictamen técnico con las razones fundadas y explicitas que lo justifican, incluyendo el programa correspondiente que se derive, para que el Residente de Obra de EL SPR proceda a tramitar, en su caso, la solicitud de autorización los convenios modificatorios necesarios. 

3.2.11 Programar conjuntamente con la Contratista las etapas de aprobación de las inspecciones de líneas y niveles que efectúe de tal forma que no se interfiera con el proceso constructivo, excepto cuando sea necesario por incumplimiento de los requisitos pactados contractualmente.

3.2.12 Con apoyo de topografía proporcionar previamente a la ejecución de los trabajos cuando aplique, áreas y volúmenes oportunamente para que el Contratista ejecute los trabajos en forma continua sin interrupción, y posteriormente en forma periódica verificar que los trabajos ejecutados, se hayan ejecutado acorde con las especificaciones, líneas y niveles de proyecto.

3.2.13 Recopilar la información de los reportes del levantamiento de áreas atacadas, para conciliación con el contratista y aprobación de los volúmenes de obra ejecutados con la aprobación del Superintendente de Supervisión.

3.2.14 Verificar que para la presentación y elaboración de las estimaciones se cumpla con la documental mínima establecida en el artículos 130 y 132 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y confrontar los números generadores de la Supervisión Externa, de obra ejecutada que elabore, contra los que presente la Contratista , para su estimación, sancionando la cuantificación de volúmenes y calidad de la misma, y conciliará con el Contratista los avances de obra para firma del Superintendente de supervisión y proporcionará todos los elementos para que el Residente de Obra proceda con la autorización de las estimaciones, conciliando los números generadores elaborados por la Supervisión Externa contra los presentados por la Contratista , verificando que estos se apeguen a la normatividad vigente debidamente identificados.

3.2.15 Integrará toda la información de campo inherente a reportes de: áreas trabajadas, equipos y maquinaria, de recursos humanos, avances físico y financiero del periodo y su acumulado, con sus respectivos apoyos gráficos y levantamientos, para la elaboración de los diferentes informes requeridos de forma quincenal.

3.2.16 Recabar Integrar y mantener al corriente el archivo derivado de la realización de los trabajos, el que contendrá, entre otros, los documentos relativos al proyecto ejecutivo, Planos,, Especificaciones, Normas, catálogo de conceptos para expresión de volúmenes y matrices de  precios unitarios incluyendo sus alcances detallados, cédula de avances y pagos programados, según correspondan los contratos y pedidos fincados, en su caso planos oficiales de instalaciones subterráneas, programas de ejecución y montos mensuales de utilización de mano de obra, de suministros y de utilización de la maquinaria y equipo de construcción, en su caso  reportes de laboratorio y resultado de las pruebas, registro del inicio y apertura de la bitácora, establecer formatos para los números generadores, establecer formatos de control para cantidades de obra realizadas y faltantes de ejecutar con sus desviaciones presupuéstales, las minutas de las juntas de obra; así como el seguimiento del presupuesto y suministros.

3.2.17  Analizar los reportes de obra e Informar al Superintendente de Supervisión de los acontecimientos para el registro diario en la bitácora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecución de la obra.

3.2.18 Solicitar una copia al Residente de Obra de las estimaciones pagadas al contratista, registrando las fechas reales de presentación, autorización y de pago de cada una de las estimaciones, para su registro en la bitácora. 

3.2.19 Coordinar la documental generada en obra, para su envío y actualización del expediente de obra, tomando especial cuidado en anular los documentos que ya no sean válidos por haber sufrido modificaciones.

3.2.20 Vigilar, conjuntamente con el responsable de seguridad de la Contratista, el cumplimiento de los requisitos de seguridad de campo que deben observarse en la ejecución de la obra, establecidos en los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en la materia, así como los instructivos específicos del SPR.

3.2.21 Coadyuvar con el Residente de Obra para vigilar que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y equipos sean de la calidad y características pactadas en el contrato y vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y apego a los programas de ejecución de los trabajos de acuerdo con los avances, recursos asignados, rendimientos y consumos pactados en el contrato.

3.2.22 Tener un balance de los recursos proporcionados por el Contratista, para que en cualquier momento durante la ejecución de la obra se cuente con toda la información actualizada, para poder levantar las actas circunstanciadas del estado que guarda la obra, para posibles suspensiones, terminaciones anticipadas o rescisiones de contratos.

3.2.23 Contar en todo momento con toda la información actualizada para la preparación y elaboración de informes condensados para visitas de funcionarios menores o superiores, y especificaciones particulares de obra, los requisitos adicionales para su ejecución, así como los volúmenes de obra.

3.2.24 Tratándose de rendimientos y producción de la maquinaria o equipo de construcción, se deberá vigilar que estos cumplan con la cantidad de trabajo consignado por el contratista en los precios unitarios y los programas de ejecución pactados en el contrato, independientemente del número de máquinas o equipos que se requieran para su desarrollo.

3.2.25 Recopilar los datos de campo y vigilar que los planos se mantengan debidamente actualizados, por conducto de las personas que tengan asignada dicha tarea.

3.2.26 Proporcionar al Residente de Obra, todos los elementos para llevar a cabo, en coordinación con los servidores públicos responsables, las terminaciones anticipadas o rescisiones de obras y cuando procedan, las suspensiones; debiéndose auxiliar de la dependencia o entidad para su formalización, en apego a la normatividad vigente.

3.2.27 Proporcionar toda la información de su competencia para rendir informes periódicos, así como un informe final sobre el cumplimiento del contratista en los aspectos legales, técnicos, económicos, financieros y administrativos, la falta de la entrega de los informes periódicos será considerado como atraso en el programa y se aplicarán las retenciones contractuales y penalizaciones en su caso.

3.2.28 Cuidar que durante las diferentes etapas de construcción de la obra, la Contratista , tomé las precauciones y adopté las medidas técnicas y realizará los trabajos necesarios para proteger la vida e integridad física de sus trabajadores, para lo cual deberán suministrar en el sitio de la obra los equipos de protección personal que se requieran y deberá proporcionar servicios de agua potable y un sanitario portátil, excusado o letrina por cada 25 trabajadores o fracción excedente de 15, de conformidad con el Reglamento General de Seguridad e Higiene.

3.2.29 Verificar los procedimientos generales de ejecución de los trabajos acorde con lo propuesto y en su caso las modificaciones realizadas. 
3.2.30 Realizará en coordinación con el superintendente de supervisión la verificación de que los trabajos estén debidamente concluidos y registrando la fecha real de terminación para que sea debidamente asentada en la bitácora.

3.2.31 Conjuntamente con la Contratista, hacer levantamientos de trabajos realizados y por realizar de obra, así como el debido seguimiento para que se cumpla con las especificaciones y en su caso sean corregidas.

3.2.32 Llevar un control de las cantidades ejecutadas por concepto de trabajo y vigilar la ejecución de cantidades adicionales para reportar en las estimaciones correspondientes.

3.2.33 Cuando por necesidades constructivas se requiera de ejecutar trabajos por conceptos de trabajo no previstos en el catálogo del contrato, el Superintendente de supervisión presentara la justificación respectiva e informará al Residente de obra de EL SPR para determinar su procedencia, por lo que solo con la autorización de EL SPR se podrá ordenar su ejecución al Contratista, y en su caso que esté presente los precios unitarios correspondientes para su autorización.

3.2.34 Para la autorización de los conceptos no previstos se procederá conforme al artículo 105 y 107 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y únicamente serán reconocidos con autorización escrita del Residente de Obra de EL SPR. y en su caso, la Supervisión recopilará y registrará los rendimientos observados, señalando, fecha, tiempos empleados, volúmenes ejecutados, recursos de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo asignados, para que por métodos estadísticos se obtenga un rendimiento final.

3.2.35 Cuando la Contratista presente oportunamente alguna reclamación, emitir su opinión al respecto de si la reclamación procede según el régimen del contrato, si el trabajo fue efectivamente realizado y las condiciones señaladas en su ejecución tuvieron lugar, y si no es imputable a la propia Contratista.

3.2.36 En caso de presentarse el supuesto de las terminaciones anticipadas o rescisiones de obras y, cuando procedan, las suspensiones de obra; deberá proporcionar todos los elementos normativos para que el Residente de Obra de EL SPR proceda a Coordinar con los servidores públicos responsables, debiéndose auxiliar de la Gerencia de Construcción para su autorización y en su caso con la formalización.

3.2.37 En su caso vigilará durante la ejecución de los trabajos que la Contratista cumpla con la limpieza de la obra, protecciones, señalamiento, y medidas para mejorar las condiciones ambientales, minimizando en lo posible las molestias que puedan ocasionarse a la población. inspeccionar el depósito de los volúmenes de materiales de desperdicio en los bancos de tiro propuestos por el Residente de Obra y los propuestos por el Contratista, para que se cumpla con los requisitos establecidos para su manejo, conforme a la ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en su caso, para lo anterior el Supervisor proporcionará personal de inspección correspondiente.

3.2.38 Recopilar toda la información para contar con los elementos para levantar en cualquier momento actas circunstanciadas del contrato.

3.2.39 Todas las funciones para la residencia de la obra señaladas en el Reglamento tienen por objeto vigilar que la planeación, el procedimiento constructivo, los materiales usados, la maquinaria utilizada, el personal empleado y demás aspectos señalados, permitan que la obra se ejecute de conformidad con los proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, pero de ninguna manera se prevé la obligación de comprobación  del uso de los insumos, con respecto a los propuestos en el procedimiento de contratación, a menos que de ellos dependa la determinación, cálculo, cantidad o calidad de los insumos que deba entregar el contratista, como pudiera ser en el caso de precios no previstos en el catálogo original, que sería en los únicos casos en que se justificaría una vigilancia tan a detalle, para lo cual el Superintendente de Supervisión deberá implementar las medidas de control.

3.3   VERIFICACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD

Cabe señalar que la responsabilidad de la calidad de los trabajos es del Contratista, quedando a cargo del Residente de Obra la verificación y aceptación de los trabajos con los informes de los resultados de las pruebas que deberá realizar la Supervisión Externa, para su aceptación para lo cual se tratará de evitar un defecto común de llevar a cabo el control de calidad, después de ejecutados los trabajos objeto de control. 

La Supervisión Externa una vez ejecutados los trabajos que requieren de pruebas de calidad para su verificación de cumplimiento a las especificaciones, las que podrá realizar mediante pruebas destructivas o no destructivas, para verificar los trabajos, en ambos casos corresponde a hechos consumados, donde el especialista de control de calidad, no tiene más disyuntiva que la aceptación de la obra defectuosa o su rechazo, que produce trastornos de tiempo y dinero con la cual suelen suscitarse fuertes presiones, no todas mal intencionadas, por lo que tomará en cuenta métodos que sean preventivos.

De lo anterior se desprenden considerar métodos o pruebas de control de calidad, que de acuerdo a los trabajos por realizar se deberá considerar realizar previamente, control e inspección de materiales, realizar pruebas preliminares a los materiales que se van a utilizar que garanticen la calidad, solicitar certificación de los materiales, etc.

Derivado de lo anterior la Supervisión Externa realizará las siguientes actividades:

3.3.1 En función de las características de las obras por ejecutar, acorde con los catálogos de conceptos de los contratos de obra, la Supervisión Externa en su propuesta incluirá, el tipo de pruebas a realizar, número, frecuencia, equipo de laboratorio, transporte y demás para cumplir con los servicios de control de calidad, para aquellos conceptos de trabajo que lo requieran.

3.3.2 Conforme al catálogo de conceptos de la obra y sus volúmenes de obra por supervisar, que forma parte de las bases de licitación, de acuerdo a la experiencia de obras similares, elaborará su cotización, proponiendo el número y tipo de pruebas requeridas de laboratorio, mencionando en forma enunciativa y no limitativa, para rehabilitación de compuertas verticales, rehabilitación de grúa viajera, aplicación de pinturas, instalación de tuberías, filtros suministro de materiales y equipos de instalación permanente, electrificación, operación de actuadores, alumbrado, etc. para lo cual deberá considerar todas las erogaciones necesarias para proporcionar el servicio, inherentes a: los materiales auxiliares, consumibles y de instalación permanente, el equipo de laboratorio, científico, de computo, la mano de obra calificada y ayudantes, transporte al servicio del control de calidad, a excepción de los conceptos de control de calidad establecidos en forma independiente dentro del catálogo de conceptos de la supervisión.


3.3.3 Para cumplir con el control de calidad de los conceptos de trabajo contenidos en el catálogo del contrato de obra, en la propuesta de la Supervisión Externa incluirá un análisis de las erogaciones para realizar pruebas de laboratorio, verificación de la calidad de los materiales propuestos a utilizar, para el control de calidad respectivo, cuyo importe propuesto estará sujeto de acuerdo al tipo de control de calidad (pruebas de laboratorio, certificación de materiales, verificación de calidad de materiales y equipos de instalación permanente) para cada uno de los conceptos de trabajo, descripción del concepto de trabajo, tipo pruebas a realizar, numeró de pruebas en función de la cantidad total de ejecución y método para determinar la calidad que se proponga, distribuido el importe total a costo directo, proporcionalmente los meses del periodo de prestación de los servicios y a su vez en la unidad de medida de este concepto, además estos aspectos serán descritos dentro del documento inherente a “Metodología de trabajo propuesta, señalando sistemas, tecnologías, procedimientos por utilizar, alternativas por analizar, profundidad del estudio y forma de presentación de los resultados”, a excepción de los conceptos de control de calidad establecidos en forma independiente dentro del catálogo de conceptos de la supervisión.

3.3.4 En función de lo anterior y considerando que a la fecha de presentación de la propuesta no se conoce el programa de ejecución de la obra a supervisar, este se programará proporcionalmente en los meses del periodo de prestación de los servicios, sin que cualquier modificación a lo programado de esta forma, implique reclamación alguna.

3.3.5 Las pruebas de laboratorios con fines de control de calidad, deben cumplir las siguientes características: 1.-) Estar dirigidas a la comprobación de las características esenciales.  2.-) Ser sencillas y rigurosamente estandarizadas. 3.-) Ser rápidas en su realización. 4.-) Ser de fácil interpretación. 5.-) Requerir equipos económicos, fáciles de corregir y calibrar y de manejo simple.  Lo anterior para tener resultados confiables en los laboratorios de pie de la obra, sin interferir o lo haga en lo mínimo los programas de construcción.
3.3.6 La Supervisión Externa propondrá la verificación de control de calidad, acorde con los conceptos de ejecución de la obra, siendo indispensable e importante el cumplimiento de la verificación de los materiales y equipo de instalación permanente, incluyendo los que fabrique el Contratista, por lo que las necesidades del control (presupuesto requerido, personal capacitado, equipo, laboratorio, etc.) se deberán prever claramente en la propuesta de supervisión.

3.3.7 El control de calidad deberá ser capaz de distinguir las desviaciones y deficiencias significativas, separando las características esenciales de la obra de las accesorias. Esto obligará a un control flexible y diversificado, adaptado a la obra.

3.3.8 Las muestras seleccionadas, serán individualmente representativas de todo el conjunto del material que se vaya a usar en la obra. El control de calidad deberá ser capaz de diferenciar las desviaciones o deficiencias inherentes a problemas de la obra de las emanantes de las particularidades del muestreo o de la ejecución de las pruebas de laboratorio.

3.3.9 El control de calidad deberá estar basado en técnicas de muestreo y pruebas de laboratorio objetivas, rápidas, adaptada a las necesidades propias de la obra. significativas, separando las características esenciales de la obra de las accesorias. Esto obligará a un control flexible y diversificado, adaptado a la obra.

3.3.10 La Supervisión Externa deberá coadyuvar con el Residente de Obra para vigilar que los materiales y equipos de instalación permanente suministrados y/o instalados por el Contratista, sean en la cantidad, calidad y características pactadas en las especificaciones y el proyecto, observando además las Normas Nacionales e Internacionales aplicables.

3.3.11 Con la finalidad de no incurrir en erogaciones innecesarias, la Supervisión exigirá a la Contratista o proveedor, que proporcione con la debida anticipación el programa de suministros, para su verificación y aprobación, en coordinación con el Residente de Obra, previa al suministro, para el caso de suministro de materiales a utilizar y de equipos de instalación permanente, verificando el embalaje, transporte y almacenamiento en la obra, así como comprobar que la Contratista se apegue estrictamente a las indicaciones de los instructivos de instalación y montaje.

3.3.12 Para el caso de que las especificaciones o el proyecto indiquen una determinada, marca, modelo o tipo de insumo, es con el propósito de definir una calidad o un diseño determinado y de ningún modo se obliga con ello a utilizarlo de una manera específica, en este entendido el Contratista podrá optar por otro insumo siempre y cuando este sea mejor o similar en la calidad especificada y cumpla con las características al indicado, en este supuesto la Supervisión Externa deberá verificar que los insumos que pretenda utilizar el Contratista como similares, cumplan con la calidad requerida y solicitar la ficha técnica del insumo que utilizará como similar en calidad, y someter a consideración del Residente de Obra para su aprobación.
3.3.13 Para el caso de materiales producto de bancos de préstamo propuestos por el Contratista, ya sea para terracerías, concretos hidráulicos, asfálticos, mamposterías, filtros, etc. para su aprobación deberá realizar los muestreos y pruebas necesarias para determinar que estos cumplan con las características y propiedades requeridas, conforme a las especificaciones y el proyecto, en caso de que estos no cumplan, se deberá demostrar con los datos de las pruebas realizadas.

3.3.14 Una vez iniciado los trabajos, se exigirá a la Contratista o proveedor, que entregue con la debida anticipación el programa de suministro, para su aprobación, con el que se procederá a adecuar el programa de la prestación de los servicios, incidiendo las fechas de inicio, periodos de pruebas y recepción en planta y obra, para control y seguimiento.

3.3.15 Comprobar que la Contratista realice las pruebas y puesta en servicio de equipos y dispositivos, siguiendo las instrucciones de los manuales de operación.

3.3.16 Exigir a la Contratista la limpieza de la obra, protecciones, señalamiento, y medidas para mejorar las condiciones ambientales, minimizando en lo posible las molestias que puedan ocasionarse a la población. inspeccionar el depósito de los materiales de desperdicio en los bancos de tiro propuestos por el Residente de Obra y los propuestos por el Contratista, para que se cumpla con los requisitos establecidos para su manejo, conforme a la ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en su caso, para lo anterior Supervisión Externa proporcionará personal de inspección correspondiente.

3.3.17 Transmitir a la Contratista las instrucciones propias y las que reciba del SPR, en forma adecuada y oportuna, de manera que su actuación sea preventiva más que correctiva, vigilando la buena ejecución de la obra.


3.3.18 Celebrar juntas de trabajo con el Contratista y el Residente de Obra, para dar solución a los problemas de control de calidad de orden técnico, para prevenir afectaciones al proyecto, o incidan negativamente en el presupuesto y el programa de ejecución o afecten su seguridad, en cuyo caso se procederá en forma de buscar alternativas de solución, verificando su evaluación en costo y tiempo, para que se determine lo conducente.

3.3.19 Llevar a cabo oportunamente las pruebas de verificación de calidad con apoyo en el laboratorio de la Supervisión Externa o en el que haya elegido el Residente de Obra, ya sea en la obra o en las plantas de fabricación. Calificar los resultados obtenidos comparándolos con los requisitos de calidad y las tolerancias consignadas en las especificaciones y normas establecidas, entregar los reportes respectivos debidamente firmados a las partes involucradas, cumpliendo con los plazos máximos pactados en el contrato de obra para cada tipo de prueba, archivando dicha documental en el expediente de obra.

La Supervisión Externa deberá verificar la aceptación de lotes determinados de materiales, productos, equipos y sistemas, presentados por el Contratista  para su aceptación, debiendo la Supervisión Externa realizar las erogaciones para realizar las pruebas correspondientes, ya sea por medio de un laboratorio autorizado (Sistema Nacional de Acreditamiento de Laboratorios de Prueba o su equivalente en el Extranjero), y avalada con una garantía aceptable para su aprobación del Residente de Obra de EL SPR, cuando lo realice con equipo y personal propio de la Supervisión Externa, deberá previamente demostrar la calibración del equipo de laboratorio.

3.3.20 Cuando los resultados de las pruebas no sean satisfactorios, informará al Residente de Obra y a la Contratista o proveedor que los trabajos, materiales y equipos respectivos se rechazan, explicando los motivos de su decisión con el debido respaldo técnico, e indicando si es necesario proceder a su demolición, retiro, reemplazo o corrección.

3.3.21 Proponer al Residente de Obra, rechazar los elementos que no cumplan con las especificaciones, debido a manejo o almacenaje inadecuado, ordenar su limpieza o reparación y aprobarlos para ser utilizados en la obra, si los resultados son satisfactorios.

3.3.22 Observar y clasificar el subsuelo de acuerdo a sus características de ataque, a medida que progrese la excavación, conservando un registro fotográfico de la misma y de los equipos utilizados por la Contratista para efectuarla.

3.3.23 El superintendente de Supervisión a través de su Residente de Supervisión o su personal de apoyo, deberá comprobar que los insumos ofertados en la licitación correspondan con los que el Contratista está empleando en la obra, verificando que la calidad de los materiales cumplan con las especificaciones relativas, que la mano de obra corresponda, tanto en número como en los perfiles indicados por el Contratista en su licitación; de igual manera que la maquinaria y equipo sea de las características ofertadas.

3.3.24 Todas las actividades serán coordinadas por el Superintendente de Supervisión con apoyo de Residente de Supervisión o personal de apoyo.

3.3.25 En cada estimación donde se contemple el pago de conceptos de trabajo de insumos materiales y equipos de instalación permanente que requieran de verificación de calidad solicitada, para su aceptación, deberá entregar al Residente de Control de calidad, la documentación que certifique su cumplimiento y autorización, misma que se integrará a la estimación debidamente autorizadas.

3.3.26 Realizará las erogaciones requeridas para garantizar que los trabajos cumplan con la calidad especificada.

3.3.27 Establecer formatos para los números generadores, establecer formatos de control de calidad para aceptación de los trabajos para su pago y requerir su corrección o rechazo de la obra que no cumpla, indicando sus razones con documentación fehaciente que muestren sus defectos o desviaciones, las minutas de las juntas de obra, así como el seguimiento del presupuesto y suministros.
3.3.28 Apoyar con la información requerida y en su caso asistir a las juntas de trabajo con el contratista, el Residente de Obra y el Superintendente de supervisión, para dar solución a los problemas constructivos de orden técnico, cuidando que las decisiones tomadas no signifiquen un cambio de proyecto, o incidan negativamente en el presupuesto y el programa de ejecución o afecten su seguridad, en cuyo caso se procederá a buscar alternativas de solución, verificando su evaluación en costo y tiempo, para que se determine lo conducente.

3.3.29 Elaborar reportes del frente de trabajo inherente a las medidas preventivas  de los materiales a utilizar, tales como marcas aceptadas, bancos aprobados, pruebas realizadas para su aceptación, métodos de prueba, recursos, materiales, equipo de construcción, plantilla de personal, tiempos de almacenaje aceptada, volúmenes ejecutados, muestreando varios conceptos de trabajo, para que en cualquier momento se pueda determinar estadísticamente su cumplimiento, identificando los tramos, estaciones, kilometrajes o niveles ejecutados y muestreados, de tal forma que en cualquier momento se cuente con elementos para determinar el cumplimiento de la calidad, para su comparación con los programados por el Contratista.

3.3.30 En caso de detectar desviaciones, entre la calidad especificada y alcanzada en la ejecución de los trabajos, se deberá informar al Residente de Obra, a fin de instruir al contratista a su corrección, de tal forma que, si esto origina un atraso al programa de trabajo vigente para el contrato, informar al Residente de Obra para proceder con el aviso al contratista, vía bitácora o por escrito para tomar las medidas para subsanar dicha desviación.

3.3.31 Cuando durante la ejecución de los trabajos exista un cambio sustancial al proyecto, inherente a la calidad, que impliquen una adecuación a sus especificaciones o al contrato, proporcionará toda la información documental para que el Residente de Obra, presenté al área responsable del proyecto de EL SPR el problema con las alternativas de solución, en las que se analice factibilidad, costo y tiempo de ejecución y establecerá la necesidad de prórroga, en su caso.

3.4 CONTROL PRESUPUESTAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS Y CONTROL DE PROGRAMA DE OBRA.

A la Supervisión Externa le corresponden todas las actividades, vigilancia, control y revisión de avances físico-financieros y el control del programa los trabajos para lo cual realizara las siguientes actividades:

Cuando la Supervisión Externa sea la causante directa de que la contratista no cumpla con el programa de obra, ya sea por falta de trazo, líneas de proyecto o cualquier otro, el atraso de los días adicionales que se tengan que trabajar por parte de la supervisión (gastos en su plantilla y servicios), no se reconocerán para efectos de pago y estas serán cubiertos por la misma Supervisión Externa sin ninguna remuneración adicional.

Reportar avances de suministro de materiales y equipos de instalación permanente de manera que se dé cumplimiento a su cantidad, calidad y características del solicitado en las especificaciones.

Solicitar y revisar conjuntamente con la Contratista los programas de montos de obra, obtenidos a partir de los presupuestos de obra y de los programas de ejecución y determinar la incidencia de los cambios presupuestales y del flujo de las estimaciones, en el programa de montos de obra.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre sí y por lo tanto, se deberá llevar un registro y control de cualquier tipo y con una secuencia para efecto de control administrativo.

Llevar un registro detallado de los recursos que aporta el contratista para la ejecución de la obra, durante el inicio y hasta la entrega recepción, incluyendo los tiempos asignados a las actividades programadas que sean congruentes con los recursos y rendimientos considerados, originalmente propuestos, de tal manera que se vayan detectando las desviaciones, y proponer alternativas preventivas para evitar atrasos en el programa pactado.

Verificar el cumplimiento de los programas por parte de la Contratista, para garantizar las fechas de entrega pactadas contractualmente, comparando la producción real contra la programada, con la periodicidad de revisión preestablecida o la que amerite la problemática de avance de la obra.

Para este efecto se hará un levantamiento de las cantidades de obra ejecutadas en el periodo, que puedan considerarse terminadas, las que se medirán en las mismas unidades que las consignadas en el programa, así como de la obra que este en proceso, ponderando su grado de avance.

Reportar oportunamente y de acuerdo a su relevancia, las desviaciones que se presenten como resultado de la comparación contra lo programado, para tomar las medidas correctivas a la brevedad. Investigar las causas de retraso, indicando si son imputables a la Contratista por falta de recursos, omisión de actividades en el programa de obra, fallas de equipo, apreciación equivocada de rendimientos, etc., o bien, son responsabilidad de terceros, señalando también el motivo de las mismas.

La Supervisión Externa deberá anotar todas las justificaciones que procedan en la Bitácora de Obra.

Verificar que en todo momento el contrato cuente con la asignación presupuestal requerida y apoyar al Residente de Obra para que en forma preventiva se realicen los tramites respectivos para dar suficiencia presupuestal al contrato, para lo cual la Supervisión Externa estará obligada a dar apoyo para llevar a cabo los trámites y oficios correspondientes, según corresponda.

Conjuntamente con la Contratista, revisará los presupuestos de partida con apoyo en los números generadores, cerciorándose de que sean completas las cantidades de obra por ejecutar, que estén elaborados con apego al catálogo vigente de conceptos y de precios unitarios, enviándolos al Residente de Obra con las observaciones pertinentes a dicha revisión.

Durante el desarrollo de la obra, y en caso de proceder según el régimen del contrato: actualizará los presupuestos conjuntamente con la Contratista, con la periodicidad que el Residente de Obra fije, cuando se presenten cambios o adecuaciones al proyecto, cancelación de trabajos o realización de trabajos extraordinarios; ajuste de precios unitarios, omisiones o correcciones, reclamaciones procedentes y otros factores que modifiquen el costo, remitiendo los resultados obtenidos, al Residente de Obra.

Actualizar los presupuestos conjuntamente con la Contratista, con la periodicidad que el Residente de Obra fije, cuando se presenten cambios o adecuaciones al proyecto, cancelación de trabajos o realización de trabajos extraordinarios; ajuste de costos, omisiones o correcciones, reclamaciones procedentes a juicio del Residente de Obra y otros factores que modifiquen el costo, remitiendo los resultados obtenidos.

En paralelo con la verificación de los programas de ejecución de obra, se dará seguimiento a los de montos de obra, comparando periódicamente los importes reales contra los considerados originalmente y explicando los motivos de las desviaciones que se presenten.

Vigilar que en su caso los precios unitarios extraordinarios contengan la información para su autorización y se proceda conforme al artículo 107 y 108 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Conciliar diariamente la obra ejecutada, cuando sea indispensable aplicar precios unitarios analizados por observación directa, previo acuerdo con la Residencia y la Contratista sobre los recursos que se utilizaran en estos trabajos.

En el supuesto de precios unitario extraordinarios, exigir a la Contratista la entrega de los precios unitarios faltantes, en el plazo indicado por la normatividad, corroborando que contengan la descripción del concepto, la matriz del análisis, la unidad de medición y el alcance detallado. Revisar que los recursos, rendimientos y la descripción del alcance correspondan a la información recabada durante la ejecución del trabajo, entregando los resultados de la misma al Residente de Obra de EL SPR, en el tiempo establecido y preparar la especificación correspondiente de dichos precios unitarios.

Cuando la Contratista presente oportunamente alguna reclamación, emitir su opinión respecto a si la reclamación procede según el régimen del contrato, si el trabajo fue efectivamente realizado y las condiciones señaladas en su ejecución tuvieron lugar y si no es imputable a la propia Contratista.

De confirmarse la procedencia de la reclamación a juicio del Residente de Obra, con apoyo de la opinión del Superintendente de Supervisión, el Residente de Supervisión deberá verificar que los recursos que reporta la Contratista coincidan con los empleados en la ejecución de la obra, en la inteligencia de que la Contratista solicito con la debida anticipación a la Supervisión Externa, la certificación de los recursos empleados o de las condiciones especiales que reclama.



3.5  INTEGRACION, REVISIÓN, FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTIMACIONES
Se indican a continuación las actividades de que la Supervisión Externa lleva a cabo, para la formulación y aprobación de estimaciones de obra.

3.5.1 Coadyuvar con el Residente de Obra para verificar el cumplimiento de los plazos, forma y lugar de pago de las estimaciones de trabajos ejecutados y cuando corresponda, de los ajustes de costos, de conformidad con lo establecido en el contrato y las bases de licitación.

3.5.2 Verificar que los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán cederse en forma parcial o total en favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá verificar que se cuente con el consentimiento del SPR.

3.5.3 La Supervisión Externa realizará la aprobación de las estimaciones mediante la firma de las mismas para efectos de pago y esta deberá ser autorizada por el Residente de Obra de EL SPR.

3.5.4 Verificar que las estimaciones de los trabajos ejecutados se formulen con la periodicidad señalada en las bases de licitación. El contratista deberá presentarlas al Residente de Obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones en el contrato, cuidando que estas estén siempre acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, debiendo respetar la hoja de ruta para tal fin establecida; el Residente de Obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación, la Supervisión Externa auxiliara al cumplimiento de las fechas y periodos descritos.

3.5.5 En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, EL SPR, a solicitud del contratista, está obligada a pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición del contratista, por lo que la Supervisión Externa implementará los controles necesarios de las fechas del proceso de trámite de las estimaciones para pago, desde su presentación del Contratista  hasta el ingreso al área de finanzas de EL SPR, vigilando evitar caer en este supuesto y en su caso deberá integrar la documentación que justifique su pago.



3.5.6 En el caso de que posterior al finiquito del contrato de obra, se detecten pagos en exceso que haya recibido el Contratista, la Supervisión Externa sin perjuicio de quedar obligado a responder de estos, como defectos que resultaren de sus Servicios, tipificándose como vicios ocultos y una responsabilidad en que incurrió, estará obligado a apoyar al Residente de Obra, para realizar los trámites respectivos para recuperar dichos pagos en exceso.

3.5.7 La Supervisión Externa tendrá la obligación de evitar estar en el supuesto del punto anterior, verificando mensualmente que no existan pago en exceso y en su caso las diferencias que resulten a cargo del contratista, deberá ser comunicado al Residente de Obra para que dichas diferencias sean compensadas en la estimación siguiente o a más tardar en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

3.5.8 Registrar en la bitácora de la obra la fecha de presentación de las estimaciones, fecha de autorización por parte del Residente de Obra de EL SPR.

3.5.9 En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, por causas imputables a la Supervisión Externa, esta pagará al contratista gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición del contratista.

3.5.10 Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, la Supervisión Externa informará al Residente de Obra los datos necesarios para determinar su autorización de pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebración de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. Tratándose de cantidades adicionales, se verificará que éstas se paguen a los precios unitarios pactados originalmente; tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, se verificará que sus precios unitarios hayan sido conciliados y autorizados, previamente a su pago, por el Residente de Obra.

3.5.11 Verificar mensualmente comparando el importe de los trabajos realizados con los del programa original de montos de obra, para efecto de retenciones o devoluciones establecidas contractualmente la aplicación correcta de las penalizaciones pactadas en el contrato las que se aplicarán como una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que el contratista podrá recuperar en las próximas  estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso señalados en los programas de ejecución, de suministro o de utilización de los insumos.

3.5.12 Verificar que en su caso la aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha pactada de terminación de los trabajos éstos no se han concluido.


3.5.13 Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo, la Supervisión Externa deberá vigilar que dichos conceptos se consideren y administren independientemente a los originalmente pactados en el contrato, debiéndose formular estimaciones específicas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

3.5.14 Valuar el monto de las cantidades de obra retenidos en cada periodo, para no desvirtuar el avance de la obra que se reporta en el programa de montos de obra y para que el Residente de Obra conozca su magnitud, identifique las causas y pueda tomar las decisiones pertinentes.

3.5.15 Vigilar que en su caso los ajustes procedentes, deberán constar por escrito y a partir de la fecha de su autorización, se apliquen a las estimaciones que se generen, los incrementos o reducciones que se presenten.

3.5.16 Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que el Residente de Obra las apruebe; conjuntamente con el superintendente de construcción del contratista deberán firmarlas oportunamente para su trámite de pago.

3.5.17 Vigilar que de las estimaciones que se cubran al contratista se le descuenten los derechos que, conforme a la Ley Federal de Derechos, procedan por la prestación del servicio de inspección, vigilancia y control de los obras y servicios que realiza la Contraloría y todos aquellos que sean de carácter contractual y obligatorios por así haberse pactado en el contrato en cuestión.

3.5.18 Vigilar que en la bitácora se haya establecido la forma de regular la autorización y revisión de estimaciones, números generadores, cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato.

3.5.19 Instrumentar en apoyo al Residente de Obra, que las cantidades de trabajos presentadas en las estimaciones correspondan a la secuencia y tiempo previsto en los programas pactados en el contrato.

3.5.20 Apoyar al Residente de Obra vigilando que no se considere como retraso en el programa de ejecución de la obra y por tanto no se considerará como incumplimiento del contrato y causa de rescisión administrativa el atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones, debiendo documentarse tal situación y registrarse en la bitácora.

3.5.21 Vigilar que los importes una vez analizados y calculados deberán considerar para su pago los derechos e impuestos que les sean aplicables, en los términos de las leyes fiscales.

3.5.22 Indicar al contratista que él será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por la falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta, no será motivo para solicitar el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la Ley.
3.5.23 Proceder a la formulación y aprobación de las estimaciones en apego al Art. 132 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

3.5.24 Vigilar que los documentos que deberán acompañarse a cada estimación, sean los siguientes:
I. Números generadores conciliados;
II. Notas de bitácora;
III. Croquis;
IV. Controles de avances de obra y fotografías;
V. Análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación.
VI. Avances de obra, tratándose de contratos a precio alzado.

3.5.25 Vigilar que en el caso de que el contratista no presente las estimaciones en el plazo establecido en el artículo 54 de la Ley, la estimación correspondiente se presenté en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte del contratista.

3.5.26 Mantener en todo momento una relación de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha, así como las pendientes de autorización.

3.5.27 La Supervisión Externa deberá disponer de personal y de un sistema de cómputo que le permita preparar y presentar los informes del control de las estimaciones que contendrá un concentrado de las estimaciones que acompañará como generador para su estimación.

3.5.28 En su caso la última estimación de obra deberá considerar la amortización total del anticipo otorgado al contratista. No se aceptará que en la última estimación el monto final sea deductivo, toda vez que las estimaciones previas, corresponden a volúmenes de obra realmente ejecutados sin ser permitidas las pre estimaciones o sobrestimaciones de obra, salvo que exista una justificación, para tal efecto.

3.5.29 Al entregar la cuantificación al Residente de Obra, complementará con un documento donde indique las cantidades de obra ejecuta que no se hayan incluido para efecto de estimación, por diversos motivos, como son: no corresponder a la obra contratada, falta de presentación por parte de la Contratista, estar en proceso de conciliación o no haber llegado a un acuerdo en la misma, carecer de precio unitario, no cumplir con los requisitos de calidad, haberla realizado violando la seguridad o las ordenes específicas de la Supervisión.

3.6  REGISTRO DE NOTAS Y CONTROL DE BITÁCORA.

El uso de la bitácora electrónica es obligatorio en cada uno de los contratos de obras y servicios; Su elaboración, control y seguimiento se hará por medios remotos de comunicación electrónica, a través de medios de comunicación convencional cuando la dependencia así lo solicite en los siguientes casos:
I. Cuando por virtud del sitio donde se realicen los trabajos existan dificultades tecnológicas que impidan llevar la Bitácora a través de medios remotos de comunicación electrónica;
II. Cuando se ejecuten trabajos derivados de caso fortuito o fuerza mayor;
III. Cuando el uso de la Bitácora a través de medios remotos de comunicación electrónica ponga en riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública, en términos de las leyes de la materia.

El Residente de Obra con apoyo de la Supervisión Externa representarán directamente a el SPR ante el o los contratistas y terceros en asuntos relacionados con la ejecución de los trabajos o derivados de ellos en el lugar donde se ejecutan los trabajos y tendrá a su cargo y bajo su completa responsabilidad el llevar la bitácora de la o las obras.

La bitácora se ajustará a las necesidades de la obra, atendiendo al medio de comunicación a través del cual se opere y la Supervisión Externa deberá vigilar que para el uso de la Bitácora electrónica o Bitácora convencional se considerará lo siguiente:
3.6.1 Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y referidas al contrato de que se trate;
3.6.2 El contenido de cada nota deberá precisar, según las circunstancias de cada caso: número, clasificación, fecha, descripción del asunto, ubicación, causa, solución, prevención, consecuencia económica, responsabilidad si la hubiere y fecha de atención, así como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta;
3.6.3 Se deberá iniciar con una nota especial relacionando como mínimo la fecha de apertura, datos generales de las partes involucradas, nombre y firma del personal autorizado, domicilios y teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de los trabajos y de las características del sitio donde se desarrollarán; la inscripción de los documentos que identifiquen oficialmente al residente y, en su caso, al supervisor, así como al superintendente por parte del contratista, quienes serán los responsables para realizar registros en la Bitácora, indicando, en su caso, a quién o a quiénes se autoriza para llevar a cabo dichos registros. Además se establecerá un plazo máximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendrán por aceptadas una vez vencido el plazo;
3.6.4 El horario en el que se podrá consultar y asentar notas, el que deberá coincidir con las jornadas de trabajo de campo;
3.6.5 Todas las notas deberán numerarse en forma seriada y fecharse consecutivamente respetando, sin excepción, el orden establecido;
3.6.6 Se prohibirá la modificación de las notas ya firmadas, inclusive para el responsable de la anotación original;
3.6.7 Cuando se cometa algún error de escritura, redacción o cualquier otro que afecte la debida comunicación entre las partes, la nota deberá anularse por quien la emita, señalando enseguida de dicha nota la mención de que ésta ha quedado anulada y debiendo abrir, de ser necesario, otra nota con el número consecutivo que le corresponda y con la descripción correcta;
3.6.8 No se deberá sobreponer ni añadir texto alguno a las notas de Bitácora, ni entre renglones, márgenes o cualquier otro sitio; de ser necesario adicionar un texto, se deberá abrir otra nota haciendo referencia a la de origen;
3.6.9 Se deberán cancelar los espacios sobrantes de una hoja al completarse el llenado de las mismas;
3.6.10 Cuando se requiera, se podrán ratificar en la Bitácora las instrucciones emitidas vía oficios, minutas, memoranda y circulares, refiriéndose al contenido de los mismos, o bien, anexando copias;
3.6.11 Deberá utilizarse la Bitácora para asuntos trascendentes que deriven de la ejecución de los trabajos en cuestión;
3.6.12 El residente, el superintendente y, en su caso, el supervisor deberán resolver y cerrar invariablemente todas las notas que les correspondan, o especificar que su solución será posterior, debiendo en este último caso relacionar la nota de resolución con la que le dé origen, y
3.6.13 El cierre de la Bitácora se consignará en una nota que dé por terminados los trabajos.

En atención a las características, complejidad y magnitud de los trabajos la residencia podrá realizar la apertura de una Bitácora por cada uno de los frentes de la obra, o bien, por cada una de las especialidades que se requieran.
En caso de requerirse  el uso de la Bitácora convencional, además de lo señalado anteriormente, se considerará lo siguiente:

3.6.14 Se deberá contar con un original para la dependencia o entidad y al menos dos copias, una para el contratista y otra para la residencia o la supervisión;
3.6.15 Las copias deberán ser desprendibles, no así las originales;
3.6.16 Las notas o asientos deberán efectuarse claramente, con tinta indeleble y letra legible;
3.6.17 La nota cuyo original y copias aparezcan con tachaduras y enmendaduras será nula;
3.6.18 Una vez firmadas las notas de la Bitácora, los interesados podrán retirar sus respectivas copias, y
3.6.19 La Bitácora deberá permanecer en la residencia a fin de que las consultas requeridas se efectúen en el sitio.
Cuando se presenten cualquiera de los eventos que a continuación se relacionan, se deberá efectuar el registro en la Bitácora mediante la nota correspondiente conforme a lo siguiente:

3.6.20 Al residente le corresponderá registrar:
a) La autorización de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los aspectos de calidad y a los programas de ejecución convenidos;
b) La autorización de estimaciones;
c) La aprobación de ajuste de costos;
d) La aprobación de conceptos no previstos en el catálogo original y cantidades adicionales;
e) La autorización de convenios modificatorios;
f) La terminación anticipada o la rescisión administrativa del contrato;
g) La sustitución del superintendente, del anterior residente y de la supervisión;
h) Las suspensiones de trabajos;
i) Las conciliaciones y, en su caso, los convenios respectivos;
j) Los casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten el programa de ejecución convenido, y
k) La terminación de los trabajos;

3.6.21 Al superintendente corresponderá registrar:
a) La solicitud de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los aspectos de calidad y a los programas de ejecución convenidos;
b) La solicitud de aprobación de estimaciones;
c) La falta o atraso en el pago de estimaciones;
d) La solicitud de ajuste de costos;
e) La solicitud de conceptos no previstos en el catálogo original y cantidades adicionales;
f) La solicitud de convenios modificatorios, y
g) El aviso de terminación de los trabajos, y

3.6.22 A la supervisión le corresponderá registrar:
a) El avance físico y financiero de la obra en las fechas de corte señaladas en el contrato;
b) El resultado de las pruebas de calidad de los insumos con la periodicidad que se establezca en el contrato o mensualmente;
c) Lo relacionado con las normas de seguridad, higiene y protección al ambiente que deban implementarse, y
d) Los acuerdos tomados en las juntas de trabajo celebradas con el contratista o con la residencia, así como el seguimiento a los mismos.
El registro de los aspectos señalados en las fracciones anteriores se realizará sin perjuicio de que los responsables de los trabajos puedan anotar en la Bitácora cualesquiera otros que se presenten y que sean de relevancia para los trabajos.

3.6.23 Vigilar que en caso necesario cuando se requiera, se utilice para validar oficios, minutas, memoranda y circulares, refiriéndose al contenido de los mismos, o bien, anexando copias.

3.6.24 Observar que sea el compromiso de ambas partes y no podrá evadirse esta responsabilidad. Asimismo, que la bitácora sea utilizada para asuntos trascendentes que deriven del objeto de los trabajos en cuestión.

3.6.25 Vigilar que todas las notas queden debidamente cerradas y resueltas, o especificarse que su solución será posterior, debiendo en este último caso, relacionar la nota de resolución con la que le dé origen.

3.6.26 Vigilar el estricto cumplimiento para que el cierre de la bitácora, se consigné en una nota que dé por terminados los trabajos.

3.6.27 Vigilar el estricto cumplimiento para que inmediatamente después de la nota de apertura, asiente y se precise como mínimo los siguientes aspectos, para especificar y validar el uso de este instrumento

· Horario en el que se podrá consultar y asentar notas, el que deberá coincidir con las jornadas de trabajo de campo.
· Establecer un plazo máximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendrán por aceptadas vencido el plazo.
· Prohibir la modificación de las notas ya firmadas, así sea por el responsable de la anotación original.
· Regular la autorización y revisión de estimaciones, números generadores, cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato, así como lo relativo a las normas de seguridad, higiene y protección al ambiente  que deban implementarse.

3.6.28 Observar que el libro de bitácora de obra sea en todo momento el conducto legal que permita, durante el desarrollo y ejecución de los trabajos, controlar y en su caso, como sustento para modificar lo establecido contractualmente mediante convenio, para ajustarlo a la realidad de la obra.

3.6.29 La bitácora será llenada de tal forma que comprenda la secuencia cronológica de los acontecimientos desarrollados durante el período que dure la obra, desde su inicio hasta la fecha en que se levante el acta de extinción de derechos.
3.6.30 Vigilará que todas las solicitudes, consultas, reclamos y demás realizados por el Contratista Vía bitácora de obra, invariablemente cada una sean contestadas en forma precisa y clara, hasta su aclaración correspondientes, con la aprobación del Residente de Obra de EL SPR.

3.6.31 En forma complementaria en la bitácora de obra se anotarán los siguientes datos:
· Nota de bitácora número. (Progresivo No. 1 al No. Enésimo).
· Fecha a la que corresponde la nota de bitácora.

En la Nota de bitácora número uno (1) deberá asentarse:
· Contrato Número.
· Objeto del Contrato.
· Monto de $
· Plazo de ejecución indicado en días calendario.
· Fecha de Iniciación (La fecha deberá corresponder a la fecha del cheque del pago del o de los anticipos, indicar número de cheque, monto, etc.…).
· Fecha de Terminación (Deberá corresponder con aquella indicada en el programa de obra presentado en la licitación y el contrato).
· Nombre, atribuciones y firma del Residente de Obra.
· Nombre, atribuciones y firma del Servidor público designado por el Residente de Obra.
· Nombre, atribuciones y firma del Superintendente de Supervisión.
· Nombre, atribuciones y firma del Superintendente de Construcción del Contratista, el que deberá ser designado mediante escrito de la empresa, firmado por representante legal acreditado, anexando copia del Currículo del Profesionista, así como su perfil técnico. 

3.6.32 Verificará que él representante de la Contratista (El Superintendente de Construcción) conozca las especificaciones correspondientes, planos de proyecto, bases de licitación, contenido del contrato y estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere el contrato, así como para aceptar u objetar, dentro de los plazos contractuales, las estimaciones o liquidación que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta del Contratista en todo lo referente al Contrato.
3.6.33 Apoyar al Residente de Obra para verificar que el Representante del Contratista (El Superintendente de Construcción), previamente a su intervención en los trabajos, cumpla con el perfil para ser aceptado por el Residente de Obra, la que calificará si reúne los requisitos señalados. El Superintendente de Supervisión, previa autorización del Residente de Obra, en cualquier momento podrá solicitar el cambio del Superintendente de Construcción si a juicio justificado del representante del SPR, no cumple los requisitos solicitados por SPR para el tipo de obra de que se trate o no atiende las indicaciones que se hagan por representantes del SPR o de otras Secretarias, Dependencias o Entidades que tengan intervención en la ejecución de los trabajos, objeto del Contrato.
3.6.34 El SPR, a través del Residente de Obra, en términos de lo dispuesto por el Artículo 52 de la Ley de Obras Públicas, comunicará oportunamente por Bitácora y oficio que pone a disposición del Contratista el o los inmuebles donde se llevará a cabo la ejecución de la obra contratada.
3.6.35 Otras anotaciones que procedan, tales como indicación de bancos de nivel, cadenamientos, ubicación de sitios donde se pueden establecer los materiales a granel, las bodegas, los campamentos, la maquinaria, etc.
3.6.36 Invariablemente, por cada frente de trabajo el Superintendente de supervisión proporcionará la información, cuando abra un nuevo frente, se deberá asentar los insumos que tiene el Contratista en la Obra; Materiales, Mano de Obra y Relación de Maquinaria y Equipo.

Materiales: Refacciones de Equipo, Piezas Especiales, pinturas y en su caso, si son suministros del SPR, indicar relación previo cotejo con almacén.

Mano de Obra: Relación de personal por categorías, indicando a que área de las obras están asignados y que trabajos desarrollan. En este rubro se deberá incluir a todo el personal de la Contratista, relacionado con los trabajos, como son Superintendentes, Contador, Secretaria, Topógrafo, Mecánicos, electricistas, Peones, etc.

Maquinaria y Equipo: Relación completa, indicando marca, capacidades, características de motores, tipo de combustible que utilizan, número de serie, qué trabajos están desarrollando y en qué áreas de la obra; si están en operación, ociosos o descompuestos.

3.6.37 Cuando por necesidades constructivas se requiera de ejecutar trabajos por conceptos de trabajo no previstos en el catálogo del contrato, la Supervisión Externa registrará los rendimientos observados, señalando, tiempos empleados, volúmenes ejecutados, recursos de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo asignados, para que por métodos estadísticos se obtenga un rendimiento final.
3.6.38 Deberá asentarse los atrasos en que incurra el contratista, en relación con la ejecución de los trabajos, conforme al programa de obra vigente y en su caso, las reprogramaciones autorizadas por el Residente de Obra.
3.6.39 Descripción de los detalles definidos durante la ejecución de los trabajos, tales como: Incidentes y accidentes, observaciones e instrucciones especiales de los representantes del SPR, de otra Secretaria, Dependencia o Entidad.
3.6.40 Cuando se esté en el supuesto de una suspensión de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y su Reglamento, se deberá realizar las anotaciones relativas a la suspensión temporal en todo o parte de la obra contratada; para lo cual la Supervisión Externa deberá comunicar al Residente de Obra y al contratista de los motivos y razones de la suspensión e informar a el SPR, para proceder con lo conducente.
3.6.41 Asentar, en su caso, el inicio del proceso de rescisión administrativa del contrato y de la comunicación realizada a la contratista, mencionando oficio, fecha, etc.…
3.6.42 En caso de otorgarse un convenio modificatorio ya sea en plazo o en monto, se deberá indicar las características del citado convenio, y las reprogramaciones derivadas del mismo: No se abrirá nueva bitácora de obras para el convenio modificatorio, la obra es la misma y como tal la bitácora es única por obra: en caso de agotarse el contenido de hojas de una bitácora se podrá abrir un segundo volumen asentado en las primeras páginas los datos establecidos que  proceda, así como las modificaciones al contrato original y su convenio modificatorio, si es el caso.
3.6.43 Toda variación de los volúmenes de obra contenidos en el catálogo de conceptos de obra que forman partes de las condiciones contractuales, deberá ser justificado plenamente y previamente a su inclusión en estimaciones de obra, en caso contrario no se dará trámite a estimaciones que presenten volúmenes de obra mayores a los contratados originalmente, la justificación de los volúmenes excedentes deberá ser asentado en la bitácora.
3.6.44 Invariablemente quedará anotado en la bitácora de la obra, la comunicación que el contratista ejecutor de la obra a el SPR con motivo de la terminación de los trabajos pactados contractualmente.
3.6.45 Se registrará la fecha real de terminación para que sea debidamente asentada en la bitácora.
3.6.46 Se anotará las adecuaciones o modificaciones que durante el desarrollo de los trabajos se autoricen al proyecto, y se dará seguimiento a la a actualización de los planos respectivos.
3.6.47 Se anotará en bitácora de la obra, la integración de los diferentes documentos que se generen durante la ejecución de los trabajos y su integración al expediente de obra.
3.6.48 Se anotará en la bitácora los datos generales del Acta de Recepción Física de los trabajos, así como nombres de los servidores públicos y funcionarios y/o representantes de la contratista que intervinieron en el acto.
3.6.49 Cualquier otro tipo de nota de bitácora que el Residente de obra, la Supervisión Externa o el Superintendente de Construcción de la Contratista por ser asunto relevante de la ejecución de la obra, deberá ser anotado.
3.6.50 Vigilar que el Contratista de la Obra firme de enterado, las notas que en la bitácora de la obra se asienten, dentro de las 24 Hrs. posteriores a que se hagan anotaciones, así como de mantener actualizada la misma.

Por lo que se refiere a contratos de servicios, la Bitácora deberá contener como mínimo las   modificaciones autorizadas a los alcances del contrato, las ampliaciones o reducciones de los mismos y los resultados de las revisiones que efectúe la dependencia o entidad, así como las solicitudes de información que tenga que hacer el contratista para efectuar las labores encomendadas.

3.7 INFORMES PERIODICOS Y REUNIONES DE EVALUACION Y COORDINACION 

Para evaluar resultados y verificar que los objetivos y las metas planteadas en el programa de obra, la Supervisión Externa deberá presentar informes periódicos (quincenales) según se indica en dentro del punto No. 7 de los Términos de Referencia, que detallen los avances obtenidos y la problemática de las obras, con el objeto de mantener eficientemente informado al Residente de Obra, programando reuniones a la entrega de dichos informes, debiendo integrarlos bajo los siguientes capítulos:

3.7.1	INFORMES.
La Supervisión Externa entregará un informe periódico en original y una copia conforme a lo siguiente:

CONTENIDO MÍNIMO DE LOS INFORMES PERIÓDICOS QUE LA SUPERVISIÓN EXTERNA DEBERÁ SUJETARSE PARA MANTENER EFICIENTEMENTE INFORMADA A EL SPR.

1.-	Índice
2.-	Información General
· Planta de localización de la obra.
· Situación del Proyecto Global.
· Reportes de campo de las actividades realizadas.
· Problemáticas de la obra.
· Comentarios Generales 
· Reporte de suspensión de trabajo por lluvias de la semana
3.-	Evaluación financiera
· Programa de ejecución de la obra en barras.
· Revisión del programa en montos y columnas (bloques).
· Relación de estimaciones.
· Avance por concepto de trabajo, con cantidades y porcentaje acumulado del concepto y global del proyecto, y saldo por ejecutar.
· Concentrado de Estimaciones, con cantidades, originales, ejecutadas, saldos y desviaciones o cantidades adicionales, con sus respectivos importes.
4.-	Bitácora de Obra.
· Resumen del periodo, describiendo resumiendo las notas del contratista que requiere de contestación, separando las contestadas y las pendientes de contestar.
5.-	Evaluación física
· Avance físico por concepto de trabajo.
· Avance físico global.
· Avance físico en planta indicando las fechas de ejecución.
· Actualización de las láminas de avance general de 90 x 110 cm. de los avances de trabajos ejecutados y pendientes de ejecutar a la fecha.
· Comparativo de cumplimiento de los suministros materiales y equipos de instalación permanente, programado y real a la fecha.  
6.-	Recursos de Obra
· Tabla de programa de personal indicando; programado, activo, faltante y real 
· Programa de maquinaria y equipo indicando; tipo de maquinaría (existente, inactiva y activa) 
· Inventario de recursos en el periodo, de maquinaria, mano de obra y materiales. 
7.-	Informe Fotográfico (digitalizadas con fecha)
· Fotos de ejecución del periodo, con su ubicación correspondiente en un cuadro de localización general de la obra.
8.-	Informe de Laboratorio (en caso de requerirse)
· Descripción de las diferentes pruebas realizadas.
· Tabla de valores obtenidos  
· Secciones de construcción.
· Planta de localización de muestreo de calidad por elemento  
· Resultados Estadísticos y gráfica de valores de calidad 
9.-	Informe Topográfico
· Tabular del resumen de los trabajos realizados y determinación de volúmenes ejecutados, para todos los frentes de trabajos en proceso (según indicaciones del Residente de obra), parciales y acumulados.
· Trabajos del periodo.
· Los indicados por el Residente de Obra.
10.-	Rendimientos índices alcanzados de los conceptos o actividades críticos de obra. 

Adicional al reporte quincenal con los datos antes proporcionados, se entregara otro informe quincenal en el formato entregado por la residencia de obra, el cual contempla de 3 a 5 hojas máximo. En el que de forma resumida se integran avances físico, avance programado y financiero, notas generales, datos de contrato y convenios, estimaciones, fotografías, graficas de avance,  etc. 

4 RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS Y FINIQUITO

4.1 	RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS.

4.1.1 Para iniciar el procedimiento de recepción de los trabajos, el contratista a través de la bitácora o por oficio, deberá notificar al Residente de Obra la terminación de los trabajos, para lo cual anexará los documentos que lo soporten e incluirá una relación de las estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra.
4.1.2 La Supervisión Externa procederá a verificar la debida terminación de los trabajos para que El Residente de Obra, dentro de un plazo no mayor de quince días naturales a partir del día siguiente en que reciban la notificación a que se refiere el párrafo anterior, pueda iniciar el procedimiento de recepción de los trabajos.
4.1.3 Si durante la verificación de los trabajos, la Supervisión Externa encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, deberá informar al Residente de Obra, para que este solicite al contratista su reparación, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el contrato, En este caso, el plazo de verificación de los trabajos se podrá prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la reparación de las deficiencias, Lo anterior, sin perjuicio de que la Dependencia opte por la rescisión del contrato, las reparaciones de las deficiencias a que alude no podrán consistir en la ejecución total de conceptos de trabajo faltantes por realizar; en este caso, no se procederá a la recepción y se considerará que la obra no fue concluida en el plazo convenido.
4.1.4 El superintendente de Supervisión conjuntamente con el Residente de Obra y El Superintendente de Construcción, deberán hacer un levantamiento de los detalles faltantes o pendientes de corregir, indicando su localización, número y características, exigiendo en su caso al Contratista un programa para terminarlos, al que se le dará seguimiento diario mediante conteo regresivo, verificando el cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos. En forma análoga se tratarán las pruebas y funcionamiento de las instalaciones y equipos.  Si durante la verificación de los trabajos, la Comisión encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, deberá solicitar al contratista su reparación, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el contrato.
4.1.5  Al finalizar la verificación de los trabajos y de encontrarse la obra debidamente ejecutada y terminada, el Residente de Obra contará con un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente.
4.1.6 En la fecha señalada, el Residente de Obra y la Supervisión Externa, recibirán físicamente los trabajos y levantaran el acta correspondiente, la que contendrá como mínimo lo siguiente:
· Lugar, fecha y hora en que se levante.
· Nombre y firma del Residente de obra y del Coordinador de los trabajos por parte de la dependencia o entidad, del superintendente de supervisión por parte de la supervisión externa y del superintendente de construcción por parte del contratista.
· Descripción de los trabajos que se reciben.
· Importe contractual, incluyendo el de los convenios modificatorios.
· Periodo de ejecución de los trabajos, precisando las fechas de inicio y terminación contractual y el plazo en que realmente se ejecutaron, incluyendo los convenios.
· Relación de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha, así como las pendientes de autorización.
· Declaración de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados. 
· Constancia de que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos, fue entregado al Residente de Obra o a la Supervisión Externa por parte del contratista.

En el acto de entrega recepción física de los trabajos, el contratista exhibirá la garantía prevista en el artículo 66 de la Ley.

4.1.7 La Supervisión Externa elaborará un escrito dirigido a la contratista donde se estipulará que una vez concluidos los trabajos, dicha contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.
4.1.8 Una vez recibidos físicamente los trabajos se llevarán a cabo las acciones preparativas para el finiquito, para determinar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.
4.1.9 Será obligación de la Supervisión Externa dejar perfectamente clasificado e integrado el expediente de la obra, con los planos y manuales debidamente actualizados recopilando las firmas de los servidores responsables.
4.1.10 Una vez concluidos los trabajos, únicamente se requerirá del personal de supervisión para realizar la recepción física de los trabajos y deberá programarse esta actividad dentro de un periodo comprendido dentro de los veinte días naturales siguientes a la fecha de la terminación de los trabajos con base en el plazo de ejecución de los trabajos del contrato a supervisar, el precio unitario consignado no podrá modificarse por un diferimiento de la recepción de los trabajos, por lo que deberá considerarse únicamente la prórroga de la fecha.

4.2 	ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE FINIQUITO.
La Supervisión Externa, una vez levantada el acta de recepción física de los trabajos, apoyará en la elaboración del finiquito correspondiente.

4.2.1 Para que el Residente de Obra y el contratista, procedan a elaborar dentro de un plazo de veinte días, el documento de finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.
4.2.2 La Supervisión Externa debe elaborar el documento para que el Residente de Obra notifique al contratista a través de su representante legal o su superintendente de construcción, la fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo el finiquito, la cual deberá quedar comprendida dentro de un plazo que no podrá exceder de sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se realice la recepción física de los trabajos. El contratista tendrá la obligación de acudir al llamado que se haga por escrito; de no hacerlo, se le comunicará el resultado conforme lo establece el tercer párrafo del artículo 64 de la Ley
4.2.3 Verificar que el documento donde conste el finiquito de los trabajos, contenga como mínimo, lo siguiente:
· Lugar, fecha y hora en que se realice.
· Nombre y firma del Residente de Obra y en su caso, del Coordinador de los trabajos por parte de la dependencia y del superintendente de construcción del contratista.
· Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato correspondiente.
· Importe contractual y real del contrato, el cual deberá incluir los volúmenes realmente ejecutados de acuerdo al contrato y a los convenios celebrados.
· Periodo de ejecución de los trabajos, precisando la fecha de inicio y terminación contractual y el plazo en que realmente se ejecutaron incluyendo los convenios.
· Relación de las estimaciones, indicando como fueron ejecutados los conceptos de trabajo en cada una de ellas y los gastos aprobados, debiendo describir cada uno de los créditos a favor y en contra de cada una de las partes, señalando los conceptos generales que les dieron origen y su saldo resultante, así como la fecha, lugar y hora en que serán liquidados.
· Las razones que justifiquen la aplicación de penas convencionales o del sobre costo.
· Datos de la estimación final.
· Constancia de entrega de la garantía por defectos y vicios ocultos de los trabajos y cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido. 
· La declaración, en su caso, de que el contratista extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.
· Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los quince días naturales siguientes a la firma del finiquito, el documento donde conste el finiquito podrá utilizarse como el acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones de las partes en el contrato, debiendo agregar únicamente una manifestación de las partes de que no existen otros adeudos y por lo tanto se darán por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación.

4.2.4 Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de la dependencia o entidad, el importe de los mismos la Supervisión Externa elaborará toda la documentación para que se deduzca de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, deberá exigirse su reintegro conforme a lo previsto por el artículo 55 de la Ley. En caso de no obtenerse el reintegro, así como para que la dependencia o entidad pueda hacer efectivas las garantías que se encuentren vigentes.
4.2.5 Si del finiquito resulta que existen saldos a favor del contratista, la dependencia o entidad deberá liquidarlos dentro del plazo a que alude el segundo párrafo del artículo 54 de la Ley, y en su caso deberá solicitar el complemento por la fianza de vicios ocultos de tal forma que sea equivalente por el diez por ciento de los trabajos pagados.
4.2.6 De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, el contratista no se presente en la fecha, lugar y hora señalada en la notificación hecha por El Residente de Obra. para  la elaboración de dicho finiquito, la Supervisión Externa y el Residente de Obra procederán a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al contratista dentro de un plazo de diez días naturales, contados a partir de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito al contratista, éste tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado, debiendo vigilar que este procedimiento quede debidamente documentado.
4.2.7 Certificará el cumplimiento de todos los compromisos contractuales, o proporcionar al Residente de Obra los elementos de juicio que le permiten aplicar en su caso, las sanciones contractuales correspondientes.
4.2.8 A petición expresa del Residente de Obra, la Supervisión Externa realizará un balance general del contrato y constatar que se haya depurado el estado contable correspondiente al ejercicio del contrato de obra, incluyendo en su caso los cargos por suministros de materiales proporcionados por el SPR.
4.2.9 Una vez recibidos físicamente los trabajos, se requerirá personal de supervisión para llevar a cabo el finiquito de los trabajos, por lo que deberá programarse dentro de un periodo comprendido dentro de los veinte días naturales siguientes a la fecha del acta de recepción física de los trabajos, el precio unitario consignado por la Supervisión Externa para estas actividades no podrá modificarse por un diferimiento del finiquito, por lo que en su caso deberá considerarse únicamente la prórroga de la fecha, o presentar los documentos que justifiquen su prorroga no imputable a la Supervisión Externa, en este caso se podrá omitir aplicar cualquier retención o penalización.
4.2.10 Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los quince días naturales siguientes a la firma del finiquito, el documento donde conste el finiquito podrá utilizarse como el acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones de las partes en el contrato, debiendo agregar únicamente una manifestación de las partes de que no existen otros adeudos y por lo tanto se darán por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación,  en tal caso con esta acta queda cerrado el contrato de obra respectivo.

4.3 ELABORACIÓN DEL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DA POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

4.3.1 Al ser factible el pago indicado, la Supervisión Externa procederá a elaborar el acta administrativa prevista en el último párrafo del artículo 64 de la Ley, la que da por extinguidos los derechos y obligaciones misma que formará parte del contrato y deberá contener como mínimo lo siguiente:

I. Lugar, fecha y hora en que se levante.
II. Nombre de los asistentes y el carácter con que intervienen en el acto.
III. Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato correspondiente.
IV. Relación de obligaciones, la forma y fecha en que se cumplieron.
V. Manifestación de las partes de que no existen adeudos y por lo tanto, de que se dan por terminadas las obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación.

4.3.2 A la conclusión de las obras públicas, en su caso, la Supervisión Externa auxiliará al Residente de Obra para que EL SPR. registre en las oficinas de Catastro y del Registro Público de la Propiedad de las entidades federativas, los títulos de propiedad correspondientes de aquellos inmuebles que se hayan adquirido con motivo de la construcción de las obras públicas y en su caso deberán remitir a la Contraloría los títulos de propiedad para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad Federal y su inclusión en el Catálogo e Inventario de los Bienes y Recursos de la Nación.

4.3.3 La Supervisión Externa deberá considerar que si después de terminados los servicios de supervisión se presenta una auditoria de obra, cualquier deficiencia detectada se considerará como vicio oculto y en su caso se podrá afectar la fianza de vicios ocultos o hacer efectiva la garantía presentada.

Todos estos trabajos antes descritos deberán ser programados al final del plazo de ejecución y en caso de que por causas no imputables a la Supervisión Externa se ejecuten posterior a la fecha de obra, estos se podrán pagar fuera del plazo de ejecución de los trabajos, sin penalización o sanción alguna, previa solicitud y justificación solicitada al Residente de Obra para su aprobación.

5 INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE DE OBRA.

La Supervisión Externa deberá integrar el expediente de la obra, que realizará de acuerdo a la guía de integración del expediente de obra que el Residente de Obra entregará al contratista ganador, debiendo revisar e integrar la documentación generada a partir del inicio de obra, hasta el finiquito para el contrato. Incluyendo lo del contrato de supervisión, conforme los siguientes requisitos y actividades.

5.1 Toda la documental generada en obra, durante la vigencia del contrato deberá mantener el expediente actualizado, tomando especial cuidado en anular los documentos que ya no sean válidos por haber sufrido modificaciones.
5.2 La Supervisión Externa, con base en la guía de llenado e integración de expediente de obra, que se proporcionara al licitante ganador, continuara con la integración de dicho expediente, con toda la documentación que se genere a partir del inicio de obra y hasta el finiquito. 





6 INFORME FINAL DE LA OBRA.
La supervisión entregará un informe final en original con dos copias (impreso y empastado) y medio magnético (en USB) conforme a lo siguiente: 

CONTENIDO MÍNIMO DEL INFORME FINAL DE LA OBRA QUE LA SUPERVISIÖN EXTERNA DEBERÁ SUJETARSE PARA MANTENER EFICIENTEMENTE INFORMADA A EL SPR.

1.-	Índice
2.-	Información General
· Planta de localización de la obra.
· Ficha técnica del Proyecto.
· Inversiones y metas.
· Situación del Proyecto Global
· Comentarios Generales de cada mes. 
· Reporte de suspensión de trabajo por mes a causa de lluvias.
· Resumen del Expediente de obra y servicios.
· Relación de planos actualizados.
· Memoria descriptiva.
· Entrega de la obra al Área Operativa.
3.-	Evaluación financiera
· Programa de ejecución real de la obra, en barras.
· Revisión del programa en montos y columnas (bloques), comparado con el real.
· Relación de estimaciones.
· Avance por concepto de trabajo, con cantidades, porcentaje acumulado del concepto, global del proyecto y saldo por ejecutar.
· Concentrado de Estimaciones, con cantidades, originales, ejecutadas, saldos y desviaciones o cantidades adicionales, con sus respectivos importes.
· En su caso relación de convenios modificatorios.
4.-	Bitácora de Obra.
· Resumen de la tabla y/o cuadro descriptivo de toda la obra.
· Constancia de entrega de la Bitácora original de la obra. 
5.-	Evaluación física
· Programa original y reprogramaciones si fuera el caso
· Avance físico por concepto de trabajo, comparado con el original.
· Avance físico global.
· Avance gráfico físico y financiero en planta indicando las fechas de ejecución.
· Actualización de las láminas de avance general de 90 x 110 cm. de los avances de trabajos ejecutados y pendientes de ejecutar a la fecha.
· Comparativo de cumplimiento de los suministros materiales de instalación permanente, programado y real al final de la obra.  
6.-	Recursos de Obra
· Tabla de programa de personal indicando: programado, activo, faltante y real de toda la obra. 
7.-	Recursos de Supervisión.
· Inmuebles.
· Relación de equipo.
· Relación de personal.
· Relación de equipo de laboratorio
8.-	Informe Fotográfico (digitalizado con fecha).
· Fotos de ejecución con su ubicación correspondiente.
9.-	Informe de Laboratorio (en su caso)
· Descripción de las diferentes pruebas realizadas por concepto.
· Tabla de valores obtenidos  
· Planta de localización de muestreo de calidad por elemento  
· Resultados Estadísticos y gráfica de valores de calidad 
10.-	Informe Topográfico
· Tabular del resumen de los levantamientos realizados y determinación de volumen ejecutados, parciales y acumulados.
· Secciones de construcción.
· Nivelación y trazos finales.
· Los indicados por el Residente de Obra.
· Descripción de la metodología empleada para determinación de volúmenes y control topográfico llevado. 
11.-	Estimaciones.
· Concentrado de estimación.
· Carátula y resumen de las estimaciones. 
12.-	Actualización del proyecto terminado.
· Copia del contrato pactado.
· Programas autorizados o convenidos.
· Dictámenes para convenios.
· Convenios modificatorios al contrato.
· Planos actualizados de los trabajos ejecutados debidamente firmados, que incluirán las modificaciones autorizadas
13.-	Minutas y oficios generados durante la ejecución.
· Copia de las minutas levantadas durante la ejecución de obra.
· Copia de los oficios, memorandos ordenados en forma cronológica.
· Diarios de obra especificados.
14.-	Resultados de la verificación Física de la obra.
· Informe del recorrido de la obra.
· Informe de los volúmenes pagados con los ejecutados acorde con las especificaciones.
15.-	Obtención de datos para realizar el finiquito de obra
· Conciliación con la contratista de los volúmenes finales de obra.
· Informe sobre saldos o adeudos para las partes.
· Elaboración final del finiquito de obra.
· Informe sobre la extinción de derechos y obligaciones 
16.-	Finiquito de obra.
· Expediente Único del contrato completamente terminado.
· Copia del documento de finiquito de obra.
· Copia de los anexos del finiquito de obra.
17.--	Comentarios adicionales y recomendaciones.

[bookmark: _Toc45294562]INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ÚNICO DE OBRA PÚBLICA

Definición: recopilación e integración de toda la documentación que se haya producido antes, durante y hasta el finiquito de los servicios del Contratista, la cual deberá estar debidamente validada, ordenada y clasificada, considerando como mínimo lo estipulado en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas y Su Reglamento, apegándose a lo solicitado por la Residencia de Servicios de manera enunciativa más no limitativa, de conformidad con lo estipulado por la SPR.

Es responsabilidad de la Supervisión llevar a cabo la correcta integración del expediente único de obra pública (EUOP) y de Supervisión, los que deben contener en forma clara, ordenada, sistemática y cronológicamente toda la documentación comprobatoria relativa a los actos previos y derivados de los contratos, cuyo entregable es un archivo electrónico y cinco copias, con toda la documentación, incluyendo los planos de obra terminada firmados y digitalizados.

El EUOP deberá integrarse desde el inicio de la obra, considerando al personal encargado de su elaboración, con la finalidad de mantenerlo actualizado conforme al avance de la obra y manifestarse porcentualmente en los informes mensuales de Supervisión.  

En resumen, los expedientes citados deberán contener toda la información referente a la obra desde su contratación, inicio, desarrollo, terminación, recepción y finiquito de la obra, expedientes que deberán quedar a satisfacción de la Dependencia, el contenido que se indica de manera enunciativa más no limitativa; es el siguiente:
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Derechos de Autor y propiedad industrial.

La Dependencia tiene el Derecho de Autor, de Patente o cualquier otro Derecho de Propiedad Industrial o Intelectual sobre los documentos, equipos, software y materiales que desarrolle el Contratista y la Supervisora, en todos los trabajos bajo el amparo de este Contrato.

[bookmark: _Toc39505331][bookmark: _Toc45294567]Responsabilidad y desempeño técnico de la Supervisión.

Es responsabilidad de la Empresa de Supervisión la prestación de sus servicios de conformidad con las siguientes normas: 

Éticas: La empresa de supervisión se debe conducir con las más altas normas éticas en el desarrollo de sus actividades. En caso de incurrir en actos como fraude, soborno, extorsión, colusión o cualquier otra práctica corruptiva, se procederá a la aplicación de la normatividad vigente y con referencia a este tipo de casos, 

Técnicas: Según las más altas normas de competencia profesional. Gerenciales y de conducta. Conforme a las leyes y costumbres locales (otras disposiciones vigentes en el periodo de ejecución del contrato).

La empresa de supervisión tiene responsabilidad profesional en caso de negligencia, error u omisión involuntaria en su desempeño o como resultado de su trabajo.

[bookmark: _Toc45294568]RECEPCIÓN DE LA OBRA
A la terminación de la obra, la supervisora procederá al finiquito de los contratos de la contratista y de ella misma, así como la recepción de la obra, las actividades que deberá realizar en esta etapa son las siguientes:
· Aviso de terminación de obra
· Verificación de los trabajos y acta correspondiente
· Liquidaciones y finiquitos de los contratos.
· Inclusión en el Catálogo e Inventario de los Bienes y Recursos de la Nación.
· Entrega del expediente (planos, normas, especificaciones de cómo se construyó).
· Solicitud y entrega a la Dependencia de la fianza contra vicios ocultos.
· Liberación de las garantías de anticipos, cumplimiento, ajuste de costos, construcción y/o suministros
· Entrega del Expediente Único de Obra Pública y, en caso de requerirlo por la Dependencia, el archivo de trámite de cada contrato a satisfacción de la misma.
· Entrega a la entidad encargada de la operación.

No obstante, los tiempos de ejecución considerados en el contrato de servicios, si no se llevan a buen término, las actividades de finiquito, de recepción, liquidación y demás actividades de cierre administrativo del contrato, como compromiso de la empresa supervisora, deberá considerar el personal necesario y suficiente, conciliado con la Residencia de Servicios, para llevar a cabo tal fin tomando en cuenta los costos por este personal dentro de los indirectos de su contrato.

La Supervisión deberá presentar una carta compromiso de permanencia de la plantilla del personal propuesto durante la ejecución de la obra y en base al programa de supervisión de la obra, sólo en casos especiales y excepcionales previa autorización por la Residencia de Servicios, podrá realizar modificaciones a la plantilla, con personal de las mismas características, perfil y que cubra los requerimientos solicitados.
Concepto No. 1
CODIFICACIÓN: SPR1
ESPECIFICACIÓN: SPRC-001
DESCRIPCIÓN: SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS

Definición

Ingeniero Civil, Ingeniero Arquitecto, Arquitecto, Ingeniero Mecánico, Ingeniero Electromecánico, titulado, con experiencia mínima de 5 años en trabajes iguales o similares a los de la presente licitación, comprobable con la presentación de la documentación que avale su experiencia, anexa a su propuesta en el concurso, en Supervisión, o mantenimiento de obras similares a la obra a supervisar.

Conocimiento pleno de la normatividad vigente, las normas y especificaciones de construcción e instalaciones de la Residencia de Servicios y demás disposiciones aplicables por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma y su Reglamento en esta materia.

Alcances y funciones

Representante en la Obra por parte de la Supervisión, desarrollará servicios de carácter técnico, informativo, para el seguimiento del programa físico - financiero y administrativo, y todos los asuntos que se relacionan directamente con los servicios del presente Contrato. 

A continuación, se relacionan algunos aspectos a título enunciativo, pero no limitativo, ya que realizará los servicios referentes a la Supervisión para la ejecución de las obras.

· Deberá tener pleno conocimiento del proyecto o contrato, y normatividad aplicable y visión crítica para poder controlar al personal a su cargo, así como llevar a cabo el control de la calidad, el costo y el tiempo de ejecución de la obra.
· Será el responsable directo de la Residencia de Supervisión ante la Contratista y ante la Residencia de Servicios.
· Tendrá a su cargo la coordinación general de las actividades del personal de Supervisión a fin de verificar la correcta ejecución de las obras en cuanto a calidad, cantidad, costo y tiempo y requerimientos técnicos.
· Deberá implementar las medidas necesarias, acciones y políticas que considere convenientes en materia de planeación. para que la obra sea ejecutada en tiempo de acuerdo con el plazo establecido para la ejecución de los trabajos, costo y calidad.
· Supervisará el adecuado funcionamiento de la superintendencia de Obra. Asistiendo técnica y administrativamente a los encargados de la ejecución de la Obra, en beneficio de la ejecución de los servicios y reportará sus observaciones a la Residencia de la Obra o servicios. 
· Supervisará el cumplimiento de las instrucciones giradas por los representantes de la Residencia de Servicios, así como el uso adecuado de los recursos financieros, administrativos, técnicos y humanos que se destinen a la ejecución de las obras en su totalidad
· Promoverá y coordinará la asistencia a las reuniones de evaluación y coordinación convocadas por la Residencia de Servicios. así como las visitas de trabajo a la Obra.
· Asistirá a los representantes de la Residencia de Servicios en la adopción de soluciones a problemas que se originen en relación con la obra, ya sean técnicos administrativos, de suministros de materiales o de cualquier otra índole, así como adecuaciones al proyecto, especificaciones o al contrato de obra.
· Dará seguimiento a las asignaciones presupuestales de los Contratos de obra, debiendo, en su caso, formalizar de manera oportuna los cambios contractuales requeridos. Conforme a los procedimientos establecidos en la normatividad vigente, siendo de su responsabilidad la tramitación de dichas modificaciones, tales como: convenios, suspensiones de los servicios y su reinicio, reportes de avances físicos y financieros, reducciones, ampliaciones de asignación, reprogramaciones, etc.
· Supervisará y será responsable solidario legal de la correcta elaboración de las Estimaciones de Obra, aprobando con su firma, su procedencia para el pago correspondiente.
· Será el encargado de coordinar la integración de la información de la Residencia de Servicios, con el objeto de elaborar los Reportes de Avance de Obra, que se entregarán de manera quincenal a la Residencia de Servicios.
· Coordinará el trámite oportuno de los Conceptos de Obra Adicionales y Extraordinarios no considerados en el catálogo de conceptos, aportando, en su caso, los elementos de apoyo que evidencien su procedencia.
· Coordinará y llevará a cabo ante los Contratistas, los actos relacionados con la Entrega Recepción y Finiquito de los servicios, manteniendo el Expediente Único de Obra debidamente actualizado.

· Al término de la obra, supervisará que las modificaciones que se hubiesen presentado al proyecto original queden consignadas en los planos de obra terminada y los integrará como parte de la documentación que será entregada a la Residencia. Deberá permanecer en México   durante la ejecución de la obra de tiempo completo y deberá asistir a las juntas de trabajo, reuniones y recorridos en días hábiles e inhábiles, así como en cualquier horario.

Criterios de medición y Pago

El pago del personal será por jornal considerando el tiempo total para determinar la correcta ejecución de los trabajos por mes calendario (MES) de ejecución de los trabajos

Para fines de medición y pago, el costo de este personal comprende el total de jornales de ejecución del trabajo por mes calendario además de considerar el costo por los materiales necesarios, herramienta equipo científico e informático y lo comprendido por costos indirectos, costos por financiamiento, utilidad y cargos adicionales, la Supervisión deberá de considerar los cargos totales originados por los servicios profesionales adecuados y necesarios, herramienta, equipo de oficina y materiales necesarios para la ejecución de las actividades propias de este personal conforme al Programa de Servicios Presentado.








Concepto No. 2 y 6
CODIFICACIÓN: SPR2 y SPR6
ESPECIFICACIÓN: SPREE-001 y SPREE-002
DESCRIPCIÓN: RESIDENTE ELECTROMECÁNICO

Definición

Ingeniero Electromecánico, Ingeniero Eléctrico, o Ingeniero Mecánico Titulado, con experiencia mínima de 3 años, comprobable con la presentación de la documentación que avale su experiencia en el ejercicio de la profesión y conocimiento en proyectos de infraestructura y/o supervisión de las mismas referentes a instalación y suministro de materiales y/o equipos eléctricos y en el suministro e instalación de equipo de media tensión y conexión de las mismas con CFE, suministro e instalación de subestaciones, transformadores, y de plantas de emergencia en obras similares a la licitación a supervisar.

Deberá tener conocimiento de la normatividad vigente, las normas y especificaciones de construcción e instalaciones de la Residencia de Servicios, y demás disposiciones aplicables por la Ley en esta materia. Deberá también conocer el contrato, el proyecto y los alcances de la ejecución de la obra.

Alcances y funciones enunciativas, más no limitativas.

· Analizar los estudios, memorias de cálculo, planos y documentación de este proyecto para emitir opiniones y soluciones técnicas de la problemática que se vaya presentando.

· Será el responsable de opinar y dar seguimiento y recomendaciones o soluciones a los problemas o dudas que se presenten durante el avance de la obra en la relación a las situaciones de su especialidad.

· Reportará el avance de la instalación de controlador de equipos con el sistema indicado en la licitación de obra, vía remotos  y de todas las actividades ejecutadas por la contratista de obra en relación a la obra eléctrica y mecánica, además de tener un adecuado control de los planos de proyecto y presentación de informes, planos as built eléctricos, planos de proyecto y planos de taller así como de diagramas unifilares establecidos, de la instalación eléctrica, cctv, y de equipos de aire acondicionado..

· Recopilará, procesará y presentará con periodicidad diaria, semanal y mensual o según instrucciones de la Residencia, toda la información derivada de la vigilancia e inspección de las obras llevará a cabo el procesamiento de la información generada a fin de elaborar los Reportes de Avances.

· Entregará la información de campo a efecto de que se procesen en forma oportuna las Estimaciones correspondientes

Criterios de medición y pago

Para fines de medición y pago, el Precio Unitario del concepto de trabajo relacionado con este concepto, incluye la remuneración de los servicios profesionales por los cargos que se describen a continuación:

1. Salarios profesionales dentro de la jornada ordinaria de ocho (8) horas y tiempos extraordinarios y adicionales necesarios.

Por lo cual, la Supervisión deberá de considerar los cargos totales originados por los servicios profesionales adecuados y necesarios, herramienta, equipo de oficina y materiales para la ejecución de los conceptos de trabajo de acuerdo con el Programa.

Queda estipulado que el personal será sujeto de pago, solamente cuando exista autorización previa de la Residencia de Servicios y que, a juicio de ésta, haya desarrollado los servicios asignados en forma satisfactoria y que dichos recursos hayan permanecido en la zona de la obra, para lo cual se deberá comprobar e implementar un sistema de control de asistencia; así mismo, se indica que NO será motivo de pago adicional, que la Supervisión de Obra tenga que rectificar o modificar parte del informe. Por tener observaciones por parte del Residente. 

El pago del personal será por jornal considerando el tiempo total para determinar la correcta ejecución de los trabajos por mes calendario (MES) de ejecución de los trabajos

Para fines de medición y pago, el costo de este personal comprende el total de jornales de ejecución del trabajo por mes calendario además de considerar el costo por los materiales necesarios, herramienta equipo científico e informático y lo comprendido por costos indirectos, costos por financiamiento, utilidad y cargos adicionales, la Supervisión deberá de considerar los cargos totales originados por los servicios profesionales adecuados y necesarios, herramienta, equipo de oficina y materiales necesarios para la ejecución de las actividades propias de este personal conforme al Programa de Servicios Presentado.


Concepto No. 3 y 7
CODIFICACIÓN: SPR3 y SPR7
ESPECIFICACIÓN: SPREOC -001 y SPREOC -002
DESCRIPCIÓN: RESIDENTE DE OBRA CIVIL

Definición

Ingeniero Civil, Ingeniero Arquitecto o Arquitecto titulado, con experiencia mínima de 3 años en el ejercicio de la profesión y conocimiento en proyectos de infraestructura en obras civiles de casetas de transmisión de televisión digital terrestre, mantenimiento de obras similares a la obra a supervisar, así como de construcción de edificios de departamentos, de obras de infraestructura de gran importancia, en donde se hayan suministrado e instalado y realizado instalaciones eléctricas de media tensión, equipos de transmisión, plantas de emergencia, subestaciones, y transformadores comprobando su participación en la construcción y/o supervisión de obras civiles o electromecánicas a nivel jefe de supervisión, supervisor, residente de obra, o mayor jerarquía: relacionados con obras de iguales o similares a los de la presente licitación.

Con conocimiento pleno de la normatividad vigente, las normas y especificaciones de construcción e instalaciones de la Residencia de Servicios y demás disposiciones aplicables en la LOPySRM y su reglamento.

Tener conocimientos en procedimientos para revisión de precios unitarios extraordinarios y reclamaciones en general.

Alcances y funciones enunciativas, más no limitativas.

Personal profesional que se encargará directamente de los servicios relacionados con la supervisión permanente en el sitio de las obras, a fin de verificar que éstas se ejecuten de acuerdo con el programa de ejecución, al proyecto y/o a las modificaciones autorizadas, conforme a las normas de construcción e instalaciones y según las especificaciones técnicas particulares de construcción de las obras:

· Mantendrá bajo su control el avance de volúmenes de excavaciones, de colocación de concreto, de estructuras, etc. Efectuará los cálculos de volúmenes de la obra ejecutada, generará el diario de obra. elaborará notas para ser asentadas en Bitácora por el Superintendente de Supervisión, tendrá un adecuado control de los planos de proyecto  y realizará los planos as built junto con la contratista de obra y presentación de informes.

· Recopilará, procesará y presentará con periodicidad diaria, semanal y mensual o según instrucciones de la Residencia, toda la información derivada de la supervisión e inspección de las obras llevará a cabo el procesamiento de la información generada a fin de elaborar los Reportes de Avances.

· Coordinará la entrega de la información de campo a efecto de que se procese en forma oportuna las Estimaciones correspondientes.

Criterios de medición y pago

Para fines de medición y pago, el Precio Unitario del concepto de trabajo relacionado con este concepto, incluye la remuneración de los servicios profesionales por los cargos que se describen a continuación:

1. Salarios profesionales dentro de la jornada ordinaria de ocho (8) horas y tiempos extraordinarios y adicionales necesarios.

Por lo cual, la Supervisión deberá de considerar los cargos totales originados por los servicios profesionales adecuados y necesarios, herramienta, equipo de oficina y materiales para la ejecución de los conceptos de trabajo de acuerdo con el Programa.

Queda estipulado que el personal será sujeto de pago, solamente cuando exista autorización previa de la Residencia de Servicios y que, a juicio de ésta, haya desarrollado los servicios asignados en forma satisfactoria y que dichos recursos hayan permanecido en la zona de la obra, para lo cual se deberá comprobar e implementar un sistema de control de asistencia; así mismo, se indica que NO será motivo de pago adicional, que la Supervisión de Obra tenga que rectificar o modificar parte del informe. Por tener observaciones por parte del Residente. 

El pago del personal será por jornal considerando el tiempo total para determinar la correcta ejecución de los trabajos por mes calendario (MES) de ejecución de los trabajos

Para fines de medición y pago, el costo de este personal comprende el total de jornales de ejecución del trabajo por mes calendario además de considerar el costo por los materiales necesarios, herramienta equipo científico e informático y lo comprendido por costos indirectos, costos por financiamiento, utilidad y cargos adicionales, la Supervisión deberá de considerar los cargos totales originados por los servicios profesionales adecuados y necesarios, herramienta, equipo de oficina y materiales necesarios para la ejecución de las actividades propias de este personal conforme al Programa de Servicios Presentado.

Concepto No. 4 y 8
CODIFICACIÓN: SPR4 y SPR8
ESPECIFICACIÓN: SPRTP -001 y SPRTP -002
DESCRIPCIÓN: TOPÓGRAFO


Definición

Ingeniero Topógrafo, Ingeniero Geodesta o Ingeniero Civil titulado, con experiencia mínima comprobable de 2 años en levantamientos de topografía. Deberá tener experiencia en la utilización de los aparatos de topografía de alta precisión como estaciones totales, para establecer en campo la relocalización de trazos, nivelación y sus respectivos puntos de control (referenciación de puntos de inflexión y bancos de nivel), así como la conservación de los mismos, y observación durante la ejecución de las obras.

Alcance y funciones

Personal proporcionado por la Supervisión, efectuará levantamientos necesarios en el tiempo programado de los trabajos, revisando el replanteo que ejecute el contratista en forma permanente en el sitio de la obra, para que éstos se ejecuten de acuerdo al catálogo y/o modificaciones autorizadas, para lo cual realizará los servicios topográficos requeridos para la verificación de los trabajos donde se requiera y cálculo de los avances en la construcción de la obra.

Realizará el levantamiento de datos y presentará en forma oportuna el informe de los servicios realizados (avances de mantenimiento).

Verificará previo al inicio de las actividades, si fuera necesario, se llevará a cabo el levantamiento d información como mediciones necesarias para la ejecución de los trabajos a supervisar, al mismo tiempo, en su caso buscará alternativas de solución si existiera alguna problemática de cualquier índole, para su posterior autorización y/o comentarios de la Residencia de Servicios.

Llevará a cabo el levantamiento de datos de los conceptos ejecutados a efecto de contar con la adecuada medición de volúmenes de obra para fines de Estimación de la obra ejecutada o bien, al final de cada etapa constructiva.

Coordinará la ejecución de todos los servicios referentes a la topografía requerida para que la obra se ejecute.

Criterios de medición y pago

Para fines de medición y pago, el Precio Unitario del concepto de trabajo relacionado con este concepto, incluye la remuneración de los servicios profesionales por los cargos que se describen a continuación:

1. Salarios profesionales dentro de la jornada ordinaria de ocho (8) horas y tiempos extraordinarios y adicionales necesarios.

Por lo cual, la Supervisión deberá de considerar los cargos totales originados por los servicios profesionales adecuados y necesarios, herramienta, equipo de oficina y materiales para la ejecución de los conceptos de trabajo de acuerdo con el Programa.

Queda estipulado que el personal será sujeto de pago, solamente cuando exista autorización previa de la Residencia de Servicios y que, a juicio de ésta, haya desarrollado los servicios asignados en forma satisfactoria y que dichos recursos hayan permanecido en la zona de la obra de mantenimiento, para lo cual se deberá comprobar e implementar un sistema de control de asistencia; así mismo se indica que NO será motivo de pago adicional, que la Supervisión de Obra tenga que rectificar o modificar parte del informe. Por tener observaciones por parte del Residente. 

El pago del personal será por jornal considerando el tiempo total para determinar la correcta ejecución de los trabajos por mes calendario (MES) de ejecución de los trabajos

Para fines de medición y pago, el costo de este personal comprende el total de jornales de ejecución del trabajo por mes calendario además de considerar el costo por los materiales necesarios, herramienta equipo científico e informático y lo comprendido por costos indirectos, costos por financiamiento, utilidad y cargos adicionales, la Supervisión deberá de considerar los cargos totales originados por los servicios profesionales adecuados y necesarios, herramienta, equipo de oficina y materiales necesarios para la ejecución de las actividades propias de este personal conforme al Programa de Servicios Presentado.

[bookmark: _Toc39505339]Concepto No. 5 y 9
CODIFICACIÓN: SPR5 y SPR9
ESPECIFICACIÓN: SPREAPU -001 y SPREAPU -002
DESCRIPCIÓN: ANÁLISTA DE COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS

Definición

Ingeniero Civil, Ingeniero Arquitecto o Arquitecto titulado, con experiencia mínima de 3 años en el ejercicio de la profesión y conocimiento en precios unitarios, ajuste de costos, precios unitarios extraordinarios, etc. En proyectos de infraestructura en obras civiles de casetas de transmisión de televisión digital terrestre, mantenimiento de obras similares a la obra a supervisar, así como de construcción de edificios de departamentos, de obras de infraestructura de gran importancia, en donde se hayan suministrado e instalado y realizado instalaciones eléctricas de media tensión, equipos de transmisión, plantas de emergencia, subestaciones, y transformadores comprobando su participación en la construcción y/o supervisión de obras civiles o electromecánicas a nivel jefe de supervisión, supervisor, residente de obra, o mayor jerarquía: relacionados con obras de iguales o similares a los de la presente licitación.

Con conocimiento pleno de la normatividad vigente, las normas y especificaciones de construcción e instalaciones de la Residencia de Servicios y demás disposiciones aplicables en la LOPySRM y su reglamento.

Tener conocimientos en procedimientos para revisión de precios unitarios extraordinarios y reclamaciones en general.

Alcances y funciones enunciativas, más no limitativas.

Personal profesional que se encargará directamente de los servicios relacionados con la supervisión permanente en el sitio de las obras, a fin de verificar que éstas se ejecuten de acuerdo con el programa de ejecución, al proyecto y/o a las modificaciones autorizadas, conforme a las normas de construcción e instalaciones y según las especificaciones técnicas particulares de construcción de las obras:

· Mantendrá bajo su control el avance de volúmenes de excavaciones, de colocación de concreto, de estructuras, etc. Efectuará los cálculos de volúmenes de la obra ejecutada, generará el diario de obra. elaborará y llevara el seguimiento de las estimaciones, revisión y autorización de precios unitarios, precios unitarios extraordinarios ajustes de costos, etc.

· Recopilará, procesará y presentará con periodicidad diaria, semanal y mensual o según instrucciones de la Residencia, toda la información derivada de la supervisión e inspección de las obras llevará a cabo el procesamiento de la información generada a fin de elaborar los Reportes de Avances.

· Coordinará la entrega de la información de campo a efecto de que se procese en forma oportuna las Estimaciones correspondientes sólo intervendrá durante el periodo que se requieran precios unitarios, ajustes de costos, o precios unitarios extraordinarios, su duración será de dos meses a lo largo de la ejecución de los trabajos, por lo cuál deberá de tener en su oportunidad.

Criterios de medición y pago

Para fines de medición y pago, el Precio Unitario del concepto de trabajo relacionado con este concepto, incluye la remuneración de los servicios profesionales por los cargos que se describen a continuación:

1. Salarios profesionales dentro de la jornada ordinaria de ocho (8) horas y tiempos extraordinarios y adicionales necesarios.

Por lo cual, la Supervisión deberá de considerar los cargos totales originados por los servicios profesionales adecuados y necesarios, herramienta, equipo de oficina y materiales para la ejecución de los conceptos de trabajo de acuerdo con el Programa.

Queda estipulado que el personal será sujeto de pago, solamente cuando exista autorización previa de la Residencia de Servicios y que, a juicio de ésta, haya desarrollado los servicios asignados en forma satisfactoria y que dichos recursos hayan permanecido en la zona de la obra, para lo cual se deberá comprobar e implementar un sistema de control de asistencia; así mismo, se indica que NO será motivo de pago adicional, que la Supervisión de Obra tenga que rectificar o modificar parte del informe. Por tener observaciones por parte del Residente. 

El pago del personal será por jornal considerando el tiempo total para determinar la correcta ejecución de los trabajos por mes calendario (MES) de ejecución de los trabajos

Para fines de medición y pago, el costo de este personal comprende el total de jornales de ejecución del trabajo por mes calendario además de considerar el costo por los materiales necesarios, herramienta equipo científico e informático y lo comprendido por costos indirectos, costos por financiamiento, utilidad y cargos adicionales, la Supervisión deberá de considerar los cargos totales originados por los servicios profesionales adecuados y necesarios, herramienta, equipo de oficina y materiales necesarios para la ejecución de las actividades propias de este personal conforme al Programa de Servicios Presentado.

CONCEPTO No. 10
CODIFICACIÓN: SPR-11
ESPECIFICACIÓN: SPRIF 0001 
CONCEPTO: 	RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS Y FINIQUITO DEL CONTRATO.


DEFINICIÓN

Documentos para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por las partes en un contrato de obra o servicios, anexando el acta de recepción física de los trabajos.

REQUISITOS DE EJECUCIÓN

El Contratista de Supervisión, deberá emplear los procedimientos, metodología y recursos propuestos en el concurso; sin embargo, puede poner a consideración de la Dependencia para su aprobación cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado no será motivo para que pretenda la revisión del precio unitario establecido en el contrato.

Al amparo del precio unitario el contratista deberá realizar las erogaciones necesarias para disponer el lugar de los trabajos del personal especializado, materiales auxiliares y consumibles maquinaria, equipo científico (de topografía, de medición de variables eléctricas y mecánicas) y de computo, para prestar el servicio bajo los requisitos y las actividades relacionadas para integrar los informes descritos en el punto 4.- RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS Y FINIQUITO de los términos de referencia. 

El precio unitario incluye, salarios del personal requerido, (sin considerar al del Superintendente de Supervisión que se incluye en los indirectos) y las erogaciones necesario para disponer del medio de transporte, equipo científico de medición y de cómputo, con base en un costo horario, materiales consumibles y auxiliares, gastos por visitas de verificación física de los trabajos ejecutados, para la elaboración de los productos esperados conforme a lo establecido en los términos de referencia.

PRODUCTOS ESPERADOS:

Los productos que deberá entregar y recibir a completa satisfacción de la Residencia de obra son los siguientes:

1)- Acta de recepción física de los trabajos de toda la obra, con sus anexos.

2)- integración del expediente único de los contratos de servicios de supervisión y obra que supervisa en el cual se incluirá toda la documentación generada por ambos contratos desde el inicio hasta el acta de extinción de derechos y obligaciones.

3)- Informe fotográfico de los aspectos relevantes de la obra impreso y en archivo grabado en CD.

4)- Constancia de entrega del ramal en condiciones de operación, los croquis correspondientes, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecución del mantenimiento correspondientes. 

5)- Documento de finiquito, incluyendo levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato, con sus anexos.


ALCANCES
El precio unitario incluye, todas las erogaciones necesarias referentes a los costos de los salarios para disponer de la mano de obra, materiales consumibles y auxiliares, rentas de equipo de transporte, científico (de topografía, de medición de variables eléctricas y mecánicas) y de cómputo para entregar los productos esperados. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN: El pago de este concepto, se efectuará aplicando el precio unitario del catálogo de conceptos, a la unidad de pago que será el (acta), integrado por los productos esperados, recibido a completa satisfacción de la Residencia de obra. 
	
BASE DE PAGO: Este concepto se pagará al precio unitario establecido en el contrato respectivo, los que incluyen los costos directos, indirectos, financieros, así como la utilidad y cargos adicionales del Contratista.

CONCEPTO No. 11
CODIFICACIÓN: SPR 11
ESPECIFICACIÓN: SPRFF-001
CONCEPTO: 	INFORME FINAL DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA.

DEFINICIÓN:

Documentos que integra todos los trabajos realizados para dar por terminados, totalmente, los trabajos ejecutados al amparo del contrato de obra o servicios.

REQUISITOS DE EJECUCIÓN

El Contratista de Supervisión, deberá emplear los procedimientos, metodología y recursos propuestos en el concurso; sin embargo, puede poner a consideración de la Dependencia para su aprobación cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado no será motivo para que pretenda la revisión del precio unitario establecido en el contrato.

Al amparo del precio unitario el contratista deberá realizar las erogaciones necesarias para disponer el lugar de los trabajos del personal especializado, materiales auxiliares y consumibles maquinaria, equipo científico, de topografía, de medición de variables eléctricas y mecánicas, de computo, para prestar el servicio bajo los requisitos y las actividades relacionadas para integrar los informes descritos en el punto 6 INFORME FINAL de los términos de referencia.

El precio unitario incluye, salarios del personal requerido, (sin considerar al del Superintendente de Supervisión que se incluye en los indirectos) y las erogaciones necesario para disponer del medio de transporte, equipo científico de medición y de cómputo, con base en un costo horario, materiales consumibles y auxiliares, gastos por visitas de verificación física de los trabajos ejecutados, para la elaboración de los productos esperados conforme a lo establecido en los términos de referencia.

PRODUCTOS ESPERADOS;

Informe final debidamente requisitado conforme a los índices del punto 6 INFORME FINAL de los términos de referencia.
Expediente único del contrato, conforme a indicaciones del Residente de Obra. 


CRITERIOS DE MEDICIÓN: El pago de este concepto, se efectuará aplicando el precio unitario del catálogo de conceptos, a la unidad de pago que será el INFORME, integrado por los productos esperados, recibido a completa satisfacción de la Residencia de obra. 
	
BASE DE PAGO: Este concepto se pagará al precio unitario establecido en el contrato respectivo, los que incluyen los costos directos, indirectos, financieros, así como la utilidad y cargos adicionales del Contratista.


CRITERIOS GENERALES PARA LA EJECUCIÓN Y REVISIÓN DE LAS PROPUESTAS.

1. El equipo propuesto a utilizar por el Licitante indicado en su propuesta, bajo su responsabilidad deberá ser de las características especificadas para prestar el total de los servicios conforme a los términos de referencia, ya que no se aceptará reconsideración ni inclusión de precios nuevos por omisiones en la propuesta, en caso de ser aceptada.

1. Para la integración de la propuesta se deberá considerar, los tiempos perdidos por inactividad del personal, tiempo extra, tiempo adicional, equipo y movilización de equipo para poder satisfacer las necesidades de realización del trabajo en el tiempo programado, ya que no se pagará cargo adicional alguno por este concepto, salvo casos excepcionales que sea justificado y razonables, debiendo apoyar con la documentación comprobatoria para la aprobación de esta Dependencia.

1. Aunado a lo descrito en el punto anterior, para la integración de los precios unitarios del personal deberá considerar la posibilidad de que se trabajará en diferentes turnos, en horarios diurnos y nocturnos, de conformidad con la jornada de trabajo de la contratista ejecutora de la obra, siendo esta normalmente de 12 horas por turnos y esto deberá tomarlo en cuenta para que los salarios propuestos de su personal profesional de confianza, contemplen las bonificaciones necesarias para que con las unidades y forma de pago establecidas en el catálogo cubra las erogaciones requeridas para prestar los servicios en forma remunerativa, tanto para el personal como para la empresa, ya que no procederá el pago de tiempo extra o tiempo adicional para fines de preparar su propuesta.

1. La Residencia de Obra se reserva el derecho de aprobar y modificar de acuerdo con su desempeño y a las necesidades que evalué de la obra, la plantilla propuesta por la supervisión en la presente licitación y podrá variar las cantidades contenidas en el presente catálogo en forma mensual, con 15 días naturales de anticipación, pudiendo ser mayor o menor que la plantilla cotizada en el presupuesto, en función de las necesidades de las obras a supervisar. 

[bookmark: _Toc39505350][bookmark: _Toc45294571]EQUIPOS Y VEHÍCULOS

1. Equipo, materiales y vehículos mínimos con características sugeridas para uso de la Supervisora de Obra, los cuales el proponente deberá de considerar en sus costos indirectos:

· Como mínimo deberá contar con 3 camionetas tipo pick-up doble cabina de modelo reciente, de no más de 2 años de antigüedad como máximo, con seguro de cobertura amplia.

Una de las camionetas pick up, deberá estar disponible en todo momento para la comunicación directa con la Residencia, a las cuales se deba entregar algún tipo de información, y/o se le brinde seguimiento a cualquier tipo de trámites oficiales. 

· Equipo de comunicación comercial, para la intercomunicación directa del personal de campo y de oficina de la supervisora y Residencia de Obra; los cuales deberán incluir como mínimo: cámara fotográfica de 16 mega pixeles necesaria para la realización de sus funciones capaz de grabar videos digitales; con servicio ilimitado de telefonía y datos para enviar las imágenes vía inalámbrica directa a distancia por internet. 

· 1 equipo de topografía necesario y con características mínimas requeridas que consiste en: Estación Total marca Leica mod. tc-1010 o similar con precisión a ppm (1 cm/1000 m resolución O. plomada óptica, enfoque mínimo de 0.75 mts. y max. 3.0 km. y nivel automático precisión 1.00 mrn., Aumentos 32x, imagen directa y enfoque mínimo 0.30 mts. y todos los materiales requeridos para la localización de los datos topográficos y levantamiento de avances de las obras en proceso de ejecución. 

El equipo de topografía deberá estar calibrado, actualizado y contar con el software y la licencia respectiva para la migración de datos y reportes a su equipo de cómputo, para que de una manera eficiente y satisfactoria se ejecuten los trabajos motivo de este contrato.

· Equipo de cómputo suficiente y necesario para desarrollar las funciones propias de la supervisión, medios de impresión y digitalización (mínimo doble carta), de reciente adquisición suficientes para dar cumplimiento con los trabajos encomendados. El equipo de cómputo mínimo requerido será con procesador Core i7 Intel o superior, con 8 GB de memoria RAM y 1 Terabite de disco duro, Windows 10, DVD-CD-RW 32, DVD ROM, monitor a color de 19" y deberá contar con paquetería autorizada: Autocad 2012, Project, Adobe Acrobat ,0ffice 2010, incluyendo programas para el manejo de textos (Word), hojas de cálculo (Excel), bases de datos (Access), diapositivas (PowerPoint), los medios de impresión deberán ser capaces de manejar colores y cubrir totalmente las necesidades de impresión, este equipo se utilizará para todas las informaciones oficios, documentos, programas, informes. etc.

· Equipo proyector HD y su pantalla, para proyección de presentación de avances y control de obra con pantalla retráctil para ser instalado en las salas de juntas de la caseta de la Supervisión.

· Plotter con equipo de cómputo. 
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	SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN
	LICITACIÓN No.
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	PARA:  COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA RELATIVO A: PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE CASETAS PARA LA ESTACIONES DIGITALES TERRESTRES EN CHILPANCINGO-TIXTLA GUERRERO Y MANZANILLO, COLIMA
	HOJA:   1

	
	
	
	DE    :    2

	CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

	NUMERO
	 
	 
	CONCEPTOS DE OBRA
	 
	 
	IMPORTE ACUMULADO HOJA ANTERIOR:
	IMPORTE

	EN ORDEN
	CODIFICACIÓN
	ESPECIFICACIÓN
	 
	CANTIDAD
	UNIDAD
	PRECIO  UNITARIO
	EN

	PROGRESIVO
	 
	 
	DESCRIPCIÓN
	 
	 
	CON NUMERO
	CON LETRA
	PESOS

	1
	SPR1
	SPRC-001
	SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS
	6.3
	MES
	
	
	

	2
	SPR2
	SPREE-001
	RESIDENTE ELECTROMECÁNICO EN CHILPANCINGO-TIXTLA 
	4
	MES
	
	
	

	3
	SPR3
	SPREOC-001
	RESIDENTE OBRA CIVIL EN CHILPANCINGO-TIXTLA
	6.3
	MES
	
	
	

	4
	SPR4
	SPRTP-001
	TOPÓGRAFO EN CHILPANCINGO-TIXTLA
	2
	MES
	
	
	

	5
	SPR5
	SPREAPU-001
	ANALISTA DE COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS EN CHILPANCINGO-TIXTLA
	2
	MES
	
	
	

	6
	SPR6
	SPREE-002
	RESIDENTE ELECTROMECÁNICO EN MANZANILLO, COLIMA
	4
	MES
	
	 
	

	7
	SPR7
	SPREOC-002
	RESIDENTE EN OBRA CIVIL MANZANILLO, COLIMA
	6.3
	MES
	
	 
	

	8
	SPR8
	SPRTP-002
	TOPÓGRAFO EN MANZANILLO, COLIMA
	2
	MES
	
	 
	

	9
	SPR9
	SPREAPU-002
	ANALISTA DE COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS EN MANZANILLO, COLIMA
	2
	MES
	
	 
	

	10
	SPR10
	SPRIF-001
	INFORME FINAL
	1
	INF.
	
	 
	

	11
	SPR11
	SPRRFF-001
	RECEPCIÓN FÍSICA Y FINIQUITO DE LOS TRABAJOS
	2
	ACTA
	
	 
	

	 
	 
	PARA USO
	SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:
	

	 
	 
	EXCLUSIVO Y
	PROPOSICIÓN QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:
	

	 
	 
	POSTERIOR DE
	 
	

	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	FIRMA DEL LICITANTE
	DELSPR
	TOTAL CON IVA
	




Nombre: ________________
Especialidad: _____________
Categoría: _______________
Número Requerido:________
Jornadas-Hombre-mes___________
Nombre: ________________
Especialidad: _____________
Categoría: _______________
Número Requerido:________
Jornadas-Hombre-mes___________
Nombre: ________________
Especialidad: _____________
Categoría: _______________
Número Requerido:________
Jornadas-Hombre-mes___________
Nombre: ________________
Especialidad: _____________
Categoría: _______________
Número Requerido:________
Jornadas-Hombre-mes___________
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		FORMULA GENERAL PARA OBTENER EL CARGO POR UTILIDAD

				U=		U. NETA

						1-( I.S.R. + P.T.U. )

		DONDE:

		U=		UTILIDAD

		U. NETA=		UTILIDAD NETA

		I.S.R.=		IMPUESTO SOBRE LA RENTA

		P.T.U.=		PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LA EMPRESA





CARGOS-FIN

				GASTOS FINANCIEROS POR INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA

				PRIMER MES (fefrero)		SEGUNDO MES (marzo)												TERCER MES (abril)												CUARTO MES (mayo)		QUINTO MES (junio)		SEXTO MES (julio)

				Año de 2002

														10 días				10 días				20 días								mes completo		mes completo		13 días

				1 mes para

				ejecución de trabajos						15 días

						6				para

						días				revisarla y				20 días para

										autorizarla				pago de estimación								Tiempo de incumplimiento en los pagos de estimaciones de obra ejecutada

										(supervisión

								y residencia)

																																		fecha de pago de estimación

						presentar estimación																												el día 13 de julio de 2000

				Gastos financieros por incumplimiento en los pagos de estimaciones de obra ejecutada

				EJEMPLO: 1° caso

				Estimación No. 1		$500,000.00																						A.-		Se actualiza el importe de la estimación conforme a los

				Fecha de presentación:		Lunes 6 de marzo de 2000																								indices nacionales de precios al consumidor.

				Fecha de autorización:		Miercoles 21 de marzo de 2000																		Por lo tanto:

				Fecha máxima de pago:		Lunes 10 de abril de 2000

				Fecha de pago:		Jueves 13 de julio de 2000																				Abril.-				(319.402/317.595)*500,000.00		$502,844.82

				Días naturales de incumpli-		94																				Mayo.-				(320.596/317.595)*500,000.00		$504,724.57

				miento de pago																						Junio.-				(322.495/317.595)*500,000.00		$507,714.23

				INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

				Marzo del 2000		317.595

				Abril del 2000		319.402																						B.-		Aplicación de los recargos, conforme al Codigo Fiscal de la Federación.

				Mayo del 2000		320.596																		Para:

				Junio del 2000		322.495																				Abril.-				((1.38%/30)*20)		0.0092

				Julio del 2000		323.753																				Mayo.-				1.43%		0.0143

				TASA DE RECARGOS MENSUALES																						Junio.-				1.33%		0.0133

				Abril del 2000		1.38%																				Jilio.-				((1.62%/31)*13)		0.0068

				Mayo del 2000		1.43%																								Suma:		0.0436

				Junio del 2000		1.33%

				julio del 2000		1.62%																								Total por gastos financieros		$22,133.06

																														Total por pagar		$529,847.29

				GASTOS FINANCIEROS POR ATRAZO PARA REINTEGRAR PAGOS EN EXCESO

				PRIMER MES (fefrero)		SEGUNDO MES (marzo)												TERCER MES (abril)												CUARTO MES (mayo)		QUINTO MES (junio)		SEXTO MES (julio)

				Año de 2000

														10 días				10 días				20 días								mes completo		mes completo		13 días

				1 mes para

				ejecución de trabajos						15 días

						6				para

						días				revisarla y				20 días para

										autorizarla				pago de estimación								Tiempo de atrazo para reintegrar pagos en exceso

										(supervisión

								y residencia)

																																		fecha de reintegro de exceso

						presentar estimación																												el día 13 de julio de 2000

				Gastos financieros por atrazo para reintegrar pagos en exceso

				EJEMPLO: 2° caso

				Estimación No. 1		$500,000.00																						A.-		Se actualiza el importe de la estimación conforme a los

				Pago en exceso en est. No.1		$100,000.00																								indices nacionales de precios al consumidor.

				Fecha de presentación:		Lunes 6 de marzo de 2000

				Fecha de autorización:		Miercoles 21 de marzo de 2000																		Por lo tanto:

				Fecha máxima de pago:		Lunes 10 de abril de 2000

				Fecha de reintegro:		Jueves 13 de julio de 2000																				Abril.-				(319.402/317.595)*100,000.00		$100,568.96

				Días naturales de incumpli-		94																				Mayo.-				(320.596/317.595)*100,000.00		$100,944.91

				miento de pago																						Junio.-				(322.495/317.595)*100,000.00		$101,542.85

				INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

				Marzo del 2000		317.595

				Abril del 2000		319.402																						B.-		Aplicación de los recargos, conforme al Codigo Fiscal de la Federación.

				Mayo del 2000		320.596																		Para:

				Junio del 2000		322.495																				Abril.-				((1.38%/30)*20)		0.0092

				Julio del 2000		323.753																				Mayo.-				1.43%		0.0143

				TASA DE RECARGOS MENSUALES																						Junio.-				1.33%		0.0133

				Abril del 2000		1.38%																				Jilio.-				((1.62%/31)*13)		0.0068

				Mayo del 2000		1.43%																								Suma:		0.0436

				Junio del 2000		1.33%

				julio del 2000		1.62%																								Total por gastos financieros		$4,426.61

																														Total por pagar		$105,969.46
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GERENCIA DE CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SUBGERENCIA DE COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS



INTERES

		

		EL INTERÉS																		Fórmula para obtener el interés simple:

		Es otra categoría de la distribución del capital en su forma monetaria																				I =		C x r x t

																								100

		Es la remuneración que se recibe por el uso de dinero (préstamo), por un determinado lapso de tiempo, dicho dinero se puede utilizar para el consumismo, inversión, expansión de capital, comprar activos existentes, etc.

																				Donde:

																				I= interés en dinero.

																				C= capital de préstamo.

		Se puede decir que es el excedente que recibe el prestamista por el crédito así mismo recupera el uso de dinero (préstamo).																		r= tasa de interés.

																				t= tiempo que dura el préstamo.

		La tasa de interés se expresa en %, y es la relación entre el capital de préstamo y la cantidad de ingresos excedente.																		Interés compuesto.- A este tipo de interés se le denomina capitalizable, ya que los intereses se van acumulando, es decir, se siguen dejando en calidad de prestamo.

		Fórmula para obtener el interés:								Capital de ingresos excedente

																				Fórmula para obtener el interés compuesto (capitalizable):

				Interés		r =		I		x 100

								C

																						M =C(1 + r)				t

										Capital de préstamo

		TIPOS DE INTERÉS																		Donde:

		Por tiempo:																		M= capitalización incluye el capital inicial e intereses devengados.

		Interés a corto plazo.- También llamado crédito de dinero, el cual no excede de un año, se usa para el consumo, este crédito se mueve en el mercado de dinero.																		C= capital de préstamo.

																				r= tasa de interés.

																				t= tiempo que dura el préstamo.

		Interés a laro plazo.- También llamado crédito de capital, el cual  excede  un año, se usa para inversiones productivas, este credito se mueve en el mercado de capitales.																		Ulilizando logaritmos se tiene:

																						log M = log C + t log (1 + r)

		Por tipo de cobro:

		Interés nominal.- Es el que se cobra por un determinado crédito, ejemplo.- 10% anual.																		Ejemplo:

																				Nota: capitalizando los intereses trimestralmente.

																				C=		$50,000.00

		Interés efectivo.- Es el que se cobra realmente, en ocasiones se exige que pague una comisión, dejar un deposito, etc., es decir, en todo tiempo se sigue cobrando el interés de la cantidad inicial independientemente de que en los distintos plazos se va am																		r=		10.50%				2.625%				trimestral

																				t=		15				años =		60		trimestres

																				sustituyendo en la formula se tiene:

		Por tipo de prestamista:																		log M = log 50,000.00 + 60 log (1 + 0.02625)

		Bancario.- Proviene de una institución bancaria

																				log M = log 50,000.00 + 60 log (1.02625)

		Privado.- Proviene de un particular, en ocasiones cobra más que una institución bancaria, se les denomina usurario.

																				log M = 4.6990 + ( 60*0.01125 )

		Interés de mercado:

		Es aquel que se establece en la sociedad en un momento dado como promedio (oferta y demenda), y sirve como norma para los créditos de las personas o instituciones como uso de crédito, así mismo a las variaciones del interés de mercado se les denomina fluc																		log M = 4.6990 + 0.6752

																				log M = 5.3742

		Por la forma de calcularlo:																		Aplicando el antilogaritmo se obtiene:

		Interés simple.- Es el que se cobra por uso del capital en un periodo de tiempo determinado. Este interés es directamente proporcional al capital y al tiempo que dura el préstamo. Estos intereses no se acumulan.																		M = 236,700.00

																				Interés compuesto=						M - C

																				Interés compuesto=						186,700.00
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		ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS

		C O N C E P T O										IMPORTES POR ADMINISTRACION

												CENTRAL		CAMPO

		HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES

		a.- Personal directivo

		b.- Personal técnico

		c.- Personal administrativo

		d.- Cuota patronal de Seguro Social e Infonavit para los conceptos a, b y c.

		e.- Prestaciones que obliga la Ley Federal del Trabajo para los conceptos a, b yc.

		f.- Pasajes y viáticos para los conceptos a, b y c

		g.- Los que deriven de la suscripción de contratos de trabajo, para los conceptos a, b y c.

		(subtotales) $=

		DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS

		a.- Edificios y locales

		b.- Locales de mantenimiento y guarda

		c.- Bodegas

		d.- Instalaciones generales

		e.- Equipos, muebles y enseres

		f.- Depreciación o renta y operación de vehículos

		g.- campamentos

		(subtotales) $=

		SERVICIOS

		a.- Consultores, asesores, servicios y laboratorios

		b.- Estudios e investigaciones

		(subtotales) $=

		FLETES Y ACARREOS

		a.- Campamentos

		b.- Equipo de construcción

		c.- Plantas y elementos para instalaciones

		d.- Moviliario

		(subtotales) $=

		GASTOS DE OFICINA

		a.- Papelería y útiles de escritorio

		b.- Correos, fax, telefonos, telegrafos, radio

		c.- Equipo de computación

		d.- Situación de fondos

		e.- Copias y duplicados

		f.- Luz, gas y otros consumos

		g.-Gastos de la licitación

		(subtotales) $=

		CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

		(subtotales) $=

		SEGURIDAD E HIGIENE

		(subtotales) $=

		SEGUROS Y FIANZAS

		a.- Primas por seguros

		b.- Primas por Fianzas

		(subtotales) $=

		TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

		a.- Construcción y conservación de caminos de acceso

		b.- Montajes y desmantelamiento de equipo

		c.- Construcción de instalaciones generales

		c.1. De campamentos

		c.2. De equipo de construcción

		c.3. De plantas y elementos para instalaciones

		(subtotales) $=

		COSTOS TOTALES INDIRECTOS $=

		% CON RESPECTO AL TOTAL DE  LOS COSTOS DIRECTOS =
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		ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO

		1° CASO. ANALISIS DE ORIGEN																						ANTICIPOS

		Costo directo:		6,550,000.00		indirecto=		0.1429		1.1429				Obra por ejecutar 2001:						5,015,616.65				30%		1,504,685.00

		Costo indirecto:		935,995.00										Obra por ejecutar 2002:						2,470,378.35				30%		741,113.51

		Suma costos dir.e ind.		7,485,995.00										Total:						7,485,995.00						2,245,798.50

		Anticipo:		30.00%										Porcentaje del primer anticipo:										20.10%

		1ra asignación (67%):		5,015,616.65										Porcentaje del primer y segundo anticipo:										50.10%

		C O N C E P T O						MES																				TOTAL

								Oct-01		Nov-01		Dec-01		Jan-02		Feb-02		Mar-02		Apr-02		May-02		Jun-02		Jul-02

		INGRESOS

		ESTIMACIONES DE OBRA										449,159.70		1,048,039.30		898,319.40		1,347,479.10		1,272,619.15		973,179.35		823,459.45		673,739.55		7,485,995.00

		AMORTIZACION DEL ANTICIPO										90,281.10		210,655.90		180,562.20		270,843.30		255,796.45		487,562.85		412,553.18		337,543.51		2,245,798.50

		ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO										358,878.60		837,383.40		717,757.20		1,076,635.80		1,016,822.70		485,616.50		410,906.27		336,196.04		5,240,196.50

		ANTICIPOS						1,504,685.00										741,113.51

		INGRESOS ACUMULADOS						1,504,685.00		1,504,685.00		1,863,563.60		2,700,947.00		3,418,704.20		5,236,453.50		6,253,276.20		6,738,892.70		7,149,798.96		7,485,995.00

		EGRESOS

		COSTO DIRECTO						393,000.00		917,000.00		786,000.00		1,179,000.00		1,113,500.00		851,500.00		720,500.00		589,500.00		0.00		0.00		6,550,000.00

		COSTO INDIRECTO						56,159.70		131,039.30		112,319.40		168,479.10		159,119.15		121,679.35		102,959.45		84,239.55		0.00		0.00		935,995.00

		COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO						449,159.70		1,048,039.30		898,319.40		1,347,479.10		1,272,619.15		973,179.35		823,459.45		673,739.55		0.00		0.00		7,485,995.00

		EGRESOS ACUMULADOS						449,159.70		1,497,199.00		2,395,518.40		3,742,997.50		5,015,616.65		5,988,796.00		6,812,255.45		7,485,995.00		7,485,995.00		7,485,995.00

		DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADOS						1,055,525.30		7,486.00		-531,954.80		-1,042,050.50		-1,596,912.45		-752,342.50		-558,979.25		-747,102.30		-336,196.04		0.00

		COSTO DE FINANCIAMIENTO PARCIAL						6,614.63		46.91		-3,333.58		-6,530.18		-10,007.32		-4,714.68		-3,502.94		-4,681.84		-2,106.83		0.00

		COSTOS DE FINANCIAMIENTO  ACUMULADOS								6,661.54		3,327.95		-3,202.23		-13,209.55		-17,924.23		-21,427.16		-26,109.00		-28,215.83		-28,215.83

		INDICADOR ECONÓMICO:				C.P.P		MENSUAL

		TASA DE INTERÉS ANUAL:				7.52%		0.0063

		FECHA DE ORIGEN:				Sep-01

				% DE FINANCIAMIENTO =				COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUM.						X 100 =		28,215.83				X 100 =		0.3769%

								COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO								7,485,995.00

		NOTA: Para que haya financiamiento, los costos de financiamiento acumulados debe de ser negativos.

		ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO

		2° CASO: POR AJUSTE DE LA TASA DE INTERES																						ANTICIPOS

		Costo directo:		6,550,000.00		indirecto=		0.1429		1.1429				Obra por ejecutar 2001:						5,015,616.65				30%		1,504,685.00

		Costo indirecto:		935,995.00										Obra por ejecutar 2002:						2,470,378.35				30%		741,113.51

		Suma costos dir.e ind.		7,485,995.00										Total:						7,485,995.00						2,245,798.50

		Anticipo:		30.00%										Porcentaje del primer anticipo:										20.10%

		1ra asignación (67%):		5,015,616.65										Porcentaje del primer y segundo anticipo:										50.10%

		C O N C E P T O						MES																				TOTAL

								Oct-01		Nov-01		Dec-01		Jan-02		Feb-02		Mar-02		Apr-02		May-02		Jun-02		Jul-02

		INGRESOS

		ESTIMACIONES DE OBRA										449,159.70		1,048,039.30		898,319.40		1,347,479.10		1,272,619.15		973,179.35		823,459.45		673,739.55		7,485,995.00								449,159.70

		AMORTIZACION DEL ANTICIPO										90,281.10		210,655.90		180,562.20		270,843.30		255,796.45		487,562.85		412,553.18		337,543.51		2,245,798.50								1,048,039.30

		ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO										358,878.60		837,383.40		717,757.20		1,076,635.80		1,016,822.70		485,616.50		410,906.27		336,196.04		5,240,196.50								898,319.40

		ANTICIPOS						1,504,685.00										741,113.51																		1,347,479.10

		INGRESOS ACUMULADOS						1,504,685.00		1,504,685.00		1,863,563.60		2,700,947.00		3,418,704.20		5,236,453.50		6,253,276.20		6,738,892.70		7,149,798.96		7,485,995.00										1,272,619.15

																																				5,015,616.65

		EGRESOS

		COSTO DIRECTO						393,000.00		917,000.00		786,000.00		1,179,000.00		1,113,500.00		851,500.00		720,500.00		589,500.00		0.00		0.00		6,550,000.00

		COSTO INDIRECTO						56,159.70		131,039.30		112,319.40		168,479.10		159,119.15		121,679.35		102,959.45		84,239.55		0.00		0.00		935,995.00

		COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO						449,159.70		1,048,039.30		898,319.40		1,347,479.10		1,272,619.15		973,179.35		823,459.45		673,739.55		0.00		0.00		7,485,995.00

		EGRESOS ACUMULADOS						449,159.70		1,497,199.00		2,395,518.40		3,742,997.50		5,015,616.65		5,988,796.00		6,812,255.45		7,485,995.00		7,485,995.00		7,485,995.00

		DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADOS						1,055,525.30		7,486.00		-531,954.80		-1,042,050.50		-1,596,912.45		-752,342.50		-558,979.25		-747,102.30		-336,196.04		0.00

		COSTO DE FINANCIAMIENTO PARCIAL						6,614.63		46.91		-3,333.58		-4,793.43		-7,345.80		-3,460.78		-2,571.30		-3,436.67		-1,546.50		0.00

		COSTOS DE FINANCIAMIENTO  ACUMULADOS								6,661.54		3,327.95		-1,465.48		-8,811.28		-12,272.05		-14,843.36		-18,280.03		-19,826.53		-19,826.53

		INDICADOR ECONÓMICO:				C.P.P		MENSUAL

		TASA DE INTERÉS ANUAL:				7.52%		0.0063

														FECHA DONDE SE DEBERA DE CONSIDERAR EL INCREMENTO O DECREMENTO EN LA TASA DE INTERES.

				% DE FINANCIAMIENTO =				COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUM.						X 100 =		19,826.53				X 100 =		0.2648%

								COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO								7,485,995.00

		NOTA: Para que haya financiamiento, los costos de financiamiento acumulados debe de ser negativos.

		Fecha de apertura de la propuesta:				Sep-01

		C.P.P. Origen (apertura)				7.52%

								Mensual

		Fecha del primer ajuste:				Jan-02

		C.P.P. Del primer ajuste:				5.52%		0.0046

		ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO

		3° CASO. POR RETRASO DEL PAGO DE ANTICIPO																						ANTICIPOS

		Costo directo:		6,550,000.00		indirecto=		0.1429		1.1429				Obra por ejecutar 2001:						5,015,616.65				30%		1,504,685.00

		Costo indirecto:		935,995.00										Obra por ejecutar 2002:						2,470,378.35				30%		741,113.51

		Suma costos dir.e ind.		7,485,995.00										Total:						7,485,995.00						2,245,798.50

		Anticipo:		30.00%										Porcentaje del primer anticipo:										20.10%

		1ra asignación (67%):		5,015,616.65										Porcentaje del primer y segundo anticipo:										50.10%

		C O N C E P T O						MES																				TOTAL

								Oct-01		Nov-01		Dec-01		Jan-02		Feb-02		Mar-02		Apr-02		May-02		Jun-02		Jul-02

		INGRESOS

		ESTIMACIONES DE OBRA										449,159.70		1,048,039.30		898,319.40		1,347,479.10		1,272,619.15		973,179.35		823,459.45		673,739.55		7,485,995.00

		AMORTIZACION DEL ANTICIPO										90,281.10		210,655.90		180,562.20		270,843.30		255,796.45		487,562.85		412,553.18		337,543.51		2,245,798.50

		ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO										358,878.60		837,383.40		717,757.20				1,016,822.70		485,616.50		410,906.27		336,196.04		4,163,560.70

		ANTICIPOS						1,504,685.00												741,113.51

		INGRESOS ACUMULADOS						1,504,685.00		1,504,685.00		1,863,563.60		2,700,947.00		3,418,704.20		4,495,340.00		6,253,276.20		6,738,892.70		7,149,798.96		7,485,995.00

		EGRESOS

		COSTO DIRECTO						393,000.00		917,000.00		786,000.00		1,179,000.00		1,113,500.00		851,500.00		720,500.00		589,500.00		0.00		0.00		6,550,000.00

		COSTO INDIRECTO						56,159.70		131,039.30		112,319.40		168,479.10		159,119.15		121,679.35		102,959.45		84,239.55		0.00		0.00		935,995.00

		COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO						449,159.70		1,048,039.30		898,319.40		1,347,479.10		1,272,619.15		973,179.35		823,459.45		673,739.55		0.00		0.00		7,485,995.00

		EGRESOS ACUMULADOS						449,159.70		1,497,199.00		2,395,518.40		3,742,997.50		5,015,616.65		5,988,796.00		6,812,255.45		7,485,995.00		7,485,995.00		7,485,995.00

		DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADOS						1,055,525.30		7,486.00		-531,954.80		-1,042,050.50		-1,596,912.45		-1,493,456.00		-558,979.25		-747,102.30		-336,196.04		0.00

		COSTO DE FINANCIAMIENTO PARCIAL						6,614.63		46.91		-3,333.58		-6,530.18		-10,007.32		-9,358.99		-3,502.94		-4,681.84		-2,106.83		0.00

		COSTOS DE FINANCIAMIENTO  ACUMULADOS								6,661.54		3,327.95		-3,202.23		-13,209.55		-22,568.54		-26,071.47		-30,753.32		-32,860.14		-32,860.14

												1,504,685.00

		INDICADOR ECONÓMICO:				C.P.P		MENSUAL

		TASA DE INTERÉS ANUAL:				7.52%		0.0063

		FECHA DE ORIGEN:				Sep-01

				% DE FINANCIAMIENTO =				COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUM.						X 100 =		32,860.14				X 100 =		0.4390%

								COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO								7,485,995.00

		NOTA: Para que haya financiamiento, los costos de financiamiento acumulados debe de ser negativos.
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		RELACIÓN DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARÁN EN EL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		No		CARGOS ADICIONALES				ARTÍCULO DEL ORDENAMIENTO LEGAL QUE LO NORMA (ADJUNTAR COPIA FOTOSTÁTICA)				% QUE APLICA		INSUMO O PARTE DEL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO  EN QUE SE APLICARÁ

				CORRESPONDIENTES  A

		C.A.1

		C.A.2

		ETC.
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		SUBDIRECCION GENERAL				LICITACION No.						FECHA DE INICIO:		DOCUMENTO

		DE CONSTRUCCION

						PARA:

												FECHA DE TERMINO:		AE 7

												PLAZO DE EJECUCION DE LOS

												TRABAJOS:

														HOJA:

		RAZON SOCIAL DEL LICITANTE								FIRMA DEL LICITANTE				DE:

		ANÁLISIS DE COSTO HORARIO DE LA MÁQUINA

		EQUIPO No.				CLASIFICACION:						DESCRIPCION DEL EQUIPO:

		DATOS GENERALES:

		TIPO DE COMBUSTIBLE:						DIESEL				GASOLINA		OTRO

		(Pm) PRECIO DE LA MAQUINA						$				( HP )  POTENCIA NOMINAL				H:P:

		(Pn)  VALOR DE LAS LLANTAS						$				( Fo )   FACTOR DE OPERACIÓN

		(Pa)  VALOR DE EQUIP. ACC. Y/O PIEZAS ESP.						$				( Hpo) POTENCIA DE OPERACIÓN				H:P:

		(Vm)  VALOR DE LA MAQUINA						$				( Gh )  CANTIDAD DE COMBUSTIBLE				LITROS

		(Vr)   VALOR DE RESCATE						(Vm)     $				( Pc )   PRECIO DEL COMBUSTIBLE				LITRO

		(Ve)  VIDA ECONOMICA								HORAS		(  C  )   CAPACIDAD DEL CARTER				LITROS

		(IC)   INDICADOR ECONOMICO										(   t  )  HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE				HORAS

		( i )   TASA DE INTERES ANUAL										( Ah )  CANTIDAD DE LUBRICANTE				LITROS

		(Hea)  HORAS EFECTIVAS POR AÑO								HORAS		( Pa )   COSTO DEL LUBRICANTE				LITRO

		( IES ) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS										( Vn )   VIDA DE LAS LLANTAS				HORAS

		( s )  PRIMA ANUAL PROMEDIO										( Va )   VIDA DE LAS PIEZAS ESPECIALES				HORAS

		( Ko ) MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR								%		(  Ht  )   HORAS EFECTIVAS POR TURNO				HORAS

		( Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIOS DE LUB.								LITROS/HR.		( Sr )   SALARIOS POR TURNO				TURNO

		I.-CARGOS FIJOS:

		I.1.-  DEPRECIACION						D= (Vm-Vr) / Ve				$=

		I.2.-  INVERSION						Im= (Vm+Vr) i / 2 Hea				$=

		I.3.-  SEGUROS						Sm= (Vm+Vr) s / 2 Hea				$=

		I.4.-  MANTENIMIENTO				Mn= Ko x D						$=

												( I ) SUMA CARGOS FIJOS

		II.-CONSUMOS

		II.1.-  COMBUSTIBLES						Co= Gh x Pc				$=

		II.2.-  OTRAS FUENTES DE ENERGIA										$=

		II.3.-  LUBRICANTES						Lb= (Ah + Ga)  Pa				$=

		II.4.-  LLANTAS						N= Pn/ Vn				$=

		II.5.-  PIEZAS ESPECIALES						Ae= Pa/ Va				$=

												( II ) SUMA CARGOS DE CONSUMO

		III.-OPERACIÓN

		CATEGORIAS				CANTIDAD		S. REAL		IMPORTE

						( Sr )= $

		III.1.-  OPERACIÓN				Po= Sr/ Ht						( III ) SUMA CARGOS POR OPERACIÓN

												COSTO DIRECTO POR HORA ( I )+ ( II )+ ( III )= $
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DOCUNENTGS e COMENTARIGS

1. [PLANEACION GENERAL

T1_Organigrama autorzado.

1.2 Manual de organizacion y procedimiento vigente

13 Polficas, Bases y Lineamientos en materia de obras
publicas y servicios. relacionados con las mismas.
(electronico y vigente).

T4 Relacion de contratos de obra publca y servicios

relacionados con las mismas, formalizados durante los
sjercicios fiscales 2018 y 2019, que contenga nimero
de contrato, objeto, monto del contrato, plazo de
efecucion contractual, convenios formalizados en su
‘caso, razén socialdel contratita y estatus de la obra

75 Relacon de confaios Ge obra pablca y senios
relacionados con las mismas, que hayan sido
fscalizados y sus resultados.

[TOTALES PLANEACION GENERAL (1)

[PLaNEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

77 Estudios Ge factbiidad (@cica, sconomica y socal y
costo benefii.

22 Proyecto ejeculivo, presupuesto base y progiamas de
ejecucion.

23 Ofico de Gisponibiidad presupuestal ylo autorzacen
e inversion para ls efercicios fiscales 2017 y 2018 asi
‘como las modificaciones, en su caso.

24 Programas anuales de obras y Servicios.

TOTALES  PLANEACION,
PRESUPUESTACION (2)

PROGRAMACION

3. [ADIUDICACION

31 Paa o caso de la litacon Publica Nacional 1a
‘convocatoia, Ia evidencia documental que compruebe
que se publics en Compranlety en el Diaro Oficial de la
Federacion.

52 Bases de iciacon pibica

33 Acia de vista al st de 1os Fabaps.

34_Actas de juntas de adlaraciones.

35_Acta de preseniacion y apertura de propussias.

36 Dictamen que iV para emilir o fallo y acta de falo

37 Analisis Ge evaluacion de a propuesia.

38 Cuadro comparativo de proposiciones (cuadios ios)

35 Expediente de Ia propussta técnica, legal y economica
de la propuesta ganadora.

310 Especiicaciones _generales y _paciculares de
‘construccion, validados por la dependencia.

[577- Normas de caiidad de los materales.
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[3:1Z Opinion sobre e cumpimienio de las _obligaciones
fiscales de Ia convatisa ganadora de la ficiacion
publica.

313 En of caso e que Ia contratacon se haya realizado por
invitacion a cuando menos tres personas o adjudicacion
directa, unicamente 0 que proceda en los puntos
‘enunciados, acorde a lo que establece la Ley de Obras
Pablicas y Senicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento y el supuesto en que se basa la
contratacion (Cuenta Pubica 2018)

[roTaLEs abJupicacion (3)

T

[CONTRATACION

4. Coniralo formalzado y sus_anexos (caldlogo de
conceptos, programas, efc. ) completos.

[TOTALES CONTRATACION (4)

B

[EJECUGION DE LA OBRA O SERVICIO

51, Comprobarte de pago de anticpo (factura, CLC.
Reporte SIAFF) y programa de su utiizacion.

52 Garantias de cumplimiento y anticpo.

53 Poizas de sequro (conta riesgos, responsabiidad cvi.
etc)

54 Oficios de designacion del Residents de obra por parte
de la dependencia y superintendente de obra por parte
de la convratista.

55_Constancia por escito de 1a enirega del mueble.

55 Aviso del ncio Ge los Frabajos, mediants ofic.

57 Bitacora Elecionica de Obra PUbica y d6 SUpervsion,
en su caso, las bitacoras convencionales con la
autiizacion conespondiente, desde el inicio del
contrato.

58 Cuerpo de estmaciones con 1a_documentacon que
soporte a ejecucion de los conceplos de rabajo
(nimeros generadores, reporte fotografico, reportes de
laboratoro y certficados de calidad de los materiales
utiizagos, croquis de  ubicacion, _ransferencia
electronica bancaria, CLC, reporte SIAFF, estados de
cuenta bancaria donde se llevo a cabo ol depdsito de
pago de estimacion, etc).

55 Concentrado de_csimacionss desde @1 icio Gl
contrato (en excel).

(510 Goncenirado de canidades de obra por csimacn
esde el nicio del contralo (en exce).

517 Soliciud y autorizacion por_esci de_canidades
‘adicionales o conceptos fuera de catdlogo, si s el
caso. (andlisis de precios uniarios extraordinarios,
conciiaciones y soporte documental)

512 Converios modifcatorios y diclamenes 16cnicos que
justiiquen la celebracion de los mismos, con
documentacion soporte (catdlogo de conceptos Y

programa modificad, etc).
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513 En su_caso, cllcuo de relenciones y penas
‘convencionales apiicadas al contratista.

[5:14- Actas cirounsianciadas y oficios n caso de: Rescision.
Suspensién o terminacien  aniicpada: Rescision
(notficacion de la rescision, acta circunstanciada y
finiquito)

Suspension (dictamen, convenioy calculo de gasto no
recuperables);

Terminacion anicipada (acta_circunstanciada de la
Justficacion de fa terminacien anticipada).

[5:15_ En su caso, videos de obra

516 Gomunicados a 1a Secretara de Hacenda y Crédio
Pablico, SFP y al OIC por convenios, suspensiones,
teminacion anticipada y/o rescision administrativa.

517 En casao de exisii ajuste de costos manifestar 51 o1
porcentaje fue al aiza y promovido por a contratista, en
ese caso, proporcione Ia solicitud, _autorizacion
publicacien de los indices y clculo. Si fue a la baja,
proporcione la_evidencia documental de haberio
promovido, en ambos casos_proporcione, pago_de
ajuste de costos (transferencia electronica bancaria,
factura, CLC, reportes SIAFF, etc).

[TOTALES EJECUCION DE LA 0BRA 0 SERVICIO (5)

. [FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO, EN SU CASO

G Avso de terminacn G los Uabajos y aca de
verificacion de los mismos.

62 Aca de_eniiegaRecepcion fisica de Ios rabajos.
nolificacion de finiquit, acta de finiquito (credios
favor y en conlra devidamente vaiidados y fimados) y
acta de extincion de derechos y obligaciones o en su
caso, la manifestacion respectiva.

63 Planos defniivos de Ia obra debidaments autorzados.
en extension DWG e impresos firmados (plantas
generales, safalamiento, perfes).

FGTALES FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO, EN SU| _
lcaso )

7. [OPERACION DE LA OBRA EN SU CASO

71, Documento en o que conste 1a erega en operacion a
Ia unidad solictante, en el que manifieste la entrega
oportuna de. manuales, insinucivos de operacion y
manteniniento, certficados de garantia de calidad y
funcionamiento de los bienes instalados.

[TOTALES OPERACION DE LA OBRA, EN SU GASO (7)

5. INFORMACION GENERAL

81, Resultados de audioria (Conralona lema, SFP yio
espachos extermos).

82 Relacion y programa de obras necesaias para restiur
1as condiciones ambientales incluidas en el proyecto.

L p.oaRARUBLICA
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53 Sequmento o verlicacin del cumpimienis o Tas
condicionantes (en su caso) del impacto amblental
mitdo por la SEMARNAT.

54 Gambios ds proyecio

55 Larguilo Gonde 56 Indque o1 avance 6o 165 Gamos
efecutados, on proceso y fatantes, ndicando el numero
de contrato y morto.

[TOTALES INFORMAGION GENERAL (6) oo

INFORMACION ADICIONAL DE EJECUCION DE LA OBRA Y SERVICIO

T Proyecto moaiicado ncityendo 1a documentacn gue

ustifique los cambios efectuados. al mismo con las
autoizaciones correspondientos.

2 Pago de gasios no recuperables por suspensién de
obra,en su caso

T Comespondencia Xiema & iema (eon  nexes
‘completos en su caso)

T Winutas do tabajo generadas en 2018 y 2018 (6on
anexos completos, en su caso)

5 Informes de 1 supeisn que induya el Tepars
fotbgrfico de la ejecucién de lo trabajos (pe fimados
y en formato digial jpg o simiar)

T Croqus de localkacin do bancos G matwiaies,
incluyendo distancia de acarreo

7 Flanzas de os converos.

8 Andlisis do fos concoplos 70 previslos en ol Caliiogo
original delcontrato sancionados por a entidad
fiscalizada (con su documentacién soporte)

S Especiicaciones paricuares g Tos_conceplos 1o
previstos en e calogo original delcontrato.

0. Andliis do 1os concoplos 1o prevsios en of CaIogo
original del coirato (con su documentacién soporte)

7. Estimaciones de auste de cosbo.

T2 Concenirads de Tos resulados de Tas prustas 4o
Gontrol do caldad realizadas en ef tanscurso de los
rabajo realizadas por a empresa contatsta

T3 Prushas de aboraloro realzadas por | empresa
contatst,

4 Croqus do locallzacon do Ios bancos de 110, on ol cual
o incluyan distancias do acarreo desde el centro de
aravedad de los abajo.

75 Cuestionaro de conirol mema.

HOTA ESTA GUIA S ENUNGATIVA NO LIATATIVA:DEBIENDO SER LA DOCUMENTAL MINMIA GUE CONFORMA EL EXPEDIENTE

N CASO DE SER NECESARIO, SE DESERAN ADICIONAR DOCUMENTOS OE OTRAS AREAS A EFECTO DE COMPLEMENTAR.
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